## Back Up
QQ | TRABAJO | CONTROLES | EQUIPO | CAMPO | POZO | TIPO DE SERVICIO NORMALIZADO | TIPO DE SERVICIO | PRODUCCION ANTES DE SERVICIO | PRODUCCION DESPUES DE SERVICIO |  | Duración Movilización | Duración Intervención | Inicio | Fin | Costo Planeado | Duración Movilización | Duración Intervención | Inicio | Fin | COSTO COP | MOVILIZACION | INTERVENCION | COSTO | COMENTARIO ENCONTRADO | Bolsillo encontrado | TOPE DE ARENA | TIPO DE BOMBA - RUN | Pump Size | SN DEPTH | Long Prom Tubería | Punta | Nuevo bolsillo | Rod Length | Rod Guide Length | KB Length | COMENTARIOS CORRIDO EN POZO
1 | 130 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 6 | 33 | 0.5 | 6 | 2022-01-01 17:30 | 2022-01-01 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 22:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
2 | 131 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-01-02 | 2022-01-02 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-01-01 23:00 | 2022-01-02 05:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
3 | 136 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | FLUSHING | FLUSHING |  | 17 | 13 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-03 10:00 | 2022-01-03 13:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2 | 2022-01-03 09:30 | 2022-01-03 11:30 | 1924540.425 | 1 | 0.57143 | 0.625
4 | 137 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 19 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-03 14:00 | 2022-01-03 22:30 | 6928345.53 | 0.5 | 12 | 2022-01-03 12:00 | 2022-01-04 | 9622702.125 | 1 | 1.4118 | 1.3889
5 | 138 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0303 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA |  | 34 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-03 23:00 | 2022-01-04 02:30 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-01-04 01:00 | 2022-01-04 04:30 | 3464172.765 | 2 | 1 | 1.125
6 | 143 | SI | FB | GIRASOL | GIR-I001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 24 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-01-05 08:30 | 2022-01-05 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 22:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
7 | 145 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 25 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-01-05 21:30 | 2022-01-06 03:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-01-06 06:30 | 2022-01-06 12:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
8 | 146 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-01-06 04:00 | 2022-01-06 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2022-01-06 13:00 | 2022-01-06 18:30 | 4618897.02 | 1 | 0.91667 | 0.92308
9 | 148 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH01C06 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 50 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-06 17:00 | 2022-01-07 01:30 | 6928345.53 | 0.5 | 16.5 | 2022-01-07 01:30 | 2022-01-07 18:00 | 13086874.89 | 1 | 1.9412 | 1.8889
10 | 149 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 11 | 7 | 0.5 | 6 | 2022-01-07 02:00 | 2022-01-07 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-07 18:30 | 2022-01-08 01:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
11 | 153 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG08 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA |  | 46.4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-08 01:30 | 2022-01-08 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-01-08 18:30 | 2022-01-08 21:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
12 | 159 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG08 | PESCA | PESCA |  | 46.4 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-01-09 18:00 | 2022-01-10 07:30 | 10777426.38 | 0.5 | 12 | 2022-01-10 17:00 | 2022-01-11 05:00 | 9622702.125 | 1 | 0.88889 | 0.89286 | xx
13 | 165 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0305 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 23.7 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-11 09:30 | 2022-01-11 16:00 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-01-12 05:00 | 2022-01-12 10:30 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
14 | 166 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16.8 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-11 16:30 | 2022-01-11 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 17:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
15 | 167 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0711 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 12 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-01-11 23:30 | 2022-01-12 05:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-12 17:30 | 2022-01-13 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
16 | 169 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 19.3 | 41 | 0.5 | 6 | 2022-01-12 13:00 | 2022-01-12 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 14:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
17 | 170 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL15 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 33 | 81 | 0.5 | 6 | 2022-01-12 19:30 | 2022-01-13 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 15:00 | 2022-01-13 21:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
18 | 171 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 9 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 02:00 | 2022-01-13 08:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-13 22:00 | 2022-01-14 04:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
19 | 172 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0504 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 26 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-13 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-14 04:30 | 2022-01-14 11:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
20 | 175 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 9 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-14 06:00 | 2022-01-14 12:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-15 02:30 | 2022-01-15 09:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
21 | 189 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1005 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 4 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-18 13:30 | 2022-01-18 20:00 | 5388713.19 | 1 | 9.5 | 2022-01-21 01:30 | 2022-01-21 11:00 | 8083069.785 | 2 | 1.4615 | 1.5
22 | 190 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1002 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 5.2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-18 20:30 | 2022-01-19 05:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2022-01-21 11:30 | 2022-01-21 18:30 | 5773621.275 | 1 | 0.82353 | 0.83333
23 | 195 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 29 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-01-20 13:30 | 2022-01-20 19:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-01-23 13:00 | 2022-01-23 20:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
24 | 196 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B-DEV04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 16 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-01-20 20:00 | 2022-01-21 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-01-23 20:30 | 2022-01-24 03:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
25 | 200 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-01-21 22:30 | 2022-01-22 04:30 | 5003805.105 | 1 | 7 | 2022-01-25 03:30 | 2022-01-25 10:30 | 6158529.36 | 2 | 1.1667 | 1.2308
26 | 201 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 4 | 48 | 0.5 | 6 | 2022-01-22 05:00 | 2022-01-22 11:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-25 11:00 | 2022-01-25 17:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
27 | 205 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 22 | 59 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-23 05:00 | 2022-01-23 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-26 13:30 | 2022-01-26 20:30 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
28 | 211 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH3-HZ08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 10 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-24 21:30 | 2022-01-25 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-28 10:30 | 2022-01-28 16:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
29 | 213 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 10 | 31 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-25 08:30 | 2022-01-25 15:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-01-28 23:00 | 2022-01-29 05:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
30 | 214 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG08 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 46 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-25 15:30 | 2022-01-26 | 6928345.53 | 1.5 | 9.5 | 2022-01-29 06:30 | 2022-01-29 16:00 | 8467977.87 | 3 | 1.1176 | 1.2222
31 | 230 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0502 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 4 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-30 01:00 | 2022-01-30 07:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-02 21:30 | 2022-02-03 03:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
32 | 235 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 28 | 1 | 6 | 2022-01-31 11:30 | 2022-01-31 17:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-04 05:30 | 2022-02-04 11:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
33 | 236 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0305 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 24 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-01-31 18:00 | 2022-02-01 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-02-04 12:30 | 2022-02-04 18:00 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
34 | 237 | SI | FB | GIRASOL | GIR-B001 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 22 | 0 | 1.5 | 8.5 | 2022-02-01 01:30 | 2022-02-01 10:00 | 7698161.7 | 1 | 11.5 | 2022-02-04 19:00 | 2022-02-05 06:30 | 9622702.125 | 0.66667 | 1.3529 | 1.25
35 | 241 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E001 | FLUSHING | FLUSHING |  |  | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-02 08:30 | 2022-02-02 12:00 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-02-06 06:30 | 2022-02-06 09:30 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
36 | 245 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 11 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 15:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
37 | 2 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0302 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 58 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-09 04:00 | 35857913.13 | 2.5 | 36.5 | 2022-02-07 23:30 | 2022-02-09 12:00 | 35857913.13 | 1.25 | 0.98649 | 1
38 | 247 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-02-03 22:30 | 2022-02-04 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-08 | 2022-02-08 06:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
39 | 249 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 6 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-04 17:30 | 2022-02-05 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-09 02:00 | 6158529.36 | 1 | 1.1538 | 1.1429
40 | 253 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0301 | FLUSHING | FLUSHING |  | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-06 03:30 | 2022-02-06 07:00 | 3079264.68 | 1 | 4.5 | 2022-02-10 05:30 | 2022-02-10 10:00 | 4233988.935 | 2 | 1.2857 | 1.375
41 | 255 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | FLUSHING | FLUSHING |  | 3.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-06 14:30 | 2022-02-06 18:00 | 3079264.68 | 1 | 2.5 | 2022-02-10 18:00 | 2022-02-10 20:30 | 2694356.595 | 2 | 0.71429 | 0.875
42 | 4 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 56 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-10 21:00 | 2022-02-12 10:00 | 35857913.13 | 1.5 | 27.5 | 2022-02-11 07:00 | 2022-02-12 10:30 | 26663576.43 | 0.75 | 0.74324 | 0.74359
43 | 259 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0504 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 15 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-02-07 10:30 | 2022-02-07 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-02-11 15:00 | 2022-02-11 22:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
44 | 265 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 6 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-09 06:30 | 2022-02-09 13:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-13 19:00 | 2022-02-14 01:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
45 | 271 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 14 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-11 06:30 | 2022-02-11 13:00 | 5388713.19 | 1.5 | 10 | 2022-02-15 23:00 | 2022-02-16 09:00 | 8852885.955 | 3 | 1.5385 | 1.6429
46 | 273 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1005 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 8 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-02-11 20:30 | 2022-02-12 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-16 16:30 | 2022-02-16 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
47 | 277 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05A13 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 15 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-12 18:30 | 2022-02-13 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-17 17:30 | 2022-02-18 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
48 | 288 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH3-HZ08 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-02-16 02:00 | 2022-02-16 08:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-02-21 21:00 | 2022-02-22 03:30 | 5773621.275 | 2 | 1.0833 | 1.1538
49 | 290 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 31 | 0.5 | 6 | 2022-02-16 15:00 | 2022-02-16 21:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-02-22 11:30 | 2022-02-22 17:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
50 | 292 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0306 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 4 |  | 0.5 | 6.5 | 2022-02-17 01:30 | 2022-02-17 08:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-22 22:30 | 2022-02-23 05:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
51 | 300 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 31 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-19 22:00 | 2022-02-20 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-26 | 2022-02-26 06:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
52 | 302 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 18 | 65 | 47 | 0.5 | 6 | 2022-02-20 16:30 | 2022-02-20 22:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-02-26 19:30 | 2022-02-27 01:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
53 | 303 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0502 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 37 | 36 | 0.5 | 6 | 2022-02-20 23:00 | 2022-02-21 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 4 | 2022-02-27 02:00 | 2022-02-27 06:00 | 3464172.765 | 1 | 0.66667 | 0.69231
54 | 304 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH01C06 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 41 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-21 05:30 | 2022-02-21 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-02-27 06:30 | 2022-02-27 09:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
55 | 305 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 50 | 50 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-21 09:30 | 2022-02-21 13:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-02-27 10:00 | 2022-02-27 14:00 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
56 | 307 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1003 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-21 22:30 | 2022-02-22 02:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-28 09:00 | 2022-02-28 12:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1 | POZO RARO
57 | 13 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 51 | 51 | 2 | 37 | 2022-02-27 04:00 | 2022-02-28 17:00 | 35857913.13 | 1 | 36 | 2022-02-28 21:30 | 2022-03-02 09:30 | 34019045.79 | 0.5 | 0.97297 | 0.94872
58 | 311 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-02-22 23:00 | 2022-02-23 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-01 09:30 | 2022-03-01 15:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
59 | 315 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-24 01:00 | 2022-02-24 09:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-03 01:30 | 7698161.7 | 1 | 1.1176 | 1.1111
60 | 316 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0710 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 24 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-24 10:00 | 2022-02-24 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-03 02:00 | 2022-03-03 08:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
61 | 317 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 18 | 35 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-24 17:00 | 2022-02-24 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-03 08:30 | 2022-03-03 15:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
62 | 322 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 19 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-02-26 03:30 | 2022-02-26 09:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-04 17:30 | 2022-03-04 23:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
63 | 323 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH01C06 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 41 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-26 10:00 | 2022-02-26 13:30 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-03-05 00:30 | 2022-03-05 03:30 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
64 | 324 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 4 | 31 | 27 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-26 14:00 | 2022-02-26 17:30 | 3079264.68 | 1 | 2.5 | 2022-03-05 04:30 | 2022-03-05 07:00 | 2694356.595 | 2 | 0.71429 | 0.875
65 | 325 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1003 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-26 18:00 | 2022-02-26 21:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-05 07:30 | 2022-03-05 10:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
66 | 16 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-D003 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 25 | 0 | 2 | 37 | 2022-03-03 03:00 | 2022-03-04 16:00 | 35857913.13 | 2 | 30 | 2022-03-05 19:30 | 2022-03-07 01:30 | 29421877.44 | 1 | 0.81081 | 0.82051 |  |  |  | 2
67 | 328 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 30 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-27 11:00 | 2022-02-27 17:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-03-06 12:30 | 2022-03-06 18:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
68 | 334 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 29 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-01 03:00 | 2022-03-01 11:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8 | 2022-03-08 03:30 | 2022-03-08 11:30 | 6543437.445 | 1 | 0.94118 | 0.94444
69 | 18 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH1002 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 28 | 0 | 2 | 37 | 2022-03-06 09:00 | 2022-03-07 22:00 | 35857913.13 | 1.5 | 27.5 | 2022-03-08 15:30 | 2022-03-09 19:00 | 26663576.43 | 0.75 | 0.74324 | 0.74359
70 | 342 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 37 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-03-03 13:30 | 2022-03-03 19:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 22:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
71 | 349 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 19 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-05 05:00 | 2022-03-05 11:30 | 5388713.19 | 1 | 11 | 2022-03-12 05:00 | 2022-03-12 16:00 | 9237794.04 | 2 | 1.6923 | 1.7143
72 | 352 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05A13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 26 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-03-06 01:00 | 2022-03-06 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-13 21:30 | 2022-03-14 03:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
73 | 353 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 27 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-03-06 07:30 | 2022-03-06 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-03-14 04:00 | 2022-03-14 11:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
74 | 355 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 41 | 31 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-06 20:30 | 2022-03-07 03:00 | 5388713.19 | 1 | 9 | 2022-03-14 20:30 | 2022-03-15 05:30 | 7698161.7 | 2 | 1.3846 | 1.4286
75 | 360 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 26 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-07 23:30 | 2022-03-08 06:00 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-03-16 10:30 | 2022-03-16 16:00 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
76 | 361 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0301 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-08 06:30 | 2022-03-08 10:00 | 3079264.68 | 0.5 | 10 | 2022-03-16 16:30 | 2022-03-17 02:30 | 8083069.785 | 1 | 2.8571 | 2.625
77 | 22 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 19 | 0 | 2 | 35 | 2022-03-13 03:00 | 2022-03-14 14:00 | 34019045.79 | 2 | 35.5 | 2022-03-16 18:30 | 2022-03-18 06:00 | 34478762.625 | 1 | 1.0143 | 1.0135
78 | 365 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0306 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 24 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-03-09 03:30 | 2022-03-09 07:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-17 15:00 | 2022-03-17 21:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
79 | 366 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0512 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 15:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-17 21:30 | 2022-03-18 01:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
80 | 369 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 31 | 27 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-10 14:30 | 2022-03-10 21:00 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-03-18 18:30 | 2022-03-19 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
81 | 372 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0706 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-12 05:30 | 2022-03-12 12:00 | 6928345.53 | 0.5 | 3 | 2022-03-19 09:00 | 2022-03-19 12:00 | 2694356.595 | 1 | 0.35294 | 0.38889
82 | 24 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0512 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 28 | 0 | 2 | 39 | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-18 | 37696780.47 | 2 | 35 | 2022-03-19 18:00 | 2022-03-21 05:00 | 34019045.79 | 1 | 0.89744 | 0.90244
83 | 374 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 24 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-13 12:30 | 2022-03-13 18:30 | 5388713.19 | 1 | 8 | 2022-03-19 20:00 | 2022-03-20 04:00 | 6928345.53 | 2 | 1.2308 | 1.2857
84 | 395 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 36 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-25 17:30 | 2022-03-25 23:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
85 | 28 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0706 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 21 | 0 | 2 | 35 | 2022-03-23 05:00 | 2022-03-24 16:00 | 34019045.79 | 2 | 34 | 2022-03-25 19:00 | 2022-03-27 05:00 | 33099612.12 | 1 | 0.97143 | 0.97297
86 | 396 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 46 | 38 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 10 | 2022-03-26 | 2022-03-26 10:00 | 8083069.785 | 1 | 1.5385 | 1.5
87 | 402 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0709 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-28 03:00 | 2022-03-28 06:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
88 | 405 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 30 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-28 17:30 | 2022-03-28 23:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
89 | 411 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0709 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-30 12:00 | 2022-03-30 15:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
90 | 412 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0710 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 24 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-30 15:30 | 2022-03-30 21:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
91 | 413 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HC01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 38 | 27 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-30 22:00 | 2022-03-31 04:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
92 | 418 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 31 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 1 | 7.5 | 2022-04-01 06:30 | 2022-04-01 14:00 | 6543437.445 | 2 | 1.1538 | 1.2143
93 | 419 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH06 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 19 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-04-01 15:00 | 2022-04-01 21:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
94 | 424 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0510 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 27 | 32 | 40 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-03 | 2022-04-03 06:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
95 | 33 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0301 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD STUCK DOBLES | 0 | 15 | 0 | 2 | 34 | 2022-03-31 02:00 | 2022-04-01 12:00 | 33099612.12 | 2 | 29.5 | 2022-04-03 04:30 | 2022-04-04 10:00 | 28962160.605 | 1 | 0.86765 | 0.875
96 | 427 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 19 | 32 | 34 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 7 | 7.5 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-04 15:30 | 11162334.465 | 14 | 1.1538 | 2.0714
97 | 428 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH12 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 25 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-04-04 16:00 | 2022-04-05 | 6543437.445 | 1 | 1.2308 | 1.2143
98 | 432 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL06 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 41 | 31 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-04-06 04:30 | 2022-04-06 10:00 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
99 | 34 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 56 | 0 | 2 | 35 | 2022-04-05 14:00 | 2022-04-07 01:00 | 34019045.79 | 2 | 8.5 | 2022-04-09 02:00 | 2022-04-09 10:30 | 9654053.535 | 1 | 0.24286 | 0.28378
100 | 444 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0707 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 23 | 43 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-10 18:30 | 6928345.53 | 1 | 1.3077 | 1.2857
101 | 445 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 31 | 27 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2022-04-10 19:00 | 2022-04-11 00:30 | 4618897.02 | 1 | 0.91667 | 0.92308
102 | 448 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | PESCA | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 10777426.38 | 1 | 9.5 | 2022-04-11 18:30 | 2022-04-12 04:00 | 8083069.785 | 2 | 0.7037 | 0.75
103 | 450 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03-DEV03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 43 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 1 | 7 | 2022-04-12 08:30 | 2022-04-12 15:30 | 6158529.36 | 2 | 1.0769 | 1.1429
104 | 38 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | 19 | 32 | 34 | 2 | 12 | 2022-04-12 02:00 | 2022-04-12 14:00 | 12872071.38 | 1.5 | 8.5 | 2022-04-13 19:30 | 2022-04-14 04:00 | 9194336.7 | 0.75 | 0.70833 | 0.71429
105 | 453 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 30 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-04-13 19:30 | 2022-04-14 02:30 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
106 | 454 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 24 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2022-04-14 03:00 | 2022-04-14 08:30 | 4618897.02 | 1 | 0.91667 | 0.92308
107 | 39 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0707 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 23 | 0 | 2 | 35 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-14 03:00 | 34019045.79 | 2 | 48.5 | 2022-04-14 06:00 | 2022-04-16 06:30 | 46431400.335 | 1 | 1.3857 | 1.3649
108 | 456 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 14 | 62 | 47 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 15.5 | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-15 07:30 | 12317058.72 | 1 | 2.3846 | 2.2857
109 | 459 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3849080.85 | 1 | 3.5 | 2022-04-16 03:30 | 2022-04-16 07:00 | 3464172.765 | 2 | 0.77778 | 0.9
110 | 468 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 36 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-18 11:00 | 2022-04-18 17:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
111 | 42 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 9 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-19 06:00 | 37696780.47 | 2 | 27.5 | 2022-04-19 10:30 | 2022-04-20 14:00 | 27123293.265 | 1 | 0.70513 | 0.71951
112 | 473 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0103 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 22 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-04 19:30 | 2022-06-05 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-20 20:00 | 2022-04-21 02:30 | 5388713.19
113 | 44 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV03 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | 0 | 14 | 0 | 2 | 35 | 2022-04-21 01:00 | 2022-04-22 12:00 | 34019045.79 | 2.5 | 32.5 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-23 17:30 | 32180178.45 | 1.25 | 0.92857 | 0.94595
114 | 479 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH12 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 25 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-06-09 22:30 | 2022-06-07 15:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 19:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
115 | 487 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-04-13 22:30 | 2022-04-14 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 17:00 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
116 | 489 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HC01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 38 | 27 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-14 12:00 | 2022-04-14 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-26 00:30 | 2022-04-26 07:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
117 | 492 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 40 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-04-15 12:30 | 2022-04-15 22:30 | 8083069.785 | 0.5 | 12 | 2022-04-26 23:00 | 2022-04-27 11:00 | 9622702.125 | 1 | 1.2 | 1.1905
118 | 493 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0510 | POST INYECCION | POST INYECCION | 27 | 32 | 40 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-15 23:00 | 2022-04-16 05:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-27 11:30 | 2022-04-27 20:00 | 6928345.53 | 1 | 1.3077 | 1.2857
119 | 495 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 24 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-16 13:00 | 2022-04-16 19:30 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-04-28 04:00 | 2022-04-28 10:30 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
120 | 496 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0301 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-16 20:00 | 2022-04-17 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-28 11:00 | 2022-04-28 17:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
121 | 497 | NO | FB | GIRASOL | GIR-PH1007 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 31 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-17 03:00 | 2022-04-17 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-28 18:00 | 2022-04-29 00:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
122 | 503 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0704 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-18 16:30 | 2022-04-19 01:00 | 6928345.53 | 1 | 9.5 | 2022-04-30 09:00 | 2022-04-30 18:30 | 8083069.785 | 2 | 1.1176 | 1.1667
123 | 50 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0510 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 32 | 32 | 2 | 39 | 2022-04-30 19:00 | 2022-05-02 10:00 | 37696780.47 | 2 | 27 | 2022-04-30 19:00 | 2022-05-01 22:00 | 26663576.43 | 1 | 0.69231 | 0.70732
124 | 504 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03-DEV03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 43 | 33 | 0.5 | 6 | 2022-04-19 01:30 | 2022-04-19 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-30 19:00 | 2022-05-01 01:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
125 | 505 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B14 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-19 08:00 | 2022-04-19 11:30 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-05-01 01:30 | 2022-05-01 07:00 | 4618897.02 | 1 | 1.5714 | 1.5
126 | 509 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-20 05:30 | 2022-04-20 14:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-05-02 02:30 | 2022-05-02 11:30 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
127 | 513 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | 19 | 32 | 34 | 0.5 | 6 | 2022-04-21 14:00 | 2022-04-21 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-05-03 13:30 | 2022-05-03 21:00 | 6158529.36 | 1 | 1.25 | 1.2308
128 | 52 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03B14 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 15 | 0 | 2 | 39 | 2022-05-04 01:00 | 2022-05-05 16:00 | 37696780.47 | 13.5 | 33.5 | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-05 01:30 | 43213382.49 | 6.75 | 0.85897 | 1.1463
129 | 520 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0103 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 22 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-04-23 07:30 | 2022-04-23 13:30 | 5003805.105 | 1 | 7.5 | 2022-05-05 15:00 | 2022-05-05 22:30 | 6543437.445 | 2 | 1.25 | 1.3077
130 | 521 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG-DEV01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 24 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-23 14:00 | 2022-04-23 20:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-05 23:00 | 2022-05-06 05:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
131 | 522 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0713 | PRE-INYECCIÓN | CBS + SARTA LEVANTADA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-23 21:00 | 2022-04-24 05:30 | 6928345.53 | 0.5 | 15.5 | 2022-05-06 05:30 | 2022-05-06 21:00 | 12317058.72 | 1 | 1.8235 | 1.7778
132 | 524 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 21 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-24 13:00 | 2022-04-24 19:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-05-07 04:00 | 2022-05-07 09:30 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
133 | 532 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 30 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-04-26 13:30 | 2022-04-26 19:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-09 02:00 | 2022-05-09 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
134 | 539 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0707 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 23 | 43 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-04-27 23:00 | 2022-04-28 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-05-10 11:30 | 2022-05-10 19:30 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
135 | 556 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0706 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-03 08:00 | 2022-05-03 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 12:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
136 | 562 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 62 | 47 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-04 19:30 | 2022-05-05 02:00 | 5388713.19 | 0.5 | 10 | 2022-05-17 18:00 | 2022-05-18 04:00 | 8083069.785 | 1 | 1.5385 | 1.5
137 | 563 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH08 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 24 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-05 02:30 | 2022-05-05 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-18 04:30 | 2022-05-18 10:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
138 | 566 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 26 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-05 17:30 | 2022-05-06 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-18 18:30 | 2022-05-19 01:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
139 | 567 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0309 | PRE-INYECCIÓN | PESCA | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 10 | 2022-05-06 00:30 | 2022-05-06 10:30 | 8083069.785 | 0.5 | 7 | 2022-05-19 01:30 | 2022-05-19 08:30 | 5773621.275 | 1 | 0.7 | 0.71429
140 | 575 | SI | FB | GIRASOL | GIR PHC-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 25 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-08 11:30 | 2022-05-08 18:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-21 14:00 | 2022-05-21 20:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
141 | 578 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-09 05:00 | 2022-05-09 13:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-22 07:00 | 2022-05-22 15:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
142 | 579 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0301 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-05-09 14:00 | 2022-05-09 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-22 22:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
143 | 582 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0307 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + PRE-INY | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 10 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-11 02:00 | 8083069.785 | 0.5 | 8 | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 21:30 | 6543437.445 | 1 | 0.8 | 0.80952
144 | 585 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 28 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-11 13:30 | 2022-05-11 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-24 08:00 | 2022-05-24 14:30 | 5388713.19
145 | 589 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0704 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + PRE-INY | 0 | 28 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-12 17:00 | 2022-05-12 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-25 11:00 | 2022-05-25 17:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
146 | 590 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH01 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | TUBERÍA ROTA | 4 | 28 | 24 | 0.5 | 7 | 2022-05-13 | 2022-05-13 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 7.5 | 2022-05-25 18:00 | 2022-05-26 01:30 | 6158529.36 | 1 | 1.0714 | 1.0667
147 | 596 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1007 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 32 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-14 21:00 | 2022-05-15 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-27 16:30 | 2022-05-27 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
148 | 602 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-05-16 19:30 | 2022-05-17 02:30 | 5773621.275 | 0.5 | 9.5 | 2022-05-29 18:00 | 2022-05-30 03:30 | 7698161.7 | 1 | 1.3571 | 1.3333
149 | 605 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG-DEV01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 24 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-17 17:00 | 2022-05-17 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-30 20:30 | 2022-05-31 02:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
150 | 609 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH01C06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 49 | 39 | 0.5 | 7 | 2022-05-18 15:30 | 2022-05-18 22:30 | 5773621.275 | 0.5 | 5.5 | 2022-05-31 21:00 | 2022-06-01 02:30 | 4618897.02 | 1 | 0.78571 | 0.8
151 | 610 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 18 | 38 | 20 | 0.5 | 7 | 2022-05-18 23:00 | 2022-05-19 06:00 | 5773621.275 | 0.5 | 5.5 | 2022-06-01 03:00 | 2022-06-01 08:30 | 4618897.02 | 1 | 0.78571 | 0.8
152 | 623 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 21 | 30 | 0.5 | 6 | 2022-05-25 01:00 | 2022-05-25 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-06-07 11:00 | 2022-06-07 18:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
153 | 628 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0701 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 30 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-26 01:00 | 2022-05-26 07:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-08 17:30 | 2022-06-09 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
154 | 629 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0309 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-05-26 08:00 | 2022-05-26 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-09 00:30 | 2022-06-09 07:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
155 | 633 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 13 | 26 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-27 10:30 | 2022-05-27 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-06-10 05:30 | 2022-06-10 11:00 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
156 | 640 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1003 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 13 | 26 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-28 20:00 | 2022-05-29 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-12 09:30 | 2022-06-12 15:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
157 | 645 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 50 | 2 | 0.5 | 14 | 2022-05-30 03:30 | 2022-05-30 17:30 | 11162334.465 | 0.5 | 12 | 2022-06-13 12:00 | 2022-06-14 | 9622702.125 | 0.86207 | 1 | 0.85714
158 | 648 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 32 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-30 05:00 | 2022-05-30 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 21:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
159 | 654 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG07 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 0 | 22.15 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-06-16 07:00 | 2022-06-16 14:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
160 | 655 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0704 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 28 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-05-31 01:00 | 2022-05-31 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-06-16 14:30 | 2022-06-16 20:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
161 | 663 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0501 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 0 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-06-19 | 2022-06-19 07:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
162 | 667 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 26 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-06-01 10:00 | 2022-06-01 16:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-06-20 04:30 | 2022-06-20 10:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
163 | 668 | SI | FB | GIRASOL | GIR PHC-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 25 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-06-01 16:30 | 2022-06-01 22:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 18:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
164 | 671 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 28 | 24 | 0.5 | 7 | 2022-06-02 09:30 | 2022-06-02 16:30 | 5773621.275 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-21 06:30 | 2022-06-21 13:00 | 5388713.19 | 0.93333 | 1 | 0.92857
165 | 672 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 18 | 38 | 20 | 0.5 | 7 | 2022-06-02 17:00 | 2022-06-03 | 5773621.275 | 0.5 | 6 | 2022-06-21 13:30 | 2022-06-21 19:30 | 5003805.105 | 0.86667 | 1 | 0.85714
166 | 61 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | 0 | 50 | 0 | 2 | 27 | 2022-06-24 16:00 | 2022-06-25 19:00 | 22324668.93 | 2 | 30.5 | 2022-06-24 17:00 | 2022-06-25 23:30 | 25019025.525 | 1 | 1 | 1
167 | 685 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 23 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-06-25 14:30 | 2022-06-25 23:30 | 7313253.615 | 1.3571 | 1 | 1.3846
168 | 687 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B13 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 35 | 70 | 35 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-07 02:30 | 2022-06-07 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-26 04:00 | 2022-06-26 10:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
169 | 688 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 37 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-07 09:30 | 2022-06-07 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-26 11:00 | 2022-06-26 17:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
170 | 692 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH01C06 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 49 | 39 | 0.5 | 6 | 2022-06-08 07:30 | 2022-06-08 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-06-27 08:30 | 2022-06-27 16:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
171 | 62 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 13 | 0 | 2 | 60 | 2022-06-25 22:00 | 2022-06-28 10:00 | 47728602.54 | 2 | 43 | 2022-06-27 22:30 | 2022-06-29 17:30 | 34641727.65 | 1 | 1 | 1
172 | 63 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 13 | 0 | 2 | 60 | 2022-06-25 22:00 | 2022-06-28 10:00 | 47728602.54 | 2 | 43 | 2022-06-27 22:30 | 2022-06-29 17:30 | 34641727.65 | 1 | 0.71667 | 0.72581
173 | 695 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1006 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 18 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-09 03:00 | 2022-06-09 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-06-28 08:00 | 2022-06-28 17:00 | 7313253.615 | 1.3571 | 1 | 1.3846
174 | 698 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 26 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-06-10 01:30 | 2022-06-10 07:30 | 5003805.105 | 1 | 8 | 2022-06-29 17:30 | 2022-06-30 01:30 | 6928345.53 | 1.3846 | 2 | 1.3333
175 | 703 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0701 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 30 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-05-23 05:30 | 2022-05-23 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 9 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 7313253.615 | 1.4615 | 1 | 1.5
176 | 708 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 13 | 26 | 13 | 0.5 | 9 | 2022-06-12 04:30 | 2022-06-12 13:30 | 7313253.615 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-03 03:00 | 2022-07-03 11:30 | 6928345.53 | 0.94737 | 1 | 0.94444
177 | 66 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-C002 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 26 | 26 | 2 | 36 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-27 20:00 | 29253014.46 | 2 | 26 | 2022-07-03 06:00 | 2022-07-04 08:00 | 21554852.76 | 1 | 0.72222 | 0.73684
178 | 68 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0307 | REDISEÑO | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | 0 | 20 | 0 | 2 | 31 | 2022-06-25 08:00 | 2022-06-26 15:00 | 25403933.61 | 2 | 37.5 | 2022-07-05 16:30 | 2022-07-07 06:00 | 30407738.715 | 1 | 1.2097 | 1.197
179 | 716 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0709 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 27 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-14 18:00 | 2022-06-15 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 23:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
180 | 731 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 32 | 29 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 03:30 | 2022-06-17 09:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-10 16:00 | 2022-07-10 22:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
181 | 732 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG07 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 29 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 04:30 | 2022-06-17 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-07-10 22:30 | 2022-07-11 08:00 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
182 | 731 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0501 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 25 | 22.15 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 16:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-11 18:00 | 2022-07-12 01:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
183 | 733 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0501 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 25 | 22.15 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 16:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-11 18:00 | 2022-07-12 01:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
184 | 744 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0702 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 29 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-18 12:30 | 2022-06-18 19:00 | 5388713.19 | 0.5 | 10.5 | 2022-07-15 16:00 | 2022-07-16 02:30 | 8467977.87 | 1.5714 | 1 | 1.6154
185 | 748 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | 0 | 17 | 0 | 0.5 | 4 | 2022-06-18 22:30 | 2022-06-19 02:30 | 3464172.765 | 0.5 | 4 | 2022-07-17 02:00 | 2022-07-17 06:00 | 3464172.765 | 1 | 1 | 1 | SALIO FUGA X TUBERIA, QUEDÓ ESPERANDO EQUIPO
186 | 749 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 23 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-06-18 21:00 | 2022-06-19 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-07-17 06:30 | 2022-07-17 14:30 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
187 | 750 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0708 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 35 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-19 04:30 | 2022-06-19 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-17 15:00 | 2022-07-17 22:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
188 | 78 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0713 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-06 13:30 | 2022-07-08 04:30 | 31562462.97 | 2 | 31.5 | 2022-07-18 06:30 | 2022-07-19 14:00 | 25788841.695 | 1 | 0.80769 | 0.81707
189 | 754 | SI | FB | GIRASOL | GIR PH5-DEV03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 30 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-19 11:30 | 2022-06-19 18:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-18 21:00 | 2022-07-19 03:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
190 | 755 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 35 | 70 | 35 | 0.5 | 7 | 2022-06-19 10:00 | 2022-06-19 17:00 | 5773621.275 | 0.5 | 7 | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 10:30 | 5773621.275 | 1 | 1 | 1
191 | 755 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 35 | 70 | 35 | 0.5 | 7 | 2022-06-26 10:30 | 2022-06-26 17:30 | 5773621.275 | 0.5 | 9.5 | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 13:00 | 7698161.7 | 1.3333 | 1 | 1.3571
192 | 756 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05A14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-26 18:00 | 2022-06-27 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-19 13:30 | 2022-07-19 20:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
193 | 757 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL07 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-06-27 01:00 | 2022-06-27 13:00 | 9622702.125 | 0.5 | 5.5 | 2022-07-19 20:30 | 2022-07-20 02:00 | 4618897.02 | 0.48 | 1 | 0.45833 | xx
194 | 758 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0507 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-06-27 13:30 | 2022-06-28 01:30 | 9622702.125 | 0.5 | 13.5 | 2022-07-20 02:30 | 2022-07-20 16:00 | 10777426.38 | 1.12 | 1 | 1.125 | xx
195 | 80 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAL07 | CAMBIO DE BOMBA | CBC COMPLETO DOBLES | 0 | 5 | 0 | 2 | 29.5 | 2022-07-09 23:30 | 2022-07-11 05:00 | 24249209.355 | 2 | 38 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-22 23:00 | 30792646.8 | 1 | 1.2881 | 1.2698
196 | 768 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 17 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-06-30 07:00 | 2022-06-30 13:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-23 08:30 | 2022-07-23 15:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
197 | 770 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-30 17:30 | 2022-06-30 21:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-23 20:30 | 2022-07-24 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
198 | 771 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 18 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-06-30 21:30 | 2022-07-01 03:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-24 00:30 | 2022-07-24 07:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
199 | 782 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0709 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 27 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-07-04 06:30 | 2022-07-04 12:30 | 5003805.105 | 0.5 | 11 | 2022-07-27 19:30 | 2022-07-28 06:30 | 8852885.955 | 1.7692 | 1 | 1.8333
200 | 85 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0702 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 29 | 29 | 2 | 35 | 2022-07-17 23:00 | 2022-07-19 10:00 | 28483198.29 | 2 | 31.5 | 2022-07-29 03:30 | 2022-07-30 11:00 | 25788841.695 | 1 | 0.9 | 0.90541
201 | 786 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0307 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-07-05 08:30 | 2022-07-05 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-07-29 07:30 | 2022-07-29 14:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
202 | 86 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0703 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 17 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-19 12:00 | 2022-07-21 03:00 | 31562462.97 | 2 | 28.5 | 2022-07-30 13:00 | 2022-07-31 17:30 | 23479393.185 | 1 | 0.73077 | 0.7439
203 | 801 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-09 22:30 | 2022-07-10 07:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 15:30 | 6158529.36 | 0.88889 | 1 | 0.88235
204 | 88 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-C002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 26 | 26 | 2 | 12 | 2022-07-24 11:00 | 2022-07-24 23:00 | 10777426.38 | 2 | 8.5 | 2022-08-04 08:30 | 2022-08-04 17:00 | 8083069.785 | 1 | 0.70833 | 0.75
205 | 804 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0503 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15 | 0 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-11 10:30 | 2022-07-11 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-06 02:30 | 2022-08-06 11:00 | 6928345.53 | 1.2857 | 1 | 1.3077
206 | 806 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 31 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-06 21:30 | 2022-08-07 03:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
207 | 809 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | 10 | 32 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-12 20:00 | 2022-07-13 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-07 15:30 | 2022-08-08 | 6928345.53 | 1.2857 | 1 | 1.3077
208 | 92 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 30 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-30 06:00 | 2022-07-31 21:00 | 31562462.97 | 2 | 34.5 | 2022-08-09 10:00 | 2022-08-10 20:30 | 28098290.205 | 1 | 0.88462 | 0.89024
209 | 815 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0304 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 37 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-14 11:30 | 2022-07-14 18:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-08-09 11:30 | 2022-08-09 18:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
210 | 93 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03-DEV02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 25 | 17 | 2 | 8 | 2022-07-31 23:00 | 2022-08-01 07:00 | 7698161.7 | 2 | 9 | 2022-08-10 22:30 | 2022-08-11 07:30 | 8467977.87 | 1 | 1.125 | 1.1
211 | 94 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 29 | 28 | 2 | 8 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 17:00 | 7698161.7 | 2 | 9.5 | 2022-08-11 09:30 | 2022-08-11 19:00 | 8852885.955 | 1 | 1.1875 | 1.15
212 | 95 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 0 | 31 | 2 | 35 | 2022-08-01 19:00 | 2022-08-03 06:00 | 28483198.29 | 2 | 27.5 | 2022-08-11 21:00 | 2022-08-13 00:30 | 22709577.015 | 1 | 0.78571 | 0.7973
213 | 834 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05A14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-07-19 06:00 | 2022-07-19 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-15 06:30 | 2022-08-15 12:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
214 | 836 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0708 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 33 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-07-19 16:30 | 2022-07-19 22:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-15 17:00 | 2022-08-15 23:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
215 | 837 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-19 23:00 | 2022-07-20 02:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-15 23:30 | 2022-08-16 03:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
216 | 838 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-20 03:00 | 2022-07-20 06:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-08-16 04:00 | 2022-08-16 08:30 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
217 | 843 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-21 15:00 | 2022-07-21 23:30 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2022-08-18 01:30 | 2022-08-18 08:30 | 5773621.275 | 0.83333 | 1 | 0.82353 | Se detectá fuga x tubería queda esperando equipo
218 | 845 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0713 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 22 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-22 14:00 | 2022-07-22 20:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-18 21:00 | 2022-08-19 03:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
219 | 847 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 30 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-07-23 04:00 | 2022-07-23 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-19 10:00 | 2022-08-19 17:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
220 | 850 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0711 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 44 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-24 | 2022-07-24 08:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-20 14:30 | 2022-08-20 23:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
221 | 856 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 26 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-07-25 16:00 | 2022-07-25 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-22 14:00 | 2022-08-22 21:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
222 | 1415 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G004 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 7 | 26 | 19 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-25 22:30 | 2022-07-26 06:00 | 6158529.36 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-23 05:00 | 6158529.36 | 1 | 1 | 1 | Quedo para equipo, posible fuga por tubería
223 | 857 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHC01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 24 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-25 22:30 | 2022-07-26 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-23 03:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
224 | 101 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-D002 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 36 | 0 | 2 | 35 | 2022-08-07 10:00 | 2022-08-08 21:00 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2022-08-23 04:30 | 2022-08-24 15:30 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
225 | 860 | SI | FB | GIRASOL | GIR-C002 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-26 18:30 | 2022-07-26 22:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-23 19:00 | 2022-08-23 22:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
226 | 879 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B14 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 23 | 0 | 0.5 | 15 | 2022-08-02 07:00 | 2022-08-02 22:00 | 11932150.635 | 0.5 | 18 | 2022-08-30 08:30 | 2022-08-31 02:30 | 14241599.145 | 1.1935 | 1 | 1.2
227 | 881 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 32 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-08-03 05:30 | 2022-08-03 11:30 | 5003805.105 | 1 | 8 | 2022-08-31 12:00 | 2022-08-31 20:00 | 6928345.53 | 1.3846 | 2 | 1.3333
228 | 106 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03B14 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | 0 | 23 | 0 | 2 | 39 | 2022-08-16 03:00 | 2022-08-17 18:00 | 31562462.97 | 2 | 37.5 | 2022-08-31 16:30 | 2022-09-02 06:00 | 30407738.715 | 1 | 0.96154 | 0.96341
229 | 882 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL07 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 24 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-03 12:00 | 2022-08-03 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5 | 2022-08-31 20:30 | 2022-09-01 01:30 | 4233988.935 | 0.78571 | 1 | 0.76923
230 | 886 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL13 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-08-04 20:30 | 2022-08-05 10:00 | 10777426.38 | 0.5 | 12 | 2022-09-02 03:30 | 2022-09-02 15:30 | 9622702.125 | 0.89286 | 1 | 0.88889 | Sin dinagrama
231 | 107 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-D001 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 9 | 0 | 2 | 35 | 2022-08-17 20:00 | 2022-08-19 07:00 | 28483198.29 | 2 | 30 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-03 14:00 | 24634117.44 | 1 | 0.85714 | 0.86486
232 | 887 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0503 | POST INYECCION | POST INYECCION | 15 | 36 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-08-05 10:30 | 2022-08-05 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 23:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
233 | 892 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 24 | 50 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-06 20:00 | 2022-08-07 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-04 09:30 | 2022-09-04 16:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
234 | 893 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0702 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 29 | 21 | 0.5 | 4 | 2022-08-07 03:00 | 2022-08-07 07:00 | 3464172.765 | 0.5 | 6 | 2022-09-04 16:30 | 2022-09-04 22:30 | 5003805.105 | 1.4444 | 1 | 1.5
235 | 894 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 14 | 29 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-07 07:30 | 2022-08-07 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-09-04 23:00 | 2022-09-05 05:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
236 | 112 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0304 | POST INYECCION | POST-INYECCION | 10 | 37 | 26 | 2 | 9 | 2022-08-23 03:00 | 2022-08-23 12:00 | 8467977.87 | 1 | 11 | 2022-09-07 08:30 | 2022-09-07 19:30 | 9237794.04 | 0.5 | 1.2222 | 1.0909
237 | 114 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0712 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 13 | 0 | 2 | 39 | 2022-08-23 21:00 | 2022-08-25 12:00 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-09-08 09:30 | 2022-09-10 00:30 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
238 | 115 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAG-DEV01 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 34 | 0 | 2 | 35 | 2022-08-25 14:00 | 2022-08-27 01:00 | 28483198.29 | 2 | 33 | 2022-09-09 15:30 | 2022-09-11 00:30 | 26943565.95 | 0.94595 | 1 | 0.94286
239 | 900 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 21 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-13 | 2022-08-13 06:30 | 5388713.19 | 1 | 7 | 2022-09-11 06:30 | 2022-09-11 13:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 2 | 1.0769
240 | 908 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 28 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-08-16 10:00 | 2022-08-16 16:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 21:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
241 | 909 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 32 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-16 16:30 | 2022-08-16 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-14 21:30 | 2022-09-15 04:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
242 | 914 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-17 21:00 | 2022-08-18 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-09-16 15:00 | 2022-09-16 22:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
243 | 924 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0713 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 22 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-08-20 16:30 | 2022-08-20 22:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-19 22:30 | 2022-09-20 05:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
244 | 932 | SI | FB | GIRASOL | GIR-B001 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-23 06:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2022-09-22 10:30 | 2022-09-22 17:30 | 5773621.275 | 0.83333 | 1 | 0.82353
245 | 119 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | POST INYECCION | 0 | 28 | 28 | 2 | 39 | 2022-09-07 11:00 | 2022-09-09 02:00 | 31562462.97 | 2 | 29.5 | 2022-09-22 16:30 | 2022-09-23 22:00 | 24249209.355 | 1 | 0.75641 | 0.76829
246 | 933 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 16 | 44 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-08-23 06:30 | 2022-08-23 12:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-09-22 18:00 | 2022-09-23 01:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
247 | 935 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-23 19:30 | 2022-08-24 02:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-23 09:30 | 2022-09-23 16:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
248 | 939 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0303 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 20 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-25 05:30 | 2022-08-25 12:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-24 23:30 | 2022-09-25 06:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
249 | 940 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0309 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-08-25 12:30 | 2022-08-26 02:00 | 10777426.38 | 0.5 | 8.5 | 2022-09-25 06:30 | 2022-09-25 15:00 | 6928345.53 | 0.64286 | 1 | 0.62963 | xx
250 | 121 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-B001 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 37 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-10 21:00 | 2022-09-12 12:00 | 31562462.97 | 2 | 31.5 | 2022-09-25 08:00 | 2022-09-26 15:30 | 25788841.695 | 0.81707 | 1 | 0.80769
251 | 941 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0507 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 23 | 35 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-26 02:30 | 2022-08-26 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-09-25 15:30 | 2022-09-25 21:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
252 | 942 | SI | FB | GIRASOL | GIR-D001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-08-26 09:30 | 2022-08-26 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-09-25 22:00 | 2022-09-26 04:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
253 | 946 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03-DEV02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 19 | 35 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-08-27 12:30 | 2022-08-27 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-27 01:00 | 2022-09-27 07:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
254 | 951 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL07 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 24 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-08-28 22:30 | 2022-08-29 04:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-09-28 13:00 | 2022-09-28 19:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
255 | 953 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0304 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-29 12:00 | 2022-08-29 20:30 | 6928345.53 | 0.5 | 10.5 | 2022-09-29 06:30 | 2022-09-29 17:00 | 8467977.87 | 1.2222 | 1 | 1.2353
256 | 954 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 28 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-29 21:00 | 2022-08-30 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-29 17:30 | 2022-09-30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
257 | 967 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F001 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 18 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-09-04 01:30 | 2022-09-04 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 10.5 | 2022-10-04 08:00 | 2022-10-04 18:30 | 8467977.87 | 1.6923 | 1 | 1.75
258 | 968 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1002 | POST INYECCION | POST INYECCION | 24 | 50 | 26 | 0.5 | 6 | 2022-09-04 08:00 | 2022-09-04 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 10 | 2022-10-04 19:00 | 2022-10-05 05:00 | 8083069.785 | 1.6154 | 1 | 1.6667
259 | 978 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 32 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-09-07 05:30 | 2022-09-07 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-08 13:30 | 2022-10-08 20:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
260 | 979 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0311 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 4.36 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-07 12:00 | 2022-09-07 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-08 21:00 | 2022-10-09 03:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
261 | 127 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH1002 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 24 | 50 | 26 | 2 | 39 | 2022-09-20 11:00 | 2022-09-22 02:00 | 31562462.97 | 2 | 35 | 2022-10-08 22:30 | 2022-10-10 09:30 | 28483198.29 | 0.90244 | 1 | 0.89744
262 | 981 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 21 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-09-08 02:00 | 2022-09-08 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-09 11:00 | 2022-10-09 17:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
263 | 128 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH05-DEV02 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | 20 | 20 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-22 04:00 | 2022-09-23 19:00 | 31562462.97 | 2 | 35.5 | 2022-10-10 11:30 | 2022-10-11 23:00 | 28868106.375 | 0.91463 | 1 | 0.91026
264 | 987 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH03 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-09-09 15:00 | 2022-09-09 23:30 | 6928345.53 | 1 | 9.5 | 2022-10-11 05:00 | 2022-10-11 14:30 | 8083069.785 | 1.1667 | 2 | 1.1176
265 | 247 | SI | JS-4 | GIRASOL | GIR-F001 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 8 | 18 | 11 | 2 | 39 | 2022-10-01 23:00 | 2022-10-03 14:00 | 31562462.97 | 2 | 31 | 2022-10-11 14:30 | 2022-10-12 21:30 | 25403933.61 | 0.80488 | 1 | 0.79487 | 2.5
266 | 990 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-10 19:00 | 2022-09-10 22:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-12 17:00 | 2022-10-12 20:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
267 | 248 | SI | JS-4 | GIRASOL | GIR-G001 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 0 | 2 | 50 | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-05 18:00 | 40030440.84 | 2 | 48.5 | 2022-10-12 23:30 | 2022-10-15 | 38875716.585 | 0.97115 | 1 | 0.97
268 | 994 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG08 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 13 | 37 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-11 18:30 | 2022-09-12 01:00 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-10-13 22:30 | 2022-10-14 05:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 2 | 1
269 | 996 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-12 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-10-14 12:00 | 2022-10-14 19:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
270 | 999 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0507 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 23 | 35 | 0.5 | 6 | 2022-09-13 11:30 | 2022-09-13 17:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-15 23:00 | 2022-10-16 05:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
271 | 1008 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-15 20:30 | 2022-09-16 03:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-10-18 17:30 | 2022-10-18 23:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
272 | 1009 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-16 03:30 | 2022-09-16 10:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-10-19 | 2022-10-19 08:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
273 | 1012 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0303 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 30 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-09-17 | 2022-09-17 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-19 22:30 | 2022-10-20 04:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
274 | 1016 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 29 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-09-17 23:30 | 2022-09-18 05:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 15:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
275 | 1020 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0702 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-09-18 21:30 | 2022-09-19 04:30 | 5773621.275 | 0.5 | 11.5 | 2022-10-22 09:30 | 2022-10-22 21:00 | 9237794.04 | 1.6 | 1 | 1.6429
276 | 1023 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAL13 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-09-19 13:00 | 2022-09-19 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-23 05:30 | 2022-10-23 12:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
277 | 163 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH05 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 11 | 16 | 5 | 2 | 33 | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 26943565.95 | 2 | 33 | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-24 19:00 | 26943565.95 | 1 | 1 | 1
278 | 1024 |  | FB | GIRASOL | GIR-D001 | POST INYECCION | POST INYECCION | 22 | 43 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-09-19 19:30 | 2022-09-20 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-23 12:30 | 2022-10-23 19:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
279 | 1026 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 18 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-20 08:30 | 2022-09-20 12:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-24 02:30 | 2022-10-24 06:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
280 | 1027 |  | FB | GIRASOL | GIR-MLT02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 3.48 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-20 12:30 | 2022-09-20 19:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-24 06:30 | 2022-10-24 13:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
281 | 1028 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-20 19:30 | 2022-09-20 23:00 | 3079264.68 | 0.5 | 8 | 2022-10-24 14:00 | 2022-10-24 22:00 | 6543437.445 | 2.125 | 1 | 2.2857
282 | 165 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0309 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 20 | 0 | 2 | 33 | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-09 18:30 | 26943565.95 | 2 | 33 | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-27 18:30 | 26943565.95 | 1 | 1 | 1
283 | 1036 |  | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 28 | 28 | 0.5 | 6 | 2022-09-22 12:00 | 2022-09-22 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-26 15:30 | 2022-10-26 22:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
284 | 1037 |  | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 25 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-22 18:30 | 2022-09-23 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-26 23:00 | 2022-10-27 07:30 | 6928345.53 | 1.2857 | 1 | 1.3077
285 | 1046 |  | FB | GIRASOL | GIR-D001 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 43 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-25 01:30 | 2022-09-25 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-10-29 13:00 | 2022-10-29 18:30 | 4618897.02 | 1.5 | 1 | 1.5714
286 | 1047 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-25 12:30 | 2022-09-25 19:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-29 19:00 | 2022-10-30 01:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
287 | 1053 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-26 21:30 | 2022-09-27 01:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-31 18:00 | 2022-10-31 21:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
288 | 1058 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0311 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 29 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-09-28 01:30 | 2022-09-28 07:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-11-01 23:00 | 2022-11-02 05:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
289 | 1063 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH03B14 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 23 | 23 | 0.5 | 13.5 | 2022-09-29 12:30 | 2022-09-30 02:00 | 10777426.38 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-02 20:00 | 2022-11-03 04:30 | 6928345.53 | 0.64286 | 1 | 0.62963
290 | 1066 |  | FB | GIRASOL | GIR-G002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 16 | 53 | 37 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-30 19:00 | 2022-10-01 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-04 12:30 | 2022-11-04 18:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
291 | 1067 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0512 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 25 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-01 02:00 | 2022-10-01 08:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 19:00 | 2022-11-05 01:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
292 | 1069 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0309 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-01 16:00 | 2022-10-01 19:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-11-05 09:00 | 2022-11-05 13:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
293 | 1075 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAG08 | POST INYECCION | POST INYECCION | 13 | 37 | 24 | 0.5 | 6 | 2022-10-03 07:00 | 2022-10-03 13:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-07 02:00 | 2022-11-07 09:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
294 | 171 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH03B14 | PESCA + VARILLA | TUB + ROD STUCK DOBLES | 0 | 23 | 23 | 2 | 41 | 2022-10-19 08:30 | 2022-10-21 01:30 | 33102095.31 | 2 | 32 | 2022-11-07 04:00 | 2022-11-08 12:00 | 26173749.78 | 0.7907 | 1 | 0.78049
295 | 1076 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHC01 | PESCA + VARILLA | PESCA SIN EXITO | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-10-03 13:30 | 2022-10-04 03:00 | 10777426.38 | 0.5 | 9.5 | 2022-11-07 09:30 | 2022-11-07 19:00 | 7698161.7 | 0.71429 | 1 | 0.7037 | Sin dinagrama
296 | 1080 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-10-04 18:30 | 2022-10-04 21:30 | 2694356.595 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-08 10:30 | 2022-11-08 14:00 | 3079264.68 | 1.1429 | 1 | 1.1667
297 | 1082 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 17 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-05 05:00 | 2022-10-05 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-08 21:00 | 2022-11-09 03:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
298 | 1083 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAG03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 17 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-05 12:00 | 2022-10-05 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-09 03:30 | 2022-11-09 10:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
299 | 1085 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH04 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 28 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-06 02:00 | 2022-10-06 10:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11 | 2022-11-09 18:00 | 2022-11-10 05:00 | 8852885.955 | 1.2778 | 1 | 1.2941
300 | 175 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHC01 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CBC (COMPLETO) | 0 | 13 | 0 | 2 | 33 | 2022-10-24 19:30 | 2022-10-26 04:30 | 26943565.95 | 2 | 40 | 2022-11-11 02:00 | 2022-11-12 18:00 | 32332279.14 | 1.2 | 1 | 1.2121
301 | 176 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHC03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-14 05:00 | 2022-10-14 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-18 18:30 | 2022-11-19 00:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
302 | 177 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAL03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 16 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-10-14 19:00 | 2022-10-15 01:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-11-19 08:00 | 2022-11-19 14:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
303 | 178 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-15 01:30 | 2022-10-15 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5 | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 19:30 | 4233988.935 | 1.375 | 1 | 1.4286
304 | 179 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH1001 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-15 09:30 | 2022-10-15 18:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7.5 | 2022-11-20 03:00 | 2022-11-20 10:30 | 6158529.36 | 0.88889 | 1 | 0.88235
305 | 180 |  | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 0 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-10-15 18:30 | 2022-10-16 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5 | 2022-11-20 11:00 | 2022-11-20 16:00 | 4233988.935 | 0.84615 | 1 | 0.83333
306 | 181 |  | FB | GIRASOL | GIR-MLT02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 18 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-10-16 07:30 | 2022-10-16 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-20 23:30 | 2022-11-21 08:00 | 6928345.53 | 1.3846 | 1 | 1.4167
307 | 181 |  | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2 | 7 | 2022-11-03 02:30 | 2022-11-03 09:30 | 6928345.53 | 2 | 9.5 | 2022-11-21 01:00 | 2022-11-21 10:30 | 8852885.955 | 1.2778 | 1 | 1.3571
308 | 1020 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0105 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-17 03:00 | 2022-10-17 11:30 | 6928345.53 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-22 | 4618897.02 | 0.66667 | 1 | 0.64706
309 | 1120 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0105 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-17 03:00 | 2022-10-17 11:30 | 6928345.53 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-22 | 4618897.02 | 0.66667 | 1 | 0.64706
310 | 184 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | TUBERIA ROTA | SARTA PEGADA | 0 | 50 | 0 | 2 | 63 | 2022-11-06 23:30 | 2022-11-09 14:30 | 50038051.05 | 2 | 74.5 | 2022-11-24 17:00 | 2022-11-28 19:30 | 58890937.005 | 1.1769 | 1 | 1.1825
311 | 1131 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAG05 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 17 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-10-20 15:30 | 2022-10-21 03:30 | 9622702.125 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-25 02:30 | 2022-11-25 11:00 | 6928345.53 | 0.72 | 1 | 0.70833
312 | 1132 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0511 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 14 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-21 04:00 | 2022-10-21 10:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-25 11:30 | 2022-11-25 17:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
313 | 1036 |  | FB | GIRASOL | GIR-E002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 16 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-22 09:30 | 2022-10-22 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-26 19:30 | 2022-11-27 01:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
314 | 1136 |  | FB | GIRASOL | GIR-E002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 16 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-22 09:30 | 2022-10-22 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-26 19:30 | 2022-11-27 01:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
315 | 1146 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-25 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-30 00:30 | 2022-11-30 07:00 | 5388713.19 | 1.75 | 1 | 1.8571
316 | 186 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0105 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 0 | 2 | 33 | 2022-11-11 03:30 | 2022-11-12 12:30 | 26943565.95 | 2 | 34.5 | 2022-11-30 14:00 | 2022-12-02 00:30 | 28098290.205 | 1.0429 | 1 | 1.0455
317 | 1154 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAL-DEV04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-10-27 22:00 | 2022-10-28 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-01 23:30 | 2022-12-02 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
318 | 187 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAG05 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + VARILLA | 0 | 17 | 0 | 2 | 33 | 2022-11-12 14:30 | 2022-11-13 23:30 | 26943565.95 | 2 | 36.5 | 2022-12-02 02:30 | 2022-12-03 15:00 | 29637922.545 | 1.1 | 1 | 1.1061
319 | 1157 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0512 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 25 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-10-27 22:00 | 2022-10-28 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-02 20:00 | 2022-12-03 02:30 | 5388713.19 | 1.0769
320 | 1163 |  | FB | GIRASOL | GIR-G002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 16 | 53 | 37 | 0.5 | 6 | 2022-10-28 15:00 | 2022-10-28 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-04 10:00 | 2022-12-04 16:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
321 | 189 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 0 | 2 | 33 | 2022-11-17 13:30 | 2022-11-18 22:30 | 26943565.95 | 2 | 36 | 2022-12-04 21:00 | 2022-12-06 09:00 | 29253014.46 | 1.0857 | 1 | 1.0909
322 | 1165 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAG03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 17 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-10-28 21:30 | 2022-10-29 03:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-04 23:00 | 2022-12-05 05:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
323 | 1168 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH1001 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-29 18:30 | 2022-10-30 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-12-05 21:30 | 2022-12-06 05:30 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
324 | 1169 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 17 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-10-29 10:30 | 2022-10-29 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-12-06 06:00 | 2022-12-06 13:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
325 | 1175 |  | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-01 00:30 | 2022-11-01 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-08 07:30 | 2022-12-08 15:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
326 | 1178 |  | FB | GIRASOL | GIR-H001 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-01 00:30 | 2022-11-01 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-09 05:00 | 2022-12-09 11:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
327 | 1186 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHC03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-11-02 02:00 | 2022-11-02 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-11 22:00 | 2022-12-12 04:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
328 | 1193 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0511 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 14 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-11-03 13:00 | 2022-11-03 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-14 05:00 | 2022-12-14 11:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
329 | 1197 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 7.16 | 7.16 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-03 03:00 | 2022-11-03 06:30 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-15 11:30 | 2022-12-15 17:00 | 4618897.02 | 1.5 | 1 | 1.5714
330 | 1202 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 08:30 | 2022-11-04 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-17 02:00 | 2022-12-17 08:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
331 | 1207 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0302 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7.16 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 08:00 | 2022-11-04 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-18 14:00 | 2022-12-18 20:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
332 | 1211 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 23:30 | 2022-11-05 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-19 19:00 | 2022-12-20 01:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
333 | 1212 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0508 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 09:30 | 2022-11-04 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-20 01:30 | 2022-12-20 08:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
334 | 1224 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-11-06 15:30 | 2022-11-06 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-24 04:30 | 2022-12-24 10:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
335 | 1225 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL09 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 35 | 35 | 0.5 | 12 | 2022-11-06 09:00 | 2022-11-06 21:00 | 9622702.125 | 0.5 | 5 | 2022-12-24 11:00 | 2022-12-24 16:00 | 4233988.935 | 0.44 | 1 | 0.41667 | xx
336 | 203 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAL09 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 35 | 35 | 2 | 33 | 2022-12-07 19:00 | 2022-12-09 04:00 | 26943565.95 | 2 | 35.5 | 2022-12-26 01:00 | 2022-12-27 12:30 | 28868106.375 | 1.0714 | 1 | 1.0758 | xx
337 | 1235 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 15:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-12-28 10:00 | 2022-12-28 16:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
338 | 1238 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 26 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-29 06:30 | 2022-12-29 13:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
339 | 1239 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 22:30 | 2022-11-08 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-29 13:30 | 2022-12-29 19:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
340 | 1240 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0502 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 21:30 | 2022-11-08 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-29 20:00 | 2022-12-30 02:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
341 | 207 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH1001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 41 | 31 | 2 | 12 | 2022-12-12 22:00 | 2022-12-13 10:00 | 10777426.38 | 2 | 11.5 | 2022-12-31 01:30 | 2022-12-31 13:00 | 10392518.295 | 0.96429 | 1 | 0.95833
342 | 211 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-C003 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE | 25 | 29 | 4 | 2 | 38 | 2022-12-17 01:00 | 2022-12-18 15:00 | 30792646.8 | 2 | 20.5 | 2023-01-03 23:00 | 2023-01-04 19:30 | 17320863.825 | 0.5625 | 1 | 0.53947
343 | 1252 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-09 16:30 | 2022-11-09 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-04 02:00 | 2023-01-04 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
344 | 1255 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 28 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-09 23:30 | 2022-11-10 03:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2023-01-04 22:30 | 2023-01-05 02:30 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
345 | 1256 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL07 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-10 16:30 | 2022-11-10 20:00 | 3079264.68 | 1 | 4 | 2023-01-05 03:30 | 2023-01-05 07:30 | 3849080.85 | 1.25 | 2 | 1.1429
346 | 1258 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 28 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-10 03:30 | 2022-11-10 12:00 | 6928345.53 | 0.5 | 12.5 | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-06 03:30 | 10007610.21 | 1.4444 | 1 | 1.4706
347 | 213 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH0703 | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | 0 | 28 | 0 | 2 | 12 | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 21:00 | 10777426.38 | 1 | 5.5 | 2023-01-06 04:30 | 2023-01-06 10:00 | 5003805.105 | 0.46429 | 0.5 | 0.45833 | Se pego rueda de rod guide
348 | 1260 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-11-10 04:30 | 2022-11-10 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-06 11:00 | 2023-01-06 17:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
349 | 214 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAL07 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 37 | 0 | 2 | 39 | 2022-12-20 23:00 | 2022-12-22 14:00 | 31562462.97 | 2 | 31.5 | 2023-01-06 12:00 | 2023-01-07 19:30 | 25788841.695 | 0.81707 | 1 | 0.80769
350 | 1261 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 28 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-10 12:30 | 2022-11-10 21:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2023-01-06 18:00 | 2023-01-07 01:00 | 5773621.275 | 0.83333 | 1 | 0.82353
351 | 1263 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 15 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-11-10 11:00 | 2022-11-10 17:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-07 08:00 | 2023-01-07 14:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
352 | 1266 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 13 | 29 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-11-10 17:30 | 2022-11-10 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-01-08 04:30 | 2023-01-08 11:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
353 | 1268 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-11-11 22:00 | 2022-11-12 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-08 19:00 | 2023-01-09 01:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
354 | 216 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH05 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 0 | 2 | 33 | 2022-12-24 18:00 | 2022-12-26 03:00 | 26943565.95 | 2 | 25 | 2023-01-09 05:00 | 2023-01-10 06:00 | 20785036.59 | 0.77143 | 1 | 0.75758
355 | 1270 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0307 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-11 17:00 | 2022-11-12 01:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2023-01-09 05:30 | 2023-01-09 15:00 | 7698161.7 | 1.1111 | 1 | 1.1176
356 | 1271 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-12 04:30 | 2022-11-12 16:30 | 9622702.125 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-09 15:30 | 2023-01-09 22:00 | 5388713.19 | 0.56 | 1 | 0.54167
357 | 1274 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-12 17:00 | 2022-11-13 01:30 | 6928345.53 | 0.5 | 3.5 | 2023-01-10 10:30 | 2023-01-10 14:00 | 3079264.68 | 0.44444 | 1 | 0.41176
358 | 1275 | SI | FB | GIRASOL | GIR H-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-11 10:30 | 2022-11-11 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-10 14:30 | 2023-01-10 21:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
359 | 1277 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0508 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-13 02:00 | 2022-11-13 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-11 04:00 | 2023-01-11 10:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
360 | 1278 | SI | FB | GIRASOL | GIR AL-HZ01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 26 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-11 17:00 | 2022-11-11 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-11 11:00 | 2023-01-11 17:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
361 | 1283 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0306 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-13 15:00 | 2022-11-14 03:00 | 9622702.125 | 0.5 | 10.5 | 2023-01-12 23:00 | 2023-01-13 09:30 | 8467977.87 | 0.88 | 1 | 0.875
362 | 1285 | SI | FB | GIRASOL | GIR-C001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 14 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 03:30 | 2022-11-14 10:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2023-01-13 23:30 | 2023-01-14 06:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
363 | 1288 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1005 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 26 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-14 23:30 | 2023-01-15 05:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
364 | 1289 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH3-HZ08 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 17 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 20:30 | 2022-11-15 03:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-15 06:00 | 2023-01-15 12:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
365 | 1290 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-13 18:00 | 2022-11-14 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-15 12:30 | 2023-01-15 20:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
366 | 1298 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-11-15 17:30 | 2022-11-15 20:30 | 2694356.595 | 1 | 3 | 2023-01-17 21:00 | 2023-01-18 | 3079264.68 | 1.1429 | 2 | 1
367 | 1300 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0309 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-11-15 11:00 | 2022-11-15 21:00 | 8083069.785 | 0.5 | 11.5 | 2023-01-18 14:00 | 2023-01-19 01:30 | 9237794.04 | 1.1429 | 1 | 1.15 | Quedó parta equipo
368 | 224 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PH05-DEV03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 18 | 0 | 2 | 35 | 2023-01-07 16:00 | 2023-01-09 03:00 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2023-01-23 23:00 | 2023-01-25 10:00 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
369 | 1313 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 25 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-11-17 07:30 | 2022-11-17 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-24 04:30 | 2023-01-24 10:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
370 | 1317 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 14 | 2022-11-18 09:30 | 2022-11-18 23:30 | 11162334.465 | 0.5 | 8 | 2023-01-25 07:30 | 2023-01-25 15:30 | 6543437.445 | 0.58621 | 1 | 0.57143
371 | 1320 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15 | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 6 | 2022-11-19 17:00 | 2022-11-19 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-26 05:00 | 2023-01-26 10:30 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
372 | 1321 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G001 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-11-19 23:30 | 2022-11-20 02:30 | 2694356.595 | 0.5 | 3 | 2023-01-26 11:00 | 2023-01-26 14:00 | 2694356.595 | 1 | 1 | 1
373 | 1325 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0502 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-11-20 22:30 | 2022-11-21 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 15:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
374 | 1328 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-22 00:30 | 2022-11-22 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2023-01-28 04:00 | 2023-01-28 13:00 | 7313253.615 | 1.3571 | 1 | 1.3846
375 | 1329 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.37 | 0 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-22 07:30 | 2022-11-22 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-28 13:30 | 2023-01-28 19:00 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
376 | 1330 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-22 14:30 | 2022-11-22 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-28 19:30 | 2023-01-29 01:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
377 | 1333 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 18 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-23 10:00 | 2022-11-23 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-29 13:30 | 2023-01-29 19:00 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
378 | 229 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 20 | 12 | 2 | 35 | 2023-01-15 09:00 | 2023-01-16 20:00 | 28483198.29 | 2 | 27 | 2023-01-30 06:00 | 2023-01-31 09:00 | 22324668.93 | 0.78378 | 1 | 0.77143
379 | 1336 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-24 11:00 | 2022-11-24 16:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-30 11:00 | 2023-01-30 16:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
380 | 230 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH05 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 0 | 2 | 35 | 2023-01-13 20:00 | 2023-01-15 07:00 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2023-01-31 11:00 | 2023-02-01 22:00 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
381 | 1345 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10.95 | 31 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 17:00 | 2022-11-26 22:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-01 16:30 | 2023-02-01 22:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
382 | 1414 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 23:00 | 2022-11-27 04:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-01 22:30 | 2023-02-02 04:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.75
383 | 1347 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0703 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-27 05:00 | 2022-11-27 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-02 04:30 | 2023-02-02 10:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
384 | 233 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | 0 | 16 | 0 | 2 | 35 | 2023-01-20 13:00 | 2023-01-22 | 28483198.29 | 2 | 30 | 2023-02-06 05:30 | 2023-02-07 11:30 | 24634117.44 | 0.86486 | 1 | 0.85714
385 | 1363 | SI | FB | GIRASOL | GIR AL-HZ01 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 7 | 26 | 19 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-01 22:00 | 2022-12-02 03:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 15:00 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
386 | 1364 | SI | FB | GIRASOL | GIR-C001 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 4 | 11 | 7 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-02 04:00 | 2022-12-02 09:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-07 15:30 | 2023-02-07 21:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
387 | 1365 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1005 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 4 | 26 | 22 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-02 10:00 | 2022-12-02 15:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6.5 | 2023-02-07 21:30 | 2023-02-08 04:00 | 5388713.19 | 1.1667 | 1 | 1.1818
388 | 1367 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 23 | 17 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-02 22:00 | 2022-12-03 03:30 | 4618897.02 | 1 | 5.5 | 2023-02-08 20:30 | 2023-02-09 02:00 | 5003805.105 | 1.0833 | 2 | 1
389 | 237 | SI | MEC1 | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 36 | 0 | 2 | 31 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-26 17:00 | 25403933.61 | 2 | 27.5 | 2023-02-10 15:30 | 2023-02-11 19:00 | 22709577.015 | 0.89394 | 1 | 0.8871
390 | 1375 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH3-HZ08 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-05 03:00 | 2022-12-05 08:30 | 4618897.02 | 1 | 5.5 | 2023-02-12 11:30 | 2023-02-12 17:00 | 5003805.105 | 1.0833 | 2 | 1
391 | 1376 | SI | FB | GIRASOL | GIR-MLT01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 17 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 14:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-12 17:30 | 2023-02-12 23:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
392 | 1379 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH06 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-12-06 03:00 | 2022-12-06 13:00 | 8083069.785 | 0.5 | 9 | 2023-02-13 13:00 | 2023-02-13 22:00 | 7313253.615 | 0.90476 | 1 | 0.9
393 | 1402 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 14 | 14 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-12 21:30 | 2022-12-13 03:00 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-20 12:30 | 2023-02-20 18:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
394 | 1403 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0712 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 9 | 19 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-13 03:30 | 2022-12-13 09:00 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-02-20 18:30 | 2023-02-21 00:30 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
395 | 1404 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 46 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-12-13 09:30 | 2022-12-13 17:30 | 6543437.445 | 0.5 | 8.5 | 2023-02-21 01:00 | 2023-02-21 09:30 | 6928345.53 | 1.0588 | 1 | 1.0625
396 | 1412 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F003 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-15 20:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-23 02:00 | 2023-02-23 07:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
397 | 1418 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 18 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-17 05:00 | 2022-12-17 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6.5 | 2023-02-24 22:00 | 2023-02-25 04:30 | 5388713.19 | 1.1667 | 1 | 1.1818
398 | 1421 | SI | FB | GIRASOL | GIR-I001 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 7 | 16.63 | 9.63 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-18 01:00 | 2022-12-18 08:30 | 6158529.36 | 0.5 | 8 | 2023-02-26 | 2023-02-26 08:00 | 6543437.445 | 1.0625 | 1 | 1.0667 | Se instala Sure FLOW |  |  | 2
399 | 5 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH0703 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 16 | 0 | 3 | 45 | 2023-02-16 18:30 | 2023-02-18 15:30 | 36951176.16 | 3 | 35.5 | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-27 20:30 | 29637922.545 | 0.80208 | 1 | 0.78889
400 | 6 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-G004 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 7 | 26 | 19 | 3 | 45 | 2023-02-18 18:30 | 2023-02-20 15:30 | 36951176.16 | 2.5 | 35 | 2023-02-27 23:00 | 2023-03-01 10:00 | 28868106.375 | 0.78125 | 0.83333 | 0.77778 | Fuga x tubería |  | 1709 | sbp |  | 1604 |  | 1635
401 | 1429 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0305 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 7 | 10 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-21 00:30 | 6158529.36 | 0.5 | 11 | 2023-02-28 16:30 | 2023-03-01 03:30 | 8852885.955 | 1.4375 | 1 | 1.4667
402 | 1430 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHC02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-21 01:00 | 2022-12-21 06:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-01 04:00 | 2023-03-01 09:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
403 | 1431 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-12-20 16:00 | 2022-12-20 19:00 | 2694356.595 | 0.5 | 3 | 2023-03-01 18:00 | 2023-03-01 21:00 | 2694356.595 | 1 | 1 | 1
404 | 1432 | SI | FB | GIRASOL | GIR-MON07 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 35 | 29 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-20 19:30 | 2022-12-21 03:00 | 6158529.36 | 0.5 | 7 | 2023-03-01 21:30 | 2023-03-02 04:30 | 5773621.275 | 0.9375 | 1 | 0.93333
405 | 1433 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0704 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 26 | 24 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-21 03:30 | 2022-12-21 11:00 | 6158529.36 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-02 05:00 | 2023-03-02 10:30 | 4618897.02 | 0.75 | 1 | 0.73333
406 | 1435 | SI | FB | GIRASOL | GIR HOR-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10.95 | 31 | 20 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-23 11:00 | 2022-12-23 20:30 | 7698161.7 | 0.5 | 6 | 2023-03-02 17:00 | 2023-03-02 23:00 | 5003805.105 | 0.65 | 1 | 0.63158
407 | 1437 | SI | FB | GIRASOL | GIR-I001 | FLUSHING | PULLING DE VARILLA | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-12-24 00:30 | 2022-12-24 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-03 02:30 | 2023-03-03 08:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
408 | 1438 | SI | FB | GIRASOL | GIR-F003 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-12-24 07:00 | 2022-12-24 10:00 | 2694356.595 | 1 | 2.5 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 11:30 | 2694356.595 | 1 | 2 | 0.83333
409 | 1439 | SI | FB | GIRASOL | GIR-G002 | FLUSHING | FLUSHING | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-12-24 10:30 | 2022-12-24 13:30 | 2694356.595 | 1 | 2.5 | 2023-03-03 12:30 | 2023-03-03 15:00 | 2694356.595 | 1 | 2 | 0.83333
410 | 1440 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL09 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-24 14:00 | 2022-12-24 21:30 | 6158529.36 | 1 | 7.5 | 2023-03-03 16:00 | 2023-03-03 23:30 | 6543437.445 | 1.0625 | 2 | 1
411 | 11 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH0707 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 8 | 27 | 19 | [5 empty] | 1.5 | 46.5 | 2023-03-08 16:30 | 2023-03-10 15:00 | 36951176.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
412 | 1453 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 32 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-30 | 2022-12-30 05:30 | 4618897.02 | 0.5 | 7 | 2023-03-09 06:00 | 2023-03-09 13:00
413 | 12 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-I001 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 16 | 0 | 3 | 45 | 0.125 | 1900-01-01 | 36951176.16 | 2 | 38 | 2023-03-10 17:00 | 2023-03-12 07:00 | 30792646.8 | 0.83333 | 0.66667 | 0.84444 | Se instala Sure FLOW |  |  | 2
414 | 1465 | SI | FB | GIRASOL | GIR-MLT01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 17 | 15 | 0.5 | 6 | 2023-01-02 10:30 | 2023-01-02 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-13 00:30
415 | 1467 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0504 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 21 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-02 23:30 | 2023-01-03 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 15:30 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
416 | 1469 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0505 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 23 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-01-04 03:00 | 2023-01-04 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-13 23:00 | 2023-03-14 05:00
417 | 1472 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 20 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-04 05:00 | 2023-01-04 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2023-03-14 23:30 | 2023-03-15 06:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
418 | 1473 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0312 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 12 | 24 | 12 | 0.5 | 8 | 2023-01-04 12:00 | 2023-01-04 20:00 | 6543437.445 | 0.5 | 8 | 2023-03-15 07:00 | 2023-03-15 15:00
419 | 1474 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAG-DEV01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION |  |  |  | 0 | 6 | 2023-01-04 20:00 | 2023-01-05 02:00 | 4618897.02 | 1 | 5.5 | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 21:30 | 5003805.105
420 | 17 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH0505 | POST-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 23 | 18 | 3 | 36 | 2023-02-18 18:30 | 2023-02-20 06:30 | 30022830.63 | 2 | 37 | 2023-03-19 21:00 | 2023-03-21 10:00 | 30022830.63 | 1 | 0.66667 | 1.0278
421 | 1495 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0704 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 16 | 14 | 0.5 | 6 | 2023-01-10 18:30 | 2023-01-11 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-21 16:00 | 2023-03-21 22:30
422 | 19 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH0710 | REDISEÑO | PRE INYECCION | 2 | 16 | 14 | 3 | 45 | 2023-02-22 09:30 | 2023-02-24 06:30 | 36951176.16 | 2 | 42.5 | 2023-03-22 21:30 | 2023-03-24 16:00 | 34256819.565 | 0.92708 | 0.66667 | 0.94444
423 | 21 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-HOR-03 | REDISEÑO | PRE INYECCION | 9 | 27 | 18 | 3 | 45 | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | 36951176.16 | 2 | 45 | 2023-03-26 19:30 | 2023-03-28 16:30 | 36181359.99 | 0.97917 | 0.66667 | 1
424 | 1511 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHC02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2023-03-27 11:30 | 2023-03-27 17:00
425 | 1516 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0707 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 27 | 19 | 1.5 | 6 | 2023-03-23 | 2023-03-23 06:00 | 5773621.275 | 1 | 5.5 | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 22:00
426 | 1531 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 14 | 13 | 0.5 | 7 | 2023-03-26 | 2023-03-26 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 7 | 2023-04-02 22:00 | 2023-04-03 05:00
427 | 1535 | SI | FB | GIRASOL | GIR-ALHZ16 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 9.5 | 2023-04-03 | 2023-04-03 09:30 | 7698161.7 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-04 07:30 | 2023-04-04 14:00
428 | 1536 | SI | FB | GIRASOL | GIR-E005 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 11 | 2023-03-28 | 2023-03-28 11:00 | 8852885.955 | 0.5 | 12 | 2023-04-04 19:30 | 2023-04-05 07:30
429 | 1543 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAHDEV04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-04-04 | 2023-04-07 07:30 | 66.25 | 1 | 8 | 2023-04-06 23:30 | 2023-04-07 07:30
430 | 1545 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0504 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 21 | 17 | 0.5 | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-07 17:30 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 17:30
431 | 28 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH01C06 | PRE INYECCION | PROFUNDISAR SARTA DE INYECCION + CAMBIO NIPLEISLLA + PRE | 4 | 33 | 29 | 2 | 43 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-08 23:00 | 86.625 | 2.5 | 35.5 | 2023-04-07 11:30 | 2023-04-08 23:00 |  |  |  | 0.82558
432 | 1546 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAGDEV01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 0 | 0.5 | 6 | 2023-04-07 18:00 | 2023-04-08
433 | 29 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 20:00 |  | 2 | 43 | 2023-04-09 01:00 | 2023-04-10 20:00
434 | 1557 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0301 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-10 20:00 | 0 | 0.5 | 4 | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00
435 | 1411 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0505 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 23 | 18 | 0.5 | 5.5 | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 02:00 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 02:30 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
436 | 1578 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0708 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-18 11:30 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-18 04:00 | 2023-04-18 11:30
437 | 1579 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0710 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 19 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-04-07 09:00 | 2023-04-18 17:30 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-18 17:30
438 | 35 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PH0306 | PRE INYECCION | REDISEÑO | 6 | 22 | 16 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-04-21 09:00 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-19 14:00 | 2023-04-21 09:00
439 | 394 | SI | JS-4 | GIRASOL | GIR-PH0301 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 14 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-24 | 176.75 | 0 | 50 | 2023-04-21 18:00 | 2023-04-23 20:00
440 | 1589 | SI | FB | GIRASOL | GIR-HOR-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 27 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-04-16 09:00 | 2023-04-23 01:30 |  | 0.5 | 6 | 2023-04-22 19:30 | 2023-04-23 01:30
441 | 1590 | SI | FB | GIRASOL | GIR-MON07 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 32 | 25 | 0.5 | 6 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-23 08:30 |  | 1 | 6 | 2023-04-23 02:30 | 2023-04-23 08:30
442 | 1599 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 14 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-25 23:00 | 22.1667 | 0.5 | 7 | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 23:00
443 | 1601 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-26 15:30 | 299.6875 | 0.5 | 10.5 | 2023-04-26 05:00 | 2023-04-26 15:30
444 | 1602 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1.57 | 17 | 15.43 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-25 16:30 | 2023-04-26 23:30 |  | 0.5 | 7.5 | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 23:30
445 | 1606 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05A14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 19 | 16 | 0.5 | 7 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-28 09:30 |  | 0.5 | 8 | 2023-04-28 01:30 | 2023-04-28 09:30
446 | 1609 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAL16 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 32 | 21 | 0.5 | 7 | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-28 22:00 |  | 0.5 | 5.5 | 2023-04-28 16:30 | 2023-04-28 22:00
447 | 1615 | SI | FB | GIRASOL | GIR-ALDEV04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-28 09:00 | 2023-05-01 05:30 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-30 22:30 | 2023-05-01 05:30
448 | 1619 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH1005 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-02 19:30 | 114.375 | 0.5 | 15.5 | 2023-05-02 04:00 | 2023-05-02 19:30
449 | 42 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR-PHAG06 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | 9 | 28 | 19 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-05-06 08:30 | 1269.9167 | 2 | 42.5 | 2023-05-04 14:00 | 2023-05-06 08:30 | 34256819.565 | 26975.6437 | 1 | 0.98837
450 | 1626 | SI | FB | GIRASOL | GIR PH0708 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-09 | 0 | 0.5 | 6 | 2023-05-05 02:30 | 2023-05-05 08:30
451 | 1627 | SI | FB | GIRASOL | GIR H1C06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 22 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-09 | 0 | 0.5 | 6 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 15:00
452 | 1628 | SI | FB | GIRASOL | GIR B03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 11 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-09 | 1 | 0.5 | 8.5 | 2023-05-05 15:30 | 2023-05-06
453 | 1629 | SI | FB | GIRASOL | GIR E005 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-09 | 3 | 0.5 | 6 | 2023-05-06 00:30 | 2023-05-06 06:30
454 | 1631 | SI | FB | GIRASOL | GIR G03 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK |  |  |  | 0.5 | 10 | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-09 | 5 | 0.5 | 11 | 2023-05-06 14:00 | 2023-05-07 01:00
455 | 1636 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 24 | 14 | 0.5 | 7 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-15 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2023-05-08 19:30 | 2023-05-09 02:00
456 | 45 | SI | IDECO | GIRASOL | GIR B03 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERÍA ROTA | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 11 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-15 | 255 | 2 | 35 | 2023-05-10 12:00 | 2023-05-11 23:00 | 28483198.29 | 111698.8168 | 4 | 3.1818
457 | 1643 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 4.44 | 23 | 18.56 | 0.5 | 7 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-15 | 3 | 1 | 7 | 2023-05-10 21:30 | 2023-05-11 04:30
458 | 1661 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-20 10:00 | 2023-05-20 17:00
459 | 1662 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-H5A14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 19 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2023-05-20 17:30 | 2023-05-21
460 | 1663 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 7 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 7.5 | 2023-05-21 00:30 | 2023-05-21 08:00
461 | 50 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | TUBERIA ROTA | TUBERÍA ROTA | 0 | 23 | 0 | 2 | 43 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-23 05:30 | 157.6458 | 2 | 43 | 2023-05-21 10:30 | 2023-05-23 05:30 | 34641727.65 | 219744.0105 | 1 | 1
462 | 1668 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 7 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 09:00
463 | 1672 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 6 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 1 | 6.5 | 2023-05-24 19:00 | 2023-05-25 01:30
464 | 52 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | TUBERIA ROTA | TUBERÍA ROTA | 0 | 18 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-26 10:00 | 810.75 | 2 | 38.5 | 2023-05-24 19:30 | 2023-05-26 10:00 | 31177554.885 | 38455.2018 | 1 | 0.89535
465 | 1673 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 26 | 19 | 0.5 | 7 | 2023-05-20 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-25 02:00 | 2023-05-25 09:00
466 | 54 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 20 | 20 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-29 17:00 | 966.6667 | 2 | 39 | 2023-05-28 02:00 | 2023-05-29 17:00 | 31562462.97 | 32650.8238 | 1 | 0.90698
467 | 1689 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 7 | 2023-05-30 09:00 |  |  | 0.5 | 8.5 | 2023-05-30 18:30 | 2023-05-31 03:00
468 | 1691 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL PHAG-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 28 | 19 | 0.5 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 9 | 2023-05-31 10:30 | 2023-05-31 19:30
469 | 1693 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 25 | 0 | 0.5 | 11 | 2023-05-30 09:00 |  |  | 2 | 14.5 | 2023-06-01 13:30 | 2023-06-02 04:00 |  |  |  |  | Se sacó pistón rayado y v.f. golpeada, informó a ingeniería, autorizan bajar pistón y v.f. nueva., Se cambió 10 coupling's y 25 centralizer's por componentes nuevos (coupling's slim hole).
470 | 1694 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-05-31 09:00 |  |  | 0.5 | 2.5 | 2023-06-02 04:30 | 2023-06-02 07:00
471 | 1705 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 25 | 15 | 0.5 | 7 | 2023-05-23 09:00 |  |  | 3 | 7.5 | 2023-06-08 15:00 | 2023-06-08 22:30
472 | 1706 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 6 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 9.5 | 2023-06-08 23:00 | 2023-06-09 08:30
473 | 1707 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-06-02 09:00 |  |  | 0.5 | 9 | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 18:00
474 | 1709 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 10 | 0 | 4 | 3.5 | 2023-05-30 09:00 |  |  | 4 | 3 | 2023-06-10 12:30 | 2023-06-10 15:30
475 | 1710 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.44 | 23 | 18.56 | 4 | 6 | 2023-05-24 09:00 |  |  | 3.5 | 7 | 2023-06-10 19:00 | 2023-06-11 02:00
476 | 1716 | NO | FB | GIRASOL | GIRASOL-H-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 |  |  | 4 | 7 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 4 | 7 | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-14 02:00
477 | 1722 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 26 | 22 | 4 | 6 | 2023-08-14 09:00 |  |  | 4 | 5 | 2023-06-16 13:00 | 2023-06-16 18:00
478 | 1723 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 23 | 18 | [5 empty] | 3.5 | 7 | 2023-06-16 21:30 | 2023-06-17 04:30
479 | 63 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 15 | 0 | 6 | 48 | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-19 04:30 | 1032.1875 | 8 | 37 | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-19 04:30 | 34641727.65 |  | 1.3333 | 0.77083
480 | 1727 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-G-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 21 | 17 | 3 | 6 | 2023-06-09 09:00 |  |  | 4 | 7 | 2023-06-18 21:30 | 2023-06-19 04:30
481 | 64 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 0 | 6 | 48 | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-21 12:30 | 1067.1875 | 8 | 48 | 2023-06-19 12:30 | 2023-06-21 12:30 | 43109705.52 |  | 1.3333 | 1
482 | 1731 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 28 | 20 | 3 | 6 |  |  |  | 3 | 6 | 2023-06-20 14:30 | 2023-06-20 20:30
483 | 66 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 4 | 23 | 19 | [5 empty] | 2 | 48.5 | 2023-06-23 14:00 | 2023-06-25 14:30
484 | 1745 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 3 | 6 |  |  |  | 0.5 | 10 | 2023-06-26 12:30 | 2023-06-26 22:30
485 | 1749 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-06-27 09:00 |  |  | 3 | 7 | 2023-06-28 09:30 | 2023-06-28 16:30
486 | 1751 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 26 | 19 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-26 09:00 |  |  | 2 | 5 | 2023-06-29 03:30 | 2023-06-29 08:30
487 | 69 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-I-1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 11 | 29 | 18 | [5 empty] | 4 | 40 | 2023-06-29 11:00 | 2023-07-01 03:00
488 | 1753 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-25 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-30 02:30
489 | 1754 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-06-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-06-30 05:00 | 2023-06-30 11:00
490 | 1760 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 31 | 26 | 2.5 | 6 | 2023-07-01 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 08:30
491 | 1771 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 15 | 13 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-09 13:00
492 | 74 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2023-06-09 09:00 |  |  | 4 | 48.5 | 2023-07-10 21:30 | 2023-07-12 22:00 | 40415348.925
493 | 1778 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7.3 | 26.5 | 19.2 | 2.5 | 6 | 2023-07-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-12 19:30 | 2023-07-13 01:30
494 | 1785 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 3 | 10 | 2023-07-16 01:30 | 2023-07-16 11:30
495 | 1786 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.4 | 23 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 20:30
496 | 1789 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7.8 | 27 | 19.2 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-17 21:00 | 2023-07-18 03:30
497 | 1790 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.1 | 23 | 17.9 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-18 05:00 | 2023-07-18 10:00
498 | 77 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 2023-04-11 09:00 | 2023-07-20 02:30 | 398.9167 | 6 | 38.5 | 2023-07-18 12:00 | 2023-07-20 02:30 |  |  |  |  | 2 |  |  | NPT (2 hr) Falla en llave hidráulica de tubería.
499 | 1795 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 1 | 12 | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-20 09:30
500 | 1797 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 33 | 25 | 2.5 | 6 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-20 21:00 | 2023-07-21 03:00
501 | 1800 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 11.8 | 32.5 | 20.7 | 2.5 | 6 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-07-22 08:00 | 2023-07-22 15:30 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Esperando electricista para aplicación del SAES. NPT: (0.5 Hrs) Tanqueo unidad. NPTTOTAL: (1.5 Hrs)
502 | 1804 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 31 | 26 |  | 6.5 |  |  |  | 3 | 5.5 | 2023-07-23 18:30 | 2023-07-24
503 | 1809 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-H-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 20 | 11 | 2.5 | 5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-26 18:00 | 2023-07-27 | [7 empty] | NPT: (0.5 Hrs) Tanqueo unidad. NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta conexión de la loop flexible a la línea de producción.
504 | 1810 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 6 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-07-27 02:30 | 2023-07-27 09:30
505 | 1813 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-28 02:30 | 2023-07-28 08:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
506 | 1820 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 7.8 | 27 | 19.2 | 2.5 | 3.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-07-30 15:30 | 2023-07-30 18:00
507 | 1825 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-01 06:00 | 2023-08-01 12:30
508 | 1828 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6.2 | 50.8 | 44.6 | 2.5 | 6 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-02 09:30 | 2023-08-02 15:30
509 | 1833 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2.3 | 16.2 | 13.9 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-29 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-05 00:30 |  |  |  |  | 2 |  |  | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia. NPT (0.5 hr) Esperando recorredor para entrega de área. + (1.5 hr) esperando electricista para aplicación de SAES.
510 | 1835 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0702 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 26 | 20 | 2.5 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-05 19:30
511 | 1837 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-I-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7.5 | 25 | 17.5 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-15 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-08-06 07:30 | 2023-08-06 13:00
512 | 1846 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.4 | 23 | 18 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-15 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-09 22:30
513 | 87 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | REDISEÑO | RETIRO PULSE TUBE | 0 | 15 | 0 | 4 | 56 | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-13 17:00 | 470 | 4 | 60.5 | 2023-08-11 04:30 | 2023-08-13 17:00
514 | 1851 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11.8 | 32.5 | 20.7 | 2.5 | 6.5 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-12 05:30 | 2023-08-12 11:30
515 | 1853 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 24 | 24 | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-12 23:30 | 2023-08-13 06:30
516 | 1854 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2.5 | 6.5 | 2023-05-04 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2023-08-13 09:00 | 2023-08-13 13:30
517 | 1856 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-08-14 01:00 | 2023-08-14 07:00
518 | 1859 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 30 | 21 | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 14:00
519 | 1878 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.5 | 34 | 25.5 | 2.5 | 6 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-23 06:00 | 2023-08-23 13:00
520 | 1881 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 23 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2.5 | 13 | 2023-08-24 09:30 | 2023-08-24 22:30
521 | 1883 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-25 10:30 | 2023-08-25 17:30 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Esperando aplicación del SAS
522 | 93 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 14 | 0 | 4 | 39 | 2023-07-28 09:00 |  |  | 4 | 31.5 | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-27 01:00
523 | 1885 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 25 | 22 | 2.5 | 6 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-26 03:30 | 2023-08-26 09:30
524 | 1886 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.2 | 50.8 | 44.6 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 12:00 | 2023-08-26 18:30
525 | 1893 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 26 | 20 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-28 21:30 | 2023-08-29 04:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
526 | 1897 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-AHCV02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 31 | 21 | 2.5 | 6 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-08-30 20:00 | 2023-08-31 02:00
527 | 96 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 5 | 23 | 18 | 4 | 36.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 36.5 | 2023-08-31 11:30 | 2023-09-02 | 45167.375
528 | 1900 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 33 | 25 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2023-08-31 23:00 | 2023-09-01 04:30
529 | 1904 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 29 | 10 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-09-02 21:00 | 2023-09-03 03:00
530 | 1905 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-03 05:30 | 2023-09-03 11:30
531 | 1910 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-05 | 2023-09-05 06:00
532 | 100 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 11 | 0 | 4 | 36.5 | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-10 23:30 | 1282.6458 | 4 | 43 | 2023-09-09 12:00 | 2023-09-11 07:00 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
533 | 1918 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 30 | 21 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-09-17 19:00 | 2023-09-18
534 | 1919 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1.9 | 21.5 | 19.6 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-18 02:30 | 2023-09-18 08:30
535 | 1924 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | LEVANTAR SARTA | 0 | 34 | 0 | 2.5 | 12 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 12 | 2023-09-20 04:30 | 2023-09-20 16:30
536 | 1925 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.2 | 27.2 | 19 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-09-21 00:30 | 2023-09-21 07:30
537 | 1929 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 25 | 22 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-09-22 11:00 | 2023-09-22 18:00
538 | 1930 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.5 | 34 | 25.5 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2023-09-22 20:30 | 2023-09-23 06:00
539 | 1931 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 24 | 24 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-23 08:30 | 2023-09-23 14:30
540 | 1933 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-09-24 00:30 | 2023-09-24 02:30
541 | 1937 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.4 | 20.5 | 17.1 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-09-25 06:00 | 2023-09-25 13:00
542 | 1944 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.1 | 20.4 | 11.3 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-09-28 05:00 | 2023-09-28 15:30
543 | 1947 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 31 | 21 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-29 07:00 | 2023-09-29 13:00
544 | 111 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | CORTE DE TUBERIA | SARTA PEGADA | 0 | 14 | 0 | 4 | 61 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 92.5 | 2023-09-29 11:30 | 2023-10-03 08:00 |  |  |  |  | Sarta Tubería pegada
545 | 1949 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | PESCA | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 56.8 | 0 | 2.5 | 13 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 15.5 | 2023-09-30 00:30 | 2023-09-30 16:00
546 | 1951 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 23 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 3 | 8 | 2023-10-01 10:00 | 2023-10-01 18:00
547 | 1954 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2.5 | 7 | 2023-09-23 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2023-10-02 13:00 | 2023-10-02 17:30
548 | 1957 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-CV2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 17 | 17 | 2.5 | 7 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 15 | 2023-10-03 21:00 | 2023-10-04 12:00
549 | 1969 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 22 | 19 | 2.5 | 7 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-09 05:30 | 2023-10-09 11:30
550 | 1972 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.9 | 21.5 | 19.6 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-10-10 06:30 | 2023-10-10 15:00
551 | 1979 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5.2 | 23 | 17.8 | 2.5 | 6 | 2023-10-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-12 21:00 | 2023-10-13 03:30
552 | 118 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 11.17 | 0 | 4 | 42 | 2023-11-29 09:00 |  |  | 4 | 42 | 2023-10-17 04:00 | 2023-10-18 22:00
553 | 1998 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 25.5 | 20.5 | 2.5 | 12 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 2.5 | 13 | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 15:00
554 | 1999 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.2 | 25 | 20.8 | 2.5 | 6 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-21 01:00
555 | 120 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 17 | 0 | 4 | 48 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 4 | 42 | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-22 14:00 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
556 | 2000 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.4 | 20.5 | 17.1 | 2.5 | 6 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2023-10-21 04:00 | 2023-10-21 09:30
557 | 2001 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 31 | 0 | 2.5 | 3 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-21 14:00
558 | 2002 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 28 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 3 | 8 | 2023-10-21 17:00 | 2023-10-22 01:00 | 1884.1962 | 3768.4063 | 78.5082 | 235.5251
559 | 2006 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.2 | 27.2 | 19 | 2.5 | 7 | 2023-10-15 |  |  | 3 | 7 | 2023-10-23 06:30 | 2023-10-23 13:30
560 | 122 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 6 | 0 | 4 | 33.5 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-10-24 20:00 | 2023-10-26 10:00
561 | 2016 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2.5 | 5.5 | 2023-10-21 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-26 20:00 | 2023-10-27 01:30
562 | 2017 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-10-27 04:00 | 2023-10-27 12:00 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia fuerte. NPT: (1.0 Hrs) Esperando eléctrico para ubicar las pesas y poder instalar cabezal UBM. NPT: (0.5 Hrs) Esperando camión canasta para instalación de cabezal UBM
563 | 2018 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 10.1 | 29.9 | 19.8 | 2.5 | 7 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-10-27 21:00 | 2023-10-28 03:00
564 | 2020 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 29 | 20 | 2.5 | 6 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-10-28 14:30 | 2023-10-28 19:30
565 | 2021 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.1 | 20.4 | 11.3 | 2.5 | 7 | 2023-10-25 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-28 22:00 | 2023-10-29 05:00 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | NPT: (1,0 Hrs) Se detienen operación por lluvia y tormenta eléctrica. NPT: (0.5 Hrs) Esperando eléctrico para aplicación del SAES. NPTTOTAL: 1,5 Hrs.
566 | 2023 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 17 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-29 20:00 | 2023-10-30 01:30
567 | 125 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | PRE-INYECCION | CBC (COMPLETO) | 5 | 25.5 | 20.5 | 4 | 35 | 2023-10-29 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-10-30 14:00 | 2023-11-01 04:00 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | NPT (2.5 hr) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
568 | 2028 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 17 | 17 | 2.5 | 7 | 2023-10-30 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-31 22:30 | 2023-11-01 04:30
569 | 2045 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 6.9 | 27 | 20.1 | 2.5 | 7 | 2023-11-01 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-07 11:30 | 2023-11-07 18:30
570 | 2046 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 22 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-11-03 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-07 22:30 | 2023-11-08 04:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Esperando eléctrico para ubicar las pesas y poder instalar cabezal UBM. NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador
571 | 2051 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.2 | 23 | 17.8 | 2.5 | 6 | 2023-11-05 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-09 19:30 | 2023-11-10 01:00
572 | 2052 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.3 | 28 | 18.7 | 2.5 | 6 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-10 03:30 | 2023-11-10 09:30
573 | 133 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 12.98 | 0 | 4 | 46 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 45 | 2023-11-15 19:30 | 2023-11-17 16:30
574 | 2070 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 23 | 23 | 2.5 | 6 | 2023-11-15 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 16:00
575 | 2071 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10.1 | 29.9 | 19.8 | 2.5 | 6 | 2023-11-13 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-17 18:30 | 2023-11-18
576 | 2074 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 3.3 | 22 | 18.7 | 2.5 | 7 | 2023-11-17 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-19 04:00 | 2023-11-19 11:00
577 | 2075 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 8 | 8 | 2.5 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-19 12:30 | 2023-11-19 19:30
578 | 2076 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.2 | 25 | 20.8 | 2.5 | 6 | 2023-11-16 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-19 22:00 | 2023-11-20 03:30
579 | 2078 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | 0 | 8.52 | 8.52 | 2.5 | 10 | 2023-11-15 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-20 14:00 | 2023-11-20 20:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) esperando electricista para aplicación del SAES.
580 | 2081 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 4.52 | 4.52 | 2.5 | 10 | 2023-11-17 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-22 02:00
581 | 2086 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-E-1 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 6 | 40.7 | 34.9 | 2.5 | 10 | 2023-11-22 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-11-23 23:00 | 2023-11-24 09:00
582 | 2092 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | 15 | 21 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2023-11-21 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-11-26 10:00 | 2023-11-26 12:00
583 | 2094 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 4.6 | 25 | 20.4 | 2.5 | 6 | 2023-11-23 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-27 05:30 | 2023-11-27 11:30
584 | 2098 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 17 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-11-21 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-11-28 18:30 | 2023-11-28 23:30 | 1885.7821 | 3771.5729 | 78.5743 | 235.7231
585 | 2101 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 5.3 | 25 | 19.7 | 2.5 | 7 | 2023-11-20 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 07:00
586 | 2104 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | PESCA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 7 | 7 | 2.5 | 13 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 2.5 | 13.5 | 2023-12-01 03:00 | 2023-12-01 16:30
587 | 141 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL PH7-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 0 | 8 | 0 | 4 | 37 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 4 | 34.5 | 2023-12-01 20:30 | 2023-12-03 07:00
588 | 142 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL PH7-H2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 0 | 4 | 42 | 2023-11-24 09:00 |  |  | 4 | 42 | 2023-12-03 11:00 | 2023-12-05 05:00
589 | 2109 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 3.1 | 21.9 | 18.8 | 2.5 | 6 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-03 15:00 | 2023-12-03 21:30
590 | 2112 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 3.2 | 21.5 | 18.3 | 2.5 | 6 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-04 18:00 | 2023-12-05 01:00 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Mecánicos verificando motor de la UBM para ubicar pesas en el pozo JAZMIN-CP-3, sin éxito.
591 | 2113 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.9 | 27 | 20.1 | 2.5 | 6 | 2023-12-02 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-05 03:30 | 2023-12-05 09:00
592 | 2129 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.6 | 25 | 20.4 | 2.5 | 6 | 2023-12-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-11 18:00 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | NPT: (1.5 Hrs) Operaciones suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
593 | 2130 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 23 | 23 | 2.5 | 6 | 2023-12-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-12 02:30 | 2023-12-12 09:00 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | NPT: (1.5 Hrs) Operaciones suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
594 | 2132 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-14 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 6.88 | 48.7 | 41.82 | 2.5 | 7 | 2023-12-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-13 02:30 | 2023-12-13 08:30
595 | 2133 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-D-4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 8.3 | 18.5 | 10.2 | 2.5 | 7 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 18:00
596 | 2134 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 25.5 | 20.5 | 2.5 | 6 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-13 20:00 | 2023-12-14 02:00
597 | 2138 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 10.4 | 32 | 21.6 | 2.5 | 7 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-15 05:00 | 2023-12-15 12:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Operaciones suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
598 | 2145 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.3 | 22 | 18.7 | 2.5 | 6 | 2023-12-15 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-12-17 20:00 | 2023-12-18 02:30
599 | 2155 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 11.48 | 31.95 | 20.5 | 2.5 | 8 | 2024-12-19 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-22 11:30 | 2023-12-22 18:30
600 | 151 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 9 | 0 | 4 | 38 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-12-23 04:00 | 2023-12-24 18:00
601 | 2160 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0.42 | 23.82 | 23.4 | 2.5 | 6 | 2023-12-27 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-25 21:00 | 2023-12-26 03:30
602 | 2166 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 2.23 | 35.45 | 33.22 | 2.5 | 7 | 2023-12-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-28 18:30 | 2023-12-29 01:00
603 | 2169 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.1 | 21.9 | 18.8 | 2.5 | 7 | 2023-12-27 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-29 20:00 | 2023-12-30 01:30
604 | 2173 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.2 | 21.5 | 18.3 | 2.5 | 6 | 2023-12-27 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-31 11:30 | 2023-12-31 18:00
605 | 2176 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.3 | 25 | 19.7 | 2.5 | 6 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 22:30
606 | 2177 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHC-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 3 | 27 | 24 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 07:30
607 | 2188 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.19 | 15.8 | 7.61 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-06 23:00 | 2024-01-07 05:00
608 | 2192 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10.4 | 32 | 21.6 | 2.5 | 6 | 2024-01-04 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 13:00
609 | 2194 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.78 | 48.7 | 41.92 | 2.5 | 6 | 2024-01-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00
610 | 2199 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-D-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.3 | 18.5 | 10.2 | 2.5 | 6 | 2024-01-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 21:30
611 | 2202 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5 | 23.6 | 18.6 | 2.5 | 7 | 2024-01-07 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2024-01-12 02:00 | 2024-01-12 09:30
612 | 2205 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5 | 23.6 | 18.6 | 2.5 | 7 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 14:00
613 | 2206 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11.48 | 31.95 | 20.47 | 2.5 | 7 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-13 16:30 | 2024-01-13 23:30
614 | 2209 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0.42 | 23.82 | 23.4 | 2.5 | 7 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 2.5 | 12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 12:00
615 | 2210 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2.23 | 35.45 | 33.22 | 2.5 | 6 | 2024-01-11 09:00 |  |  | 2.5 | 9 | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 23:30
616 | 2219 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.9 | 31.6 | 22.7 | 2.5 | 7 | 2024-01-18 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-20 02:00
617 | 2220 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL PHAHDEV04 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-19 09:00 |  |  | 3 | 11.5 | 2024-01-20 05:00 | 2024-01-20 16:30
618 | 2221 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.9 | 31.3 | 22.4 | 2.5 | 7 | 2024-01-18 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-20 19:00 | 2024-01-21 01:00
619 | 163 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH3D3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 35 | 0 | 4 | 70 | 2024-01-19 09:00 |  |  | 4 | 41.5 | 2024-01-20 23:30 | 2024-01-22 17:00
620 | 2225 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL PH3-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-18 09:00 |  |  | 3 | 9 | 2024-01-22 06:30 | 2024-01-22 15:30
621 | 2228 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8.19 | 15.8 | 7.61 | 2.5 | 7 | 20/01/2024 |  |  | 2.5 | 5 | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 15:00
622 | 2229 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHC-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 27 | 24 | 2.5 | 7 | 20/01/2024 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-23 17:30 | 2024-01-23 23:00
623 | 2231 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL PH5-D2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-19 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2024-01-24 17:00 | 2024-01-25 02:30
624 | 2231 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 3.9 | 27.6 | 23.7 | 2.5 | 7 | 2024-01-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-25 13:30 | 2024-01-25 19:30
625 | 2237 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 6.4 | 26.5 | 20.1 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-01-27 02:00 | 2024-01-27 06:30
626 | 2240 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 16 | 16 | 2.5 | 7 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 3.5 | 4 | 2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 11:00
627 | 166 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 2023-11-10 09:00 |  |  | 10.5 | 42.5 | 2024-01-28 21:00 | 2024-01-30 15:30
628 | 2255 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5.8 | 30.41 | 24.61 | 3.5 | 5 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-02-03 15:30 | 2024-02-03 20:30
629 | 169 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-E-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 6 | 0 | 4 | 38 | 2023-11-10 09:00 |  |  | 10 | 34 | 2024-02-03 19:30 | 2024-02-05 05:30
630 | 2258 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 2 | 28.5 | 26.5 | 3.5 | 5 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-02-04 18:00 | 2024-02-04 23:00
631 | 2261 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + VARILLA | 0 | 23 | 0 | 3.5 | 11 | 2024-02-05 09:00 |  |  | 3.5 | 8.5 | 2024-02-06 05:30 | 2024-02-06 14:00
632 | 2263 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 14 | 14 | 2.5 | 6 | 2024-02-06 09:00 |  |  | 3.5 | 4 | 2024-02-07 02:30 | 2024-02-07 06:30
633 | 2271 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8.9 | 24.7 | 15.8 | 2.5 | 6 | 2024-02-07 09:00 |  |  | 4 | 3.5 | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 01:30
634 | 2272 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 6 | 32.67 | 26.67 | 2.5 | 5 | 2024-02-07 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2024-02-11 04:00 | 2024-02-11 09:00
635 | 2275 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8.9 | 24.9 | 16 | 2.5 | 6 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-12 14:00 | 2024-02-12 18:30
636 | 2277 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6.4 | 26.5 | 20.1 | 2.5 | 6 | 2024-02-12 09:00 |  |  | 3.5 | 4 | 2024-02-13 06:30 | 2024-02-13 10:30
637 | 2280 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | REDISEÑO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 15 | 23 | 0 | 3.5 | 10.5 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 3.5 | 10 | 2024-02-14 06:30 | 2024-02-14 16:30
638 | 176 | SI | IDECO | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 2 | 7 | 5 | 4 | 40 | 2023-12-26 09:00 |  |  | 14 | 40 | 2024-02-20 19:30 | 2024-02-22 11:30
639 | 2308 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.4 | 25.85 | 16.45 | 3.5 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-02-24 03:30 | 2024-02-24 08:30
640 | 2312 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3.9 | 27.6 | 23.7 | 3.5 | 6 | 2024-02-19 09:00 |  |  | 3.5 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-26 04:00
641 | 2313 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0.9 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 3.5 | 9 | 2024-02-26 07:30 | 2024-02-26 16:30
642 | 2318 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL B-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 10.5 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 4 | 9 | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-29
643 | 514 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH05-DEV02 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-21 20:30 | 2022-04-22 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-05-03 21:30 | 2022-05-04 01:30 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
644 | 622 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH0706 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-05-24 18:30 | 2022-05-25 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-06-07 03:00 | 2022-06-07 10:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
645 | 719 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 35 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-15 13:00 | 2022-06-15 19:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-07-06 13:30 | 2022-07-06 20:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
646 | 736 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH02 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 9 | 2022-06-17 16:30 | 2022-06-18 01:30 | 7313253.615 | 0.5 | 11 | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-13 03:00 | 8852885.955 | 1.2105 | 1 | 1.2222 | xx
647 | 775 | SI | FB | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-01 21:00 | 2022-07-02 00:30 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-07-25 01:00 | 2022-07-25 06:30 | 4618897.02 | 1.5 | 1 | 1.5714
648 | 818 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PH03B14 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 37 | 26 | 0.5 | 6 | 2022-07-15 10:30 | 2022-07-15 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-10 13:30 | 2022-08-10 20:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
649 | 824 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 35 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-07-16 17:30 | 2022-07-16 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-12 06:30 | 2022-08-12 13:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
650 | 100 |  | MEC1 | GIRASOL | GIR-F001 | REDISEÑO | PRE INYECCION | 8 | 18 | 11 | 2 | 35 | 2022-08-08 03:00 | 2022-08-09 14:00 | 28483198.29 | 2 | 26 | 2022-08-22 00:30 | 2022-08-23 02:30 | 21554852.76 | 1 | 0.74286 | 0.75676
651 | 937 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHC01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 24 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 15:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-09-24 | 2022-09-24 08:00 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
652 | 249 | SI | JS-4 | GIRASOL | GIR-PH0302 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 18 | 0 | 2 | 33 | 2022-10-05 20:00 | 2022-10-07 05:00 | 26943565.95 | 2 | 29 | 2022-10-15 02:00 | 2022-10-16 07:00 | 23864301.27 | 0.88571 | 1 | 0.87879
653 | 1140 |  | FB | GIRASOL | GIR-G001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-23 15:00 | 2022-10-23 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-28 01:00 | 2022-11-28 07:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
654 | 1142 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAG04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-10-24 02:00 | 2022-10-24 12:00 | 8083069.785 | 0.5 | 10.5 | 2022-11-28 12:30 | 2022-11-28 23:00 | 8467977.87 | 1.0476 | 1 | 1.05
655 | 1143 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH05 | PESCA + VARILLA | SARTA DESCONECTADA | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-10-24 12:30 | 2022-10-24 22:30 | 8083069.785 | 0.5 | 7.5 | 2022-11-28 23:30 | 2022-11-29 07:00 | 6158529.36 | 0.7619 | 1 | 0.75 | xx
656 | 1144 |  | FB | GIRASOL | GIR-PHAH06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 23 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-24 23:00 | 2022-10-25 05:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-29 07:30 | 2022-11-29 13:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
657 | 1206 | SI | FB | GIRASOL | GIR-PHC01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-03 17:30 | 2022-11-04 02:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-12-18 03:30 | 2022-12-18 12:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
658 | 132 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 3 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-02 06:30 | 2022-01-02 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-02 05:30 | 2022-01-02 12:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
659 | 133 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN Z-07 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 28 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-02 13:30 | 2022-01-02 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-02 12:30 | 2022-01-02 18:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
660 | 134 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 11 | 4 | 0.5 | 6 | 2022-01-02 20:30 | 2022-01-03 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-02 19:00 | 2022-01-03 01:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
661 | 135 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 8 | 3 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-03 03:00 | 2022-01-03 09:30 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-01-03 02:30 | 2022-01-03 09:00 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
662 | 141 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CI-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 13 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-04 16:30 | 2022-01-04 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-04 18:30 | 2022-01-05 01:30 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
663 | 142 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 9.2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-04 23:30 | 2022-01-05 08:00 | 6928345.53 | 0.5 | 12.5 | 2022-01-05 02:00 | 2022-01-05 14:30 | 10007610.21 | 1 | 1.4706 | 1.4444
664 | 144 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 11 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-01-05 22:30 | 2022-01-06 06:00 | 6158529.36 | 1 | 1.25 | 1.2308
665 | 147 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AP-05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 24 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-01-06 10:30 | 2022-01-06 16:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-01-06 19:30 | 2022-01-07 01:00 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
666 | 150 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AP-05 | FLUSHING | FLUSHING |  | 24 | 18 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-07 08:30 | 2022-01-07 12:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-01-08 01:30 | 2022-01-08 04:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
667 | 151 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S003 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-01-07 12:30 | 2022-01-07 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-08 05:00 | 2022-01-08 11:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
668 | 152 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 6.8 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-01-07 19:00 | 2022-01-08 01:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-01-08 12:00 | 2022-01-08 18:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
669 | 154 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BK-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 9 | 5 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-08 05:30 | 2022-01-08 12:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-08 22:00 | 2022-01-09 04:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
670 | 156 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-01-08 21:30 | 2022-01-09 03:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-09 20:00 | 2022-01-10 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
671 | 158 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 3.6 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-09 11:00 | 2022-01-09 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 16:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
672 | 160 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA |  | 8.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-10 11:30 | 3079264.68 | 1 | 1.5 | 2022-01-11 06:00 | 2022-01-11 07:30 | 1924540.425 | 2 | 0.42857 | 0.625
673 | 161 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | FLUSHING | FLUSHING |  | 26.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-10 12:00 | 2022-01-10 15:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 10:30 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
674 | 162 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9.1 | 57 | 0.5 | 6 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-10 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-01-11 11:00 | 2022-01-11 17:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
675 | 163 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN K-4 | FLUSHING | FLUSHING |  | 9.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-10 22:30 | 2022-01-11 02:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-01-11 17:30 | 2022-01-11 20:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
676 | 164 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CK-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 0.2 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-11 02:30 | 2022-01-11 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-11 21:00 | 2022-01-12 04:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
677 | 168 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BC-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 5 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-12 06:00 | 2022-01-12 12:30 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-01-13 01:00 | 2022-01-13 07:30 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
678 | 173 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 14 | 6 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 22:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-14 11:30 | 2022-01-14 17:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
679 | 174 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 4 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-13 23:00 | 2022-01-14 05:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-01-14 18:00 | 2022-01-15 02:00 | 6543437.445 | 1 | 1.2308 | 1.2143
680 | 176 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN H-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 32 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-01-14 13:00 | 2022-01-14 19:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 16:30 | 5773621.275 | 2 | 1.0833 | 1.1538
681 | 177 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16.1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-14 19:30 | 2022-01-15 02:00 | 5388713.19 | 0.5 | 12.5 | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-16 05:30 | 10007610.21 | 1 | 1.9231 | 1.8571
682 | 179 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 25 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 19:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
683 | 180 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 15 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-01-15 16:30 | 2022-01-15 22:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-01-16 19:30 | 2022-01-17 01:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
684 | 181 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10.3 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-01-15 23:00 | 2022-01-16 05:00 | 5003805.105 | 1 | 7 | 2022-01-17 02:30 | 2022-01-17 09:30 | 6158529.36 | 2 | 1.1667 | 1.2308
685 | 183 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 9.2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-16 14:30 | 2022-01-16 23:00 | 6928345.53 | 0.5 | 11.5 | 2022-01-18 06:00 | 2022-01-18 17:30 | 9237794.04 | 1 | 1.3529 | 1.3333
686 | 191 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G 01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16 | 42 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-19 05:30 | 2022-01-19 12:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-21 19:00 | 2022-01-22 01:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
687 | 194 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AY-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 21 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-20 06:30 | 2022-01-20 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-23 05:30 | 2022-01-23 12:30 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
688 | 197 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 4 | 33 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-21 02:30 | 2022-01-21 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-01-24 04:00 | 2022-01-24 11:30 | 6158529.36 | 1 | 1.1538 | 1.1429
689 | 198 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 8.2 | 24 | 0.5 | 6 | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-24 12:00 | 2022-01-24 18:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
690 | 199 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AT-04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 4.6 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-01-21 16:00 | 2022-01-21 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-01-24 19:00 | 2022-01-25 02:30 | 6158529.36 | 1 | 1.25 | 1.2308
691 | 202 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 20 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-22 11:30 | 2022-01-22 18:00 | 5388713.19 | 1 | 7.5 | 2022-01-25 18:30 | 2022-01-26 02:00 | 6543437.445 | 2 | 1.1538 | 1.2143
692 | 203 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-10 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA |  | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-22 18:30 | 2022-01-22 22:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-01-26 02:30 | 2022-01-26 05:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
693 | 207 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 20 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-23 19:00 | 2022-01-24 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-27 04:00 | 2022-01-27 11:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
694 | 209 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CI-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 13 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-01-24 08:30 | 2022-01-24 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-27 20:00 | 2022-01-28 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
695 | 210 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 1 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 21:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-01-28 03:30 | 2022-01-28 10:00 | 5773621.275 | 2 | 1.0833 | 1.1538
696 | 212 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA |  | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-25 04:30 | 2022-01-25 08:00 | 3079264.68 | 1 | 4.5 | 2022-01-28 17:30 | 2022-01-28 22:00 | 4233988.935 | 2 | 1.2857 | 1.375
697 | 215 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AJ-05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-26 00:30 | 2022-01-26 09:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-01-29 16:30 | 2022-01-30 01:30 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
698 | 216 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 13 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-26 09:30 | 2022-01-26 16:00 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-01-30 02:30 | 2022-01-30 09:00 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
699 | 217 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BK-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-01-26 16:30 | 2022-01-26 22:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5 | 2022-01-30 09:30 | 2022-01-30 14:30 | 4233988.935 | 1 | 0.83333 | 0.84615
700 | 218 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 3 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-01-26 23:00 | 2022-01-27 05:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-01-30 15:30 | 2022-01-30 22:00 | 5773621.275 | 2 | 1.0833 | 1.1538
701 | 219 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AJ-05 | FLUSHING | FLUSHING |  | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-27 05:30 | 2022-01-27 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-01-30 22:30 | 2022-01-31 01:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
702 | 220 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CK-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 1 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-01-27 09:30 | 2022-01-27 15:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-01-31 02:30 | 2022-01-31 08:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
703 | 223 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 8 | 3 | 0.5 | 6 | 2022-01-28 03:00 | 2022-01-28 09:00 | 5003805.105 | 1 | 7 | 2022-01-31 19:30 | 2022-02-01 02:30 | 6158529.36 | 2 | 1.1667 | 1.2308
704 | 225 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BC-04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 5 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-01-28 16:00 | 2022-01-28 22:00 | 5003805.105 | 1 | 7 | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 17:00 | 6158529.36 | 2 | 1.1667 | 1.2308
705 | 226 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN Z-07 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-01-28 22:30 | 2022-01-29 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-01 17:30 | 2022-02-02 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
706 | 227 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S011 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 8 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-29 05:00 | 2022-01-29 11:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-02 01:00 | 2022-02-02 07:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
707 | 228 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-01-29 12:00 | 2022-01-29 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 13:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
708 | 231 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 12 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-30 08:00 | 2022-01-30 14:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-03 04:30 | 2022-02-03 10:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
709 | 232 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 8 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-03 17:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
710 | 233 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA |  | 1 | 18 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-30 22:00 | 2022-01-31 01:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-03 17:30 | 2022-02-03 21:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
711 | 234 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 6 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-31 02:00 | 2022-01-31 10:30 | 6928345.53 | 1 | 6.5 | 2022-02-03 22:00 | 2022-02-04 04:30 | 5773621.275 | 2 | 0.76471 | 0.83333 | Salieron anillos rayados, tambien pudo tener SN en mal estado, xa equipo
712 | 238 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 16 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-01 10:30 | 2022-02-01 19:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-02-05 07:00 | 2022-02-05 16:30 | 7698161.7 | 1 | 1.1176 | 1.1111
713 | 239 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-10 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA |  | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-01 19:30 | 2022-02-01 23:00 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-02-05 17:30 | 2022-02-05 21:00 | 3464172.765 | 2 | 1 | 1.125
714 | 240 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN T-02 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-01 23:30 | 2022-02-02 08:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8 | 2022-02-05 21:30 | 2022-02-06 05:30 | 6543437.445 | 1 | 0.94118 | 0.94444
715 | 1 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-W002 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 42 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-06 | 2022-02-07 13:00 | 35857913.13 | 0 | 45 | 2022-02-06 | 2022-02-07 21:00 | 41374515.15 | 0 | 1.2162 | 1.1538
716 | 242 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 2 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-02 12:30 | 2022-02-02 19:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-06 10:30 | 2022-02-06 16:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
717 | 243 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-02-02 19:30 | 2022-02-03 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 22:30 | 4618897.02 | 1 | 0.91667 | 0.92308
718 | 246 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-02-07 15:30 | 2022-02-07 23:30 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
719 | 248 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA |  | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-02-04 05:00 | 2022-02-04 17:00 | 9622702.125 | 1 | 11 | 2022-02-08 07:00 | 2022-02-08 18:00 | 9237794.04 | 2 | 0.91667 | 0.96
720 | 250 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 8 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-05 00:30 | 2022-02-05 07:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-09 03:00 | 2022-02-09 09:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
721 | 3 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 38 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-09 06:00 | 2022-02-10 19:00 | 35857913.13 | 2 | 39.5 | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-11 05:30 | 38156497.305 | 1 | 1.0676 | 1.0641
722 | 251 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AY03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-02-05 12:00 | 2022-02-05 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 19:30 | 4618897.02 | 1 | 0.91667 | 0.92308
723 | 252 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-05 18:30 | 2022-02-06 03:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-09 20:00 | 2022-02-10 04:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
724 | 254 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 3 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-06 07:30 | 2022-02-06 14:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-10 11:00 | 2022-02-10 17:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
725 | 256 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AJ-05 | FLUSHING | FLUSHING |  | 8.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-06 18:30 | 2022-02-06 22:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-10 21:00 | 2022-02-11 00:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
726 | 257 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CR04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 7 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-06 22:30 | 2022-02-07 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-02-11 01:00 | 2022-02-11 07:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
727 | 258 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG04 | PULLING | PULLING DE VARILLA |  | 23 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-02-07 05:30 | 2022-02-07 10:00 | 3849080.85 | 1 | 6.5 | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 14:30 | 5773621.275 | 2 | 1.4444 | 1.5
728 | 260 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G 01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 16 | 42 | 0.5 | 6 | 2022-02-07 17:00 | 2022-02-07 23:00 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-02-11 23:00 | 2022-02-12 04:30 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
729 | 261 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 20 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-02-07 23:30 | 2022-02-08 05:30 | 5003805.105 | 1 | 9 | 2022-02-12 05:30 | 2022-02-12 14:30 | 7698161.7 | 2 | 1.5 | 1.5385
730 | 262 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 4 | 33 | 0.5 | 6 | 2022-02-08 06:00 | 2022-02-08 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-12 15:00 | 2022-02-12 23:30 | 6928345.53 | 1 | 1.4167 | 1.3846
731 | 263 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 12 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-08 12:30 | 2022-02-08 21:00 | 6928345.53 | 1 | 8.5 | 2022-02-13 00:30 | 2022-02-13 09:00 | 7313253.615 | 2 | 1 | 1.0556
732 | 264 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-08 21:30 | 2022-02-09 06:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-13 09:30 | 2022-02-13 18:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
733 | 266 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-14 01:30 | 2022-02-14 08:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
734 | 267 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | PESCA | PESCA |  | 34 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-02-09 20:30 | 2022-02-10 10:00 | 10777426.38 | 1 | 14 | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 23:00 | 11547242.55 | 2 | 1.037 | 1.0714 | bajas cargas en dinagrama
735 | 269 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 2 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-02-10 17:00 | 2022-02-10 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-02-15 06:00 | 2022-02-15 15:30 | 7698161.7 | 1 | 1.5833 | 1.5385
736 | 6 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | 0 | 20 | 20 | 2 | 37 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-17 05:00 | 35857913.13 | 2 | 36.5 | 2022-02-15 14:30 | 2022-02-17 03:00 | 35398196.295 | 1 | 0.98649 | 0.98718
737 | 270 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 21.1634 | 33 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-10 23:30 | 2022-02-11 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-15 21:30 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
738 | 272 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 14 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-11 13:30 | 2022-02-11 20:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-16 10:00 | 2022-02-16 16:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
739 | 274 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 9 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-02-12 03:00 | 2022-02-12 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-16 23:30 | 2022-02-17 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
740 | 7 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | 0 | 33 | 33 | 2 | 37 | 2022-02-17 07:00 | 2022-02-18 20:00 | 35857913.13 | 2 | 55.5 | 2022-02-17 05:00 | 2022-02-19 12:30 | 52867436.025 | 1 | 1.5 | 1.4744
741 | 275 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | PULLING | PULLING DE VARILLA |  | 18 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-02-12 09:30 | 2022-02-12 14:00 | 3849080.85 | 1 | 5.5 | 2022-02-17 06:30 | 2022-02-17 12:00 | 5003805.105 | 2 | 1.2222 | 1.3
742 | 278 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 7 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-13 01:30 | 2022-02-13 08:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-02-18 00:30 | 2022-02-18 09:30 | 7313253.615 | 1 | 1.3846 | 1.3571
743 | 282 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 4 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-02-14 07:00 | 2022-02-14 13:00 | 5003805.105 | 0.5 | 13.5 | 2022-02-19 15:00 | 2022-02-20 04:30 | 10777426.38 | 1 | 2.25 | 2.1538
744 | 283 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 22 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-14 13:30 | 2022-02-14 22:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8 | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 13:00 | 6543437.445 | 1 | 0.94118 | 0.94444
745 | 284 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 13 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-02-14 22:30 | 2022-02-15 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 19:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
746 | 285 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN A-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 5 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-15 05:00 | 2022-02-15 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-20 20:00 | 2022-02-21 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
747 | 287 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 10 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-15 19:00 | 2022-02-16 01:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-21 14:00 | 2022-02-21 20:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
748 | 289 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 10 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-02-16 08:30 | 2022-02-16 14:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-02-22 04:30 | 2022-02-22 10:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
749 | 10 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | PESCA | PESCA | 0 | 34 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-22 02:30 | 2022-02-23 15:30 | 35857913.13 | 2 | 33.5 | 2022-02-22 18:30 | 2022-02-24 04:00 | 32639895.285 | 1 | 0.90541 | 0.91026 | bajas cargas en dinagrama
750 | 293 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 8 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-02-17 08:30 | 2022-02-17 14:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-02-23 06:00 | 2022-02-23 11:30 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
751 | 294 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E001 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 0 | 44.6 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 23:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 23:00 | 8852885.955 | 1 | 1.2941 | 1.2778
752 | 295 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 13 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-18 | 2022-02-18 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-23 23:30 | 2022-02-24 06:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
753 | 296 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 17 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-18 11:30 | 2022-02-18 18:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-02-24 23:00 | 2022-02-25 05:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
754 | 298 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | PESCA | PESCA | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 13.5 | 2022-02-19 01:30 | 2022-02-19 15:00 | 10777426.38 | 0.5 | 6 | 2022-02-25 13:00 | 2022-02-25 19:00 | 5003805.105 | 1 | 0.44444 | 0.46429
755 | 299 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 19 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-02-19 15:30 | 2022-02-19 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 4 | 2022-02-25 19:30 | 2022-02-25 23:30 | 3464172.765 | 1 | 0.66667 | 0.69231
756 | 301 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 20 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 11:30 | 5388713.19 | 0 | 8 | 2022-02-26 06:30 | 2022-02-26 14:30 | 6158529.36 | 0 | 1.2308 | 1.1429
757 | 12 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 34 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-25 13:00 | 2022-02-27 02:00 | 35857913.13 | 2 | 47 | 2022-02-26 21:30 | 2022-02-28 20:30 | 45052249.83 | 1 | 1.2703 | 1.2564
758 | 308 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S011 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-02-22 02:30 | 2022-02-22 08:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-28 13:00 | 2022-02-28 19:30 | 5003805.105 | 1 | 1.0833 | 1
759 | 309 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN F-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 18 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-28 20:00 | 2022-03-01 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
760 | 313 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 19 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-03-01 22:30 | 2022-03-02 08:00 | 7698161.7 | 1 | 1.5833 | 1.5385
761 | 314 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 22 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-02-23 18:30 | 2022-02-24 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-03-02 08:30 | 2022-03-02 15:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
762 | 14 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 29 | 0 | 2 | 37 | 2022-02-28 19:00 | 2022-03-02 08:00 | 35857913.13 | 2.5 | 46.5 | 2022-03-02 12:00 | 2022-03-04 10:30 | 45052249.83 | 1.25 | 1.2568 | 1.2564 | 8 Ft de bolsillo a 1668 ft punta - 3 Jts rotas
763 | 318 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-25 | 2022-02-25 06:30 | 5388713.19 | 1 | 4.5 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 20:30 | 4233988.935 | 2 | 0.69231 | 0.78571
764 | 319 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 19 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-02-25 07:00 | 2022-02-25 13:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-04 03:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
765 | 320 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 21 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-04 04:00 | 2022-03-04 10:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
766 | 321 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CR02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-25 20:30 | 2022-02-26 03:00 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-03-04 11:30 | 2022-03-04 17:00 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
767 | 15 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | PULLING | SARTA PEGADA | 0 | 20 | 20 | 2 | 15 | 2022-03-02 10:00 | 2022-03-03 01:00 | 15630372.39 | 2 | 29 | 2022-03-04 12:30 | 2022-03-05 17:30 | 28502443.77 | 1 | 1.9333 | 1.8235
768 | 326 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 25 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-02-26 22:00 | 2022-02-27 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 16 | 2022-03-05 11:00 | 2022-03-06 03:00 | 12701966.805 | 1 | 2.6667 | 2.5385
769 | 327 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 14 | 38 | 24 | 0.5 | 6 | 2022-02-27 04:30 | 2022-02-27 10:30 | 5003805.105 | 1 | 7.5 | 2022-03-06 04:00 | 2022-03-06 11:30 | 6543437.445 | 2 | 1.25 | 1.3077
770 | 329 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-02-27 18:00 | 2022-02-28 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-06 19:30 | 2022-03-07 01:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
771 | 330 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 13 | 6 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-28 00:30 | 2022-02-28 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5 | 2022-03-07 02:00 | 2022-03-07 07:00 | 4233988.935 | 1 | 0.76923 | 0.78571
772 | 17 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BG04 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 23 | 0 | 2 | 37 | 2022-03-04 18:00 | 2022-03-06 07:00 | 35857913.13 | 2 | 34.5 | 2022-03-07 03:30 | 2022-03-08 14:00 | 33559328.955 | 1 | 0.93243 | 0.9359
773 | 331 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 26 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-02-28 07:30 | 2022-02-28 11:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-07 07:30 | 2022-03-07 10:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
774 | 332 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN H 01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-28 11:30 | 2022-02-28 20:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-03-07 11:00 | 2022-03-07 20:00 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
775 | 335 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN O-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-01 12:00 | 2022-03-01 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 17:30 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
776 | 337 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-02 02:00 | 2022-03-02 10:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-03-09 01:00 | 2022-03-09 10:30 | 7698161.7 | 1 | 1.1176 | 1.1111
777 | 338 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-02 11:00 | 2022-03-02 19:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-03-09 11:00 | 2022-03-09 20:00 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
778 | 339 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-02 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-02 20:00 | 2022-03-02 23:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-03-09 20:30 | 2022-03-10 00:30 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
779 | 19 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BC-05 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 20 | 0 | 2 | 39 | 2022-03-08 | 2022-03-09 15:00 | 37696780.47 | 2 | 85 | 2022-03-09 21:00 | 2022-03-13 10:00 | 79990729.29 | 1 | 2.1795 | 2.122
780 | 340 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 19 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-03-03 | 2022-03-03 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-10 01:00 | 2022-03-10 07:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
781 | 341 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 14 | 4 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-03 06:30 | 2022-03-03 13:00 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-03-10 08:30 | 2022-03-10 15:00 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
782 | 343 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 19 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-03 20:00 | 2022-03-04 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-10 22:30 | 2022-03-11 04:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
783 | 344 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 15 | 4 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-04 03:00 | 2022-03-04 09:30 | 5388713.19 | 1 | 7 | 2022-03-11 05:30 | 2022-03-11 12:30 | 6158529.36 | 2 | 1.0769 | 1.1429
784 | 345 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 22 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-04 10:00 | 2022-03-04 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-03-11 13:00 | 2022-03-11 18:30 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
785 | 346 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-04 17:00 | 2022-03-04 20:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-03-11 19:00 | 2022-03-11 21:30 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
786 | 347 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-04 21:00 | 2022-03-05 00:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-11 22:00 | 2022-03-12 01:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
787 | 348 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-05 01:00 | 2022-03-05 04:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-03-12 01:30 | 2022-03-12 04:00 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
788 | 20 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS05 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 25 | 25 | 2 | 39 | 2022-03-09 17:00 | 2022-03-11 08:00 | 37696780.47 | 2 | 44.5 | 2022-03-13 12:00 | 2022-03-15 08:30 | 42753665.655 | 1 | 1.141 | 1.1341
789 | 351 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN A-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-03-05 18:30 | 2022-03-06 00:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-13 15:00 | 2022-03-13 21:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
790 | 354 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 31 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-03-06 14:00 | 2022-03-06 20:00 | 5003805.105 | 1 | 7.5 | 2022-03-14 12:00 | 2022-03-14 19:30 | 6543437.445 | 2 | 1.25 | 1.3077
791 | 21 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 20 | 0 | 2 | 39 | 2022-03-11 10:00 | 2022-03-13 01:00 | 37696780.47 | 2 | 30 | 2022-03-15 10:30 | 2022-03-16 16:30 | 29421877.44 | 1 | 0.76923 | 0.78049
792 | 358 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-03-07 17:00 | 2022-03-07 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-15 21:30 | 2022-03-16 03:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
793 | 359 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-07 23:30 | 2022-03-08 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-03-16 04:00 | 2022-03-16 09:30 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
794 | 362 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-08 10:30 | 2022-03-08 19:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-03-17 03:00 | 2022-03-17 07:00 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
795 | 363 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-08 19:30 | 2022-03-08 23:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-17 07:30 | 2022-03-17 10:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
796 | 364 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-08 23:30 | 2022-03-09 03:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-17 11:00 | 2022-03-17 14:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
797 | 367 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 25 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-09 17:30 | 2022-03-10 | 5388713.19 | 1 | 8.5 | 2022-03-18 02:00 | 2022-03-18 10:30 | 7313253.615 | 2 | 1.3077 | 1.3571
798 | 368 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 17 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-03-10 03:30 | 2022-03-10 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-18 11:00 | 2022-03-18 17:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
799 | 373 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 15 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-12 20:30 | 2022-03-13 03:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-03-19 13:00 | 2022-03-19 19:00 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
800 | 376 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-14 22:30 | 2022-03-15 04:30 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-03-20 20:30 | 2022-03-21 | 3464172.765 | 2 | 1 | 1.125
801 | 377 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-15 17:00 | 2022-03-15 23:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-03-21 00:30 | 2022-03-21 04:30 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
802 | 378 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-16 12:30 | 2022-03-16 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 05:00 | 2022-03-21 08:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
803 | 25 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-Z009 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 16 | 0 | 2 | 39 | 2022-03-18 02:00 | 2022-03-19 17:00 | 37696780.47 | 3 | 33.5 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-22 17:30 | 33559328.955 | 1.5 | 0.85897 | 0.89024
804 | 379 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM04 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-17 15:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-21 12:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
805 | 381 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-03-19 05:00 | 2022-03-19 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 23:30 | 2022-03-22 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
806 | 382 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-20 07:00 | 2022-03-20 15:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-22 06:00 | 2022-03-22 09:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
807 | 383 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 13:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
808 | 384 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM04 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-03-22 13:30 | 2022-03-22 16:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
809 | 26 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | PULLING | SARTA PEGADA | 0 | 20 | 20 | 2 | 39 | 2022-03-19 19:00 | 2022-03-21 10:00 | 37696780.47 | 2 | 33 | 2022-03-22 19:30 | 2022-03-24 04:30 | 32180178.45 | 1 | 0.84615 | 0.85366
810 | 386 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN C-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8 | 21 | 13 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-23 03:30 | 2022-03-23 12:00 | 6928345.53 | 1 | 0.85 | 0.85714
811 | 389 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 32 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-03-23 23:30 | 2022-03-24 05:00 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
812 | 390 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-24 05:30 | 2022-03-24 12:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
813 | 27 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | PULLING | SARTA PEGADA | 0 | 20 | 20 | 2 | 39 | 2022-03-21 12:00 | 2022-03-23 03:00 | 37696780.47 | 2 | 34.5 | 2022-03-24 06:30 | 2022-03-25 17:00 | 33559328.955 | 1 | 0.88462 | 0.89024
814 | 392 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CR02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-03-24 19:00 | 2022-03-25 02:30 | 6158529.36 | 1 | 1.1538 | 1.1429
815 | 393 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN O-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-03-25 03:00 | 2022-03-25 10:30 | 6158529.36 | 1 | 1.1538 | 1.1429
816 | 394 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN I-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 31 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-25 11:00 | 2022-03-25 17:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
817 | 397 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-26 10:30 | 2022-03-26 16:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
818 | 399 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 2694356.595 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-27 00:30 | 2022-03-27 04:00 | 3079264.68 | 1 | 1.1667 | 1.1429
819 | 400 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS04 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7 | 20 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-03-27 04:30 | 2022-03-27 13:30 | 7313253.615 | 1 | 1.3846 | 1.3571
820 | 29 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 0 | 2 | 35 | 2022-03-24 18:00 | 2022-03-26 05:00 | 34019045.79 | 2 | 30 | 2022-03-27 07:00 | 2022-03-28 13:00 | 29421877.44 | 1 | 0.85714 | 0.86486 | Se cambió SN
821 | 403 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN D-01 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-03-28 06:30 | 2022-03-28 10:30 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
822 | 404 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-28 11:00 | 2022-03-28 17:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
823 | 406 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 25 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-29 | 2022-03-29 08:30 | 6928345.53 | 1 | 1.3077 | 1.2857
824 | 407 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 22 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 15:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
825 | 408 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 13 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 22:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
826 | 31 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 34 | 0 | 2 | 35 | 2022-03-27 20:00 | 2022-03-29 07:00 | 34019045.79 | 2 | 39 | 2022-03-30 22:00 | 2022-04-01 13:00 | 37696780.47 | 1 | 1.1143 | 1.1081
827 | 414 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN D-01 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-03-31 05:00 | 2022-03-31 08:00 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
828 | 415 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-31 08:30 | 2022-03-31 12:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
829 | 416 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-JAZ1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 27 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-03-31 13:00 | 2022-03-31 19:30 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
830 | 32 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 15 | 0 | 2 | 39 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-31 | 37696780.47 | 2 | 35.5 | 2022-04-01 15:00 | 2022-04-03 02:30 | 34478762.625 | 1 | 0.91026 | 0.91463
831 | 420 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 19 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-01 21:30 | 2022-04-02 03:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
832 | 421 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-06 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 20 | 30 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-02 04:00 | 2022-04-02 12:30 | 6928345.53 | 1 | 0.85 | 0.85714
833 | 423 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AM-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4.38 | 14 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-04-02 17:30 | 2022-04-02 23:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
834 | 425 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-04-03 07:30 | 2022-04-03 13:00 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
835 | 426 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG04 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 3.85 | 20 | 12.85 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 11.5 | 2022-04-03 13:30 | 2022-04-04 01:00 | 9237794.04 | 1 | 1.15 | 1.1429
836 | 429 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AT-02 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11.5 | 2022-04-05 00:30 | 2022-04-05 12:00 | 9237794.04 | 1 | 1.3529 | 1.3333
837 | 430 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-05 12:30 | 2022-04-05 21:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
838 | 431 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 14 | 4 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-05 21:30 | 2022-04-06 03:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
839 | 433 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN N-05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8 | 2022-04-06 10:30 | 2022-04-06 18:30 | 6543437.445 | 1 | 0.94118 | 0.94444
840 | 434 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 16 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 1 | 7 | 2022-04-06 19:30 | 2022-04-07 02:30 | 6158529.36 | 2 | 1.0769 | 1.1429
841 | 435 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 1 | 23 | 22 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9 | 2022-04-07 03:00 | 2022-04-07 12:00 | 7313253.615 | 1 | 0.9 | 0.90476
842 | 437 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 26 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-04-07 19:00 | 2022-04-08 00:30 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
843 | 438 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 25 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-08 01:00 | 2022-04-08 07:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
844 | 440 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 15 | 2022-04-08 16:30 | 2022-04-09 07:30 | 11932150.635 | 1 | 1.7647 | 1.7222 | Partida sinker bar # 10 x el cuerpo
845 | 441 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 15 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-04-09 08:00 | 2022-04-09 15:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
846 | 35 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-07 03:00 | 2022-04-08 18:00 | 37696780.47 | 2 | 30.5 | 2022-04-09 12:30 | 2022-04-10 19:00 | 29881594.275 | 1 | 0.78205 | 0.79268
847 | 442 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9.5 | 2022-04-09 15:30 | 2022-04-10 01:00 | 7698161.7 | 1 | 0.95 | 0.95238
848 | 443 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN C-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 21 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 7.5 | 2022-04-10 02:00 | 2022-04-10 09:30 | 6543437.445 | 2 | 1.25 | 1.3077
849 | 36 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | PULLING | SARTA PEGADA | 0 | 10.1 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-08 20:00 | 2022-04-10 11:00 | 37696780.47 | 2 | 34 | 2022-04-10 21:00 | 2022-04-12 07:00 | 33099612.12 | 1 | 0.87179 | 0.87805
850 | 447 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-11 17:30 | 7698161.7 | 1 | 1.1176 | 1.1111
851 | 449 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD01 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-04-12 04:30 | 2022-04-12 07:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
852 | 37 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AH01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 2 | 35 | 2022-04-10 13:00 | 2022-04-12 | 34019045.79 | 2 | 33 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-13 18:00 | 32180178.45 | 1 | 0.94286 | 0.94595
853 | 452 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 2 | 6.5 | 2022-04-13 06:00 | 2022-04-13 12:30 | 6543437.445 | 4 | 1.0833 | 1.3077
854 | 457 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 19 | 19 | 0.5 | 10 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 8083069.785 | 1 | 11.5 | 2022-04-15 08:30 | 2022-04-15 20:00 | 9622702.125 | 2 | 1.15 | 1.1905
855 | 460 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BE-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-04-16 07:30 | 2022-04-16 16:30 | 7313253.615 | 1 | 1.3846 | 1.3571
856 | 461 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 32 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-16 17:00 | 2022-04-16 23:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
857 | 463 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-17 12:00 | 2022-04-17 15:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
858 | 464 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-17 16:00 | 2022-04-17 19:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
859 | 465 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP01 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-04-17 20:30 | 2022-04-18 | 3464172.765 | 2 | 1 | 1.125
860 | 41 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN T-02 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 9 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-15 22:00 | 2022-04-17 13:00 | 37696780.47 | 2 | 33 | 2022-04-17 23:30 | 2022-04-19 08:30 | 32180178.45 | 1 | 0.84615 | 0.85366
861 | 466 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-04-18 00:30 | 2022-04-18 03:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
862 | 467 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN I-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 31 | 29 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-04-18 04:30 | 2022-04-18 10:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
863 | 469 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-18 17:30 | 2022-04-19 02:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
864 | 469 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 19 | 15 | 0.5 | 10 | 2022-06-02 06:00 | 2022-06-02 12:00 | 8083069.785 | 0.5 | 9.5 | 2022-04-18 21:00 | 2022-04-19 06:30 | 7698161.7
865 | 470 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF-05 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 1 | 18 | 17 | 0.5 | 10 | 2022-06-03 23:00 | 2022-06-04 05:00 | 8083069.785 | 0.5 | 9 | 2022-04-19 07:00 | 2022-04-19 16:00 | 7313253.615 |  |  |  | Bajó a chequear fondo @ 1682ft, bolsillo 69 ft
866 | 471 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-06-03 02:30 | 2022-06-03 08:30 | 9622702.125 | 0.5 | 16 | 2022-04-19 16:30 | 2022-04-20 08:30 | 12701966.805
867 | 472 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Q005 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 29 | 25 | 0.5 | 10 | 2022-06-03 23:00 | 2022-06-04 05:00 | 8083069.785 | 0.5 | 10.5 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 19:30 | 8467977.87
868 | 43 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-Z009 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | 0 | 18 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-19 08:00 | 2022-04-20 23:00 | 37696780.47 | 2 | 39 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-22 07:00 | 37696780.47 | 1 | 1 | 1
869 | 475 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-06 12:30 | 2022-06-04 05:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-04-21 06:30 | 2022-04-21 15:30 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
870 | 476 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AM-01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-05 01:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-04-21 16:30 | 2022-04-21 22:30 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
871 | 478 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS03 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 38 | 34 | 0.5 | 10 | 2022-06-09 02:00 | 2022-06-06 18:30 | 8083069.785 | 0.5 | 6 | 2022-04-22 06:00 | 2022-04-22 12:00 | 5003805.105 | 1 | 0.6 | 0.61905
872 | 480 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-10 19:00 | 2022-06-08 11:30 | 3849080.85 | 1 | 3 | 2022-04-22 20:00 | 2022-04-22 23:00 | 3079264.68 | 2 | 0.66667 | 0.8
873 | 482 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-12 03:30 | 2022-04-12 12:00 | 6928345.53 | 6 | 9.5 | 2022-04-23 14:30 | 2022-04-24 | 11932150.635 | 12 | 1.1176 | 1.7222
874 | 45 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AK05 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-22 14:00 | 2022-04-24 05:00 | 37696780.47 | 2 | 25.5 | 2022-04-23 19:30 | 2022-04-24 21:00 | 25284425.925 | 1 | 0.65385 | 0.67073
875 | 483 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 14 | 33 | 19 | 0.5 | 10 | 2022-04-12 12:30 | 2022-04-12 22:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9.5 | 2022-04-24 00:30 | 2022-04-24 10:00 | 7698161.7 | 1 | 0.95 | 0.95238
876 | 484 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-04-12 23:00 | 2022-04-13 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-24 10:30 | 2022-04-24 16:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
877 | 485 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-04-13 05:30 | 2022-04-13 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-24 17:00 | 2022-04-24 23:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
878 | 46 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AZ-03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 9 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-24 07:00 | 2022-04-25 22:00 | 37696780.47 | 2 | 30.5 | 2022-04-24 23:00 | 2022-04-26 05:30 | 29881594.275 | 1 | 0.78205 | 0.79268
879 | 490 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-06 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 20 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-14 19:00 | 2022-04-15 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-04-26 07:30 | 2022-04-26 13:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
880 | 491 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-04-15 02:00 | 2022-04-15 12:00 | 8083069.785 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-26 14:00 | 2022-04-26 22:30 | 6928345.53 | 1 | 0.85 | 0.85714
881 | 48 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 21 | 0 | 2 | 35 | 2022-04-27 13:00 | 2022-04-29 | 34019045.79 | 2 | 30 | 2022-04-27 17:00 | 2022-04-28 23:00 | 29421877.44 | 1 | 0.85714 | 0.86486
882 | 498 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN O-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-17 07:00 | 2022-04-17 13:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-04-29 00:30 | 2022-04-29 06:00 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
883 | 49 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 6 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-29 02:00 | 2022-04-30 17:00 | 37696780.47 | 2 | 40 | 2022-04-29 01:00 | 2022-04-30 17:00 | 38616214.14 | 1 | 1.0256 | 1.0244
884 | 499 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 23 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-04-17 14:00 | 2022-04-17 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-29 06:30 | 2022-04-29 13:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
885 | 500 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 68 | 58 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-17 20:30 | 2022-04-18 03:00 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-04-29 13:30 | 2022-04-29 19:00 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
886 | 501 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 16 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-04-18 03:30 | 2022-04-18 09:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-04-29 20:00 | 2022-04-30 01:30 | 5003805.105 | 2 | 0.91667 | 1
887 | 502 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 26 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-04-18 10:00 | 2022-04-18 16:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-04-30 02:00 | 2022-04-30 08:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
888 | 506 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-19 12:00 | 2022-04-19 15:30 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-01 11:00 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
889 | 507 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-19 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-05-01 11:30 | 2022-05-01 19:30 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
890 | 508 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BA-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 18 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-19 22:30 | 2022-04-20 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-01 20:00 | 2022-05-02 02:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
891 | 510 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-20 20:30 | 2022-04-21 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-02 21:00 | 2022-05-03 00:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
892 | 512 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-21 07:00 | 2022-04-21 13:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-03 06:30 | 2022-05-03 13:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
893 | 515 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP02 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-22 00:30 | 2022-04-22 09:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-04 02:00 | 2022-05-04 10:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
894 | 516 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 33 | 22 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 16:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-05-04 11:30 | 2022-05-04 17:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
895 | 53 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN BH-04 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 30 | 30 | 2 | 39 | 2022-05-05 18:00 | 2022-05-07 09:00 | 37696780.47 | 2 | 35 | 2022-05-05 03:30 | 2022-05-06 14:30 | 34019045.79 | 1 | 0.89744 | 0.90244
896 | 518 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-22 23:30 | 2022-04-23 03:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-05 06:30 | 2022-05-05 10:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
897 | 519 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AP-03 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-23 03:30 | 2022-04-23 07:00 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-05-05 11:00 | 2022-05-05 14:00 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
898 | 54 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN L-02 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 2022-05-07 11:00 | 2022-05-08 22:00 | 34019045.79 | 2 | 28.5 | 2022-05-06 16:30 | 2022-05-07 21:00 | 28042726.935 | 1 | 0.81429 | 0.82432
899 | 523 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN N-08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 25 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-24 06:00 | 2022-04-24 12:30 | 5388713.19 | 1 | 5.5 | 2022-05-06 22:00 | 2022-05-07 03:30 | 5003805.105 | 2 | 0.84615 | 0.92857
900 | 525 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BE-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-04-24 20:00 | 2022-04-25 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 16:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
901 | 526 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-25 02:30 | 2022-04-25 06:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-07 17:00 | 2022-05-07 19:30 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
902 | 527 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN08 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-25 06:30 | 2022-04-25 10:00 | 3079264.68 | 1 | 2.5 | 2022-05-07 20:30 | 2022-05-07 23:00 | 2694356.595 | 2 | 0.71429 | 0.875
903 | 55 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AP-03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 31 | 0 | 2 | 39 | 2022-05-09 | 2022-05-10 15:00 | 37696780.47 | 2 | 39 | 2022-05-07 23:00 | 2022-05-09 14:00 | 37696780.47 | 1 | 1 | 1
904 | 528 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 20 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-04-25 10:30 | 2022-04-25 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-05-07 23:30 | 2022-05-08 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
905 | 529 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Q005 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 29 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-04-25 17:00 | 2022-04-25 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-08 06:00 | 2022-05-08 12:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
906 | 533 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-26 20:00 | 2022-04-26 23:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-09 09:00 | 2022-05-09 12:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
907 | 534 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AT-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-27 | 2022-04-27 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-09 13:00 | 2022-05-09 19:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
908 | 56 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 5 | 0 | 2 | 39 | 2022-05-10 23:00 | 2022-05-12 14:00 | 37696780.47 | 2 | 28.5 | 2022-05-09 14:30 | 2022-05-10 19:00 | 28042726.935 | 1 | 0.73077 | 0.7439 | 94 ft de bolsillo, se evidencia conexión en la junta #13-14 fuga por falta de torque | [11 empty] | Fuga por tubería
909 | 535 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-27 07:00 | 2022-04-27 10:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-09 19:30 | 2022-05-09 23:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
910 | 536 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-27 11:00 | 2022-04-27 14:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-05-09 23:30 | 2022-05-10 03:30 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
911 | 537 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-10 04:00 | 2022-05-10 07:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
912 | 538 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD01 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-27 19:00 | 2022-04-27 22:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-10 11:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
913 | 540 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 19 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-04-28 05:30 | 2022-04-28 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-05-10 20:00 | 2022-05-11 02:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
914 | 57 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AT-02 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 20 | 20 | 2 | 39 | 2022-05-12 16:00 | 2022-05-14 07:00 | 37696780.47 | 2 | 22 | 2022-05-10 21:00 | 2022-05-11 19:00 | 22066408.08 | 1 | 0.5641 | 0.58537
915 | 541 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 1 | 22 | 21 | 0.5 | 10 | 2022-04-28 12:00 | 2022-04-28 22:00 | 8083069.785 | 0.5 | 10.5 | 2022-05-11 02:30 | 2022-05-11 13:00 | 8467977.87 | 1 | 1.05 | 1.0476
916 | 543 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN08 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 37 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-29 05:00 | 2022-04-29 08:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-11 20:30 | 2022-05-11 23:00 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
917 | 58 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AU04 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 2022-05-14 09:00 | 2022-05-15 20:00 | 34019045.79 | 2 | 29 | 2022-05-11 21:00 | 2022-05-13 02:00 | 28502443.77 | 1 | 0.82857 | 0.83784
918 | 544 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 12:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-11 23:30 | 2022-05-12 02:00 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
919 | 545 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AP-03 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-29 13:00 | 2022-04-29 16:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-12 02:30 | 2022-05-12 05:00 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
920 | 547 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AT-02 | PULLING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 5 | 2022-04-30 03:30 | 2022-04-30 08:30 | 4233988.935 | 0.5 | 4.5 | 2022-05-12 23:00 | 2022-05-13 03:30 | 3849080.85 | 1 | 0.9 | 0.90909
921 | 59 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-M 02 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 0 | 2 | 35 | 2022-05-15 22:00 | 2022-05-17 09:00 | 34019045.79 | 2 | 26 | 2022-05-13 04:00 | 2022-05-14 06:00 | 25744142.76 | 1 | 0.74286 | 0.75676
922 | 548 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 62 | 47 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-30 09:00 | 2022-04-30 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-05-13 04:00 | 2022-05-13 11:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
923 | 550 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN I-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 10 | 2022-05-01 02:30 | 2022-05-01 12:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9 | 2022-05-14 01:30 | 2022-05-14 10:30 | 7313253.615 | 1 | 0.9 | 0.90476
924 | 551 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M 02 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-05-01 13:00 | 2022-05-01 21:00 | 6543437.445 | 0.5 | 7.5 | 2022-05-14 11:00 | 2022-05-14 18:30 | 6158529.36 | 1 | 0.9375 | 0.94118
925 | 552 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.85 | 20 | 12.85 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-01 21:30 | 2022-05-02 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-05-14 19:00 | 2022-05-15 02:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
926 | 553 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 18 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-02 04:30 | 2022-05-02 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-15 02:30 | 2022-05-15 09:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
927 | 557 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN H 01 | CAMBIO DE BARRA LISA | LEVANTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 18:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-16 12:30 | 2022-05-16 15:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
928 | 558 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN B-05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-03 19:00 | 2022-05-04 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-16 16:00 | 2022-05-16 22:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
929 | 559 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 19 | 55 | 36 | 0.5 | 6 | 2022-05-04 02:00 | 2022-05-04 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-05-16 22:30 | 2022-05-17 05:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
930 | 560 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ03 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-04 08:30 | 2022-05-04 12:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-17 06:00 | 2022-05-17 09:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
931 | 561 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 13 | 28 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-04 12:30 | 2022-05-04 19:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 17:30 | 6543437.445 | 1 | 1.2308 | 1.2143
932 | 564 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN D-01 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-05 09:30 | 2022-05-05 13:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-18 11:00 | 2022-05-18 14:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
933 | 565 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-05 13:30 | 2022-05-05 17:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 18:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
934 | 568 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-06 11:00 | 2022-05-06 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 15:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
935 | 569 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 24 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-06 18:00 | 2022-05-07 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-05-19 16:00 | 2022-05-19 23:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
936 | 570 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 23 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-07 01:00 | 2022-05-07 07:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-19 23:30 | 2022-05-20 05:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
937 | 571 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-05-07 08:00 | 2022-05-07 18:00 | 8083069.785 | 0.5 | 13 | 2022-05-20 06:00 | 2022-05-20 19:00 | 10392518.295 | 1 | 1.3 | 1.2857
938 | 572 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ03 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-07 18:30 | 2022-05-07 22:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-20 19:30 | 2022-05-20 22:00 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
939 | 573 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN O-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 22 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-05-07 22:30 | 2022-05-08 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-05-20 22:30 | 2022-05-21 06:00 | 6158529.36 | 1 | 1.25 | 1.2308
940 | 574 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BA-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 18 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-05-08 05:00 | 2022-05-08 11:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-05-21 06:30 | 2022-05-21 13:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
941 | 576 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 14 | 33 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-05-08 18:30 | 2022-05-09 00:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-05-21 21:00 | 2022-05-22 03:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
942 | 577 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN H 01 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-09 01:00 | 2022-05-09 04:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-22 03:30 | 2022-05-22 06:30 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
943 | 580 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-09 20:30 | 2022-05-10 | 3079264.68 | 1 | 3 | 2022-05-22 23:00 | 2022-05-23 02:00 | 3079264.68 | 2 | 0.85714 | 1
944 | 581 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 68 | 58 | 0.5 | 6 | 2022-05-10 00:30 | 2022-05-10 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-05-23 02:30 | 2022-05-23 08:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
945 | 583 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN J-01 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-11 02:30 | 2022-05-11 06:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-23 22:00 | 2022-05-24 01:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
946 | 584 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-11 06:30 | 2022-05-11 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-24 01:30 | 2022-05-24 07:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
947 | 586 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-05-11 20:30 | 2022-05-12 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 21:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
948 | 588 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 20 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-12 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-25 04:30 | 2022-05-25 10:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
949 | 591 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 16 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-13 07:30 | 2022-05-13 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-26 02:00 | 2022-05-26 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
950 | 593 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | TUBERÍA ROTA | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 7 | 2022-05-13 23:30 | 2022-05-14 06:30 | 5773621.275 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-26 18:30 | 2022-05-27 03:00 | 6928345.53 | 1 | 1.2143 | 1.2
951 | 598 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN J-01 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-15 11:30 | 2022-05-15 15:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-05-28 16:00 | 2022-05-28 19:00 | 2694356.595 | 1 | 0.85714 | 0.875
952 | 599 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 25 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-15 15:30 | 2022-05-15 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-05-28 19:30 | 2022-05-29 05:00 | 7698161.7 | 1 | 1.4615 | 1.4286
953 | 600 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 22 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-15 22:30 | 2022-05-16 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-29 05:30 | 2022-05-29 11:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
954 | 601 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | PESCA | SE REALIZÓ FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 19:00 | 10777426.38 | 0.5 | 5.5 | 2022-05-29 12:00 | 2022-05-29 17:30 | 4618897.02 | 1 | 0.40741 | 0.42857
955 | 603 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AF-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 19 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-17 03:00 | 2022-05-17 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-05-30 04:00 | 2022-05-30 13:00 | 7313253.615 | 1 | 1.3846 | 1.3571
956 | 604 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AT-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-17 10:00 | 2022-05-17 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-30 13:30 | 2022-05-30 20:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
957 | 606 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-05-18 | 2022-05-18 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-31 03:00 | 2022-05-31 11:30 | 6928345.53 | 1 | 1.2143 | 1.2
958 | 607 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-18 07:30 | 2022-05-18 11:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-05-31 12:00 | 2022-05-31 16:30 | 3849080.85 | 1 | 1.2857 | 1.25
959 | 608 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AO-03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-18 11:30 | 2022-05-18 15:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-31 17:00 | 2022-05-31 20:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
960 | 612 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 19 | 19 | 0.5 | 7 | 2022-05-20 02:00 | 2022-05-20 09:00 | 5773621.275 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-02 17:30 | 5388713.19 | 1 | 0.92857 | 0.93333
961 | 613 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 25 | 17 | 0.5 | 7 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 16:30 | 5773621.275 | 0.5 | 6 | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-03 | 5003805.105 | 1 | 0.85714 | 0.86667
962 | 614 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 33 | 22 | 0.5 | 7 | 2022-05-20 17:00 | 2022-05-21 | 5773621.275 | 0.5 | 7 | 2022-06-03 00:30 | 2022-06-03 07:30 | 5773621.275 | 1 | 1 | 1
963 | 616 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 23 | 15 | 0.5 | 7 | 2022-05-21 08:00 | 2022-05-21 15:00 | 5773621.275 | 0.5 | 6 | 2022-06-03 16:00 | 2022-06-03 22:00 | 5003805.105 | 1 | 0.85714 | 0.86667
964 | 617 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 8 | 14 | 15 | 0.5 | 9 | 2022-05-22 15:30 | 2022-05-23 00:30 | 7313253.615 | 0.5 | 9 | 2022-06-05 01:30 | 2022-06-05 10:30 | 7313253.615 | 1 | 1 | 1
965 | 618 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 9.5 | 2022-05-23 01:00 | 2022-05-23 10:30 | 7698161.7 | 0.5 | 10.5 | 2022-06-05 11:00 | 2022-06-05 21:30 | 8467977.87 | 1.1 | 1 | 1.1053
966 | 619 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ03 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | PRUEBA DE TUBERIA + CB | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 14 | 2022-05-23 11:00 | 2022-05-24 01:00 | 11162334.465 | 0.5 | 12.5 | 2022-06-05 22:00 | 2022-06-06 10:30 | 10007610.21 | 0.89655 | 1 | 0.89286
967 | 620 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-24 01:30 | 2022-05-24 08:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-06-06 11:30 | 2022-06-06 17:30 | 5388713.19 | 1 | 2 | 0.92308
968 | 621 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BK-05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 8.5 | 2022-05-24 09:30 | 2022-05-24 18:00 | 7698161.7 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-07 02:30 | 6928345.53 | 0.9 | 0.33333 | 1
969 | 624 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 29 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-25 07:30 | 2022-05-25 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-06-07 18:30 | 2022-06-08 04:00 | 7698161.7 | 1.4286 | 1 | 1.4615
970 | 625 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN N-08 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-05-25 14:30 | 2022-05-25 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-08 04:30 | 2022-06-08 11:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
971 | 630 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN I-01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-05-26 14:30 | 2022-05-26 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-06-09 07:30 | 2022-06-09 13:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
972 | 631 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S006 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 26 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-26 21:00 | 2022-05-27 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 22:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
973 | 632 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN B-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-05-27 04:00 | 2022-05-27 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-09 22:30 | 2022-06-10 05:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
974 | 635 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 0 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-28 | 2022-05-28 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-10 18:00 | 2022-06-11 00:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
975 | 636 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 24 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-05-28 07:00 | 2022-05-28 13:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-06-11 01:00 | 2022-06-11 10:30 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
976 | 637 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-07 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 0 | 22.15 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-29 10:00 | 2022-05-29 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-06-11 11:00 | 2022-06-11 16:30 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
977 | 638 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 20 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-29 03:00 | 2022-05-29 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-11 17:00 | 2022-06-11 23:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
978 | 642 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 23 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-05-29 17:00 | 2022-05-29 23:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-06-12 21:00 | 2022-06-13 03:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 2 | 1.0833
979 | 643 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-29 23:30 | 2022-05-30 03:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-06-13 04:00 | 2022-06-13 07:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
980 | 644 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 4.5 | 2022-05-29 17:00 | 2022-05-29 21:30 | 3849080.85 | 0.5 | 4 | 2022-06-13 07:30 | 2022-06-13 11:30 | 3464172.765 | 0.9 | 1 | 0.88889
981 | 646 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AJ-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-29 22:00 | 2022-05-30 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-14 00:30 | 2022-06-14 07:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
982 | 647 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-09 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 24 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-30 18:00 | 2022-05-31 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-14 07:30 | 2022-06-14 14:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
983 | 649 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AF-03 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 2 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-31 01:00 | 2022-05-31 09:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-14 21:30 | 2022-06-15 06:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
984 | 650 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD01 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-29 23:30 | 2022-05-30 03:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-06-15 10:30 | 2022-06-15 13:00 | 2309448.51 | 0.75 | 1 | 0.71429
985 | 653 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | FLUSHING | LEVANTAR SARTA | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-30 18:00 | 2022-05-30 21:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-16 03:00 | 2022-06-16 06:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
986 | 656 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 20 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-05-31 01:00 | 2022-05-31 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-06-16 21:00 | 2022-06-17 06:30 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
987 | 657 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-06 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 17:00 | 5773621.275 | 0.5 | 15 | 2022-06-17 07:00 | 2022-06-17 22:00 | 11932150.635 | 2.0667 | 1 | 2.1429
988 | 658 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BK-05 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 13:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-17 22:30 | 2022-06-18 02:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
989 | 659 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-31 01:00 | 2022-05-31 04:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-18 02:30 | 2022-06-18 06:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
990 | 661 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 4.5 | 2022-05-31 01:00 | 2022-05-31 05:30 | 3849080.85 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-18 16:00 | 2022-06-18 19:30 | 3079264.68 | 0.8 | 1 | 0.77778
991 | 662 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-31 06:00 | 2022-05-31 09:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-18 20:00 | 2022-06-18 23:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
992 | 664 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-31 17:00 | 2022-06-01 01:30 | 6928345.53 | 0.5 | 10.5 | 2022-06-19 08:00 | 2022-06-19 18:30 | 8467977.87 | 1.2222 | 1 | 1.2353
993 | 665 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD01 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-01 02:00 | 2022-06-01 05:30 | 3079264.68 | 1 | 4.5 | 2022-06-19 19:30 | 2022-06-20 | 4233988.935 | 1.375 | 2 | 1.2857
994 | 666 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-01 06:00 | 2022-06-01 09:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-06-20 00:30 | 2022-06-20 03:30 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
995 | 669 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 16 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-06-01 23:00 | 2022-06-02 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-06-20 18:30 | 2022-06-21 02:30 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
996 | 670 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BK-05 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-02 05:30 | 2022-06-02 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-06-21 03:00 | 2022-06-21 06:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
997 | 673 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 0 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-03 00:30 | 2022-06-03 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-06-21 20:00 | 2022-06-22 03:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
998 | 674 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-03 07:30 | 2022-06-03 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-22 03:30 | 2022-06-22 09:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
999 | 676 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 23 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-04 02:00 | 2022-06-04 08:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-23 02:30 | 2022-06-23 08:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1000 | 677 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 25 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 15:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1001 | 679 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE08 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 29 | 21 | 0.5 | 6 | 2022-06-04 23:00 | 2022-06-05 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-23 23:00 | 2022-06-24 05:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1002 | 680 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CH-01 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-05 05:30 | 2022-06-05 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-24 06:00 | 2022-06-24 12:30 | 5388713.19 | 1.75 | 1 | 1.8571
1003 | 681 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 25 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-06-05 09:30 | 2022-06-05 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-06-24 13:00 | 2022-06-24 20:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1004 | 682 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-05 19:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-24 21:00 | 2022-06-25 00:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1005 | 683 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 25 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-06-05 20:00 | 2022-06-06 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-06-25 01:00 | 2022-06-25 07:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1006 | 684 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-06-06 02:30 | 2022-06-06 08:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-25 07:30 | 2022-06-25 14:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1007 | 689 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-K003 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-07 16:30 | 2022-06-07 20:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-06-26 17:30 | 2022-06-26 21:30 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1008 | 690 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-07 20:30 | 2022-06-08 03:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-26 22:00 | 2022-06-27 04:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1009 | 691 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CH-01 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-08 03:30 | 2022-06-08 07:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-27 04:30 | 2022-06-27 08:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1010 | 693 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AF-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 19 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-06-08 14:00 | 2022-06-08 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-06-27 16:30 | 2022-06-28 00:30 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
1011 | 694 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-06-08 20:30 | 2022-06-09 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-28 01:00 | 2022-06-28 07:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1012 | 696 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 25 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-06-09 10:00 | 2022-06-09 16:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-06-28 18:00 | 2022-06-29 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
1013 | 697 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-09 16:30 | 2022-06-10 01:00 | 6928345.53 | 0.5 | 12.5 | 2022-06-29 00:30 | 2022-06-29 13:00 | 10007610.21 | 1.4444 | 1 | 1.4706
1014 | 699 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BC-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 0 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-22 15:30 | 2022-05-22 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-06-30 02:00 | 2022-06-30 08:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1015 | 700 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN C-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 0 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-10 08:00 | 2022-06-10 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-30 08:30 | 2022-06-30 15:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1016 | 701 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S010 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 0 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-22 22:30 | 2022-05-23 05:00 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 22:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 2 | 1
1017 | 704 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-06-10 22:00 | 2022-06-11 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-01 17:30 | 2022-07-02 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1018 | 706 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-06-11 11:00 | 2022-06-11 21:00 | 8083069.785 | 0.5 | 11 | 2022-07-02 08:30 | 2022-07-02 19:30 | 8852885.955 | 1.0952 | 1 | 1.1 | Se pescó VF, Se recupero lentamente varilla por restriccion los primeros 800 fts, 7 rod guide 2 7/8" en muy mal estado, 6 coupling 7/8" con desgaste severo, Conserva el mismo diseño, cambio rod guide, coupling en mal estado |  |  | THM 2 1/4"
1019 | 707 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 16 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-11 21:30 | 2022-06-12 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-02 20:00 | 2022-07-03 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1020 | 709 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AJ-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 9 | 2022-06-12 14:00 | 2022-06-12 23:00 | 7313253.615 | 0.5 | 7 | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 19:00 | 5773621.275 | 0.78947 | 1 | 0.77778
1021 | 710 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-12 23:30 | 2022-06-13 08:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-07-03 19:30 | 2022-07-04 04:30 | 7313253.615 | 1.0556 | 1 | 1.0588
1022 | 711 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-06-13 08:30 | 2022-06-13 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-07-04 05:00 | 2022-07-04 12:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1023 | 67 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 21 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-30 08:00 | 2022-07-01 23:00 | 31562462.97 | 2 | 28.5 | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-05 14:30 | 23479393.185 | 1 | 0.73077 | 0.7439
1024 | 712 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 20 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-06-13 15:00 | 2022-06-13 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-04 12:30 | 2022-07-04 18:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1025 | 713 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 25 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-13 21:30 | 2022-06-14 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-04 19:00 | 2022-07-05 01:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1026 | 714 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-08 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-14 04:30 | 2022-06-14 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-05 02:00 | 2022-07-05 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1027 | 715 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-07 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 0 | 22.15 | 0.5 | 6 | 2022-06-14 11:30 | 2022-06-14 17:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 16:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1028 | 717 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BI-03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 17 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-15 01:00 | 2022-06-15 07:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-06 | 2022-07-06 06:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1029 | 718 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | CBC (COMPLETO) | PULLING DE VARILLA | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-15 08:00 | 2022-06-15 12:30 | 3849080.85 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-06 06:30 | 2022-07-06 13:00 | 5388713.19 | 1.4 | 1 | 1.4444
1030 | 720 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 4 | 2022-06-15 20:00 | 2022-06-16 | 3464172.765 | 0.5 | 6 | 2022-07-06 21:00 | 2022-07-07 03:00 | 5003805.105 | 1.4444 | 1 | 1.5
1031 | 721 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-16 00:30 | 2022-06-16 05:00 | 3849080.85 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-07 03:30 | 2022-07-07 10:00 | 5388713.19 | 1.4 | 1 | 1.4444
1032 | 723 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 32 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-16 05:30 | 2022-06-16 14:00 | 6928345.53 | 0.5 | 13.5 | 2022-07-07 17:00 | 2022-07-08 06:30 | 10777426.38 | 1.5556 | 1 | 1.5882
1033 | 724 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-16 12:00 | 2022-06-16 16:30 | 3849080.85 | 0.5 | 6 | 2022-07-08 07:00 | 2022-07-08 13:00 | 5003805.105 | 1.3 | 1 | 1.3333
1034 | 725 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-16 12:00 | 2022-06-16 20:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11 | 2022-07-08 13:30 | 2022-07-09 00:30 | 8852885.955 | 1.2778 | 1 | 1.2941
1035 | 70 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-S006 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | 0 | 26 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-27 23:00 | 31562462.97 | 2 | 30.5 | 2022-07-09 01:00 | 2022-07-10 07:30 | 25019025.525 | 1 | 0.78205 | 0.79268
1036 | 726 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AK-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-16 14:30 | 2022-06-16 23:00 | 6928345.53 | 1 | 9.5 | 2022-07-09 01:30 | 2022-07-09 11:00 | 8083069.785 | 1.1667 | 2 | 1.1176
1037 | 727 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 21 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-16 17:00 | 2022-06-16 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-09 11:30 | 2022-07-09 18:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1038 | 728 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 23 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-06-16 21:00 | 2022-06-17 03:00 | 5003805.105 | 1 | 7.5 | 2022-07-09 19:00 | 2022-07-10 02:30 | 6543437.445 | 1.3077 | 2 | 1.25
1039 | 729 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AF-03 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-16 23:30 | 2022-06-17 04:00 | 3849080.85 | 0.5 | 5.5 | 2022-07-10 03:00 | 2022-07-10 08:30 | 4618897.02 | 1.2 | 1 | 1.2222
1040 | 730 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-10 09:00 | 2022-07-10 15:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1041 | 71 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 8 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-28 01:00 | 2022-06-29 16:00 | 31562462.97 | 2 | 36.5 | 2022-07-10 09:30 | 2022-07-11 22:00 | 29637922.545 | 1 | 0.9359 | 0.93902
1042 | 732 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F003 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 15 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-12 02:00 | 2022-07-12 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1043 | 734 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F003 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 15 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-12 02:00 | 2022-07-12 08:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1044 | 735 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN C-04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 14:30 | 2022-06-17 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-07-12 08:30 | 2022-07-12 15:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1045 | 738 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-09 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 24 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 21:00 | 2022-06-18 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-13 11:00 | 2022-07-13 17:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1046 | 739 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-18 02:00 | 2022-06-18 10:30 | 6928345.53 | 0.5 | 13 | 2022-07-13 17:30 | 2022-07-14 06:30 | 10392518.295 | 1.5 | 1 | 1.5294
1047 | 741 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 2 | 11 | 9 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-18 03:30 | 2022-06-18 12:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-07-14 13:30 | 2022-07-14 23:00 | 7698161.7 | 1.1111 | 1 | 1.1176
1048 | 73 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AC05 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | 9 | 24 | 15 | 0 | 11 | 2022-07-02 11:30 | 2022-07-02 22:30 | 8467977.87 | 0 | 10.5 | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-15 05:00 | 8083069.785 | #DIV/0! | 0.95455 | 0.95455
1049 | 742 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 20 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-06-18 11:00 | 2022-06-18 17:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-14 23:30 | 2022-07-15 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1050 | 743 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 19 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-06-18 07:30 | 2022-06-18 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-15 06:00 | 2022-07-15 12:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1051 | 74 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AO-03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 20 | 20 | 2 | 35 | 2022-07-02 13:30 | 2022-07-04 00:30 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2022-07-15 07:00 | 2022-07-16 18:00 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
1052 | 746 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S001 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 20 | 35 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-18 14:00 | 2022-06-18 20:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 15:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1053 | 75 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE CABEZAL | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2022-07-04 13:30 | 2022-07-04 18:30 | 5388713.19 | 2 | 9 | 2022-07-16 11:30 | 2022-07-16 20:30 | 8467977.87 | 1 | 1.8 | 1.5714 | Solo cambio de flanche
1054 | 747 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 3 | 18 | 15 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-18 19:30 | 2022-06-19 04:00 | 6928345.53 | 0.5 | 10 | 2022-07-16 15:30 | 2022-07-17 01:30 | 8083069.785 | 1.1667 | 1 | 1.1765
1055 | 76 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-04 20:30 | 2022-07-06 11:30 | 31562462.97 | 2 | 30 | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-18 04:30 | 24634117.44 | 1 | 0.76923 | 0.78049
1056 | 77 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-04 20:30 | 2022-07-06 11:30 | 31562462.97 | 2 | 30 | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-18 04:30 | 24634117.44 | 1 | 0.76923 | 0.78049
1057 | 751 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-06-19 03:00 | 2022-06-19 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-07-17 23:00 | 2022-07-18 07:00 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
1058 | 752 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BC-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-06-19 03:30 | 2022-06-19 09:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-18 07:30 | 2022-07-18 14:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1059 | 753 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 25 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-06-19 03:00 | 2022-06-19 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-18 14:30 | 2022-07-18 20:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1060 | 79 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 | 2022-07-08 06:30 | 2022-07-09 21:30 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-07-19 16:00 | 2022-07-21 07:00 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
1061 | 760 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 16 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 15:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-20 23:30 | 2022-07-21 07:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1062 | 761 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F005 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 20 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-28 15:30 | 2022-06-28 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-21 07:30 | 2022-07-21 14:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1063 | 762 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 25 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-06-28 22:30 | 2022-06-29 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-21 14:30 | 2022-07-21 22:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1064 | 763 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-29 05:00 | 2022-06-29 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 13 | 2022-07-21 22:30 | 2022-07-22 11:30 | 10392518.295 | 1.9286 | 1 | 2
1065 | 764 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-29 12:00 | 2022-06-29 15:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 15:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1066 | 765 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-29 16:00 | 2022-06-29 19:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-07-22 16:00 | 2022-07-22 20:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1067 | 766 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 23 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-29 20:00 | 2022-06-29 23:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-07-22 20:30 | 2022-07-22 23:30 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1068 | 767 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X004 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 08:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
1069 | 81 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN CH-01 | PRE INYECCION | REDISEÑO | 0 | 14 | 14 | 2 | 31 | 2022-07-11 07:00 | 2022-07-12 14:00 | 25403933.61 | 2 | 29.5 | 2022-07-23 01:00 | 2022-07-24 06:30 | 24249209.355 | 1 | 0.95161 | 0.95455
1070 | 769 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-30 13:30 | 2022-06-30 17:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-07-23 15:30 | 2022-07-23 20:00 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1071 | 772 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 23 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-07-01 04:00 | 2022-07-01 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-24 07:30 | 2022-07-24 13:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1072 | 82 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-14 07:00 | 31562462.97 | 2 | 37 | 2022-07-24 08:30 | 2022-07-25 21:30 | 30022830.63 | 1 | 0.94872 | 0.95122 | Tope arena a 1677 ft / Tubo de cola tapado con arena a 1605 ft punta | [11 empty] | arenamiento 53 ft x año
1073 | 773 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-01 10:30 | 2022-07-01 14:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-07-24 14:00 | 2022-07-24 18:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1074 | 774 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-07-01 14:30 | 2022-07-01 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-24 18:30 | 2022-07-25 00:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1075 | 83 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 23 | 0 | 2 | 39 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-16 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-07-25 23:30 | 2022-07-27 14:30 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
1076 | 84 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AF-03 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 9 | 11.6667 | 2 | 39 | 2022-07-16 06:00 | 2022-07-17 21:00 | 31562462.97 | 2 | 29.5 | 2022-07-27 20:00 | 2022-07-29 01:30 | 24249209.355 | 1 | 0.75641 | 0.76829
1077 | 783 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S010 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-07-04 13:00 | 2022-07-04 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-07-28 07:00 | 2022-07-28 14:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1078 | 784 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 21 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-07-04 19:30 | 2022-07-05 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-28 14:30 | 2022-07-28 22:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1079 | 789 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BI-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 17 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-07-06 04:30 | 2022-07-06 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-30 13:30 | 2022-07-30 19:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1080 | 790 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 11 | 37 | 26 | 0.5 | 12 | 2022-07-06 11:00 | 2022-07-06 23:00 | 9622702.125 | 0.5 | 11 | 2022-07-30 20:00 | 2022-07-31 07:00 | 8852885.955 | 0.92 | 1 | 0.91667
1081 | 87 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | PRE-INYECCIÓN | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | 0 | 20 | 20 | 2 | 39 | 2022-07-22 18:00 | 2022-07-24 09:00 | 31562462.97 | 2 | 50.5 | 2022-08-02 04:00 | 2022-08-04 06:30 | 40415348.925 | 1 | 1.2949 | 1.2805
1082 | 802 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN G-08 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 18 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-07-10 07:30 | 2022-07-10 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 22:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1083 | 89 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | 2022-07-25 01:00 | 2022-07-26 06:00 | 23864301.27 | 2 | 31 | 2022-08-04 19:00 | 2022-08-06 02:00 | 25403933.61 | 1 | 1.069 | 1.0645
1084 | 90 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 0 | 2 | 35 | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-27 19:00 | 28483198.29 | 2 | 36.5 | 2022-08-06 04:00 | 2022-08-07 16:30 | 29637922.545 | 1 | 1.0429 | 1.0405 | FUGA X TUBERÍA
1085 | 805 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AO-03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-07-11 17:30 | 2022-07-11 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-08-06 11:30 | 2022-08-06 21:00 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
1086 | 807 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-12 07:00 | 2022-07-12 10:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-08-07 04:00 | 2022-08-07 08:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1087 | 808 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA02 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-12 11:00 | 2022-07-12 19:30 | 6928345.53 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-07 08:30 | 2022-08-07 15:00 | 5388713.19 | 0.77778 | 1 | 0.76471
1088 | 811 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S010 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 7 | 2022-07-13 07:00 | 2022-07-13 14:00 | 5773621.275 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-08 05:30 | 2022-08-08 14:00 | 6928345.53 | 1.2 | 1 | 1.2143
1089 | 812 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN E-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-07-13 14:30 | 2022-07-13 21:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-08-08 14:30 | 2022-08-08 21:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
1090 | 813 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CI-02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 16 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-13 21:30 | 2022-07-14 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-08 22:00 | 2022-08-09 04:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1091 | 814 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 13 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-14 04:30 | 2022-07-14 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-09 04:30 | 2022-08-09 11:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1092 | 817 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-15 01:30 | 2022-07-15 10:00 | 6928345.53 | 0.5 | 10.5 | 2022-08-10 02:30 | 2022-08-10 13:00 | 8467977.87 | 1.2222 | 1 | 1.2353
1093 | 819 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CH-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 14 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-07-15 17:00 | 2022-07-15 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-10 21:00 | 2022-08-11 04:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1094 | 820 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-15 23:30 | 2022-07-16 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-11 04:30 | 2022-08-11 10:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1095 | 822 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE06 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 20 | 0 | 20 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-16 13:30 | 2022-07-16 17:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-11 22:00 | 2022-08-12 01:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1096 | 825 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-07-16 17:30 | 2022-07-16 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5 | 2022-08-12 13:30 | 2022-08-12 18:30 | 4233988.935 | 0.84615 | 1 | 0.83333
1097 | 826 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 0 | 27 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-17 | 2022-07-17 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 11.5 | 2022-08-12 19:00 | 2022-08-13 06:30 | 9237794.04 | 1.7143 | 1 | 1.7692
1098 | 827 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L004 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2022-07-17 07:00 | 2022-07-17 11:30 | 3849080.85 | 0.5 | 4 | 2022-08-13 07:00 | 2022-08-13 11:00 | 3464172.765 | 0.9 | 1 | 0.88889
1099 | 829 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F003 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 15 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-07-17 18:30 | 2022-07-18 00:30 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2022-08-13 19:30 | 2022-08-14 01:00 | 5003805.105 | 1 | 2 | 0.91667
1100 | 830 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F005 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 20 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-07-18 01:00 | 2022-07-18 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-14 01:30 | 2022-08-14 07:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1101 | 831 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 19 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-07-18 07:30 | 2022-07-18 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-14 08:00 | 2022-08-14 14:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1102 | 832 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-T002 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-18 14:00 | 2022-07-18 22:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-14 14:30 | 2022-08-14 23:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1103 | 97 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | REDISEÑO | REDISEÑO | 12 | 17 | 5 | 2 | 31 | 2022-08-05 01:00 | 2022-08-06 08:00 | 25403933.61 | 2 | 51.5 | 2022-08-14 20:00 | 2022-08-16 23:30 | 41185165.095 | 1 | 1.6613 | 1.6212
1104 | 833 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 0 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-18 23:00 | 2022-07-19 05:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-14 23:30 | 2022-08-15 06:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1105 | 835 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-19 12:30 | 2022-07-19 16:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-15 13:00 | 2022-08-15 16:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1106 | 839 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-20 07:00 | 2022-07-20 15:30 | 6928345.53 | 0.5 | 14 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 23:00 | 11162334.465 | 1.6111 | 1 | 1.6471
1107 | 840 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN04 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-20 16:00 | 2022-07-21 00:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-08-16 23:30 | 2022-08-17 08:30 | 7313253.615 | 1.0556 | 1 | 1.0588
1108 | 98 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-T002 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 6 | 0 | 2 | 39 | 2022-08-06 10:00 | 2022-08-08 01:00 | 31562462.97 | 2 | 35 | 2022-08-17 01:30 | 2022-08-18 12:30 | 28483198.29 | 1 | 0.89744 | 0.90244
1109 | 841 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 30 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-21 01:00 | 2022-07-21 07:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 15:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1110 | 844 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-07-22 | 2022-07-22 13:30 | 10777426.38 | 0.5 | 11.5 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 20:30 | 9237794.04 | 0.85714 | 1 | 0.85185 | Sarta desconectada: Se realizó pesca con rotación OK
1111 | 846 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-22 21:00 | 2022-07-23 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-19 03:30 | 2022-08-19 09:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1112 | 848 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 24 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-23 10:30 | 2022-07-23 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 13.5 | 2022-08-19 17:30 | 2022-08-20 07:00 | 10777426.38 | 2 | 1 | 2.0769
1113 | 851 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F005 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-24 09:00 | 2022-07-24 12:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-08-20 23:30 | 2022-08-21 04:00 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1114 | 852 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-24 13:00 | 2022-07-24 19:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-21 04:30 | 2022-08-21 11:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1115 | 853 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 17 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-24 20:00 | 2022-07-25 02:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-08-21 11:30 | 2022-08-21 18:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
1116 | 854 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-07-25 03:00 | 2022-07-25 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-21 19:00 | 2022-08-22 02:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1117 | 858 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-07-26 05:30 | 2022-07-26 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-23 04:00 | 2022-08-23 10:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1118 | 859 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 13 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-07-26 12:00 | 2022-07-26 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 18:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1119 | 861 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 16 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-07-26 22:30 | 2022-07-27 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-23 23:00 | 2022-08-24 05:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1120 | 871 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 29 | 57 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-30 15:00 | 2022-07-30 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-27 07:30 | 2022-08-27 15:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1121 | 872 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C005 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 17 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-30 22:00 | 2022-07-31 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-27 15:30 | 2022-08-27 23:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1122 | 873 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 13 | 31 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-31 05:00 | 2022-07-31 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 13 | 2022-08-27 23:30 | 2022-08-28 12:30 | 10392518.295 | 1.9286 | 1 | 2 | THM
1123 | 875 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-07-31 18:30 | 2022-08-01 06:30 | 9622702.125 | 0.5 | 12 | 2022-08-28 21:00 | 2022-08-29 09:00 | 9622702.125 | 1 | 1 | 1
1124 | 876 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N009 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-08-01 07:00 | 2022-08-01 19:00 | 9622702.125 | 0.5 | 11 | 2022-08-29 09:30 | 2022-08-29 20:30 | 8852885.955 | 0.92 | 1 | 0.91667
1125 | 877 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 4 | 2022-08-01 19:30 | 2022-08-01 23:30 | 3464172.765 | 0.5 | 4.5 | 2022-08-29 21:00 | 2022-08-30 01:30 | 3849080.85 | 1.1111 | 1 | 1.125
1126 | 878 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 14 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-02 | 2022-08-02 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-30 02:00 | 2022-08-30 08:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1127 | 105 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-F005 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 20 | 20 | 2 | 35 | 2022-08-14 14:00 | 2022-08-16 01:00 | 28483198.29 | 2 | 31.5 | 2022-08-30 07:00 | 2022-08-31 14:30 | 25788841.695 | 0.90541 | 1 | 0.9
1128 | 883 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-05 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | 0 | 23 | 0 | 0.5 | 4 | 2022-08-03 19:00 | 2022-08-03 23:00 | 3464172.765 | 0.5 | 4 | 2022-09-01 02:00 | 2022-09-01 06:00 | 3464172.765 | 1 | 1 | 1
1129 | 885 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | PRE INYECCION | PESCA | 11 | 33 | 22 | 0.5 | 13.5 | 2022-08-04 06:30 | 2022-08-04 20:00 | 10777426.38 | 0.5 | 13 | 2022-09-01 14:00 | 2022-09-02 03:00 | 10392518.295 | 0.96429 | 1 | 0.96296
1130 | 890 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 14 | 24 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-06 06:00 | 2022-08-06 12:30 | 5388713.19 | 0.5 | 11 | 2022-09-03 15:00 | 2022-09-04 02:00 | 8852885.955 | 1.6429 | 1 | 1.6923
1131 | 108 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 11 | 33 | 22 | 2 | 32 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-20 17:00 | 26173749.78 | 2 | 30.5 | 2022-09-03 16:00 | 2022-09-04 22:30 | 25019025.525 | 1 | 0.95312 | 0.95588 | [5 empty] | 1926
1132 | 891 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-06 13:00 | 2022-08-06 19:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-04 02:30 | 2022-09-04 09:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1133 | 109 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-S001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 20 | 35 | 15 | 2 | 9 | 2022-08-20 19:00 | 2022-08-21 04:00 | 8467977.87 | 2 | 9.5 | 2022-09-05 00:30 | 2022-09-05 10:00 | 8852885.955 | 1.0455 | 1 | 1.0556
1134 | 895 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-08-07 14:30 | 2022-08-07 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-05 05:30 | 2022-09-05 12:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1135 | 110 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AT-05 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 23 | 0 | 2 | 32 | 2022-08-21 06:00 | 2022-08-22 14:00 | 26173749.78 | 0.5 | 34.5 | 2022-09-05 10:30 | 2022-09-06 21:00 | 26943565.95 | 1.0294 | 0.25 | 1.0781
1136 | 896 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E008 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 16 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-08-07 21:00 | 2022-08-08 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-09-05 13:00 | 2022-09-05 19:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1137 | 897 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 31 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-08 03:30 | 2022-08-08 10:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-09-05 19:30 | 2022-09-06 03:30 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
1138 | 898 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-08-08 10:30 | 2022-08-08 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5 | 2022-09-06 04:00 | 2022-09-06 09:00 | 4233988.935 | 0.84615 | 1 | 0.83333
1139 | 111 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-Q004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 18 | 15 | 2 | 9 | 2022-08-22 16:00 | 2022-08-23 01:00 | 8467977.87 | 2 | 8.5 | 2022-09-06 23:00 | 2022-09-07 07:30 | 8083069.785 | 0.95455 | 1 | 0.94444
1140 | 901 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE06 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 18 | 18 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-13 07:00 | 2022-08-13 10:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-09-11 14:00 | 2022-09-11 17:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1141 | 902 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-13 11:00 | 2022-08-13 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-11 17:30 | 2022-09-12 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1142 | 903 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-13 18:00 | 2022-08-13 21:30 | 3079264.68 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-12 00:30 | 2022-09-12 07:00 | 5388713.19 | 1.75 | 1 | 1.8571
1143 | 904 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-13 22:00 | 2022-08-14 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 2 | 2022-09-12 07:30 | 2022-09-12 09:30 | 1924540.425 | 0.35714 | 1 | 0.30769
1144 | 116 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-P004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2 | 9 | 2022-08-29 03:30 | 2022-08-29 12:30 | 8467977.87 | 2 | 15.5 | 2022-09-13 03:00 | 2022-09-13 18:30 | 13471782.975 | 1.5909 | 1 | 1.7222
1145 | 905 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z007 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-15 11:30 | 2022-08-15 20:00 | 6928345.53 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-13 16:30 | 2022-09-13 20:00 | 3079264.68 | 0.44444 | 1 | 0.41176
1146 | 117 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-F006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 8.76 | 0 | 2 | 9 | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 23:30 | 8467977.87 | 2 | 12.5 | 2022-09-13 20:30 | 2022-09-14 09:00 | 11162334.465 | 1 | 1.3889 | 1.3182
1147 | 906 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-08-15 20:30 | 2022-08-16 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 10 | 2022-09-13 20:30 | 2022-09-14 06:30 | 8083069.785 | 1.6154 | 1 | 1.6667
1148 | 907 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 18 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-16 03:00 | 2022-08-16 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-14 07:00 | 2022-09-14 13:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1149 | 911 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN04 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 10.56 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-17 06:30 | 2022-08-17 10:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-09-15 11:30 | 2022-09-15 14:30 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1150 | 912 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR05 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 1.99 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-17 10:30 | 2022-08-17 14:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-09-15 15:00 | 2022-09-15 17:30 | 2309448.51 | 0.75 | 1 | 0.71429
1151 | 913 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S006 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 26 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-08-17 14:30 | 2022-08-17 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 20.5 | 2022-09-15 18:00 | 2022-09-16 14:30 | 16166139.57 | 3.2308 | 1 | 3.4167
1152 | 915 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 24 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-08-18 04:00 | 2022-08-18 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-09-16 22:30 | 2022-09-17 08:00 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
1153 | 917 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-08-18 17:00 | 2022-08-18 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-17 15:30 | 2022-09-17 22:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667 | THM
1154 | 919 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-19 06:30 | 2022-08-19 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 10 | 2022-09-18 07:30 | 2022-09-18 17:30 | 8083069.785 | 1.5 | 1 | 1.5385
1155 | 920 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 13 | 27 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-08-19 13:30 | 2022-08-19 19:30 | 5003805.105 | 1 | 9.5 | 2022-09-18 18:30 | 2022-09-19 04:00 | 8083069.785 | 1.6154 | 2 | 1.5833
1156 | 921 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN04 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 10.56 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-19 20:00 | 2022-08-19 23:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-09-19 04:30 | 2022-09-19 07:30 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1157 | 922 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-08-20 | 2022-08-20 12:00 | 9622702.125 | 0.5 | 10 | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 18:00 | 8083069.785 | 0.84 | 1 | 0.83333 | Sale bomba SBP Pull tube pegado, se evidencia arena compactada, Se trató de hacer flushing pero se presiona (punta de tubería tapada)
1158 | 923 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR05 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 1.99 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 16:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-19 18:30 | 2022-09-19 22:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1159 | 926 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 38 | 27 | 0.5 | 6 | 2022-08-21 05:30 | 2022-08-21 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-09-20 12:30 | 2022-09-20 20:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1160 | 927 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 29 | 57 | 27 | 0.5 | 6 | 2022-08-21 12:00 | 2022-08-21 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-20 20:30 | 2022-09-21 03:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1161 | 928 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 22 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-21 18:30 | 2022-08-22 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-21 03:30 | 2022-09-21 10:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1162 | 929 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-22 01:30 | 2022-08-22 08:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-09-21 11:00 | 2022-09-21 17:00 | 5388713.19 | 1 | 2 | 0.92308
1163 | 930 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 17 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-08-22 08:30 | 2022-08-22 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-09-21 17:30 | 2022-09-22 03:00 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
1164 | 931 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C005 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1 | 17 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-08-22 15:00 | 2022-08-22 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-22 03:30 | 2022-09-22 10:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1165 | 934 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-08-23 13:00 | 2022-08-23 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-23 02:00 | 2022-09-23 09:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1166 | 44 | SI | RSU | JAZMIN | JAZ-S006 | SARTA PEGADA | POST INYECCION | 0 | 26 | 26 | 1 | 35 | 2022-07-17 19:00 | 2022-07-19 06:00 | 32937881.76 | 0 | 39.5 | 2022-09-23 12:00 | 2022-09-25 03:30 | 36140175.82 | 1.0972 | 0 | 1.1286
1167 | 936 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 30 | 18 | 0.5 | 6 | 2022-08-24 02:30 | 2022-08-24 08:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-23 16:30 | 2022-09-23 23:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1168 | 120 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | 0 | 22.5 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-09 04:00 | 2022-09-10 19:00 | 31562462.97 | 2 | 30 | 2022-09-24 | 2022-09-25 06:00 | 24634117.44 | 0.78049 | 1 | 0.76923
1169 | 938 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 27 | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-08-24 15:30 | 2022-08-25 05:00 | 10777426.38 | 0.5 | 14.5 | 2022-09-24 08:30 | 2022-09-24 23:00 | 11547242.55 | 1.0714 | 1 | 1.0741 | bajas cargas en dinagrama
1170 | 943 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Q006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-26 16:30 | 2022-08-26 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-26 04:30 | 2022-09-26 11:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1171 | 944 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BH-03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-08-26 23:30 | 2022-08-27 05:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-26 11:30 | 2022-09-26 18:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1172 | 122 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | POST INYECCION | CBC (COMPLETO) | 0 | 11 | 11 | 2 | 35 | 2022-09-12 14:00 | 2022-09-14 01:00 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2022-09-26 17:30 | 2022-09-28 04:30 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
1173 | 945 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-08-27 06:00 | 2022-08-27 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-09-26 18:30 | 2022-09-27 00:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1174 | 948 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 31 | 16 | 0.5 | 6 | 2022-08-28 02:00 | 2022-08-28 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-09-27 15:00 | 2022-09-27 22:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1175 | 949 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E007 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 13 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-28 08:30 | 2022-08-28 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-27 22:30 | 2022-09-28 05:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1176 | 950 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 15 | 6 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-28 15:30 | 2022-08-28 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-28 05:30 | 2022-09-28 12:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1177 | 123 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 12 | 2 | 35 | 2022-09-14 03:00 | 2022-09-15 14:00 | 28483198.29 | 2 | 101 | 2022-09-29 17:30 | 2022-10-03 22:30 | 79291065.51 | 2.7838 | 1 | 2.8857
1178 | 955 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BC-04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 24 | 50 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-30 04:00 | 2022-08-30 10:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-09-30 00:30 | 2022-09-30 08:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1179 | 956 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-31 17:30 | 2022-09-01 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-30 08:30 | 2022-09-30 15:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1180 | 969 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 33 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-09-04 14:30 | 2022-09-04 20:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-05 05:30 | 2022-10-05 12:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1181 | 970 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 0 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-04 21:00 | 2022-09-05 03:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-10-05 12:30 | 2022-10-05 20:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1182 | 125 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 27 | 0 | 2 | 35 | 2022-09-15 16:00 | 2022-09-17 03:00 | 28483198.29 | 2 | 31.5 | 2022-10-05 17:30 | 2022-10-07 01:00 | 25788841.695 | 0.90541 | 1 | 0.9
1183 | 971 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 4.36 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-05 04:00 | 2022-09-05 10:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-10-05 20:30 | 2022-10-06 03:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
1184 | 972 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Q004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 15 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-09-05 11:00 | 2022-09-05 17:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-06 04:00 | 2022-10-06 11:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1185 | 976 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-09-06 13:00 | 2022-09-07 01:00 | 9622702.125 | 0.5 | 20.5 | 2022-10-07 12:00 | 2022-10-08 08:30 | 16166139.57 | 1.68 | 1 | 1.7083
1186 | 977 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E001 | CAMBIO DE CABEZAL | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-07 01:30 | 2022-09-07 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 13:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1187 | 980 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-07 19:00 | 2022-09-08 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-09 04:00 | 2022-10-09 10:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1188 | 982 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 24 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-08 08:30 | 2022-09-08 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-10-09 18:00 | 2022-10-10 02:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
1189 | 983 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P004 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-09-08 15:30 | 2022-09-08 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-10 02:30 | 2022-10-10 09:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1190 | 246 | SI | JS-4 | JAZMIN | JAZMIN-I004 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 21 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-30 06:00 | 2022-10-01 21:00 | 31562462.97 | 2 | 29 | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-11 14:00 | 23864301.27 | 0.7561 | 1 | 0.74359
1191 | 984 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-09-08 22:00 | 2022-09-09 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-10 09:30 | 2022-10-10 16:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1192 | 985 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-09-09 04:30 | 2022-09-09 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-10 16:30 | 2022-10-10 23:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1193 | 986 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-K003 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-09 11:00 | 2022-09-09 14:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-10-10 23:30 | 2022-10-11 04:00 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1194 | 988 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F006 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-09-10 | 2022-09-10 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-11 15:00 | 2022-10-11 21:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1195 | 989 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D003 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-09-10 06:30 | 2022-09-10 18:30 | 9622702.125 | 0.5 | 18.5 | 2022-10-11 22:00 | 2022-10-12 16:30 | 14626507.23 | 1.52 | 1 | 1.5417
1196 | 129 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-CI003 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 19 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-22 21:00 | 2022-09-24 12:00 | 31562462.97 | 2 | 40.5 | 2022-10-12 01:00 | 2022-10-13 17:30 | 32717187.225 | 1.0366 | 1 | 1.0385
1197 | 991 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-09-10 23:00 | 2022-09-11 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9.5 | 2022-10-12 21:00 | 2022-10-13 06:30 | 7698161.7 | 1.5385 | 1 | 1.5833
1198 | 993 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 22 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-09-11 12:00 | 2022-09-11 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-13 21:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1199 | 997 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N003 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 |  | 0 | 0.5 | 13.5 | 2022-09-12 14:30 | 2022-09-13 04:00 | 10777426.38 | 0.5 | 14 | 2022-10-14 20:00 | 2022-10-15 10:00 | 11162334.465 | 1.0357 | 1 | 1.037
1200 | 131 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AU04 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERÍA ROTA | 0 | 4.36 | 4.36 | 2 | 30 | 2022-09-26 07:00 | 2022-09-27 13:00 | 24634117.44 | 2 | 30.5 | 2022-10-15 04:00 | 2022-10-16 10:30 | 25019025.525 | 1.0156 | 1 | 1.0167
1201 | 998 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-13 04:30 | 2022-09-13 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-10-15 16:30 | 2022-10-15 22:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1202 | 1000 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 14 | 24 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-13 18:00 | 2022-09-14 00:30 | 5388713.19 | 0.5 | 11 | 2022-10-16 05:30 | 2022-10-16 16:30 | 8852885.955 | 1.6429 | 1 | 1.6923
1203 | 250 | SI | JS-4 | JAZMIN | JAZMIN-AN08 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUBERIA ROTA | 0 | 13 | 11 | 2 | 30 | 2022-10-07 07:00 | 2022-10-08 13:00 | 24634117.44 | 2 | 31.5 | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-17 16:30 | 25788841.695 | 1.0469 | 1 | 1.05
1204 | 157 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 14 | 0 | 2 | 35 | 2022-09-27 15:00 | 2022-09-29 02:00 | 28483198.29 | 2 | 30.5 | 2022-10-16 12:30 | 2022-10-17 19:00 | 25019025.525 | 0.87838 | 1 | 0.87143 | SALIÓ TUBO 2 7/8" EUE # 7 - 10 - 12 Y TUBO 2 7/8" BTT # 30 COLAPSADOS |  | 2101 | sbp |  | 1941 |  | 1972 |  |  |  |  | 1 TB de cola
1205 | 1001 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 15 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-09-14 01:00 | 2022-09-14 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-16 17:00 | 2022-10-16 23:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1206 | 1002 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-14 07:30 | 2022-09-14 14:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-10-16 23:30 | 2022-10-17 07:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1207 | 1003 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | FLUSHING | REESPACIAMIENTO | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-14 14:30 | 2022-09-14 18:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-10-17 07:30 | 2022-10-17 13:00 | 4618897.02 | 1.5 | 1 | 1.5714
1208 | 1004 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 24 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-09-14 18:30 | 2022-09-15 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-17 13:30 | 2022-10-17 20:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1209 | 133 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BD01 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 12.6 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-29 04:00 | 2022-09-30 19:00 | 31562462.97 | 2 | 30 | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-19 03:00 | 24634117.44 | 0.78049 | 1 | 0.76923
1210 | 1005 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 18 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-09-15 01:00 | 2022-09-15 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-18 03:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1211 | 1006 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Q006 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-09-15 07:30 | 2022-09-15 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-18 03:30 | 2022-10-18 09:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1212 | 1007 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E007 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 13 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-15 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 17:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1213 | 1010 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S005 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 24 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-16 10:30 | 2022-09-16 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 08:30 | 2022-10-19 15:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1214 | 160 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 11 | 2 | 35 | 2022-09-30 21:00 | 2022-10-02 08:00 | 28483198.29 | 2 | 36 | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-20 21:30 | 29253014.46 | 1.027 | 1 | 1.0286
1215 | 1013 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 11.97 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-09-17 06:30 | 2022-09-17 12:30 | 5003805.105 | 0.5 | 11.5 | 2022-10-20 05:00 | 2022-10-20 16:30 | 9237794.04 | 1.8462 | 1 | 1.9167
1216 | 161 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-L003 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 15 | 2 | 33 | 2022-10-02 10:00 | 2022-10-03 19:00 | 26943565.95 | 2 | 18.5 | 2022-10-20 23:30 | 2022-10-21 18:00 | 15781231.485 | 0.58571 | 1 | 0.56061
1217 | 1015 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-17 19:30 | 2022-09-17 23:00 | 3079264.68 | 0.5 | 7 | 2022-10-21 00:30 | 2022-10-21 07:30 | 5773621.275 | 1.875 | 1 | 2
1218 | 1017 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X004 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-18 06:00 | 2022-09-18 09:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 19:30 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1219 | 162 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 6 | 11 | 2 | 33 | 2022-10-03 21:00 | 2022-10-05 06:00 | 26943565.95 | 2 | 36 | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-23 08:00 | 29253014.46 | 1.0857 | 1 | 1.0909 | Bomba pegada, 70 ft bolsillo, quedó SN @ 1667 Ft (igual)
1220 | 1018 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-09-18 10:00 | 2022-09-18 17:00 | 5773621.275 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-22 04:30 | 6928345.53 | 1.2 | 1 | 1.2143
1221 | 1019 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-18 17:30 | 2022-09-18 21:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-10-22 05:00 | 2022-10-22 09:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
1222 | 1021 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-19 05:00 | 2022-09-19 08:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-22 21:30 | 2022-10-23 01:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1223 | 1022 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-JAZ1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 14 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 12:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-23 01:30 | 2022-10-23 05:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1224 | 1025 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 24 | 50 | 26 | 0.5 | 6 | 2022-09-20 02:00 | 2022-09-20 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-23 20:00 | 2022-10-24 02:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1225 | 164 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-Z007 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 12 | 11 | 2 | 36.5 | 2022-10-06 19:00 | 2022-10-08 07:30 | 29637922.545 | 2 | 34.5 | 2022-10-24 21:00 | 2022-10-26 07:30 | 28098290.205 | 0.94805 | 1 | 0.94521
1226 | 1029 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-20 23:30 | 2022-09-21 03:00 | 3079264.68 | 1 | 5.5 | 2022-10-24 23:00 | 2022-10-25 04:30 | 5003805.105 | 1.625 | 2 | 1.5714
1227 | 1030 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-09-21 03:30 | 2022-09-21 09:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-25 05:00 | 2022-10-25 11:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1228 | 1031 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-21 10:00 | 2022-09-21 13:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-10-25 12:00 | 2022-10-25 16:30 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1229 | 1032 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-21 14:00 | 2022-09-21 17:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-25 17:00 | 2022-10-25 20:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1230 | 1033 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC07 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-21 18:00 | 2022-09-21 21:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-10-25 21:00 | 2022-10-26 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1231 | 1034 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 32 | 28 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-21 22:00 | 2022-09-22 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-10-26 00:30 | 2022-10-26 08:30 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
1232 | 1035 |  | FB | JAZMIN | JAZ-W002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 0 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-22 05:00 | 2022-09-22 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 15:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1233 | 1038 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN K-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 19 | 19 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-23 01:30 | 2022-09-23 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5.5 | 2022-10-27 08:00 | 2022-10-27 13:30 | 4618897.02 | 1.5 | 1 | 1.5714
1234 | 1039 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK05 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-23 05:30 | 2022-09-23 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5 | 2022-10-27 14:00 | 2022-10-27 19:00 | 4233988.935 | 1.375 | 1 | 1.4286
1235 | 1040 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-H001 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 6 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-09-23 09:30 | 2022-09-23 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-27 19:30 | 2022-10-28 02:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1236 | 166 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-E001 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 13 | 0 | 2 | 39 | 2022-10-09 20:30 | 2022-10-11 11:30 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-10-27 20:30 | 2022-10-29 11:30 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
1237 | 1041 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-23 16:00 | 2022-09-23 19:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-28 03:00 | 2022-10-28 06:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1238 | 1042 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 24 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-09-23 20:00 | 2022-09-24 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 13:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1239 | 1043 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 0 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-24 02:30 | 2022-09-24 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-28 14:00 | 2022-10-28 20:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1240 | 1044 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-09-24 09:30 | 2022-09-24 18:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-28 21:00 | 2022-10-29 05:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1241 | 1045 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN P-03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 20 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-24 18:30 | 2022-09-25 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-29 06:00 | 2022-10-29 12:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1242 | 167 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-X004 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 0 | 2 | 39 | 2022-10-11 13:30 | 2022-10-13 04:30 | 31562462.97 | 2 | 43 | 2022-10-29 13:30 | 2022-10-31 08:30 | 34641727.65 | 1.0976 | 1 | 1.1026
1243 | 1048 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-25 05:30 | 2022-09-25 12:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-10-30 02:00 | 2022-10-30 08:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1244 | 1049 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 16 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-09-25 19:30 | 2022-09-26 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-30 08:30 | 2022-10-30 14:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1245 | 1050 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-09-26 02:00 | 2022-09-26 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-30 15:00 | 2022-10-30 22:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1246 | 1052 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 13 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-09-26 15:00 | 2022-09-26 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 12.5 | 2022-10-31 05:00 | 2022-10-31 17:30 | 10007610.21 | 2 | 1 | 2.0833
1247 | 168 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 24 | 0 | 2 | 39 | 2022-10-13 06:30 | 2022-10-14 21:30 | 31562462.97 | 2 | 35.5 | 2022-10-31 10:30 | 2022-11-01 22:00 | 28868106.375 | 0.91463 | 1 | 0.91026
1248 | 1055 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-27 08:30 | 2022-09-27 12:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-11-01 05:00 | 2022-11-01 08:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1249 | 1056 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-09-27 12:30 | 2022-09-27 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-01 08:30 | 2022-11-01 15:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1250 | 1057 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-09-27 19:00 | 2022-09-28 01:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-01 15:30 | 2022-11-01 22:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1251 | 1059 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-28 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-02 05:30 | 2022-11-02 12:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1252 | 1061 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-09-28 21:00 | 2022-09-29 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-02 12:30 | 2022-11-02 19:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1253 | 169 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 16 | 11 | 2 | 33 | 2022-10-16 10:30 | 2022-10-17 19:30 | 26943565.95 | 2 | 63 | 2022-11-03 02:30 | 2022-11-05 17:30 | 50038051.05 | 1.8571 | 1 | 1.9091
1254 | 1062 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | POST INYECCION | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-09-29 03:30 | 2022-09-29 12:00 | 6928345.53 | 0.5 | 10 | 2022-11-03 05:00 | 2022-11-03 15:00 | 8083069.785 | 1.1667 | 1 | 1.1765
1255 | 1064 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN CJ-02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-30 02:30 | 2022-09-30 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-03 15:30 | 2022-11-03 22:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1256 | 1064 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-30 03:00 | 2022-09-30 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-03 22:30 | 2022-11-04 05:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1257 | 1065 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 8.5 | 2022-09-30 10:00 | 2022-09-30 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 05:30 | 2022-11-04 12:00 | 5388713.19 | 0.77778 | 1 | 0.76471 | Caja abierta del pistón partido
1258 | 1068 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 16 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-05 02:00 | 2022-11-05 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1259 | 1070 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-I003 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-01 20:00 | 2022-10-02 04:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8 | 2022-11-05 13:30 | 2022-11-05 21:30 | 6543437.445 | 0.94444 | 1 | 0.94118
1260 | 170 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 6 | 0 | 2 | 33 | 2022-10-17 21:30 | 2022-10-19 06:30 | 26943565.95 | 2 | 30.5 | 2022-11-05 19:30 | 2022-11-07 02:00 | 25019025.525 | 0.92857 | 1 | 0.92424
1261 | 1072 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 24 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 15:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-06 03:00 | 2022-11-06 10:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1262 | 1073 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-10-02 15:30 | 2022-10-02 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-11-06 10:30 | 2022-11-06 16:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1263 | 1074 |  | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 9 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-02 22:00 | 2022-10-03 06:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-06 17:00 | 2022-11-07 01:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1264 | 1077 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-J001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-04 03:30 | 2022-10-04 10:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-07 19:30 | 2022-11-08 01:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1265 | 1078 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE BARRA LISA | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-04 10:30 | 2022-10-04 14:00 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-11-08 02:30 | 2022-11-08 06:00 | 3464172.765 | 1.125 | 2 | 1
1266 | 1079 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE BARRA LISA | 1 | 16 | 15 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-04 14:30 | 2022-10-04 18:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-08 06:30 | 2022-11-08 10:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1267 | 172 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-I003 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 15 | 0 | 2 | 35 | 2022-10-21 03:30 | 2022-10-22 14:30 | 28483198.29 | 2 | 32 | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-09 22:00 | 26173749.78 | 0.91892 | 1 | 0.91429
1268 | 1081 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-A002 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-04 22:00 | 2022-10-05 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-08 14:30 | 2022-11-08 20:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1269 | 1084 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 12 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-05 19:00 | 2022-10-06 01:30 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-11-09 11:00 | 2022-11-09 17:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 2 | 1
1270 | 173 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-M008 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 29 | 17 | 2 | 8 | 2022-10-22 16:30 | 2022-10-23 00:30 | 7698161.7 | 2 | 7 | 2022-11-10 | 2022-11-10 07:00 | 6928345.53 | 0.9 | 1 | 0.875
1271 | 174 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | 0 | 25 | 25 | 2 | 39 | 2022-10-23 02:30 | 2022-10-24 17:30 | 31562462.97 | 1 | 16 | 2022-11-10 08:00 | 2022-11-11 | 13086874.89 | 0.41463 | 0.5 | 0.41026
1272 | 1087 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-10-06 17:30 | 2022-10-06 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-11-10 12:30 | 2022-11-10 18:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1273 | 1089 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV02 | RUNNING DE VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 12 | 2022-10-07 06:30 | 2022-10-07 18:30 | 9622702.125 | 0.5 | 14 | 2022-11-11 02:00 | 2022-11-11 16:00 | 11162334.465 | 1.16 | 1 | 1.1667
1274 | 1090 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-E001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-07 19:00 | 2022-10-08 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-11 16:30 | 2022-11-11 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1275 | 1091 |  | FB | JAZMIN | JAZ-W002 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-10-08 02:00 | 2022-10-08 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-11-11 23:30 | 2022-11-12 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1276 | 1092 |  | FB | JAZMIN | JAZ-S005 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 24 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-10-08 08:30 | 2022-10-08 14:30 | 5003805.105 | 1 | 8 | 2022-11-12 06:30 | 2022-11-12 14:30 | 6928345.53 | 1.3846 | 2 | 1.3333
1277 | 176 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | 0 | 5 | 0 | 2 | 39 | 2022-10-26 06:30 | 2022-10-27 21:30 | 31562462.97 | 2 | 36.5 | 2022-11-12 20:00 | 2022-11-14 08:30 | 29637922.545 | 0.93902 | 1 | 0.9359
1278 | 177 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN X-2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 2 | 40 | 2022-10-27 23:30 | 2022-10-29 15:30 | 32332279.14 | 2 | 40 | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-16 02:30 | 32332279.14 | 1 | 1 | 1
1279 | 178 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZ-S005 | POST INYECCION | CBC COMPLETO DOBLES | 0 | 20 | 0 | 2 | 33 | 2022-10-29 17:30 | 2022-10-31 02:30 | 26943565.95 | 2 | 46.5 | 2022-11-16 | 2022-11-17 22:30 | 37336084.245 | 1.3857 | 1 | 1.4091
1280 | 179 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | 14 | 24 | 10 | 2 | 33 | 2022-10-31 04:30 | 2022-11-01 13:30 | 26943565.95 | 2 | 42 | 2022-11-18 00:30 | 2022-11-19 18:30 | 33871911.48 | 1.2571 | 1 | 1.2727
1281 | 1119 |  | FB | JAZMIN | JAZ-S008 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 13 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-14 12:00 | 2022-10-14 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-19 01:00 | 2022-11-19 07:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1282 | 1120 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-15 05:30 | 2022-10-15 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-19 20:00 | 2022-11-20 02:30 | 5388713.19 | 1.75 | 1 | 1.8571
1283 | 180 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | 0 | 25 | 25 | 2 | 33 | 2022-11-01 15:30 | 2022-11-03 00:30 | 26943565.95 | 2 | 26.5 | 2022-11-19 20:30 | 2022-11-20 23:00 | 21939760.845 | 0.81429 | 1 | 0.80303 | WS con Rig por caja del pistón partido
1284 | 181 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2 | 12 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-10-16 01:00 | 2022-10-16 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-20 16:30 | 2022-11-20 23:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1285 | 182 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-16 14:00 | 2022-10-16 22:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-21 08:30 | 2022-11-21 17:00 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1286 | 182 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | 0 | 5 | 0 | 2 | 40 | 2022-11-03 11:30 | 2022-11-05 03:30 | 32332279.14 | 2 | 32 | 2022-11-21 14:30 | 2022-11-22 22:30 | 26173749.78 | 0.80952 | 1 | 0.8
1287 | 1022 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-10-18 01:30 | 2022-10-18 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-22 12:30 | 2022-11-22 19:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1288 | 1122 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 19 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-10-18 01:30 | 2022-10-18 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-22 12:30 | 2022-11-22 19:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1289 | 1023 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-18 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-22 20:00 | 2022-11-23 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1290 | 1123 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-18 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-22 20:00 | 2022-11-23 02:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1291 | 1124 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | PESCA + VARILLA | PESCA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-10-18 15:00 | 2022-10-18 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-11-23 03:00 | 2022-11-23 09:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1292 | 1026 |  | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15 | 20 | 5 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 04:30 | 2022-10-19 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-23 16:00 | 2022-11-23 22:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1293 | 1126 |  | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15 | 20 | 5 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 04:30 | 2022-10-19 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-23 16:00 | 2022-11-23 22:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1294 | 1027 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN CJ-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 11:30 | 2022-10-19 18:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-11-23 23:30 | 2022-11-24 05:30 | 5388713.19 | 1 | 2 | 0.92308
1295 | 1127 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN CJ-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 11:30 | 2022-10-19 18:00 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-11-23 23:30 | 2022-11-24 05:30 | 5388713.19 | 1 | 2 | 0.92308
1296 | 1028 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN AA-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 18:30 | 2022-10-20 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-24 06:00 | 2022-11-24 12:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1297 | 1128 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN AA-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-19 18:30 | 2022-10-20 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-24 06:00 | 2022-11-24 12:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1298 | 1130 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 16 | 6 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-20 08:30 | 2022-10-20 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-24 19:30 | 2022-11-25 02:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1299 | 1033 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-10-21 11:00 | 2022-10-21 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-11-25 18:00 | 2022-11-26 01:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1300 | 1133 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-10-21 11:00 | 2022-10-21 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-11-25 18:00 | 2022-11-26 01:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
1301 | 1134 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-21 18:00 | 2022-10-22 02:30 | 6928345.53 | 0.5 | 10 | 2022-11-26 02:00 | 2022-11-26 12:00 | 8083069.785 | 1.1667 | 1 | 1.1765
1302 | 1035 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2022-10-22 03:00 | 2022-10-22 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 19:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1303 | 1135 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2022-10-22 03:00 | 2022-10-22 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 19:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1304 | 1037 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-22 16:30 | 2022-10-22 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-27 02:00 | 2022-11-27 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1305 | 1137 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-22 16:30 | 2022-10-22 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-27 02:00 | 2022-11-27 08:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1306 | 1038 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-10-22 23:30 | 2022-10-23 07:30 | 6543437.445 | 0.5 | 8 | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:00 | 6543437.445 | 1 | 1 | 1
1307 | 1138 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-10-22 23:30 | 2022-10-23 07:30 | 6543437.445 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:30 | 6928345.53 | 1.0588 | 1 | 1.0625
1308 | 1139 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN P-03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 20 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-27 18:00 | 2022-11-28 00:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1309 | 185 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 31 | 0 | 2 | 33 | 2022-11-09 16:30 | 2022-11-11 01:30 | 26943565.95 | 2 | 62.5 | 2022-11-27 21:30 | 2022-11-30 12:00 | 49653142.965 | 1.8429 | 1 | 1.8939 | No sostuvo presión la tubería, ANILLO SUPERIOR E INFERIOR DE LA BOMBA RALLADO
1310 | 1141 |  | FB | JAZMIN | JAZ-Q004 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-23 22:00 | 2022-10-24 01:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-11-28 07:30 | 2022-11-28 12:00 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1311 | 1145 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 2 | 24 | 22 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-25 06:00 | 2022-10-25 14:30 | 6928345.53 | 0.5 | 10 | 2022-11-29 14:00 | 2022-11-30 | 8083069.785 | 1.1667 | 1 | 1.1765
1312 | 1147 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-25 19:00 | 2022-10-25 22:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-30 07:30 | 2022-11-30 11:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1313 | 1148 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-10-25 23:00 | 2022-10-26 05:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-11-30 11:30 | 2022-11-30 18:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1314 | 1149 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-26 05:30 | 2022-10-26 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-30 19:00 | 2022-11-30 22:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1315 | 1150 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 13:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-11-30 23:00 | 2022-12-01 01:30 | 2309448.51 | 0.75 | 1 | 0.71429
1316 | 1151 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-26 13:30 | 2022-10-26 17:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-12-01 02:00 | 2022-12-01 04:30 | 2309448.51 | 0.75 | 1 | 0.71429
1317 | 1152 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 24 | 24 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-26 17:30 | 2022-10-27 02:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-12-01 05:00 | 2022-12-01 13:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1318 | 1153 |  | FB | JAZMIN | JAZ-P007 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-10-27 02:30 | 2022-10-27 14:30 | 9622702.125 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-01 16:30 | 2022-12-01 23:00 | 5388713.19 | 0.56 | 1 | 0.54167
1319 | 1155 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-B002 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PDTE | PDTE | PDTE | 0.5 | 6.5 | 2022-10-27 15:00 | 2022-10-27 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-02 06:00 | 2022-12-02 12:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1320 | 1156 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-28 04:30 | 2022-10-28 11:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-12-02 12:30 | 2022-12-02 19:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
1321 | 1159 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-J001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-10-28 04:30 | 2022-10-28 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-03 11:00 | 2022-12-03 17:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1322 | 188 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 24 | 24 | 2 | 40 | 2022-11-15 19:30 | 2022-11-17 11:30 | 32332279.14 | 2 | 26 | 2022-12-03 17:00 | 2022-12-04 19:00 | 21554852.76 | 0.66667 | 1 | 0.65
1323 | 1160 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 12 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-10-28 18:30 | 2022-10-29 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-03 18:00 | 2022-12-04 00:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1324 | 1161 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-28 11:00 | 2022-10-28 14:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-12-04 01:00 | 2022-12-04 04:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1325 | 1162 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-29 01:00 | 2022-10-29 04:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4.5 | 2022-12-04 05:00 | 2022-12-04 09:30 | 3849080.85 | 1.25 | 1 | 1.2857
1326 | 1164 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 0 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-29 05:00 | 2022-10-29 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-04 16:30 | 2022-12-04 22:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1327 | 1166 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-E001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6 | 2022-10-29 12:00 | 2022-10-29 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-05 06:00 | 2022-12-05 12:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1328 | 1167 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-A002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-10-29 04:00 | 2022-10-29 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-12-05 13:00 | 2022-12-05 21:00 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
1329 | 190 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN AD04 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 13 | 0 | 2 | 40 | 2022-11-14 01:30 | 2022-11-15 17:30 | 32332279.14 | 2 | 33.5 | 2022-12-06 11:00 | 2022-12-07 20:30 | 27328474.035 | 0.84524 | 1 | 0.8375
1330 | 1170 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-30 01:30 | 2022-10-30 05:00 | 3079264.68 | 0.5 | 5 | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 18:30 | 4233988.935 | 1.375 | 1 | 1.4286
1331 | 1171 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-30 05:30 | 2022-10-30 14:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-06 19:00 | 2022-12-07 04:30 | 7698161.7 | 1.1111 | 1 | 1.1176
1332 | 1172 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-30 14:30 | 2022-10-30 23:00 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2022-12-07 05:00 | 2022-12-07 12:00 | 5773621.275 | 0.83333 | 1 | 0.82353
1333 | 1173 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-30 23:30 | 2022-10-31 08:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-12-07 12:30 | 2022-12-07 21:30 | 7313253.615 | 1.0556 | 1 | 1.0588
1334 | 1174 |  | FB | JAZMIN | JAZ-P009 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 9 | 2022-10-31 08:30 | 2022-10-31 17:30 | 7313253.615 | 0.5 | 9 | 2022-12-07 22:00 | 2022-12-08 07:00 | 7313253.615 | 1 | 1 | 1
1335 | 191 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-A002 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 7 | 17 | 10 | 2 | 33 | 2022-11-19 00:30 | 2022-11-20 09:30 | 26943565.95 | 2 | 38 | 2022-12-07 22:30 | 2022-12-09 12:30 | 30792646.8 | 1.1429 | 1 | 1.1515
1336 | 1177 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 9 | 2022-11-01 07:30 | 2022-11-01 16:30 | 7313253.615 | 0.5 | 6 | 2022-12-08 22:30 | 2022-12-09 04:30 | 5003805.105 | 0.68421 | 1 | 0.66667
1337 | 1180 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-01 07:30 | 2022-11-01 16:00 | 6928345.53 | 1 | 8.5 | 2022-12-09 18:30 | 2022-12-10 03:00 | 7313253.615 | 1.0556 | 2 | 1 | Válvula fija no levanta presión
1338 | 192 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | 0 | 11 | 0 | 2 | 27 | 2022-11-20 11:30 | 2022-11-21 14:30 | 22324668.93 | 2 | 25.5 | 2022-12-09 22:00 | 2022-12-10 23:30 | 21169944.675 | 0.94828 | 1 | 0.94444
1339 | 1181 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2022-11-02 | 2022-11-02 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-10 03:30 | 2022-12-10 09:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1340 | 1182 |  | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-01 16:30 | 2022-11-02 01:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-10 10:00 | 2022-12-10 19:30 | 7698161.7 | 1.1111 | 1 | 1.1176
1341 | 1183 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 9 | 2022-11-01 16:30 | 2022-11-02 01:30 | 7313253.615 | 0.5 | 9 | 2022-12-10 20:00 | 2022-12-11 05:00 | 7313253.615 | 1 | 1 | 1
1342 | 193 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 30 | 0 | 2 | 30 | 2022-11-21 16:30 | 2022-11-22 22:30 | 24634117.44 | 2 | 25 | 2022-12-11 01:30 | 2022-12-12 02:30 | 20785036.59 | 0.84375 | 1 | 0.83333
1343 | 1184 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF01 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 10 | 2022-11-02 06:30 | 2022-11-02 16:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-11 05:30 | 2022-12-11 15:00 | 7698161.7 | 0.95238 | 1 | 0.95
1344 | 1185 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 16 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-11-02 01:30 | 2022-11-02 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-11 15:30 | 2022-12-11 21:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1345 | 194 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 | 2022-11-23 00:30 | 2022-11-23 22:30 | 18475588.08 | 2 | 26 | 2022-12-12 04:30 | 2022-12-13 06:30 | 21554852.76 | 1.1667 | 1 | 1.1818
1346 | 1187 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 9 | 2022-11-02 17:00 | 2022-11-03 02:00 | 7313253.615 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-12 05:00 | 2022-12-12 12:30 | 6158529.36 | 0.84211 | 1 | 0.83333
1347 | 1188 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 18 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-02 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-12 19:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1348 | 1189 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-11-02 08:30 | 2022-11-02 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-12 20:00 | 2022-12-13 05:30 | 7698161.7 | 1.4286 | 1 | 1.4615
1349 | 1190 |  | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI02 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 |  |  | 0.5 | 10 | 2022-11-03 02:30 | 2022-11-03 12:30 | 8083069.785 | 0.5 | 10 | 2022-12-13 06:00 | 2022-12-13 16:00 | 8083069.785 | 1 | 1 | 1
1350 | 195 |  | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AP06 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | 1 | 16 | 15 | 2 | 36 | 2022-11-24 00:30 | 2022-11-25 12:30 | 29253014.46 | 2 | 36 | 2022-12-13 08:30 | 2022-12-14 20:30 | 29253014.46 | 1 | 1 | 1
1351 | 1191 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-02 14:30 | 2022-11-02 23:00 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-14 00:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
1352 | 1192 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN -A002 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 19:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-12-14 01:00 | 2022-12-14 04:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1353 | 1194 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 2022-11-02 23:30 | 2022-11-03 02:30 | 2694356.595 | 0.5 | 2.5 | 2022-12-14 11:30 | 2022-12-14 14:00 | 2309448.51 | 0.85714 | 1 | 0.83333
1354 | 196 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-P007 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 2 | 33 | 2022-11-25 14:30 | 2022-11-26 23:30 | 26943565.95 | 2 | 32 | 2022-12-15 | 2022-12-16 08:00 | 26173749.78 | 0.97143 | 1 | 0.9697
1355 | 1196 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-11-03 19:30 | 2022-11-04 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-15 05:00 | 2022-12-15 11:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1356 | 1199 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 16 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-11-04 02:00 | 2022-11-04 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-16 05:00 | 2022-12-16 11:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1357 | 197 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AQ06 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 22 | 0 | 2 | 39.5 | 2022-11-27 01:30 | 2022-11-28 17:00 | 31947371.055 | 2 | 39.5 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-18 01:30 | 31947371.055 | 1 | 1 | 1
1358 | 1200 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 5.17 | 5.17 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-03 07:00 | 2022-11-03 10:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-16 15:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1359 | 1201 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-K001 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-03 16:30 | 2022-11-04 01:00 | 6928345.53 | 1 | 9.5 | 2022-12-16 16:00 | 2022-12-17 01:30 | 8083069.785 | 1.1667 | 2 | 1.1176
1360 | 1204 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M008 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 29 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-11-04 01:30 | 2022-11-04 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-17 17:00 | 2022-12-17 23:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1361 | 1205 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B001 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-04 15:30 | 2022-11-04 19:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-12-17 23:30 | 2022-12-18 03:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1362 | 1208 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-04 19:30 | 2022-11-04 23:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-12-18 21:00 | 2022-12-19 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1363 | 1209 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 02:30 | 2022-11-04 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 10 | 2022-12-19 00:30 | 2022-12-19 10:30 | 8083069.785 | 1.5 | 1 | 1.5385
1364 | 199 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AX03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 15 | 0 | 2 | 39 | 2022-11-30 06:00 | 2022-12-01 21:00 | 31562462.97 | 2 | 36.5 | 2022-12-19 01:00 | 2022-12-20 13:30 | 29637922.545 | 0.93902 | 1 | 0.9359
1365 | 1210 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P009 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-11-04 15:00 | 2022-11-04 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-19 11:00 | 2022-12-19 18:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
1366 | 1213 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 6.5 | 2022-11-04 23:30 | 2022-11-05 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-20 08:30 | 2022-12-20 15:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1367 | 200 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | SIN INFO | 0 | 2 | 39 | 2022-12-01 23:00 | 2022-12-03 14:00 | 31562462.97 | 2 | 30.5 | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-21 22:00 | 25019025.525 | 0.79268 | 1 | 0.78205
1368 | 1215 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AY03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 6.5 | 2022-11-05 06:30 | 2022-11-05 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-20 23:00 | 2022-12-21 05:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1369 | 1217 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-05 13:30 | 2022-11-05 22:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2022-12-21 15:30 | 2022-12-22 01:00 | 7698161.7 | 1.1111 | 1 | 1.1176
1370 | 201 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-I008 | POST-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 3 | 3 | 2 | 41 | 2022-12-03 16:00 | 2022-12-05 09:00 | 33102095.31 | 2 | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-23 17:00 | 33102095.31 | 1 | 1 | 1
1371 | 1218 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 15 | 20 | 5 | 0.5 | 6 | 2022-11-05 10:30 | 2022-11-05 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-22 01:30 | 2022-12-22 07:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1372 | 1220 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | PULLING DE VARILLA | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 23 | 23 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-11-05 22:30 | 2022-11-06 08:30 | 8083069.785 | 0.5 | 10 | 2022-12-22 21:30 | 2022-12-23 07:30 | 8083069.785 | 1 | 1 | 1
1373 | 202 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN X-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE | 0 | 12 | 0 | 2 | 30 | 2022-12-05 11:00 | 2022-12-06 17:00 | 24634117.44 | 2 | 36 | 2022-12-23 11:00 | 2022-12-24 23:00 | 29253014.46 | 1.1875 | 1 | 1.2
1374 | 1222 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S008 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 13 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-11-06 09:00 | 2022-11-06 15:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-23 15:00 | 2022-12-23 21:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1375 | 1223 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 13 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-06 | 2022-11-06 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-23 22:00 | 2022-12-24 04:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1376 | 1227 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-O004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-06 13:30 | 2022-11-06 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-25 23:00 | 2022-12-26 05:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1377 | 1228 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ05 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 14 | 14 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-06 22:00 | 2022-11-07 01:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2022-12-26 06:30 | 2022-12-26 09:30 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1378 | 1229 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B002 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-11-06 13:30 | 2022-11-06 19:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-26 10:00 | 2022-12-26 16:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1379 | 1230 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 21 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-11-07 02:00 | 2022-11-07 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-26 17:00 | 2022-12-26 23:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1380 | 1231 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U002 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-06 20:00 | 2022-11-07 08:00 | 9622702.125 | 0.5 | 12 | 2022-12-27 | 2022-12-27 12:00 | 9622702.125 | 1 | 1 | 1
1381 | 1232 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 16 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 02:00 | 2022-11-07 08:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-12-27 12:30 | 2022-12-27 19:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
1382 | 1233 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 17 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 08:30 | 2022-11-07 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-27 20:00 | 2022-12-28 02:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1383 | 1236 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-28 16:30 | 2022-12-28 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1384 | 205 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-N009 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 10 | 0 | 2 | 39 | 2022-12-10 15:00 | 2022-12-12 06:00 | 31562462.97 | 2 | 31 | 2022-12-28 23:30 | 2022-12-30 06:30 | 25403933.61 | 0.80488 | 1 | 0.79487
1385 | 1237 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 21 | 17 | 0.5 | 6 | 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 21:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-28 23:30 | 2022-12-29 06:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1386 | 1241 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | SIN INFO | SIN INFO | SIN INFO | 0.5 | 6.5 | 2022-11-07 22:30 | 2022-11-08 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-30 02:30 | 2022-12-30 09:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1387 | 206 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS04 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA + CHEQUEO DE FONDO | 18 | 18 | 0 | 2 | 12 | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 20:00 | 10777426.38 | 2 | 15 | 2022-12-30 08:30 | 2022-12-30 23:30 | 13086874.89 | 1.2143 | 1 | 1.25
1388 | 1242 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-08 05:30 | 2022-11-08 09:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-12-30 09:30 | 2022-12-30 13:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
1389 | 208 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 23 | 13 | 2 | 13 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-15 01:00 | 11547242.55 | 2 | 12.5 | 2023-01-01 15:00 | 2023-01-02 03:30 | 11162334.465 | 0.96667 | 1 | 0.96154
1390 | 209 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-B001 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 4 | 2022-12-15 02:30 | 2022-12-15 06:30 | 4233988.935 | 1.5 | 4 | 2023-01-02 05:00 | 2023-01-02 09:00 | 4233988.935 | 1 | 1 | 1
1391 | 209 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-B001 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 10 | 10 | 1.5 | 4 | 2022-12-15 02:30 | 2022-12-15 06:30 | 4233988.935 | 1.5 | 4 | 2023-01-02 05:00 | 2023-01-02 09:00 | 4233988.935 | 1 | 1 | 1
1392 | 210 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BJ05 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 14 | 14 | 1.5 | 39 | 2022-12-15 08:00 | 2022-12-16 23:00 | 31177554.885 | 1.5 | 33 | 2023-01-02 10:30 | 2023-01-03 19:30 | 26558657.865 | 0.85185 | 1 | 0.84615
1393 | 210 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BJ05 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 14 | 14 | 1.5 | 39 | 2022-12-15 08:00 | 2022-12-16 23:00 | 31177554.885 | 1.5 | 34.5 | 2023-01-02 10:30 | 2023-01-03 21:00 | 27713382.12 | 0.88889 | 1 | 0.88462
1394 | 1249 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U007 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 10.2 | 8.2 | 0 | 6.5 | 2022-11-09 09:30 | 2022-11-09 16:00 | 5003805.105 | 0 | 3.5 | 2023-01-03 08:30 | 2023-01-03 12:00 | 2694356.595 | 0.53846 | #DIV/0! | 0.53846
1395 | 1250 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6.73 | 19.73 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-10 02:30 | 2022-11-10 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-03 12:30 | 2023-01-03 19:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1396 | 1251 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4.76 | 14.76 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-09 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-03 19:30 | 2023-01-04 01:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1397 | 1254 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4.7 | 16 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-09 15:00 | 2022-11-09 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-04 16:00 | 2023-01-04 22:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1398 | 212 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE02 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE |  |  |  | 2 | 38 | 2022-12-18 17:00 | 2022-12-20 07:00 | 30792646.8 | 2 | 30 | 2023-01-04 21:30 | 2023-01-06 03:30 | 24634117.44 | 0.8 | 1 | 0.78947
1399 | 1257 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 8 | 7 | 0.5 | 6 | 2022-11-09 22:00 | 2022-11-10 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-05 08:00 | 2023-01-05 14:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1400 | 1262 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-11-11 03:00 | 2022-11-11 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-07 01:30 | 2023-01-07 07:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1401 | 1264 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-10 21:30 | 2022-11-11 09:30 | 9622702.125 | 0.5 | 3 | 2023-01-07 15:00 | 2023-01-07 18:00 | 2694356.595 | 0.28 | 1 | 0.25
1402 | 1265 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-11 09:30 | 2022-11-11 21:30 | 9622702.125 | 0.5 | 9.5 | 2023-01-07 18:30 | 2023-01-08 04:00 | 7698161.7 | 0.8 | 1 | 0.79167
1403 | 215 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN X-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | 0 | 12 | 0 | 2 | 48 | 2022-12-22 16:00 | 2022-12-24 16:00 | 38490808.5 | 2 | 29.5 | 2023-01-07 21:30 | 2023-01-09 03:00 | 24249209.355 | 0.63 | 1 | 0.61458 | Se corrió filtro Odessa @ 1337 FT (Punta) |  | 1436 | SBP |  | 1281.59
1404 | 1267 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-11 10:00 | 2022-11-11 16:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 18:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1405 | 1269 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H001 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-11 | 2022-11-11 03:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2023-01-09 02:00 | 2023-01-09 05:00 | 2694356.595 | 0.875 | 1 | 0.85714
1406 | 1272 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AN-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 13 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-11-11 04:00 | 2022-11-11 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-01-09 22:30 | 2023-01-10 05:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1407 | 1273 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BI-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-11-12 02:00 | 2022-11-12 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 4 | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-10 10:00 | 3464172.765 | 0.69231 | 1 | 0.66667
1408 | 217 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-U007 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | 2 | 10.2 | 8.2 | 2 | 39 | 2022-12-26 05:00 | 2022-12-27 20:00 | 31562462.97 | 2 | 27 | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 11:00 | 22324668.93 | 0.70732 | 1 | 0.69231
1409 | 1276 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN09 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 22 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-12 08:30 | 2022-11-12 15:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-10 21:30 | 2023-01-11 03:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1410 | 218 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE02 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | 0 | 18 | 0 | 2 | 48 | 2022-12-27 22:00 | 2022-12-29 22:00 | 38490808.5 | 2 | 48 | 2023-01-11 13:00 | 2023-01-13 13:00 | 38490808.5 | 1 | 1 | 1
1411 | 1280 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-O004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-13 08:30 | 2022-11-13 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-12 00:30 | 2023-01-12 06:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1412 | 1281 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I007 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 18 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-12 | 2022-11-12 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-12 09:30 | 2023-01-12 15:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1413 | 1282 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AY03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 13 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-11-12 22:00 | 2022-11-13 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 22:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1414 | 219 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN10 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 13 | 0 | 2 | 39 | 2022-12-30 | 2022-12-31 15:00 | 31562462.97 | 2 | 31 | 2023-01-13 04:30 | 2023-01-14 11:30 | 25403933.61 | 0.80488 | 1 | 0.79487
1415 | 1284 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK08 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 13 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-11-13 04:30 | 2022-11-13 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-13 16:30 | 2023-01-13 23:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1416 | 1286 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 17 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 13:30 | 2022-11-14 20:00 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2023-01-14 07:00 | 2023-01-14 16:30 | 7698161.7 | 1.4286 | 1 | 1.4615
1417 | 220 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN09 | PRE-INYECCIÓN | TUB + ROD STUCK DOBLES | 0 | 22 | 0 | 2 | 31 | 2022-12-31 23:00 | 2023-01-02 06:00 | 25403933.61 | 2 | 31.5 | 2023-01-14 23:30 | 2023-01-16 07:00 | 25788841.695 | 1.0152 | 1 | 1.0161
1418 | 1291 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 17:30 | 2022-11-15 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-15 20:30 | 2023-01-16 02:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1419 | 1292 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AI-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-15 03:30 | 2022-11-15 10:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-16 03:00 | 2023-01-16 09:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1420 | 221 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AS04 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | 18 | 18 | 0 | 2 | 48 | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-04 08:00 | 38490808.5 | 2 | 34.5 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-17 19:30 | 28098290.205 | 0.73 | 1 | 0.71875
1421 | 1293 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-14 01:00 | 2022-11-14 07:30 | 5388713.19 | 1 | 7 | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-16 17:00 | 6158529.36 | 1.1429 | 2 | 1.0769
1422 | 1294 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CO-02 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-15 00:30 | 2022-11-15 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-16 17:30 | 2023-01-16 23:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
1423 | 1296 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-01-17 06:30 | 2023-01-17 13:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667 | PIN DESGASTADO A 1006,5 FT, CUELLO QUEDÓ EN EL POZO.
1424 | 1297 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN08 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 3 | 2022-11-15 07:30 | 2022-11-15 10:30 | 2694356.595 | 0.5 | 6 | 2023-01-17 14:00 | 2023-01-17 20:00 | 5003805.105 | 1.8571 | 1 | 2
1425 | 222 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 21 | 0 | 2 | 39 | 2023-01-04 10:00 | 2023-01-06 01:00 | 31562462.97 | 2 | 99 | 2023-01-17 21:30 | 2023-01-22 00:30 | 77751433.17 | 2.4634 | 1 | 2.5385
1426 | 1301 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | PULLING DE VARILLA | LIMPIEZA DE ARENA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-11-15 21:00 | 2022-11-16 | 2694356.595 | 0.5 | 9 | 2023-01-19 02:00 | 2023-01-19 11:00 | 7313253.615 | 2.7143 | 1 | 3
1427 | 1303 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | PESCA | PESCA | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 10 | 2022-11-15 21:30 | 2022-11-16 07:30 | 8083069.785 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-19 17:00 | 2023-01-20 00:30 | 6158529.36 | 0.7619 | 1 | 0.75
1428 | 1304 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 16 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-11-16 00:30 | 2022-11-16 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 07:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1429 | 1305 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N005 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6.95 | 22 | 7 | 0.5 | 6 | 2022-11-15 05:30 | 2022-11-15 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-20 14:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1430 | 1306 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 9 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-11-16 08:00 | 2022-11-16 14:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-01-20 15:00 | 2023-01-20 22:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
1431 | 1307 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU01 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2022-11-16 08:00 | 2022-11-16 09:30 | 1539632.34 | 0.5 | 1 | 2023-01-20 22:30 | 2023-01-20 23:30 | 1154724.255 | 0.75 | 1 | 0.66667
1432 | 1307 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU01 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2022-11-15 12:00 | 2022-11-15 17:00 | 4233988.935 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-21 23:30 | 2023-01-22 05:00 | 4618897.02 | 1.0909 | 1 | 1.1
1433 | 223 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-L004 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | 0 | 12 | 0 | 2 | 35 | 2023-01-06 03:00 | 2023-01-07 14:00 | 28483198.29 | 2 | 42.5 | 2023-01-22 02:30 | 2023-01-23 21:00 | 34256819.565 | 1.2027 | 1 | 1.2143
1434 | 1312 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 16 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-11-17 01:00 | 2022-11-17 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9 | 2023-01-23 19:00 | 2023-01-24 04:00 | 7313253.615 | 1.4615 | 1 | 1.5
1435 | 1314 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 16 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-11-17 14:00 | 2022-11-17 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-24 11:00 | 2023-01-24 17:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
1436 | 1315 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 6 | 2022-11-17 20:30 | 2022-11-18 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-24 18:00 | 2023-01-25 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1437 | 1316 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 20 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-11-18 03:00 | 2022-11-18 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-25 00:30 | 2023-01-25 06:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1438 | 225 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | TUBERIA PEGADA | SARTA PEGADA | 18 | 22 | 4 | 2 | 35 | 2023-01-09 05:00 | 2023-01-10 16:00 | 28483198.29 | 2 | 40.5 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-27 01:30 | 32717187.225 | 1.1486 | 1 | 1.1571 | Bomba empaquetada (al parecer x arena) 2 TBG 2-7/8" EUE (# 5 Y # 6 POR ENCIMA DE LA NIPLESILLA) CON PIN Y CAJA EN MAL ESTADO. Se instaló desarenador ciclonico, se subió SN 153 FT
1439 | 1318 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 20 | 11 | 0.5 | 6 | 2022-11-19 | 2022-11-19 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-25 16:00 | 2023-01-25 21:30 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
1440 | 1322 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 6 | 2022-11-20 03:00 | 2022-11-20 09:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-26 14:30 | 2023-01-26 20:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
1441 | 1323 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-11-20 09:30 | 2022-11-20 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-26 20:30 | 2023-01-27 02:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
1442 | 1324 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 15 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-11-20 16:00 | 2022-11-20 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-01-27 02:30 | 2023-01-27 08:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1443 | 1326 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U004 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11 | 9 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-21 05:00 | 2022-11-21 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-27 15:30 | 2023-01-27 21:00 | 4618897.02 | 0.85714 | 1 | 0.84615
1444 | 1327 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-11-21 12:00 | 2022-11-22 | 9622702.125 | 0.5 | 6 | 2023-01-27 21:30 | 2023-01-28 03:30 | 5003805.105 | 0.52 | 1 | 0.5 | Caja abierta del pistón partido
1445 | 227 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-X001 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | 0 | 19.24 | 15.24 | 2 | 35 | 2023-01-13 20:00 | 2023-01-15 07:00 | 28483198.29 | 2 | 24 | 2023-01-28 04:30 | 2023-01-29 04:30 | 20015220.42 | 0.7027 | 1 | 0.68571 | 1 tubo de cola
1446 | 1331 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-2 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-22 21:00 | 2022-11-23 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-29 01:30 | 2023-01-29 07:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
1447 | 1332 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U007 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 10 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-11-23 03:30 | 2022-11-23 09:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-29 07:30 | 2023-01-29 13:00 | 4618897.02 | 0.92308 | 1 | 0.91667
1448 | 1334 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-23 17:00 | 2022-11-24 01:30 | 6928345.53 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-29 19:30 | 2023-01-30 03:00 | 6158529.36 | 0.88889 | 1 | 0.88235 | 4. JAZ BG01 (CBS): Inicio 29/01/2023 19:00 hr. Movilizó unidad (3.5 km) (0.5 hr). Registró presiones de pozo THP & CHP 0 Psi. R/U 100%. R/D cabezal UBM. Prueba de integridad de tubería con 500 psi. Pruebas manométricas, VV: 200 psi – VF: 100 psi. Levantó sarta de varilla WS: 6.5 klbs y OP: 0 klbs. Flushing con 8 BBL de agua. R/U mesa de trabajo + herramientas para manejo de varillas. Sacó sarta de varilla + PULL TUBE DE BOMBA INSERTA desde 1615 ft a superficie. (Nota: El cuerpo de la bomba quedó en fondo). R/D mesa de trabajo + herramientas para manejo de varilla. R/D Unidad Flush By. Fin 30/01/2023 03:00 hr. NOTA: Pozo pendiente para programar intervención con equipo. NOTA 2: NPT 1 hr esperando electricista para aplicación de SAES.
1449 | 1335 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-X001 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 19.24 | 15.24 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-24 02:00 | 2022-11-24 10:30 | 6928345.53 | 0.5 | 7 | 2023-01-30 03:30 | 2023-01-30 10:30 | 5773621.275 | 0.83333 | 1 | 0.82353
1450 | 1337 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-3 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-24 17:00 | 2022-11-24 22:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-30 17:00 | 2023-01-30 22:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1451 | 1338 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1.65 | 10 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-24 23:00 | 2022-11-25 04:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-30 23:00 | 2023-01-31 04:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1452 | 1339 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.44 | 18 | 9.56 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-25 05:00 | 2022-11-25 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-31 05:00 | 2023-01-31 10:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1453 | 1341 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA02 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-11-25 17:00 | 2022-11-26 01:00 | 6543437.445 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-31 17:00 | 2023-01-31 22:30 | 4618897.02 | 0.70588 | 1 | 0.6875
1454 | 1343 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I007 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 18 | 13 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 05:00 | 2022-11-26 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-01 02:30 | 2023-02-01 08:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1455 | 1344 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 17 | 11 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 11:00 | 2022-11-26 16:30 | 4618897.02 | 0.5 | 7.5 | 2023-02-01 08:30 | 2023-02-01 16:00 | 6158529.36 | 1.3333 | 1 | 1.3636 | 1
1456 | 1346 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.22 | 11 | 7.78 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 23:00 | 2022-11-27 04:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-01 22:30 | 2023-02-02 04:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1457 | 231 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AN09 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + VARILLA | 0 | 7 | 0 | 2 | 48 | 2023-01-16 22:00 | 2023-01-18 22:00 | 38490808.5 | 2 | 60 | 2023-02-02 | 2023-02-04 12:00 | 47728602.54 | 1.24 | 1 | 1.25
1458 | 232 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-M002 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  |  |  | 2 | 35 | 2023-01-19 | 2023-01-20 11:00 | 28483198.29 | 1.5 | 8.5 | 2023-02-05 19:00 | 2023-02-06 03:30 | 7698161.7 | 0.27027 | 0.75 | 0.24286
1459 | 234 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-L003 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 2023-01-22 02:00 | 2023-01-23 13:00 | 28483198.29 | 2 | 42 | 2023-02-07 13:30 | 2023-02-09 07:30 | 33871911.48 | 1.1892 | 1 | 1.2
1460 | 235 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-P001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 25 | 20 | 2 | 8 | 2023-01-23 15:00 | 2023-01-23 23:00 | 7698161.7 | 2 | 8 | 2023-02-08 21:30 | 2023-02-09 05:30 | 7698161.7 | 1 | 1 | 1 | Tiene filtro SLB
1461 | 236 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-AC01 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 22 | 0 | 2 | 31 | 2023-01-24 01:00 | 2023-01-25 08:00 | 25403933.61 | 2 | 30 | 2023-02-09 07:30 | 2023-02-10 13:30 | 24634117.44 | 0.9697 | 1 | 0.96774
1462 | 1368 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI03 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-03 04:00 | 2022-12-03 09:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-10 06:30 | 2023-02-10 12:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1463 | 1369 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-03 10:00 | 2022-12-03 15:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-10 12:30 | 2023-02-10 18:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1464 | 1370 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA05 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 15 | 17 | 2 | 0.5 | 3 | 2022-12-03 16:00 | 2022-12-03 19:00 | 2694356.595 | 0.5 | 2.5 | 2023-02-10 18:30 | 2023-02-10 21:00 | 2309448.51 | 0.85714 | 1 | 0.83333
1465 | 1371 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN08 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-03 19:30 | 2022-12-04 01:00 | 4618897.02 | 1 | 7.5 | 2023-02-10 22:00 | 2023-02-11 05:30 | 6543437.445 | 1.4167 | 2 | 1.3636 | 0.5
1466 | 1372 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5.7 | 17 | 11.3 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-04 01:30 | 2022-12-04 07:00 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-11 11:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1467 | 1373 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-04 07:30 | 2022-12-04 13:00 | 4618897.02 | 0.5 | 9.5 | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-11 21:30 | 7698161.7 | 1.6667 | 1 | 1.7273
1468 | 238 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZ-S007 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | 0 | SIN INFO | 0 | 2 | 24 | 2023-01-26 19:00 | 2023-01-27 19:00 | 20015220.42 | 1.5 | 25.5 | 2023-02-11 20:30 | 2023-02-12 22:00 | 20785036.59 | 1.0385 | 0.75 | 1.0625
1469 | 1374 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | CAMBIO DE BOMBA | CBS + BOTTOM CHECK | 5 | 7 | 2 | 0.5 | 13 | 2022-12-04 13:30 | 2022-12-05 02:30 | 10392518.295 | 0.5 | 12.5 | 2023-02-11 22:00 | 2023-02-12 10:30 | 10007610.21 | 0.96296 | 1 | 0.96154
1470 | 239 | SI | MEC1 | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | 0 | 5 | 0 | 2 | 31 | 2023-01-27 21:00 | 2023-01-29 04:00 | 25403933.61 | 1.5 | 31 | 2023-02-12 23:30 | 2023-02-14 06:30 | 25019025.525 | 0.98485 | 0.75 | 1
1471 | 1377 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-N005 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 6.95 | 22 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-05 15:00 | 2022-12-05 20:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-12 23:30 | 2023-02-13 05:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1472 | 1378 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 4 | 18 | 14 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-05 21:00 | 2022-12-06 02:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-13 05:30 | 2023-02-13 11:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1473 | 1380 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | VARILLA DESCONECTADA + CBS | VARILLA DESCONECTADA + CBS | 0 | 43 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 16:30 | 2694356.595 | 0.5 | 12.5 | 2023-02-13 22:30 | 2023-02-14 11:00 | 10007610.21 | 3.7143 | 1 | 4.1667
1474 | 1383 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ04 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 22 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-07 05:00 | 2022-12-07 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 7 | 2023-02-15 01:00 | 2023-02-15 08:00 | 5773621.275 | 1.25 | 1 | 1.2727 | 1
1475 | 1 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AB01 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | 4 | 18 | 14 | 3 | 47 | 2023-02-15 18:30 | 2023-02-17 17:30 | 38490808.5 | 3 | 53 | 2023-02-15 18:30 | 2023-02-17 23:30 | 43109705.52 | 1.12 | 1 | 1.1277 | Se instaló filtro de arena
1476 | 1405 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 28 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-12-13 18:00 | 2022-12-14 02:00 | 6543437.445 | 0.5 | 8.5 | 2023-02-21 10:00 | 2023-02-21 18:30 | 6928345.53 | 1.0588 | 1 | 1.0625
1477 | 4 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CH01 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | 0 | 7 | 7 | 3 | 79.5 | 2023-02-21 20:30 | 2023-02-25 04:00 | 63509834.025 | 3 | 79.5 | 2023-02-21 15:00 | 2023-02-24 22:30 | 63509834.025 | 1 | 1 | 1
1478 | 1406 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 11 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 14:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-21 19:00 | 2023-02-22 00:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1479 | 1407 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 11 | 8 | 0.5 | 6 | 2022-12-14 02:30 | 2022-12-14 08:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-02-22 01:00 | 2023-02-22 07:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1 | 0.5
1480 | 1410 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 9 | 7 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-15 03:00 | 2022-12-15 08:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-22 20:00 | 2023-02-23 01:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1481 | 1416 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-16 17:00 | 2022-12-16 22:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-24 10:00 | 2023-02-24 15:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1482 | 1417 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 11 | 9 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-16 23:00 | 2022-12-17 04:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-24 16:00 | 2023-02-24 21:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1483 | 1419 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A004 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 21 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-17 11:00 | 2022-12-17 16:30 | 4618897.02 | 0.5 | 11 | 2023-02-25 05:00 | 2023-02-25 16:00 | 8852885.955 | 1.9167 | 1 | 2
1484 | 1420 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 18 | 10 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-17 17:00 | 2022-12-18 00:30 | 6158529.36 | 0.5 | 7 | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-25 23:30 | 5773621.275 | 0.9375 | 1 | 0.93333
1485 | 1422 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-18 09:00 | 2022-12-18 16:30 | 6158529.36 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-26 08:30 | 2023-02-26 14:00 | 4618897.02 | 0.75 | 1 | 0.73333
1486 | 1423 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S003 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 17 | 11 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-18 17:00 | 2022-12-19 00:30 | 6158529.36 | 0.5 | 7.5 | 2023-02-26 14:30 | 2023-02-26 22:00 | 6158529.36 | 1 | 1 | 1
1487 | 1424 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 19 | 19 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-19 01:00 | 2022-12-19 08:30 | 6158529.36 | 0.5 | 7 | 2023-02-26 22:30 | 2023-02-27 05:30 | 5773621.275 | 0.9375 | 1 | 0.93333
1488 | 1425 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 12 | 12 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 16:30 | 6158529.36 | 0.5 | 9.5 | 2023-02-27 06:00 | 2023-02-27 15:30 | 7698161.7 | 1.25 | 1 | 1.2667 | SARTA DESCONECTADA, 900 klbs, desconectada arriba
1489 | 1426 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6.18 | 6.18 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-19 17:00 | 2022-12-20 00:30 | 6158529.36 | 1 | 8 | 2023-02-27 16:30 | 2023-02-28 00:30 | 6928345.53 | 1.125 | 2 | 1.0667 |  |  |  | SURE FLOW
1490 | 1427 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-20 01:00 | 2022-12-20 08:30 | 6158529.36 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-28 01:00 | 2023-02-28 06:30 | 4618897.02 | 0.75 | 1 | 0.73333 | Quedo para equipo |  | 2043 | SBP |  | 1946 |  | 1979 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
1491 | 1428 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 16:30 | 6158529.36 | 0.5 | 9 | 2023-02-28 07:00 | 2023-02-28 16:00 | 7313253.615 | 1.1875 | 1 | 1.2 | No salió VF THM, quedó para equipo |  |  | THM 2 1/4"
1492 | 1434 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 22 | 15 | 0.5 | 10.5 | 2022-12-23 | 2022-12-23 10:30 | 8467977.87 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-02 11:00 | 2023-03-02 16:30 | 10777426.38 | 1.2727 | 7 | 1
1493 | 1436 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN05 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-12-23 21:00 | 2022-12-24 | 2694356.595 | 0.5 | 2.5 | 2023-03-02 23:30 | 2023-03-03 02:00 | 2309448.51 | 0.85714 | 1 | 0.83333
1494 | 8 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 0 | 3 | 45 | #REF! | #REF! | 36951176.16 | 2.5 | 39.5 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-04 23:30 | 32332279.14 | 0.875 | 0.83333 | 0.87778 | TBG DE 2-7/8" BTT # 8 Y # 27 EN MAL ESTADO. TAPÓN DEL ANCLA (SALE CON ARENA) Y SE LIMPIÓ. Se corrió ancla de gas |  |  | sbp |  | 1931.88 |  | 1996
1495 | 1441 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-12-24 22:00 | 2022-12-25 10:00 | 9622702.125 | 0.5 | 18 | 2023-03-04 | 2023-03-04 18:00 | 14241599.145 | 1.48 | 1 | 1.5
1496 | 1442 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 20 | 25 | 5 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-25 10:30 | 2022-12-25 18:00 | 6158529.36 | 1 | 9.5 | 2023-03-04 19:00 | 2023-03-05 04:30 | 8083069.785 | 1.3125 | 2 | 1.2667
1497 | 9 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | 12 | 16 | 4 | 3 | 45 | #REF! | #REF! | 36951176.16 | 2.5 | 45 | 2023-03-05 02:00 | 2023-03-06 23:00 | 36566268.075
1498 | 1443 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ03 | POST INYECCION | POST INYECCION | SIN INFO | 15 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-12-25 18:30 | 2022-12-26 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-05 05:00 | 2023-03-05 11:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1499 | 1444 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I004 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 7 | 10 | 3 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-26 01:00 | 2022-12-26 08:30 | 6158529.36 | 0.5 | 7.5 | 2023-03-05 13:30 | 2023-03-05 21:00 | 6158529.36 | 1 | 1 | 1
1500 | 1445 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE06 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 16:30 | 6158529.36 | 0.5 | 10.5 | 2023-03-05 21:30 | 2023-03-06 08:00 | 8467977.87 | 1.375 | 1 | 1.4
1501 | 1446 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U001 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.7 | 17 | 11.3 | 0.5 | 6 | 2022-12-26 17:00 | 2022-12-26 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-06 08:30 | 2023-03-06 14:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
1502 | 1447 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A003 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8 | 24 | 16 | 0.5 | 10 | 2022-12-26 23:30 | 2022-12-27 09:30 | 8083069.785 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-06 15:00 | 2023-03-06 23:30 | 6928345.53 | 0.85714 | 1 | 0.85
1503 | 10 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BA02 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 2.5 | 41 | 2023-03-06 22:00 | 2023-03-08 15:00
1504 | 1449 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-28 04:30 | 2022-12-28 10:00 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-07 13:30 | 2023-03-07 19:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1505 | 1450 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-28 10:30 | 2022-12-28 16:00 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-07 19:30 | 2023-03-08 01:00 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
1506 | 1452 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P006 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 11 | 25 | 14 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-28 16:30 | 2022-12-28 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-08 01:30 | 2023-03-08 08:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1507 | 1452 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 6 | 21 | 15 | 0.5 | 10 | 2022-12-29 03:00 | 2022-12-29 13:00 | 8083069.785 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-08 11:30 | 2023-03-08 20:00 | 6928345.53 | 0.85714 | 1 | 0.85
1508 | 1455 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB03 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 10 | 2022-12-29 13:30 | 2022-12-29 23:30 | 8083069.785 | 0.5 | 9 | 2023-03-08 20:30 | 2023-03-09 05:30 | 7313253.615 | 0.90476 | 1 | 0.9
1509 | 1455 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-30 12:00 | 2022-12-30 19:30 | 6158529.36 | 0.5 | 10.5 | 2023-03-09 20:00 | 2023-03-10 06:30 | 8467977.87 | 1.375 | 1 | 1.4
1510 | 1456 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.7 | 17 | 11.3 | 0.5 | 6 | 2022-12-30 20:00 | 2022-12-31 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2023-03-10 07:00 | 2023-03-10 15:00
1511 | 1457 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-31 10:30 | 2022-12-31 18:00 | 6158529.36 | 0.5 | 8 | 2023-03-10 15:30 | 2023-03-10 23:30 | 6543437.445 | 1.0625 | 1 | 1.0667
1512 | 1458 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC07 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 39 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-31 02:30 | 2022-12-31 10:00 | 6158529.36 | 0.5 | 7.5 | 2023-03-11 | 2023-03-11 07:30 | 6158529.36 | 1 | 1 | 1
1513 | 1459 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-31 18:30 | 2023-01-01 02:00 | 6158529.36 | 0.5 | 12.5 | 2023-03-11 08:00 | 2023-03-11 20:30
1514 | 1460 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-01 02:30 | 2023-01-01 10:00 | 6158529.36 | 0.5 | 3 | 2023-03-11 21:00 | 2023-03-12
1515 | 1461 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P009 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-01 10:30 | 2023-01-01 18:00 | 6158529.36 | 0.5 | 7.5 | 2023-03-12 00:30 | 2023-03-12 08:00 | 6158529.36 | 1 | 1 | 1
1516 | 13 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 13 | 0 | 3 | 45 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-03 | 36951176.16 | 2 | 44.5 | 2023-03-12 04:30 | 2023-03-14 01:00 | 35796451.905 | 0.96875 | 0.66667 | 0.98889
1517 | 1464 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-U004 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-02 02:30 | 2023-01-02 10:00 | 6158529.36 | 0.5 | 8 | 2023-03-12 10:00 | 2023-03-12 18:00
1518 | 1466 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR05 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 6 | 2023-01-02 17:00 | 2023-01-02 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 09:30
1519 | 1468 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-03 06:30 | 2023-01-03 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 22:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1520 | 14 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AN03 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 2 | 38 | 2023-03-14 03:00 | 2023-03-15 17:00
1521 | 1470 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | 7 | 20 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-01-03 15:30 | 2023-01-03 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 4.5 | 2023-03-14 11:30 | 2023-03-14 16:00
1522 | 1471 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-03 22:00 | 2023-01-04 04:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-14 16:30 | 2023-03-14 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
1523 | 15 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 3 | 45 | 2023-02-22 02:30 | 2023-02-23 23:30 | 36951176.16 | 2 | 40.5 | 2023-03-15 14:30 | 2023-03-17 07:00
1524 | 1475 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 10 | 9 | 0.5 | 6 | 2023-01-05 02:30 | 2023-01-05 08:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-15 22:00 | 2023-03-16 04:00
1525 | 1476 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH04 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 15 | 10 | 0.5 | 9 | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 18:00 | 7313253.615 | 0.5 | 9 | 2023-03-16 04:30 | 2023-03-16 13:30
1526 | 1478 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ01 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-01-06 04:30 | 2023-01-06 07:30 | 2694356.595 | 0.5 | 3 | 2023-03-17 04:30 | 2023-03-17 07:30
1527 | 1479 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-06 11:00 | 2694356.595 | 0.5 | 3 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 11:00
1528 | 16 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | 0 | 12 | 0 | 3 | 45 | 2023-02-22 18:30 | 2023-02-24 15:30 | 36951176.16 | 2 | 50 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-19 19:00 | 40030440.84 | 1.0833 | 0.66667 | 1.1111 | VARILLA # 59 Y # 60 TORCIDAS, VARILLA # 50 CON COUPLING MALO, VARILLA 23 CON CENTRALIZER SIN RUEDAS, SINKER BAR # 1 Y POLISHED ROD TORCIDAS; ANILLOS DE LA BOMBA RAYADOS. BOMBEÓ 10 BBL DE AGUA EN 2 OCASIONES PARA LIMPIAR SARTA DE TUBERÍA. JUNTA # 27 TORCIDA, LIMPIÓ, REMOVIÓ ARENA Y REALIZÓ FLUSHING AL FILTRO. Sigue con filtro SLB
1529 | 1493 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 3.5 | 2023-01-10 08:30 | 2023-01-10 12:00 | 3079264.68 | 0 | 3.5 | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 13:00
1530 | 18 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AJ01 | TUBERIA ROTA | PRE INYECCION | 0 | 14 | 0 | 3 | 45 | 2023-02-20 09:30 | 2023-02-22 06:30 | 36951176.16 | 2 | 38 | 2023-03-21 10:00 | 2023-03-23 | 30792646.8 | 0.83333 | 0.66667 | 0.84444
1531 | 1494 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 49 | 49 | 0.5 | 3 | 2023-01-10 15:00 | 2023-01-10 18:00 | 2694356.595 | 0.5 | 2.5 | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:30
1532 | 1495 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 08:30 | 6158529.36 | 0.5 | 8 | 2023-03-21 23:00 | 2023-03-22 07:00
1533 | 1497 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 21 | 14 | 0.5 | 6 | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-11 22:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 14:30 | 2023-03-22 20:30
1534 | 1499 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.8 | 20.3 | 11.5 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-03-23 | 2023-03-23 07:00
1535 | 1503 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN09 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 9 | 13 | 0.5 | 9 | 2023-03-22 | 2023-03-22 09:00 | 7313253.615 | 1 | 11.5 | 2023-03-24 18:00 | 2023-03-25 05:30
1536 | 1505 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-O001 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7 | 19 | 12 | 0.5 | 10 | 2023-03-22 | 2023-03-22 10:00 | 8083069.785 | 0.5 | 10 | 2023-03-25 13:00 | 2023-03-25 23:00
1537 | 1506 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 12 | 11 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2023-03-25 23:30 | 2023-03-26 06:30
1538 | 1508 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-26 13:30 | 2023-03-26 20:00
1539 | 1509 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S007 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2023-03-26 20:30 | 2023-03-27 04:30
1540 | 1510 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN S003 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 17 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-27 05:00 | 2023-03-27 10:30
1541 | 1512 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 21 | 15 | [5 empty] | 0.5 | 10 | 2023-03-27 17:30 | 2023-03-28 03:30
1542 | 1515 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.5 | 19 | 12.5 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 5.5 | 2023-03-28 10:00 | 2023-03-28 15:30
1543 | 1517 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B001 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 15 | 7 | 0.5 | 7 | 2023-03-24 06:00 | 2023-03-24 13:00 | 5773621.275 | 0.5 | 7 | 2023-03-28 22:30 | 2023-03-29 05:30
1544 | 1518 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 14 | 9 | 0.5 | 7 | 2023-03-24 06:00 | 2023-03-24 13:00 | 5773621.275 | 1 | 7 | 2023-03-29 06:30 | 2023-03-29 13:30
1545 | 1519 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 39 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | 6928345.53 | 1 | 11 | 2023-03-29 14:30 | 2023-03-30 01:30
1546 | 1520 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 14 | 9 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 08:00
1547 | 1521 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 32 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | 6928345.53 | 1 | 10 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 19:00 |  |  |  |  | SACÓ 13 CENTRALIZER'S EN MAL ESTADO.
1548 | 23 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 49 | 0 | 3 | 45 | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | 36951176.16 | 2 | 35 | 2023-03-30 11:00 | 2023-03-31 22:00 | 28483198.29 | 0.77083 | 0.66667 | 0.77778
1549 | 1522 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9.5 | 2023-03-30 19:30 | 2023-03-31 05:00
1550 | 1523 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M002 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 15 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 1 | 5.5 | 2023-03-31 06:00 | 2023-03-31 11:30
1551 | 24 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AC03 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 18 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-01 | 2023-04-02 19:00 | 34641727.65 | 1 | 1 | 1
1552 | 1525 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 10.7 | 7.7 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2023-04-01 | 2023-04-01 08:00
1553 | 1528 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2023-04-01 22:30 | 2023-04-02 04:30
1554 | 1529 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A003 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | [5 empty] | 0.5 | 6 | 2023-04-02 05:00 | 2023-04-02 11:00
1555 | 1530 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P007 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 19 | 11 | 0.5 | 7 | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 10 | 2023-04-02 11:30 | 2023-04-02 21:30
1556 | 1532 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H006 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11 | 2023-04-03 05:30 | 2023-04-03 16:30
1557 | 1533 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-03-23 | 2023-03-23 03:00 | 2694356.595 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-03 17:00 | 2023-04-03 19:30
1558 | 1534 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-03-24 | 2023-03-24 08:30 | 6928345.53 | 0.5 | 11 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 07:00
1559 | 26 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CM04 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 5 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | 34641727.65 | 2 | 41 | 2023-04-04 02:30 | 2023-04-05 19:30
1560 | 1537 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 7 | 2023-03-29 | 2023-03-29 07:00 | 5773621.275 | 1 | 7 | 2023-04-05 08:30 | 2023-04-05 15:30
1561 | 1538 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK03 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 6 | 16 | 10 | 0.5 | 11.5 | 2023-03-27 | 2023-03-27 11:30 | 9237794.04 | 0.5 | 10 | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-06 02:00
1562 | 27 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | 17.9167 | 2 | 35.5 | 2023-04-05 21:30 | 2023-04-07 09:00 | 28868106.375 | 1611243.1465 | 1 | 0.82558 | WS con Rig por caja del pistón partido
1563 | 1539 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 10.5 | 2023-03-26 | 2023-04-06 13:00 | 0 | 0.5 | 10.5 | 2023-04-06 02:30 | 2023-04-06 13:00
1564 | 1540 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-03-30 | 2023-04-06 16:30 | 0 | 1 | 2.5 | 2023-04-06 14:00 | 2023-04-06 16:30
1565 | 1541 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP02 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-04 | 2023-04-06 19:30 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-06 19:30
1566 | 1542 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP01 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-04 | 2023-04-06 22:30 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-06 22:30
1567 | 1544 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-05 | 2023-04-07 10:30 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 10:30
1568 | 1547 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-08 07:00 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-08 00:30 | 2023-04-08 07:00
1569 | 1548 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z009 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 7 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-08 14:30 | 0 | 1 | 6.5 | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-08 14:30
1570 | 1549 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 3 | 12 | 9 | 0.5 | 12 | 2023-04-05 | 2023-04-09 01:00 | 0 | 0.5 | 10 | 2023-04-08 15:00 | 2023-04-09 01:00
1571 | 1550 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA03 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 12 | 2023-04-04 | 2023-04-09 12:00 | 0 | 0.5 | 10.5 | 2023-04-09 01:30 | 2023-04-09 12:00
1572 | 1551 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P006 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 25 | 14 | 0.5 | 7 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-09 19:00 | 61.4583 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-09 12:30 | 2023-04-09 19:00
1573 | 1552 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-09 22:00 | 28.4167 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-09 19:30 | 2023-04-09 22:00
1574 | 1553 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP02 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 01:00 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-09 22:30 | 2023-04-10 01:00
1575 | 1554 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP01 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 04:00 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-10 01:30 | 2023-04-10 04:00
1576 | 1555 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I008 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 07:00 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2023-04-10 04:30 | 2023-04-10 07:00
1577 | 1556 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 8 | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-10 15:30 | 0 | 1 | 7.5 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 15:30
1578 | 30 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 7 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-04-12 04:00 | 34641727.65 | 2 | 42 | 2023-04-10 10:00 | 2023-04-12 04:00
1579 | 1558 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 9 | 6 | 0.5 | 8 | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-11 03:30 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 03:30 | 5773621.275
1580 | 1559 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 15 | 12 | 0.5 | 8 | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-11 10:30 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-11 04:00 | 2023-04-11 10:30
1581 | 32 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | REDISEÑO | PRE INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2 | 30 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-15 13:30 | 24634117.44 | 3 | 29.5 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-15 13:30
1582 | 34 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 21 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-19 13:30 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-17 18:30 | 2023-04-19 13:30 |  |  |  |  | TBG # 60 DE 2-7/8" BTT ROTO A 5 FT; REVISÓ FILTRO Y LAVÓ, NO EVIDENCIÓ ARENA. INGENIERÍA AUTORIZÓ SUSPENDER 1 TBG PARA ASEGURAR BOLSILLO DE 87 FT
1583 | 1577 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 9 | 6 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-18 03:30 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-04-17 19:00 | 2023-04-18 03:30
1584 | 1580 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 12 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-19 01:00 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-04-18 18:00 | 2023-04-19 01:00
1585 | 1582 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 14 | 10 | 0.5 | 6 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-20 04:30 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-19 21:30 | 2023-04-20 04:30
1586 | 1583 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN09 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 13 | 9 | 0.5 | 6 | 2023-04-15 09:00 | 2023-04-20 12:00 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-20 05:00 | 2023-04-20 12:00
1587 | 1584 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2 | 12 | 10 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-20 23:00 |  | 0.5 | 10.5 | 2023-04-20 12:30 | 2023-04-20 23:00
1588 | 1585 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-05 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 36 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-21 12:30 | 257.25 | 0.5 | 13 | 2023-04-20 23:30 | 2023-04-21 12:30
1589 | 1586 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI03 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 10 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-22 |  | 1 | 10.5 | 2023-04-21 13:30 | 2023-04-22
1590 | 1587 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 10 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-22 11:00 |  | 0.5 | 10.5 | 2023-04-22 00:30 | 2023-04-22 11:00
1591 | 1591 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-P007 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 19 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-23 17:30 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-23 10:30 | 2023-04-23 17:30
1592 | 1592 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 12 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-23 23:30 |  | 0.5 | 5.5 | 2023-04-23 18:00 | 2023-04-23 23:30
1593 | 395 | SI | JS-4 | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA | 0 | 20.97 | 0 | 2 | 76 | 2023-03-22 | 2023-04-28 | 775.89 | 1.5 | 92 | 2023-04-23 21:30 | 2023-04-28 17:30
1594 | 1593 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-Z003 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 36 | 0 | 0.5 | 10 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-24 13:30 |  | 0.5 | 13.5 | 2023-04-24 | 2023-04-24 13:30
1595 | 1594 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-O001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 19 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-24 21:00 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-24 14:00 | 2023-04-24 21:00
1596 | 1595 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 20 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-25 03:30 |  | 0.5 | 6 | 2023-04-24 21:30 | 2023-04-25 03:30
1597 | 1596 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA06 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 07:30 |  | 0.5 | 3.5 | 2023-04-25 04:00 | 2023-04-25 07:30
1598 | 1597 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L004 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 11:30 |  | 0.5 | 3.5 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 11:30
1599 | 38 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AS06 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 30 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-04-27 03:30 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-25 08:30 | 2023-04-27 03:30
1600 | 1598 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B005 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 15:30 |  | 0.5 | 3.5 | 2023-04-25 12:00 | 2023-04-25 15:30
1601 | 1600 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-26 04:30 |  | 0.5 | 7 | 2023-04-25 21:30 | 2023-04-26 04:30
1602 | 1604 | SI | FB | JAZMIN | JAZ-S002 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 12 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-27 20:30 |  | 0.5 | 12 | 2023-04-27 08:30 | 2023-04-27 20:30
1603 | 39 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZ-S Pozo Captador | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 2023-03-22 | 2023-05-01 01:30 | 28868106.375 | 2 | 84 | 2023-04-27 13:30 | 2023-05-01 01:30
1604 | 1605 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B005 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 12 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-28 01:00 |  | 0.5 | 10 | 2023-04-27 15:00 | 2023-04-28 01:00
1605 | 1607 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA06 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-28 13:00 |  | 0.5 | 3 | 2023-04-28 10:00 | 2023-04-28 13:00
1606 | 1608 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L004 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-28 16:00 |  | 0.5 | 2.5 | 2023-04-28 13:30 | 2023-04-28 16:00
1607 | 1610 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B001 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 19 | 11 | 0.5 | 7 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-29 05:00 |  | 0.5 | 6.5 | 2023-04-28 22:30 | 2023-04-29 05:00
1608 | 1611 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J002 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 23 | 18 | 0.5 | 7 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-29 13:00 |  | 0.5 | 7.5 | 2023-04-29 05:30 | 2023-04-29 13:00
1609 | 1612 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 22 | 18 | 0.5 | 12 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-30 00:30 |  | 0.5 | 11 | 2023-04-29 13:30 | 2023-04-30 00:30
1610 | 1613 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 16 | 10 | 0.5 | 7 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-30 09:00 | 144 | 0.5 | 8 | 2023-04-30 01:00 | 2023-04-30 09:00
1611 | 1617 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 9 | 6 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-28 09:00 | 2023-05-01 17:00 |  | 0.5 | 7.5 | 2023-05-01 09:30 | 2023-05-01 17:00
1612 | 1618 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH01 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 10 | 31 | 21 | 0.5 | 10.5 | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-02 03:30 |  | 0.5 | 11.5 | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-02 03:30
1613 | 1620 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 14 | 11 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-22 09:00 | 2023-05-03 02:30 |  | 0.5 | 6.5 | 2023-05-02 20:00 | 2023-05-03 02:30
1614 | 41 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN J-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 23 | 18 | 0.5 | 7 | 2023-04-26 09:00 | 2023-05-04 12:00 | 186.875 | 2 | 33 | 2023-05-03 03:00 | 2023-05-04 12:00 | 26943565.95 | 144179.6171 | 4 | 4.7143
1615 | 1622 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-03 23:00 | 50.3333 | 0.5 | 12.5 | 2023-05-03 10:30 | 2023-05-03 23:00
1616 | 1623 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-04 03:30 | 76.625 | 1 | 3.5 | 2023-05-04 | 2023-05-04 03:30
1617 | 1630 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AA03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 6 | 2023-05-07 09:00 | 2023-05-09 | 4 | 0.5 | 6.5 | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-06 13:30
1618 | 1632 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN B-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK |  |  |  | 0.5 | 10 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-09 | 2 | 0.5 | 7.5 | 2023-05-07 01:30 | 2023-05-07 09:00
1619 | 1633 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 21 | 0.5 | 6 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-09 | 21 | 0.5 | 18 | 2023-05-07 09:30 | 2023-05-08 03:30
1620 | 1634 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AD04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 12 | 9 | 0.5 | 6 | 2023-05-09 09:00 | 2023-05-09 | 6 | 0.5 | 6 | 2023-05-08 04:00 | 2023-05-08 10:00
1621 | 1635 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA | 0 | 14 | 14 | 0.5 | 15 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | 14 | 0.5 | 7 | 2023-05-08 12:00 | 2023-05-08 19:00
1622 | 1637 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 6 | 11 | 5 | 0.5 | 7 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-05-09 02:30 | 2023-05-09 09:30
1623 | 1638 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2 | 16 | 14 | 0.5 | 11 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | 0 | 0.5 | 10.5 | 2023-05-09 10:00 | 2023-05-09 20:30
1624 | 1639 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 15 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-15 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-05-09 21:00 | 2023-05-10 04:00
1625 | 1640 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 12 | 10 | 0.5 | 6 | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2023-05-10 04:30 | 2023-05-10 11:00
1626 | 1642 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-05-09 09:00 | 2023-05-15 | 2 | 0.5 | 3 | 2023-05-10 17:30 | 2023-05-10 20:30
1627 | 1644 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 7 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-15 | 4 | 0.5 | 11 | 2023-05-11 05:00 | 2023-05-11 16:00 |  |  |  |  | THM 2.25
1628 | 1645 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 20 | 16 | 0.5 | 11 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 | 5 | 0.5 | 11.5 | 2023-05-11 16:30 | 2023-05-12 04:00
1629 | 1646 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1 | 13 | 12 | 0.5 | 7 | 2023-05-13 09:00 | 2023-05-15 | 6 | 0.5 | 7.5 | 2023-05-12 04:30 | 2023-05-12 12:00
1630 | 1647 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | PESCA | PESCA | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 12 | 2023-05-14 09:00 | 2023-05-15 | 7 | 0.5 | 12.5 | 2023-05-12 12:30 | 2023-05-13 01:00 |  |  |  |  | Salió varilla desconectada
1631 | 1648 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  |  |  | 2 | 6.5 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 | 8 | 2 | 6 | 2023-05-13 03:00 | 2023-05-13 09:00
1632 | 47 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 8 | 28 | 20 | 2 | 43 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 18:00 | 94.5 | 2 | 43 | 2023-05-13 23:00 | 2023-05-15 18:00 | 34641727.65 | 366579.1285 | 1 | 1 | Sacó barril con V.F. ANCLADA., THM 2.25, 81 FT bolsillo, Se deja en pre-inyección
1633 | 48 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 14 | 14 | 2 | 43 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-16 15:00 | 73.5 | 2 | 41 | 2023-05-14 22:00 | 2023-05-16 15:00 | 33102095.31 | 450368.6436 | 1 | 0.95349
1634 | 49 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AX01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-21 08:30 | 199.8958 | 2 | 111.5 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-21 08:30 | 87374135.295 | 437098.3319 | 1 | 2.593 | Install desarenador ciclonico
1635 | 1657 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 10 | 9 | 0.5 | 7 | 2023-05-15 09:00 |  |  | 0.5 | 5.5 | 2023-05-17 18:30 | 2023-05-18
1636 | 1659 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 17 | 14 | 0.5 | 6 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 15:00
1637 | 1660 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 42 | 2023-05-18 15:30 | 2023-05-20 09:30
1638 | 1664 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 7.5 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 1 | 12 | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 21:00
1639 | 1665 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 36 | 0 | 0.5 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 8 | 2023-05-21 21:30 | 2023-05-22 05:30
1640 | 1666 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 26 | 21 | 0.5 | 7 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 11 | 2023-05-22 06:00 | 2023-05-22 17:00
1641 | 1667 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-05-15 09:00 |  |  | 0.5 | 8 | 2023-05-22 17:30 | 2023-05-23 01:30
1642 | 51 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 2 | 7 | 5 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-25 02:30 | 306.1042 | 2 | 43 | 2023-05-23 07:30 | 2023-05-24 19:30 | 34641727.65 | 113169.7357 | 1 | 1
1643 | 1669 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 9 | 9 | 0.5 | 11 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 10.5 | 2023-05-23 11:30 | 2023-05-23 22:00
1644 | 1671 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 20 | 15 | 0.5 | 11 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 11 | 2023-05-24 05:00 | 2023-05-24 16:00
1645 | 1675 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2 | 10 | 8 | 0.5 | 11 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 4.5 | 2023-05-25 17:30 | 2023-05-25 22:00
1646 | 1676 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 22 | 17 | 0.5 | 11 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 0.5 | 10 | 2023-05-25 22:30 | 2023-05-26 08:30
1647 | 1677 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-05 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 35 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 15 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-27
1648 | 53 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZ-S007 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 3 | 3 | 0 | 2 | 43 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-28 | 34.875 | 2 | 36 | 2023-05-26 12:00 | 2023-05-28 | 29253014.46 | 838796.1135 | 1 | 0.83721
1649 | 1678 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 22 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-05-20 09:00 |  |  | 1 | 6.5 | 2023-05-27 01:00 | 2023-05-27 07:30
1650 | 1679 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 11 | 2023-05-26 09:00 |  |  | 0.5 | 10 | 2023-05-27 08:00 | 2023-05-27 18:00
1651 | 1680 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 31 | 21 | 0.5 | 6 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 9 | 2023-05-27 18:30 | 2023-05-28 03:30 |  |  |  |  | 3
1652 | 1681 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN B-05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-05-16 09:00 |  |  | 0.5 | 6 | 2023-05-28 04:00 | 2023-05-28 10:00
1653 | 1684 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 0.5 | 2.5 | 2023-05-28 19:30 | 2023-05-28 22:00
1654 | 1685 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 11 | 5 | 0.5 | 6 | 2023-05-19 09:00 |  |  | 0.5 | 5.5 | 2023-05-28 22:30 | 2023-05-29 04:00
1655 | 1686 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | 0 | 24 | 0 | 0.5 | 9 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 11 | 2023-05-29 04:30 | 2023-05-29 15:30
1656 | 1687 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BB-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 11 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 0.5 | 15 | 2023-05-29 16:00 | 2023-05-30 07:00
1657 | 1688 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN J-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 23 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 0.5 | 12 | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 18:00
1658 | 1690 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN B-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 26 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-05-19 09:00 |  |  | 0.5 | 6.5 | 2023-05-31 03:30 | 2023-05-31 10:00
1659 | 1692 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 9 | 28 | 19 | 0.5 | 11 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 15.5 | 2023-05-31 20:00 | 2023-06-01 11:30
1660 | 181 |  | MANSEL | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 8 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-22 09:00 | 2023-06-22 | 485 | 2 | 47 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-04 16:00
1661 | 1695 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 9 | 24 | 15 | 0.5 | 11 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 14 | 2023-06-02 22:00 | 2023-06-03 12:00
1662 | 56 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 10 | 2 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-05 | 546.25 | 2 | 43 | 2023-06-03 05:00 | 2023-06-05 | 34641727.65 | 63417.3504 | 1 | 1
1663 | 1696 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 11 | 2023-05-30 09:00 |  |  | 0.5 | 14 | 2023-06-03 12:30 | 2023-06-04 02:30
1664 | 1697 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | PESCA | PESCA | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 13 | 2023-05-21 09:00 |  |  | 0.5 | 25 | 2023-06-04 03:00 | 2023-06-05 04:00
1665 | 1699 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-22 09:00 |  |  | 0.5 | 10.5 | 2023-06-05 16:00 | 2023-06-06 02:30
1666 | 1700 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-06-01 09:00 |  |  | 0.5 | 5.5 | 2023-06-06 03:00 | 2023-06-06 08:30
1667 | 1701 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 14 | 2023-05-30 09:00 |  |  | 0.5 | 20 | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-07 05:00
1668 | 1703 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN S-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 27 | 17 | 0.5 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 3 | 7 | 2023-06-07 18:00 | 2023-06-08 01:00
1669 | 1704 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 28 | 20 | 0.5 | 6 | 2023-05-20 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-06-08 04:00 | 2023-06-08 10:00
1670 | 1708 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 7 | 2023-05-19 09:00 |  |  | 0.5 | 8 | 2023-06-09 21:30 | 2023-06-10 05:30
1671 | 1712 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 2023-05-24 09:00 |  |  | 3.5 | 5.5 | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 20:30
1672 | 1713 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 10 | 25 | 15 | 4 | 11 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 3.5 | 10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 10:00
1673 | 1714 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 3.5 | 7.5 | 2023-06-12 13:30 | 2023-06-12 21:00
1674 | 1715 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7 | 22 | 15 | 4 | 11 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 4 | 14 | 2023-06-13 01:00 | 2023-06-13 15:00
1675 | 1717 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8 | 28 | 20 | 4 | 11 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 4 | 14 | 2023-06-14 06:00 | 2023-06-14 20:00 |  |  |  |  | Tope de arena 1461.25 FT, BOLSILLO 96 FT, RELLENO 692.75 FT.
1676 | 1718 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 26 | 21 | 4 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 4 | 11 | 2023-06-14 16:30 | 2023-06-15 03:30
1677 | 1720 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 4 | 6 | 2023-05-24 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-06-15 16:00 | 2023-06-15 22:00
1678 | 1721 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 21 | 16 | 4 | 6 | 2023-06-13 09:00 |  |  | 4 | 7 | 2023-06-16 02:00 | 2023-06-16 09:00
1679 | 1724 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 16 | 14 | 4 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 3.5 | 5.5 | 2023-06-17 08:00 | 2023-06-17 13:30
1680 | 1725 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2.1 | 15 | 12.9 | 4 | 11 | 2023-07-01 09:00 |  |  | 4 | 12.5 | 2023-06-17 17:30 | 2023-06-18 06:00
1681 | 1729 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 37 | 28 | 3 | 7 |  |  |  | 3.5 | 7 | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-20 01:30
1682 | 1730 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 22 | 20 | 3 | 7 |  |  |  | 3 | 7 | 2023-06-20 04:30 | 2023-06-20 11:30
1683 | 1732 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 15 | 0 | 3 | 14 |  |  |  | 3 | 11 | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 13:00
1684 | 64 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | 2 | 10 | 8 | 6 | 48 | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-23 03:00 | 727.5 | 6 | 42 | 2023-06-21 09:00 | 2023-06-23 03:00 |  |  |  |  | Sarta pegada y varilla desconectada
1685 | 1733 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3.5 | 2023-06-21 16:00 | 2023-06-21 19:30
1686 | 1734 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-1 | RUNNING | RUNNING | 7 | 22 | 15 | 3 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 3 | 8.5 | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-22 07:00
1687 | 1735 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 22 | 17 | 3 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 9 | 2023-06-22 07:30 | 2023-06-22 16:30
1688 | 1736 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 |  |  |  | 0.5 | 8 | 2023-06-22 17:00 | 2023-06-23 01:00
1689 | 1737 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BB-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 18.5 | 2023-06-23 02:00 | 2023-06-23 20:30
1690 | 1738 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11 | 11 | 3 | 7 |  |  |  | 0.5 | 12 | 2023-06-23 21:00 | 2023-06-24 09:00
1691 | 1739 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN S-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 2.3 | 16.2 | 13.9 | 3 | 7 |  |  |  | 0.5 | 10 | 2023-06-24 09:30 | 2023-06-24 19:30
1692 | 1741 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + REVISAR SARTA HASTA SUPERFICIE | 0 | 23 | 0 | 3 | 11 |  |  |  | 1 | 7 | 2023-06-25 04:30 | 2023-06-25 11:30
1693 | 1742 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 |  |  |  | 0.5 | 9.5 | 2023-06-25 12:00 | 2023-06-25 21:30
1694 | 67 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 20 | 0 | 5 | #N/A | 2023-06-09 09:00 |  |  | 2 | 43 | 2023-06-25 16:30 | 2023-06-27 11:30
1695 | 1743 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 6 | 2023-06-25 22:00 | 2023-06-26 04:00
1696 | 1744 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 16 | 0 | 3 | 14 |  |  |  | 3 | 5 | 2023-06-26 07:00 | 2023-06-26 12:00
1697 | 1746 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | 0 | 25 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 11 | 2023-06-26 23:00 | 2023-06-27 10:00
1698 | 1747 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 6 | 0 | 3 | 3.5 | 2023-06-25 09:00 |  |  | 2 | 5.5 | 2023-06-27 14:30 | 2023-06-27 20:00
1699 | 68 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN S-11 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 2.3 | 16.2 | 13.9 | [5 empty] | 2 | 40 | 2023-06-27 15:00 | 2023-06-29 07:00
1700 | 1748 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 8 | 8 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-06-26 09:00 |  |  | 0.5 | 10 | 2023-06-27 20:30 | 2023-06-28 06:30
1701 | 1750 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2.5 | 6 | 2023-06-25 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-06-28 19:00 | 2023-06-29 01:30
1702 | 1752 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 25 | 25 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-27 09:00 |  |  | 3 | 6.5 | 2023-06-29 11:30 | 2023-06-29 18:00
1703 | 1755 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 8.5 | 2023-06-30 13:00 | 2023-06-30 21:30
1704 | 70 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 16 | 0 | 5 | #N/A | 2023-06-09 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-03 03:00
1705 | 1757 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 7.5 | 25 | 17.5 | 2.5 | 10.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 12.5 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 20:30
1706 | 1758 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11.5 | 0 | 2.5 | 6 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 9 | 2023-07-01 22:30 | 2023-07-02 07:30
1707 | 1759 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 6 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-02 18:00 | 2023-07-03
1708 | 71 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | 0 | 23 | 0 | 6 | 43 | 2023-06-29 09:00 |  |  | 4 | 65 | 2023-07-03 07:00 | 2023-07-06 | 53117315.73
1709 | 1761 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 18 | 13 | 2.5 | 10.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-07-03 11:00 | 2023-07-03 21:30
1710 | 1762 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 10 | 2023-07-03 23:30 | 2023-07-04 09:30
1711 | 72 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 14 | 0 | 6 | 43 | 2023-06-09 09:00 |  |  | 6.5 | 47 | 2023-07-06 06:30 | 2023-07-08 05:30 | 41185165.095 |  |  |  | SALE CON EL PULL TUBING PEGADO, SACÓ 4 COUPLING'S Y 1 CENTRALIZER CON DESGASTE |  | 2020 | SBP |  | 1927
1712 | 1768 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 28 | 19 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-07-08 05:30 | 2023-07-08 13:00
1713 | 1769 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7.2 | 20.8 | 13.6 | 2.5 | 6 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-08 15:30 | 2023-07-08 22:00
1714 | 1770 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 11 | 16 | 5 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-09 00:30 | 2023-07-09 05:30
1715 | 73 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 8 | 0 | 6 | 38 | 2023-06-09 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-07-09 06:00 | 2023-07-10 20:00 | 32332279.14 |  | 0.66667 | 1
1716 | 1773 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-JAZ1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.1 | 29.3 | 25.2 | 2.5 | 6 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-10 00:30 | 2023-07-10 06:30
1717 | 1776 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 7 | 7 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2023-07-11 22:00 | 2023-07-12 02:30
1718 | 1777 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 13 | 0 | 2.5 | 13.5 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-07-12 05:00 | 2023-07-12 15:00
1719 | 75 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 8 | 0 | 6 | 38 | 2023-06-09 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-14 16:00 | 32332279.14
1720 | 1780 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 11 | 15 | 4 | 2.5 | 8.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-07-14 00:30 | 2023-07-14 09:00
1721 | 1781 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2023-07-14 14:30 | 2023-07-14 20:00
1722 | 76 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 13 | 0 | 6 | 38 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-16 08:00 | 51.4583 | 6.5 | 33.5 | 2023-07-14 22:30 | 2023-07-16 08:00 | 30792646.8
1723 | 1783 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 7 | 0 | 2.5 | 6 | 2023-07-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-15 06:00 | 2023-07-15 12:00
1724 | 1784 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.9 | 26 | 21 | 2.5 | 6 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-07-15 16:30 | 2023-07-15 22:30
1725 | 76 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 6 | 6 | 6 | 40 | 2023-04-11 09:00 | 2023-07-18 06:00 | 587.25 | 6.5 | 39.5 | 2023-07-16 14:30 | 2023-07-18 06:00 | 35411543.82
1726 | 1787 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 7 | 7 | 0 | 2.5 | 13.5 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 3 | 13 | 2023-07-16 23:30 | 2023-07-17 12:30
1727 | 1788 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | FLUSHING | FLUSHING | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 3.5 | 2023-07-17 15:00 | 2023-07-17 18:30
1728 | 1791 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-15 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-18 12:30 | 2023-07-18 19:00
1729 | 1793 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-07-02 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-19 05:00 | 2023-07-19 11:30
1730 | 1794 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7.5 | 28 | 20.5 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 0.5 | 8.5 | 2023-07-19 12:00 | 2023-07-19 20:30
1731 | 1796 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2.5 | 6 | 2023-07-16 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-20 12:00 | 2023-07-20 18:30
1732 | 1799 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-6 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 13.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 1 | 17 | 2023-07-21 12:30 | 2023-07-22 05:30 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | NPT: (2.5 Hrs) Esperando electricista para ubicación de pesas para instalación de cabezal.
1733 | 1801 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 13 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-22 18:00 | 2023-07-23
1734 | 1802 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 37 | 28 |  | 6.5 |  |  |  | 2 | 6 | 2023-07-23 02:00 | 2023-07-23 08:00
1735 | 1803 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-23 10:30 | 2023-07-23 15:30
1736 | 1805 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 9 | 0 | 2.5 | 13.5 | 2023-07-08 09:00 |  |  | 2.5 | 15.5 | 2023-07-24 02:30 | 2023-07-24 18:00
1737 | 1806 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 21 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-07-03 09:00 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-07-24 20:30 | 2023-07-25 07:00
1738 | 1807 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2.1 | 15 | 12.9 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-07-25 20:30 | 2023-07-26 02:00
1739 | 1808 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 9 | 24 | 15 | 2.5 | 10 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-07-26 04:30 | 2023-07-26 15:30 | [7 empty] | NPT: (2.5 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1740 | 1811 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2.5 | 6 | 2023-07-25 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-07-27 12:00 | 2023-07-27 19:00
1741 | 1812 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 6 | 11 | 5 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-09 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-07-27 21:30 | 2023-07-28
1742 | 1814 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN |  |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-07-28 11:00 | 2023-07-28 18:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Esperando electricista para aplicación del SAES (aviso SAP).
1743 | 1815 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7.5 | 25 | 17.5 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-07-28 20:30 | 2023-07-29 03:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica. NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador. No se instalo cabezal por falla en las bandas del freno.
1744 | 1817 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-29 14:00 | 2023-07-29 20:00
1745 | 1818 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9 | 28 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-07-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-29 22:30 | 2023-07-30 04:30
1746 | 1819 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11.5 | 0 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-30 07:00 | 2023-07-30 13:00 | [7 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador.
1747 | 1821 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 20 | 27 | 7 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-07-30 20:30 | 2023-07-31 07:30
1748 | 1822 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B-3 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 14 | 14 | 2.5 | 3.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 3 | 2 | 2023-07-31 10:30 | 2023-07-31 12:30
1749 | 1823 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-07-31 15:00 | 2023-07-31 17:00
1750 | 1824 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-07-31 19:30 | 2023-08-01 03:30
1751 | 1826 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2.1 | 15 | 12.9 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-08-01 15:30 | 2023-08-01 21:00 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador. NPT: (0.5 Hrs) Tanqueo unidad.
1752 | 83 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | REGISTRO ELECTRICOS | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN | 0 | 8 | 0 | 4 | 60 | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-05 07:30 | 183.5 | 3 | 76 | 2023-08-02 03:30 | 2023-08-05 07:30
1753 | 1829 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 8 | 13 | 4 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-08-02 18:00 | 2023-08-03 05:00 |  |  |  |  | GREEN POOH por LTV-VT
1754 | 1830 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 2 | 6 | 4 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 2.5 | 14 | 2023-08-03 07:30 | 2023-08-03 21:30
1755 | 1831 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-04 | 2023-08-04 06:00 | [7 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia.
1756 | 1832 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11.5 | 0 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-06 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 14:30 | [7 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia.
1757 | 1834 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-05 03:00 | 2023-08-05 09:30
1758 | 1836 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2.5 | 6 | 2023-08-03 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-05 22:00 | 2023-08-06 05:00
1759 | 1838 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 21:30
1760 | 1839 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 25 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 2.5 | 11.5 | 2023-08-07 | 2023-08-07 11:30
1761 | 85 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | REDISEÑO | REDISEÑO | 7 | 27 | 20 | 4 | 33.5 | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-08 21:30 | 716.0625 | 4.5 | 34 | 2023-08-07 11:30 | 2023-08-08 21:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT acumulado (0.5 hr) Personal de mantenimiento reemplazando automático de arranque de Unidad Básica.
1762 | 1841 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 18 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-08-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-07 22:30 | 2023-08-08 04:30
1763 | 1843 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 23 | 14 | 2.5 | 6 | 2023-08-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-08 20:00 | 2023-08-09 02:00
1764 | 86 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 24 | 0 | 4 | 39 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-10 19:00 | 226 | 6.5 | 39 | 2023-08-09 04:00 | 2023-08-10 19:00 |  |  |  |  | OBSERVACIÓN: SACÓ 33 SUCKER ROD'S CON DESGASTE Y 3 TORCIDOS; SALEN 9 COUPLING'S, 2 CENTRALIZER'S Y 4 SINKER BAR EN MAL ESTADO; SACÓ 2 TBG'S EN MAL ESTADO. Se encontró 87 ft de bolsillo, Se deja 1 tubo de cola |  | 2264 | SBP |  | 2145
1765 | 1844 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-08-03 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-08-09 04:30 | 2023-08-09 06:30
1766 | 1847 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 18 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-08-10 01:00 | 2023-08-10 09:30 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT (1 hr) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1767 | 1848 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-05-25 09:00 |  |  | 2.5 | 13.5 | 2023-08-10 17:30 | 2023-08-11 07:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT (1 hr) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica
1768 | 1849 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-05-04 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-08-11 09:30 | 2023-08-11 11:30
1769 | 1850 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 14 | 17 | 3 | 2.5 | 8.5 | 2023-06-01 09:00 |  |  | 2.5 | 13 | 2023-08-11 14:00 | 2023-08-12 03:00
1770 | 1852 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 20 | 11 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-29 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-12 14:00 | 2023-08-12 21:00
1771 | 1855 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-13 16:00 | 2023-08-13 22:00
1772 | 1858 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-01 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-15 05:30 |  |  |  |  | 2 |  |  | NOTA: NPT (2 hr) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1773 | 1860 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 33 | 28 | 2.5 | 6 | 2023-06-01 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-16 00:30
1774 | 1863 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-17 | 2023-08-17 06:00
1775 | 1864 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 12 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 19:00
1776 | 1865 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-17 21:30 | 2023-08-18 04:30
1777 | 1866 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 27 | 0 | 2.5 | 3 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-08-18 07:00 | 2023-08-18 09:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1778 | 1867 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 3 | 21 | 18 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-13 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-08-18 11:30 | 2023-08-18 18:00
1779 | 1868 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2 | 6 | 2023-08-18 20:00 | 2023-08-19 02:00
1780 | 90 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | 9 | 24 | 15 | 4 | 39 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-21 16:00 | 487 | 2 | 53 | 2023-08-19 11:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  |  |  | 11 |  |  | NPT acumulado: (9.0 Hrs) = (8.0 Hrs) Falla en el arranque del motor de la unidad básica + (1.0 Hrs) Cambio y prueba de empaque de los rams de la BOP. (2 Hrs) Esperando materiales.
1781 | 1871 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-05 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 16 | 19 | 3 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2.5 | 3 | 2023-08-20 05:30 | 2023-08-20 08:30
1782 | 1872 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 27 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 9 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 20:00
1783 | 1873 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-JAZ1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.1 | 29.3 | 25.2 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-08-20 22:30 | 2023-08-21 04:00
1784 | 1875 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 7 | 0 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 3 | 6.5 | 2023-08-21 20:30 | 2023-08-22 03:00
1785 | 1877 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 28 | 19 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-22 21:00 | 2023-08-23 03:30 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1786 | 92 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 11 | 0 | 4 | 39 | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-25 13:30 | 1498.0625 | 4 | 51 | 2023-08-23 10:30 | 2023-08-25 13:30
1787 | 1879 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.9 | 26 | 21 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-23 15:30 | 2023-08-23 22:00
1788 | 1880 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-24 00:30 | 2023-08-24 07:00
1789 | 1882 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-25 01:00 | 2023-08-25 08:00
1790 | 1884 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.5 | 21 | 15.5 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-08-25 20:00 | 2023-08-26 01:00
1791 | 1887 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 21:00 | 2023-08-27 03:30
1792 | 1888 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 14 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 3.5 | 2023-08-27 06:00 | 2023-08-27 09:30 | [16 empty] | Pozo quedó para equipo
1793 | 1889 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2.5 | 6 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-27 12:00 | 2023-08-27 19:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) esperando electricista para aplicación del SAES.
1794 | 1890 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 18 | 17 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2023-08-27 21:30 | 2023-08-28 02:00
1795 | 1892 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-28 13:00 | 2023-08-28 19:00
1796 | 1894 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-08-29 06:30 | 2023-08-29 15:00
1797 | 95 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 3 | 0 | 4 | 38.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 37.5 | 2023-08-29 18:00 | 2023-08-31 07:30 | 45165.8333 |  |  |  | Se encontró 97 ft de bolsillo, 3 tubos 2 7/8" en mal estado, se profundizó 1 tubo, Nota: por orden de ingeniería se bajan las mismos centralizadores que tenía la sarta en malas condiciones (desgastes y falta de ruedas) |  | 1712 | THM 2 1/4" |  | 1645 |  | 1645 |  |  |  |  | 65 Ft de bolsillo
1798 | 1895 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 18 | 13 | 2.5 | 10.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 12.5 | 2023-08-29 20:00 | 2023-08-30 08:30 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | NPT TOTAL (3.5Hrs): NPT: (1.5 Hrs) esperando electricista para aplicación del SAES. NPT: (2.0 Hrs) Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1799 | 1899 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 23 | 14 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-08-31 13:00 | 2023-08-31 20:00
1800 | 1902 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1 | 18 | 17 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 12.5 | 2023-09-01 21:00 | 2023-09-02 09:30
1801 | 97 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 14 | 0 | 4 | 39 | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-09 05:00 | 1607.6667 | 4 | 44.5 | 2023-09-02 04:00 | 2023-09-04 00:30 | 37336084.245 | 23223.7721 | 1 | 1.141
1802 | 1903 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-02 12:00 | 2023-09-02 18:00
1803 | 1906 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-03 14:00 | 2023-09-03 20:30
1804 | 1907 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-09-03 23:00 | 2023-09-04 04:30
1805 | 1908 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 27 | 16 | 2.5 | 5.5 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-04 07:00 | 2023-09-04 13:30
1806 | 98 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 4 | 0 | 4 | 36.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 34.5 | 2023-09-06 04:00 | 2023-09-07 14:30 | 29637922.545 | #DIV/0! | 1 | 0.94521
1807 | 99 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BC-05 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 19 | 0 | 4 | 38 | 2023-05-16 09:00 | 2023-09-04 02:00 | 2103.4583 | 4 | 37.5 | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-09 08:00
1808 | 100 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 8 | 0 | 4 | 39 | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-12 12:30 | 945.1667 | 4 | 42 | 2023-09-11 11:00 | 2023-09-13 05:00 | [7 empty] | 3 hrs Esperando que seque via desde las 7 am para movilizar, via lisa.
1809 | 103 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 1.23 | 14.7 | 13.5 | 4 | 11.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4.5 | 15 | 2023-09-13 12:30 | 2023-09-14 03:30
1810 | 104 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AF-05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3.8 | 20.1 | 16.3 | 4 | 11.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4.5 | 15.5 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 23:30
1811 | 105 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 3 | 9 | 0 | 4 | 36.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 43.5 | 2023-09-15 03:30 | 2023-09-16 23:00
1812 | 1911 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6.25 | 24.2 | 17.9 | 3 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 3 | 8 | 2023-09-15 04:00 | 2023-09-15 12:00
1813 | 1912 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0.42 | 10.7 | 10.2 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-09-15 14:30 | 2023-09-15 21:30
1814 | 1913 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2.5 | 6.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-16 | 2023-09-16 06:00
1815 | 1914 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5.6 | 19.6 | 14 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-16 08:30 | 2023-09-16 15:00
1816 | 1915 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 29 | 29 | 2.5 | 4 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-09-16 17:30 | 2023-09-16 20:00
1817 | 1917 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.21 | 27.9 | 18.7 | 3.5 | 5.5 | 2023-09-07 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-09-17 09:00 | 2023-09-17 16:30
1818 | 1920 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | 5 | 12 | 7 | 2.5 | 8.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2023-09-18 11:00 | 2023-09-18 20:30
1819 | 1921 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0.9 | 12.6 | 11.7 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-09-19 01:30 | 2023-09-19 09:00
1820 | 1923 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 19 | 14 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-09-19 20:30 | 2023-09-20 02:00
1821 | 108 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 5 | 0 | 4 | 39 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 45.5 | 2023-09-21 15:30 | 2023-09-23 13:00 |  |  |  |  | Salieron varias varillas y centralizadores para cambio, se encontró 90 ft de bolsillo, salen 2 juntas 2-7/8" malas, colapsado y pin deteriorado, se dejan 61 ft de bolsillo, se profundizó 1 tubo. | [11 empty] | Fuga por tubería
1822 | 1927 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.8 | 18 | 14.2 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-21 22:30 | 2023-09-22 04:30
1823 | 1928 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 12 | 0 | 2.5 | 4 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2 | 2 | 2023-09-22 06:30 | 2023-09-22 08:30
1824 | 109 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+POST | 7.9 | 25.2 | 17.3 | 4 | 36.5 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 34.5 | 2023-09-23 17:00 | 2023-09-25 03:30
1825 | 1932 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 23 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-09-23 17:00 | 2023-09-23 22:00
1826 | 1934 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-09-24 05:00 | 2023-09-24 10:30
1827 | 1935 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.2 | 53.9 | 50.7 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-24 13:00 | 2023-09-24 19:00
1828 | 1936 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-24 21:30 | 2023-09-25 03:30
1829 | 1938 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 30 | 27 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-25 17:30 | 2023-09-25 23:30
1830 | 1939 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.39 | 28.2 | 18.81 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-26 02:00 | 2023-09-26 08:30
1831 | 1940 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | 0 | 14 | 14 | 2.5 | 3.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 1.5 | 3.5 | 2023-09-26 10:00 | 2023-09-26 13:30
1832 | 1941 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | PESCA | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 13.5 | 2023-09-26 16:00 | 2023-09-27 05:30 |  |  |  |  | SARTA DESCONECTADA - SALIÓ PONY ROD PARTIDO |  |  | SBP |  | 2210 | [6 empty] | Punto de falla a 2205 Ft
1833 | 1942 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.2 | 24 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-09-27 09:30 | 2023-09-27 17:00 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | NPT: (1.5Hrs) por actividad sindical.
1834 | 1943 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1.2 | 17.3 | 16.1 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-20 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-09-27 19:30 | 2023-09-28 02:30
1835 | 1945 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 27 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-09-28 18:00 | 2023-09-28 20:00
1836 | 1946 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-28 22:30 | 2023-09-29 04:30
1837 | 1948 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-29 15:30 | 2023-09-29 22:00
1838 | 1950 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 9 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 3 | 12 | 2023-09-30 19:00 | 2023-10-01 07:00 |  |  |  |  | THM, Salió pistón rayado
1839 | 1952 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2.5 | 7 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-10-01 20:30 | 2023-10-02 01:30
1840 | 1953 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.5 | 17.7 | 13.2 | 2.5 | 7 | 2023-09-30 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-02 04:00 | 2023-10-02 11:00
1841 | 1956 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS + SARTA LEVANTADA | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 10 | 2023-09-23 09:00 |  |  | 2.5 | 13.5 | 2023-10-03 05:00 | 2023-10-03 18:30 |  |  |  |  | Se cambió bomba y se dejó para precalentamiento (se retira 1 varilla)
1842 | 112 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 5.6 | 19.6 | 14 | 4 | 35 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 37 | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-05 01:00
1843 | 1958 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 18 | 0 | 2.5 | 10 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 3 | 11 | 2023-10-04 16:30 | 2023-10-05 03:30
1844 | 113 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 14.63 | 0 | 4 | 39 | 2023-09-17 09:00 |  |  | 4 | 39 | 2023-10-05 05:00 | 2023-10-07 04:00
1845 | 1960 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 2 | 11 | 9 | 2.5 | 10 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 16.5 | 2023-10-05 15:30 | 2023-10-06 08:00
1846 | 1963 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.47 | 20.8 | 17.33 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-07 05:00 | 2023-10-07 11:30
1847 | 1964 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-07 14:00 | 2023-10-07 19:30
1848 | 1965 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 20.6 | 13.6 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-07 22:00 | 2023-10-08 04:30
1849 | 1966 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-08 07:00 | 2023-10-08 13:00
1850 | 1967 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.2 | 25.5 | 17.3 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-08 16:30 | 2023-10-08 22:30
1851 | 1968 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 0.5 | 4 | 2023-10-08 23:00 | 2023-10-09 03:00 |  |  |  |  | THM 2,25
1852 | 115 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | 0 | 17.1 | 0 | 4 | 40 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 53 | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-11 07:00
1853 | 1970 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.2 | 13.5 | 14.7 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 19:30
1854 | 1971 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 26.9 | 17.9 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-09 22:00 | 2023-10-10 04:00
1855 | 1975 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 18 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-11 07:00 | 2023-10-11 13:30
1856 | 116 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | 0 | 7 | 0 | 4 | 61 | 2023-09-26 09:00 |  |  | 4 | 82 | 2023-10-11 15:00 | 2023-10-15 01:00
1857 | 1976 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF-05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.8 | 20.1 | 16.3 | 2.5 | 7 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-11 16:00 | 2023-10-11 21:30
1858 | 1977 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0.9 | 12.6 | 11.7 | 2.5 | 6 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-12 | 2023-10-12 06:00
1859 | 1978 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0.42 | 10.7 | 10.2 | 2.5 | 6 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-12 08:30 | 2023-10-12 15:00
1860 | 1980 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.25 | 24.2 | 17.9 | 2.5 | 6 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-10-13 06:00 | 2023-10-13 14:30
1861 |  |  | MANSEL | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | REDISEÑO | CAMBIO NIPLESILLA | [10 empty] | 2023-10-17 | 2023-10-20
1862 | 1993 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2.5 | 7.5 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 16:30
1863 | 1994 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.9 | 17.4 | 12.5 | 2.5 | 6 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-18 19:00 | 2023-10-19 01:00
1864 | 119 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | 7 | 27 | 20 | 4 | 36 | 2023-09-26 09:00 |  |  | 4 | 38 | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-20 16:00 |  |  |  |  | Salieron 7 juntas 2-7/8" btt malas, los ultimos 8 tubos salen llenos de agua el barril presenta escurrimiento por válvula fija, tubo de cola se evidencia con colapso. |  | 2118 | THM |  | 2086.89 |  | 2118.52
1865 | 1996 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.6 | 30 | 20.4 | 2.5 | 7.5 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 1 | 7.5 | 2023-10-19 06:30 | 2023-10-19 14:00
1866 | 2003 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 17.2 | 14.2 | 2.5 | 6 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-22 03:30 | 2023-10-22 09:30
1867 | 2004 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.21 | 27.9 | 18.7 | 2.5 | 7 | 2023-10-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-22 18:00
1868 | 121 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-W-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 11.17 | 0 | 4 | 43 | 2023-08-23 09:00 |  |  | 4 | 43 | 2023-10-22 18:00 | 2023-10-24 13:00
1869 | 2007 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.2 | 17.3 | 16.1 | 2.5 | 6.5 | 2023-10-15 |  |  | 3 | 6.5 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 23:00
1870 | 2008 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5.8 | 18.4 | 12.6 | 2.5 | 6 | 2023-10-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-24 01:30 | 2023-10-24 07:30
1871 | 2009 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 1 | 18 | 17 | 2.5 | 5 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-10-24 10:00 | 2023-10-24 15:00
1872 | 2010 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.2 | 53.9 | 50.7 | 2.5 | 5.5 | 2023-10-18 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-10-24 17:30 | 2023-10-24 23:00
1873 | 2011 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.8 | 18 | 14.2 | 2.5 | 7.5 | 2023-10-18 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-10-25 01:30 | 2023-10-25 09:00
1874 | 2012 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-10-25 11:30 | 2023-10-25 13:30
1875 | 2014 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 1.7 | 16.8 | 15.1 | 2.5 | 6 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-26 00:30 | 2023-10-26 06:30
1876 | 2015 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.39 | 28.2 | 18.81 | 2.5 | 8 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-10-26 09:30 | 2023-10-26 17:30
1877 | 123 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 17.91 | 0 | 4 | 38.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-10-26 15:30 | 2023-10-28 11:30 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
1878 | 2019 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.7 | 24 | 14.3 | 2.5 | 6 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-28 05:30 | 2023-10-28 12:00
1879 | 2022 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 2 | 8 | 6 | 2.5 | 10 | 2023-10-08 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-10-29 07:30 | 2023-10-29 17:30
1880 | 2024 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 4 | 8 | 4 | 2.5 | 10 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 3 | 10 | 2023-10-30 04:30 | 2023-10-30 14:30
1881 | 2027 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 1 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 9 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 20:00
1882 | 2029 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 10 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-01 07:00 | 2023-11-01 12:30
1883 | 2030 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.2 | 24 | 15.8 | 2.5 | 6 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-01 15:00 | 2023-11-01 21:00 | [7 empty] | NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador.
1884 | 2031 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 20.6 | 13.6 | 2.5 | 6 | 2023-10-30 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-11-01 23:30 | 2023-11-02 07:00
1885 | 2032 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 30 | 37 | 7 | 2.5 | 10 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-11-02 09:30 | 2023-11-02 19:30
1886 | 2033 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 1 | 16.6 | 15.6 | 2.5 | 7 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-02 19:30 | 2023-11-03 02:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1,0 Hrs) Se detienen operación por lluvia y tormenta eléctrica.
1887 | 2034 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 3 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-11-03 04:30 | 2023-11-03 07:00
1888 | 2036 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.5 | 21.5 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-03 22:00 | 2023-11-04 04:00
1889 | 2038 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5.3 | 18.8 | 13.5 | 2.5 | 6 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-11-04 16:30 | 2023-11-05
1890 | 127 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 12 | 0 | 4 | 55 | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-21 16:30 | 2164.3125 | 4 | 41 | 2023-11-05 02:00 | 2023-11-06 19:00 |  |  |  |  | PCP
1891 | 2039 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-05 02:30 | 2023-11-05 08:30
1892 | 2040 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.9 | 27.4 | 20.5 | 2.5 | 6 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-11-05 11:00 | 2023-11-05 19:00 |  |  |  |  | 2 |  |  | (2.0 Hrs) Mecánicos verificando motor de la UBM para ubicar pesas y poder instalar cabezal.
1893 | 2041 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN X-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 15 | 23 | 8 | 2.5 | 10 | 2023-10-25 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-11-05 21:30 | 2023-11-06 08:30 | [7 empty] | sbp | 2 | 1278 |  | 1334
1894 | 2043 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.5 | 20.8 | 17.3 | 2.5 | 6 | 2023-11-03 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-06 21:00 | 2023-11-07 04:00
1895 | 2047 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 26.9 | 17.9 | 2.5 | 6 | 2023-11-04 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 13:00
1896 | 129 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 37 | 0 | 4 | 36.5 | 2023-11-03 09:00 |  |  | 4 | 35 | 2023-11-08 17:30 | 2023-11-10 04:30
1897 | 2049 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA VARILLA DESCONECTADA - CBS | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 14 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2023-11-09 00:30 | 2023-11-09 05:00
1898 | 2050 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 10 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2023-11-09 07:30 | 2023-11-09 17:00
1899 | 130 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | REDISEÑO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | 0 | 16 | 0 | 4 | 48 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-11-10 08:30 | 2023-11-12 04:30 |  |  |  |  | Sarta varilla partida, THM, se corre filtro Tundra, SN = 1717,5 - Updated
1900 | 2053 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | TUBERIA ROTA | PULLING DE VARILLA | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 6 | 2023-11-08 09:00 |  |  | 2 | 6 | 2023-11-10 11:30 | 2023-11-10 17:30
1901 | 2054 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.9 | 17.4 | 12.5 | 2.5 | 6 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-10 20:00 | 2023-11-11 02:00 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Operaciones suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
1902 | 2057 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6.3 | 23.5 | 17.2 | 2.5 | 6 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-11-12 06:30 | 2023-11-12 13:00
1903 | 131 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 20 | 0 | 4 | 38 | 2023-11-03 09:00 |  |  | 4 | 35 | 2023-11-12 08:30 | 2023-11-13 19:30
1904 | 2059 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 1.4 | 13.7 | 12.3 | 2.5 | 7 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-11-12 23:30 | 2023-11-13 06:00
1905 | 132 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | PRE-INYECCION | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 18 | 0 | 4 | 40 | 2023-10-25 09:00 |  |  | 4 | 40 | 2023-11-13 23:30 | 2023-11-15 15:30
1906 | 2061 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 14.28 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-11-10 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-11-14 00:30 | 2023-11-14 05:30 |  |  |  |  | Tiene filtro de arena
1907 | 2062 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.3 | 23 | 18.7 | 2.5 | 7 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 15:00
1908 | 2063 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCIÓN | 3.9 | 16.6 | 12.7 | 2.5 | 6 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-14 16:30 | 2023-11-14 22:30 |  |  |  |  | 3. JAZMIN-C-1 (PRE-INYECCIÓN): Inicio 14/11/2023 14:00 Hrs. Movilizó unidad & Periféricos (Distancia 7.9 Km/0.5 Hrs). THP & CHP 0 Psi. R/U 100% (2,0 Hrs). R/D cabezal UBM. Realizó prueba de integridad de tubería con 800 psi x 10 min, OK. Realizó prueba manométrica, VV: 300 Psi; VF: 100 psi. Tensionó sarta de varilla 13.0 Klbs, WS: 4.5 Klbs y OP: 8.5 Klbs. Sacó sarta de varillas + Bomba inserta 25-200 (S/N: M-0785-J) desde 1.451.25 ft hasta superficie. Aseguró pozo. R/D Unidad & periféricos. Fin: 14/11/2023 22:30 Hrs.
1909 | 2065 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN CI-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 2023-11-10 09:00 |  |  | 2.5 | 3 | 2023-11-15 10:30 | 2023-11-15 13:30
1910 | 2067 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 30 | 40 | 10 | 2.5 | 10 | 2023-11-15 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 11:30
1911 | 2068 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.6 | 30 | 20.4 | 2.5 | 6 | 2023-11-13 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-16 14:00 | 2023-11-16 21:00
1912 | 2069 | SI | FB | JAZMIN | JAZMÍN-AS-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4.1 | 19.8 | 15.7 | 2.5 | 6 | 2023-11-13 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-16 23:30 | 2023-11-17 06:30
1913 | 134 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 | 6 | 0 | 4 | 39 | 2023-10-05 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-11-17 20:30 | 2023-11-19 16:30 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA |  | 1417.32 | SBP |  | 1288.21 |  | 1356.66
1914 | 2072 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.6 | 19.6 | 14 | 2.5 | 6 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-11-18 02:30 | 2023-11-18 11:00
1915 | 2077 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.8 | 18.4 | 12.6 | 2.5 | 6 | 2023-11-16 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-20 11:30
1916 | 2079 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2.5 | 6 | 2023-11-19 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-20 23:00 | 2023-11-21 05:30
1917 | 2080 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN M-06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2.5 | 6 | 2023-11-20 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 13:30
1918 | 2082 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 1.6 | 13.5 | 11.9 | 2.5 | 7 | 2023-11-19 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-22 04:30 | 2023-11-22 11:00
1919 | 2083 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 17.2 | 14.2 | 2.5 | 6 | 2023-11-21 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-22 13:30 | 2023-11-22 19:30
1920 | 2084 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 3.3 | 18.8 | 15.5 | 2.5 | 7 | 2023-11-19 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-22 22:00 | 2023-11-23 04:30 | 1885.5382 | 3771.0877 | 78.5641 | 235.6927
1921 | 2085 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-6 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 6.6 | 23 | 16.4 | 2.5 | 7 | 2023-11-19 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-23 07:00 | 2023-11-23 14:00
1922 | 137 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 17 | 0 | 4 | 40 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-11-23 21:00 | 2023-11-25 17:00 |  |  |  |  | Se encontraron 73 ft de bolsillo, salió 2 juntas 3-1/2" btt pin y caja malos # 4 y 5, se corrió diseño con filtro Tundra, se dejaron 64 ft de bolsillo | [11 empty] | Fuga por tubería
1923 | 2089 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.3 | 18.8 | 13.5 | 2.5 | 6 | 2023-11-19 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-25 10:00 | 2023-11-25 16:00
1924 | 2090 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.7 | 24 | 14.3 | 2.5 | 6 | 2023-11-21 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-11-25 18:30 | 2023-11-25 23:30
1925 | 2091 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1 | 16.6 | 15.6 | 2.5 | 6 | 2023-11-21 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-26 02:00 | 2023-11-26 07:30
1926 | 2093 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 23.53 | 23.53 | 2.5 | 12 | 2023-11-23 |  |  | 2.5 | 12.5 | 2023-11-26 14:30 | 2023-11-27 03:00
1927 | 2095 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 3.9 | 27.3 | 23.4 | 2.5 | 6 | 2023-11-23 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-11-27 14:00 | 2023-11-27 22:30 |  |  |  |  | 2 |  |  | NPT: (2.0 Hrs) Esperando eléctrico para aplicación del SAES.
1928 | 139 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 1.13 | 22 | 20.87 | 4 | 48 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 4 | 46 | 2023-11-27 18:00 | 2023-11-29 16:00 |  |  |  |  | SE DESCONECTADA POR LA CAJA ABIERTA DEL BARRIL |  |  | SBP | 2 | 2205 |  | 2239 |  |  |  |  | No se modificó prof bomba, punto de falla de varilla a 2205 FT
1929 | 2096 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 4.6 | 21 | 16.4 | 2.5 | 7 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 07:00 | 1885.7517 | 3771.5139 | 78.573 | 235.7194
1930 | 2097 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 3.3 | 16 | 12.7 | 2.5 | 6 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-28 09:30 | 2023-11-28 16:00
1931 | 140 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 23.53 | 23.53 | 4 | 42 | 2023-11-27 09:00 |  |  | 4 | 42 | 2023-11-29 22:30 | 2023-12-01 16:30 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
1932 | 2102 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0.4 | 18.3 | 17.9 | 2.5 | 6 | 2023-11-21 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 15:30
1933 | 2103 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-30 18:00 | 2023-12-01 00:30
1934 | 2105 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0 | 14.1 | 14.1 | 2.5 | 6 | 2023-11-27 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-01 19:00 | 2023-12-02 01:00
1935 | 2106 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | MANTENIMIENTO PCP | SARTA DESCONECTADA | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 9 | 2023-11-23 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-12-02 03:30 | 2023-12-02 11:00 | [7 empty] | NOTA: Pozo queda a la espera de intervención con WS RIG.
1936 | 2108 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.7 | 16.8 | 15.1 | 2.5 | 6 | 2023-11-26 09:00 |  |  | 2.5 | 14.5 | 2023-12-02 22:00 | 2023-12-03 12:30 | [7 empty] | NPT: (8,5 Hrs) Mantenimiento correctivo, falla en el sistema hidráulico de la unidad.
1937 | 143 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 4 | 13 | 9 | 4 | 40 | 2023-11-24 09:00 |  |  | 4 | 45.5 | 2023-12-05 07:00 | 2023-12-07 04:30 |  |  |  |  | Salen 4 juntas de tubería de 2 7/8” BTT daño en caja y/o pin - FILTRO TUNDRA
1938 | 2114 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.9 | 16.6 | 12.7 | 2.5 | 6 | 2023-12-02 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-05 11:30 | 2023-12-05 17:00 |  |  |  |  | 1. JAZMIN-C-1 (POST-INYECCIÓN): Inicio 05/12/2023 09:00 Hrs. Movilizó unidad & Periféricos (Distancia 2.1 Km/0.5 Hrs). THP & CHP 0 Psi. R/U 100% (2,0 hrs). Armó/probó BHA en superficie, OK. Bajó sarta de varilla + Bomba sbp 25-200 (S/N: M-0848-M) desde superficie hasta 1.451,48 ft. Realizó prueba manométrica de tubería con 800 psi, OK. Prueba de disparo VV: 500 psi & VF: 500 psi, OK. R/U cabezal UBM. Realizó espaciamiento con 2.5 in. R/D Unidad & periféricos. Fin: 05/12/2023 17:00 Hrs. NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador.
1939 | 2115 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 4.6 | 30.2 | 25.6 | 2.5 | 7 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-05 19:30 | 2023-12-06 01:00
1940 | 2116 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 2023-11-23 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-12-06 03:30 | 2023-12-06 11:00 |  |  |  |  | Pozo queda a la espera de intervención con WS RIG.
1941 | 2117 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-07 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 6 | 9 | 3 | 2.5 | 10 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 12 | 2023-12-06 13:30 | 2023-12-07 01:30 |  |  |  |  | Sale bomba con ambos anillos rayados. Para cambio: salen 15 sucker rod 7/8" x 30 ft con desgaste notorio en hombro, 13 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft en mal estado por desgaste en bujes y 36 coupling caja 7/8 con desgaste notorio. |  |  | NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador.
1942 | 144 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | 1 | 7 | 6 | 4 | 74 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 4 | 74 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-10 10:30
1943 | 2119 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4.4 | 23 | 18.6 | 2.5 | 9.5 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-12-07 19:00 | 2023-12-08 05:00
1944 | 2120 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.3 | 23.5 | 17.2 | 2.5 | 6 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-12-08 07:30 | 2023-12-08 12:30
1945 | 2122 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 23 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-08 19:00 | 2023-12-09 02:00
1946 | 2123 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2.5 | 6 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-09 04:30 | 2023-12-09 10:30
1947 | 2125 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 6.6 | 21 | 14.4 | 2.5 | 7 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-10 02:30 | 2023-12-10 08:30
1948 | 145 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 11.8 | 0 | 4 | 40 | 2023-08-30 09:00 |  |  | 4 | 40 | 2023-12-10 14:30 | 2023-12-12 06:30
1949 | 2127 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 3.1 | 26.8 | 23.7 | 2.5 | 7 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-12-10 20:00 | 2023-12-11 07:00
1950 | 2128 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-11-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-11 09:30 | 2023-12-11 15:30
1951 | 2131 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 10 | 2023-12-08 09:00 |  |  | 2.5 | 12.5 | 2023-12-12 11:30 | 2023-12-13
1952 | 146 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 10 | 0 | 4 | 40 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 4 | 47 | 2023-12-13 14:30 | 2023-12-15 13:30 | 5659.1806 | 7545.6623 | 471.5978 | 786.0004
1953 | 2135 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 8.2 | 22.9 | 14.7 | 2.5 | 7 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-14 04:30 | 2023-12-14 10:00
1954 | 2137 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.6 | 16.4 | 9.8 | 2.5 | 6 | 2023-12-10 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-12-14 21:30 | 2023-12-15 02:30
1955 | 2139 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-K-2 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 7 | 8 | 1 | 2.5 | 4 | 2023-11-24 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-12-15 14:30 | 2023-12-15 17:00
1956 | 147 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 0 | 7 | 0 | 4 | 36 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 4 | 31 | 2023-12-15 17:30 | 2023-12-17 00:30
1957 | 2140 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.1 | 19.8 | 15.7 | 2.5 | 6 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-15 19:30 | 2023-12-16 02:00 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Electricista ubicando pesas para instalar cabezal de UBM.
1958 | 2141 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.3 | 18.8 | 15.5 | 2.5 | 7 | 2023-12-14 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-16 04:30 | 2023-12-16 11:00
1959 | 2142 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 0 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 14.5 | 2023-12-16 13:30 | 2023-12-17 04:00
1960 | 148 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AT-05 | REDISEÑO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 0 | 30 | 0 | 4 | 44 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-12-17 04:30 | 2023-12-19 00:30 |  |  |  |  | Se instala FILTRO TUNDRA |  | 1686 | sbp |  | 1542.41 |  | 1611 |  |  |  |  | No sale la bomba, desconectada por el pony rod de manejo
1961 | 2143 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 2.8 | 15.5 | 12.7 | 2.5 | 7 | 2024-12-14 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-17 06:30 | 2023-12-17 13:30
1962 | 2144 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 23 | 23 | 2.5 | 4 | 2023-12-13 09:00 |  |  | 2 | 2.5 | 2023-12-17 15:30 | 2023-12-17 18:00
1963 | 2146 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-D-1 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 8 | 13 | 5 | 2.5 | 16.5 | 2023-12-13 09:00 |  |  | 2.5 | 16.5 | 2023-12-18 05:00 | 2023-12-18 21:30
1964 | 2147 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.4 | 13.7 | 12.3 | 2.5 | 7 | 2023-12-14 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-19 | 2023-12-19 07:00
1965 | 2149 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.3 | 16 | 12.7 | 2.5 | 6 | 2023-12-14 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-19 19:00 | 2023-12-20 00:30
1966 | 2150 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 10 | 13 | 3 | 2.5 | 12 | 2024-12-14 09:00 |  |  | 3 | 8.5 | 2023-12-20 03:30 | 2023-12-20 12:00
1967 | 2151 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 6.1 | 21.4 | 15.3 | 2.5 | 7 | 2024-12-14 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-20 14:30 | 2023-12-20 21:00
1968 | 2152 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2024-12-19 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-20 23:30 | 2023-12-21 06:00
1969 | 150 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 16.6 | 0 | 4 | 41.5 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 4 | 44.5 | 2023-12-21 03:30 | 2023-12-23
1970 | 2153 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 5,1 | 20,6 | 15,5 | 2.5 | 7 | 2024-12-19 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-12-21 17:30 | 2023-12-22
1971 | 2154 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 4,5 | 17,2 | 12,7 | 2.5 | 7 | 2024-12-19 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-12-22 03:00 | 2023-12-22 09:00
1972 | 2156 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.6 | 21 | 16.4 | 2.5 | 6 | 2023-12-19 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-12-22 21:00 | 2023-12-23 02:00
1973 | 2157 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 11.5 | 2023-12-20 09:00 |  |  | 2.5 | 3 | 2023-12-23 04:30 | 2023-12-23 07:30
1974 | 2158 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 9.7 | 23.8 | 14.1 | 2.5 | 7 | 2023-12-21 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-23 10:00 | 2023-12-23 16:30
1975 | 2159 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 14.1 | 14.1 | 2.5 | 7 | 2023-12-22 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-12-23 19:00 | 2023-12-24
1976 | 2159 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 10 | 23 | 13 | 2.5 | 15.5 | 2023-12-23 09:00 |  |  | 2.5 | 15.5 | 2023-12-24 02:30 | 2023-12-24 18:00
1977 | 152 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2024-12-19 09:00 |  |  | 4 | 44.5 | 2023-12-25 19:00 | 2023-12-27 15:30
1978 | 2161 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-10 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 8 | 8 | 2.5 | 15.5 | 2023-12-24 09:00 |  |  | 2.5 | 15.5 | 2023-12-26 06:00 | 2023-12-26 21:30
1979 | 153 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 7 | 0 | 4 | 40 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 4 | 41 | 2023-12-27 21:30 | 2023-12-29 14:30
1980 | 2164 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 4.72 | 27.19 | 22.47 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-12-28 | 2023-12-28 07:00
1981 | 2167 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.6 | 13.5 | 11.9 | 2.5 | 6 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-12-29 03:30 | 2023-12-29 09:00
1982 | 154 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 1 | 7 | 0 | 4 | 39 | 2023-08-31 09:00 |  |  | 4 | 40 | 2023-12-29 18:30 | 2023-12-31 10:30 |  |  |  |  | ARENADO, 3 FT Desde la punta |  | 1601 | sbp |  | 1513.76 |  | 1544.8
1983 | 2170 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 15.5 | 2023-12-23 09:00 |  |  | 2.5 | 14 | 2023-12-30 04:00 | 2023-12-30 18:00
1984 | 2171 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 1.6 | 24.3 | 22.7 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-30 18:00 | 2023-12-31 00:30
1985 | 2172 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 5.4 | 23.4 | 18 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-31 03:00 | 2023-12-31 09:00
1986 | 155 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | CBC | SARTA PEGADA | 0 | 15.61 | 0 | 4 | 37.5 | 2023-12-26 09:00 |  |  | 4 | 47 | 2024-01-01 19:00 | 2024-01-03 18:00
1987 | 2174 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ-03 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 15.5 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2024-01-01 20:30 | 2024-01-02 06:00 | [7 empty] | TUBERÍA ROTA
1988 | 2175 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.9 | 27.3 | 23.4 | 2.5 | 6 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-02 08:30 | 2024-01-02 14:30
1989 | 2178 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 5.5 | 27.7 | 22.2 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 16:30
1990 | 2179 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 6 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-03 19:00 | 2024-01-04 00:30
1991 | 2180 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 5 | 24 | 19 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-04 03:00 | 2024-01-04 09:00
1992 | 2181 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0.4 | 18.3 | 17.9 | 2.5 | 6 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-04 11:30 | 2024-01-04 17:30
1993 | 2182 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.6 | 23.8 | 17.2 | 2.5 | 6 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-04 20:00 | 2024-01-05 02:00
1994 | 2183 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.2 | 26.7 | 17.5 | 2.5 | 7 | 2024-01-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-05 04:30 | 2024-01-05 10:30
1995 | 2186 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.1 | 19.8 | 16.7 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-06 06:30 | 2024-01-06 12:30
1996 | 2187 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.35 | 23 | 18.65 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 20:30
1997 | 2189 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 4.06 | 24.67 | 20.61 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-07 07:30 | 2024-01-07 13:30
1998 | 2193 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.08 | 30.2 | 26.12 | 2.5 | 6 | 2024-01-03 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2024-01-08 15:30 | 2024-01-08 20:30
1999 | 158 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 4.61 | 0 | 4 | 45 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 4 | 45.5 | 2024-01-09 02:30 | 2024-01-11
2000 | 2195 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2.8 | 15.5 | 12.7 | 2.5 | 6 | 2024-01-04 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2024-01-09 07:30 | 2024-01-09 12:30
2001 | 2197 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.2 | 22.9 | 14.7 | 2.5 | 6 | 2024-01-04 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-10 | 2024-01-10 06:00
2002 | 2198 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.1 | 20.6 | 15.5 | 2.5 | 7 | 2024-01-09 09:00 |  |  | 2.5 | 4.5 | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 13:00
2003 | 2200 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 4.4 | 20.7 | 16.3 | 2.5 | 7 | 2024-01-07 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-11 | 2024-01-11 07:00
2004 | 2201 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 10.4 | 10.4 | 2.5 | 7 | 2024-01-07 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-11 16:30 | 2024-01-11 23:30
2005 | 2204 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4.5 | 17.2 | 12.7 | 2.5 | 7 | 2024-01-09 09:00 |  |  | 3 | 5 | 2024-01-13 00:30 | 2024-01-13 05:30
2006 | 9 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 38 | 0 | 7 | 50 | 1900-01-12 | 1900-03-10 | 45304.5833 | 45307.5 |  | 2024-01-13 14:00 | 2024-01-16 12:00 |  | 17.5 | NPT: (17,5 Hrs) Actividades suspendidas por Meeting USO y comunidades por reclamos a Mansel
2007 | 9 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 38 | 0 | 7 | 50 | 1900-01-12 | 1900-03-10 | 45304.5833 | 45307.5 |  | 2024-01-13 14:00 | 2024-01-16 12:00 |  | 17.5 | NPT: (17,5 Hrs) Actividades suspendidas por Meeting USO y comunidades por reclamos a Mansel
2008 | 2207 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2.5 | 19.57 | 17.07 | 2.5 | 7 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 3 | 7 | 2024-01-14 02:30 | 2024-01-14 09:30
2009 | 2208 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-14 15:00 | 2024-01-14 21:30
2010 | 160 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 23 | 23 | 4 | 41.5 | 2024-01-10 09:00 |  |  | 4 | 44.5 | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-17 09:30
2011 | 2211 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 3.8 | 23 | 19.2 | 2.5 | 7 | 2024-01-12 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-16 02:00 | 2024-01-16 08:30
2012 | 2213 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 6.5 | 27.46 | 20.96 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-12 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2024-01-16 19:00 | 2024-01-17 04:30
2013 | 10 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | 0 | 3 | 0 | 7 | 50 | 1900-01-07 | 1900-03-13 | 45307.8333 | 45310.875 |  | 2024-01-16 20:00 | 2024-01-19 21:00 |  | 1 | NPT ACUM: 1 Hrs. NPT: 1 Hr por llave hidráulica atascada en la tubería.
2014 | 2214 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9 | 32.14 | 23.14 | 2.5 | 7 | 2024-01-13 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 15:00
2015 | 161 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AC-02 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 8.2 | 22.9 | 14.7 | 4 | 43 | 2023-10-05 09:00 |  |  | 4 | 42 | 2024-01-17 13:30 | 2024-01-19 07:30
2016 | 2215 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 10.6 | 0 | 2.5 | 7 | 2024-01-17 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-17 17:30 | 2024-01-18
2017 | 2216 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 4 | 17.9 | 13.9 | 2.5 | 7 | 2024-01-17 09:00 |  |  | 2.5 | 9 | 2024-01-18 02:30 | 2024-01-18 11:30
2018 | 2217 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AD-02 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 20 | 25 | 5 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-17 09:00 |  |  | 2.5 | 12 | 2024-01-18 14:00 | 2024-01-19 02:00
2019 | 2218 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 8 | 11 | 3 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-17 09:00 |  |  | 2.5 | 13 | 2024-01-19 04:30 | 2024-01-19 17:30
2020 | 162 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CJ-03 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 5 | 0 | 4 | 40 | 2024-01-12 09:00 |  |  | 4 | 32 | 2024-01-19 11:30 | 2024-01-20 19:30
2021 | 2222 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9.7 | 23.8 | 14.1 | 2.5 | 7 | 2024-01-17 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2024-01-21 04:00 | 2024-01-21 09:30
2022 | 2224 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.9 | 27.5 | 18.6 | 2.5 | 7 | 2024-01-18 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-21 20:30 | 2024-01-22 03:30
2023 | 2226 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4.72 | 27.19 | 22.47 | 2.5 | 7 | 2024-01-18 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-22 18:00 | 2024-01-22 23:30
2024 | 164 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | 0 | 10.4 | 10.4 | 4 | 40 | 2023-12-07 09:00 |  |  | 4 | 40 | 2024-01-22 21:00 | 2024-01-24 13:00
2025 | 2230 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5.8 | 32.1 | 26.3 | 2.5 | 7 | 2024-01-22 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2024-01-24 01:30 | 2024-01-24 09:00
2026 | 2232 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN A-04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.4 | 23.4 | 18 | 2.5 | 7 | 2024-01-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-25 05:00 | 2024-01-25 11:00
2027 | 2233 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6.1 | 21.4 | 15.3 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 15:30
2028 | 2234 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 7.2 | 26.4 | 19.2 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-26 18:00 | 2024-01-27 01:00
2029 | 2239 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 14.3 | 14.3 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 3.5 | 7 | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 03:30 | [7 empty] | sbp | 2 | 1669 |  | 1701
2030 | 2241 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 12 | 12 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-28 13:30 | 2024-01-28 20:30
2031 | 2243 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.7 | 27.6 | 17.9 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2024-01-29 07:30 | 2024-01-29 17:00
2032 | 2244 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BD-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.5 | 24.1 | 15.6 | 2.5 | 7 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-01-29 20:30 | 2024-01-30 01:30
2033 | 2246 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AZ-02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5 | 24 | 19 | 3.5 | 6 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 4 | 5 | 2024-01-30 14:00 | 2024-01-30 19:00
2034 | 13 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN M-06 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 9 | 14 | 5 | 7 | 47 | 1900-01-06 12:00 | 1900-02-28 12:00 | 45321.6458 | 45324.1667 |  | 2024-01-30 15:30 | 2024-02-02 04:00 |  |  |  |  | Se encontró 135 ft, salieron 2 jts malas # 32 y 35 |  |  | THM |  | 1501
2035 | 2247 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AP-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8.8 | 23.7 | 14.9 | 3.5 | 10 | 2024-01-30 09:00 |  |  | 3.5 | 8 | 2024-01-30 22:30 | 2024-01-31 06:30
2036 | 167 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 3.41 | 0 | 6 | 40 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 10.5 | 35 | 2024-01-31 02:00 | 2024-02-01 13:00
2037 | 2248 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4.06 | 24.67 | 20.61 | 2.5 | 7 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 16:00
2038 | 2249 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN AK-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 13 | 13 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 3.5 | 10.5 | 2024-01-31 17:00 | 2024-02-01 03:30
2039 | 2250 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2.5 | 19.57 | 17.07 | 3.5 | 6 | 2024-01-30 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 11:30
2040 | 2251 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 10.6 | 10.6 | 3.5 | 6 | 2024-01-30 09:00 |  |  | 4 | 4.5 | 2024-02-01 15:30 | 2024-02-01 20:00
2041 | 168 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 35.5 | 2023-12-07 09:00 |  |  | 10 | 34.5 | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-03 09:30
2042 | 2252 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN Q-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 1.6 | 24.3 | 22.7 | 2.5 | 7 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 04:30
2043 | 2253 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 20 | 25 | 0 | 3.5 | 10 | 2024-02-01 09:00 |  |  | 4 | 11 | 2024-02-02 08:30 | 2024-02-02 19:30
2044 | 2254 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-6 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 8 | 0 | 3.5 | 11 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 13 | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 12:00
2045 | 14 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 15 | 25 | 10 | 7 | 46.5 | 1900-01-19 | 1900-03-03 | 45325 | 45327.625 |  | 2024-02-03 | 2024-02-05 15:00 |  | 13 | NPT Acum (13 Hrs). NPT (6.0 Hrs) Se detienen operaciones por lluvia fuerte y tormenta eléctrica + (2.0 Hrs) Esperando secado de la vía + (2.0 Hrs) Esperando aprobación de well planning. 3 esperando por cambio de barril fuga en la conexión de la niplesilla
2046 | 2256 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6.5 | 27.46 | 20.96 | 3.5 | 5 | 2024-02-02 09:00 |  |  | 4 | 4.5 | 2024-02-04 00:30 | 2024-02-04 05:00
2047 | 2259 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 10.5 | 2024-02-02 09:00 |  |  | 3.5 | 10.5 | 2024-02-05 02:30 | 2024-02-05 13:00
2048 | 2260 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 3 | 21.92 | 21.92 | 3.5 | 5 | 2024-02-02 09:00 |  |  | 3.5 | 9.5 | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-06 02:00
2049 | 2262 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4.4 | 20.7 | 16.3 | 2.5 | 6 | 2024-02-05 09:00 |  |  | 5 | 4 | 2024-02-06 19:00 | 2024-02-06 23:00
2050 | 2264 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 8.5 | 21.3 | 12.8 | 2.5 | 6 | 2024-02-06 09:00 |  |  | 3.5 | 6 | 2024-02-07 10:00 | 2024-02-07 16:00
2051 | 2266 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 13.1 | 13.1 | 2.5 | 6 | 2024-02-06 09:00 |  |  | 3.5 | 9 | 2024-02-08 17:30 | 2024-02-09 02:30
2052 | 2268 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 13 | 13 | 2.5 | 5 | 2024-02-07 09:00 |  |  | 3.5 | 5.5 | 2024-02-09 15:00 | 2024-02-09 20:30
2053 | 171 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 43 | 0 | 4 | 48 | 2024-08-02 09:00 |  |  | 10.5 | 48 | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-11 19:00 |  |  |  |  | Salió sarta de varillas completa, Salieron cuellos de tubería dañados
2054 | 2269 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 1.6 | 13 | 11.4 | 2.5 | 5 | 2024-02-07 09:00 |  |  | 3.5 | 8.5 | 2024-02-10 | 2024-02-10 08:30
2055 | 2273 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3.8 | 23 | 19.2 | 2.5 | 6 | 2024-02-05 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 19:00
2056 | 2276 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION |  |  |  | 2.5 | 6 | 2024-02-10 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-13 03:00
2057 | 2278 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 17.9 | 13.9 | 2.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 4 | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 18:00
2058 | 2279 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN P-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.5 | 27.69 | 22.19 | 2.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 4 | 5 | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 03:00
2059 | 2281 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 2 | 16.4 | 14.4 | 2.5 | 9 | 2024-02-14 09:00 |  |  | 3.5 | 8.5 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-15 04:30
2060 | 173 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | 0 | 14.3 | 14.3 | 8 | 36 | 2024-01-30 09:00 |  |  | 8.5 | 36 | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-16 17:00 |  |  |  |  | Se encontró 12 Ft de bolsillo, Sarta pegada, Sale tubo 2-7/8" btt deformada. |  | 1713 | sbp | 2 | 1606 | 31.228 | 1638.76 |  |  |  |  | Se sube completamiento
2061 | 2282 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 32.14 | 23.14 | 2.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 13:00
2062 | 2283 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 5.8 | 32.1 | 26.3 | 2.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 6 | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00
2063 | 17 | SI | RSU | JAZMIN | JAZMIN BG-03 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 13.1 | 13.1 | 2.5 | 7 | 48 | 1900-01-06 | 1900-02-16 | 45340.2292 | 45342.2292 |  | 2024-02-18 05:30 | 2024-02-20 05:30
2064 | 175 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | PESCA | CBC (COMPLETO) | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 10 | 39 | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-20 08:00 |  |  |  |  | Sale coupling de la sucker rod # 7 partido por desgaste severo en el cuerpo. 94 ft de bolsillo, Salió 1 tbg 2-7/8" btt colapsado, bomba queda anclada en la niplesilla. |  | 1718 | sbp | 2 | 1589 |  | 1620 |  |  |  |  | Se deja igual profundidad
2065 | 177 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN X-2 | CAMBIO DE BOMBA | BOMBA PEGADA | 0 | 24 | 24 | 4 | 39 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 4.5 | 39 | 2024-02-22 16:00 | 2024-02-24 07:00 |  |  |  |  | 98 Ft de bolsillo, Se saca filtro Odessa, Salen 12 juntas 2-7/8" con caja y pin quemada |  | 1431.86 | sbp | 2 | 1285 |  | 1352.59 |  |  |  |  | Se baja filtro Tundra
2066 | 2307 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 13 | 13 | 6 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 3.5 | 9 | 2024-02-23 01:30 | 2024-02-23 10:30
2067 | 178 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 27 | 0 | 4 | 40 | 2024-02-18 09:00 |  |  | 4 | 40 | 2024-02-24 07:30 | 2024-02-25 23:30 |  |  |  |  | No sale la válvula fija, pistón rayado 80% con el numero borrado, desanclo bomba con 7:000 klbs / op:2,000 klbs / ws:5,000 klbs, materiales en mal estado pistón, 4-varillas torcidas, 4-rod guides 3-1/2" con desgaste en bujes, 2-rod guides 2-7/8" con desgaste y sin ruedas. Saco sarta de tubería con las primeras 3 juntas con una restricción cada 30 ft, peso de la sarta 17,000 kbs y tensionaba hasta 22,000 klbs nota: sale ancla de gas tapada de arena se retira tapón y se destapa ancla |  | 1657 | THM | 2.25 | 1608 |  | 1644 |  |  |  |  | Se baja filtro Tundra
2068 | 2309 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 20.2 | 20.2 | 3.5 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 6.5 | 8 | 2024-02-24 15:00 | 2024-02-24 23:00
2069 | 2310 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 17.6 | 17.6 | 3.5 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 4 | 9.5 | 2024-02-25 03:00 | 2024-02-25 12:30
2070 | 2311 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN I-10 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9.2 | 26.7 | 17.5 | 3.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-25 16:00 | 2024-02-25 20:30
2071 | 2314 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 3.4 | 15.3 | 11.9 | 3.5 | 9 | 2024-02-15 09:00 |  |  | 4 | 8.5 | 2024-02-26 16:00 | 2024-02-27 00:30
2072 | 179 | SI | IDECO | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 16 | 0 | 4 | 45 | 2024-02-16 09:00 |  |  | 10.5 | 42.5 | 2024-02-26 19:00 | 2024-02-28 13:30 |  |  |  |  | Bomba no presento over pull ; material con falla: 1-varillas 7/8" x 30 torcidas + 3 rod guides 2-7/8" x 2,25) 1-sin rueda + 2-con desgaste en bujes, 1-sinker con desgaste, no sale la bomba sale partida por la parte superior (canasta) |  | 2290 | sbp | 2 | 2105 |  | 2181.84 |  |  |  |  | Se baja filtro Tundra
2073 | 2315 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN BF-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 12 | 12 | 3.5 | 16 | 2024-02-20 09:00 |  |  | 3 | 15 | 2024-02-27 03:30 | 2024-02-27 18:30
2074 | 2316 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7.9 | 27.5 | 19.6 | 3.5 | 6 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 4 | 4.5 | 2024-02-27 22:30 | 2024-02-28 03:00
2075 | 2319 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-H-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 12 | 12 | 3.5 | 10.5 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-29 03:30 | 2024-02-29 08:00
2076 | 297 | SI | FB | JAZMIN | JAZMIN-JAZ1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 27 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-18 18:30 | 2022-02-19 01:00 | 5388713.19 | 1 | 6.5 | 2022-02-25 06:00 | 2022-02-25 12:30 | 5773621.275 | 2 | 1 | 1.0714
2077 | 777 | SI | FB | MORICHE | MOR AX-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 12.51 | 0 | 13 | 0.5 | 10 | 2022-07-02 08:00 | 2022-07-02 18:00 | 8083069.785 | 0.5 | 11 | 2022-07-25 16:30 | 2022-07-26 03:30 | 8852885.955 | 1.0952 | 1 | 1.1
2078 | 778 | SI | FB | MORICHE | MOR AA-05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 30 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-02 18:30 | 2022-07-03 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-07-26 04:00 | 2022-07-26 11:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
2079 | 791 | SI | FB | MORICHE | MOR V-06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7.6 | 21 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-07-07 00:30 | 2022-07-07 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-31 08:30 | 2022-07-31 14:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2080 | 792 | SI | FB | MORICHE | MOR N-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 11 | 24 | 13 | 0.5 | 10 | 2022-07-07 07:00 | 2022-07-07 17:00 | 8083069.785 | 0.5 | 12.5 | 2022-07-31 15:00 | 2022-08-01 03:30 | 10007610.21 | 1.2381 | 1 | 1.25
2081 | 793 | SI | FB | MORICHE | MOR W-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 11 | 26 | 15 | 0.5 | 10 | 2022-07-07 17:30 | 2022-07-08 03:30 | 8083069.785 | 0.5 | 19 | 2022-08-01 04:00 | 2022-08-01 23:00 | 15011415.315 | 1.8571 | 1 | 1.9
2082 | 794 | SI | FB | MORICHE | MOR BB-07 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 20.05 | 45 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-07-08 04:00 | 2022-07-08 10:00 | 5003805.105 | 0.5 | 11 | 2022-08-01 23:30 | 2022-08-02 10:30 | 8852885.955 | 1.7692 | 1 | 1.8333
2083 | 795 | SI | FB | MORICHE | MOR NTE 05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 18 | 30 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-07-08 10:30 | 2022-07-08 16:30 | 5003805.105 | 1 | 11.5 | 2022-08-02 11:30 | 2022-08-02 23:00 | 9622702.125 | 1.9231 | 2 | 1.9167
2084 | 796 | SI | FB | MORICHE | MOR B-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 14 | 30 | 16 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-08 17:00 | 2022-07-08 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-02 23:30 | 2022-08-03 06:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2085 | 797 | SI | FB | MORICHE | MOR B-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-09 | 2022-07-09 06:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9 | 2022-08-03 06:30 | 2022-08-03 15:30 | 7313253.615 | 1.3571 | 1 | 1.3846
2086 | 798 | SI | FB | MORICHE | MOR CG-04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-09 07:00 | 2022-07-09 10:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-08-03 16:00 | 2022-08-03 20:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
2087 | 799 | SI | FB | MORICHE | MOR AU-02 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-07-09 11:00 | 2022-07-09 14:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-08-03 20:30 | 2022-08-04 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
2088 | 800 | SI | FB | MORICHE | MOR N-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 17 | 29 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-09 15:00 | 2022-07-09 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-08-04 00:30 | 2022-08-04 06:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2089 | 862 | SI | FB | MORICHE | MOR-L02 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 14 | 19 | 5 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-27 06:30 | 2022-07-27 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-08-24 07:30 | 2022-08-24 14:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
2090 | 863 | SI | FB | MORICHE | MOR N-06 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 14 | 25 | 11 | 0.5 | 10 | 2022-07-27 13:30 | 2022-07-27 23:30 | 8083069.785 | 0.5 | 10.5 | 2022-08-24 15:00 | 2022-08-25 01:30 | 8467977.87 | 1.0476 | 1 | 1.05
2091 | 864 | SI | FB | MORICHE | MOR-BB02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7.28 | 20 | 13 | 0.5 | 7 | 2022-07-28 | 2022-07-28 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-25 02:00 | 2022-08-25 08:30 | 5388713.19 | 0.93333 | 1 | 0.92857
2092 | 865 | SI | FB | MORICHE | MOR-NORTE-15 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 12 | 8 | 0.5 | 10.5 | 2022-07-28 07:30 | 2022-07-28 18:00 | 8467977.87 | 1 | 8.5 | 2022-08-25 09:30 | 2022-08-25 18:00 | 7313253.615 | 0.86364 | 2 | 0.80952
2093 | 866 | SI | FB | MORICHE | MOR-R07 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 16 | 9 | 0.5 | 6 | 2022-07-28 18:30 | 2022-07-29 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-25 18:30 | 2022-08-26 00:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2094 | 867 | SI | FB | MORICHE | MOR-I04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 23 | 12 | 0.5 | 6 | 2022-07-29 01:00 | 2022-07-29 07:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-26 01:00 | 2022-08-26 08:00 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
2095 | 868 | SI | FB | MORICHE | MOR-CC10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 6 | 2022-07-29 07:30 | 2022-07-29 13:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-08-26 08:30 | 2022-08-26 15:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
2096 | 869 | SI | FB | MORICHE | MOR CG-06 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 8.32 | 15.6 | 7.28 | 0.5 | 6 | 2022-07-29 14:00 | 2022-07-29 20:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-08-26 16:00 | 2022-08-26 22:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2097 | 962 | SI | FB | MORICHE | MOR I-03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 46 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-03 05:00 | 2022-09-03 08:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-03 11:00 | 2022-10-03 14:30 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
2098 | 963 | SI | FB | MORICHE | MOR T-05 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 25 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-03 09:00 | 2022-09-03 12:30 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 19:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
2099 | 964 | SI | FB | MORICHE | MOR T-04 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-03 13:00 | 2022-09-03 16:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-03 19:30 | 2022-10-03 23:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
2100 | 965 | SI | FB | MORICHE | MOR N-7 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-03 17:00 | 2022-09-03 20:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-03 23:30 | 2022-10-04 03:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
2101 | 966 | SI | FB | MORICHE | MOR-BC12 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-09-03 21:00 | 2022-09-04 00:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-10-04 03:30 | 2022-10-04 07:00 | 3079264.68 | 1 | 1 | 1
2102 | 1308 | SI | FB | MORICHE | MOR-AL01 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 8 | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 17:30 | 6543437.445 | 0 | 3.5 | 2023-01-22 07:00 | 2023-01-22 10:30 | 2694356.595 | 0.41176 | 0 | 0.4375
2103 | 1309 | SI | FB | MORICHE | MOR-J05 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-11-15 17:30 | 2022-11-15 21:00 | 3079264.68 | 1 | 9.5 | 2023-01-22 11:30 | 2023-01-22 21:00 | 8083069.785 | 2.625 | 2 | 2.7143
2104 | 1310 | SI | FB | MORICHE | MOR-I10 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 4 | 2022-11-15 19:30 | 2022-11-15 23:30 | 3464172.765 | 0.5 | 4 | 2023-01-22 21:30 | 2023-01-23 01:30 | 3464172.765 | 1 | 1 | 1
2105 | 1311 | SI | FB | MORICHE | MOR-BL09 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-11-17 18:00 | 2022-11-18 02:30 | 6928345.53 | 0.5 | 8.5 | 2023-01-23 02:00 | 2023-01-23 10:30 | 6928345.53 | 1 | 1 | 1
2106 | 1480 | SI | FB | MORICHE | MOR-AO01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 23 | 14 | 0.5 | 6 | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 19:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-17 13:30 | 2023-03-17 19:30
2107 | 1481 | SI | FB | MORICHE | MOR-AO09 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 5 | 12 | 7 | 0.5 | 10 | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-07 06:00 | 8083069.785 | 0.5 | 9.5 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-18 05:30
2108 | 1482 | SI | FB | MORICHE | MOR-CF01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 13.9 | 10.9 | 0.5 | 6 | 2023-01-07 06:30 | 2023-01-07 12:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-18 06:00 | 2023-03-18 12:00
2109 | 1483 | SI | FB | MORICHE | ABARCO-PH5H12 | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 16:30 | 3079264.68 | 0.5 | 3 | 2023-03-18 12:30 | 2023-03-18 15:30
2110 | 1484 | SI | FB | MORICHE | MOR-T06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 18 | 33 | 15 | 0.5 | 6 | 2023-01-07 17:00 | 2023-01-07 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 22:30
2111 | 1485 | SI | FB | MORICHE | MOR-C05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 24 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-01-07 23:30 | 2023-01-08 05:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-18 23:00 | 2023-03-19 05:30
2112 | 1486 | SI | FB | MORICHE | MOR-E08 | CAMBIO DE BOMBA | FLUSHING+CAMBIO DE BOMBA | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 9 | 2023-01-08 06:00 | 2023-01-08 15:00 | 7313253.615 | 0.5 | 10.5 | 2023-03-19 06:00 | 2023-03-19 16:30
2113 | 1487 | SI | FB | MORICHE | MOR-E03 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-01-08 15:30 | 2023-01-08 19:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2023-03-19 17:00 | 2023-03-19 20:30
2114 | 1488 | SI | FB | MORICHE | MOR-P02 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 15 | 30 | 15 | 0.5 | 8.5 | 2023-01-08 19:30 | 2023-01-09 04:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2023-03-19 21:00 | 2023-03-20 06:00
2115 | 1489 | SI | FB | MORICHE | MOR-BB16 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6 | 19 | 13 | 0.5 | 6 | 2023-01-09 04:30 | 2023-01-09 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-20 06:30 | 2023-03-20 12:30
2116 | 1490 | SI | FB | MORICHE | MOR-AO10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 4 | 17 | 13 | 0.5 | 8.5 | 2023-01-09 11:00 | 2023-01-09 19:30 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2023-03-20 13:00 | 2023-03-20 22:00
2117 | 1491 | SI | FB | MORICHE | MOR-J09 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 24 | 12 | 0.5 | 6 | 2023-01-09 20:00 | 2023-01-10 02:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2023-03-20 22:30 | 2023-03-21 05:30
2118 | 1492 | SI | FB | MORICHE | MOR-BI08 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2023-01-10 02:30 | 2023-01-10 06:00 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2023-03-21 06:00 | 2023-03-21 08:30
2119 | 958 | SI | FB | MORICHE | MOR-BP01 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 8.87 | 12 | 3.13 | 0.5 | 10 | 2022-09-01 11:00 | 2022-09-01 21:00 | 8083069.785 | 0.5 | 13.5 | 2022-10-01 07:30 | 2022-10-01 21:00 | 10777426.38 | 1.3333 | 1 | 1.35
2120 | 959 | SI | FB | MORICHE | MOR-BP02 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 10.24 | 13.5 | 3.26 | 0.5 | 10 | 2022-09-01 21:30 | 2022-09-02 07:30 | 8083069.785 | 0.5 | 12 | 2022-10-01 21:30 | 2022-10-02 09:30 | 9622702.125 | 1.1905 | 1 | 1.2
2121 | 960 | SI | FB | MORICHE | MOR-BP04 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 9.58 | 12.6 | 3.02 | 0.5 | 10 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-02 18:00 | 8083069.785 | 0.5 | 11.5 | 2022-10-02 10:00 | 2022-10-02 21:30 | 9237794.04 | 1.1429 | 1 | 1.15
2122 | 961 | SI | FB | MORICHE | MOR-BP07 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2.4 | 5 | 2.6 | 0.5 | 10 | 2022-09-02 18:30 | 2022-09-03 04:30 | 8083069.785 | 0.5 | 12.5 | 2022-10-02 22:00 | 2022-10-03 10:30 | 10007610.21 | 1.2381 | 1 | 1.25
2123 | 1896 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 17 | 13 | 2.5 | 6 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 17:00
2124 | 139 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 12.96 | 59.9 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-04 03:00 | 2022-01-04 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-01-04 05:00 | 2022-01-04 11:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2125 | 140 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 25.7 | 32.3 | 0.5 | 6 | 2022-01-04 10:00 | 2022-01-04 16:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-04 11:30 | 2022-01-04 18:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
2126 | 155 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 12.14 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-08 12:30 | 2022-01-08 21:00 | 6928345.53 | 0.5 | 14.5 | 2022-01-09 05:00 | 2022-01-09 19:30 | 11547242.55 | 1 | 1.7059 | 1.6667
2127 | 157 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 13.51 | 61.78 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-09 04:00 | 2022-01-09 10:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-01-10 03:00 | 2022-01-10 10:00 | 5773621.275 | 1 | 1.0769 | 1.0714
2128 | 178 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 14 | 54 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-15 02:30 | 2022-01-15 09:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-16 06:00 | 2022-01-16 12:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2129 | 182 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCO-HZ01 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 0 | 28.5 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-16 05:30 | 2022-01-16 14:00 | 6928345.53 | 0.5 | 19.5 | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-18 05:30 | 15396323.4 | 1 | 2.2941 | 2.2222
2130 | 185 | N/A | FB | UNDERRIVER | URNCO-HZ01 | FLUSHING | FLUSHING |  | 0 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 2022-01-17 08:30 | 2022-01-17 12:00 | 3079264.68 | 3 | 4 | 2022-01-19 12:30 | 2022-01-19 16:30 | 5388713.19 | 6 | 1.1429 | 1.75
2131 | 186 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-04 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 0 | 43.3 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-17 12:30 | 2022-01-17 21:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-01-19 17:00 | 2022-01-20 02:00 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
2132 | 187 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 0 | 40.53 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-17 21:30 | 2022-01-18 06:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-01-20 02:30 | 2022-01-20 11:30 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
2133 | 188 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 19.5 | 37 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-18 06:30 | 2022-01-18 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 12.5 | 2022-01-20 12:00 | 2022-01-21 00:30 | 10007610.21 | 1 | 1.9231 | 1.8571
2134 | 193 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 0 | 32.24 | 0.5 | 8.5 | 2022-01-19 21:30 | 2022-01-20 06:00 | 6928345.53 | 1 | 16 | 2022-01-22 13:00 | 2022-01-23 05:00 | 13086874.89 | 2 | 1.8824 | 1.8889
2135 | 204 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  | 61.78 | 0.5 | 6 | 2022-01-22 22:30 | 2022-01-23 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-01-26 06:00 | 2022-01-26 13:00 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
2136 | 206 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-01-23 12:00 | 2022-01-23 18:30 | 5388713.19 | 1 | 6 | 2022-01-26 21:30 | 2022-01-27 03:30 | 5388713.19 | 2 | 0.92308 | 1
2137 | 208 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 13 | 60 | 0.5 | 6 | 2022-01-24 02:00 | 2022-01-24 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-01-27 11:30 | 2022-01-27 19:30 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
2138 | 221 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16.6 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-27 22:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 15:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2139 | 222 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 0.5 | 3.5 | 2022-01-27 23:00 | 2022-01-28 02:30 | 3079264.68 | 0.5 | 2.5 | 2022-01-31 16:00 | 2022-01-31 18:30 | 2309448.51 | 1 | 0.71429 | 0.75
2140 | 224 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6 | 2022-01-28 09:30 | 2022-01-28 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-01 03:00 | 2022-02-01 09:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2141 | 229 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 0 | 56.1 | 0.5 | 6 | 2022-01-29 18:30 | 2022-01-30 00:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-02 14:00 | 2022-02-02 20:30 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
2142 | 244 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16.2342 | 15.3337 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-03 02:00 | 2022-02-03 08:30 | 5388713.19 | 1 | 8 | 2022-02-06 23:30 | 2022-02-07 07:30 | 6928345.53 | 2 | 1.2308 | 1.2857
2143 | 5 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 37 | 17.5 | 2 | 37 | 2022-02-14 01:00 | 2022-02-15 14:00 | 35857913.13 | 1.5 | 35 | 2022-02-14 01:30 | 2022-02-15 12:30 | 33559328.955 | 0.75 | 0.94595 | 0.9359
2144 | 268 | SI | FB | UNDERRIVER | URN A HZ06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 22.2 | 44 | 0.5 | 6 | 2022-02-10 10:30 | 2022-02-10 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-02-14 23:30 | 2022-02-15 05:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2145 | 279 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-12 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO |  | 9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-02-13 08:30 | 2022-02-13 17:00 | 6928345.53 | 0.5 | 13 | 2022-02-18 10:00 | 2022-02-18 23:00 | 10392518.295 | 1 | 1.5294 | 1.5
2146 | 280 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION |  | 16.59 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-13 17:30 | 2022-02-14 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-18 23:30 | 2022-02-19 06:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2147 | 281 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX HZ02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION |  | 16.6 | 36 | 0.5 | 6 | 2022-02-14 00:30 | 2022-02-14 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-02-19 06:30 | 2022-02-19 14:30 | 6543437.445 | 1 | 1.3333 | 1.3077
2148 | 9 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN CO HZ01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) |  | 28 | 0 | 0.5 | 37 | 2022-02-20 11:30 | 2022-02-22 00:30 | 34478762.625 | 2 | 36 | 2022-02-21 04:30 | 2022-02-22 16:30 | 34938479.46 | 4 | 0.97297 | 1.0133
2149 | 291 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA HZ02 | FLUSHING | FLUSHING |  | 0 |  | 0.5 | 3.5 | 2022-02-16 21:30 | 2022-02-17 01:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-02-22 18:00 | 2022-02-22 22:00 | 3464172.765 | 1 | 1.1429 | 1.125
2150 | 310 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 13.3 | 48 | 33 | 0.5 | 6.5 | 2022-02-22 16:00 | 2022-02-22 22:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-01 03:00 | 2022-03-01 09:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2151 | 312 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 17 | 31.96 | 15.3337 | 0.5 | 6 | 2022-02-23 05:30 | 2022-02-23 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-01 22:00 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2152 | 333 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 25 | 0 | 42 | 0.5 | 6 | 2022-02-28 20:30 | 2022-03-01 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-07 20:30 | 2022-03-08 03:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
2153 | 336 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 15.16 | 0 | 45 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-01 19:00 | 2022-03-02 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-09 00:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2154 | 356 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 14 | 48 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-07 03:30 | 2022-03-07 10:00 | 5388713.19 | 1 | 7.5 | 2022-03-15 06:30 | 2022-03-15 14:00 | 6543437.445 | 2 | 1.1538 | 1.2143
2155 | 357 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 13.3 | 0 | 48 | 0.5 | 6 | 2022-03-07 10:30 | 2022-03-07 16:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 21:00 | 5388713.19 | 2 | 1 | 1.0769
2156 | 23 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN-12 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | 0 | 22 | 14 | 2 | 39 | 2022-03-14 16:00 | 2022-03-16 07:00 | 37696780.47 | 2 | 32 | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-19 16:00 | 31260744.78 | 1 | 0.82051 | 0.82927
2157 | 375 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-0016 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 16 | 16 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-14 05:00 | 2022-03-14 11:00 | 6928345.53 | 1 | 14.5 | 2022-03-20 05:00 | 2022-03-20 19:30 | 11932150.635 | 2 | 1.7059 | 1.7222
2158 | 380 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-18 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 9.03 | 17 | 7.97 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-18 06:30 | 2022-03-18 12:30 | 6928345.53 | 1 | 9.5 | 2022-03-21 13:30 | 2022-03-21 23:00 | 8083069.785 | 2 | 1.1176 | 1.1667
2159 | 385 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 8.5 | 18 | 9.5 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 10 | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-23 03:00 | 8083069.785 | 1 | 1.1765 | 1.1667 | THM |  |  | THM
2160 | 387 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP HZ02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 15.16 | 45 | 29.84 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-03-23 12:30 | 2022-03-23 19:30 | 5773621.275 | 1 | 1.1667 | 1.1538
2161 | 388 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP HZ01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12.88 | 34 | 21.12 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 3 | 2022-03-23 20:00 | 2022-03-23 23:00 | 2694356.595 | 1 | 0.5 | 0.53846
2162 | 391 | SI | FB | UNDERRIVER | URN A-HZ4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 36 | 24 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-03-24 12:30 | 2022-03-24 18:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2163 | 30 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN CP HZ01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 12.88 | 34 | 21.12 | 2 | 35 | 2022-03-26 07:00 | 2022-03-27 18:00 | 34019045.79 | 2 | 53 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-30 20:00 | 50568851.85 | 1 | 1.5143 | 1.4865
2164 | 417 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 14 | 48 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-03-31 20:00 | 2022-04-01 05:30 | 7698161.7 | 1 | 1.4615 | 1.4286
2165 | 422 | NO | FB | UNDERRIVER | URNCP HZ02 | FLUSHING | FLUSHING | 15.16 | 45 | 29.84 | 0.5 | 3.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 3079264.68 | 1 | 3.5 | 2022-04-02 13:30 | 2022-04-02 17:00 | 3464172.765 | 2 | 1 | 1.125
2166 | 436 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCO-HZ01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 16 | 71 | 55 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 5.5 | 2022-04-07 12:30 | 2022-04-07 18:00 | 4618897.02 | 1 | 0.84615 | 0.85714
2167 | 439 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 36 | 22 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-04-08 07:30 | 2022-04-08 16:00 | 6928345.53 | 1 | 1.4167 | 1.3846
2168 | 451 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 8.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 6928345.53 | 0.5 | 12 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-13 04:00 | 9622702.125 | 1 | 1.4118 | 1.3889
2169 | 455 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 36 | 22 | 0.5 | 12 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 9622702.125 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 15:30 | 5388713.19 | 1 | 0.54167 | 0.56
2170 | 458 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 24 | 55 | 31 | 0.5 | 6.5 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-04-15 20:30 | 2022-04-16 02:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2171 | 40 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 0 | 2 | 39 | 2022-04-14 05:00 | 2022-04-15 20:00 | 37696780.47 | 2 | 37 | 2022-04-16 08:30 | 2022-04-17 21:30 | 35857913.13 | 1 | 0.94872 | 0.95122
2172 | 462 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 34 | 33 | 0.5 | 6 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 18:30 | 5003805.105 | 1 | 11.5 | 2022-04-17 | 2022-04-17 11:30 | 9622702.125 | 2 | 1.9167 | 1.9231
2173 | 474 | SI | FB | UNDERRIVER | URN 17 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 25 | 18 | 0.5 | 3.5 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-05 22:00 | 3079264.68 | 0.5 | 3.5 | 2022-04-21 03:00 | 2022-04-21 06:30 | 3079264.68
2174 | 477 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 14 | 55 | 41 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-08 05:30 | 2022-06-05 22:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-21 23:00 | 2022-04-22 05:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2175 | 481 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCO-HZ01 | POST INYECCION | POST INYECCION | 16 | 71 | 55 | 0.5 | 6 | 2022-04-11 21:00 | 2022-04-12 03:00 | 5003805.105 | 0.5 | 9 | 2022-04-22 23:30 | 2022-04-23 08:30 | 7313253.615 | 1 | 1.5 | 1.4615
2176 | 488 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 19 | 55 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-14 05:00 | 2022-04-14 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-25 17:30 | 2022-04-26 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2177 | 494 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 24 | 55 | 31 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-16 06:00 | 2022-04-16 12:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-27 20:30 | 2022-04-28 03:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2178 | 51 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN CO HZ01 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 16 | 71 | 55 | 2 | 35 | 2022-05-02 12:00 | 2022-05-03 23:00 | 34019045.79 | 2 | 26.5 | 2022-05-02 | 2022-05-03 02:30 | 26203859.595 | 1 | 0.75714 | 0.77027
2179 | 511 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 14 | 55 | 41 | 0.5 | 6 | 2022-04-21 00:30 | 2022-04-21 06:30 | 5003805.105 | 0.5 | 5 | 2022-05-03 01:00 | 2022-05-03 06:00 | 4233988.935 | 1 | 0.83333 | 0.84615
2180 | 517 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 40 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-22 16:30 | 2022-04-22 23:00 | 5388713.19 | 0.5 | 12 | 2022-05-04 18:00 | 2022-05-05 06:00 | 9622702.125 | 1 | 1.8462 | 1.7857
2181 | 530 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 11 | 50 | 39 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-25 23:30 | 2022-04-26 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-08 13:00 | 2022-05-08 19:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2182 | 531 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 20 | 35 | 45 | 0.5 | 6.5 | 2022-04-26 06:30 | 2022-04-26 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-08 19:30 | 2022-05-09 01:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2183 | 542 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 19 | 55 | 36 | 0.5 | 6 | 2022-04-28 22:30 | 2022-04-29 04:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-11 13:30 | 2022-05-11 20:00 | 5388713.19 | 1 | 1.0833 | 1.0769
2184 | 546 | SI | FB | UNDERRIVER | URN 3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 2022-04-29 17:00 | 2022-04-30 03:00 | 8083069.785 | 0.5 | 17 | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 22:30 | 13471782.975 | 1 | 1.7 | 1.6667
2185 | 549 | SI | FB | UNDERRIVER | URN 14 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 10 | 2022-04-30 16:00 | 2022-05-01 02:00 | 8083069.785 | 0.5 | 13.5 | 2022-05-13 11:30 | 2022-05-14 01:00 | 10777426.38 | 1 | 1.35 | 1.3333
2186 | 587 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AHZ-02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 46 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-12 03:00 | 2022-05-12 09:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-24 21:30 | 2022-05-25 04:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2187 | 592 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 1 | 18 | 17 | 0.5 | 8.5 | 2022-05-13 14:30 | 2022-05-13 23:00 | 6928345.53 | 0.5 | 9 | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 18:00 | 7313253.615 | 1 | 1.0588 | 1.0556
2188 | 594 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 40 | 29 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-14 07:00 | 2022-05-14 13:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-27 03:30 | 2022-05-27 09:30 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2189 | 595 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 50 | 39 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-14 14:00 | 2022-05-14 20:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-05-27 10:00 | 2022-05-27 16:00 | 5003805.105 | 1 | 0.92308 | 0.92857
2190 | 597 | SI | FB | UNDERRIVER | URN 26 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-05-15 04:00 | 2022-05-15 11:00 | 5773621.275 | 0.5 | 16 | 2022-05-27 23:30 | 2022-05-28 15:30 | 12701966.805 | 1 | 2.2857 | 2.2
2191 | 611 | SI | FB | UNDERRIVER | URN AQ HZ-02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 20 | 35 | 45 | 0.5 | 7 | 2022-05-19 18:30 | 2022-05-20 01:30 | 5773621.275 | 0.5 | 9 | 2022-06-02 01:30 | 2022-06-02 10:30 | 7313253.615 | 1 | 1.2857 | 1.2667
2192 | 615 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 40 | 0 | 0.5 | 7 | 2022-05-21 00:30 | 2022-05-21 07:30 | 5773621.275 | 1 | 7 | 2022-06-03 08:30 | 2022-06-03 15:30 | 6158529.36 | 2 | 1 | 1.0667
2193 | 634 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 49 | 39 | 0.5 | 6 | 2022-05-27 17:30 | 2022-05-27 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-06-10 11:30 | 2022-06-10 17:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2194 | 641 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX HZ-05 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 34 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2022-05-30 03:30 | 2022-05-30 07:00 | 3079264.68 | 0.5 | 4 | 2022-06-12 16:00 | 2022-06-12 20:00 | 3464172.765 | 1.125 | 1 | 1.1429
2195 | 651 | SI | FB | UNDERRIVER | URN CP-HZ03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 0 | 30 | 0.5 | 6.5 | 2022-05-30 03:30 | 2022-05-30 10:00 | 5388713.19 | 1 | 8.5 | 2022-06-15 14:00 | 2022-06-15 22:30 | 7313253.615 | 1.3571 | 2 | 1.3077
2196 | 675 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 40 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-06-03 19:30 | 2022-06-04 01:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-06-22 18:30 | 2022-06-23 02:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
2197 | 678 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 9.73 | 51 | 41.27 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-04 16:00 | 2022-06-04 22:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-23 16:00 | 2022-06-23 22:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2198 | 62 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN CP HZ02 | REDISEÑO | REDISEÑO | 0 |  | 0 | 2 | 36 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-25 20:00 | 29253014.46 | 2 | 43 | 2022-06-26 01:30 | 2022-06-27 20:30 | 34641727.65 | 1 | 1 | 1
2199 | 62 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 40 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-25 08:00 | 2022-06-26 23:00 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-06-29 19:30 | 2022-07-01 10:30 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
2200 | 64 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 40 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-25 08:00 | 2022-06-26 23:00 | 31562462.97 | 2 | 27.5 | 2022-06-29 19:30 | 2022-06-30 23:00 | 22709577.015 | 1 | 0.70513 | 0.71951
2201 | 702 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA HZ08 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 0 | 43 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-10 15:00 | 2022-06-10 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-06-30 23:00 | 2022-07-01 07:30 | 6928345.53 | 1.2857 | 1 | 1.3077
2202 | 705 | SI | FB | UNDERRIVER | URN CP-HZ03 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 6 | 2022-06-11 04:30 | 2022-06-11 10:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-07-02 00:30 | 2022-07-02 08:00 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
2203 | 69 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URNX HZ-05 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | 0 | 34 | 0 | 2 | 39 | 2022-06-26 17:00 | 2022-06-28 08:00 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 23:00 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
2204 | 722 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9.73 | 51 | 41.27 | 0.5 | 6 | 2022-06-16 05:30 | 2022-06-16 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-07-07 10:30 | 2022-07-07 16:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2205 | 72 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN 17 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 25 | 18 | 2 | 39 | 2022-07-04 08:00 | 2022-07-05 23:00 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-07-12 | 2022-07-13 15:00 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
2206 | 737 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9 | 48 | 39 | 0.5 | 6 | 2022-06-17 18:00 | 2022-06-18 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-07-13 03:30 | 2022-07-13 10:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
2207 | 740 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 13 | 39 | 26 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-18 00:30 | 2022-06-18 07:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-14 07:00 | 2022-07-14 13:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2208 | 745 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 4.5 | 2022-06-18 17:30 | 2022-06-18 22:00 | 3849080.85 | 0.5 | 5.5 | 2022-07-16 03:00 | 2022-07-16 08:30 | 4618897.02 | 1.2 | 1 | 1.2222
2209 | 759 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3 | 23 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2022-06-28 02:00 | 2022-06-28 08:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-20 16:30 | 2022-07-20 23:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2210 | 776 | SI | FB | UNDERRIVER | URN A 26 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 14 | 6 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-02 01:00 | 2022-07-02 07:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-07-25 07:00 | 2022-07-25 13:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2211 | 785 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2 | 16 | 13 | 0.5 | 6 | 2022-07-05 02:00 | 2022-07-05 08:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-07-28 22:30 | 2022-07-29 07:00 | 6928345.53 | 1.3846 | 1 | 1.4167
2212 | 787 | SI | FB | UNDERRIVER | URN B HZ02 | PRE INYECCION | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-07-05 15:00 | 2022-07-05 21:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-07-29 15:00 | 2022-07-30 00:30 | 7698161.7 | 1.4286 | 1 | 1.4615
2213 | 788 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-07-05 22:00 | 2022-07-06 04:00 | 5003805.105 | 0.5 | 12 | 2022-07-30 01:00 | 2022-07-30 13:00 | 9622702.125 | 1.9231 | 1 | 2
2214 | 91 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 5 | 0 | 2 | 55 | 2022-07-29 14:00 | 2022-07-31 21:00 | 43879521.69 | 2 | 55 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 43879521.69 | 1 | 1 | 1 | SARTA DE VARILLA PEGADA - THM |  |  | THM
2215 | 816 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3.28 | 6.56 | 3.28 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-15 01:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-08-09 19:00 | 2022-08-10 02:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
2216 | 821 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 0 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-16 06:30 | 2022-07-16 13:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 21:30 | 6928345.53 | 1.2857 | 1 | 1.3077
2217 | 828 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 13 | 39 | 26 | 0.5 | 6 | 2022-07-17 12:00 | 2022-07-17 18:00 | 5003805.105 | 1 | 6.5 | 2022-08-13 12:00 | 2022-08-13 18:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 2 | 1.0833
2218 | 842 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15.1 | 51.2 | 36.1 | 0.5 | 6.5 | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-21 14:30 | 5388713.19 | 0.5 | 9.5 | 2022-08-17 15:30 | 2022-08-18 01:00 | 7698161.7 | 1.4286 | 1 | 1.4615
2219 | 849 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12.46 | 38.5 | 26.04 | 0.5 | 6 | 2022-07-23 17:30 | 2022-07-23 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-20 07:30 | 2022-08-20 14:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2220 | 855 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-026 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 14 | 6 | 0.5 | 6 | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-25 15:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-08-22 02:30 | 2022-08-22 11:00 | 6928345.53 | 1.3846 | 1 | 1.4167
2221 | 103 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN-0003 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9.87 | 29.5 | 19.63 | 2 | 9 | 2022-08-11 02:00 | 2022-08-11 11:00 | 8467977.87 | 1 | 9 | 2022-08-27 01:00 | 2022-08-27 10:00 | 7698161.7 | 0.90909 | 0.5 | 1
2222 | 874 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 2.67 | 30.8 | 28.13 | 0.5 | 6 | 2022-07-31 12:00 | 2022-07-31 18:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7.5 | 2022-08-28 13:00 | 2022-08-28 20:30 | 6158529.36 | 1.2308 | 1 | 1.25
2223 | 104 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 11.7 | 11.7 | 2 | 35 | 2022-08-13 01:00 | 2022-08-14 12:00 | 28483198.29 | 2 | 32 | 2022-08-28 21:00 | 2022-08-30 05:00 | 26173749.78 | 1 | 0.91429 | 0.91892
2224 | 880 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 15 | 48 | 33 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-02 22:30 | 2022-08-03 05:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-08-31 03:00 | 2022-08-31 11:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
2225 | 884 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 32 | 25 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-03 23:30 | 2022-08-04 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-09-01 06:30 | 2022-09-01 13:30 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
2226 | 888 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 8 | 23 | 15 | 0.5 | 6 | 2022-08-05 17:00 | 2022-08-05 23:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-09-03 | 2022-09-03 08:00 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
2227 | 889 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-0003 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 29 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-08-05 23:30 | 2022-08-06 05:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-09-03 08:30 | 2022-09-03 14:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2228 | 113 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URNX-HZ01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 15 | 51 | 36 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-23 12:30 | 2022-08-23 19:00 | 5388713.19 | 1 | 11 | 2022-09-07 20:30 | 2022-09-08 07:30 | 9237794.04 | 2 | 1.6923 | 1.7143
2229 | 899 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 16.32 | 53 | 36.68 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-12 17:00 | 2022-08-12 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 11 | 2022-09-10 18:30 | 2022-09-11 05:30 | 8852885.955 | 1.6429 | 1 | 1.6923
2230 | 118 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 2022-08-30 01:30 | 2022-08-31 16:30 | 31562462.97 | 2 | 35 | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 22:00 | 28483198.29 | 1 | 0.89744 | 0.90244
2231 | 910 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 13 | 52 | 39 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-16 23:30 | 2022-08-17 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-15 04:30 | 2022-09-15 11:00 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2232 | 916 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 15 | 48 | 33 | 0.5 | 6 | 2022-08-18 10:30 | 2022-08-18 16:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-17 08:30 | 2022-09-17 15:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2233 | 918 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ03 | PRE INYECCION | PRE INYECCION |  |  |  | 0.5 | 6.5 | 2022-08-18 23:30 | 2022-08-19 06:00 | 5388713.19 | 0.5 | 8 | 2022-09-17 23:00 | 2022-09-18 07:00 | 6543437.445 | 1.2143 | 1 | 1.2308
2234 | 925 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 32 | 25 | 0.5 | 6 | 2022-08-20 23:00 | 2022-08-21 05:00 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-09-20 06:00 | 2022-09-20 12:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
2235 | 45 | SI | RSU | UNDERRIVER | UNDERRIVER-4 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 23 | 0 | 1 | 40 | 2022-07-13 19:00 | 2022-07-15 11:00 | 37512587.56 | 2 | 38 | 2022-09-25 05:30 | 2022-09-26 19:30 | 36597646.4 | 0.97561 | 2 | 0.95
2236 | 947 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6 | 50 | 44 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-27 19:00 | 2022-08-28 01:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-27 14:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2237 | 952 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 23 | 34 | 12 | 0.5 | 6.5 | 2022-08-29 05:00 | 2022-08-29 11:30 | 5388713.19 | 0.5 | 7 | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-29 06:00 | 5773621.275 | 1.0714 | 1 | 1.0769
2238 | 124 |  | MEC1 | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 2022-09-18 18:00 | 2022-09-20 09:00 | 31562462.97 | 2 | 39 | 2022-10-04 00:30 | 2022-10-05 15:30 | 31562462.97 | 1 | 1 | 1
2239 | 973 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 18 | 43.2 | 25.2 | 0.5 | 6 | 2022-09-05 17:30 | 2022-09-05 23:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-06 11:30 | 2022-10-06 18:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2240 | 974 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 16 | 53 | 37 | 0.5 | 6 | 2022-09-06 | 2022-09-06 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 8.5 | 2022-10-06 18:30 | 2022-10-07 03:00 | 6928345.53 | 1.3846 | 1 | 1.4167
2241 | 975 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 3 | 51 | 48 | 0.5 | 6 | 2022-09-06 06:30 | 2022-09-06 12:30 | 5003805.105 | 0.5 | 8 | 2022-10-07 03:30 | 2022-10-07 11:30 | 6543437.445 | 1.3077 | 1 | 1.3333
2242 | 992 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6.38 | 50.3 | 43.92 | 0.5 | 6 | 2022-09-11 05:30 | 2022-09-11 11:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-13 07:00 | 2022-10-13 13:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2243 | 130 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN-0003 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 9.87 | 11 | 2 | 39 | 2022-09-24 14:00 | 2022-09-26 05:00 | 31562462.97 | 2 | 30.5 | 2022-10-13 19:30 | 2022-10-15 02:00 | 25019025.525 | 0.79268 | 1 | 0.78205
2244 | 995 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 12 | 34.4 | 22.4 | 0.5 | 6 | 2022-09-12 01:30 | 2022-09-12 07:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-14 05:30 | 2022-10-14 11:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2245 | 1011 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 16.4 | 34 | 17.6 | 0.5 | 6 | 2022-09-16 17:30 | 2022-09-16 23:30 | 5003805.105 | 1 | 6 | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 22:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 2 | 1
2246 | 1014 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 18.42 | 41.7 | 23.28 | 0.5 | 6 | 2022-09-17 13:00 | 2022-09-17 19:00 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-10-20 17:00 | 2022-10-21 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
2247 | 1051 |  | FB | UNDERRIVER | URN-26 | PULLING | PULLING DE VARILLA | 4 | 31 | 27 | 0.5 | 6 | 2022-09-26 08:30 | 2022-09-26 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-10-30 22:30 | 2022-10-31 04:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2248 | 1054 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 52 | 45 | 0.5 | 6.5 | 2022-09-27 01:30 | 2022-09-27 08:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-31 22:00 | 2022-11-01 04:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2249 | 169 |  | MEC1 | UNDERRIVER | URN-26 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | 4 | 31 | 27 | 2 | 33 | 2022-10-14 23:30 | 2022-10-16 08:30 | 26943565.95 | 2 | 24.5 | 2022-11-02 | 2022-11-03 00:30 | 20400128.505 | 0.75714 | 1 | 0.74242
2250 | 1086 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 18.42 | 41.7 | 23.28 | 0.5 | 6 | 2022-10-06 11:00 | 2022-10-06 17:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-10 05:30 | 2022-11-10 12:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2251 | 1088 |  | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 16.4 | 34 | 17.6 | 0.5 | 6 | 2022-10-07 | 2022-10-07 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-10 19:00 | 2022-11-11 01:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2252 | 1121 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | PESCA + VARILLA | PESCA + CBS | 0 | 11.7 | 11.7 | 0.5 | 13 | 2022-10-17 12:00 | 2022-10-18 01:00 | 10392518.295 | 0.5 | 11.5 | 2022-11-22 00:30 | 2022-11-22 12:00 | 9237794.04 | 0.88889 | 1 | 0.88462 | ROD DE 7/8" PARTIDO / SACÓ 14 ROD GUIDE 2-7/8" EN MAL ESTADO 80%. |  |  | THM
2253 | 1025 |  | FB | UNDERRIVER | URNB-H07 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 31 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-18 21:30 | 2022-10-19 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 15:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2254 | 1125 |  | FB | UNDERRIVER | URNB-H07 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 12 | 31 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-18 21:30 | 2022-10-19 04:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 15:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2255 | 1029 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 24 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-20 01:30 | 2022-10-20 08:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-24 13:00 | 2022-11-24 19:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2256 | 1129 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6 | 24 | 18 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-20 01:30 | 2022-10-20 08:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-11-24 13:00 | 2022-11-24 19:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2257 | 1158 |  | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 18 | 50 | 32 | 0.5 | 6.5 | 2022-10-28 11:30 | 2022-10-28 18:00 | 5388713.19 | 0.5 | 7.5 | 2022-12-03 03:00 | 2022-12-03 10:30 | 6158529.36 | 1.1429 | 1 | 1.1538
2258 | 1176 |  | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 31 | 19 | 0.5 | 6 | 2022-10-31 18:00 | 2022-11-01 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-08 15:30 | 2022-12-08 22:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2259 | 1179 |  | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 4 | 41.7 | 37.7 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-01 17:00 | 2022-11-01 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2022-12-09 11:30 | 2022-12-09 17:30 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2260 | 1195 | SI | FB | UNDERRIVER | URN CP HZ01 | PESCA | PESCA | 4 | 43 | 38 | 0.5 | 13.5 | 2022-11-02 19:30 | 2022-11-03 09:00 | 10777426.38 | 0.5 | 14 | 2022-12-14 14:30 | 2022-12-15 04:30 | 11162334.465 | 1.0357 | 1 | 1.037
2261 | 1198 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX HZ05 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 17 | 40 | 23 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-03 09:30 | 2022-11-03 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 11 | 2022-12-15 17:30 | 2022-12-16 04:30 | 8852885.955 | 1.6429 | 1 | 1.6923
2262 | 198 | SI | MEC1 | UNDERRIVER | URNX HZ05 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 17 | 40 | 23 | 2 | 33 | 2022-11-28 19:00 | 2022-11-30 04:00 | 26943565.95 | 2 | 27.5 | 2022-12-17 19:30 | 2022-12-18 23:00 | 22709577.015 | 0.84286 | 1 | 0.83333
2263 | 1214 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 18 | 50 | 32 | 0.5 | 6 | 2022-11-04 21:30 | 2022-11-05 03:30 | 5003805.105 | 0.5 | 7 | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-20 22:30 | 5773621.275 | 1.1538 | 1 | 1.1667
2264 | 1221 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 21 | 21 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-05 17:00 | 2022-11-05 23:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-23 08:00 | 2022-12-23 14:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2265 | 1226 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-Q024C | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 2022-11-06 07:00 | 2022-11-06 13:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2022-12-24 16:30 | 2022-12-24 22:30 | 5003805.105 | 1 | 1 | 1
2266 | 204 | SI | MEC1 | UNDERRIVER | URN-0014 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | 0 | 22 | 0 | 2 | 31 | 2022-12-09 06:00 | 2022-12-10 13:00 | 25403933.61 | 2 | 31 | 2022-12-27 14:30 | 2022-12-28 21:30 | 25403933.61 | 1 | 1 | 1
2267 | 1234 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 42 | 38 | 0.5 | 6 | 2022-11-07 08:30 | 2022-11-07 14:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2022-12-28 02:30 | 2022-12-28 09:00 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2268 | 1253 | SI | FB | UNDERRIVER | URN CO-HZ01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 18 | 45 | 27 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-10 09:30 | 2022-11-10 16:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 15:30 | 5388713.19 | 1 | 1 | 1
2269 | 1259 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ05 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 17 | 40 | 23 | 0.5 | 6 | 2022-11-10 20:30 | 2022-11-11 02:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-06 04:00 | 2023-01-06 10:30 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2270 | 1279 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 15 | 41 | 26 | 0.5 | 6 | 2022-11-12 15:30 | 2022-11-12 21:30 | 5003805.105 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-11 17:30 | 2023-01-12 | 5388713.19 | 1.0769 | 1 | 1.0833
2271 | 1287 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 28 | 19 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-13 11:00 | 2022-11-13 17:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-14 17:00 | 2023-01-14 23:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2272 | 1295 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ01 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 17 | 40.3 | 23.3 | 0.5 | 6.5 | 2022-11-15 10:30 | 2022-11-15 17:00 | 5388713.19 | 0.5 | 6 | 2023-01-17 | 2023-01-17 06:00 | 5003805.105 | 0.92857 | 1 | 0.92308
2273 | 1299 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCO-HZ01 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 18 | 45 | 27 | 0.5 | 11 | 2022-11-14 14:30 | 2022-11-15 01:30 | 8852885.955 | 0.5 | 13 | 2023-01-18 00:30 | 2023-01-18 13:30 | 10392518.295 | 1.1739 | 1 | 1.1818
2274 | 1302 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-0002 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 7.92 | 7.92 | 0.5 | 3 | 2022-11-15 02:00 | 2022-11-15 05:00 | 2694356.595 | 0.5 | 5 | 2023-01-19 11:30 | 2023-01-19 16:30 | 4233988.935 | 1.5714 | 1 | 1.6667
2275 | 1319 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | PESCA | SARTA DESCONECTADA | 0 | 14.93 | 14.93 | 0.5 | 10 | 2022-11-19 06:30 | 2022-11-19 16:30 | 8083069.785 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-25 22:00 | 2023-01-26 04:30 | 5388713.19 | 0.66667 | 1 | 0.65
2276 | 226 | SI | MEC1 | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA | 9 | 28 | 19 | 2 | 35 | 2023-01-10 18:00 | 2023-01-12 05:00 | 28483198.29 | 2 | 35 | 2023-01-27 03:30 | 2023-01-28 14:30 | 28483198.29 | 1 | 1 | 1
2277 | 228 | SI | MEC1 | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA | 9 | 28 | 19 | 2 | 35 | 2023-01-12 07:00 | 2023-01-13 18:00 | 28483198.29 | 2 | 21.5 | 2023-01-29 06:30 | 2023-01-30 04:00 | 18090679.995 | 0.63514 | 1 | 0.61429
2278 | 1340 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 17 | 40.3 | 23.3 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-25 11:00 | 2022-11-25 16:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-01-31 11:00 | 2023-01-31 16:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
2279 | 1342 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 42 | 0 | 0.5 | 3 | 2022-11-26 01:30 | 2022-11-26 04:30 | 2694356.595 | 0.5 | 3 | 2023-01-31 23:00 | 2023-02-01 02:00 | 2694356.595 | 1 | 1 | 1
2280 | 1366 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ08 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 3 | 35 | 32 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-02 16:00 | 2022-12-02 21:30 | 4618897.02 | 0.5 | 15 | 2023-02-08 04:30 | 2023-02-08 19:30 | 11932150.635 | 2.5833 | 1 | 2.7273
2281 | 1413 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ08 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3 | 35 | 32 | 0.5 | 5.5 | 2022-11-26 05:00 | 2022-11-26 10:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 02:00 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
2282 | 1381 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | 9 | 28 | 19 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-06 17:00 | 2022-12-06 22:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-02-14 11:30 | 2023-02-14 17:30 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
2283 | 2 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URNX-HZ02 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 42 | 0 | 3 | 45 | 2023-02-17 20:30 | 2023-02-19 17:30 | 36951176.16 | 3 | 44 | 2023-02-18 02:30 | 2023-02-19 22:30 | 36181359.99 | 0.97917 | 1 | 0.97778
2284 | 3 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URNAQ-HZ01 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 26 | 58 | 32 | 3 | 45 | 2023-02-19 20:30 | 2023-02-21 17:30 | 36951176.16 | 2.5 | 35 | 2023-02-20 01:00 | 2023-02-21 12:00 | 28868106.375 | 0.78125 | 0.83333 | 0.77778
2285 | 1408 | SI | FB | UNDERRIVER | URNAQ-HZ03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 13 | 38 | 25 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-14 15:00 | 2022-12-14 20:30 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-02-22 07:30 | 2023-02-22 13:30 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
2286 | 1409 | SI | FB | UNDERRIVER | URNAQ-HZ02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 15 | 41 | 26 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-14 21:00 | 2022-12-15 02:30 | 4618897.02 | 0.5 | 5.5 | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 19:30 | 4618897.02 | 1 | 1 | 1
2287 | 7 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URN-0002 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 7.92 | 7.92 | 3 | 45 | 2023-02-20 18:30 | 2023-02-22 15:30 | 36951176.16 | 2 | 40 | 2023-03-01 13:30 | 2023-03-03 05:30 | 32332279.14 | 0.875 | 0.66667 | 0.88889
2288 | 1448 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 26 | 0 | 0.5 | 12 | 2022-12-27 10:00 | 2022-12-27 22:00 | 9622702.125 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-07 | 2023-03-07 06:30 | 5388713.19 | 0.56 | 1 | 0.54167
2289 | 1451 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 4 | 31 | 27 | 0.5 | 5.5 | 2022-12-27 22:30 | 2022-12-28 04:00 | 4618897.02 | 0.5 | 6 | 2023-03-07 07:00 | 2023-03-07 13:00 | 5003805.105 | 1.0833 | 1 | 1.0909
2290 | 1496 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 27 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 15:30 | 5388713.19 | 0.5 | 6.5 | 2023-03-22 07:30 | 2023-03-22 14:00
2291 | 1498 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | 0 | 44 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2023-01-11 22:30 | 2023-01-12 03:00 | 3849080.85 | 0.5 | 2.5 | 2023-03-22 21:00 | 2023-03-22 23:30
2292 | 1500 | SI | FB | UNDERRIVER | URNAQ-HZ3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 13 | 38 | 25 | 0.5 | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-23 07:30 | 2023-03-23 13:30
2293 | 1501 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 44 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:30 | 6158529.36 | 0.5 | 8 | 2023-03-23 14:00 | 2023-03-23 22:00
2294 | 1504 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 26 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | 9622702.125 | 0.5 | 12 | 2023-03-25 06:00 | 2023-03-25 18:00
2295 | 1507 | SI | FB | UNDERRIVER | URNAQ-HZ01 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11 | 50 | 39 | 0.5 | 6 | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-26 07:00 | 2023-03-26 13:00
2296 | 1513 | SI | FB | UNDERRIVER | URNAQ-HZ02 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 32 | 58 | 26 | 0.5 | 6 | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | 5003805.105 | 0.5 | 6 | 2023-03-28 04:00 | 2023-03-28 10:00
2297 | 22 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 44 | 0 | 3 | 45 | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | 36951176.16 | 2 | 40 | 2023-03-28 17:00 | 2023-03-30 09:00 | 32332279.14 | 0.875 | 0.66667 | 0.88889
2298 | 1524 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-12 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | 9622702.125 | 0.5 | 11.5 | 2023-03-31 12:00 | 2023-03-31 23:30
2299 | 1526 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 9 | 27 | 18 | 0.5 | 7 | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:00 | 5773621.275 | 0.5 | 7 | 2023-04-01 08:30 | 2023-04-01 15:30
2300 | 1527 | SI | FB | UNDERRIVER | URN-12 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 12 | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | 9622702.125 | 0.5 | 5.5 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 21:30
2301 | 25 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 15 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | 34641727.65 | 2 | 33.5 | 2023-04-02 15:00 | 2023-04-04 00:30 | 27328474.035 | 0.78889 | 1 | 0.77907
2302 | 31 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URN-12 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 30 | 0 | 2 | 43 | 2023-04-02 | 2023-04-14 05:00 | 34641727.65 | 2 | 41.5 | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-14 05:00
2303 | 33 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | PESCA | PESCA + VARILLA | 0 | 26 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-04-17 10:30 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-15 15:30 | 2023-04-17 10:30
2304 | 1576 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 27 | 20 | 0.5 | 6 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-17 18:30 | 0 | 0.5 | 8 | 2023-04-17 10:30 | 2023-04-17 18:30
2305 | 1581 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 8 | 26 | 18 | 0.5 | 7 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-19 09:00 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-19 01:30 | 2023-04-19 09:00
2306 | 36 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 4 | 22 | 17.9498 | 2 | 43 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-23 16:00 | 34641727.65 | 2 | 43 | 2023-04-21 21:00 | 2023-04-23 16:00 |  |  |  |  | Se cambió de bomba SBP 2,0 a THM 2 1/4"
2307 | 1588 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 33 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-22 19:00 |  | 0.5 | 7.5 | 2023-04-22 11:30 | 2023-04-22 19:00
2308 | 37 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 16.67 | 16.67 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-04-25 06:30 | 34641727.65 | 2.5 | 40 | 2023-04-23 14:30 | 2023-04-25 06:30
2309 | 1603 | SI | FB | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9 | 27 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 0.5 | 8 | 2023-04-27 | 2023-04-27 08:00
2310 | 40 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 34 | 0 | 2 | 48 | 2023-03-23 09:00 | 2023-05-02 20:30 | 38490808.5 | 2 | 41 | 2023-05-01 03:30 | 2023-05-02 20:30
2311 | 1621 | SI | FB | UNDERRIVER | URNA-HZ03 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 12 | 33 | 21 | 0.5 | 7.5 | 2023-04-23 09:00 | 2023-05-03 10:00 |  | 0.5 | 7 | 2023-05-03 03:00 | 2023-05-03 10:00
2312 | 1625 | SI | FB | UNDERRIVER | URNCP-HZ02 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6.5 | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-05 02:00 | 0 | 0.5 | 7.5 | 2023-05-04 18:30 | 2023-05-05 02:00
2313 | 44 | SI | IDECO | UNDERRIVER | URN-0016 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 14 | 0 | 2 | 43 | 2023-03-22 | 2023-05-10 02:00 | 687.1667 | 2 | 43 | 2023-05-08 07:00 | 2023-05-10 02:00 | 34641727.65 | 50412.4099 | 1 | 1
2314 | 1641 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 26 | 18 | 0.5 | 6 | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-15 | 1 | 0.5 | 5.5 | 2023-05-10 11:30 | 2023-05-10 17:00
2315 | 1658 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 10 | 36 | 26 | 0.5 | 7 | 2023-05-15 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-18 00:30 | 2023-05-18 07:30
2316 | 1670 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 12 | 33 | 21 | 0.5 | 6 | 2023-05-19 09:00 |  |  | 0.5 | 6 | 2023-05-23 22:30 | 2023-05-24 04:30
2317 | 1674 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 18 | 50.3 | 32.3 | 0.5 | 7 | 2023-05-22 09:00 |  |  | 1 | 7 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 17:00
2318 | 1683 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CP-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-05-28 12:00 | 2023-05-28 19:00
2319 | 1698 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 18 | 55.4 | 37.4 | 0.5 | 7 | 2023-05-18 09:00 |  |  | 0.5 | 7 | 2023-06-05 04:30 | 2023-06-05 11:30
2320 | 1702 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10 | 36 | 26 | 1.5 | 6 | 2023-05-31 09:00 |  |  | 3 | 7 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-07 15:00
2321 | 58 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 19.2 | 30 | 10.8 | 2 | 43 | 2023-05-16 09:00 | 2023-06-10 11:00 | 752.5 | 6 | 43 | 2023-06-08 16:00 | 2023-06-10 11:00 | 37720992.33 |  | 3 | 1 | Salió pistón rayado y erosionado por material metalico THM PISTÓN SALE RAYADO POR ARENA, RESORTE DEL PESCANTE DE LA V.F. PARTIDO |  |  | THM
2322 | 59 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 21 | 5 | 6 | 48 | 2023-05-16 09:00 | 2023-06-12 21:00 | 577.5 | 6 | 51 | 2023-06-10 18:00 | 2023-06-12 21:00 | 43879521.69 |  | 1 | 1.0625 | Sarta pegada, Sacó 10 coupling's con desgaste y 4 sucker rod torcidos. Pistón sale en buen estado. |  |  | THM Doble wwiper | 2.25 | 2350
2323 | 61 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 0 | 6 | 43 | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-14 21:30 | 967.8125 | 5.5 | 43 | 2023-06-13 02:30 | 2023-06-14 21:30 | 37336084.245 |  | 0.91667 | 1
2324 | 62 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-HZ1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 35 | 0 | 6 | 43 | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-17 07:30 | 277.8125 | 6 | 48.5 | 2023-06-15 07:00 | 2023-06-17 07:30 | 41954981.265 |  | 1 | 1.1279
2325 | 1719 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 18 | 50.3 | 32.3 | 4 | 6 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 4 | 5.5 | 2023-06-15 07:30 | 2023-06-15 13:00
2326 | 1728 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CP-HZ1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 29 | 22 | 3 | 7 |  |  |  | 3.5 | 7 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 15:00
2327 | 1740 | SI | FB | UNDERRIVER | URNX-H1 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 36 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 2023-06-24 20:30 | 2023-06-25 03:30
2328 | 1756 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 13.2 | 41 | 27.8 | 2.5 | 6 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-06-30 23:30 | 2023-07-01 06:00
2329 | 1759 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | 18 | 55.4 | 37.4 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 3 | 5 | 2023-07-02 10:30 | 2023-07-02 15:30
2330 | 1767 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 0 | 9 | 9 | 2.5 | 10.5 | 2023-06-30 09:00 |  |  | 2 | 18 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-08 03:00
2331 | 1772 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 4 | 25.2 | 21.2 | 2.5 | 6 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-07-09 16:00 | 2023-07-09 22:00
2332 | 1774 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-23 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | 0 | 7 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-07-11 03:30 | 2023-07-11 11:30
2333 | 1775 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 15 | 15 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-04 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-07-11 14:00 | 2023-07-11 19:30
2334 | 1779 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 3.6 | 29.3 | 25.7 | 2.5 | 6 | 2023-07-02 09:00 |  |  | 2.5 | 18 | 2023-07-13 04:00 | 2023-07-13 22:00
2335 | 1782 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CP-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 7 | 29 | 22 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-07 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-14 22:30 | 2023-07-15 03:30
2336 | 1792 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 13.2 | 41 | 27.8 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 5 | 2023-07-18 21:30 | 2023-07-19 02:30
2337 | 1798 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 5 | 33 | 28 | 2.5 | 6 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-21 05:30 | 2023-07-21 11:30
2338 | 1816 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 9 | 9 | 2.5 | 6.5 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-07-29 05:30 | 2023-07-29 11:30
2339 | 82 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-4 | PESCA | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN | 0 | 10 | 0 | 4 | 70 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 3 | 82.5 | 2023-07-29 14:00 | 2023-08-02 00:30
2340 | 1827 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2.5 | 6 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-08-01 23:30 | 2023-08-02 07:00
2341 | 84 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-15 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 29 | 29 | 4 | 39 | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-07 07:00 | 3419.5833 | 3 | 44.5 | 2023-08-05 10:30 | 2023-08-07 07:00 |  |  |  |  | 2 |  |  | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia. NPT acumulado (2 hr) por falla en arranque de Unidad Básica.
2342 | 1840 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.6 | 29.3 | 25.7 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-08 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 20:00
2343 | 1842 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CO-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5 | 30 | 25 | 2.5 | 6 | 2023-08-03 09:00 |  |  | 2.5 | 10.5 | 2023-08-08 07:00 | 2023-08-08 17:30
2344 | 1845 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 18 | 13 | 2.5 | 6.5 | 2023-06-22 09:00 |  |  | 3 | 5 | 2023-08-09 09:30 | 2023-08-09 14:30
2345 | 88 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H8 | PRE-INYECCIÓN | RETIRO PULSE TUBE | 0 | 11 | 0 | 4 | 60 | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-16 09:00 | 374 | 4 | 60 | 2023-08-13 21:00 | 2023-08-16 09:00
2346 | 1857 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 20:00
2347 | 1861 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 23.6 | 23.6 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-16 03:00 | 2023-08-16 09:00
2348 | 1862 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2.5 | 6 | 2023-08-10 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-08-16 11:30 | 2023-08-16 21:30
2349 | 89 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | RETIRO PULSE TUBE | RETIRO PULSE TUBE | 0 | 39 | 0 | 4 | 60 | 2023-07-13 09:00 |  |  | 4 | 59.5 | 2023-08-16 16:30 | 2023-08-19 04:00 |  |  |  |  | 2 |  |  | NPT acumulado (2.0 hr).
2350 | 1869 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 18 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-13 |  |  | 2 | 11.5 | 2023-08-19 04:00 | 2023-08-19 15:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT: (0.5 Hrs) Esperando rediseño.
2351 | 1870 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 17 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2 | 9.5 | 2023-08-19 17:30 | 2023-08-20 03:00 |  |  |  |  | Se cambió pistón y vf THM 2 1/4"
2352 | 1874 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 8.5 | 2023-08-09 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-08-21 06:30 | 2023-08-21 17:30
2353 | 91 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 15 | 0 | 4 | 33 | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-23 06:30 | 2008.4375 | 6.5 | 32 | 2023-08-21 22:30 | 2023-08-23 06:30 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | NPT Acumulado: (4.5 Hrs).
2354 | 1876 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-17 09:00 |  |  | 2.5 | 9 | 2023-08-22 09:30 | 2023-08-22 18:30
2355 | 94 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-29 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 11 | 0 | 4 | 33 | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-28 20:00 | 1534.0417 | 4 | 39 | 2023-08-27 05:00 | 2023-08-28 20:00 |  |  |  |  | pcm moino, 13E650 0,8 Bls/ RPM
2356 | 1891 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CO-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5 | 30 | 25 | 2.5 | 6.5 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-08-28 04:30 | 2023-08-28 11:00
2357 | 1898 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2.5 | 6 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-08-31 04:30 | 2023-08-31 10:30
2358 | 1901 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2.5 | 6 | 2023-08-26 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-01 13:00
2359 | 97 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 2 | 12 | 10 | 4 | 33.5 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 33.5 | 2023-09-04 04:30 | 2023-09-05 14:00 | 28868106.375 | #DIV/0! | 1 | 1
2360 | 1909 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 6 | 2023-08-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-09-04 16:00 | 2023-09-04 22:00
2361 | 1916 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 6.7 | 32.8 | 26.1 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2023-09-16 22:30 | 2023-09-17 06:30
2362 | 106 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-20 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 7 | 25 | 18 | 4 | 34 | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-16 17:30 | 219.1875 | 2.5 | 46 | 2023-09-17 01:30 | 2023-09-18 23:30 |  |  |  |  | se desancló válvula fija con tensión, SALEN 9 TUBOS 2-78" BBT COLAPSADOS
2363 | 1922 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 23.6 | 23.6 | 2.5 | 6 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-09-19 11:30 | 2023-09-19 18:00
2364 | 1926 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 7 | 33 | 26 | 2.5 | 5.5 | 2023-09-06 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-09-21 10:00 | 2023-09-21 20:00
2365 | 110 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | CORTE DE TUBERIA | SARTA PEGADA | 0 | 15 | 0 | 4 | 84 | 2023-05-17 09:00 |  |  | 4 | 94 | 2023-09-25 07:30 | 2023-09-29 05:30
2366 | 1955 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2.5 | 7 | 2023-09-23 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-10-02 20:30 | 2023-10-03 02:30
2367 | 1959 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 0 | 33 | 0 | 2.5 | 10 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-05 06:00 | 2023-10-05 13:00
2368 | 1961 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 5.8 | 23.3 | 17.5 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-06 10:30 | 2023-10-06 17:30
2369 | 1962 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 7 | 2023-10-03 09:00 |  |  | 3 | 5.5 | 2023-10-06 21:00 | 2023-10-07 02:30
2370 | 114 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 33 | 0 | 4 | 39 | 2023-10-05 |  |  | 4 | 37.5 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-08 22:00
2371 | 1973 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4 | 17 | 13 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-10-10 17:30 | 2023-10-11
2372 | 1974 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 18 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2 | 2.5 | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 04:30
2373 | 1981 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 7 | 2023-06-30 13:00 | 2023-10-14 01:30 |  | 2.5 | 8.5 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-14 01:30
2374 | 117 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | 0 | 25 | 0 | 4 | 39 | 2023-09-26 09:00 | 2023-10-04 13:30 | 1565.8944 | 4 | 43 | 2023-10-15 05:00 | 2023-10-17 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
2375 | 1995 | NO | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 0 | 17 | 17 | 2.5 | 2 | 2023-10-18 09:00 |  |  | 2.5 | 2 | 2023-10-19 03:30 | 2023-10-19 05:30
2376 | 1997 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 40 | 40 | 2.5 | 7 | 2023-10-09 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-19 16:30 | 2023-10-19 23:30
2377 | 2005 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 6.7 | 32.8 | 26.1 | 2.5 | 6 | 2023-09-19 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-22 20:30 | 2023-10-23 03:30
2378 | 2013 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 11.6 | 42.9 | 31.3 | 2.5 | 6 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-25 22:00
2379 | 124 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | 0 | 33 | 0 | 4 | 56 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-10-28 15:30 | 2023-10-30 11:30 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
2380 | 2025 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 7 | 33 | 26 | 2.5 | 6 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-10-30 14:30 | 2023-10-30 21:30 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Esperando eléctrico para ubicar las pesas y poder instalar cabezal UBM. NOTA: Pozo queda no operativo por falla en tarjeta de control del variador.
2381 | 2026 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 2023-10-20 09:00 |  |  | 2.5 | 8.5 | 2023-10-31 | 2023-10-31 08:30
2382 | 126 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 33 | 0 | 4 | 53 | 2023-10-24 09:00 |  |  | 4 | 59 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-03 19:00 |  |  |  |  | Tope de arena 2128 ft
2383 | 2035 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.2 | 24.9 | 15.7 | 2.5 | 7 | 2023-10-26 09:00 |  |  | 2.5 | 10 | 2023-11-03 09:30 | 2023-11-03 19:30
2384 | 2037 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 20.3 | 20.3 | 2.5 | 7 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-11-04 06:30 | 2023-11-04 14:00
2385 | 2042 | SI | FB | UNDERRIVER | TRONCO-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.8 | 23.3 | 17.5 | 2.5 | 6 | 2023-11-03 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-11-06 11:00 | 2023-11-06 18:30 |  |  |  |  | 2 |  |  | (2.0 Hrs) Mecánicos verificando motor de la UBM para ubicar pesas y poder instalar cabezal. NOTA
2386 | 128 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 0 | 4 | 41 | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-21 16:30 | 2164.3125 | 4 | 41 | 2023-11-06 23:00 | 2023-11-08 16:00 |  |  |  |  | FILTRO TUNDRA
2387 | 2044 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-5 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 30 | 0 | 2.5 | 3 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2023-11-07 06:30 | 2023-11-07 09:00
2388 | 2048 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 9.2 | 42.2 | 33 | 2.5 | 6 | 2023-11-03 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2023-11-08 16:30 | 2023-11-08 22:00
2389 | 2056 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-8 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | 0 | 11 | 11 | 2.5 | 10 | 2023-10-25 09:00 |  |  | 2 | 16 | 2023-11-11 12:30 | 2023-11-12 04:30
2390 | 2058 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 1.86 | 5 | 3.4 | 2.5 | 7 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 2 | 6.5 | 2023-11-12 15:00 | 2023-11-12 21:30
2391 | 2060 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 5.2 | 20.1 | 14.9 | 2.5 | 7 | 2023-10-31 09:00 |  |  | 3 | 13 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 22:00
2392 | 2064 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-14 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | 8.3 | 23.8 | 15.5 | 2.5 | 7 | 2023-11-09 09:00 |  |  | 2.5 | 7 | 2023-11-15 01:00 | 2023-11-15 08:00
2393 | 2066 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11.6 | 42.9 | 31.3 | 2.5 | 6 | 2023-11-11 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 22:30
2394 | 135 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 2 | 10 | 8 | 4 | 39 | 2023-11-14 09:00 |  |  | 4 | 44 | 2023-11-19 19:30 | 2023-11-21 15:30 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | NPT (0.5 hr): Actividades suspendidas por lluvia y tormenta eléctrica.
2395 | 136 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 9.2 | 24.9 | 15.7 | 4 | 38 | 2023-11-20 09:00 |  |  | 4 | 50 | 2023-11-21 19:30 | 2023-11-23 21:30 |  |  |  |  | 7 |  |  | NPT: 7 Hrs. Operación suspendida por vecindad a comunidad
2396 | 2087 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | 4.8 | 21 | 16.2 | 2.5 | 6 | 2023-11-22 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-11-24 11:30 | 2023-11-24 18:00
2397 | 2088 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 2.9 | 20.3 | 17.4 | 2.5 | 10 | 2023-11-23 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-11-24 20:30 | 2023-11-25 07:30 |  |  |  |  | 1 |  |  | NPT: (1.0 Hrs) Se detienen operación por lluvia y tormenta eléctrica.
2398 | 138 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 7 | 0 | 4 | 42.5 | 2023-08-31 09:00 |  |  | 4 | 42.5 | 2023-11-25 21:00 | 2023-11-27 15:30
2399 | 2099 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 20.3 | 20.3 | 2.5 | 7 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-11-29 02:00 | 2023-11-29 08:00
2400 | 2100 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | 2 | 9.3 | 7.3 | 2.5 | 12 | 2023-11-22 09:00 |  |  | 2.5 | 12 | 2023-11-29 10:30 | 2023-11-29 22:30
2401 | 2107 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 0 | 25.3 | 25.3 | 2.5 | 6 | 2023-11-30 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-02 13:30 | 2023-12-02 19:30
2402 | 2110 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 8.3 | 23.8 | 15.5 | 2.5 | 6 | 2023-11-29 09:00 |  |  | 2.5 | 7.5 | 2023-12-03 23:30 | 2023-12-04 07:00
2403 | 2111 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 5.2 | 20.1 | 14.9 | 2.5 | 7 | 2023-11-29 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-04 09:30 | 2023-12-04 15:30
2404 | 2118 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-27 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 1.86 | 5 | 3.14 | 2.5 | 10 | 2023-11-02 09:00 |  |  | 2 | 7 | 2023-12-07 03:30 | 2023-12-07 10:30
2405 | 2121 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | FLUSHING | FLUSHING | 0 | 13.8 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 1.5 | 2023-12-08 15:00 | 2023-12-08 16:30
2406 | 2124 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | 0 | 25 | 0 | 2.5 | 12.5 | 2024-12-06 09:00 |  |  | 2.5 | 11 | 2023-12-09 13:00 | 2023-12-10
2407 | 2126 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 10.8 | 40.6 | 29.8 | 2.5 | 7 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-10 17:30
2408 | 2136 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 4.8 | 21 | 16.2 | 2.5 | 6 | 2023-12-11 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-14 12:30 | 2023-12-14 19:00
2409 | 149 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | 0 | 20.3 | 0 | 4 | 40 | 2023-12-12 09:00 |  |  | 4 | 44.5 | 2023-12-19 03:00 | 2023-12-20 23:30 |  |  |  |  | Pistón de 2 1/4" rayado, coupling de varilla y centralizadores dañados, inicial 84 ft de bolsillo, SALEN 33 TUBOS EN MAL ESTADO PING Y COUPLING CON ROSCA QUEMADAS. | [11 empty] | Sinker bar entran en el barril
2410 | 2148 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 11.7 | 37.1 | 25.4 | 2.5 | 7 | 2024-12-05 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 16:30
2411 | 2162 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 0 | 25.3 | 25.3 | 2.5 | 6 | 2023-12-29 09:00 |  |  | 3 | 6 | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 06:30
2412 | 2163 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-10 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | 3.44 | 19.72 | 16.28 | 2.5 | 10.5 | 2023-12-26 09:00 |  |  | 2.5 | 12.5 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 21:30
2413 | 2165 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | 9.75 | 39.8 | 30.05 | 2.5 | 6 | 2023-12-27 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2023-12-28 09:30 | 2023-12-28 16:00
2414 | 2168 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 2.9 | 20.3 | 17.4 | 2.5 | 6 | 2023-12-25 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2023-12-29 11:30 | 2023-12-29 17:30
2415 | 156 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDRRIVER_NORTE-29 | CBC | CBC (COMPLETO) | O | 13.97 | 0 | 4 | 46 | 2023-12-26 09:00 |  |  | 4 | 43 | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-05 17:00
2416 | 2184 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 3.44 | 19.72 | 16.28 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 6.5 | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 19:30
2417 | 2185 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 9.2 | 26.7 | 17.5 | 2.5 | 7 | 2024-01-03 09:00 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-05 22:00 | 2024-01-06 04:00
2418 | 157 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 10 | 0 | 4 | 71 | 2023-12-06 09:00 |  |  | 7 | 70.5 | 2024-01-06 | 2024-01-08 22:30
2419 | 2190 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 10.8 | 40.6 | 29.8 | 2.5 | 7 | 2023-12-28 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-07 16:00 | 2024-01-07 21:30
2420 | 2191 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | 11.7 | 37.1 | 25.4 | 2.5 | 6 | 2024-01-05 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:30
2421 | 159 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 21 | 0 | 4 | 74 | 2024-01-03 09:00 |  |  | 4 | 74 | 2024-01-11 04:00 | 2024-01-14 06:00
2422 | 2203 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 25.3 | 25.3 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-09 09:00 |  |  | 2.5 | 9.5 | 2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 21:30
2423 | 2212 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | RUNNING | RUNNING | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 6 | 2024-01-12 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 16:30
2424 | 2223 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-17 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 10 | 28 | 18 | 2.5 | 7 | 20/01/2023 |  |  | 2.5 | 6 | 2024-01-21 12:00 | 2024-01-21 18:00
2425 | 2227 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | 9.75 | 39.8 | 30.05 | 2.5 | 7 | 2024-01-19 09:00 |  |  | 2.5 | 5.5 | 2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 07:30
2426 | 165 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-7 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 11.5 | 0 | 4 | 70 | 2024-01-03 09:00 |  |  | 4 | 96.5 | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-28 10:30
2427 | 2232 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 11.7 | 0 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-23 09:00 |  |  | 2.5 | 8 | 2024-01-25 22:00 | 2024-01-26 06:00
2428 | 2238 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-23 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 3 | 6 | 3 | 2.5 | 11.5 | 2024-01-19 09:00 |  |  | 4 | 6.5 | 2024-01-27 10:30 | 2024-01-27 17:00
2429 | 2257 | SI | FB | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | 0 | 16 | 0 | 3.5 | 5 | 2024-01-31 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-04 08:30 | 2024-02-04 13:00
2430 | 170 | SI | IDECO | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | 0 | 16 | 0 | 4 | 64 | 2024-01-30 09:00 |  |  | 19.5 | 64 | 2024-02-05 19:00 | 2024-02-08 11:00
2431 | 2242 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | 0 | 25.3 | 25.3 | 2.5 | 7 | 2024-01-24 09:00 |  |  | 4 | 4.5 | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 05:00
2432 | 2245 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 6.3 | 52.7 | 46.4 | 3.5 | 6 | 2024-01-26 09:00 |  |  | 3.5 | 5 | 2024-01-30 05:00 | 2024-01-30 10:00
2433 | 2265 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 0 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 6 | 2024-02-06 09:00 |  |  | 4.5 | 5.5 | 2024-02-08 05:30 | 2024-02-08 11:00
2434 | 2270 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-17 | POST INYECCION | POST INYECCION | 10 | 28 | 18 | 2.5 | 6 | 2024-02-08 09:00 |  |  | 4 | 5.5 | 2024-02-10 12:30 | 2024-02-10 18:00
2435 | 2274 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 9.8 | 9.8 | 3.5 | 10.5 | 2024-02-09 09:00 |  |  | 3.5 | 12 | 2024-02-11 22:30 | 2024-02-12 10:30
2436 | 174 | SI | IDECO | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | 0 | 9.8 | 9.8 | 5 | 43 | 2024-02-10 09:00 |  |  | 10.5 | 31 | 2024-02-17 | 2024-02-18 07:00
2437 | 2306 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | 11 | 26 | 15 | 3.5 | 9 | 2024-02-20 09:00 |  |  | 5 | 10.5 | 2024-02-22 11:30 | 2024-02-22 22:00
2438 | 2317 | SI | FB | UNDERRIVER_NORTE | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | 6.3 | 52.7 | 46.4 | 3.5 | 6 | 2024-02-22 09:00 |  |  | 3.5 | 4.5 | 2024-02-28 06:30 | 2024-02-28 11:00

## BD
DX | NO. DE TRABAJO | JUSTIFICACIÓN | WELL PLANNING | MATERIALES | LOCACIÓN | VP/PM | ROMP. RUTA | CTRL. DE CAMBIOS | CAMPO | POZO | POZO OW | OBJ_SEC | SARTA | OBJETIVO PRINCIPAL2 | OBJETIVO SECUNDARIO2 | INTERVENCION | PRODUCCIÓN ANTES (BOPD) | PRODUCCIÓN DESPUÉS (BOPD) | INCREMENTAL (BOPD) | FECHA DE INGRESO A LA RUTA | TIEMPO PLAN. MOVILIZACIÓN (HR) | TIEMPO PLAN. INTERVENCIÓN (HR) | COSTO PLANEADO | COSTO CONTROL DE CAMBIOS | DURACIÓN MOVILIZACIÓN (HR) | DURACIÓN INTERVENCIÓN (HR) | FECHA INGRESO | FECHA | COSTO EJECUTADO | NPT ECP. (HR) | NPT ALIADO. (HR) | CAUSA NPT | NPT ECP. (HR)2 | NPT ALIADO. (HR)3 | CAUSA NPT4 | TIPO DE AVISO | NO. DE AVISO | TIPO DE SERVICIO | COMENTARIO ENCONTRADO | COMPONENTE FALLADO | Estado bomba saliente | Bolsillo encontrado | TOPE DE ARENA | Restricción | TOPE LINER | FONDO LINER | Formation Depth | TIPO DE BOMBA - RUN | PUMP SIZE | SN DEPTH | Long Prom Tubería | PUNTA | BOLSILLO | Rod Length | Rod Guide Length | KB Length | TWM Updated | COMENTARIOS CORRIDO EN POZO
| 2778 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-M-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 2 | 16 | 14 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 9.5 | 6933.52 |  | 3.5 | 8 | 2024-10-24 17:00 | 2024-10-25 01:00 | 4187.52 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 80.8 | 1655.5 |  |  | 1670 |  |  |  | 1542.68 |  | 1574.69 |  | 1274 | 40.5 | 200 |  | 1 jt de cola
| 9 | SI | RSU |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 | WSV_ | JAZMIN-M-9 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 8 | 8 | 2025-01-31 10:00 | 12 | 52 | 34026.05 |  | 9 | 45 | 2025-02-14 07:00 | 2025-02-16 04:00 | 21711.93 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Realizó prueba de integridad a la sarta de producción con 500 psi, sin éxito, cae presión en menos de 5 minutos. Se evidenció jts# 24 de 2-7/8" btc por encima de la niplesilla 2-7/8" eue, roto de 5 ft en el cuerpo. Profundidad del roto @1529 ft. | Tubería |  | 3 | 1581 |  | 1125 | 1697 |  |  |  | 1494.32 | 31.47 | 1525.32 | 56 | 1194 | 18 | 225 |  | 1 Jt de cola
| 272 | SI | IDECO |  |  | X | X | X | JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 2 | 12 | 10 | 2024-11-27 12:00 | 20 | 47 | 7995.76 | 26044 | 18 | 47 | 2024-12-01 | 2024-12-02 23:00 | 24753.92 |  |  |  | 2 |  | NPT (2.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO | Nota: no se observó ningún tubo roto. Salen 6 tubos colapsados 3-1/2" btc. | tubería |  | 61 | 1486.54 |  |  | 1718 |  | sbp- ANTIBLOQUEO + WIPPER | 2 | 1362.96 | 31.34 | 1425.57 |  | 1143 | 41 | 150 |  | ancla de gas
| 264 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-L-4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 8 | 8 | 2024-10-29 17:00 | 20 | 47 |  |  | 20 | 47 | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-13 21:00 | 10647.5 |  |  |  | 2 |  | NPT (2.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Bombeo 10 bbl de agua industrial. Prueba integridad de tuberia con 500 psi x 10 minutos sostenida. No se evidencia over pull al momento de desanclar la bomba, salen 2 varillas torcidas y 1 rod guide 2-7/8" con desgastes en los bujes. 1 tbg 3-1/2" btc n80 (rosca pin dañado) a 211 ft + 1 tbg-2-7/8" eue n 80 6,4 lb/ft (colapsado) a 773 ft. | Varilla |  | 18 | 1542 |  |  | 1725 |  | sbp | 2 | 1457 | 31.123 | 1488 |  | 1157 | 24.75 | 250 |  | 1 jt de cola
| 26 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 |  | JAZMIN-CM-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | [5 empty] | 2023-04-04 02:30 | 2023-04-05 19:30 | [10 empty] | Presión cayó de 500 psi a 0 psi en 10 segundos. Sacó 7 centralizer's, 3 sucker rod y coupling en mal estado, anillos de la bomba rayados. 5 tbg de 2-7/8" btt colapsadas, adicionó 2 tbg para profundizar la punta de tubería. | Tubería |  | 128 | 1736 |  |  | 1745 |  | SBP | 2 | 1638.19 | 31.23 | 1668.29 | 68 |  |  |  |  | Se profundizó 2 tubos, 1 jt de cola
| 7 | SI | RSU |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-5 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 10 | 10 | 2025-01-30 09:00 | 14 | 59 | 31155.31 |  | 10.5 | 68.5 | 2025-02-07 22:30 | 2025-02-10 19:00 | 28305.74 |  |  |  | 7 |  | NPT Total(7.0 Hrs) Suspendió operaciones por lluvia. | X2 |  | REACTIVO | prueba de tubería ok, varilla desconectada: 2 sinker bar de 1-1/2" x 25 ft + 1 pony rod de 7/8" x 2 ft + bomba inserta 25-200-rwam-18-2-6-0/ s/n: m-0750 / rec: 174" - p008 anti-bloqueo. Nota: bomba quedo anclada en niplesilla 2-7/8 x 1 ft s/n: nm-1981-j . ld/bha de producción asi: xover de 2-7/8" btc - box x 2-7/8" eue box + niplesilla 2-7/8" x 1 ft - s/n: nm-1981-j + 1 junta 2-7/8" eue - n80 (cola) + tubo ranurado 2-7/8" eue n80 (ventanas en cuerpo del tubo) + tapón 27/8" eue x 0.48" . BHA de producción totalmente tapado de arena. | Varilla |  | 71.75 | 1708 |  | 1426 | 1749 |  | sbp | 2 | 1573.31 | 30.58 | 1634.63 | 73 | 1295 | 18 | 225 |  | 2 Jts de cola
| 218 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 |  | JAZMIN-AE-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS |  |  |  | 2022-12-27 22:00 | [6 empty] | 2023-01-11 13:00 | 2023-01-13 13:00 | [10 empty] | TOPE DE LIMPIEZA CON DRY TAG @1.728 FT |  |  |  | 1728 | 1515 | 1183 | 1770 | 1467 | SBP | 2 | 1446.12 | 31.093 | 1476.62 | 251.38 | 1144 | 20.25 | 250 |  | 1 jt de cola
| 292 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 16 | 16 | 2025-01-30 09:00 | 20 | 45 | 31726.7 |  | 18.5 | 49.5 | 2025-02-03 15:30 | 2025-02-05 17:00 | 26621.19 |  |  |  | 1 |  | NPT1 (1.0 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | No levanta presión, Salen 2 varillas 7/8" x 30 ft en mal estado (torcida desgaste en el cuerpo) + 2 rod guides 7/8"x2-7/8"x2.25 ft con bujes flojos + 1 coupling con desgaste. Salen 1 tbg 3-1/2" btc colapsado + 5 tbg 2-7/8" con pin y caja en mal estado. | tubería |  | 91 | 1574 |  | 1020 | 1774 |  | sbp + wipper | 2 | 1455.95 | 31.34 | 1485.65 | 88 | 1252 | 32 | 150 |  | 1 jt de cola
| 266 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BH-1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 2 | 16 | 14 | 2024-10-19 09:00 | 20 | 48 | 38895.98 |  | 19 | 38 | 2024-11-16 16:00 | 2024-11-18 06:00 | 30013.96 | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | 3 |  | NPT (3.0 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Integridad de tubería con 500 psi x 10 min sostenidas. sarta varilla pegada, trabajó sarta de 5 en 5 hasta 30 mil klb sin éxito. back off de sarta de varilla. Sale barra lisa torcida + 5 coupling con desgaste. De acuerdo con el estado mecánico se evidencia que quedo en la tubería una sinker bar 7/8" x 25 ft + pistón y válvula fija de 2-1/4". Levanto sarta de tubería evidenciando restricción - se trabajó sarta reciprocando y tensionando de manera progresiva de 5 en 5 klbs hasta 30 klbs logrando liberar sarta hasta alcanzar 10 klbs. Barril sale arenado, no es posible sacar la válvula fija, el pistón de 2-1/4"y la sinker bar. Retiramos 4 juntas de 2-7/8" eue rerun y anexamos 1-filtro tundra + 12 tubing 2-7/8" eue nuevos por encima del barril, para el rediseño retiramos 11 juntas de 2-7/8" btc. | Arenado | pegada por arena | 9 | 1598 |  |  | 1776 |  | THM | 2.25 | 1469.01 | 31.24 | 1557.17 | 41 | 1235 | 20.25 | 175 |  | Filtro Tundra
| 255 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AU-8 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CBC (COMPLETO) | 0 | 7 | 7 | 2024-09-17 09:00 | 20 | 37 | 32590.74 |  | 19 | 37 | 2024-10-13 06:30 | 2024-10-14 19:30 | 19117.34 | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | Tiene sarta de tubería pegada, se va rediseñar. Levantó sarta, verificó sarta con presencia de arrastre ws: 7.8 klb - op: 8.2 klb - t: 16.0 klb (Sarta en pozo estaba hasta 120 Ft). Al intentar bajar a chequear se observa restricción y al levantar observó overpull. Chequeó tope de pescado @1294 ft, fill: 531 ft - bolsillo: 94ft, presencia de arrastre entre 4.0 - 6.0 klb. | Arenamiento o daño en casing y o liner |  | x | 1294 |  | 1592 | 1825 |  | sbp + wipper | 2 | 1257.66 | 31.11 | 1289 | 6 | 1022 | 31.5 | 175 | si | 1 jt de cola / Tope de pescado a 1294 ft
| 289 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AU-8 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | 0 | 9 | 9 | 2024-12-24 14:00 | 20 | 40.5 | 32936.93 |  | 18 | 37 | 2025-01-26 18:00 | 2025-01-28 07:00 | 21243.2 |  |  |  | 3.5 |  | NPTTotal (3.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Salió sucker rod 7/8" x 30 ft torcida, salió k-bar #1 con la rod guide 2-7/8" rosca quemada, salió bomba inserta con el pull tube afuera no fue posible entrarlo. | Arenado |  | 5 | 1294 |  | 1592 | 1825 |  | sbp | 2 | 1166.64 | 31.17 | 1198.04 | 95.96 | 932 | 31.5 | 175 | si | 1 jt de cola / Tope de pescado a 1294 ft
| 2932 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-T-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-T-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-12-30 17:00 | 4 | 9.5 | 7459.97 |  | 3 | 8.5 | 2025-01-07 14:30 | 2025-01-07 23:00 | 4722.91 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 154 | 1532 |  |  | 1858 |  | sbp + wipper | 2 | 1346 |  | 1378 |  | 1023 | 20.25 | 275 |  | 1 JT DE COLA Parece
| 2408 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-1 | 1 |  | JAZMIN-S-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-04-07 06:30 | [10 empty] | salen 21 coupling caja 7/8" con desgate notorio, 1 rod guide 3-1/2" x 2,25 ft y 11 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft con desgate en bujes y rueda y sin ruedas. Asiento de la válvula fija sale rayado. Cambió 21 coupling caja 7/8" full size nuevos, 1 rod guide 3-1/2" x 2,25 ft nueva y 11 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft nuevas. | [5 empty] | 1097 | 1860 |  | THM | 2.25 | [7 empty] | si | barril THM en fondo
| 212 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-06-19 00:30 | [10 empty] | Prueba con 500 psi sin éxito, presión cae a 0 psi en menos de 1 minuto. Salió tubo #40 en mal estado, roto en la pared. Se bajaron 5 tubos 2-7/8" EUE nuevos para remplazar tubería en mal estado. | tubería |  | 57 | 1735 |  | 1540 | 1868 | 1638 | sbp | 2 | 1641.8 | 31.31 | 1672.91 |  | 1409 | 31.5 | 175 |  | 1 jt tubería
| 68 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | [10 empty] | 2023-06-27 15:00 | 2023-06-29 07:00 | [10 empty] | Sacó 2 tbg de 3-1/2" con pin y caja colapsadas, 7 tbg de 2-7/8" btt con desgaste. Los 2 filtros salen arenados, sólo se logró limpiar 1 filtro. Reemplazó 14 tbg nuevos de 2-7/8" eue por encima de la niplesilla. 1 tbg roto @ 705 ft, quebró tbg arriba y abajo del tbg roto. Realizó diseño por varilla desordenada. Filtro Odessa |  |  | 47 | 1575.5 |  | 1239 | 1955 |  |  |  | 1457.22 | 31.36 | 1520.32 | 55 |  |  |  |  | Filtro odessa
NEW | 222 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-09 09:30 | [7 empty] | 2024-07-09 23:00 | [10 empty] | Rueda de Rod Guide generó restricción | Rueda de Rod Guide generó restricción |  | 15 | 1532 |  | 1239 | 1955 |  |  |  | 1392.11 | 31.2 | 1455.43 | 76.57 | 1134 | 30 | 200 |  | Filtro odessa
| 293 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Q-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 6 | 6 | 2024-11-19 09:00 | 20 | 51.5 | 38023.27 |  | 19.5 | 45 | 2025-02-06 17:30 | 2025-02-08 14:30 | 27733.19 | 0.5 |  | NPT1 (0.5 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. | 3 |  | NPT2 (1 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. NPT3 (2 hrs): suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Realizo prueba de integridad de tubería con 500 psi negativa, cae la presión de 500 psi a 200 psi en 10 minutos. tubería en mal estado: 6-juntas de 3-1/2" btc pin y caja quemadas, 2-juntas 2-7/8" btc colapsadas, 1 junta de 2-7/8" eue colapsada durante la desconexión, se encontró tubo roto de 2-7/8 btc # 35-760 ft. observación: se reemplazó tubo roto por junta clase b. se cambian 6 juntas de tubería 3-1/2" eue por nuevas y 3 juntas 2-7/8" btc clase b + 1 junta 2-7/8" eue nueva. | Tubería |  | 71 | 1923 |  | 1223 | 1959 |  | SBP + WIPPER | 2 | 1822.369 | 31.18 | 1853.469 | 70 | 1597 | 24.75 | 175 | SI | 1 Jta Cola
| 30 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-12 04:00 | [5 empty] | 2023-04-10 10:00 | 2023-04-12 04:00 | [10 empty] | Según diseño del pozo quedan en fondo 3 sinker bar + 1 pony 7/8" (2 ft) + 1 bomba inserta 25-200 (posiblemente alguna restricción por alguna rod guide). realizó flushing sin éxito (sostuvo presión a 800 psi). bomba anclada a la niplesilla (pull tube pegado) | Rod Guide y bomba |  | 62 | 2039 |  |  | 2134 |  | SBP |  | 1946 | 31.17 | 1979 | 60 | 1743 | 15.75 | 150 |  | 1 tubo de cola
| 32 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-29 09:00 | [6 empty] | 2022-04-01 15:00 | 2022-04-03 02:30 | [10 empty] | Sarta varilla pegada, se realizó back-off, arenado 6 ft por encima de la punta de la tubería, se sacó tubería y se bajó a chequear fondo de nuevo encontrando a 1987 (Puente de arena a 1958 Ft) Punta de tubería antes 1964, se quebraron 2 jts | Arenado |  | -6 / 20 | 1987 |  | 1304 | 2180 |  | sbp | 2 | 1872.97 | 31.49 | 1903.91 | 83 |  |  |  |  | Punta de cola, se subieron 2 tubos
| 8 | SI | RSU |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-5 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 7 | 2025-01-30 09:00 | 14 | 58.5 | 30124.98 |  | 14 | 58.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-13 19:30 | 4392.73 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | REALIZÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD A LA SARTA DE PRODUCCIÓN CON 500 PSI, SIN ÉXITO, CAE PRESION EN MENOS DE 5 MINUTOS. | Tubería |  | 103 | 2154 |  | 1480 | 2217 |  | sbp | 2 | 2013.6 | 30.75 | 2044.6 | 109.4 | 1733 | 18 | 225 | yes | 1 tubo de cola
| 3026 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 |  | JAZMIN-A-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 9.5 | 7195.22 |  | 3 | 10.5 | 2025-02-20 | 2025-02-20 10:30 | 5743.9 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Suspendió operaciones por fuertes lluvias & tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 238 | 2187.7 | NA | 1752 | 2260 | 2020 | AntB + Wipper | 2 | 1918 | 31.2 | 1950 | 238 | 1633 | 22.72 | 225 |  | 1 jt de cola
| 197 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-11-27 01:30 | [6 empty] | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-18 01:30 | [10 empty] | Se sacó bomba con embolo pegado arenado, salió 1 centralizer malo, se sacó 1 junta 2-7/8" btt (caja quemada) y 1 junta 2-7/8" btt (pin quemado). Se corrió separador ciclónico. Solo quedaron 20 ft de bolsillo. | ARENA |  | 167 | 1880.63 | NO | 1764 | 2302 |  | SBP ANTIBLOQUEO WIPER | 2 | 1765.71 | 31.26 | 1861 | 19.63 | 1437 | 4.5 | 300 |  | Desarenador ciclonico
| 251 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 18 | 18 | 2024-09-06 09:00 | 20 | 59 | 41281.32 |  | 23.5 | 44 | 2024-09-29 23:30 | 2024-10-01 19:30 | 29245.52 | 5.5 |  | NPT: (5.5 hrs); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica. |  | 5.5 | Mantenimiento correctivo al acumulador (5.5 hrs) | X2 |  | REACTIVO | Prueba negativa de presión. 7 sucker rod 7/8" x 30ft (desgaste en el cuerpo), 1 barra lisa torcida x 26 ft + 3 rod guide desgastes en los bujes. Salieron 2 juntas 2-7/8" BTC en mal estado pin quemados +1 junta 2-7/8" EUE rota, sale la junta # 6 encima del barril rota. Bajó 12 tubing 2-7/8" eue n-80 6.4 lb/ft nuevos, cambió 3 juntas por encima y 3 por debajo + el tubo roto segun well planing. | Tubería |  | 80 | 2206 |  |  | 2341 |  | THM | 2.25 | 2106.98 | 30.96 | 2138.18 | 68 | 1934 | 42.75 | 100 |  | 1 JT DE COLA
| 258 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AQ-5 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 7 | 2024-10-07 09:00 | 20 | 47 | 34657.05 |  | 18 | 47 | 2024-10-27 02:30 | 2024-10-29 01:30 | 20790 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Bombeo 12 bbl de agua industrial sin obtener integridad en la tuberia, prueba negativa. Salen 12 varillas 7/8" x 30 ft con desgaste en hombro y espejo para cambio, salen 6-rod guides 2-7/8" x 2,25 con desgaste en ruedas y bujes para cambio. Salieron 11 tbg 2-7/8" btc en mal estado por pin y box quemada + y - tbg 2-7/8" btc roto en la junta # 6 a 1231.73 ft POR encima de la niplesilla. Se cambian 16 -juntas 2-7/8" btc x 16-tbg 2-7/8" eue n80 6,4 l/f nuevas. | Tubería |  | 77 | 1496 |  | 1482 | 2405 |  | sbp |  | 1386.41 | 31.19 | 1417.46 | 79 | 1153 | 36 | 175 |  | 1 jt de cola
| 23 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | [5 empty] | 2023-03-30 11:00 | 2023-03-31 22:00 | [10 empty] | Se realizó prueba de tubería con 200 psi, presión cayó a 0 psi en 2 seg. Sacó 6 centralizer's, 11 coupling de 7/8" y 1 sucker rod en mal estado, anillos de la bomba rayados. Se reemplazó junta # 22, # 1 y # 2 btt. Cambió 6 centralizer's, 1 sucker rod y 11 coupling en mal estado por clase a. | Tubería |  | 76 | 1718 |  |  |  |  | RWAM | 2 | 1609.06 |  | 1640.11 | 78 |  |  |  |  | 1 junta de cola
| 1687 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BB-1 | 1 |  | JAZMIN-BB-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-05-29 16:00 | 2023-05-30 07:00 | [13 empty] | 9 | 1100 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1060 | 30.777 | 1091 | 9 |  |  |  |  | 1 jt de cola
| 45 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-5 | 1 |  | JAZMIN-AK-5 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-22 14:00 | [6 empty] | 2022-04-23 19:30 | 2022-04-24 21:00 | [13 empty] | 14 | 1538 | [6 empty] | 1493 | 31.26 | 1524.3 | 14 |  |  |  |  | 1 JT de cola
| 395 | SI | JS-4 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-28 | [5 empty] | 2023-04-23 21:30 | 2023-04-28 17:30 | [10 empty] | Sarta pegada, se hace trabajo de corte, queda pescado en fondo a 1206 ft (2 jts btc + barril) |  |  |  | 1206 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1150.54 | 31.5 | 1182.34 | 24 | 1030 | 24.75 | 50 |  | 1 junta de cola
| 2679 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 | WSV | JAZMIN-AM-1 | INYECCIÓN DE VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 5 | 24 | 19 | 2024-08-02 09:00 | 4 | 11 | 8979.72 |  |  |  | 2024-08-06 16:30 | 2024-08-07 03:30 | 3.5 | 11 | 3224.39 | 2.5 |  | NPTops (2.0 Hrs) En espera por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III |  | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 29 | 1587 |  |  |  |  | sBP | 2 | 1527 |  | 1558 | 29
| 67 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 |  | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-06-25 16:30 | 2023-06-27 11:30 | [10 empty] | 1 TBG COLAPSADO Y PONY ROD TORCIDO |  |  |  | 1545 |  |  |  |  | sBP | 2 | 1482 | 31.22 | 1511 | 34 |  |  |  |  | 1 jts de cola
| 72 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URN 17 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-17 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-04 08:00 | [6 empty] | 2022-07-12 | 2022-07-13 15:00 | [14 empty] | 1902 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1799 |  | 1862 | 40 |  |  |  |  | TBG RANURADO 2-7/8" EUE + 1 1 Jt + TAPON
| 284 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-7 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 9 | 9 | 2024-11-21 09:00 | 20 | 49 | 138317.68 |  | 20 | 82 | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-12 23:00 | 119530.28 |  |  |  |  | 43.5 | NPT1 (43.5 Hrs): revisión, diagnóstico y mantenimiento correctivo a motor y servo transmisión. | X2 |  | REACTIVO | Tope con bloque de impresión a 1710 Ft |  |  |  | 1710 |  |  |  |  | sbp + antiobloqueo + wipper | 2 | 1578 | 31.26 | 1665.08 | 44.92 | 1309 | 40.5 | 200 |  | Filtro Tundra
| 164 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2023-12-07 09:00 | [6 empty] | 2024-01-22 21:00 | 2024-01-24 13:00 | [10 empty] | Salen 9 tubos 2-7/8" btt en mal estado 8 corroídos en el cuerpo y 1 1 con roto en la pared. |  |  | 53.84 | 1541 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1456.05 | 31.33 | 1487.66 | 53 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 180 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-02-16 09:00 | 1900-01-02 12:00 | [5 empty] | 2024-02-29 02:00 | 2024-03-01 11:30 | [10 empty] | Salen 3 tubos 2-7/8" eue en mal estado por pin y coupling quemados |  |  | 57 | 1334 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1248 | 30.88 | 1279 | 55 | 973 | 22.5 | 225 |  | 1 tubo de cola
| 51 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 |  | JAZMIN-P-2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-25 02:30 | [5 empty] | 2023-05-23 07:30 | 2023-05-24 19:30 | [10 empty] | Prueba tubería ok, |  |  | 26 | 1228 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1139 | 31.3 | 1171 | 57 |  |  |  | SI | Se subió SN de 1171 a 1139 ft
| 113 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-09-17 09:00 | [6 empty] | 2023-10-05 05:00 | 2023-10-07 04:00 | [10 empty] | Fuga x tubería, Salen 15 sucker rod 7/8" x 30 ft con desgaste en cuerpo y hombro + 8 rod guides 2-7/8" x 2.25 ft sin ruedas, bomba sale con los anillos rayados. Salen 3 juntas de 2-7/8" en malas condiciones. |  |  | 86 | 1760 |  |  |  |  | RWAM | 2 | 1671 | 30.2 | 1703 | 57 |  |  |  |  | 1 TB de cola
| 213 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-21 07:30 | [10 empty] | INTENTÓ BAJAR A CHEQUEAR FONDO, SIN ÉXITO, NO FUE POSIBLE BAJAR LA TUBERÍA BOLSILLO: 0 FT. JUNTA # 8 POR ENCIMA DE LA NIPLE SILLA, TUBO # 8 Y TUBO # 5 ROTOS |  |  | 0 | 1180 |  |  |  |  | sbp |  | 1053.36 | 31.46 | 1122.48 | 58 | 934 | 24.75 | 50 | YES | FILTRO TUNDRA 2-7/8" NEW
| 2875 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2024-12-03 09:00 | 4 | 9.5 | 7454.47 |  | 4.5 | 7.5 | 2024-12-10 18:30 | 2024-12-11 02:00 | 3567.86 | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 60 | 1466 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1371 |  | 1406 | 60 | 1181 | 11.25 | 150 |  | 1 jt de cola
| 249 | SI | IDECO |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 | DIA_ | JAZMIN-BB-3 | INTEGRIDAD_DE_POZOS | REGISTRO | REGISTRO DE INTEGRIDAD + CBC | 0 | 7 | 0 | 2024-08-29 09:00 | 20 | 42 | 93016.36 |  | 19.5 | 42 | 2024-09-23 05:30 | 2024-09-26 13:30 | 7350.39 | 1.5 |  | NPT (1.5 hrs): Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 40 | 1252.92 | [6 empty] | 1139.8 |  | 1192.92 | 60 |  |  |  |  | FILTRO 2-7/8" NU + TAPON
| 297 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-9 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 17 | 17 | 2025-02-13 09:00 | 12 | 66.5 | 41672.73 |  | 18.5 | 66.5 | 2025-02-18 23:30 | 2025-02-21 18:00 | 37299.02 |  |  |  | 5 |  | NPT Total (5.0 Hrs). NPT1 (1.5 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica + NPT2 (1.5 Hrs): Esperó por orden público + NPT3 (2.0 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Tope de pescado en la junta # 51 de 3-1/2 eue, recuperando sarta de varilla asi: 8 varillas 7/8" x 30 ft + 3 varilla 7/8" x 25 ft + 10 sinker bars 1-1/2"x25 ft + pony rod 7/8" x 2 ft + bomba sbp 25-200-r-w-a-m-18-2-6. Realizó limpieza de BHA filtro Tundra con evidencia de arena; se cambió 1 jt de tubería que salió por prueba negativa. | Varilla - Coupling con desgaste |  | 62 | 2264 |  | 2306 |  |  | sbp | 2 | 2116.05 | 30.47 | 2203.19 | 60.81 | 1790 | 56.2 | 250 | si | Filtro Tundra nuevo
| 72 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-06 06:30 | 2023-07-08 05:30 | [10 empty] | SALE CON EL PULL TUBING PEGADO, SACÓ 4 COUPLING'S Y 1 CENTRALIZER CON DESGASTE |  |  | 63 | 2020 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1927 | 31.34 | 1957 | 63 | 1566 | 33.75 | 300 |  | Tubo de cola
| 59 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-2 | 1 |  | JAZMIN-M-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-15 22:00 | [6 empty] | 2022-05-13 04:00 | 2022-05-14 06:00 | [10 empty] | Quebro en sencillo tuberia mala por pin-coupling y colapso. (durante las pruebas se evidencia tubo # 28 de 2 7/8" btt rajado longitudinal@ 920 fts, se suspendio una jt 3 1(2" eue 9,3 lbs/ft) | Tubería |  | 33 | 1423.14 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1328 | 30.465 | 1359 | 64 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 243 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AX-3 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 18 | 18 | 2024-08-26 16:00 | 20 | 62 | 44984 |  | 19.5 | 62 | 2024-09-01 17:00 | 2024-09-06 18:00 | 12086.3 | 1.5 |  | NPTmov: (1.5 Hrs) Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica | 1 |  | Suspendió operaciones por lluvia (1.0 hrs). | X2 |  | REACTIVO | Pozo con tubería rota. Pozo arenado hasta 1741 ft en el casing de 7" (Liner totalmente arenado), salió una marca de daño en casing de 7" arriba de 1741 Ft. | Tubería Arenado |  | 0 | 1741 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1645 | 31.38 | 1677 | 64 | 1332 | 40.5 | 250 | si | Pozo arenado
| 1 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-W-2 | 1 |  | JAZMIN-W-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-02-06 | [6 empty] | 2022-02-06 | 2022-02-07 21:00 | [10 empty] | queda abajo 5 sinker bars 1 1/2" x 25 fts,pony rod 7/8" x 2 fts con bomba SBP 25-200), nipplesilla sale pegada y arenada al primer tubo, bomba SBP sale con pull tube fisurado al momento de recuperarla se partio,quedando parte del pull tube con el tubo arenado | Arenado |  | 65 | 1665, antiguo |  |  |  |  | 2 | sbp | 1569 |  | 1600 | 65
| 32 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 |  | JAZMIN-AO-1 | REDISEÑO | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-15 13:30 | [5 empty] | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-15 13:30 | [10 empty] | Se retiró ancla de gas, se dejó en pre-iny | Ancla de gas con arena |  | 65 | 1686 | [6 empty] | 1590 | 30.905 | 1621 | 65 |  |  |  | si | Se retira ancla de gas, queda 1 tubo de cola
| 137 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-23 21:00 | 2023-11-25 17:00 | [10 empty] | Fuga por tubería, salió 2 juntas 3-1/2" btt pin y caja malos # 4 y 5 | Tubería |  | 73 | 1620 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1484.83 | 31.27 | 1553.5 | 66 | 1227 | 24.75 | 200 |  | FILTRO TUNDRA
ROMP | 205 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 |  | JAZMIN-AC-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-06-06 17:00 | [11 empty] | Tubería |  |  | 1472 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1371 |  | 1406 | 66 |  |  |  |  | 1 jt de cola
| 214 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | SARTA PEGADA-CBC | SARTA PEGADA-CBC | SARTA PEGADA + CBC |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-23 11:00 | [10 empty] | prueba de tubería sin éxito, PULL TUBE DE LA BOMBA SALE PEGADO, QUEDÓ AFUERA - UNA (1) JUNTA CON PIN QUEMADO LA JUNTA # 3 ENCIMA DE LA NIPLE SILLA | Tubería / Arena |  | 69 | 1740 |  |  |  |  | RWAM | 2 | 1642.5 | 30.21 | 1673.97 | 66 | 1491 | 49.5 | 75 |  | 1 TB de cola
| 6 | SI | RSU |  |  | X |  | X | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 | WRK_ | JAZMIN-BB-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2025-01-03 12:00 | 14 | 79.5 | 379487 | 91320.5 | 13 | 181 | 2025-01-30 23:00 | 2025-02-07 12:00 | 400088.05 |  |  |  | 2 | 4 | NPT (1.0 Hr): Esperó por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. NPT (4.0 Hr): Daño en wash pipe de swivel. NPT: (1.0 Hrs) suspendió operaciones por lluvia. | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 55.53 | 1235 | [6 empty] | 1112.72 | 30.44 | 1168.84 | 66 | 820 | 20.25 | 200 | si | Filtro arena FREECHEM
| 32 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-05 09:00 | 1965-10-02 07:12 | [6 empty] | 2024-04-15 | [10 empty] | Tubería ok | rediseño |  | 73 | 2271 |  | 2306 |  |  | sbp | 2 | 2133 | 31.717 | 2202 | 69 | 1818 | 47.25 | 250 |  | Filtro Tundra
| 234 | SI | IDECO |  |  | X |  | X | JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 | WSV | JAZMIN-AI-5 | INYECCIÓN DE VAPOR | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 9.8 | 21.3 | 11.5 | 2024-08-05 15:30 | 12.5 | 48 | 44748.14 |  |  |  | 2024-08-09 17:30 | 2024-08-11 17:30 | 22.5 | 48 | 33344.21 | 4.5 |  | NPTmov (0.5 Hrs) Actividad suspendida por fuerte lluvia y tormenta eléctrica. NPT (1.5 Hrs) Actividad suspendida por fuerte lluvia y tormenta eléctrica. NPT (2.5 Hrs) Actividad suspendida por diagnóstico y materiales para el nuevo diseño. |  | X2 |  | REACTIVO | Posible bomba atascada en niple silla. 23 varillas torcidas, 1 pony rod torcido y 2 sb torcidas: salieron 3 tbg 2-7/8" btc en mal estado. | Arena |  | 62 | 1705 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1605 | 31.28 | 1636 | 69 |  |  |  | si
| 11 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-12 | 1900-03-10 | [5 empty] | 2024-01-13 14:00 | 2024-01-16 12:00 | [10 empty] | TUBERÍA CON 500 PSI, 10 MINUTOS, OK, bomba llega arenada, | Arena | bomba llega arenada, accesorios desgastados producto de la abrasión; la válvula fija, el pistón, los anillos y el barril, recorrido pegado por arena | 10.5 | 1710 |  |  |  |  | SBP, Doble wipper | 2 | 1608.98 | 31.23 | 1640.16 | 70 | 1340 | 13.5 | 250 |  | 1 Jta Cola
| 219 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-01 09:00 | [7 empty] | 2024-07-03 14:00 | [10 empty] | Realizo prueba de integridad de tubería con 500 psi x 10 minutos, evidenciando perdidas de presión a 300 psi en 1 minuto. Sale 1 sinker bar mala (torcida en el hombro) Salen 4 tubing 3-1/2" malos (caja y pin), se reemplazan las 4 juntas 3-1/2" malas y por orden de ingeniería se bajan 10 juntas 3-1/2 nueva prueba final de tuberia con 800 psi x 10 minutos ok Cambiamos 1 sinker bars 1-1/2 x 25 torcida en el hombro por una sinker bar clase b. | Tubería |  | 77 | 1868 |  |  |  |  | THM | 2.75 | 1546.32 | 31.09 | 1798.38 | 70 | 1124 | 22.5 | 350 |  | 8 Jts de cola
| 236 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 18 | 0 | 2024-08-08 07:00 | 20 |  | 45518.625 |  |  |  |  | 2024-08-16 04:30 | [10 empty] | Sin aumento de presión, sarta succionando, Bomba SBP sale con el cuerpo roto, ambos anillos rayados | Bomba | Bomba con cuerpo Roto | 6 | 1528 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1426.54 | 31.46 | 1456.84 | 71 | 1164 | 33.75 | 200 | SI | 1 tubo de cola
| 241 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 14 | 2024-08-08 07:00 | 20 | 49.5 | 34267.87 |  | 19.5 | 36.5 | 2024-08-28 06:30 | 2024-08-29 19:00 | 23572.12 |  |  |  | 0.5 |  | NPT: (0.5 Hrs) Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica | X2 |  | REACTIVO | Sin aumento de presión, sarta succionando, Salen 3 tubos 2-7/8" btt con el pin corroído, 1-sucker rod torcida. | Tubería |  | 22 | 1515 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1412.66 | 30.38 | 1444.15 | 71 | 1094 | 22.5 | 250 | NO - YA CORREO | 1 tubo de cola
| 158 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-29 04:00 | [6 empty] | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-19 03:00 | [10 empty] | Fuga por tubería y varilla desconectada (QUEDO EN FONDO BOMBA SBP CON PONY ROD) | Tubería |  | 72 | 1806 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1703 | 31.87 | 1734 | 72 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 228 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA-CBC | SARTA PEGADA + CBC | [11 empty] | 2024-07-23 15:30 | [10 empty] | Salen en mal estado 2-junta 3-1/2" btt pin y caja queda + 1-junta 2-7/8!" btt pin desgastado. se instalaron 7 juntas de tubería 2-7/8 eue nuevas |  |  | 40 | 1604 |  | 1176 |  |  | sbp | 2 | 1500.13 | 31.33 | 1532.23 | 72 | 1149 | 13.5 | 300 |  | 1 tubo de cola
| 152 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-12-19 09:00 | [7 empty] | 2023-12-27 15:30 | [10 empty] | Sale junta # 3 por encima de la niple silla roto y sale ancla de gas con el pull tubing partido desconectado |  |  | 74 | 2248 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2112.72 | 31.32 | 2175.1 | 73 | 1808 | 24.75 | 250 |  | 2 tubo de cola
| 253 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-T-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 16 | 16 | 2024-09-06 09:00 | 20 | 48.5 | 37730.34 |  | 25 | 42 | 2024-10-05 10:00 | 2024-10-07 04:00 | 35824.45 | 3.5 | 2.5 | NPT (3.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. (2.5 Hrs): Esperó por puesta a punto de Test Pump para pruebas BOP en banco de prueba. | 1.5 | 2 | + NPT (2.0 Hrs): Actividades suspendidas por falla en llave hidráulica de tubería. NPT (1.5 Hrs): Esperó por confirmación de nuevo diseño y materiales, por tubos no operativos durante pruebas RIH. | X2 |  | REACTIVO | Prueba tubería NO exitosa, 2 juntas con pin quemado # 24 Y 25 | Tubería |  | 77 | 1625 | [6 empty] | 1518.6 | 31.34 | 1550.1 | 74.9 | 1064 | 47.8 | 375 |  | 1 jts de cola
SP | 187 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-16 20:30 | 2024-03-18 08:30 | [10 empty] | bomba pegada, arenado: no sale: 1-sinker bar + pistón + válvula fija |  |  | 45 | 1704 |  |  |  |  | THM 2 1/4" | 2.25 | 1628.7 |  | 1628.7 | 75.8 |  |  |  |  | sin nada de cola
| 192 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-11-20 11:30 | [6 empty] | 2022-12-09 22:00 | 2022-12-10 23:30 | [10 empty] | Salió ancla de gas arenada, Se golpeó con maceta pero no limpió arena, tubo roto a 122 ft | tuberia |  |  | 2152 |  |  |  |  | SBP | 2 | 2044 |  | 2075.78 | 76 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 149 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-19 03:00 | 2023-12-20 23:30 | [10 empty] | Pistón de 2 1/4" rayado, coupling de varilla y centralizadores dañados, inicial 84 ft de bolsillo, SALEN 33 TUBOS EN MAL ESTADO PING Y COUPLING CON ROSCA QUEMADAS. Sinker bar entran en el barril |  |  | 84 | 2405 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2267.79 | 31.5 | 2329.04 | 76 | 1967 | 6.75 | 250 |  | TUBO RANURADO 2-778" EUE + TAPON
| 17 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-06 | 1900-02-16 | [5 empty] | 2024-02-18 05:30 | 2024-02-20 05:30 | [10 empty] | Fuga x tbg + pre-iny, sn= 1334 ft |  |  | 76 | 1379 | [6 empty] | 1271 | 32.25 | 1303 | 76 |  |  |  |  | 1 TB de cola
| 2382 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-03-27 02:30 | [19 empty] | sbp | 2 | 1271 | 32.25 | 1303 | 76 | 902 | 20.25 | 325
| 2662 | SI | FB |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 | WSV | JAZMIN-AB-4 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 1 | 5 | 4 | 2024-07-21 09:30 | 4 | 14 | 8061.25 |  |  |  | 2024-07-30 06:00 | 2024-07-30 20:00 | 4 | 14 | 6758.02 |  |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | Realizó prueba de tubería con 1,0 bbls. Presionó con 500 psi por 10 minutos ok, prueba de bombeo de la v.v.: 0 psi; v.f.: 250 psi. Levantó sarta. Tensionó con 16,0 klbs; ws: 5,0 klbs; over pull 11,0 klbs. Realizó flushing con 9,0 bbls de agua industrial. Salen 28 coupling caja 7/8" con desgaste notorio, salen 5 rod guide de 2 7/8"x 2,25 ft con desgaste en bujes. Nota: sale bomba con anillo inferior rayado. Cambió 5 rod guide 2-7/8" x 2,25 ft reparadas, incluyó al diseño 19 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft cromadas 27l/v7/8" cromadas, incluyó al diseño 7 rod guides de 2-7/8" x 2,25 ft reparadas, cambió 16 coupling caja 7/8" laser shield nuevos, incluyó al diseño 2 pony rod de 7/8"x 8 ft, retiró del diseño 2 sucker rod 7/8" x 30 ft, retiró del diseño 3 pony rod de 7/8" x 4 + 4 + 6 ft. | Pistón - Válvula viajera |  | 76 | 1912 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1805.72 | 32.5 | 1836.14 | 76 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 174 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-10-23 02:30 | [6 empty] | 2022-11-10 08:00 | 2022-11-11 | [10 empty] | Se sacó tubería y se corrió tubería, Colapsó tbg #1 btt sacando |  |  | 78 | 2166 |  |  |  |  | SBP | 2 | 2058 | 31.9 | 2088.52 | 77 |  |  |  |  | Se subió de 1 jt / 1 jt de cola
| 121 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-W-1 | 1 |  | JAZMIN-W-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-22 18:00 | 2023-10-24 13:00 | [13 empty] | 79 | 1735 | [6 empty] | 1626.37 | 31.43 | 1657.57 | 77 | 1293 | 33.75 | 250 |  | 1 jt de cola
| 37 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-3 | 1 |  | JAZMIN-H-3 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | 1951-08-18 | [6 empty] | 2024-04-28 18:00 | [13 empty] | 85 | 1442 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1302 |  | 1365 | 77 |  |  |  |  | 2 Jts de cola, Se retiro filtro Odessa
| 216 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-06-25 11:00 | [7 empty] | 2024-06-27 11:00 | [10 empty] | Prueba de integridad con 500 psi sin éxito, presión cae de 500 psi a 300 psi en 30 segundos, salen 8 juntas 2-7/8" btt en mal estado. |  |  | 47 | 1627 |  | 1497.7 |  |  | RWAM | 2 | 1519 | 31.36 | 1550 | 77 | 1219 | 45 | 225 |  | Se subió 1 tubo / 1 jt de cola
NEW | 224 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC+SARTA PEGADA | SARTA PEGADA + CBC |  |  |  | 2024-07-09 09:30 | [7 empty] | 2024-07-14 | [10 empty] | Se realizó prueba de integridad con 500 psi sostenidas por 10 minutos. Cae a 400 psi. Evidenció sarta de varilla pegada, trabajó sarta continuamente hasta máxima tensión 25 klb logrando liberar sarta op: 20 klb - ws: 5.0 klb. Salen 2 juntas 2-7/8" btt malos, colapsado y pin malo por desgaste juntas #37 & 40. Tubo colapsado a 1213 ft. Por orden de control de producción se retiran 2 juntas de 2-7/8" btc de produccion, se sube completamiento 63 ft. Prueba final de tubería con 800 psi por 10 min sostenidas. | Tubería |  | 14 | 1450 |  | 1334 |  |  | sbp | 2 | 1341.94 | 31.6 | 1373.39 | 77 | 1044 | 22.5 | 250 |  | 1 tubo de cola
| 285 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-4 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 12 | 2024-11-21 09:00 | 20 | 44.5 | 138846.13 |  | 18 | 35.5 | 2025-01-13 17:00 | 2025-01-15 04:30 | 104676.7 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Tope con bloque de impresión a 1533 Ft |  |  |  | 1533 |  |  |  |  | sbp + wipper | 2 | 1426 | 31.34 | 1456 | 77 | 1189 | 34.08 | 175 |  | 1 jt de cola
| 226 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-04 09:00 | [7 empty] | 2024-07-20 11:00 | [10 empty] | Se cambia filtro de arena de Odessa a Tundra, Bombeó 3 bbl de agua industrial, realizó prueba de integridad de tubería con 500 psi x 10 min, con éxito. Salen 3 varillas 7/8"x30 ft en mal estado, longitud de la bomba: 20 ft, técnico de Tenaris inspeccionando y limpiando coupling uno @ uno. Salen 2 jts tbg 2-7/8" btc colapsadas y 1 tbg 2-7/8" torcido, tapón sale con desgaste excesivo por fricción. | Tubería |  | 62 | 2220 |  | 1308 |  |  | RWAM | 2 | 2073 | 31.2 | 2142 | 78 | 1577.77 | 33.75 | 425 | YES | Se bajó filtro tundra nuevo
SP | 190 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | REDISEÑO | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-03-08 09:00 | [6 empty] | 2024-03-24 22:30 | 2024-03-26 14:30 | [10 empty] | Se hizo prueba de tubería, 500 psi sostenidas; (Nota: sarta de varillas pegada, se logra despegar con éxito), Salieron 2 tubos 3-1/2" eue con ping quemado, filtro salió arenado, se realizó limpieza. |  |  | 30 | 1741 | [6 empty] | 1592.75 | 30.92 | 1662.04 | 79 |  |  |  | yes | Se corre filtro tundra
| 231 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-8 | 1 | DIA | JAZMIN-G-8 | INTEGRIDAD DE POZOS | REGISTRO | LOG + CBC | 13 | 13 | 0 | 2024-07-19 09:30 | 12.5 | 92 | 62504.99 |  |  |  | 2024-07-31 06:00 | 2024-08-03 11:30 | 12.5 | 77.5 | 65130.45 | 3 |  | NPT: (2.0 Hrs) Actividad suspendida en espera de camión vacío + NPT (1.0 Hrs) Actividad suspendida por lluvia y presencia tormenta eléctrica. |  | X1 |  | PROACTIVO | Filtro de arena tapado | NA |  | 143 | 1433 |  | 1153 |  |  | sbp | 2 | 1298 | 31.31 | 1353.55 | 79 | 1050 | 15.75 | 200 | si | Filtro de arena
| 47 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 18:00 | [5 empty] | 2023-05-13 23:00 | 2023-05-15 18:00 | [10 empty] | Sacó barril con V.F. ANCLADA., THM 2.25, 81 FT bolsillo, Se deja en pre-inyección, Presión del pozo cayó de 500 psi a 400 psi en 2 minutos, prueba positiva. | Pre-iny |  | 80 | 1668 |  |  |  |  | tHM | 2.25 | 1587 | 31.1 | 1587 | 80 |  |  |  |  | Barril en fondo, sin tubo de cola
| 2338 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-07 21:30 | 2024-03-08 14:00 | [10 empty] | Sale pull tube de la bomba pegado con muestra de arena, anillos rayados de la bomba. Salen 4 guías x 2-7/8" en mal estado desgaste en ruedas + 2 cuopling 7/8" con desgaste notorio sale 2 varillas de 7/8"x 30 ft con desgaste en hombros. Tope de arena con varilla |  |  | 80 | 2300 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2189 |  | 2221 | 80
NEW | 2617 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 |  | JAZMIN-A-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-11 13:00 | [10 empty] | Realizó prueba de tubería con 1,0 bbls, presiona con 800 psi por 10 minutos, ok, prueba de bombeo de la v.v.: 350 psi, v.f.: 0 psi. Observación: salió bomba con ambos anillos rayados. Para cambio: 2 sucker rod 7/8" x 30 con desgaste notorio en hombros, 4 sinker bar 1-1/2" x 25 ft corroidas, 18 coupling caja 7/8" con desgaste notorio y 17 rod guide de 2 7/8"x 2,25 ft con desgaste en bujes y ruedas. | Válvula fija |  | 80 | 1592 |  | 1710 |  |  | SBP | 2 | 1480 |  | 1513 | 80 | 910 | 45 | 500
| 252 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AR-4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 27 | 27 | 2024-09-17 09:00 | 20 | 44 | 42456.24 |  | 25.5 | 36 | 2024-10-02 21:00 | 2024-10-04 09:00 | 26352.43 | 2.5 | 3 | NPT (2.5 Hrs): Movilización suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica + NPT (3.0 Hrs): Esperó por mantenimiento correctivo compresor. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | PRESIÓN AUMENTÓ A 300 PSI, CAÍA A 0 PSI EN 30 SEGUNDOS. PRUEBA NO EXITOSA. Tubo # 19 roto | Tubería |  |  | 2282 | [6 empty] | 2169 | 30.97 | 2201 | 81 | 1934 | 22.5 | 175 |  | 1 jts de cola
| 225 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-13 09:30 | [7 empty] | 2024-07-16 03:00 | [10 empty] | Realizó prueba de integridad sin éxito no levantó presión, posible tubería rota. | Tubería |  | 88 | 1750 |  | 1130 |  |  | sbp | 2 | 1599.31 | 3105 | 1668.29 | 82 | 1121 | 25 | 425 |  | Se instala filtro tundra
| 158 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [7 empty] | 2024-01-11 | [10 empty] | Bomba pegada, Salen 28 tbg 2-7/8" btt en mal estado desgaste en el ping y sale 1 tbg 2-7/8" eue empaquetado de arena con bomba |  |  | 92.84 | 2172.59 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2021.94 | 31.37 | 2090.22 | 82.37 | 1764 | 20.25 | 200 |  | FILTRO TUNDRA 2-7/8" N-U
| 167 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2024-01-31 02:00 | 2024-02-01 13:00 | [10 empty] | Salen 5 tubos 2-7/8" btt en mal estado por pines deformados y roscas quemadas. |  |  | 90 | 1769.5 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1615.85 | 31.42 | 1685.3 | 84 | 1377 | 31.5 | 175 |  | Se instala filtro tundra
| 236 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 |  | JAZMIN-AC-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-01-24 01:00 | [6 empty] | 2023-02-09 07:30 | 2023-02-10 13:30 | [10 empty] | OBSERVACIÓN: TUBING (# 10 DE ABAJO HACIA ARRIBA) DE 2-7/8" ROTO A 316,8 FT, CAMBIÓ POR JUNTA DE 2-7/8" BTT CLASE B. | Tuberia |  |  | 1484 | [5 empty] | 2 | 1363.62 |  | 1399 | 85
| 203 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-24 09:30 | [7 empty] | 2024-05-30 12:00 | [10 empty] | Prueba presión negativa, tubo # 8 roto | Tubería |  | 88 | 2267 | [5 empty] | 2 | 2150 | 30.96 | 2181.51 | 85 | 1912 | 13.5 | 200 | si
| 248 | SI | IDECO |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-U-4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 18 | 2024-08-31 07:00 | 20 | 41 | 38004.06 |  | 10 | 41 | 2024-09-20 03:30 | 2024-09-22 08:00 | 4448.92 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Realizo prueba con 500 psi cae a 200 psi en 45 seg prueba negativa, Realizo limpieza de ancla de gas + filtro odesa completamente arenados, midió tubería y se realizó tally. | Tubería |  | 27 | 1385 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1238 | 31.38 | 1300 | 85 | 970 | 38.25 | 200 | si | Filtro tundra nuevo
| 291 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BK-4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-BHA | CBC (COMPLETO) | 0 | 9 | 9 | 2025-01-28 09:00 | 20 | 45.5 | 34735.81 |  | 20 | 52 | 2025-01-31 17:00 | 2025-02-02 21:00 | 27363 |  |  |  | 1 | 2.5 | NPT Total (3.5 Hr). NPT (1.0 Hr): Espera por fuertes lluvias y tormenta eléctrica + NPT2(2.5 Hrs): Pruebas de equipos well control. | X2 |  | REACTIVO | varilla desconectada inicialmente quedó en pescado de 5 sinker bar 1-1/2" x 25 ft + pony rod de 7/8" x 2 ft + rod guide 2-7/8" x 2.25 ft + bomba. se saca tubería con varilla, se encontró pony rod 7/8"x2 ft sale torcido y bomba sale atascada en niplesilla. sale filtro Odessa arenado, no es posible limpiarlo completamente, sale 4 tubos torcidos 2-7/8" BTC. 0 ft de bolsillo se quebraron 3 jts de tubería. | Varilla | pegada por arena | 0 | 1574.62 |  |  |  |  | sbp |  | 1458.44 | 31.46 | 1488.99 | 85.6 | 1212.54 | 22.5 | 200 |  | 1 jts de cola
TH | 29 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 20:00 | [5 empty] | 2023-04-09 01:00 | 2023-04-10 20:00 | [10 empty] | Evidenció tbg roto @ 1.474 ft. Observación: cambió tbg roto, 1 tbg por encima y 1 tbg por debajo (tbg # 2, # 3 y # 4 por encima del barril) |  |  | 87 | 1645 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1555.64 | 31.143 | 1559.24 | 86 |  |  |  |  | Punta (Barril + mule shoe)
| 97 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-09 05:00 | [5 empty] | 2023-09-02 04:00 | 2023-09-04 00:30 | [10 empty] | No mantiene presión, JTA # 12 Rota x Cuerpo @ 387,25 FT. | Tubería |  | 87 | 1943 | [6 empty] | 1825.88 | 31.24 | 1856.88 | 86 |  |  |  |  | 1 Jta Cola
| 333 |  | MANSEL | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | REDISEÑO | CAMBIO NIPLESILLA | CAMBIO NIPLESILLA | [10 empty] | 2023-10-17 | 2023-10-20 | [10 empty] | Prueba de tubería 500 psi (ok), PRUEBA DE BOMBEÓ . V V = 200 PSI Y V F = 200 PSI, Tubo encima de la niplesilla malo, se instaló desarenador ciclonico |  |  | 85 | 1734 |  |  |  |  | sBP | 2 | 1550 | 32.73 | 1648 | 86 | 1264 | 36 | 225 |  | Desarenador ciclonico
| 171 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-08-02 09:00 | [6 empty] | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-11 19:00 | [10 empty] | Salió sarta de varillas completa, Salieron cuellos de tubería dañados, Salen 9 tubos malos por desgaste excesivo en el pin. | Tubería |  | 75 | 1921.7 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1805.72 | 32.5 | 1836.14 | 86 | 1606 | 11.25 | 150 |  | 1 tubo de cola
TH | 34 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | 1953-04-13 18:00 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-04-19 14:00 | [10 empty] | Se retiraron 15 Juntas en mal estado | Tubería |  | 84 | 2283 |  | 1539 |  |  | THM | 2.25 | 2166 | 30.93 | 2197 | 86 | 1930 | 22.5 | 175 |  | 1 jts de cola
| 199 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 |  | JAZMIN-AX-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-11-30 06:00 | [6 empty] | 2022-12-19 01:00 | 2022-12-20 13:30 | [10 empty] | Varilla desconectada, SACÓ CENTRALIZER 2-7/8" (CUELLO MALO), 1 SINKER BAR, 1 PONY 2 FT, BOMBA SBP 25-200 S/N ME-0015-J / - SACÓ BOMBA ANCLADA A LA NIPLESILLA. No se reportan tubos en mal estado | Varilla |  | 87 | 2412 | [6 empty] | 2293.65 |  | 2325 | 87 | 1958 | 42.75 | 250 |  | 1 jts de cola
| 69 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-03 03:00 | [10 empty] | Sacó 6 sinker bar y 4 sucker rod con corrosión, anillos de la bomba rayados. Tbg # 8 por encima de la niplesilla colapsado, últimos 15 tbg salen con sobretorque. | Tubería |  | 88 | 1573.59 |  |  |  |  | SBP - Antibloqueo | 2 | 1456.54 | 31.34 | 1486.74 | 87 |  |  |  |  | 1 JT COLA
| 164 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-06 19:00 | [6 empty] | 2022-10-24 21:00 | 2022-10-26 07:30 | [10 empty] | Realizó prueba manometrica de tuberia con 700 psi, negativa no presiona. Salen 2 centralizer en malas condiciones, salen 2 tbg 2-/8" btt con pin malos se realizó cambio de las juntas se mide y se reliza tally, Junta #20 no sostiene se recupera sarta a la junta #12 se encuentra junta rota | Tubería |  | 55 | 1758 | [5 empty] | 2 | 1639.01 | 31.86 | 1670.81 | 87.19
| 27 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | PULLING | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-21 12:00 | [6 empty] | 2022-03-24 06:30 | 2022-03-25 17:00 | [10 empty] | Sarta de varillas pegada, Jt # 7 con fuga, |  |  | 89 | 2309 | [6 empty] | 2189.34 |  | 2220.82 | 88.18
| 170 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-17 21:30 | [6 empty] | 2022-11-05 19:30 | 2022-11-07 02:00 | [10 empty] | DURANTE LA BAJADA DE LA SARTA DE TUBERIA DE PRODUCION SE ENCONTRO CUPLING 2-7/8" EUE MALO PROFUNDIDAD 1.554,29 FT, SE REALIZA CAMBIO DE COUPLING POR NUEVO. SE BAJAN 5 CENTRALIZADORES EN MAL ESTADO POR FALTA DE MATERIAL. | Tubería |  | 90 | 1988 |  | 1591 |  |  |  |  | 1865.58 | 31.27 | 1898.38 | 89 |  |  |  |  | 1 jt de cola
| 160 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | 1 |  | JAZMIN-E-10 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-17 09:30 | [10 empty] | Se evidencia junta# 18 por encima de la niplesilla rota |  |  | 89.89 | 1793 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1673.13 | 31.29 | 1704.33 | 89 | 1366 | 24.75 | 250 |  | 1 tubo de cola - Tub 3 1/2" y 2 7/8"
| 131 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-11-03 09:00 | [6 empty] | 2023-11-12 08:30 | 2023-11-13 19:30 | [10 empty] | Tubing #1 2-7/8" eue por encima de niplesilla roto | TUBería |  | 8 | 1603 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1513 | 31.22 | 1544 | 90 |  |  |  |  | 1 TUBO DE COLA
| 246 | SI | JS-4 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 |  | JAZMIN-I-4 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-30 06:00 | [6 empty] | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-11 14:00 | [10 empty] | No levanta presión, ENCONTRO 1 TBG DE 2-7/8" EUE ROTO @ 158,17 FT , REMPLAZO TBG 2-7/8" SUPERIOR E INFERIOR AL TBG 2-7/8" ROTO | Tubería |  | 93 | 1801 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1675 | 31.348 | 1708 | 93 | 1369 | 27 | 250 |  | 1 jt de cola
| 129 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-22 21:00 | [6 empty] | 2022-10-12 01:00 | 2022-10-13 17:30 | [10 empty] | SE ENCONTRARON 3 JTS DE 2-7/8 BTT MALAS 2 CON EL PIN CORROIDO Y 1 CON ROTO 1 FT ARRIBA DEL PIN |  |  | 93 | 1712 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1588.26 | 30.86 | 1619.26 | 93 | 1356 | 31.5 | 175 |  | 1 TB de cola
| 76 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-16 08:00 | [5 empty] | 2023-07-14 22:30 | 2023-07-16 08:00 | [13 empty] | 4 | 1623 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1496.77 | 30.89 | 1527.97 | 95
| 227 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS |  |  |  | 2023-01-13 20:00 | [6 empty] | 2023-01-28 04:30 | 2023-01-29 04:30 | [10 empty] | 1 tubo de cola |  |  | 190 | 1635 | [6 empty] | 1507 | 31.83 | 1539 | 96 |  |  |  |  | tubo de cola
| 227 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-3 | 1 |  | JAZMIN-AB-3 | PREINYECCION | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | [11 empty] | 2024-07-22 | [10 empty] | Bomba pegada, BARRA LISA 1-1/4"X26 FT TORCIDA. TUBO ROTO #16 2-7/8" BTC. | Tubería |  | 99 | 1731.64 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1602 | 31.1 | 1634 | 98 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 190 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-14 01:30 | [6 empty] | 2022-12-06 11:00 | 2022-12-07 20:30 | [10 empty] | VARILLA #34 CON CUELLO PARTIDO, SACÓ BARRAS DE PESO TORCIDAS Y CON DESGASTE |  |  | 38 | 1498 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1366 | 31.4 | 1397 | 101 |  |  |  |  | Se subió de 1460 a 1397 ft
| 48 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-16 15:00 | [5 empty] | 2023-05-14 22:00 | 2023-05-16 15:00 | [10 empty] | AL SACAR EL BLOQUE DE IMPRESIÓN DE 4-1/8" EVIDENCIÓ TAPÓN DE ARENA EN EL BLOQUE Y EN EL TBG ENCIMA DEL BLOQUE. |  |  | 72 | 1800.73 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1666.54 | 31.43 | 1699.14 | 102 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 2377 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-15 09:00 | [6 empty] | 2024-03-25 04:00 | 2024-03-25 09:00 | [19 empty] | sbp | 2 | 1666.54 | 31.43 | 1699.14 | 102 | 1388 | 18 | 225 |  | 1 tubo de cola
| 225 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | TUBERIA PEGADA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-01-09 05:00 | [6 empty] | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-27 01:30 | [10 empty] | Bomba empaquetada (al parecer x arena) 2 TBG 2-7/8" EUE (# 5 Y # 6 POR ENCIMA DE LA NIPLESILLA) CON PIN Y CAJA EN MAL ESTADO. Se instaló desarenador ciclonico, se subió SN 153 FT |  |  | 15 | 2111.57 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1912.41 | 31.111 | 2008.92 | 102.65 | 1632 | 29.25 | 225 |  | Desarenador ciclonico
| 132 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | PRE-INYECCION | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2023-10-25 09:00 | [6 empty] | 2023-11-13 23:30 | 2023-11-15 15:30 | [10 empty] | Salen 12 tubing 2-7/8" btt con desgaste severo en los pines y 1 tubo roto por encima de la niplesilla. |  |  | 132 | 1664 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1528 | 30.92 | 1560 | 104 |  |  |  |  | 1 tubo de cola
| 161 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 |  | JAZMIN-AC-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-10-05 09:00 | [6 empty] | 2024-01-17 13:30 | 2024-01-19 07:30 | [10 empty] | Salen 3 juntas de 2-7/8" btt con pin desgastado (# 6-7-9), Se encontró tubo roto de 3 1/2 btt a 747,13 ft. |  |  | 115 | 1397 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1249.85 | 31.42 | 1281.63 | 115 | 946 | 22.5 | 250 |  | 1 tubo de cola - Tub 3 1/2" y 2 7/8"
| 257 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-5 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 5 | 5 | 2024-10-12 09:00 | 20 | 53 | 39716.72 |  | 20 | 43.5 | 2024-10-24 13:00 | 2024-10-26 08:30 | 30367.36 |  |  |  | 3 |  | NPT: 3 hrs Operación suspendida por lluvia. | X2 |  | REACTIVO | Bombeo 12 bbl de agua industrial sin obtener integridad en la tuberia, no presiona. Salen 2 varillas 7/8" x 30 torcidas para cambio. Salen las 8 juntas 2-7/8" btc pin y caja quemada, salen la junta de cola más 3 juntas por encima de la niplesilla torcidos (4 juntas en total). Se adicionó 2-juntas 2-7/8" eue a la sarta de producción, bajamos 19-juntas de 2-7/8" eue nuevas a la sarta de producción. | Tubería |  | 178 | 2131.55 |  |  |  |  | sbp + antiobloqueo + wipper | 2 | 1984.92 | 31.28 | 2016.53 | 115 | 1771 | 31.5 | 150 |  | 1 jt de cola
| 37 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-04-10 13:00 | [6 empty] | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-13 18:00 | [10 empty] | salio 2 tubos colapsados. jt # 6 con fuga entre pin-coupling |  |  |  | 2121 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1973.86 | 31.12 | 2004.91 | 116 | 1634 | 18 | 300 |  | 1 Tubo de cola
| 39 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | 1960-02-08 | [6 empty] | 2024-05-05 09:00 | [13 empty] | 145 | 2324 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2138 | 31.43 | 2206.54 | 117 | 1855 | 33.75 | 225 |  | Instaló fltro Tundra
| 244 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-10 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-10 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 14 | 2024-08-21 07:00 | 20 | 49 | 33438.59 |  | 20 | 42 | 2024-09-07 14:00 | 2024-09-09 08:00 | 28431.58 | 3 |  | NPT (2.0 Hrs) Actividades suspendidas por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. NPT (1.0 Hr) Esperó por test pump para pruebas BOP. | 1.5 |  | NPT: (1.5 Hrs)Esperando diseño. | X1 |  | PROACTIVO | Succionando, tubería rota, Tubo de 2-7/8" btc roto en la pared por desgaste, jta tbg 2-7/8" btc #51 | Tubería |  | 180 | 1821 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1671.33 | 31.26 | 1703.63 | 117 | 1444 | 54 | 150 | si | Se profundizó 2 tubos, BOMBA INSERTA 25-200-R-W-A-M-18-2-0-6 REC 172" P-008 ANILLOS 2298 TIPO WIPPER (S/N:E-0867-M)
| 288 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AX-3 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | REGISTRO DE INTEGRIDAD + CBC | 0 | 18 | 18 | 2024-11-21 09:00 | 20 | 95 | 183145.5 |  | 18 | 104.5 | 2025-01-21 15:30 | 2025-01-26 | 164579.77 |  |  |  |  | 8.5 | NPT (8.5 Hrs): Esperando por reparación radiador unidad básica. | X2 |  | REACTIVO | Tope de arena |  |  |  | 2268.52 |  |  |  |  | sbp + wipper | 2 | 2116.65 | 31.39 | 2148 | 120.52 | 1796 | 49.5 | 250 |  | 1 jt de cola
| 14 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-19 | 1900-03-03 | [5 empty] | 2024-02-03 | 2024-02-05 15:00 | [10 empty] | Fuga ente nipplesilla y coupling |  |  | 150 | 2358 |  |  |  |  | tHM | 2.25 | 2233.64 | 31.55 | 2233.64 | 124 | 1974 | 29 | 200 |  | Se profundizó 1 tubo
NEW | 2619 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 |  | JAZMIN-BF-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-10 20:30 | [10 empty] | Prueba de tubería ok, Presionó con 800 psi por 10 minutos,ok; prueba de bombeo de la v.v.: 350 psi; v.f.: 0 psi; Salió bomba con ambos anillos rayados. Para cambio: 26 coupling caja 7/8" con desgaste notorio y 10 rod guides con desgaste en bujes. Se cambió 26 coupling caja 7/8" laser shield nuevos y 10 rod guides 2-7/8 x 2,25 ft nuevas 27l/v7/8" cromadas. Observación: Para el chequeo de fondo con varilla, se bajaron los ultimos 150 ft de forma moderada apoyando sarta con 300 lbs. | Válvula fija |  | 135 | 1691 | [8 empty] | 1556 | 135
| 229 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | [11 empty] | 2024-07-25 15:30 | [10 empty] | Se sacó sarta de tubería llena; válvula fija anclada al barril |  |  | 155 | 2510 |  | 2604 |  |  | THM | 2.25 | 2354 | 31.357 | 2354 | 156 | 1900 | 45 | 375 |  | Punta es el barril
| 269 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-D-6 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 7 | 2024-10-08 09:00 | 20 | 53 | 35815.03 |  | 18.5 | 34 | 2024-11-23 22:30 | 2024-11-25 08:30 | 26678.09 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Se encontraron 8 Jts BTC con pin malo. Fondo limpio | Tubería |  | 378 | 2250 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1836.66 | 31.41 | 1867.23 | 383 | 1632 | 29.25 | 150 |  | 1 Jt de cola
| 242 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 18 | 18 | 2024-08-29 07:00 | 20 | 42 | 37343.24 |  | 19 | 31.5 | 2024-08-30 14:00 | 2024-08-31 21:30 | 24860.39 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Sarta Tubería pegada, tubería en mal estado 32-tbg 2-7/8" btc torcidos + 2-tbg 2-7/8" btc pin y box quemadas, bajó desarenador ciclonico. | Tubería |  | nd | nd |  |  |  |  | sbp | 2 | 1515.49 | 31.26 | 1582.26 |  | 1292 | 36 | 150 | NO - YA CORREO | Se instala desarenador ciclonico
| 130 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-01 17:30 | [6 empty] | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 22:30
| 131 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-02 | [6 empty] | 2022-01-01 23:00 | 2022-01-02 05:00
| 132 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 |  | JAZMIN-M-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-02 06:30 | [6 empty] | 2022-01-02 05:30 | 2022-01-02 12:00
| 133 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-02 13:30 | [6 empty] | 2022-01-02 12:30 | 2022-01-02 18:30
| 134 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-02 20:30 | [6 empty] | 2022-01-02 19:00 | 2022-01-03 01:30
| 135 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-03 03:00 | [6 empty] | 2022-01-03 02:30 | 2022-01-03 09:00
| 136 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-03 10:00 | [6 empty] | 2022-01-03 09:30 | 2022-01-03 11:30
| 137 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-03 14:00 | [6 empty] | 2022-01-03 12:00 | 2022-01-04
| 138 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-03 23:00 | [6 empty] | 2022-01-04 01:00 | 2022-01-04 04:30
| 139 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-04 03:00 | [6 empty] | 2022-01-04 05:00 | 2022-01-04 11:00
| 140 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-04 10:00 | [6 empty] | 2022-01-04 11:30 | 2022-01-04 18:00
| 141 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-04 16:30 | [6 empty] | 2022-01-04 18:30 | 2022-01-05 01:30
| 142 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-04 23:30 | [6 empty] | 2022-01-05 02:00 | 2022-01-05 14:30
| 143 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-I001 | #N/A |  | GIRASOL-I-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-05 08:30 | [6 empty] | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 22:00
| 144 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 |  | JAZMIN-BF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-05 15:00 | [6 empty] | 2022-01-05 22:30 | 2022-01-06 06:00
| 145 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-05 21:30 | [6 empty] | 2022-01-06 06:30 | 2022-01-06 12:30
| 146 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-06 04:00 | [6 empty] | 2022-01-06 13:00 | 2022-01-06 18:30
| 147 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-06 10:30 | [6 empty] | 2022-01-06 19:30 | 2022-01-07 01:00
| 148 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-06 17:00 | [6 empty] | 2022-01-07 01:30 | 2022-01-07 18:00
| 149 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-07 02:00 | [6 empty] | 2022-01-07 18:30 | 2022-01-08 01:00
| 150 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-07 08:30 | [6 empty] | 2022-01-08 01:30 | 2022-01-08 04:30
| 151 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 |  | JAZMIN-S-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-07 12:30 | [6 empty] | 2022-01-08 05:00 | 2022-01-08 11:30
| 152 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | 1 |  | JAZMIN-AO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-07 19:00 | [6 empty] | 2022-01-08 12:00 | 2022-01-08 18:00
| 153 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-08 01:30 | [6 empty] | 2022-01-08 18:30 | 2022-01-08 21:30
| 154 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-1 | 1 |  | JAZMIN-BK-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-08 05:30 | [6 empty] | 2022-01-08 22:00 | 2022-01-09 04:30
| 155 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-08 12:30 | [6 empty] | 2022-01-09 05:00 | 2022-01-09 19:30
| 156 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-08 21:30 | [6 empty] | 2022-01-09 20:00 | 2022-01-10 02:30
| 157 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-09 04:00 | [6 empty] | 2022-01-10 03:00 | 2022-01-10 10:00
| 158 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 |  | JAZMIN-AH-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-09 11:00 | [6 empty] | 2022-01-10 10:30 | 2022-01-10 16:30
| 159 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-01-09 18:00 | [6 empty] | 2022-01-10 17:00 | 2022-01-11 05:00
| 160 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-10 08:00 | [6 empty] | 2022-01-11 06:00 | 2022-01-11 07:30
| 161 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-10 12:00 | [6 empty] | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 10:30
| 162 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-10 16:00 | [6 empty] | 2022-01-11 11:00 | 2022-01-11 17:00
| 163 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-4 | 1 |  | JAZMIN-K-4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-10 22:30 | [6 empty] | 2022-01-11 17:30 | 2022-01-11 20:30
| 164 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 |  | JAZMIN-CK-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-11 02:30 | [6 empty] | 2022-01-11 21:00 | 2022-01-12 04:00
| 165 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0305 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-11 09:30 | [6 empty] | 2022-01-12 05:00 | 2022-01-12 10:30
| 166 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-11 16:30 | [6 empty] | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 17:00
| 167 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-11 23:30 | [6 empty] | 2022-01-12 17:30 | 2022-01-13
| 168 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 |  | JAZMIN-BC-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-12 06:00 | [6 empty] | 2022-01-13 01:00 | 2022-01-13 07:30
| 169 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-12 13:00 | [6 empty] | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 14:30
| 170 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H15 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H15 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-12 19:30 | [6 empty] | 2022-01-13 15:00 | 2022-01-13 21:30
| 171 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-13 02:00 | [6 empty] | 2022-01-13 22:00 | 2022-01-14 04:00
| 172 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-13 09:00 | [6 empty] | 2022-01-14 04:30 | 2022-01-14 11:00
| 173 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-13 16:00 | [6 empty] | 2022-01-14 11:30 | 2022-01-14 17:30
| 174 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-13 23:00 | [6 empty] | 2022-01-14 18:00 | 2022-01-15 02:00
| 175 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-14 06:00 | [6 empty] | 2022-01-15 02:30 | 2022-01-15 09:00
| 176 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 |  | JAZMIN-H-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-14 13:00 | [6 empty] | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 16:30
| 177 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-14 19:30 | [6 empty] | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-16 05:30
| 178 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-15 02:30 | [6 empty] | 2022-01-16 06:00 | 2022-01-16 12:30
| 179 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 |  | JAZMIN-AC-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-15 09:30 | [6 empty] | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 19:00
| 180 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-15 16:30 | [6 empty] | 2022-01-16 19:30 | 2022-01-17 01:30
| 181 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-15 23:00 | [6 empty] | 2022-01-17 02:30 | 2022-01-17 09:30
| 182 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-16 05:30 | [6 empty] | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-18 05:30
| 183 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-16 14:30 | [6 empty] | 2022-01-18 06:00 | 2022-01-18 17:30
| 185 | N/A | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-17 08:30 | [6 empty] | 2022-01-19 12:30 | 2022-01-19 16:30
| 186 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-04 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-17 12:30 | [6 empty] | 2022-01-19 17:00 | 2022-01-20 02:00
| 187 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-17 21:30 | [6 empty] | 2022-01-20 02:30 | 2022-01-20 11:30
| 188 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-18 06:30 | [6 empty] | 2022-01-20 12:00 | 2022-01-21 00:30
| 189 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-18 13:30 | [6 empty] | 2022-01-21 01:30 | 2022-01-21 11:00
| 190 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-18 20:30 | [6 empty] | 2022-01-21 11:30 | 2022-01-21 18:30
| 191 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-1 | 1 |  | JAZMIN-G-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-19 05:30 | [6 empty] | 2022-01-21 19:00 | 2022-01-22 01:00
| 193 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-19 21:30 | [6 empty] | 2022-01-22 13:00 | 2022-01-23 05:00
| 194 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 |  | JAZMIN-AY-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-20 06:30 | [6 empty] | 2022-01-23 05:30 | 2022-01-23 12:30
| 195 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-20 13:30 | [6 empty] | 2022-01-23 13:00 | 2022-01-23 20:00
| 196 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-20 20:00 | [6 empty] | 2022-01-23 20:30 | 2022-01-24 03:30
| 197 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-21 02:30 | [6 empty] | 2022-01-24 04:00 | 2022-01-24 11:30
| 198 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-21 09:30 | [6 empty] | 2022-01-24 12:00 | 2022-01-24 18:30
| 199 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | 1 |  | JAZMIN-AT-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-21 16:00 | [6 empty] | 2022-01-24 19:00 | 2022-01-25 02:30
| 200 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-21 22:30 | [6 empty] | 2022-01-25 03:30 | 2022-01-25 10:30
| 201 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-22 05:00 | [6 empty] | 2022-01-25 11:00 | 2022-01-25 17:30
| 202 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-22 11:30 | [6 empty] | 2022-01-25 18:30 | 2022-01-26 02:00
| 203 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 |  | JAZMIN-M-10 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-22 18:30 | [6 empty] | 2022-01-26 02:30 | 2022-01-26 05:30
| 204 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-22 22:30 | [6 empty] | 2022-01-26 06:00 | 2022-01-26 13:00
| 205 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV03 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-23 05:00 | [6 empty] | 2022-01-26 13:30 | 2022-01-26 20:30
| 206 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-23 12:00 | [6 empty] | 2022-01-26 21:30 | 2022-01-27 03:30
| 207 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-23 19:00 | [6 empty] | 2022-01-27 04:00 | 2022-01-27 11:00
| 208 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-24 02:00 | [6 empty] | 2022-01-27 11:30 | 2022-01-27 19:30
| 209 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-24 08:30 | [6 empty] | 2022-01-27 20:00 | 2022-01-28 02:30
| 210 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-24 15:00 | [6 empty] | 2022-01-28 03:30 | 2022-01-28 10:00
| 211 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-24 21:30 | [6 empty] | 2022-01-28 10:30 | 2022-01-28 16:30
| 212 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-25 04:30 | [6 empty] | 2022-01-28 17:30 | 2022-01-28 22:00
| 213 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-25 08:30 | [6 empty] | 2022-01-28 23:00 | 2022-01-29 05:00
| 214 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-25 15:30 | [6 empty] | 2022-01-29 06:30 | 2022-01-29 16:00
| 215 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 |  | JAZMIN-AJ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-26 00:30 | [6 empty] | 2022-01-29 16:30 | 2022-01-30 01:30
| 216 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-6 | 1 |  | JAZMIN-G-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-26 09:30 | [6 empty] | 2022-01-30 02:30 | 2022-01-30 09:00
| 217 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-1 | 1 |  | JAZMIN-BK-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-26 16:30 | [6 empty] | 2022-01-30 09:30 | 2022-01-30 14:30
| 218 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 |  | JAZMIN-M-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-26 23:00 | [6 empty] | 2022-01-30 15:30 | 2022-01-30 22:00
| 219 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 |  | JAZMIN-AJ-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-01-27 05:30 | [6 empty] | 2022-01-30 22:30 | 2022-01-31 01:30
| 220 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 |  | JAZMIN-CK-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-27 09:30 | [6 empty] | 2022-01-31 02:30 | 2022-01-31 08:30
| 221 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-27 16:00 | [6 empty] | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 15:30
| 222 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-01-27 23:00 | [6 empty] | 2022-01-31 16:00 | 2022-01-31 18:30
| 223 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-28 03:00 | [6 empty] | 2022-01-31 19:30 | 2022-02-01 02:30
| 224 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-28 09:30 | [6 empty] | 2022-02-01 03:00 | 2022-02-01 09:00
| 225 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 |  | JAZMIN-BC-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-28 16:00 | [6 empty] | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 17:00
| 226 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-28 22:30 | [6 empty] | 2022-02-01 17:30 | 2022-02-02
| 227 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-29 05:00 | [6 empty] | 2022-02-02 01:00 | 2022-02-02 07:00
| 228 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 |  | JAZMIN-AH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-29 12:00 | [6 empty] | 2022-02-02 07:30 | 2022-02-02 13:30
| 229 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-29 18:30 | [6 empty] | 2022-02-02 14:00 | 2022-02-02 20:30
| 230 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-30 01:00 | [6 empty] | 2022-02-02 21:30 | 2022-02-03 03:30
| 231 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | 1 |  | JAZMIN-AZ-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-30 08:00 | [6 empty] | 2022-02-03 04:30 | 2022-02-03 10:30
| 232 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-4 | 1 |  | JAZMIN-AI-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-01-30 15:00 | [6 empty] | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-03 17:00
| 233 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-01-30 22:00 | [6 empty] | 2022-02-03 17:30 | 2022-02-03 21:00
| 234 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-01-31 02:00 | [6 empty] | 2022-02-03 22:00 | 2022-02-04 04:30 | [10 empty] | Salieron anillos rayados, tambien pudo tener SN en mal estado, xa equipo
| 235 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-31 11:30 | [6 empty] | 2022-02-04 05:30 | 2022-02-04 11:30
| 236 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0305 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-01-31 18:00 | [6 empty] | 2022-02-04 12:30 | 2022-02-04 18:00
| 237 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-1 | 1 |  | GIRASOL-B-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-01 01:30 | [6 empty] | 2022-02-04 19:00 | 2022-02-05 06:30
| 238 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-4 | 1 |  | JAZMIN-AZ-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-01 10:30 | [6 empty] | 2022-02-05 07:00 | 2022-02-05 16:30
| 239 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 |  | JAZMIN-M-10 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-01 19:30 | [6 empty] | 2022-02-05 17:30 | 2022-02-05 21:00
| 240 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 |  | JAZMIN-T-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-01 23:30 | [6 empty] | 2022-02-05 21:30 | 2022-02-06 05:30
| 241 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-1 | 1 |  | GIRASOL-E-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-02 08:30 | [6 empty] | 2022-02-06 06:30 | 2022-02-06 09:30
| 242 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-02 12:30 | [6 empty] | 2022-02-06 10:30 | 2022-02-06 16:30
| 243 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-02 19:30 | [6 empty] | 2022-02-06 17:00 | 2022-02-06 22:30
| 244 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-03 02:00 | [6 empty] | 2022-02-06 23:30 | 2022-02-07 07:30
| 245 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-03 09:00 | [6 empty] | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 15:00
| 246 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-03 16:00 | [6 empty] | 2022-02-07 15:30 | 2022-02-07 23:30
| 247 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-03 22:30 | [6 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 06:00
| 248 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 |  | JAZMIN-A-8 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-04 05:00 | [6 empty] | 2022-02-08 07:00 | 2022-02-08 18:00
| 249 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-04 17:30 | [6 empty] | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-09 02:00
| 250 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-05 00:30 | [6 empty] | 2022-02-09 03:00 | 2022-02-09 09:00
| 2 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-02-07 15:00 | [6 empty] | 2022-02-07 23:30 | 2022-02-09 12:00
| 251 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 |  | JAZMIN-AY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-05 12:00 | [6 empty] | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 19:30
| 252 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-05 18:30 | [6 empty] | 2022-02-09 20:00 | 2022-02-10 04:30
| 253 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-06 03:30 | [6 empty] | 2022-02-10 05:30 | 2022-02-10 10:00
| 254 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-06 07:30 | [6 empty] | 2022-02-10 11:00 | 2022-02-10 17:00
| 255 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-06 14:30 | [6 empty] | 2022-02-10 18:00 | 2022-02-10 20:30
| 256 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 |  | JAZMIN-AJ-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-06 18:30 | [6 empty] | 2022-02-10 21:00 | 2022-02-11 00:30
| 3 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-02-09 06:00 | [6 empty] | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-11 05:30
| 257 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-06 22:30 | [6 empty] | 2022-02-11 01:00 | 2022-02-11 07:00
| 258 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-02-07 05:30 | [6 empty] | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 14:30
| 259 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-07 10:30 | [6 empty] | 2022-02-11 15:00 | 2022-02-11 22:00
| 260 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-1 | 1 |  | JAZMIN-G-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-07 17:00 | [6 empty] | 2022-02-11 23:00 | 2022-02-12 04:30
| 4 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-02-10 21:00 | [6 empty] | 2022-02-11 07:00 | 2022-02-12 10:30
| 261 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-07 23:30 | [6 empty] | 2022-02-12 05:30 | 2022-02-12 14:30
| 262 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-08 06:00 | [6 empty] | 2022-02-12 15:00 | 2022-02-12 23:30
| 263 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-08 12:30 | [6 empty] | 2022-02-13 00:30 | 2022-02-13 09:00
| 264 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-08 21:30 | [6 empty] | 2022-02-13 09:30 | 2022-02-13 18:00
| 265 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-09 06:30 | [6 empty] | 2022-02-13 19:00 | 2022-02-14 01:00
| 266 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 |  | JAZMIN-AK-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-09 13:30 | [6 empty] | 2022-02-14 01:30 | 2022-02-14 08:00
| 267 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-02-09 20:30 | [6 empty] | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 23:00 | [10 empty] | bajas cargas en dinagrama
| 268 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN A HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-10 10:30 | [6 empty] | 2022-02-14 23:30 | 2022-02-15 05:30
| 5 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-02-14 01:00 | [6 empty] | 2022-02-14 01:30 | 2022-02-15 12:30
| 269 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 |  | JAZMIN-AC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-10 17:00 | [6 empty] | 2022-02-15 06:00 | 2022-02-15 15:30
| 270 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 |  | JAZMIN-AA-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-10 23:30 | [6 empty] | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-15 21:30
| 271 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-11 06:30 | [6 empty] | 2022-02-15 23:00 | 2022-02-16 09:00
| 272 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 |  | JAZMIN-BI-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-11 13:30 | [6 empty] | 2022-02-16 10:00 | 2022-02-16 16:00
| 273 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-11 20:30 | [6 empty] | 2022-02-16 16:30 | 2022-02-16 23:00
| 6 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | TUBERIA ROTA+POST |  |  |  | 2022-02-15 16:00 | [6 empty] | 2022-02-15 14:30 | 2022-02-17 03:00
| 274 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-12 03:00 | [6 empty] | 2022-02-16 23:30 | 2022-02-17 05:30
| 275 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-02-12 09:30 | [6 empty] | 2022-02-17 06:30 | 2022-02-17 12:00
| 277 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H13 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-12 18:30 | [6 empty] | 2022-02-17 17:30 | 2022-02-18
| 278 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 |  | JAZMIN-AS-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-13 01:30 | [6 empty] | 2022-02-18 00:30 | 2022-02-18 09:30
| 279 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-13 08:30 | [6 empty] | 2022-02-18 10:00 | 2022-02-18 23:00
| 280 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-13 17:30 | [6 empty] | 2022-02-18 23:30 | 2022-02-19 06:00
| 7 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | TUBERIA ROTA+POST |  |  |  | 2022-02-17 07:00 | [6 empty] | 2022-02-17 05:00 | 2022-02-19 12:30
| 281 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-14 00:30 | [6 empty] | 2022-02-19 06:30 | 2022-02-19 14:30
| 282 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-14 07:00 | [6 empty] | 2022-02-19 15:00 | 2022-02-20 04:30
| 283 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-14 13:30 | [6 empty] | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 13:00
| 284 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-6 | 1 |  | JAZMIN-G-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-14 22:30 | [6 empty] | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 19:30
| 285 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-15 05:00 | [6 empty] | 2022-02-20 20:00 | 2022-02-21 02:30
| 287 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-15 19:00 | [6 empty] | 2022-02-21 14:00 | 2022-02-21 20:00
| 288 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-16 02:00 | [6 empty] | 2022-02-21 21:00 | 2022-02-22 03:30
| 289 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | 1 |  | JAZMIN-AZ-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-16 08:30 | [6 empty] | 2022-02-22 04:30 | 2022-02-22 10:30
| 9 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-02-20 11:30 | [6 empty] | 2022-02-21 04:30 | 2022-02-22 16:30
| 290 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-16 15:00 | [6 empty] | 2022-02-22 11:30 | 2022-02-22 17:30
| 291 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-16 21:30 | [6 empty] | 2022-02-22 18:00 | 2022-02-22 22:00
| 292 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-17 01:30 | [6 empty] | 2022-02-22 22:30 | 2022-02-23 05:00
| 293 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-4 | 1 |  | JAZMIN-AI-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-17 08:30 | [6 empty] | 2022-02-23 06:00 | 2022-02-23 11:30
| 294 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-17 15:00 | [6 empty] | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 23:00
| 10 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-02-22 02:30 | [6 empty] | 2022-02-22 18:30 | 2022-02-24 04:00 | [10 empty] | bajas cargas en dinagrama
| 295 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-18 | [6 empty] | 2022-02-23 23:30 | 2022-02-24 06:00
| 296 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-18 11:30 | [6 empty] | 2022-02-24 23:00 | 2022-02-25 05:00
| 297 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 |  | JAZMIN-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-18 18:30 | [6 empty] | 2022-02-25 06:00 | 2022-02-25 12:30
| 298 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-02-19 01:30 | [6 empty] | 2022-02-25 13:00 | 2022-02-25 19:00
| 299 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-19 15:30 | [6 empty] | 2022-02-25 19:30 | 2022-02-25 23:30
| 300 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-F004 | #N/A |  | GIRASOL-F-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-19 22:00 | [6 empty] | 2022-02-26 | 2022-02-26 06:30
| 301 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 |  | JAZMIN-AA-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-20 05:00 | [6 empty] | 2022-02-26 06:30 | 2022-02-26 14:30
| 302 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV03 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-20 16:30 | [6 empty] | 2022-02-26 19:30 | 2022-02-27 01:30
| 303 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-20 23:00 | [6 empty] | 2022-02-27 02:00 | 2022-02-27 06:00
| 304 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-21 05:30 | [6 empty] | 2022-02-27 06:30 | 2022-02-27 09:30
| 305 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-21 09:30 | [6 empty] | 2022-02-27 10:00 | 2022-02-27 14:00
| 307 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-21 22:30 | [6 empty] | 2022-02-28 09:00 | 2022-02-28 12:30 | [10 empty] | POZO RARO
| 308 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-22 02:30 | [6 empty] | 2022-02-28 13:00 | 2022-02-28 19:30
| 12 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-25 13:00 | [6 empty] | 2022-02-26 21:30 | 2022-02-28 20:30
| 309 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 |  | JAZMIN-F-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-22 09:00 | [6 empty] | 2022-02-28 20:00 | 2022-03-01 02:30
| 310 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-22 16:00 | [6 empty] | 2022-03-01 03:00 | 2022-03-01 09:00
| 311 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-22 23:00 | [6 empty] | 2022-03-01 09:30 | 2022-03-01 15:30
| 312 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-23 05:30 | [6 empty] | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-01 22:00
| 313 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-23 12:00 | [6 empty] | 2022-03-01 22:30 | 2022-03-02 08:00
| 13 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-02-27 04:00 | [6 empty] | 2022-02-28 21:30 | 2022-03-02 09:30
| 314 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-23 18:30 | [6 empty] | 2022-03-02 08:30 | 2022-03-02 15:30
| 315 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-24 01:00 | [6 empty] | 2022-03-02 16:00 | 2022-03-03 01:30
| 316 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-24 10:00 | [6 empty] | 2022-03-03 02:00 | 2022-03-03 08:00
| 317 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-24 17:00 | [6 empty] | 2022-03-03 08:30 | 2022-03-03 15:00
| 318 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-25 | [6 empty] | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 20:30
| 319 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 |  | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-25 07:00 | [6 empty] | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-04 03:30
| 14 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-02-28 19:00 | [6 empty] | 2022-03-02 12:00 | 2022-03-04 10:30 | [10 empty] | 8 Ft de bolsillo a 1668 ft punta - 3 Jts rotas
| 320 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-25 13:30 | [6 empty] | 2022-03-04 04:00 | 2022-03-04 10:30
| 321 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-25 20:30 | [6 empty] | 2022-03-04 11:30 | 2022-03-04 17:00
| 322 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-26 03:30 | [6 empty] | 2022-03-04 17:30 | 2022-03-04 23:30
| 323 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-26 10:00 | [6 empty] | 2022-03-05 00:30 | 2022-03-05 03:30
| 324 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-26 14:00 | [6 empty] | 2022-03-05 04:30 | 2022-03-05 07:00
| 325 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-02-26 18:00 | [6 empty] | 2022-03-05 07:30 | 2022-03-05 10:30
| 15 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | PULLING | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-02 10:00 | [6 empty] | 2022-03-04 12:30 | 2022-03-05 17:30 | [10 empty] | Sarta de varillas pegada |  |  | 82 | [7 empty] | 1519 |  | 1582 | [5 empty] | ANCLA DE GAS 2-7/8" EUE
| 326 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 |  | JAZMIN-AS-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-26 22:00 | [6 empty] | 2022-03-05 11:00 | 2022-03-06 03:00
| 327 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 |  | JAZMIN-BI-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-27 04:30 | [6 empty] | 2022-03-06 04:00 | 2022-03-06 11:30
| 328 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-27 11:00 | [6 empty] | 2022-03-06 12:30 | 2022-03-06 18:30
| 16 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 |  | GIRASOL-D-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-03 03:00 | [6 empty] | 2022-03-05 19:30 | 2022-03-07 01:30 | [20 empty] | 2
| 329 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 |  | JAZMIN-AA-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-27 18:00 | [6 empty] | 2022-03-06 19:30 | 2022-03-07 01:30
| 330 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-02-28 00:30 | [6 empty] | 2022-03-07 02:00 | 2022-03-07 07:00
| 331 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-02-28 07:30 | [6 empty] | 2022-03-07 07:30 | 2022-03-07 10:30
| 332 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-02-28 11:30 | [6 empty] | 2022-03-07 11:00 | 2022-03-07 20:00
| 333 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-02-28 20:30 | [6 empty] | 2022-03-07 20:30 | 2022-03-08 03:00
| 334 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-01 03:00 | [6 empty] | 2022-03-08 03:30 | 2022-03-08 11:30
| 17 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-04 18:00 | [6 empty] | 2022-03-07 03:30 | 2022-03-08 14:00
| 335 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | 1 |  | JAZMIN-O-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-01 12:00 | [6 empty] | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 17:30
| 336 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-01 19:00 | [6 empty] | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-09 00:30
| 337 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-02 02:00 | [6 empty] | 2022-03-09 01:00 | 2022-03-09 10:30
| 18 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-03-06 09:00 | [6 empty] | 2022-03-08 15:30 | 2022-03-09 19:00
| 338 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 |  | JAZMIN-BE-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-02 11:00 | [6 empty] | 2022-03-09 11:00 | 2022-03-09 20:00
| 339 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-02 20:00 | [6 empty] | 2022-03-09 20:30 | 2022-03-10 00:30
| 340 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-03 | [6 empty] | 2022-03-10 01:00 | 2022-03-10 07:30
| 341 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-03 06:30 | [6 empty] | 2022-03-10 08:30 | 2022-03-10 15:00
| 342 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-03 13:30 | [6 empty] | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 22:00
| 343 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 |  | JAZMIN-C-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-03 20:00 | [6 empty] | 2022-03-10 22:30 | 2022-03-11 04:30
| 344 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | 1 |  | JAZMIN-AT-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-04 03:00 | [6 empty] | 2022-03-11 05:30 | 2022-03-11 12:30
| 345 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-04 10:00 | [6 empty] | 2022-03-11 13:00 | 2022-03-11 18:30
| 346 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-04 17:00 | [6 empty] | 2022-03-11 19:00 | 2022-03-11 21:30
| 347 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-04 21:00 | [6 empty] | 2022-03-11 22:00 | 2022-03-12 01:00
| 348 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-05 01:00 | [6 empty] | 2022-03-12 01:30 | 2022-03-12 04:00
| 349 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-05 05:00 | [6 empty] | 2022-03-12 05:00 | 2022-03-12 16:00
| 19 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-08 | [6 empty] | 2022-03-09 21:00 | 2022-03-13 10:00
| 351 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-05 18:30 | [6 empty] | 2022-03-13 15:00 | 2022-03-13 21:00
| 352 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-06 01:00 | [6 empty] | 2022-03-13 21:30 | 2022-03-14 03:30
| 353 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-06 07:30 | [6 empty] | 2022-03-14 04:00 | 2022-03-14 11:00
| 354 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-06 14:00 | [6 empty] | 2022-03-14 12:00 | 2022-03-14 19:30
| 355 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-06 20:30 | [6 empty] | 2022-03-14 20:30 | 2022-03-15 05:30
| 20 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 |  | JAZMIN-AS-5 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-03-09 17:00 | [6 empty] | 2022-03-13 12:00 | 2022-03-15 08:30 | [10 empty] | (rosca mellada,pines en mal estado) en total 8 jts 2 7/8" btt y 2 jts 3 1/2" btt. | Tubería |  | 85 | 2180 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2063 | 31.5 | 2094.42 | [5 empty] | 1 JT de cola
| 356 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-07 03:30 | [6 empty] | 2022-03-15 06:30 | 2022-03-15 14:00
| 357 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-07 10:30 | [6 empty] | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 21:00
| 358 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 |  | JAZMIN-AA-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-07 17:00 | [6 empty] | 2022-03-15 21:30 | 2022-03-16 03:30
| 359 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-07 23:30 | [6 empty] | 2022-03-16 04:00 | 2022-03-16 09:30
| 360 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G004 | #N/A |  | GIRASOL-G-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-07 23:30 | [6 empty] | 2022-03-16 10:30 | 2022-03-16 16:00
| 21 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-03-11 10:00 | [6 empty] | 2022-03-15 10:30 | 2022-03-16 16:30 | [10 empty] | fuga por los tubos 2 7/8" eue # 13 y # 14 encima de la silla. (sale bomba SBP con anillos rayados) | Tubería |  | 98 | 1636.59 | [6 empty] | 1476.92 | 31.14 | 1539.39 | [5 empty] | Ancla de gas
| 361 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-08 06:30 | [6 empty] | 2022-03-16 16:30 | 2022-03-17 02:30
| 362 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-08 10:30 | [6 empty] | 2022-03-17 03:00 | 2022-03-17 07:00
| 363 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-08 19:30 | [6 empty] | 2022-03-17 07:30 | 2022-03-17 10:30
| 364 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-08 23:30 | [6 empty] | 2022-03-17 11:00 | 2022-03-17 14:00
| 365 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-09 03:30 | [6 empty] | 2022-03-17 15:00 | 2022-03-17 21:00
| 366 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-09 08:30 | [6 empty] | 2022-03-17 21:30 | 2022-03-18 01:00
| 22 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-13 03:00 | [6 empty] | 2022-03-16 18:30 | 2022-03-18 06:00
| 367 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-09 17:30 | [6 empty] | 2022-03-18 02:00 | 2022-03-18 10:30
| 368 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-10 03:30 | [6 empty] | 2022-03-18 11:00 | 2022-03-18 17:30
| 369 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-10 14:30 | [6 empty] | 2022-03-18 18:30 | 2022-03-19
| 372 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-12 05:30 | [6 empty] | 2022-03-19 09:00 | 2022-03-19 12:00
| 23 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-14 16:00 | [6 empty] | 2022-03-18 08:00 | 2022-03-19 16:00
| 373 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-12 20:30 | [6 empty] | 2022-03-19 13:00 | 2022-03-19 19:00
| 374 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-13 12:30 | [6 empty] | 2022-03-19 20:00 | 2022-03-20 04:00
| 375 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-14 05:00 | [6 empty] | 2022-03-20 05:00 | 2022-03-20 19:30
| 376 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-14 22:30 | [6 empty] | 2022-03-20 20:30 | 2022-03-21
| 377 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-15 17:00 | [6 empty] | 2022-03-21 00:30 | 2022-03-21 04:30
| 24 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-03-16 09:00 | [6 empty] | 2022-03-19 18:00 | 2022-03-21 05:00
| 378 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-16 12:30 | [6 empty] | 2022-03-21 05:00 | 2022-03-21 08:30
| 379 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-17 09:00 | [6 empty] | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-21 12:30
| 380 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-18 06:30 | [6 empty] | 2022-03-21 13:30 | 2022-03-21 23:00
| 381 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-19 05:00 | [6 empty] | 2022-03-21 23:30 | 2022-03-22 05:30
| 382 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-20 07:00 | [6 empty] | 2022-03-22 06:00 | 2022-03-22 09:30
| 383 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 13:00
| 384 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-22 13:30 | 2022-03-22 16:30
| 25 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-03-18 02:00 | [6 empty] | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-22 17:30
| 385 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-23 03:00 | [10 empty] | THM | [8 empty] | THM
| 386 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-2 | 1 |  | JAZMIN-C-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-23 03:30 | 2022-03-23 12:00
| 387 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-23 12:30 | 2022-03-23 19:30
| 388 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-23 20:00 | 2022-03-23 23:00
| 26 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | PULLING | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-03-19 19:00 | [6 empty] | 2022-03-22 19:30 | 2022-03-24 04:30 | [10 empty] | sarta encontro sarta pegada,trabajando sarta de varillas reciprocando,tensiono progresivamente hasta max 30000 klbs realizar flushing en reversa con 10 bls agua,trabajando y reciprocando simultanemente SIN ÉXITO |  |  | 23 | 1647 | [6 empty] | 1616.72 | 31.45 | 1648.22 |  |  |  |  | SI | 1 JT DE COLA
| 389 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-23 23:30 | 2022-03-24 05:00
| 390 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 |  | JAZMIN-AE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-24 05:30 | 2022-03-24 12:00
| 391 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN A-HZ4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-24 12:30 | 2022-03-24 18:30
| 392 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-24 19:00 | 2022-03-25 02:30
| 393 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | 1 |  | JAZMIN-O-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-25 03:00 | 2022-03-25 10:30
| 394 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-25 11:00 | 2022-03-25 17:00
| 395 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-25 17:30 | 2022-03-25 23:30
| 396 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-26 | 2022-03-26 10:00
| 397 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 |  | JAZMIN-F-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-26 10:30 | 2022-03-26 16:30
| 399 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-27 00:30 | 2022-03-27 04:00
| 28 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-23 05:00 | [6 empty] | 2022-03-25 19:00 | 2022-03-27 05:00
| 400 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-4 | 1 |  | JAZMIN-AS-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-27 04:30 | 2022-03-27 13:30
| 402 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-28 03:00 | 2022-03-28 06:00
| 403 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-1 | 1 |  | JAZMIN-D-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-28 06:30 | 2022-03-28 10:30
| 29 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-24 18:00 | [6 empty] | 2022-03-27 07:00 | 2022-03-28 13:00 | [10 empty] | Se cambió SN
| 404 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-2 | 1 |  | JAZMIN-BK-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-28 11:00 | 2022-03-28 17:00
| 405 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-28 17:30 | 2022-03-28 23:30
| 406 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-29 | 2022-03-29 08:30
| 407 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 15:30
| 408 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | 1 |  | JAZMIN-AT-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 22:00
| 411 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-30 12:00 | 2022-03-30 15:00
| 30 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URN CP HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-26 07:00 | [6 empty] | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-30 20:00
| 412 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-30 15:30 | 2022-03-30 21:30
| 413 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HC01 | #N/A |  | GIRASOL-HC-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-30 22:00 | 2022-03-31 04:00
| 414 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-1 | 1 |  | JAZMIN-D-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-31 05:00 | 2022-03-31 08:00
| 415 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-31 08:30 | 2022-03-31 12:00
| 416 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 |  | JAZMIN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-31 13:00 | 2022-03-31 19:30
| 417 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-03-31 20:00 | 2022-04-01 05:30
| 31 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-03-27 20:00 | [6 empty] | 2022-03-30 22:00 | 2022-04-01 13:00
| 418 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-F004 | #N/A |  | GIRASOL-F-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-01 06:30 | 2022-04-01 14:00
| 419 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-01 15:00 | 2022-04-01 21:00
| 420 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 |  | JAZMIN-C-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-01 21:30 | 2022-04-02 03:30
| 421 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-02 04:00 | 2022-04-02 12:30
| 422 | NO | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-02 13:30 | 2022-04-02 17:00
| 423 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 |  | JAZMIN-AM-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-02 17:30 | 2022-04-02 23:30
| 424 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0510 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-03 06:30
| 425 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-03 07:30 | 2022-04-03 13:00
| 426 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-03 13:30 | 2022-04-04 01:00
| 33 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD STUCK DOBLES | TUB + ROD STUCK DOBLES |  |  |  | 2022-03-31 02:00 | [6 empty] | 2022-04-03 04:30 | 2022-04-04 10:00
| 427 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-04 15:30
| 428 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-04 16:00 | 2022-04-05
| 429 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-05 00:30 | 2022-04-05 12:00
| 430 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-05 12:30 | 2022-04-05 21:00
| 431 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-05 21:30 | 2022-04-06 03:30
| 432 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-06 04:30 | 2022-04-06 10:00
| 433 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-5 | 1 |  | JAZMIN-N-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-06 10:30 | 2022-04-06 18:30
| 434 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | 1 |  | JAZMIN-G-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-06 19:30 | 2022-04-07 02:30
| 435 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | 1 |  | JAZMIN-CP-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-07 03:00 | 2022-04-07 12:00
| 436 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-07 12:30 | 2022-04-07 18:00
| 437 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-07 19:00 | 2022-04-08 00:30
| 438 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-08 01:00 | 2022-04-08 07:00
| 439 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-08 07:30 | 2022-04-08 16:00
| 440 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-08 16:30 | 2022-04-09 07:30 | [10 empty] | Partida sinker bar # 10 x el cuerpo
| 34 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-04-05 14:00 | [6 empty] | 2022-04-09 02:00 | 2022-04-09 10:30
| 441 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-09 08:00 | 2022-04-09 15:00
| 442 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-09 15:30 | 2022-04-10 01:00
| 443 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-2 | 1 |  | JAZMIN-C-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-10 02:00 | 2022-04-10 09:30
| 444 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-10 18:30
| 35 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-07 03:00 | [6 empty] | 2022-04-09 12:30 | 2022-04-10 19:00 | [14 empty] | 1399
| 445 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-10 19:00 | 2022-04-11 00:30
| 447 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-11 17:30
| 448 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-11 18:30 | 2022-04-12 04:00
| 36 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | PULLING | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-04-08 20:00 | [6 empty] | 2022-04-10 21:00 | 2022-04-12 07:00 | [13 empty] | 76.65 | 1652 | [6 empty] | 1519 | 31.35 | 1575 | [5 empty] | Filtro odessa
| 449 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-1 | 1 |  | JAZMIN-AD-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-12 04:30 | 2022-04-12 07:30
| 450 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3D3 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-12 08:30 | 2022-04-12 15:30
| 451 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-13 04:00
| 452 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 |  | JAZMIN-AE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-13 06:00 | 2022-04-13 12:30
| 453 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-13 19:30 | 2022-04-14 02:30
| 38 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD |  |  |  | 2022-04-12 02:00 | [6 empty] | 2022-04-13 19:30 | 2022-04-14 04:00
| 454 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-14 03:00 | 2022-04-14 08:30
| 455 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 15:30
| 456 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-15 07:30
| 457 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-15 08:30 | 2022-04-15 20:00
| 458 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-15 20:30 | 2022-04-16 02:30
| 39 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-04-12 16:00 | [6 empty] | 2022-04-14 06:00 | 2022-04-16 06:30
| 459 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-16 03:30 | 2022-04-16 07:00
| 460 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | 1 |  | JAZMIN-BE-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-16 07:30 | 2022-04-16 16:30
| 461 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-16 17:00 | 2022-04-16 23:00
| 462 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-17 | 2022-04-17 11:30
| 463 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-17 12:00 | 2022-04-17 15:30
| 464 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-17 16:00 | 2022-04-17 19:30
| 40 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-9 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-14 05:00 | [6 empty] | 2022-04-16 08:30 | 2022-04-17 21:30
| 465 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-17 20:30 | 2022-04-18
| 466 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-18 00:30 | 2022-04-18 03:30
| 467 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-18 04:30 | 2022-04-18 10:30
| 468 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-18 11:00 | 2022-04-18 17:00
| 469 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-03-21 10:00 | [6 empty] | 2022-04-18 17:30 | 2022-04-19 02:00
| 469 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 |  | JAZMIN-D-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-02 06:00 | [6 empty] | 2022-04-18 21:00 | 2022-04-19 06:30
| 41 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 |  | JAZMIN-T-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-15 22:00 | [6 empty] | 2022-04-17 23:30 | 2022-04-19 08:30
| 470 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-5 | 1 |  | JAZMIN-AF-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-03 23:00 | [6 empty] | 2022-04-19 07:00 | 2022-04-19 16:00 | [10 empty] | Bajó a chequear fondo @ 1682ft, bolsillo 69 ft
| 471 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-03 02:30 | [6 empty] | 2022-04-19 16:30 | 2022-04-20 08:30
| 42 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-17 15:00 | [6 empty] | 2022-04-19 10:30 | 2022-04-20 14:00
| 472 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | 1 |  | JAZMIN-Q-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-03 23:00 | [6 empty] | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 19:30
| 473 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0103 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-04 19:30 | [6 empty] | 2022-04-20 20:00 | 2022-04-21 02:30
| 474 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN 17 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-17 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-05 16:00 | [6 empty] | 2022-04-21 03:00 | 2022-04-21 06:30
| 475 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-06 12:30 | [6 empty] | 2022-04-21 06:30 | 2022-04-21 15:30 | [10 empty] | Bomba SBP 25-200 M 1006 J caja antibloqueo/wipper (anillos totalmente rayados y 1 rood guide 3 1/2" en mal estado).
| 476 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 |  | JAZMIN-AM-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-07 09:00 | [6 empty] | 2022-04-21 16:30 | 2022-04-21 22:30
| 477 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-08 05:30 | [6 empty] | 2022-04-21 23:00 | 2022-04-22 05:30
| 43 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-19 08:00 | [6 empty] | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-22 07:00
| 478 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-09 02:00 | [6 empty] | 2022-04-22 06:00 | 2022-04-22 12:00
| 479 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-09 22:30 | [6 empty] | 2022-04-22 12:30 | 2022-04-22 19:00
| 480 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-06-10 19:00 | [6 empty] | 2022-04-22 20:00 | 2022-04-22 23:00 | [11 empty] | Flushing |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 481 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-11 21:00 | [6 empty] | 2022-04-22 23:30 | 2022-04-23 08:30
| 44 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D3 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE |  |  |  | 2022-04-21 01:00 | [6 empty] | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-23 17:30
| 482 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-12 03:30 | [6 empty] | 2022-04-23 14:30 | 2022-04-24
| 483 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-12 12:30 | [6 empty] | 2022-04-24 00:30 | 2022-04-24 10:00
| 484 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-12 23:00 | [6 empty] | 2022-04-24 10:30 | 2022-04-24 16:30
| 485 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-2 | 1 |  | JAZMIN-BK-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-13 05:30 | [6 empty] | 2022-04-24 17:00 | 2022-04-24 23:00
| 487 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-04-13 22:30 | [6 empty] | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 17:00
| 488 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-14 05:00 | [6 empty] | 2022-04-25 17:30 | 2022-04-26
| 46 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-24 07:00 | [6 empty] | 2022-04-24 23:00 | 2022-04-26 05:30
| 489 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HC01 | #N/A |  | GIRASOL-HC-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-14 12:00 | [6 empty] | 2022-04-26 00:30 | 2022-04-26 07:00
| 490 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-14 19:00 | [6 empty] | 2022-04-26 07:30 | 2022-04-26 13:30
| 491 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-15 02:00 | [6 empty] | 2022-04-26 14:00 | 2022-04-26 22:30 | [10 empty] | bomba SBP 25-200 M 0879 J caja antibloqueo/wipper (anillos totalmente rayados, evidencia pull tube pegado). (bajo 11 rood guide con desgaste). | Arenado |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 492 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-15 12:30 | [6 empty] | 2022-04-26 23:00 | 2022-04-27 11:00
| 493 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0510 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-15 23:00 | [6 empty] | 2022-04-27 11:30 | 2022-04-27 20:00
| 494 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-16 06:00 | [6 empty] | 2022-04-27 20:30 | 2022-04-28 03:00
| 495 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-16 13:00 | [6 empty] | 2022-04-28 04:00 | 2022-04-28 10:30
| 496 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-16 20:00 | [6 empty] | 2022-04-28 11:00 | 2022-04-28 17:30
| 48 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-04-27 13:00 | [6 empty] | 2022-04-27 17:00 | 2022-04-28 23:00
| 497 | NO | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-17 03:00 | [6 empty] | 2022-04-28 18:00 | 2022-04-29 00:30
| 498 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-17 07:00 | [6 empty] | 2022-04-29 00:30 | 2022-04-29 06:00
| 499 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | 1 |  | JAZMIN-CP-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-17 14:00 | [6 empty] | 2022-04-29 06:30 | 2022-04-29 13:00
| 500 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-17 20:30 | [6 empty] | 2022-04-29 13:30 | 2022-04-29 19:00
| 501 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | 1 |  | JAZMIN-G-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-18 03:30 | [6 empty] | 2022-04-29 20:00 | 2022-04-30 01:30
| 502 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-18 10:00 | [6 empty] | 2022-04-30 02:00 | 2022-04-30 08:00
| 49 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-29 02:00 | [7 empty] | 2022-04-30 17:00
| 503 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-18 16:30 | [6 empty] | 2022-04-30 09:00 | 2022-04-30 18:30
| 504 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3D3 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-19 01:30 | [6 empty] | 2022-04-30 19:00 | 2022-05-01 01:00
| 505 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-19 08:00 | [6 empty] | 2022-05-01 01:30 | 2022-05-01 07:00
| 506 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-19 12:00 | [6 empty] | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-01 11:00
| 507 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-19 16:00 | [6 empty] | 2022-05-01 11:30 | 2022-05-01 19:30
| 50 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0510 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H10 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-04-30 19:00 | [6 empty] | 2022-04-30 19:00 | 2022-05-01 22:00
| 508 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-1 | 1 |  | JAZMIN-BA-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-19 22:30 | [6 empty] | 2022-05-01 20:00 | 2022-05-02 02:00
| 509 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-20 05:30 | [6 empty] | 2022-05-02 02:30 | 2022-05-02 11:30
| 510 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-20 20:30 | [6 empty] | 2022-05-02 21:00 | 2022-05-03 00:30
| 51 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-05-02 12:00 | [6 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-03 02:30
| 511 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-21 00:30 | [6 empty] | 2022-05-03 01:00 | 2022-05-03 06:00
| 512 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-21 07:00 | [6 empty] | 2022-05-03 06:30 | 2022-05-03 13:00
| 513 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-21 14:00 | [6 empty] | 2022-05-03 13:30 | 2022-05-03 21:00
| 514 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-21 20:30 | [6 empty] | 2022-05-03 21:30 | 2022-05-04 01:30
| 515 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 |  | JAZMIN-CP-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-22 00:30 | [6 empty] | 2022-05-04 02:00 | 2022-05-04 10:30
| 516 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-22 09:30 | [6 empty] | 2022-05-04 11:30 | 2022-05-04 17:30
| 52 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-04 01:00 | [6 empty] | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-05 01:30
| 517 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-22 16:30 | [6 empty] | 2022-05-04 18:00 | 2022-05-05 06:00
| 518 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-22 23:30 | [6 empty] | 2022-05-05 06:30 | 2022-05-05 10:00
| 519 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-23 03:30 | [6 empty] | 2022-05-05 11:00 | 2022-05-05 14:00
| 520 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0103 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-23 07:30 | [6 empty] | 2022-05-05 15:00 | 2022-05-05 22:30
| 521 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-23 14:00 | [6 empty] | 2022-05-05 23:00 | 2022-05-06 05:00
| 53 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-05 18:00 | [6 empty] | 2022-05-05 03:30 | 2022-05-06 14:30
| 522 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | PRE-INYECCIÓN | CBS + SARTA LEVANTADA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-23 21:00 | [6 empty] | 2022-05-06 05:30 | 2022-05-06 21:00
| 523 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-8 | 1 |  | JAZMIN-N-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-24 06:00 | [6 empty] | 2022-05-06 22:00 | 2022-05-07 03:30
| 524 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-24 13:00 | [6 empty] | 2022-05-07 04:00 | 2022-05-07 09:30
| 525 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | 1 |  | JAZMIN-BE-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-24 20:00 | [6 empty] | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 16:30
| 526 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-25 02:30 | [6 empty] | 2022-05-07 17:00 | 2022-05-07 19:30
| 54 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 |  | JAZMIN-L-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-05-07 11:00 | [6 empty] | 2022-05-06 16:30 | 2022-05-07 21:00
| 527 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-25 06:30 | [6 empty] | 2022-05-07 20:30 | 2022-05-07 23:00
| 528 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-4 | 1 |  | JAZMIN-AS-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-25 10:30 | [6 empty] | 2022-05-07 23:30 | 2022-05-08 05:30
| 529 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | 1 |  | JAZMIN-Q-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-25 17:00 | [6 empty] | 2022-05-08 06:00 | 2022-05-08 12:30
| 530 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-25 23:30 | [6 empty] | 2022-05-08 13:00 | 2022-05-08 19:00
| 531 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-26 06:30 | [6 empty] | 2022-05-08 19:30 | 2022-05-09 01:30
| 532 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-26 13:30 | [6 empty] | 2022-05-09 02:00 | 2022-05-09 08:30
| 533 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-26 20:00 | [6 empty] | 2022-05-09 09:00 | 2022-05-09 12:30
| 55 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-07 23:00 | 2022-05-09 14:00
| 534 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-27 | [6 empty] | 2022-05-09 13:00 | 2022-05-09 19:00
| 535 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 |  | JAZMIN-A-8 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-27 07:00 | [6 empty] | 2022-05-09 19:30 | 2022-05-09 23:00
| 536 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-27 11:00 | [6 empty] | 2022-05-09 23:30 | 2022-05-10 03:30
| 537 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-04-27 15:00 | [6 empty] | 2022-05-10 04:00 | 2022-05-10 07:30 | [11 empty] | Flushing |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 538 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-1 | 1 |  | JAZMIN-AD-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-27 19:00 | [6 empty] | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-10 11:00
| 56 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-10 23:00 | [6 empty] | 2022-05-09 14:30 | 2022-05-10 19:00 | [10 empty] | 94 ft de bolsillo, se evidencia conexión en la junta #13-14 fuga por falta de torque | Tubería | [17 empty] | Fuga por tubería
| 539 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-27 23:00 | [6 empty] | 2022-05-10 11:30 | 2022-05-10 19:30
| 540 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 |  | JAZMIN-D-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-28 05:30 | [6 empty] | 2022-05-10 20:00 | 2022-05-11 02:00
| 541 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | 1 |  | JAZMIN-BE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-04-28 12:00 | [6 empty] | 2022-05-11 02:30 | 2022-05-11 13:00
| 57 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-12 16:00 | [6 empty] | 2022-05-10 21:00 | 2022-05-11 19:00
| 542 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-28 22:30 | [6 empty] | 2022-05-11 13:30 | 2022-05-11 20:00
| 543 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-29 05:00 | [6 empty] | 2022-05-11 20:30 | 2022-05-11 23:00
| 544 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-29 09:00 | [6 empty] | 2022-05-11 23:30 | 2022-05-12 02:00
| 545 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-04-29 13:00 | [6 empty] | 2022-05-12 02:30 | 2022-05-12 05:00
| 546 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN 3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-29 17:00 | [6 empty] | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 22:30
| 58 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-4 | 1 |  | JAZMIN-AU-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-05-14 09:00 | [6 empty] | 2022-05-11 21:00 | 2022-05-13 02:00
| 547 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | PULLING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-04-30 03:30 | [6 empty] | 2022-05-12 23:00 | 2022-05-13 03:30
| 548 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-04-30 09:00 | [6 empty] | 2022-05-13 04:00 | 2022-05-13 11:00 | [10 empty] | Bomba pegada |  |  | 73 | 2271 |  |  |  |  | SBP | 2 | 2134.43 | 30.72 | 2195.98 | [5 empty] | ANCLA DE GAS
| 549 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-14 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-04-30 16:00 | [6 empty] | 2022-05-13 11:30 | 2022-05-14 01:00
| 550 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | 1 |  | JAZMIN-I-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-01 02:30 | [6 empty] | 2022-05-14 01:30 | 2022-05-14 10:30
| 551 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-2 | 1 |  | JAZMIN-M-2 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-05-01 13:00 | [6 empty] | 2022-05-14 11:00 | 2022-05-14 18:30
| 552 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-01 21:30 | [6 empty] | 2022-05-14 19:00 | 2022-05-15 02:00
| 553 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-5 | 1 |  | JAZMIN-AF-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-02 04:30 | [6 empty] | 2022-05-15 02:30 | 2022-05-15 09:00
| 556 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-03 08:00 | [6 empty] | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 12:00
| 557 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | CAMBIO DE BARRA LISA | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-03 15:00 | [6 empty] | 2022-05-16 12:30 | 2022-05-16 15:30
| 558 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 |  | JAZMIN-B-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-03 19:00 | [6 empty] | 2022-05-16 16:00 | 2022-05-16 22:00
| 559 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-04 02:00 | [6 empty] | 2022-05-16 22:30 | 2022-05-17 05:30
| 560 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-04 08:30 | [6 empty] | 2022-05-17 06:00 | 2022-05-17 09:00
| 561 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-04 12:30 | [6 empty] | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 17:30
| 562 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-04 19:30 | [6 empty] | 2022-05-17 18:00 | 2022-05-18 04:00
| 563 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-05 02:30 | [6 empty] | 2022-05-18 04:30 | 2022-05-18 10:30
| 564 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-1 | 1 |  | JAZMIN-D-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-05 09:30 | [6 empty] | 2022-05-18 11:00 | 2022-05-18 14:30
| 565 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-05 13:30 | [6 empty] | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 18:00
| 566 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-05 17:30 | [6 empty] | 2022-05-18 18:30 | 2022-05-19 01:00
| 567 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | PRE-INYECCIÓN | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-05-06 00:30 | [6 empty] | 2022-05-19 01:30 | 2022-05-19 08:30
| 568 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-06 11:00 | [6 empty] | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 15:30
| 569 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-06 18:00 | [6 empty] | 2022-05-19 16:00 | 2022-05-19 23:00
| 570 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-07 01:00 | [6 empty] | 2022-05-19 23:30 | 2022-05-20 05:30
| 571 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-07 08:00 | [6 empty] | 2022-05-20 06:00 | 2022-05-20 19:00
| 572 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-07 18:30 | [6 empty] | 2022-05-20 19:30 | 2022-05-20 22:00
| 573 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-07 22:30 | [6 empty] | 2022-05-20 22:30 | 2022-05-21 06:00
| 574 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-1 | 1 |  | JAZMIN-BA-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-08 05:00 | [6 empty] | 2022-05-21 06:30 | 2022-05-21 13:30
| 575 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-08 11:30 | [6 empty] | 2022-05-21 14:00 | 2022-05-21 20:00
| 576 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-08 18:30 | [6 empty] | 2022-05-21 21:00 | 2022-05-22 03:00
| 577 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-09 01:00 | [6 empty] | 2022-05-22 03:30 | 2022-05-22 06:30
| 578 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-09 05:00 | [6 empty] | 2022-05-22 07:00 | 2022-05-22 15:30
| 579 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-09 14:00 | [6 empty] | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-22 22:00
| 580 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-09 20:30 | [6 empty] | 2022-05-22 23:00 | 2022-05-23 02:00
| 581 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-10 00:30 | [6 empty] | 2022-05-23 02:30 | 2022-05-23 08:30
| 582 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + PRE-INY | PESCA + PRE-INY |  |  |  | 2022-05-10 16:00 | [6 empty] | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 21:30
| 583 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-11 02:30 | [6 empty] | 2022-05-23 22:00 | 2022-05-24 01:00
| 584 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 |  | JAZMIN-I-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-11 06:30 | [6 empty] | 2022-05-24 01:30 | 2022-05-24 07:30
| 585 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-11 13:30 | [6 empty] | 2022-05-24 08:00 | 2022-05-24 14:30
| 586 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-11 20:30 | [6 empty] | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 21:00
| 587 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN AHZ-02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-12 03:00 | [6 empty] | 2022-05-24 21:30 | 2022-05-25 04:00
| 588 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-12 10:00 | [6 empty] | 2022-05-25 04:30 | 2022-05-25 10:30
| 589 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + PRE-INY | PESCA + PRE-INY |  |  |  | 2022-05-12 17:00 | [6 empty] | 2022-05-25 11:00 | 2022-05-25 17:30
| 590 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-13 | [6 empty] | 2022-05-25 18:00 | 2022-05-26 01:30
| 591 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-13 07:30 | [6 empty] | 2022-05-26 02:00 | 2022-05-26 08:30
| 592 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-13 14:30 | [6 empty] | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 18:00
| 593 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-05-13 23:30 | [6 empty] | 2022-05-26 18:30 | 2022-05-27 03:00
| 594 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-14 07:00 | [6 empty] | 2022-05-27 03:30 | 2022-05-27 09:30
| 595 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-14 14:00 | [6 empty] | 2022-05-27 10:00 | 2022-05-27 16:00
| 596 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-14 21:00 | [6 empty] | 2022-05-27 16:30 | 2022-05-27 23:00
| 597 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-15 04:00 | [6 empty] | 2022-05-27 23:30 | 2022-05-28 15:30
| 598 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-15 11:30 | [6 empty] | 2022-05-28 16:00 | 2022-05-28 19:00
| 599 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-15 15:30 | [6 empty] | 2022-05-28 19:30 | 2022-05-29 05:00
| 600 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | 1 |  | JAZMIN-BE-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-15 22:30 | [6 empty] | 2022-05-29 05:30 | 2022-05-29 11:30
| 601 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 |  | JAZMIN-AE-1 | PESCA | SE REALIZÓ FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-16 05:30 | [6 empty] | 2022-05-29 12:00 | 2022-05-29 17:30
| 602 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-05-16 19:30 | [6 empty] | 2022-05-29 18:00 | 2022-05-30 03:30
| 603 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 |  | JAZMIN-AF-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-17 03:00 | [6 empty] | 2022-05-30 04:00 | 2022-05-30 13:00
| 604 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-17 10:00 | [6 empty] | 2022-05-30 13:30 | 2022-05-30 20:00
| 605 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-17 17:00 | [6 empty] | 2022-05-30 20:30 | 2022-05-31 02:30
| 606 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-18 | [6 empty] | 2022-05-31 03:00 | 2022-05-31 11:30
| 607 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-18 07:30 | [6 empty] | 2022-05-31 12:00 | 2022-05-31 16:30
| 608 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 |  | JAZMIN-AO-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-18 11:30 | [6 empty] | 2022-05-31 17:00 | 2022-05-31 20:30
| 609 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-18 15:30 | [6 empty] | 2022-05-31 21:00 | 2022-06-01 02:30
| 610 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-18 23:00 | [6 empty] | 2022-06-01 03:00 | 2022-06-01 08:30
| 611 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-19 18:30 | [6 empty] | 2022-06-02 01:30 | 2022-06-02 10:30
| 612 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-20 02:00 | [6 empty] | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-02 17:30
| 613 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-4 | 1 |  | JAZMIN-S-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-20 09:30 | [6 empty] | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-03
| 614 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-20 17:00 | [6 empty] | 2022-06-03 00:30 | 2022-06-03 07:30
| 615 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-21 00:30 | [6 empty] | 2022-06-03 08:30 | 2022-06-03 15:30
| 616 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-21 08:00 | [6 empty] | 2022-06-03 16:00 | 2022-06-03 22:00
| 617 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-22 15:30 | [6 empty] | 2022-06-05 01:30 | 2022-06-05 10:30
| 618 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-05-23 01:00 | [6 empty] | 2022-06-05 11:00 | 2022-06-05 21:30
| 619 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA | PRUEBA DE TUBERIA + CB | PRUEBA DE TUBERIA + CB |  |  |  | 2022-05-23 11:00 | [6 empty] | 2022-06-05 22:00 | 2022-06-06 10:30
| 620 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 |  | JAZMIN-BE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-24 01:30 | [6 empty] | 2022-06-06 11:30 | 2022-06-06 17:30
| 621 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-24 09:30 | [6 empty] | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-07 02:30
| 622 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-24 18:30 | [6 empty] | 2022-06-07 03:00 | 2022-06-07 10:30
| 623 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-25 01:00 | [6 empty] | 2022-06-07 11:00 | 2022-06-07 18:00
| 624 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-8 | 1 |  | JAZMIN-AE-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-25 07:30 | [6 empty] | 2022-06-07 18:30 | 2022-06-08 04:00
| 625 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-8 | 1 |  | JAZMIN-N-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-25 14:30 | [6 empty] | 2022-06-08 04:30 | 2022-06-08 11:00
| 628 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-26 01:00 | [6 empty] | 2022-06-08 17:30 | 2022-06-09
| 629 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-26 08:00 | [6 empty] | 2022-06-09 00:30 | 2022-06-09 07:00
| 630 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | 1 |  | JAZMIN-I-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-26 14:30 | [6 empty] | 2022-06-09 07:30 | 2022-06-09 13:30
| 631 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-26 21:00 | [6 empty] | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 22:00
| 632 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 |  | JAZMIN-B-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-27 04:00 | [6 empty] | 2022-06-09 22:30 | 2022-06-10 05:00
| 633 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-27 10:30 | [6 empty] | 2022-06-10 05:30 | 2022-06-10 11:00
| 634 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-27 17:30 | [6 empty] | 2022-06-10 11:30 | 2022-06-10 17:30
| 635 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-28 | [6 empty] | 2022-06-10 18:00 | 2022-06-11 00:30
| 636 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-28 07:00 | [6 empty] | 2022-06-11 01:00 | 2022-06-11 10:30
| 637 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 |  | JAZMIN-G-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-29 10:00 | [6 empty] | 2022-06-11 11:00 | 2022-06-11 16:30
| 638 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-29 03:00 | [6 empty] | 2022-06-11 17:00 | 2022-06-11 23:30
| 640 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-28 20:00 | [6 empty] | 2022-06-12 09:30 | 2022-06-12 15:30
| 641 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-30 03:30 | [6 empty] | 2022-06-12 16:00 | 2022-06-12 20:00
| 642 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-29 17:00 | [6 empty] | 2022-06-12 21:00 | 2022-06-13 03:30
| 643 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-29 23:30 | [6 empty] | 2022-06-13 04:00 | 2022-06-13 07:00
| 644 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-29 17:00 | [6 empty] | 2022-06-13 07:30 | 2022-06-13 11:30
| 645 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-30 03:30 | [6 empty] | 2022-06-13 12:00 | 2022-06-14
| 646 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-2 | 1 |  | JAZMIN-AJ-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-29 22:00 | [6 empty] | 2022-06-14 00:30 | 2022-06-14 07:00
| 647 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 |  | JAZMIN-M-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-30 18:00 | [6 empty] | 2022-06-14 07:30 | 2022-06-14 14:00
| 648 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-30 05:00 | [6 empty] | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 21:00
| 649 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-31 01:00 | [6 empty] | 2022-06-14 21:30 | 2022-06-15 06:00
| 650 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-29 23:30 | [6 empty] | 2022-06-15 10:30 | 2022-06-15 13:00
| 651 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-30 03:30 | [6 empty] | 2022-06-15 14:00 | 2022-06-15 22:30
| 653 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | FLUSHING | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-30 18:00 | [7 empty] | 2022-06-16 06:30
| 654 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-30 18:00 | [6 empty] | 2022-06-16 07:00 | 2022-06-16 14:00
| 655 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-31 01:00 | [6 empty] | 2022-06-16 14:30 | 2022-06-16 20:30
| 656 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-31 01:00 | [6 empty] | 2022-06-16 21:00 | 2022-06-17 06:30
| 657 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2022-05-31 10:00 | [6 empty] | 2022-06-17 07:00 | 2022-06-17 22:00
| 658 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-31 10:00 | [6 empty] | 2022-06-17 22:30 | 2022-06-18 02:00
| 659 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-05-31 01:00 | [6 empty] | 2022-06-18 02:30 | 2022-06-18 06:00
| 661 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-31 01:00 | [6 empty] | 2022-06-18 16:00 | 2022-06-18 19:30
| 662 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-05-31 06:00 | [6 empty] | 2022-06-18 20:00 | 2022-06-18 23:30
| 663 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0501 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-31 10:00 | [6 empty] | 2022-06-19 | 2022-06-19 07:30
| 664 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-05-31 17:00 | [6 empty] | 2022-06-19 08:00 | 2022-06-19 18:30
| 665 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-01 02:00 | [6 empty] | 2022-06-19 19:30 | 2022-06-20
| 666 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-01 06:00 | [7 empty] | 2022-06-20 03:30
| 667 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-01 10:00 | [6 empty] | 2022-06-20 04:30 | 2022-06-20 10:30
| 668 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-01 16:30 | [6 empty] | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 18:00
| 669 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-01 23:00 | [6 empty] | 2022-06-20 18:30 | 2022-06-21 02:30
| 670 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-02 05:30 | [6 empty] | 2022-06-21 03:00 | 2022-06-21 06:00
| 671 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-02 09:30 | [6 empty] | 2022-06-21 06:30 | 2022-06-21 13:00
| 672 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-02 17:00 | [6 empty] | 2022-06-21 13:30 | 2022-06-21 19:30
| 673 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-03 00:30 | [6 empty] | 2022-06-21 20:00 | 2022-06-22 03:00
| 674 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 |  | JAZMIN-CB-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-03 07:30 | [6 empty] | 2022-06-22 03:30 | 2022-06-22 09:30
| 675 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-03 19:30 | [6 empty] | 2022-06-22 18:30 | 2022-06-23 02:00
| 676 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-04 02:00 | [6 empty] | 2022-06-23 02:30 | 2022-06-23 08:30
| 677 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-04 09:00 | [6 empty] | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 15:30 | [12 empty] | Pistón rayado
| 678 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-04 16:00 | [6 empty] | 2022-06-23 16:00 | 2022-06-23 22:30
| 679 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-8 | 1 |  | JAZMIN-AE-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-04 23:00 | [6 empty] | 2022-06-23 23:00 | 2022-06-24 05:30
| 680 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 |  | JAZMIN-CH-1 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-05 05:30 | [6 empty] | 2022-06-24 06:00 | 2022-06-24 12:30
| 681 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-05 09:30 | [6 empty] | 2022-06-24 13:00 | 2022-06-24 20:30
| 682 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-05 16:00 | [6 empty] | 2022-06-24 21:00 | 2022-06-25 00:30
| 683 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-4 | 1 |  | JAZMIN-S-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-05 20:00 | [6 empty] | 2022-06-25 01:00 | 2022-06-25 07:00
| 684 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-06 02:30 | [6 empty] | 2022-06-25 07:30 | 2022-06-25 14:00
| 61 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-06-24 16:00 | [6 empty] | 2022-06-24 17:00 | 2022-06-25 23:30
| 685 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-06 09:00 | [6 empty] | 2022-06-25 14:30 | 2022-06-25 23:30
| 687 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-07 02:30 | [6 empty] | 2022-06-26 04:00 | 2022-06-26 10:30
| 688 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-07 09:30 | [6 empty] | 2022-06-26 11:00 | 2022-06-26 17:00
| 689 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-3 | 1 |  | JAZMIN-K-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-07 16:30 | [6 empty] | 2022-06-26 17:30 | 2022-06-26 21:30
| 690 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-07 20:30 | [6 empty] | 2022-06-26 22:00 | 2022-06-27 04:00
| 691 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 |  | JAZMIN-CH-1 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-08 03:30 | [6 empty] | 2022-06-27 04:30 | 2022-06-27 08:00
| 692 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-08 07:30 | [6 empty] | 2022-06-27 08:30 | 2022-06-27 16:00
| 62 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-06-24 08:00 | [6 empty] | 2022-06-26 01:30 | 2022-06-27 20:30
| 693 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 |  | JAZMIN-AF-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-08 14:00 | [6 empty] | 2022-06-27 16:30 | 2022-06-28 00:30
| 694 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-08 20:30 | [6 empty] | 2022-06-28 01:00 | 2022-06-28 07:30
| 695 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH1006 | #N/A |  | GIRASOL-PH10-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-09 03:00 | [6 empty] | 2022-06-28 08:00 | 2022-06-28 17:00
| 696 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 |  | JAZMIN-I-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-09 10:00 | [6 empty] | 2022-06-28 18:00 | 2022-06-29
| 697 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-09 16:30 | [6 empty] | 2022-06-29 00:30 | 2022-06-29 13:00 | [10 empty] | Desancla bomba sin observar overpull , (salio con anillos rayados y pulle tube pegado).
| 62 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-06-25 22:00 | [6 empty] | 2022-06-27 22:30 | 2022-06-29 17:30
| 63 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-06-25 22:00 | [6 empty] | 2022-06-27 22:30 | 2022-06-29 17:30
| 698 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-10 01:30 | [6 empty] | 2022-06-29 17:30 | 2022-06-30 01:30
| 699 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 |  | JAZMIN-BC-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-22 15:30 | [6 empty] | 2022-06-30 02:00 | 2022-06-30 08:00
| 700 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-10 08:00 | [6 empty] | 2022-06-30 08:30 | 2022-06-30 15:00
| 701 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-10 | 1 |  | JAZMIN-S-10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-05-22 22:30 | [6 empty] | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 22:30
| 64 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-06-25 08:00 | [6 empty] | 2022-06-29 19:30 | 2022-06-30 23:00
| 702 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA HZ08 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-10 15:00 | [6 empty] | 2022-06-30 23:00 | 2022-07-01 07:30
| 62 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-06-25 08:00 | [6 empty] | 2022-06-29 19:30 | 2022-07-01 10:30
| 703 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-05-23 05:30 | [6 empty] | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00
| 704 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-10 22:00 | [6 empty] | 2022-07-01 17:30 | 2022-07-02
| 705 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-11 04:30 | [6 empty] | 2022-07-02 00:30 | 2022-07-02 08:00
| 706 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2022-06-11 11:00 | [6 empty] | 2022-07-02 08:30 | 2022-07-02 19:30 | [10 empty] | Se pescó VF, Se recupero lentamente varilla por restriccion los primeros 800 fts, 7 rod guide 2 7/8" en muy mal estado, 6 coupling 7/8" con desgaste severo, Conserva el mismo diseño, cambio rod guide, coupling en mal estado | [8 empty] | THM 2 1/4"
| 707 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-11 21:30 | [6 empty] | 2022-07-02 20:00 | 2022-07-03 02:30
| 708 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-12 04:30 | [6 empty] | 2022-07-03 03:00 | 2022-07-03 11:30
| 709 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-2 | 1 |  | JAZMIN-AJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-12 14:00 | [6 empty] | 2022-07-03 12:00 | 2022-07-03 19:00
| 710 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-12 23:30 | [6 empty] | 2022-07-03 19:30 | 2022-07-04 04:30
| 66 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-2 | 1 |  | GIRASOL-C-2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-06-26 08:00 | [6 empty] | 2022-07-03 06:00 | 2022-07-04 08:00
| 711 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-13 08:30 | [6 empty] | 2022-07-04 05:00 | 2022-07-04 12:00
| 712 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-13 15:00 | [6 empty] | 2022-07-04 12:30 | 2022-07-04 18:30
| 713 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-13 21:30 | [6 empty] | 2022-07-04 19:00 | 2022-07-05 01:30
| 714 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-8 | 1 |  | JAZMIN-G-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-14 04:30 | [6 empty] | 2022-07-05 02:00 | 2022-07-05 08:30
| 67 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-06-30 08:00 | [6 empty] | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-05 14:30
| 715 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 |  | JAZMIN-G-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-14 11:30 | [6 empty] | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 16:30
| 716 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-14 18:00 | [6 empty] | 2022-07-05 17:00 | 2022-07-05 23:30
| 717 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 |  | JAZMIN-BI-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-15 01:00 | [6 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 06:00
| 718 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | CBC (COMPLETO) | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-06-15 08:00 | [6 empty] | 2022-07-06 06:30 | 2022-07-06 13:00
| 719 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-15 13:00 | [6 empty] | 2022-07-06 13:30 | 2022-07-06 20:30
| 720 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | PRUEBA DE TUBERIA |  |  |  | 2022-06-15 20:00 | [6 empty] | 2022-07-06 21:00 | 2022-07-07 03:00
| 68 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | REDISEÑO | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE |  |  |  | 2022-06-25 08:00 | [6 empty] | 2022-07-05 16:30 | 2022-07-07 06:00
| 721 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-06-16 00:30 | [6 empty] | 2022-07-07 03:30 | 2022-07-07 10:00
| 722 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-16 05:30 | [6 empty] | 2022-07-07 10:30 | 2022-07-07 16:30
| 723 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-16 05:30 | [6 empty] | 2022-07-07 17:00 | 2022-07-08 06:30
| 724 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-06-16 12:00 | [6 empty] | 2022-07-08 07:00 | 2022-07-08 13:00
| 69 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS |  |  |  | 2022-06-26 17:00 | [6 empty] | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 23:00
| 725 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 |  | JAZMIN-CM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-16 12:00 | [6 empty] | 2022-07-08 13:30 | 2022-07-09 00:30
| 726 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 |  | JAZMIN-AK-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-16 14:30 | [6 empty] | 2022-07-09 01:30 | 2022-07-09 11:00
| 727 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-16 17:00 | [6 empty] | 2022-07-09 11:30 | 2022-07-09 18:00
| 728 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-16 21:00 | [6 empty] | 2022-07-09 19:00 | 2022-07-10 02:30
| 70 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-06-26 08:00 | [6 empty] | 2022-07-09 01:00 | 2022-07-10 07:30
| 729 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | CAMBIO DE BOMBA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-06-16 23:30 | [6 empty] | 2022-07-10 03:00 | 2022-07-10 08:30
| 730 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 |  | JAZMIN-CB-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 | [6 empty] | 2022-07-10 09:00 | 2022-07-10 15:30
| 731 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 03:30 | [6 empty] | 2022-07-10 16:00 | 2022-07-10 22:00
| 732 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 04:30 | [6 empty] | 2022-07-10 22:30 | 2022-07-11 08:00
| 71 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-06-28 01:00 | [6 empty] | 2022-07-10 09:30 | 2022-07-11 22:00
| 731 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0501 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 10:00 | [6 empty] | 2022-07-11 18:00 | 2022-07-12 01:30
| 733 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0501 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 10:00 | [6 empty] | 2022-07-11 18:00 | 2022-07-12 01:30
| 734 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 |  | JAZMIN-F-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 11:00 | [6 empty] | 2022-07-12 02:00 | 2022-07-12 08:00
| 732 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 |  | JAZMIN-F-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 11:00 | [6 empty] | 2022-07-12 02:00 | 2022-07-12 08:30
| 735 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 14:30 | [6 empty] | 2022-07-12 08:30 | 2022-07-12 15:30
| 736 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H2 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-06-17 16:30 | [6 empty] | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-13 03:00
| 737 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ8 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 18:00 | [6 empty] | 2022-07-13 03:30 | 2022-07-13 10:30
| 738 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 |  | JAZMIN-M-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-17 21:00 | [6 empty] | 2022-07-13 11:00 | 2022-07-13 17:00 | [29 empty] | 1 Jt de cola corroborar en open wells
| 739 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-18 02:00 | [7 empty] | 2022-07-14 06:30
| 740 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 00:30 | [6 empty] | 2022-07-14 07:00 | 2022-07-14 13:00
| 741 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-18 03:30 | [6 empty] | 2022-07-14 13:30 | 2022-07-14 23:00
| 73 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-5 | 1 |  | JAZMIN-AC-5 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-07-02 11:30 | [6 empty] | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-15 05:00
| 742 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 11:00 | [6 empty] | 2022-07-14 23:30 | 2022-07-15 05:30
| 743 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 |  | JAZMIN-BE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 07:30 | [6 empty] | 2022-07-15 06:00 | 2022-07-15 12:00
| 744 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 12:30 | [6 empty] | 2022-07-15 16:00 | 2022-07-16 02:30
| 745 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-06-18 17:30 | [6 empty] | 2022-07-16 03:00 | 2022-07-16 08:30
| 746 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-1 | 1 |  | JAZMIN-S-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 14:00 | [6 empty] | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 15:00
| 74 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 |  | JAZMIN-AO-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-07-02 13:30 | [6 empty] | 2022-07-15 07:00 | 2022-07-16 18:00
| 75 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE CABEZAL | CAMBIO DE CABEZAL |  |  |  | 2022-07-04 13:30 | [6 empty] | 2022-07-16 11:30 | 2022-07-16 20:30 | [10 empty] | Solo cambio de flanche
| 747 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-18 19:30 | [6 empty] | 2022-07-16 15:30 | 2022-07-17 01:30
| 748 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | PRUEBA DE TUBERIA |  |  |  | 2022-06-18 22:30 | [6 empty] | 2022-07-17 02:00 | 2022-07-17 06:00 | [10 empty] | SALIO FUGA X TUBERIA, QUEDÓ ESPERANDO EQUIPO
| 749 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-18 21:00 | [6 empty] | 2022-07-17 06:30 | 2022-07-17 14:30
| 750 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 04:30 | [6 empty] | 2022-07-17 15:00 | 2022-07-17 22:30
| 76 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-04 20:30 | [6 empty] | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-18 04:30
| 77 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-04 20:30 | [6 empty] | 2022-07-16 22:30 | 2022-07-18 04:30
| 751 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 03:00 | [6 empty] | 2022-07-17 23:00 | 2022-07-18 07:00
| 752 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 |  | JAZMIN-BC-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 03:30 | [6 empty] | 2022-07-18 07:30 | 2022-07-18 14:00
| 753 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 03:00 | [6 empty] | 2022-07-18 14:30 | 2022-07-18 20:30
| 754 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 11:30 | [6 empty] | 2022-07-18 21:00 | 2022-07-19 03:00
| 755 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-19 10:00 | [6 empty] | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 10:30
| 755 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-26 10:30 | [6 empty] | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 13:00
| 78 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-06 13:30 | [6 empty] | 2022-07-18 06:30 | 2022-07-19 14:00
| 756 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-26 18:00 | [6 empty] | 2022-07-19 13:30 | 2022-07-19 20:00
| 757 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-27 01:00 | [6 empty] | 2022-07-19 20:30 | 2022-07-20 02:00
| 758 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H7 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-06-27 13:30 | [6 empty] | 2022-07-20 02:30 | 2022-07-20 16:00
| 759 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-04 | #N/A |  | TRONCO-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-28 02:00 | [6 empty] | 2022-07-20 16:30 | 2022-07-20 23:00
| 79 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-08 06:30 | [6 empty] | 2022-07-19 16:00 | 2022-07-21 07:00
| 760 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-28 09:00 | [6 empty] | 2022-07-20 23:30 | 2022-07-21 07:00
| 761 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 |  | JAZMIN-F-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-28 15:30 | [6 empty] | 2022-07-21 07:30 | 2022-07-21 14:00
| 762 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-28 22:30 | [6 empty] | 2022-07-21 14:30 | 2022-07-21 22:00
| 763 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-29 05:00 | [6 empty] | 2022-07-21 22:30 | 2022-07-22 11:30
| 764 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-06-29 12:00 | [6 empty] | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 15:30
| 765 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-29 16:00 | [6 empty] | 2022-07-22 16:00 | 2022-07-22 20:00
| 80 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | CAMBIO DE BOMBA | CBC COMPLETO DOBLES | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-07-09 23:30 | [6 empty] | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-22 23:00
| 766 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-29 20:00 | [6 empty] | 2022-07-22 20:30 | 2022-07-22 23:30
| 767 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-07-23 | 2022-07-23 08:00
| 768 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-06-30 07:00 | [6 empty] | 2022-07-23 08:30 | 2022-07-23 15:00
| 769 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-30 13:30 | [6 empty] | 2022-07-23 15:30 | 2022-07-23 20:00
| 770 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-06-30 17:30 | [6 empty] | 2022-07-23 20:30 | 2022-07-24
| 81 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 |  | JAZMIN-CH-1 | PRE INYECCION | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-07-11 07:00 | [6 empty] | 2022-07-23 01:00 | 2022-07-24 06:30
| 771 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH1006 | #N/A |  | GIRASOL-PH10-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-06-30 21:30 | [6 empty] | 2022-07-24 00:30 | 2022-07-24 07:00
| 772 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-07-01 04:00 | [6 empty] | 2022-07-24 07:30 | 2022-07-24 13:30
| 773 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-01 10:30 | [6 empty] | 2022-07-24 14:00 | 2022-07-24 18:00
| 774 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-07-01 14:30 | [6 empty] | 2022-07-24 18:30 | 2022-07-25 00:30
| 775 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-01 21:00 | [6 empty] | 2022-07-25 01:00 | 2022-07-25 06:30
| 776 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-02 01:00 | [6 empty] | 2022-07-25 07:00 | 2022-07-25 13:00
| 82 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-12 16:00 | [6 empty] | 2022-07-24 08:30 | 2022-07-25 21:30 | [10 empty] | Tope arena a 1677 ft / Tubo de cola tapado con arena a 1605 ft punta |  |  |  | 1677 | [14 empty] | arenamiento 53 ft x año
| 83 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-14 09:00 | [6 empty] | 2022-07-25 23:30 | 2022-07-27 14:30
| 782 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-04 06:30 | [6 empty] | 2022-07-27 19:30 | 2022-07-28 06:30
| 783 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-10 | 1 |  | JAZMIN-S-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-04 13:00 | [6 empty] | 2022-07-28 07:00 | 2022-07-28 14:00
| 784 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-04 19:30 | [6 empty] | 2022-07-28 14:30 | 2022-07-28 22:00
| 84 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-16 06:00 | [6 empty] | 2022-07-27 20:00 | 2022-07-29 01:30
| 785 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-04 | #N/A |  | TRONCO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-05 02:00 | [6 empty] | 2022-07-28 22:30 | 2022-07-29 07:00
| 786 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-05 08:30 | [6 empty] | 2022-07-29 07:30 | 2022-07-29 14:30
| 787 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN B HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-05 15:00 | [6 empty] | 2022-07-29 15:00 | 2022-07-30 00:30
| 85 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-07-17 23:00 | [6 empty] | 2022-07-29 03:30 | 2022-07-30 11:00
| 788 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-07-05 22:00 | [6 empty] | 2022-07-30 01:00 | 2022-07-30 13:00
| 789 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 |  | JAZMIN-BI-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-06 04:30 | [6 empty] | 2022-07-30 13:30 | 2022-07-30 19:30
| 790 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-06 11:00 | [6 empty] | 2022-07-30 20:00 | 2022-07-31 07:00
| 86 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-19 12:00 | [6 empty] | 2022-07-30 13:00 | 2022-07-31 17:30
| 87 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | PRE-INYECCIÓN | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS |  |  |  | 2022-07-22 18:00 | [6 empty] | 2022-08-02 04:00 | 2022-08-04 06:30
| 801 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-09 22:30 | [6 empty] | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 15:30
| 88 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-2 | 1 |  | GIRASOL-C-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-24 11:00 | [6 empty] | 2022-08-04 08:30 | 2022-08-04 17:00
| 802 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-8 | 1 |  | JAZMIN-G-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-10 07:30 | [6 empty] | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 22:30
| 89 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-07-25 01:00 | [6 empty] | 2022-08-04 19:00 | 2022-08-06 02:00
| 804 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-11 10:30 | [6 empty] | 2022-08-06 02:30 | 2022-08-06 11:00
| 805 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 |  | JAZMIN-AO-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-11 17:30 | [6 empty] | 2022-08-06 11:30 | 2022-08-06 21:00
| 806 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-12 | [6 empty] | 2022-08-06 21:30 | 2022-08-07 03:30
| 807 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-12 07:00 | [6 empty] | 2022-08-07 04:00 | 2022-08-07 08:00
| 808 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 |  | JAZMIN-BA-2 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-12 11:00 | [6 empty] | 2022-08-07 08:30 | 2022-08-07 15:00
| 90 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-07-26 08:00 | [6 empty] | 2022-08-06 04:00 | 2022-08-07 16:30 | [10 empty] | FUGA X TUBERÍA
| 809 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-12 20:00 | [6 empty] | 2022-08-07 15:30 | 2022-08-08
| 811 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-10 | 1 |  | JAZMIN-S-10 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2022-07-13 07:00 | [6 empty] | 2022-08-08 05:30 | 2022-08-08 14:00
| 812 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | 1 |  | JAZMIN-E-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-13 14:30 | [6 empty] | 2022-08-08 14:30 | 2022-08-08 21:30
| 91 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-07-29 14:00 | [6 empty] | 2022-08-08 | 2022-08-09 | [10 empty] | SARTA DE VARILLA PEGADA - THM | [8 empty] | THM
| 813 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-2 | 1 |  | JAZMIN-CI-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-13 21:30 | [6 empty] | 2022-08-08 22:00 | 2022-08-09 04:00 | [14 empty] | 1454
| 814 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-14 04:30 | [6 empty] | 2022-08-09 04:30 | 2022-08-09 11:00
| 815 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-14 11:30 | [6 empty] | 2022-08-09 11:30 | 2022-08-09 18:30
| 816 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-14 18:30 | [6 empty] | 2022-08-09 19:00 | 2022-08-10 02:00
| 817 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-15 01:30 | [6 empty] | 2022-08-10 02:30 | 2022-08-10 13:00
| 92 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-07-30 06:00 | [6 empty] | 2022-08-09 10:00 | 2022-08-10 20:30
| 818 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-15 10:30 | [6 empty] | 2022-08-10 13:30 | 2022-08-10 20:30
| 819 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 |  | JAZMIN-CH-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-15 17:00 | [6 empty] | 2022-08-10 21:00 | 2022-08-11 04:00
| 93 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH03-DEV02 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-31 23:00 | [6 empty] | 2022-08-10 22:30 | 2022-08-11 07:30
| 820 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-15 23:30 | [6 empty] | 2022-08-11 04:30 | 2022-08-11 10:30
| 94 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-01 09:00 | [6 empty] | 2022-08-11 09:30 | 2022-08-11 19:00
| 821 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-16 06:30 | [6 empty] | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 21:30
| 822 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 |  | JAZMIN-AE-6 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-07-16 13:30 | [6 empty] | 2022-08-11 22:00 | 2022-08-12 01:30
| 824 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-16 17:30 | [6 empty] | 2022-08-12 06:30 | 2022-08-12 13:00
| 825 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-5 | 1 |  | JAZMIN-AC-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-16 17:30 | [6 empty] | 2022-08-12 13:30 | 2022-08-12 18:30
| 95 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-08-01 19:00 | [6 empty] | 2022-08-11 21:00 | 2022-08-13 00:30
| 826 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-17 | [6 empty] | 2022-08-12 19:00 | 2022-08-13 06:30
| 827 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2022-07-17 07:00 | [6 empty] | 2022-08-13 07:00 | 2022-08-13 11:00
| 828 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-17 12:00 | [6 empty] | 2022-08-13 12:00 | 2022-08-13 18:30
| 829 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 |  | JAZMIN-F-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-17 18:30 | [6 empty] | 2022-08-13 19:30 | 2022-08-14 01:00
| 830 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 |  | JAZMIN-F-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-18 01:00 | [6 empty] | 2022-08-14 01:30 | 2022-08-14 07:30
| 831 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-18 07:30 | [6 empty] | 2022-08-14 08:00 | 2022-08-14 14:00
| 832 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 |  | JAZMIN-T-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-18 14:00 | [6 empty] | 2022-08-14 14:30 | 2022-08-14 23:00
| 833 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-18 23:00 | [6 empty] | 2022-08-14 23:30 | 2022-08-15 06:00
| 834 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-19 06:00 | [6 empty] | 2022-08-15 06:30 | 2022-08-15 12:30
| 835 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-19 12:30 | [6 empty] | 2022-08-15 13:00 | 2022-08-15 16:30
| 836 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-19 16:30 | [6 empty] | 2022-08-15 17:00 | 2022-08-15 23:00
| 837 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-19 23:00 | [6 empty] | 2022-08-15 23:30 | 2022-08-16 03:30
| 838 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-20 03:00 | [6 empty] | 2022-08-16 04:00 | 2022-08-16 08:30
| 839 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-20 07:00 | [6 empty] | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 23:00 | [11 empty] | ARENA | Bomba llega arenada se logra recuperar todas las piezas
| 97 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-08-05 01:00 | [6 empty] | 2022-08-14 20:00 | 2022-08-16 23:30
| 840 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 |  | JAZMIN-AN-4 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-20 16:00 | [6 empty] | 2022-08-16 23:30 | 2022-08-17 08:30
| 841 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-1 | 1 |  | JAZMIN-AD-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-21 01:00 | [6 empty] | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 15:00
| 842 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-21 08:00 | [6 empty] | 2022-08-17 15:30 | 2022-08-18 01:00
| 843 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-21 15:00 | [6 empty] | 2022-08-18 01:30 | 2022-08-18 08:30 | [10 empty] | Se detectá fuga x tubería queda esperando equipo
| 98 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 |  | JAZMIN-T-2 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-08-06 10:00 | [6 empty] | 2022-08-17 01:30 | 2022-08-18 12:30
| 844 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-07-22 | [6 empty] | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 20:30 | [10 empty] | Sarta desconectada: Se realizó pesca con rotación OK
| 845 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-22 14:00 | [6 empty] | 2022-08-18 21:00 | 2022-08-19 03:00
| 846 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 |  | JAZMIN-BA-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-22 21:00 | [6 empty] | 2022-08-19 03:30 | 2022-08-19 09:30
| 847 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-23 04:00 | [6 empty] | 2022-08-19 10:00 | 2022-08-19 17:00
| 848 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 |  | JAZMIN-N-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-23 10:30 | [6 empty] | 2022-08-19 17:30 | 2022-08-20 07:00
| 849 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-23 17:30 | [6 empty] | 2022-08-20 07:30 | 2022-08-20 14:00
| 850 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H11 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-24 | [6 empty] | 2022-08-20 14:30 | 2022-08-20 23:00
| 851 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 |  | JAZMIN-F-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-24 09:00 | [6 empty] | 2022-08-20 23:30 | 2022-08-21 04:00
| 852 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-24 13:00 | [6 empty] | 2022-08-21 04:30 | 2022-08-21 11:00
| 853 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-24 20:00 | [6 empty] | 2022-08-21 11:30 | 2022-08-21 18:30
| 854 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-25 03:00 | [6 empty] | 2022-08-21 19:00 | 2022-08-22 02:00
| 855 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-25 09:30 | [6 empty] | 2022-08-22 02:30 | 2022-08-22 11:00
| 856 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G004 | #N/A |  | GIRASOL-G-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-25 16:00 | [6 empty] | 2022-08-22 14:00 | 2022-08-22 21:00
| 100 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | REDISEÑO | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-08 03:00 | [6 empty] | 2022-08-22 00:30 | 2022-08-23 02:30
| 857 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-25 22:30 | [6 empty] | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-23 03:30
| 1415 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G004 | #N/A |  | GIRASOL-G-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-25 22:30 | [6 empty] | 2022-08-22 21:30 | 2022-08-23 05:00 | [10 empty] | Quedo para equipo, posible fuga por tubería
| 858 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-26 05:30 | [6 empty] | 2022-08-23 04:00 | 2022-08-23 10:30
| 859 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-26 12:00 | [6 empty] | 2022-08-23 11:00 | 2022-08-23 18:30
| 860 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-2 | 1 |  | GIRASOL-C-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-07-26 18:30 | [6 empty] | 2022-08-23 19:00 | 2022-08-23 22:30
| 861 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-2 | 1 |  | JAZMIN-CI-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-26 22:30 | [6 empty] | 2022-08-23 23:00 | 2022-08-24 05:00
| 101 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-D002 | #N/A |  | GIRASOL-D-2 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-07 10:00 | [6 empty] | 2022-08-23 04:30 | 2022-08-24 15:30
| 103 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-0003 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-11 02:00 | [6 empty] | 2022-08-27 01:00 | 2022-08-27 10:00
| 871 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-30 15:00 | [6 empty] | 2022-08-27 07:30 | 2022-08-27 15:00
| 872 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-5 | 1 |  | JAZMIN-C-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-30 22:00 | [6 empty] | 2022-08-27 15:30 | 2022-08-27 23:00
| 873 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-07-31 05:00 | [6 empty] | 2022-08-27 23:30 | 2022-08-28 12:30 | [10 empty] | THM
| 874 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-31 12:00 | [6 empty] | 2022-08-28 13:00 | 2022-08-28 20:30
| 875 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-07-31 18:30 | [6 empty] | 2022-08-28 21:00 | 2022-08-29 09:00
| 876 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-9 | 1 |  | JAZMIN-N-9 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-08-01 07:00 | [6 empty] | 2022-08-29 09:30 | 2022-08-29 20:30
| 877 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | PRUEBA DE TUBERIA |  |  |  | 2022-08-01 19:30 | [6 empty] | 2022-08-29 21:00 | 2022-08-30 01:30
| 104 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-13 01:00 | [6 empty] | 2022-08-28 21:00 | 2022-08-30 05:00
| 878 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-02 | [6 empty] | 2022-08-30 02:00 | 2022-08-30 08:00
| 879 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-08-02 07:00 | [6 empty] | 2022-08-30 08:30 | 2022-08-31 02:30
| 880 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-02 22:30 | [6 empty] | 2022-08-31 03:00 | 2022-08-31 11:00
| 105 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 |  | JAZMIN-F-5 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-14 14:00 | [6 empty] | 2022-08-30 07:00 | 2022-08-31 14:30 | [13 empty] | 60 | 1680 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1591 |  | 1621
| 881 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-03 05:30 | [6 empty] | 2022-08-31 12:00 | 2022-08-31 20:00
| 882 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-03 12:00 | [6 empty] | 2022-08-31 20:30 | 2022-09-01 01:30
| 883 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 |  | JAZMIN-AT-5 | FLUSHING | PRUEBA DE TUBERIA | PRUEBA DE TUBERIA |  |  |  | 2022-08-03 19:00 | [6 empty] | 2022-09-01 02:00 | 2022-09-01 06:00
| 884 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-03 23:30 | [6 empty] | 2022-09-01 06:30 | 2022-09-01 13:30
| 885 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | PRE INYECCION | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-08-04 06:30 | [6 empty] | 2022-09-01 14:00 | 2022-09-02 03:00
| 106 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS |  |  |  | 2022-08-16 03:00 | [6 empty] | 2022-08-31 16:30 | 2022-09-02 06:00
| 886 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-08-04 20:30 | [6 empty] | 2022-09-02 03:30 | 2022-09-02 15:30 | [10 empty] | Sin dinagrama
| 887 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-05 10:30 | [6 empty] | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 23:30
| 888 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-05 17:00 | [6 empty] | 2022-09-03 | 2022-09-03 08:00
| 107 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-17 20:00 | [6 empty] | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-03 14:00
| 889 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-0003 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-05 23:30 | [6 empty] | 2022-09-03 08:30 | 2022-09-03 14:30
| 890 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-06 06:00 | [6 empty] | 2022-09-03 15:00 | 2022-09-04 02:00
| 891 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 |  | JAZMIN-CK-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-06 13:00 | [6 empty] | 2022-09-04 02:30 | 2022-09-04 09:00
| 892 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-06 20:00 | [6 empty] | 2022-09-04 09:30 | 2022-09-04 16:00
| 893 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-07 03:00 | [6 empty] | 2022-09-04 16:30 | 2022-09-04 22:30
| 108 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-08-19 09:00 | [6 empty] | 2022-09-03 16:00 | 2022-09-04 22:30 | [21 empty] | 1926
| 894 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-07 07:30 | [6 empty] | 2022-09-04 23:00 | 2022-09-05 05:00
| 134 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-1 | 1 |  | JAZMIN-S-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-20 19:00 | [6 empty] | 2022-09-05 00:30 | 2022-09-05 10:00 | [10 empty] | Solo se corrió sarta de varillas
| 895 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-07 14:30 | [6 empty] | 2022-09-05 05:30 | 2022-09-05 12:30
| 896 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | 1 |  | JAZMIN-E-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-07 21:00 | [6 empty] | 2022-09-05 13:00 | 2022-09-05 19:00
| 897 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-08 03:30 | [6 empty] | 2022-09-05 19:30 | 2022-09-06 03:30
| 898 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-08 10:30 | [6 empty] | 2022-09-06 04:00 | 2022-09-06 09:00
| 110 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 |  | JAZMIN-AT-5 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-21 06:00 | [6 empty] | 2022-09-05 10:30 | 2022-09-06 21:00
| 111 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-22 16:00 | [6 empty] | 2022-09-06 23:00 | 2022-09-07 07:30
| 112 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H4 | POST INYECCION | POST-INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-23 03:00 | [6 empty] | 2022-09-07 08:30 | 2022-09-07 19:30
| 113 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-23 12:30 | [6 empty] | 2022-09-07 20:30 | 2022-09-08 07:30
| 114 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-08-23 21:00 | [6 empty] | 2022-09-08 09:30 | 2022-09-10 00:30
| 115 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-08-25 14:00 | [6 empty] | 2022-09-09 15:30 | 2022-09-11 00:30
| 899 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-12 17:00 | [6 empty] | 2022-09-10 18:30 | 2022-09-11 05:30
| 900 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HOR02 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-13 | [6 empty] | 2022-09-11 06:30 | 2022-09-11 13:30
| 901 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 |  | JAZMIN-AE-6 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-08-13 07:00 | [6 empty] | 2022-09-11 14:00 | 2022-09-11 17:00
| 902 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-13 11:00 | [7 empty] | 2022-09-12
| 903 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-08-13 18:00 | [6 empty] | 2022-09-12 00:30 | 2022-09-12 07:00
| 904 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 |  | JAZMIN-P-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-13 22:00 | [6 empty] | 2022-09-12 07:30 | 2022-09-12 09:30
| 116 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 |  | JAZMIN-P-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-29 03:30 | [6 empty] | 2022-09-13 03:00 | 2022-09-13 18:30
| 905 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-08-15 11:30 | [6 empty] | 2022-09-13 16:30 | 2022-09-13 20:00
| 906 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-15 20:30 | [6 empty] | 2022-09-13 20:30 | 2022-09-14 06:30
| 117 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-6 | 1 |  | JAZMIN-F-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-29 14:30 | [6 empty] | 2022-09-13 20:30 | 2022-09-14 09:00
| 907 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-4 | 1 |  | JAZMIN-BF-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-16 03:00 | [6 empty] | 2022-09-14 07:00 | 2022-09-14 13:30
| 908 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-16 10:00 | [6 empty] | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 21:00
| 909 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-3 | 1 |  | GIRASOL-E-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-16 16:30 | [6 empty] | 2022-09-14 21:30 | 2022-09-15 04:00
| 910 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-16 23:30 | [6 empty] | 2022-09-15 04:30 | 2022-09-15 11:00
| 911 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 |  | JAZMIN-AN-4 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-08-17 06:30 | [6 empty] | 2022-09-15 11:30 | 2022-09-15 14:30
| 912 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-08-17 10:30 | [6 empty] | 2022-09-15 15:00 | 2022-09-15 17:30
| 118 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-08-30 01:30 | [6 empty] | 2022-09-14 11:00 | 2022-09-15 22:00
| 913 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-17 14:30 | [6 empty] | 2022-09-15 18:00 | 2022-09-16 14:30
| 914 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-17 21:00 | [6 empty] | 2022-09-16 15:00 | 2022-09-16 22:00
| 915 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 |  | JAZMIN-N-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-18 04:00 | [6 empty] | 2022-09-16 22:30 | 2022-09-17 08:00
| 916 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-18 10:30 | [6 empty] | 2022-09-17 08:30 | 2022-09-17 15:00
| 917 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-18 17:00 | [6 empty] | 2022-09-17 15:30 | 2022-09-17 22:30 | [10 empty] | THM
| 918 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-18 23:30 | [6 empty] | 2022-09-17 23:00 | 2022-09-18 07:00
| 919 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-3 | 1 |  | JAZMIN-L-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-19 06:30 | [6 empty] | 2022-09-18 07:30 | 2022-09-18 17:30
| 920 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-19 13:30 | [6 empty] | 2022-09-18 18:30 | 2022-09-19 04:00
| 921 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 |  | JAZMIN-AN-4 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-08-19 20:00 | [6 empty] | 2022-09-19 04:30 | 2022-09-19 07:30
| 922 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-08-20 | [6 empty] | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 18:00 | [10 empty] | Sale bomba SBP Pull tube pegado, se evidencia arena compactada, Se trató de hacer flushing pero se presiona (punta de tubería tapada) | ARENA
| 923 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | POST INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-08-20 12:30 | [6 empty] | 2022-09-19 18:30 | 2022-09-19 22:00
| 924 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-20 16:30 | [6 empty] | 2022-09-19 22:30 | 2022-09-20 05:00
| 925 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-20 23:00 | [6 empty] | 2022-09-20 06:00 | 2022-09-20 12:00
| 926 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-21 05:30 | [6 empty] | 2022-09-20 12:30 | 2022-09-20 20:00
| 927 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-21 12:00 | [6 empty] | 2022-09-20 20:30 | 2022-09-21 03:00
| 928 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 |  | JAZMIN-AE-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-21 18:30 | [6 empty] | 2022-09-21 03:30 | 2022-09-21 10:00
| 929 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 |  | JAZMIN-CM-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-22 01:30 | [6 empty] | 2022-09-21 11:00 | 2022-09-21 17:00
| 930 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-22 08:30 | [6 empty] | 2022-09-21 17:30 | 2022-09-22 03:00
| 931 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-5 | 1 |  | JAZMIN-C-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-22 15:00 | [6 empty] | 2022-09-22 03:30 | 2022-09-22 10:00 | [29 empty] | 1 Tubo de cola
| 932 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-1 | 1 |  | GIRASOL-B-1 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-08-22 21:30 | [6 empty] | 2022-09-22 10:30 | 2022-09-22 17:30
| 933 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-23 06:30 | [6 empty] | 2022-09-22 18:00 | 2022-09-23 01:30
| 934 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 |  | JAZMIN-BA-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-23 13:00 | [6 empty] | 2022-09-23 02:00 | 2022-09-23 09:00
| 935 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-23 19:30 | [6 empty] | 2022-09-23 09:30 | 2022-09-23 16:00
| 119 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH03-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D1 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-07 11:00 | [6 empty] | 2022-09-22 16:30 | 2022-09-23 22:00
| 936 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-1 | 1 |  | JAZMIN-AD-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-24 02:30 | [6 empty] | 2022-09-23 16:30 | 2022-09-23 23:30
| 937 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-24 09:00 | [6 empty] | 2022-09-24 | 2022-09-24 08:00
| 938 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-08-24 15:30 | [6 empty] | 2022-09-24 08:30 | 2022-09-24 23:00 | [10 empty] | bajas cargas en dinagrama
| 44 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | SARTA PEGADA | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-07-17 19:00 | [6 empty] | 2022-09-23 12:00 | 2022-09-25 03:30
| 120 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-09-09 04:00 | [6 empty] | 2022-09-24 | 2022-09-25 06:00
| 939 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-25 05:30 | [6 empty] | 2022-09-24 23:30 | 2022-09-25 06:00
| 940 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-08-25 12:30 | [6 empty] | 2022-09-25 06:30 | 2022-09-25 15:00
| 941 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-26 02:30 | [6 empty] | 2022-09-25 15:30 | 2022-09-25 21:30
| 942 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-26 09:30 | [6 empty] | 2022-09-25 22:00 | 2022-09-26 04:00
| 943 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-26 16:30 | [6 empty] | 2022-09-26 04:30 | 2022-09-26 11:00
| 121 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-1 | 1 |  | GIRASOL-B-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-10 21:00 | [6 empty] | 2022-09-25 08:00 | 2022-09-26 15:30
| 944 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-26 23:30 | [6 empty] | 2022-09-26 11:30 | 2022-09-26 18:00
| 45 | SI | RSU | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-4 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-07-13 19:00 | [6 empty] | 2022-09-25 05:30 | 2022-09-26 19:30
| 945 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 |  | JAZMIN-CK-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-27 06:00 | [6 empty] | 2022-09-26 18:30 | 2022-09-27 00:30
| 946 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH03-DEV02 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-27 12:30 | [6 empty] | 2022-09-27 01:00 | 2022-09-27 07:30
| 947 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-27 19:00 | [6 empty] | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-27 14:30
| 948 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-28 02:00 | [6 empty] | 2022-09-27 15:00 | 2022-09-27 22:00
| 122 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | POST INYECCION | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-09-12 14:00 | [6 empty] | 2022-09-26 17:30 | 2022-09-28 04:30
| 949 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-7 | 1 |  | JAZMIN-E-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-28 08:30 | [6 empty] | 2022-09-27 22:30 | 2022-09-28 05:00
| 950 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 |  | JAZMIN-AA-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-28 15:30 | [6 empty] | 2022-09-28 05:30 | 2022-09-28 12:00
| 951 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-08-28 22:30 | [6 empty] | 2022-09-28 13:00 | 2022-09-28 19:00
| 952 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-29 05:00 | [6 empty] | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-29 06:00
| 953 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H4 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-08-29 12:00 | [6 empty] | 2022-09-29 06:30 | 2022-09-29 17:00
| 954 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-29 21:00 | [6 empty] | 2022-09-29 17:30 | 2022-09-30
| 955 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 |  | JAZMIN-BC-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-30 04:00 | [6 empty] | 2022-09-30 00:30 | 2022-09-30 08:00
| 956 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-08-31 17:30 | [6 empty] | 2022-09-30 08:30 | 2022-09-30 15:00
| 123 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-09-14 03:00 | [6 empty] | 2022-09-29 17:30 | 2022-10-03 22:30
| 967 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-04 01:30 | [6 empty] | 2022-10-04 08:00 | 2022-10-04 18:30
| 968 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-04 08:00 | [6 empty] | 2022-10-04 19:00 | 2022-10-05 05:00
| 969 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-04 14:30 | [6 empty] | 2022-10-05 05:30 | 2022-10-05 12:00
| 124 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-18 18:00 | [6 empty] | 2022-10-04 00:30 | 2022-10-05 15:30
| 970 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-04 21:00 | [6 empty] | 2022-10-05 12:30 | 2022-10-05 20:00
| 971 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-4 | 1 |  | JAZMIN-AU-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-05 04:00 | [6 empty] | 2022-10-05 20:30 | 2022-10-06 03:30
| 972 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-05 11:00 | [6 empty] | 2022-10-06 04:00 | 2022-10-06 11:00
| 973 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-05 17:30 | [6 empty] | 2022-10-06 11:30 | 2022-10-06 18:00
| 150 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-09-15 16:00 | [6 empty] | 2022-10-05 17:30 | 2022-10-07 01:00 | [10 empty] | Probo tubing con 500 psi sin éxito presión cae a 0 psi, sale tubería re-torqueada y tubería llena, tubería caliente, se sacó tubería hasta pescado de varilla, se tensionó varilla sin éxito, se hizo back off de varilla. Bomba pegada y varilla desconectada. Se cambiaron 32 varillas 7/8" por desgaste en coupling y pines. Se subió 2 jts. | ARENA |  | 25 | 1356 |  | 1566 |  |  | sbp | 2 | 1234.87 | 30.98 | 1266.21 |  | 982 | 27 | 200 | SI | 1 jt de cola
| 974 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-06 | [6 empty] | 2022-10-06 18:30 | 2022-10-07 03:00
| 975 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-06 06:30 | [6 empty] | 2022-10-07 03:30 | 2022-10-07 11:30
| 976 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | SARTA PEGADA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-06 13:00 | [6 empty] | 2022-10-07 12:00 | 2022-10-08 08:30
| 977 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | CAMBIO DE CABEZAL | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-09-07 01:30 | [6 empty] | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 13:00
| 978 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-3 | 1 |  | GIRASOL-E-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-07 05:30 | [6 empty] | 2022-10-08 13:30 | 2022-10-08 20:30
| 979 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-07 12:00 | [6 empty] | 2022-10-08 21:00 | 2022-10-09 03:30
| 980 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-07 19:00 | [6 empty] | 2022-10-09 04:00 | 2022-10-09 10:30
| 981 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HOR02 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-08 02:00 | [6 empty] | 2022-10-09 11:00 | 2022-10-09 17:30
| 982 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-08 08:30 | [6 empty] | 2022-10-09 18:00 | 2022-10-10 02:00
| 983 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 |  | JAZMIN-P-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-08 15:30 | [6 empty] | 2022-10-10 02:30 | 2022-10-10 09:00
| 127 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-20 11:00 | [6 empty] | 2022-10-08 22:30 | 2022-10-10 09:30
| 984 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 |  | JAZMIN-CM-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-08 22:00 | [6 empty] | 2022-10-10 09:30 | 2022-10-10 16:00
| 985 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-09 04:30 | [7 empty] | 2022-10-10 23:00
| 986 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-3 | 1 |  | JAZMIN-K-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-09-09 11:00 | [6 empty] | 2022-10-10 23:30 | 2022-10-11 04:00
| 987 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-09 15:00 | [6 empty] | 2022-10-11 05:00 | 2022-10-11 14:30
| 988 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-6 | 1 |  | JAZMIN-F-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-10 | [6 empty] | 2022-10-11 15:00 | 2022-10-11 21:30
| 128 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-09-22 04:00 | [6 empty] | 2022-10-10 11:30 | 2022-10-11 23:00
| 989 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-3 | 1 |  | JAZMIN-D-3 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-10 06:30 | [6 empty] | 2022-10-11 22:00 | 2022-10-12 16:30
| 990 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-10 19:00 | [6 empty] | 2022-10-12 17:00 | 2022-10-12 20:30
| 247 | SI | JS-4 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-01 23:00 | [6 empty] | 2022-10-11 14:30 | 2022-10-12 21:30
| 991 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-3 | 1 |  | JAZMIN-L-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-10 23:00 | [6 empty] | 2022-10-12 21:00 | 2022-10-13 06:30
| 992 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-11 05:30 | [6 empty] | 2022-10-13 07:00 | 2022-10-13 13:30
| 993 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 |  | JAZMIN-AE-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-11 12:00 | [6 empty] | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-13 21:30
| 994 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-11 18:30 | [6 empty] | 2022-10-13 22:30 | 2022-10-14 05:00
| 995 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-12 01:30 | [6 empty] | 2022-10-14 05:30 | 2022-10-14 11:30
| 996 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-12 08:00 | [6 empty] | 2022-10-14 12:00 | 2022-10-14 19:30
| 248 | SI | JS-4 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 |  | GIRASOL-G-1 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-03 16:00 | [6 empty] | 2022-10-12 23:30 | 2022-10-15
| 130 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-0003 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-24 14:00 | [6 empty] | 2022-10-13 19:30 | 2022-10-15 02:00
| 997 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 |  | JAZMIN-N-3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-12 14:30 | [6 empty] | 2022-10-14 20:00 | 2022-10-15 10:00
| 998 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 |  | JAZMIN-CR-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-13 04:30 | [6 empty] | 2022-10-15 16:30 | 2022-10-15 22:30
| 999 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-13 11:30 | [6 empty] | 2022-10-15 23:00 | 2022-10-16 05:00
| 249 | SI | JS-4 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-05 20:00 | [6 empty] | 2022-10-15 02:00 | 2022-10-16 07:00
| 131 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-4 | 1 |  | JAZMIN-AU-4 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-09-26 07:00 | [6 empty] | 2022-10-15 04:00 | 2022-10-16 10:30
| 1000 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 |  | JAZMIN-AO-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-13 18:00 | [6 empty] | 2022-10-16 05:30 | 2022-10-16 16:30
| 1001 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 |  | JAZMIN-AA-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-14 01:00 | [6 empty] | 2022-10-16 17:00 | 2022-10-16 23:00
| 1002 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 |  | JAZMIN-CM-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-14 07:30 | [6 empty] | 2022-10-16 23:30 | 2022-10-17 07:00
| 1003 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | FLUSHING | REESPACIAMIENTO | REESPACIAMIENTO |  |  |  | 2022-09-14 14:30 | [6 empty] | 2022-10-17 07:30 | 2022-10-17 13:00
| 250 | SI | JS-4 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | MTTO BOMBEO MECANICO | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-07 07:00 | [6 empty] | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-17 16:30
| 157 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2022-09-27 15:00 | [6 empty] | 2022-10-16 12:30 | 2022-10-17 19:00 | [10 empty] | SALIÓ TUBO 2 7/8" EUE # 7 - 10 - 12 Y TUBO 2 7/8" BTT # 30 COLAPSADOS |  |  |  | 2101 |  |  |  |  | sbp |  | 1941 |  | 1972 | [5 empty] | 1 TB de cola
| 1004 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-14 18:30 | [6 empty] | 2022-10-17 13:30 | 2022-10-17 20:30
| 1005 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-4 | 1 |  | JAZMIN-BF-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-15 01:00 | [6 empty] | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-18 03:00
| 1006 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-15 07:30 | [6 empty] | 2022-10-18 03:30 | 2022-10-18 09:30
| 1007 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-7 | 1 |  | JAZMIN-E-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-15 14:00 | [6 empty] | 2022-10-18 10:00 | 2022-10-18 17:00
| 1008 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-15 20:30 | [6 empty] | 2022-10-18 17:30 | 2022-10-18 23:30
| 1009 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-16 03:30 | [6 empty] | 2022-10-19 | 2022-10-19 08:00
| 1010 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-16 10:30 | [6 empty] | 2022-10-19 08:30 | 2022-10-19 15:00
| 1011 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-16 17:30 | [6 empty] | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 22:00
| 1012 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-17 | [6 empty] | 2022-10-19 22:30 | 2022-10-20 04:30
| 1013 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-17 06:30 | [6 empty] | 2022-10-20 05:00 | 2022-10-20 16:30
| 160 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-09-30 21:00 | [6 empty] | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-20 21:30
| 1014 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-17 13:00 | [6 empty] | 2022-10-20 17:00 | 2022-10-21
| 1015 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | 1 |  | JAZMIN-BJ-4 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-17 19:30 | [6 empty] | 2022-10-21 00:30 | 2022-10-21 07:30
| 1016 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-17 23:30 | [6 empty] | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 15:00
| 161 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-3 | 1 |  | JAZMIN-L-3 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-02 10:00 | [6 empty] | 2022-10-20 23:30 | 2022-10-21 18:00
| 1017 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-09-18 06:00 | [6 empty] | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 19:30
| 1018 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2022-09-18 10:00 | [6 empty] | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-22 04:30
| 1019 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-18 17:30 | [6 empty] | 2022-10-22 05:00 | 2022-10-22 09:00
| 1020 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | SARTA PEGADA | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2022-09-18 21:30 | [6 empty] | 2022-10-22 09:30 | 2022-10-22 21:00
| 1021 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-09-19 05:00 | [6 empty] | 2022-10-22 21:30 | 2022-10-23 01:00
| 1022 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 |  | JAZMIN-1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-09-19 09:00 | [6 empty] | 2022-10-23 01:30 | 2022-10-23 05:00
| 162 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-03 21:00 | [6 empty] | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-23 08:00 | [10 empty] | Bomba pegada, 70 ft bolsillo, quedó SN @ 1667 Ft (igual) |  |  | 70 | 1667
| 1023 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-19 13:00 | [6 empty] | 2022-10-23 05:30 | 2022-10-23 12:00
| 1024 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-19 19:30 | [6 empty] | 2022-10-23 12:30 | 2022-10-23 19:30
| 1025 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 |  | JAZMIN-BC-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-20 02:00 | [6 empty] | 2022-10-23 20:00 | 2022-10-24 02:00
| 1026 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-20 08:30 | [6 empty] | 2022-10-24 02:30 | 2022-10-24 06:00
| 1027 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-20 12:30 | [6 empty] | 2022-10-24 06:30 | 2022-10-24 13:00
| 163 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-05 08:00 | [6 empty] | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-24 19:00
| 1028 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-20 19:30 | [6 empty] | 2022-10-24 14:00 | 2022-10-24 22:00
| 1029 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-09-20 23:30 | [6 empty] | 2022-10-24 23:00 | 2022-10-25 04:30
| 1030 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-21 03:30 | [6 empty] | 2022-10-25 05:00 | 2022-10-25 11:30
| 1031 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-21 10:00 | [6 empty] | 2022-10-25 12:00 | 2022-10-25 16:30
| 1032 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | 1 |  | JAZMIN-BJ-4 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-21 14:00 | [6 empty] | 2022-10-25 17:00 | 2022-10-25 20:30
| 1033 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 |  | JAZMIN-AC-7 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-09-21 18:00 | [6 empty] | 2022-10-25 21:00 | 2022-10-26
| 1034 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-5 | 1 |  | JAZMIN-AK-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-21 22:00 | [6 empty] | 2022-10-26 00:30 | 2022-10-26 08:30
| 1035 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-W-2 | 1 |  | JAZMIN-W-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-22 05:00 | [6 empty] | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 15:00
| 1036 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-22 12:00 | [6 empty] | 2022-10-26 15:30 | 2022-10-26 22:30
| 1037 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-22 18:30 | [6 empty] | 2022-10-26 23:00 | 2022-10-27 07:30
| 1038 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-4 | 1 |  | JAZMIN-K-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-09-23 01:30 | [6 empty] | 2022-10-27 08:00 | 2022-10-27 13:30
| 165 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-08 09:30 | [6 empty] | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-27 18:30
| 1039 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-09-23 05:30 | [6 empty] | 2022-10-27 14:00 | 2022-10-27 19:00
| 1040 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-23 09:30 | [6 empty] | 2022-10-27 19:30 | 2022-10-28 02:30
| 1041 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | PRE INYECCION | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-23 16:00 | [6 empty] | 2022-10-28 03:00 | 2022-10-28 06:30
| 1042 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-23 20:00 | [6 empty] | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 13:30
| 1043 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 |  | JAZMIN-CK-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-24 02:30 | [6 empty] | 2022-10-28 14:00 | 2022-10-28 20:30
| 1044 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-24 09:30 | [6 empty] | 2022-10-28 21:00 | 2022-10-29 05:30
| 166 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-09 20:30 | [6 empty] | 2022-10-27 20:30 | 2022-10-29 11:30 | [20 empty] | 2.25
| 1045 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 |  | JAZMIN-P-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-24 18:30 | [6 empty] | 2022-10-29 06:00 | 2022-10-29 12:30
| 1046 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-09-25 01:30 | [6 empty] | 2022-10-29 13:00 | 2022-10-29 18:30
| 1047 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-25 12:30 | [6 empty] | 2022-10-29 19:00 | 2022-10-30 01:30
| 1048 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 |  | JAZMIN-AC-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-25 05:30 | [6 empty] | 2022-10-30 02:00 | 2022-10-30 08:00
| 1049 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-25 19:30 | [6 empty] | 2022-10-30 08:30 | 2022-10-30 14:30
| 1050 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-26 02:00 | [6 empty] | 2022-10-30 15:00 | 2022-10-30 22:00
| 1051 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-26 08:30 | [6 empty] | 2022-10-30 22:30 | 2022-10-31 04:30
| 167 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-11 13:30 | [6 empty] | 2022-10-29 13:30 | 2022-10-31 08:30
| 1052 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-26 15:00 | [6 empty] | 2022-10-31 05:00 | 2022-10-31 17:30
| 1053 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-26 21:30 | [6 empty] | 2022-10-31 18:00 | 2022-10-31 21:30
| 1054 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-27 01:30 | [6 empty] | 2022-10-31 22:00 | 2022-11-01 04:30
| 1055 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | PRE INYECCION | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-09-27 08:30 | [6 empty] | 2022-11-01 05:00 | 2022-11-01 08:00
| 1056 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-27 12:30 | [6 empty] | 2022-11-01 08:30 | 2022-11-01 15:00
| 168 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-13 06:30 | [6 empty] | 2022-10-31 10:30 | 2022-11-01 22:00
| 1057 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-27 19:00 | [6 empty] | 2022-11-01 15:30 | 2022-11-01 22:00 | [10 empty] | Se saca sarta de varillas, queda para equipo, NOTA:EL PULL TUBING NO ESTRA DENTRO DEL BARRIL DE LA BOMBA SBP | ARENA
| 1058 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-28 01:30 | [6 empty] | 2022-11-01 23:00 | 2022-11-02 05:00
| 1059 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-09-28 08:00 | [6 empty] | 2022-11-02 05:30 | 2022-11-02 12:00
| 1061 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 |  | JAZMIN-CR-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-09-28 21:00 | [6 empty] | 2022-11-02 12:30 | 2022-11-02 19:30
| 169 |  | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-14 23:30 | [6 empty] | 2022-11-02 | 2022-11-03 00:30
| 1063 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-09-29 12:30 | [6 empty] | 2022-11-02 20:00 | 2022-11-03 04:30
| 1062 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | POST INYECCION | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-29 03:30 | [6 empty] | 2022-11-03 05:00 | 2022-11-03 15:00
| 1064 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 |  | JAZMIN-CJ-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-30 02:30 | [6 empty] | 2022-11-03 15:30 | 2022-11-03 22:00
| 1064 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-30 03:00 | [6 empty] | 2022-11-03 22:30 | 2022-11-04 05:00
| 1065 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-09-30 10:00 | [6 empty] | 2022-11-04 05:30 | 2022-11-04 12:00 | [10 empty] | Caja abierta del pistón partido
| 1066 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G002 | #N/A |  | GIRASOL-G-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-09-30 19:00 | [6 empty] | 2022-11-04 12:30 | 2022-11-04 18:30
| 1067 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-01 02:00 | [6 empty] | 2022-11-04 19:00 | 2022-11-05 01:30
| 1068 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 |  | JAZMIN-AP-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-01 09:00 | [6 empty] | 2022-11-05 02:00 | 2022-11-05 08:30
| 1069 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-01 16:00 | [6 empty] | 2022-11-05 09:00 | 2022-11-05 13:00
| 169 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-16 10:30 | [6 empty] | 2022-11-03 02:30 | 2022-11-05 17:30
| 1070 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-01 20:00 | [6 empty] | 2022-11-05 13:30 | 2022-11-05 21:30
| 1072 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 |  | JAZMIN-AO-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-02 09:00 | [6 empty] | 2022-11-06 03:00 | 2022-11-06 10:00
| 1073 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 |  | JAZMIN-CM-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-02 15:30 | [6 empty] | 2022-11-06 10:30 | 2022-11-06 16:30
| 1074 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-02 22:00 | [6 empty] | 2022-11-06 17:00 | 2022-11-07 01:30
| 1075 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-03 07:00 | [6 empty] | 2022-11-07 02:00 | 2022-11-07 09:00
| 1076 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | PESCA + VARILLA | PESCA SIN EXITO | PESCA SIN EXITO |  |  |  | 2022-10-03 13:30 | [6 empty] | 2022-11-07 09:30 | 2022-11-07 19:00 | [10 empty] | Sin dinagrama
| 1077 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-04 03:30 | [6 empty] | 2022-11-07 19:30 | 2022-11-08 01:30
| 1078 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-10-04 10:30 | [6 empty] | 2022-11-08 02:30 | 2022-11-08 06:00
| 1079 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-10-04 14:30 | [6 empty] | 2022-11-08 06:30 | 2022-11-08 10:00 | [11 empty] | Barra lisa |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 171 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | PESCA + VARILLA | TUB + ROD STUCK DOBLES | TUB + ROD STUCK DOBLES |  |  |  | 2022-10-19 08:30 | [6 empty] | 2022-11-07 04:00 | 2022-11-08 12:00
| 1080 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-04 18:30 | [6 empty] | 2022-11-08 10:30 | 2022-11-08 14:00
| 1081 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 |  | JAZMIN-A-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-04 22:00 | [6 empty] | 2022-11-08 14:30 | 2022-11-08 20:30
| 1082 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-05 05:00 | [6 empty] | 2022-11-08 21:00 | 2022-11-09 03:00
| 1083 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-05 12:00 | [6 empty] | 2022-11-09 03:30 | 2022-11-09 10:00
| 1084 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-05 19:00 | [7 empty] | 2022-11-09 17:30
| 172 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-10-21 03:30 | [6 empty] | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-09 22:00 | [10 empty] | No presurizó | Tubería |  | 111 | 1882.68 |  | 1241 |  |  |  |  | 1741 | 31.38 | 1772 | [5 empty] | 1 jt de cola
| 1085 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-06 02:00 | [6 empty] | 2022-11-09 18:00 | 2022-11-10 05:00
| 173 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 |  | JAZMIN-M-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 16:30 | [6 empty] | 2022-11-10 | 2022-11-10 07:00
| 1086 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-06 11:00 | [6 empty] | 2022-11-10 05:30 | 2022-11-10 12:00
| 1087 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 |  | JAZMIN-U-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-06 17:30 | [6 empty] | 2022-11-10 12:30 | 2022-11-10 18:30
| 1088 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-07 | [6 empty] | 2022-11-10 19:00 | 2022-11-11 01:30
| 1089 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | RUNNING DE VARILLA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-07 06:30 | [6 empty] | 2022-11-11 02:00 | 2022-11-11 16:00 | [10 empty] | Solo Running - Se corrió la sarta de variilas del pozo
| 1090 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-07 19:00 | [6 empty] | 2022-11-11 16:30 | 2022-11-11 23:00
| 1091 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-W-2 | 1 |  | JAZMIN-W-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-08 02:00 | [6 empty] | 2022-11-11 23:30 | 2022-11-12 05:30
| 1092 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-08 08:30 | [6 empty] | 2022-11-12 06:30 | 2022-11-12 14:30
| 175 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-24 19:30 | [6 empty] | 2022-11-11 02:00 | 2022-11-12 18:00
| 176 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 |  | JAZMIN-AQ-6 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-10-26 06:30 | [6 empty] | 2022-11-12 20:00 | 2022-11-14 08:30
| 177 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-27 23:30 | [6 empty] | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-16 02:30
| 178 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | POST INYECCION | CBC COMPLETO DOBLES | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-29 17:30 | [6 empty] | 2022-11-16 | 2022-11-17 22:30 | [21 empty] | 1631 | 31.075 | 1663
| 176 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H3 | 1 |  | GIRASOL-HC-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-14 05:00 | [6 empty] | 2022-11-18 18:30 | 2022-11-19 00:30
| 1119 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-8 | 1 |  | JAZMIN-S-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-14 12:00 | [6 empty] | 2022-11-19 01:00 | 2022-11-19 07:00
| 177 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-14 19:00 | [6 empty] | 2022-11-19 08:00 | 2022-11-19 14:00
| 179 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | SARTA PEGADA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-10-31 04:30 | [6 empty] | 2022-11-18 00:30 | 2022-11-19 18:30
| 178 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-15 01:30 | [6 empty] | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 19:30
| 1120 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-15 05:30 | [6 empty] | 2022-11-19 20:00 | 2022-11-20 02:30
| 179 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH1001 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H1 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-15 09:30 | [6 empty] | 2022-11-20 03:00 | 2022-11-20 10:30
| 180 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-15 18:30 | [6 empty] | 2022-11-20 11:00 | 2022-11-20 16:00
| 180 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-01 15:30 | [6 empty] | 2022-11-19 20:30 | 2022-11-20 23:00 | [10 empty] | WS con Rig por caja del pistón partido
| 1117 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-5 | 1 |  | JAZMIN-AK-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-16 01:00 | [6 empty] | 2022-11-20 16:30 | 2022-11-20 23:00 | [25 empty] | 1218 | 20.25 | 225 |  | 1 JT de cola
| 181 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-16 07:30 | [6 empty] | 2022-11-20 23:30 | 2022-11-21 08:00
| 181 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-03 02:30 | [6 empty] | 2022-11-21 01:00 | 2022-11-21 10:30
| 182 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-16 14:00 | [6 empty] | 2022-11-21 08:30 | 2022-11-21 17:00
| 1020 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0105 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H5 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-17 03:00 | [6 empty] | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-22
| 1120 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0105 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H5 | CBS ( SENCILLA) | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-17 03:00 | [6 empty] | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-22
| 1121 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PESCA + VARILLA | PESCA + CBS | PESCA + CBS |  |  |  | 2022-10-17 12:00 | [6 empty] | 2022-11-22 00:30 | 2022-11-22 12:00 | [10 empty] | ROD DE 7/8" PARTIDO / SACÓ 14 ROD GUIDE 2-7/8" EN MAL ESTADO 80%. | [8 empty] | THM
| 1022 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 |  | JAZMIN-CK-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 01:30 | [6 empty] | 2022-11-22 12:30 | 2022-11-22 19:30
| 1122 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 |  | JAZMIN-CK-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 01:30 | [6 empty] | 2022-11-22 12:30 | 2022-11-22 19:30
| 182 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD |  |  |  | 2022-11-03 11:30 | [6 empty] | 2022-11-21 14:30 | 2022-11-22 22:30
| 1023 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 08:00 | [6 empty] | 2022-11-22 20:00 | 2022-11-23 02:30
| 1123 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 08:00 | [6 empty] | 2022-11-22 20:00 | 2022-11-23 02:30
| 1124 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | PESCA + VARILLA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-10-18 15:00 | [6 empty] | 2022-11-23 03:00 | 2022-11-23 09:00
| 1025 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-H07 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 21:30 | [6 empty] | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 15:30
| 1125 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-H07 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-18 21:30 | [6 empty] | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 15:30
| 1026 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 04:30 | [6 empty] | 2022-11-23 16:00 | 2022-11-23 22:30
| 1126 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 04:30 | [6 empty] | 2022-11-23 16:00 | 2022-11-23 22:30
| 1027 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 |  | JAZMIN-CJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 11:30 | [6 empty] | 2022-11-23 23:30 | 2022-11-24 05:30
| 1127 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 |  | JAZMIN-CJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 11:30 | [6 empty] | 2022-11-23 23:30 | 2022-11-24 05:30
| 1028 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 18:30 | [6 empty] | 2022-11-24 06:00 | 2022-11-24 12:30
| 1128 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-19 18:30 | [6 empty] | 2022-11-24 06:00 | 2022-11-24 12:30
| 1029 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-20 01:30 | [6 empty] | 2022-11-24 13:00 | 2022-11-24 19:00
| 1129 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-20 01:30 | [6 empty] | 2022-11-24 13:00 | 2022-11-24 19:00
| 1130 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-1 | 1 |  | JAZMIN-CJ-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-20 08:30 | [6 empty] | 2022-11-24 19:30 | 2022-11-25 02:00
| 1131 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-20 15:30 | [6 empty] | 2022-11-25 02:30 | 2022-11-25 11:00
| 1132 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-21 04:00 | [6 empty] | 2022-11-25 11:30 | 2022-11-25 17:30
| 1033 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-21 11:00 | [6 empty] | 2022-11-25 18:00 | 2022-11-26 01:30
| 1133 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-21 11:00 | [6 empty] | 2022-11-25 18:00 | 2022-11-26 01:30
| 1134 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-21 18:00 | [6 empty] | 2022-11-26 02:00 | 2022-11-26 12:00
| 1035 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 03:00 | [6 empty] | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 19:00
| 1135 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 03:00 | [6 empty] | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 19:00
| 1036 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-2 | 1 |  | GIRASOL-E-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 09:30 | [6 empty] | 2022-11-26 19:30 | 2022-11-27 01:30
| 1136 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-2 | 1 |  | GIRASOL-E-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 09:30 | [6 empty] | 2022-11-26 19:30 | 2022-11-27 01:30
| 1037 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 |  | JAZMIN-AC-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 16:30 | [6 empty] | 2022-11-27 02:00 | 2022-11-27 08:30
| 1137 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 |  | JAZMIN-AC-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-22 16:30 | [6 empty] | 2022-11-27 02:00 | 2022-11-27 08:30
| 1038 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-22 23:30 | [6 empty] | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:00
| 1138 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | CBS ( SENCILLA) | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-22 23:30 | [6 empty] | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:30
| 1139 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 |  | JAZMIN-P-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-23 08:00 | [6 empty] | 2022-11-27 18:00 | 2022-11-28 00:30
| 1140 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 |  | GIRASOL-G-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-23 15:00 | [6 empty] | 2022-11-28 01:00 | 2022-11-28 07:00
| 1141 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-10-23 22:00 | [6 empty] | 2022-11-28 07:30 | 2022-11-28 12:00
| 184 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV05 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D5 | TUBERIA ROTA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2022-11-06 23:30 | [6 empty] | 2022-11-24 17:00 | 2022-11-28 19:30
| 1142 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-24 02:00 | [6 empty] | 2022-11-28 12:30 | 2022-11-28 23:00
| 1143 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H5 | PESCA + VARILLA | SARTA DESCONECTADA | SARTA DESCONECTADA |  |  |  | 2022-10-24 12:30 | [6 empty] | 2022-11-28 23:30 | 2022-11-29 07:00
| 1144 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-24 23:00 | [6 empty] | 2022-11-29 07:30 | 2022-11-29 13:30
| 1145 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-25 06:00 | [6 empty] | 2022-11-29 14:00 | 2022-11-30
| 1146 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-25 15:00 | [6 empty] | 2022-11-30 00:30 | 2022-11-30 07:00
| 1147 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-25 19:00 | [6 empty] | 2022-11-30 07:30 | 2022-11-30 11:00
| 185 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-09 16:30 | [6 empty] | 2022-11-27 21:30 | 2022-11-30 12:00 | [10 empty] | No sostuvo presión la tubería, ANILLO SUPERIOR E INFERIOR DE LA BOMBA RALLADO | [8 empty] | SBP | 2 | 2175 |  | 2206
| 1148 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 |  | JAZMIN-D-2 | PULLING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-10-25 23:00 | [6 empty] | 2022-11-30 11:30 | 2022-11-30 18:30
| 1149 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-10-26 05:30 | [6 empty] | 2022-11-30 19:00 | 2022-11-30 22:30
| 1150 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-10-26 09:30 | [6 empty] | 2022-11-30 23:00 | 2022-12-01 01:30
| 1151 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-10-26 13:30 | [6 empty] | 2022-12-01 02:00 | 2022-12-01 04:30
| 1152 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-26 17:30 | [6 empty] | 2022-12-01 05:00 | 2022-12-01 13:30
| 1153 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 |  | JAZMIN-P-7 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-27 02:30 | [6 empty] | 2022-12-01 16:30 | 2022-12-01 23:00
| 186 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0105 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-11 03:30 | [6 empty] | 2022-11-30 14:00 | 2022-12-02 00:30
| 1154 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-27 22:00 | [6 empty] | 2022-12-01 23:30 | 2022-12-02 05:30
| 1155 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 |  | JAZMIN-B-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-27 15:00 | [6 empty] | 2022-12-02 06:00 | 2022-12-02 12:00
| 1156 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 04:30 | [6 empty] | 2022-12-02 12:30 | 2022-12-02 19:30
| 1157 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-27 22:00 | [6 empty] | 2022-12-02 20:00 | 2022-12-03 02:30
| 1158 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 11:30 | [6 empty] | 2022-12-03 03:00 | 2022-12-03 10:30
| 187 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-12 14:30 | [6 empty] | 2022-12-02 02:30 | 2022-12-03 15:00
| 1159 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 04:30 | [6 empty] | 2022-12-03 11:00 | 2022-12-03 17:30
| 1160 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 18:30 | [7 empty] | 2022-12-04 00:30
| 1161 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-10-28 11:00 | [6 empty] | 2022-12-04 01:00 | 2022-12-04 04:30
| 1162 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-10-29 01:00 | [6 empty] | 2022-12-04 05:00 | 2022-12-04 09:30
| 1163 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G002 | #N/A |  | GIRASOL-G-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 15:00 | [6 empty] | 2022-12-04 10:00 | 2022-12-04 16:00
| 188 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-15 19:30 | [6 empty] | 2022-12-03 17:00 | 2022-12-04 19:00
| 1164 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-29 05:00 | [6 empty] | 2022-12-04 16:30 | 2022-12-04 22:30
| 1165 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-28 21:30 | [6 empty] | 2022-12-04 23:00 | 2022-12-05 05:30
| 1166 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-29 12:00 | [6 empty] | 2022-12-05 06:00 | 2022-12-05 12:30
| 1167 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 |  | JAZMIN-A-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-29 04:00 | [6 empty] | 2022-12-05 13:00 | 2022-12-05 21:00
| 1168 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH1001 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-29 18:30 | [6 empty] | 2022-12-05 21:30 | 2022-12-06 05:30
DR | 189 |  | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-17 13:30 | [6 empty] | 2022-12-04 21:00 | 2022-12-06 09:00 | [10 empty] | Sacó 1 guía desconectada, quedó en pozo 2 k-bar, pistón 2-1/4", válvula fija. Recuperó 1 junta 2-7/8" eue con 1 k-bar 1-1/2" pegada. Sacó el barril con el pistón 2-1/4" pegado + válvula fija. - sacó junta #3, se partió al momento de soltarlo con la llave hidráulica. Reemplazó juntas por nuevas: #2 (por barra de peso pegada) y #3 (se partió al ser desconectada) - realizó 5 pruebas con 700 psi por 10 minutos, ok. |  |  | 62 | 1608 |  | 1276 |  |  | THM | 2.25 | 1541.91 |  | 1545.51
| 1169 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-29 10:30 | [6 empty] | 2022-12-06 06:00 | 2022-12-06 13:00
| 1170 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-10-30 01:30 | [6 empty] | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 18:30
| 1171 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-30 05:30 | [6 empty] | 2022-12-06 19:00 | 2022-12-07 04:30
| 1172 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-30 14:30 | [6 empty] | 2022-12-07 05:00 | 2022-12-07 12:00
| 1173 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | 1 |  | JAZMIN-BE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-10-30 23:30 | [6 empty] | 2022-12-07 12:30 | 2022-12-07 21:30
| 1174 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-10-31 08:30 | [6 empty] | 2022-12-07 22:00 | 2022-12-08 07:00
| 1175 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-01 00:30 | [6 empty] | 2022-12-08 07:30 | 2022-12-08 15:00
| 1176 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-10-31 18:00 | [6 empty] | 2022-12-08 15:30 | 2022-12-08 22:00
| 1177 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-01 07:30 | [6 empty] | 2022-12-08 22:30 | 2022-12-09 04:30
| 1178 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-H001 | #N/A |  | GIRASOL-H-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-01 00:30 | [6 empty] | 2022-12-09 05:00 | 2022-12-09 11:00
| 191 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 |  | JAZMIN-A-2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-19 00:30 | [6 empty] | 2022-12-07 22:30 | 2022-12-09 12:30
| 1179 |  | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-01 17:00 | [6 empty] | 2022-12-09 11:30 | 2022-12-09 17:30
| 1180 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-01 07:30 | [6 empty] | 2022-12-09 18:30 | 2022-12-10 03:00 | [10 empty] | Válvula fija no levanta presión
| 1181 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 | [6 empty] | 2022-12-10 03:30 | 2022-12-10 09:30
| 1182 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-01 16:30 | [6 empty] | 2022-12-10 10:00 | 2022-12-10 19:30
| 1183 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-01 16:30 | [6 empty] | 2022-12-10 20:00 | 2022-12-11 05:00
| 1184 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 |  | JAZMIN-BF-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 06:30 | [6 empty] | 2022-12-11 05:30 | 2022-12-11 15:00
| 1185 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 |  | JAZMIN-AP-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 01:30 | [6 empty] | 2022-12-11 15:30 | 2022-12-11 21:30
| 193 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-21 16:30 | [6 empty] | 2022-12-11 01:30 | 2022-12-12 02:30
| 1186 |  | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H3 | 1 |  | GIRASOL-HC-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 02:00 | [6 empty] | 2022-12-11 22:00 | 2022-12-12 04:30
| 1187 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-02 17:00 | [6 empty] | 2022-12-12 05:00 | 2022-12-12 12:30
| 1188 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 08:00 | [6 empty] | 2022-12-12 13:00 | 2022-12-12 19:30
| 1189 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-02 08:30 | [6 empty] | 2022-12-12 20:00 | 2022-12-13 05:30
| 194 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-23 00:30 | [6 empty] | 2022-12-12 04:30 | 2022-12-13 06:30
| 1190 |  | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-2 | 1 |  | JAZMIN-BI-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-03 02:30 | [6 empty] | 2022-12-13 06:00 | 2022-12-13 16:00
| 1191 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-02 14:30 | [6 empty] | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-14 00:30
| 1192 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 |  | JAZMIN-A-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-02 15:30 | [6 empty] | 2022-12-14 01:00 | 2022-12-14 04:30
| 1193 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-03 13:00 | [6 empty] | 2022-12-14 05:00 | 2022-12-14 11:00
| 1194 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-02 23:30 | [6 empty] | 2022-12-14 11:30 | 2022-12-14 14:00
| 195 |  | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 |  | JAZMIN-AP-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+POST | TUBERIA ROTA+POST |  |  |  | 2022-11-24 00:30 | [6 empty] | 2022-12-13 08:30 | 2022-12-14 20:30
| 1195 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN CP HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-11-02 19:30 | [6 empty] | 2022-12-14 14:30 | 2022-12-15 04:30
| 1196 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-03 19:30 | [6 empty] | 2022-12-15 05:00 | 2022-12-15 11:00
| 1197 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-03 03:00 | [6 empty] | 2022-12-15 11:30 | 2022-12-15 17:00
| 1198 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-03 09:30 | [6 empty] | 2022-12-15 17:30 | 2022-12-16 04:30
| 196 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 |  | JAZMIN-P-7 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-25 14:30 | [6 empty] | 2022-12-15 | 2022-12-16 08:00 | [10 empty] | Sacó junta de cola con la silla y bomba anclada, cuello del pull tubing desgastado. sacó 2 juntas 2-7/8" btt de producción en mal estado, 1 pin malo+ 1 junta 2-7/8" btt colapsada. bajó 4 juntas al pozo para quebrar 2 juntas 2-7/8" en mal estado |  |  | 84 | 1607 | [6 empty] | 1491.69 | 31.425 | 1522.81 | [5 empty] | 1 jts de cola
| 1199 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-1 | 1 |  | JAZMIN-CJ-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 02:00 | [6 empty] | 2022-12-16 05:00 | 2022-12-16 11:00
| 1200 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-03 07:00 | [6 empty] | 2022-12-16 12:00 | 2022-12-16 15:00
| 1201 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-1 | 1 |  | JAZMIN-K-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-03 16:30 | [6 empty] | 2022-12-16 16:00 | 2022-12-17 01:30
| 1202 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 08:30 | [6 empty] | 2022-12-17 02:00 | 2022-12-17 08:00
| 1204 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 |  | JAZMIN-M-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 01:30 | [6 empty] | 2022-12-17 17:00 | 2022-12-17 23:00
| 1205 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-04 15:30 | [6 empty] | 2022-12-17 23:30 | 2022-12-18 03:00
| 1206 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-03 17:30 | [6 empty] | 2022-12-18 03:30 | 2022-12-18 12:00
| 1207 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 08:00 | [6 empty] | 2022-12-18 14:00 | 2022-12-18 20:30
| 198 | SI | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-11-28 19:00 | [6 empty] | 2022-12-17 19:30 | 2022-12-18 23:00
| 1208 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-04 19:30 | [6 empty] | 2022-12-18 21:00 | 2022-12-19
| 1209 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 |  | JAZMIN-BA-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 02:30 | [6 empty] | 2022-12-19 00:30 | 2022-12-19 10:30
| 1210 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 15:00 | [6 empty] | 2022-12-19 11:00 | 2022-12-19 18:30
| 1211 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 |  | GIRASOL-A-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 23:30 | [6 empty] | 2022-12-19 19:00 | 2022-12-20 01:00
| 1212 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 09:30 | [6 empty] | 2022-12-20 01:30 | 2022-12-20 08:00
| 1213 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 |  | JAZMIN-AN-10 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 23:30 | [6 empty] | 2022-12-20 08:30 | 2022-12-20 15:00
| 1214 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ04 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-04 21:30 | [6 empty] | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-20 22:30
| 1215 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 |  | JAZMIN-AY-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-05 06:30 | [6 empty] | 2022-12-20 23:00 | 2022-12-21 05:30
| 200 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-01 23:00 | [6 empty] | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-21 22:00
| 1217 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-05 13:30 | [6 empty] | 2022-12-21 15:30 | 2022-12-22 01:00
| 1218 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-05 10:30 | [6 empty] | 2022-12-22 01:30 | 2022-12-22 07:30
| 1220 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | PULLING DE VARILLA | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-05 22:30 | [6 empty] | 2022-12-22 21:30 | 2022-12-23 07:30
| 1221 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-05 17:00 | [6 empty] | 2022-12-23 08:00 | 2022-12-23 14:30
| 201 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | POST-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-12-03 16:00 | [6 empty] | 2022-12-22 | 2022-12-23 17:00
| 1222 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-8 | 1 |  | JAZMIN-S-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-06 09:00 | [6 empty] | 2022-12-23 15:00 | 2022-12-23 21:30 | [21 empty] | 1585.79 | 31.42
| 1223 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-8 | 1 |  | JAZMIN-AK-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-06 | [6 empty] | 2022-12-23 22:00 | 2022-12-24 04:00
| 1224 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 |  | GIRASOL-G-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-06 15:30 | [6 empty] | 2022-12-24 04:30 | 2022-12-24 10:30
| 1225 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H9 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-06 09:00 | [6 empty] | 2022-12-24 11:00 | 2022-12-24 16:00
| 1226 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-Q024C | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-24 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-06 07:00 | [6 empty] | 2022-12-24 16:30 | 2022-12-24 22:30
| 202 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE |  |  |  | 2022-12-05 11:00 | [6 empty] | 2022-12-23 11:00 | 2022-12-24 23:00
| 1227 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-4 | 1 |  | JAZMIN-O-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-06 13:30 | [6 empty] | 2022-12-25 23:00 | 2022-12-26 05:30
| 1228 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 |  | JAZMIN-BJ-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-06 22:00 | [6 empty] | 2022-12-26 06:30 | 2022-12-26 09:30
| 1229 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 |  | JAZMIN-B-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-06 13:30 | [6 empty] | 2022-12-26 10:00 | 2022-12-26 16:30
| 1230 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 02:00 | [6 empty] | 2022-12-26 17:00 | 2022-12-26 23:30
| 1231 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 |  | JAZMIN-U-2 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-06 20:00 | [6 empty] | 2022-12-27 | 2022-12-27 12:00
| 203 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H9 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-12-07 19:00 | [6 empty] | 2022-12-26 01:00 | 2022-12-27 12:30
| 1232 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 02:00 | [6 empty] | 2022-12-27 12:30 | 2022-12-27 19:30
| 1233 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 08:30 | [6 empty] | 2022-12-27 20:00 | 2022-12-28 02:00
| 1234 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ03 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 08:30 | [6 empty] | 2022-12-28 02:30 | 2022-12-28 09:00
| 1235 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 09:00 | [6 empty] | 2022-12-28 10:00 | 2022-12-28 16:00
| 204 | SI | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-14 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2022-12-09 06:00 | [6 empty] | 2022-12-27 14:30 | 2022-12-28 21:30 | [13 empty] | 119 | 2338.6 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2207.13 | 31.07 | 2238.6
| 1236 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 15:30 | [6 empty] | 2022-12-28 16:30 | 2022-12-28 23:00
| 1237 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 15:00 | [6 empty] | 2022-12-28 23:30 | 2022-12-29 06:00
| 1238 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 15:30 | [6 empty] | 2022-12-29 06:30 | 2022-12-29 13:00
| 1239 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-E004 | #N/A |  | GIRASOL-E-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 22:30 | [6 empty] | 2022-12-29 13:30 | 2022-12-29 19:30
| 1240 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 21:30 | [6 empty] | 2022-12-29 20:00 | 2022-12-30 02:00
| 205 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-9 | 1 |  | JAZMIN-N-9 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-10 15:00 | [6 empty] | 2022-12-28 23:30 | 2022-12-30 06:30 | [10 empty] | Junta # 6 rota |  |  | 202 | 1530 |  |  |  |  | thm | 2.25 | 1436 | 31.17 | 1437
| 1241 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 |  | JAZMIN-AS-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-07 22:30 | [6 empty] | 2022-12-30 02:30 | 2022-12-30 09:00
| 1242 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-11-08 05:30 | [6 empty] | 2022-12-30 09:30 | 2022-12-30 13:00
| 206 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-4 | 1 |  | JAZMIN-AS-4 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA + CHEQUEO DE FONDO | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-12-12 08:00 | [6 empty] | 2022-12-30 08:30 | 2022-12-30 23:30
| 207 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH1001 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-12 22:00 | [6 empty] | 2022-12-31 01:30 | 2022-12-31 13:00
| 208 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-14 12:00 | [6 empty] | 2023-01-01 15:00 | 2023-01-02 03:30
| 209 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-12-15 02:30 | [6 empty] | 2023-01-02 05:00 | 2023-01-02 09:00
| 209 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2022-12-15 02:30 | [6 empty] | 2023-01-02 05:00 | 2023-01-02 09:00
| 1249 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1 |  | JAZMIN-U-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-09 09:30 | [6 empty] | 2023-01-03 08:30 | 2023-01-03 12:00
| 1250 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 02:30 | [6 empty] | 2023-01-03 12:30 | 2023-01-03 19:00
| 210 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 |  | JAZMIN-BJ-5 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-15 08:00 | [6 empty] | 2023-01-02 10:30 | 2023-01-03 21:00
| 1251 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-5 | 1 |  | JAZMIN-AD-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-09 08:00 | [6 empty] | 2023-01-03 19:30 | 2023-01-04 01:30
| 1252 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-09 16:30 | [6 empty] | 2023-01-04 02:00 | 2023-01-04 08:30
| 1253 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 09:30 | [6 empty] | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 15:30
| 211 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 |  | GIRASOL-C-3 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE |  |  |  | 2022-12-17 01:00 | [6 empty] | 2023-01-03 23:00 | 2023-01-04 19:30 | [10 empty] | Se sacó sarta de varillas sin problema. Evidenció sarta de tubería pegada, trabajó sarta progresivamente hasta máxima tensión de 75 klb sin evidenciar avance. Bombeó en directa 20 bbl sin evidenciar presión ni retornos a superficie. Observación: ingeniería ordenó dejar pozo en producción." |  |  | N/D | N/D |  | 1173 |  |  | rwam | 2 | 1155 | 31.61 | 1222 |  | 860 | 18 | 250 |  | No se logra sacar sarta de tubería
| 1254 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-3 | 1 |  | JAZMIN-CB-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-09 15:00 | [6 empty] | 2023-01-04 16:00 | 2023-01-04 22:00
| 1255 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-09 23:30 | [6 empty] | 2023-01-04 22:30 | 2023-01-05 02:30
| 1256 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-10 16:30 | [6 empty] | 2023-01-05 03:30 | 2023-01-05 07:30
| 1257 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 |  | JAZMIN-BA-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-09 22:00 | [6 empty] | 2023-01-05 08:00 | 2023-01-05 14:30
| 212 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 |  | JAZMIN-AE-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE | LIMPIEZA DE ARENA- CT-PRE |  |  |  | 2022-12-18 17:00 | [6 empty] | 2023-01-04 21:30 | 2023-01-06 03:30 | [13 empty] | 74 | 1500
| 1258 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-10 03:30 | [6 empty] | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-06 03:30
| 213 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD | CAMBIO DE COMPONENTES EN CASING HEAD |  |  |  | 2022-12-20 09:00 | [6 empty] | 2023-01-06 04:30 | 2023-01-06 10:00 | [10 empty] | Se pego rueda de rod guide
| 1259 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 20:30 | [6 empty] | 2023-01-06 04:00 | 2023-01-06 10:30
| 1260 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 04:30 | [6 empty] | 2023-01-06 11:00 | 2023-01-06 17:30
| 1261 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-10 12:30 | [6 empty] | 2023-01-06 18:00 | 2023-01-07 01:00
| 1262 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 |  | JAZMIN-BF-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 03:00 | [6 empty] | 2023-01-07 01:30 | 2023-01-07 07:30
| 1263 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-2 | 1 |  | GIRASOL-E-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 11:00 | [6 empty] | 2023-01-07 08:00 | 2023-01-07 14:30
| 1264 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-10 21:30 | [6 empty] | 2023-01-07 15:00 | 2023-01-07 18:00
| 214 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-20 23:00 | [6 empty] | 2023-01-06 12:00 | 2023-01-07 19:30
| 1265 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-11 09:30 | [6 empty] | 2023-01-07 18:30 | 2023-01-08 04:00
| 1266 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV06 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-10 17:30 | [6 empty] | 2023-01-08 04:30 | 2023-01-08 11:30
| 1267 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 |  | JAZMIN-BA-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 10:00 | [6 empty] | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 18:30
| 1268 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 |  | GIRASOL-A-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 22:00 | [6 empty] | 2023-01-08 19:00 | 2023-01-09 01:30
| 215 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS |  |  |  | 2022-12-22 16:00 | [6 empty] | 2023-01-07 21:30 | 2023-01-09 03:00 | [10 empty] | Se corrió filtro Odessa @ 1337 FT (Punta) |  |  |  | 1436 |  |  |  |  | SBP |  | 1281.59
| 1269 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-11-11 | [6 empty] | 2023-01-09 02:00 | 2023-01-09 05:00
| 1270 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-11 17:00 | [6 empty] | 2023-01-09 05:30 | 2023-01-09 15:00
| 1271 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-12 04:30 | [6 empty] | 2023-01-09 15:30 | 2023-01-09 22:00
| 1272 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 |  | JAZMIN-AN-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 04:00 | [6 empty] | 2023-01-09 22:30 | 2023-01-10 05:30
| 216 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H5 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2022-12-24 18:00 | [6 empty] | 2023-01-09 05:00 | 2023-01-10 06:00
| 1273 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-2 | 1 |  | JAZMIN-BI-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-12 02:00 | [6 empty] | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-10 10:00
| 1274 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-12 17:00 | [6 empty] | 2023-01-10 10:30 | 2023-01-10 14:00
| 1275 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-H-1 | 1 |  | GIRASOL-H-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 10:30 | [6 empty] | 2023-01-10 14:30 | 2023-01-10 21:00
| 1276 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 |  | JAZMIN-AN-9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-12 08:30 | [6 empty] | 2023-01-10 21:30 | 2023-01-11 03:30
| 1277 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-13 02:00 | [6 empty] | 2023-01-11 04:00 | 2023-01-11 10:30
| 217 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1 |  | JAZMIN-U-7 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-26 05:00 | [6 empty] | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 11:00
| 1278 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-11 17:00 | [6 empty] | 2023-01-11 11:00 | 2023-01-11 17:00
| 1279 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-12 15:30 | [6 empty] | 2023-01-11 17:30 | 2023-01-12
| 1280 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-4 | 1 |  | JAZMIN-O-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-13 08:30 | [6 empty] | 2023-01-12 00:30 | 2023-01-12 06:30
| 1281 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | 1 |  | JAZMIN-I-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-12 | [6 empty] | 2023-01-12 09:30 | 2023-01-12 15:30
| 1282 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 |  | JAZMIN-AY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-12 22:00 | [6 empty] | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 22:30 | [21 empty] | 2201 | 31.25 | 2232
| 1283 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-13 15:00 | [6 empty] | 2023-01-12 23:00 | 2023-01-13 09:30
| 1284 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-8 | 1 |  | JAZMIN-AK-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-13 04:30 | [6 empty] | 2023-01-13 16:30 | 2023-01-13 23:00
| 1285 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | #N/A |  | GIRASOL-C-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 03:30 | [6 empty] | 2023-01-13 23:30 | 2023-01-14 06:30
| 219 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 |  | JAZMIN-AN-10 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2022-12-30 | [6 empty] | 2023-01-13 04:30 | 2023-01-14 11:30
| 1286 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-1 | 1 |  | JAZMIN-AZ-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 13:30 | [6 empty] | 2023-01-14 07:00 | 2023-01-14 16:30
| 1287 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-13 11:00 | [6 empty] | 2023-01-14 17:00 | 2023-01-14 23:00
| 1288 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 10:30 | [6 empty] | 2023-01-14 23:30 | 2023-01-15 05:30
| 1289 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 20:30 | [6 empty] | 2023-01-15 06:00 | 2023-01-15 12:00
| 1290 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-13 18:00 | [6 empty] | 2023-01-15 12:30 | 2023-01-15 20:00
| 1291 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 |  | JAZMIN-AI-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 17:30 | [6 empty] | 2023-01-15 20:30 | 2023-01-16 02:30
| 220 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 |  | JAZMIN-AN-9 | PRE-INYECCIÓN | TUB + ROD STUCK DOBLES | TUB + ROD STUCK DOBLES |  |  |  | 2022-12-31 23:00 | [6 empty] | 2023-01-14 23:30 | 2023-01-16 07:00
| 1292 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-15 03:30 | [6 empty] | 2023-01-16 03:00 | 2023-01-16 09:00
| 1293 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-14 01:00 | [6 empty] | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-16 17:00
| 1294 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CO-2 | 1 |  | JAZMIN-CO-2 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-15 00:30 | [6 empty] | 2023-01-16 17:30 | 2023-01-16 23:30
| 1295 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-15 10:30 | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-01-17 06:00
| 1296 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-14 08:00 | [6 empty] | 2023-01-17 06:30 | 2023-01-17 13:30 | [10 empty] | PIN DESGASTADO A 1006,5 FT, CUELLO QUEDÓ EN EL POZO.
| 221 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-4 | 1 |  | JAZMIN-AS-4 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS | LIMPIEZA DE ARENA- CT- POS |  |  |  | 2023-01-02 08:00 | [6 empty] | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-17 19:30 | [10 empty] | limpieza de arena | [8 empty] | SBP | 2 | 1606 | 31.8 | 1636.57 |  | 1383 | 11.25 | 175 |  | tubo de cola
| 1297 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-15 07:30 | [6 empty] | 2023-01-17 14:00 | 2023-01-17 20:00
| 1298 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-15 17:30 | [6 empty] | 2023-01-17 21:00 | 2023-01-18 | [16 empty] | 1276
| 1299 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-14 14:30 | [6 empty] | 2023-01-18 00:30 | 2023-01-18 13:30
| 1300 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0309 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H9 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-15 11:00 | [6 empty] | 2023-01-18 14:00 | 2023-01-19 01:30 | [10 empty] | Quedó parta equipo
| 1301 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | PULLING DE VARILLA | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA |  |  |  | 2022-11-15 21:00 | [6 empty] | 2023-01-19 02:00 | 2023-01-19 11:00
| 1302 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-0002 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-15 02:00 | [6 empty] | 2023-01-19 11:30 | 2023-01-19 16:30
| 1303 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2022-11-15 21:30 | [6 empty] | 2023-01-19 17:00 | 2023-01-20 00:30
| 1304 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-16 00:30 | [6 empty] | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 07:30
| 1305 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-5 | 1 |  | JAZMIN-N-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-15 05:30 | [6 empty] | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-20 14:30
| 1306 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-16 08:00 | [6 empty] | 2023-01-20 15:00 | 2023-01-20 22:00
| 1307 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-1 | 1 |  | JAZMIN-AU-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-16 08:00 | [6 empty] | 2023-01-20 22:30 | 2023-01-20 23:30
| 222 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-01-04 10:00 | [6 empty] | 2023-01-17 21:30 | 2023-01-22 00:30 | [10 empty] | No se pudo recuperar VF (THM), Se encontró tambien sarta de tubería pegada, se realizó back off de tubería, Queda pescado de 255.59 ft (8 juntas 2-3/8” lh dp + 1 taper tap 2-378” lh). Quedan 13 varillas 7/8” en racks.
| 1307 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-1 | 1 |  | JAZMIN-AU-1 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-15 12:00 | [6 empty] | 2023-01-21 23:30 | 2023-01-22 05:00
| 223 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-06 03:00 | [6 empty] | 2023-01-22 02:30 | 2023-01-23 21:00 | [13 empty] | 7 | 1561
| 1312 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-3 | 1 |  | JAZMIN-CB-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-17 01:00 | [6 empty] | 2023-01-23 19:00 | 2023-01-24 04:00
| 1313 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-17 07:30 | [6 empty] | 2023-01-24 04:30 | 2023-01-24 10:30
| 1314 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-17 14:00 | [6 empty] | 2023-01-24 11:00 | 2023-01-24 17:30
| 1315 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-17 20:30 | [6 empty] | 2023-01-24 18:00 | 2023-01-25
| 1316 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-18 03:00 | [6 empty] | 2023-01-25 00:30 | 2023-01-25 06:30
| 224 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-01-07 16:00 | [6 empty] | 2023-01-23 23:00 | 2023-01-25 10:00
| 1317 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-18 09:30 | [6 empty] | 2023-01-25 07:30 | 2023-01-25 15:30
| 1318 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-4 | 1 |  | JAZMIN-A-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-19 | [6 empty] | 2023-01-25 16:00 | 2023-01-25 21:30
| 1319 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | PESCA | SARTA DESCONECTADA | SARTA DESCONECTADA |  |  |  | 2022-11-19 06:30 | [6 empty] | 2023-01-25 22:00 | 2023-01-26 04:30
| 1320 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-3 | 1 |  | GIRASOL-F-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-19 17:00 | [6 empty] | 2023-01-26 05:00 | 2023-01-26 10:30
| 1321 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 |  | GIRASOL-G-1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-11-19 23:30 | [6 empty] | 2023-01-26 11:00 | 2023-01-26 14:00
| 1322 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-5 | 1 |  | JAZMIN-AD-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-20 03:00 | [6 empty] | 2023-01-26 14:30 | 2023-01-26 20:00
| 1323 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 |  | JAZMIN-AS-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-20 09:30 | [6 empty] | 2023-01-26 20:30 | 2023-01-27 02:00
| 1324 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 |  | JAZMIN-BA-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-20 16:00 | [6 empty] | 2023-01-27 02:30 | 2023-01-27 08:30
| 1325 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-20 22:30 | [6 empty] | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 15:00
| 1326 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-21 05:00 | [6 empty] | 2023-01-27 15:30 | 2023-01-27 21:00
| 1327 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-21 12:00 | [6 empty] | 2023-01-27 21:30 | 2023-01-28 03:30 | [10 empty] | Caja abierta del pistón partido
| 1328 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-22 00:30 | [6 empty] | 2023-01-28 04:00 | 2023-01-28 13:00
| 226 | SI | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-01-10 18:00 | [6 empty] | 2023-01-27 03:30 | 2023-01-28 14:30
| 1329 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-22 07:30 | [6 empty] | 2023-01-28 13:30 | 2023-01-28 19:00
| 1330 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-22 14:30 | [6 empty] | 2023-01-28 19:30 | 2023-01-29 01:00
| 1331 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-2 | 1 |  | JAZMIN-AR-2 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-22 21:00 | [6 empty] | 2023-01-29 01:30 | 2023-01-29 07:00
| 1332 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1 |  | JAZMIN-U-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-23 03:30 | [6 empty] | 2023-01-29 07:30 | 2023-01-29 13:00
| 1333 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-23 10:00 | [6 empty] | 2023-01-29 13:30 | 2023-01-29 19:00
| 1334 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-23 17:00 | [6 empty] | 2023-01-29 19:30 | 2023-01-30 03:00 | [10 empty] | 4. JAZ BG01 (CBS): Inicio 29/01/2023 19:00 hr. Movilizó unidad (3.5 km) (0.5 hr). Registró presiones de pozo THP & CHP 0 Psi. R/U 100%. R/D cabezal UBM. Prueba de integridad de tubería con 500 psi. Pruebas manométricas, VV: 200 psi – VF: 100 psi. Levantó sarta de varilla WS: 6.5 klbs y OP: 0 klbs. Flushing con 8 BBL de agua. R/U mesa de trabajo + herramientas para manejo de varillas. Sacó sarta de varilla + PULL TUBE DE BOMBA INSERTA desde 1615 ft a superficie. (Nota: El cuerpo de la bomba quedó en fondo). R/D mesa de trabajo + herramientas para manejo de varilla. R/D Unidad Flush By. Fin 30/01/2023 03:00 hr. NOTA: Pozo pendiente para programar intervención con equipo. NOTA 2: NPT 1 hr esperando electricista para aplicación de SAES.
| 228 | SI | MEC1 | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-01-12 07:00 | [6 empty] | 2023-01-29 06:30 | 2023-01-30 04:00
| 1335 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-24 02:00 | [6 empty] | 2023-01-30 03:30 | 2023-01-30 10:30
| 1336 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-E004 | #N/A |  | GIRASOL-E-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-24 11:00 | [6 empty] | 2023-01-30 11:00 | 2023-01-30 16:30
| 1337 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-3 | 1 |  | JAZMIN-AR-3 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-24 17:00 | [6 empty] | 2023-01-30 17:00 | 2023-01-30 22:30
| 1338 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-24 23:00 | [6 empty] | 2023-01-30 23:00 | 2023-01-31 04:30
| 229 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-01-15 09:00 | [6 empty] | 2023-01-30 06:00 | 2023-01-31 09:00
| 1339 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 |  | JAZMIN-CP-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-25 05:00 | [6 empty] | 2023-01-31 05:00 | 2023-01-31 10:30
| 1340 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-25 11:00 | [6 empty] | 2023-01-31 11:00 | 2023-01-31 16:30
| 1341 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 |  | JAZMIN-BA-2 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-11-25 17:00 | [6 empty] | 2023-01-31 17:00 | 2023-01-31 22:30
| 1342 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-11-26 01:30 | [6 empty] | 2023-01-31 23:00 | 2023-02-01 02:00
| 1343 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | 1 |  | JAZMIN-I-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 05:00 | [6 empty] | 2023-02-01 02:30 | 2023-02-01 08:00
| 1344 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-1 | 1 |  | JAZMIN-AZ-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 11:00 | [6 empty] | 2023-02-01 08:30 | 2023-02-01 16:00
| 230 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-01-13 20:00 | [6 empty] | 2023-01-31 11:00 | 2023-02-01 22:00
| 1345 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 17:00 | [6 empty] | 2023-02-01 16:30 | 2023-02-01 22:00
| 1414 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 23:00 | [6 empty] | 2023-02-01 22:30 | 2023-02-02 04:00 | [19 empty] | 2.75
| 1346 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 |  | JAZMIN-AJ-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 23:00 | [6 empty] | 2023-02-01 22:30 | 2023-02-02 04:00
| 1347 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-11-27 05:00 | [6 empty] | 2023-02-02 04:30 | 2023-02-02 10:00
| 231 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 |  | JAZMIN-AN-9 | PRE-INYECCIÓN | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2023-01-16 22:00 | [6 empty] | 2023-02-02 | 2023-02-04 12:00 | [21 empty] | 1314 |  | 1345
| 232 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-2 | 1 |  | JAZMIN-M-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-19 | [6 empty] | 2023-02-05 19:00 | 2023-02-06 03:30
DR | 233 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-01-20 13:00 | [6 empty] | 2023-02-06 05:30 | 2023-02-07 11:30 | [10 empty] | Varilla desconectada, Peso de la sarta: 6 klb - sacó sinker bar # 10 con el pin partido. - según el well planning quedó en pozo: 2 sinker bar + 1 centalizer 2-7/8" + 1 pistón de 2-1/4" y válvula fija. |  |  | 64 | 1618 |  | 1276 |  |  | THM | 2.25 | 1550.4 |  | 1554.4 | [5 empty] | Punta (Barril + mule shoe)
| 1363 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-01 22:00 | [6 empty] | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 15:00
| 1364 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | #N/A |  | GIRASOL-C-1 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-02 04:00 | [6 empty] | 2023-02-07 15:30 | 2023-02-07 21:00
| 1365 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-02 10:00 | [6 empty] | 2023-02-07 21:30 | 2023-02-08 04:00
| 1366 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ08 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-02 16:00 | [6 empty] | 2023-02-08 04:30 | 2023-02-08 19:30
| 1367 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-02 22:00 | [6 empty] | 2023-02-08 20:30 | 2023-02-09 02:00
| 1413 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ08 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-11-26 05:00 | [6 empty] | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 02:00
| 235 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-1 | 1 |  | JAZMIN-P-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-23 15:00 | [6 empty] | 2023-02-08 21:30 | 2023-02-09 05:30 | [10 empty] | Tiene filtro SLB, solo sacaron la varilla
| 234 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-3 | 1 |  | JAZMIN-L-3 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-01-22 02:00 | [6 empty] | 2023-02-07 13:30 | 2023-02-09 07:30
| 1368 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 |  | JAZMIN-AI-3 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-03 04:00 | [6 empty] | 2023-02-10 06:30 | 2023-02-10 12:00
| 1369 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 |  | JAZMIN-AI-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-03 10:00 | [6 empty] | 2023-02-10 12:30 | 2023-02-10 18:00
| 1370 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2022-12-03 16:00 | [6 empty] | 2023-02-10 18:30 | 2023-02-10 21:00
| 1371 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-03 19:30 | [6 empty] | 2023-02-10 22:00 | 2023-02-11 05:30
| 1372 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 |  | JAZMIN-U-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-04 01:30 | [6 empty] | 2023-02-11 06:00 | 2023-02-11 11:30
| 237 | SI | MEC1 | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV01 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-01-25 10:00 | [6 empty] | 2023-02-10 15:30 | 2023-02-11 19:00
| 1373 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-3 | 1 |  | JAZMIN-AV-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-04 07:30 | [6 empty] | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-11 21:30
| 1374 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS + BOTTOM CHECK | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-04 13:30 | [6 empty] | 2023-02-11 22:00 | 2023-02-12 10:30
| 1375 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-05 03:00 | [6 empty] | 2023-02-12 11:30 | 2023-02-12 17:00
| 238 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-7 | 1 |  | JAZMIN-S-7 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-01-26 19:00 | [6 empty] | 2023-02-11 20:30 | 2023-02-12 22:00
| 1376 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-MLT01 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-ML1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-02-12 17:30 | 2023-02-12 23:00
| 1377 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-5 | 1 |  | JAZMIN-N-5 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-05 15:00 | [6 empty] | 2023-02-12 23:30 | 2023-02-13 05:00
| 1378 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-05 21:00 | [6 empty] | 2023-02-13 05:30 | 2023-02-13 11:00
| 1379 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-06 03:00 | [6 empty] | 2023-02-13 13:00 | 2023-02-13 22:00
| 239 | SI | MEC1 | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-01-27 21:00 | [6 empty] | 2023-02-12 23:30 | 2023-02-14 06:30
| 1380 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | VARILLA DESCONECTADA + CBS | VARILLA DESCONECTADA + CBS | VARILLA DESCONECTADA + CBS |  |  |  | 2022-12-06 13:30 | [6 empty] | 2023-02-13 22:30 | 2023-02-14 11:00
| 1381 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNA-HZ06 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-06 17:00 | [6 empty] | 2023-02-14 11:30 | 2023-02-14 17:30
| 1383 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-4 | 1 |  | JAZMIN-AJ-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-07 05:00 | [6 empty] | 2023-02-15 01:00 | 2023-02-15 08:00
| 1 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-02-15 18:30 | [6 empty] | 2023-02-15 18:30 | 2023-02-17 23:30 | [10 empty] | Se instaló filtro de arena
| 2 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ02 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-02-17 20:30 | [6 empty] | 2023-02-18 02:30 | 2023-02-19 22:30
| 1402 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-12 21:30 | [6 empty] | 2023-02-20 12:30 | 2023-02-20 18:00
| 1403 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-13 03:30 | [6 empty] | 2023-02-20 18:30 | 2023-02-21 00:30
| 1404 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-13 09:30 | [6 empty] | 2023-02-21 01:00 | 2023-02-21 09:30
| 3 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO DE BARRIL + PRE | CAMBIO DE BARRIL + PRE |  |  |  | 2023-02-19 20:30 | [6 empty] | 2023-02-20 01:00 | 2023-02-21 12:00
| 1405 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 |  | JAZMIN-BI-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-13 18:00 | [6 empty] | 2023-02-21 10:00 | 2023-02-21 18:30
| 1406 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-02-21 19:00 | 2023-02-22 00:30
| 1407 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 |  | JAZMIN-AJ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-14 02:30 | [6 empty] | 2023-02-22 01:00 | 2023-02-22 07:00
| 1408 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-14 15:00 | [6 empty] | 2023-02-22 07:30 | 2023-02-22 13:30
| 1409 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-14 21:00 | [6 empty] | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 19:30
| 1410 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-15 03:00 | [6 empty] | 2023-02-22 20:00 | 2023-02-23 01:30
| 1412 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-3 | 1 |  | GIRASOL-F-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-15 15:00 | [6 empty] | 2023-02-23 02:00 | 2023-02-23 07:30
| 1416 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-16 17:00 | [6 empty] | 2023-02-24 10:00 | 2023-02-24 15:30
| 1417 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-16 23:00 | [6 empty] | 2023-02-24 16:00 | 2023-02-24 21:30
| 4 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 |  | JAZMIN-CH-1 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA |  |  |  | 2023-02-21 20:30 | [6 empty] | 2023-02-21 15:00 | 2023-02-24 22:30
| 1418 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-17 05:00 | [6 empty] | 2023-02-24 22:00 | 2023-02-25 04:30
| 1419 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-4 | 1 |  | JAZMIN-A-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-17 11:00 | [6 empty] | 2023-02-25 05:00 | 2023-02-25 16:00
| 1420 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 |  | JAZMIN-CP-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-17 17:00 | [6 empty] | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-25 23:30
| 1421 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-I001 | #N/A |  | GIRASOL-I-1 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-18 01:00 | [6 empty] | 2023-02-26 | 2023-02-26 08:00 | [10 empty] | Se instala Sure FLOW | [8 empty] | 2
| 1422 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-18 09:00 | [6 empty] | 2023-02-26 08:30 | 2023-02-26 14:00
| 1423 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 |  | JAZMIN-S-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-18 17:00 | [6 empty] | 2023-02-26 14:30 | 2023-02-26 22:00
| 1424 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-19 01:00 | [6 empty] | 2023-02-26 22:30 | 2023-02-27 05:30
| 1425 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-02-27 06:00 | 2023-02-27 15:30 | [10 empty] | SARTA DESCONECTADA, 900 klbs, desconectada arriba
| 5 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-02-16 18:30 | [6 empty] | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-27 20:30
| 1426 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-19 17:00 | [6 empty] | 2023-02-27 16:30 | 2023-02-28 00:30 | [19 empty] | SURE FLOW
| 1427 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-20 01:00 | [6 empty] | 2023-02-28 01:00 | 2023-02-28 06:30 | [10 empty] | Quedo para equipo, restricción para sacar sarta de varillas |  |  |  | 2043 |  |  |  |  | SBP | [9 empty] | 1 tubo de cola
| 1428 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-20 09:00 | [6 empty] | 2023-02-28 07:00 | 2023-02-28 16:00 | [10 empty] | No salió VF THM, quedó para equipo | [8 empty] | THM 2 1/4"
| 1429 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0305 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-20 17:00 | [6 empty] | 2023-02-28 16:30 | 2023-03-01 03:30
| 1430 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-21 01:00 | [6 empty] | 2023-03-01 04:00 | 2023-03-01 09:30
| 6 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G004 | #N/A |  | GIRASOL-G-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-02-18 18:30 | [6 empty] | 2023-02-27 23:00 | 2023-03-01 10:00 | [10 empty] | Fuga x tubería |  |  |  | 1709 |  |  |  |  | sbp |  | 1604 |  | 1635
| 1431 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-12-20 16:00 | [6 empty] | 2023-03-01 18:00 | 2023-03-01 21:00
| 1432 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-MON-7 | 1 |  | GIRASOL-MON-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-20 19:30 | [6 empty] | 2023-03-01 21:30 | 2023-03-02 04:30
| 1433 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-21 03:30 | [6 empty] | 2023-03-02 05:00 | 2023-03-02 10:30
| 1434 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-23 | [6 empty] | 2023-03-02 11:00 | 2023-03-02 16:30
| 1435 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-23 11:00 | [6 empty] | 2023-03-02 17:00 | 2023-03-02 23:00
| 1436 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 |  | JAZMIN-AN-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-12-23 21:00 | [6 empty] | 2023-03-02 23:30 | 2023-03-03 02:00
| 7 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-0002 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-2 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-02-20 18:30 | [6 empty] | 2023-03-01 13:30 | 2023-03-03 05:30
| 1437 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-I001 | #N/A |  | GIRASOL-I-1 | FLUSHING | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2022-12-24 00:30 | [6 empty] | 2023-03-03 02:30 | 2023-03-03 08:00
| 1438 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-3 | 1 |  | GIRASOL-F-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-12-24 07:00 | [6 empty] | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 11:30
| 1439 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-G002 | #N/A |  | GIRASOL-G-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2022-12-24 10:30 | [6 empty] | 2023-03-03 12:30 | 2023-03-03 15:00
| 1440 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H9 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-24 14:00 | [6 empty] | 2023-03-03 16:00 | 2023-03-03 23:30
| 1441 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-24 22:00 | [6 empty] | 2023-03-04 | 2023-03-04 18:00
| 8 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 |  | JAZMIN-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-04 23:30 | [10 empty] | TBG DE 2-7/8" BTT # 8 Y # 27 EN MAL ESTADO. TAPÓN DEL ANCLA (SALE CON ARENA) Y SE LIMPIÓ. Se corrió ancla de gas | [8 empty] | sbp |  | 1931.88 |  | 1996 | [5 empty] | Ancla de gas
| 1442 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 |  | JAZMIN-CK-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-25 10:30 | [6 empty] | 2023-03-04 19:00 | 2023-03-05 04:30
| 1443 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-25 18:30 | [6 empty] | 2023-03-05 05:00 | 2023-03-05 11:00
| 1444 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 |  | JAZMIN-I-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-26 01:00 | [6 empty] | 2023-03-05 13:30 | 2023-03-05 21:00 | [19 empty] | sbp | 2
| 1445 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 |  | JAZMIN-AE-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-26 09:00 | [6 empty] | 2023-03-05 21:30 | 2023-03-06 08:00
| 1446 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 |  | JAZMIN-U-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-26 17:00 | [6 empty] | 2023-03-06 08:30 | 2023-03-06 14:30
| 9 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 2023-03-05 02:00 | 2023-03-06 23:00
| 1447 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-26 23:30 | [6 empty] | 2023-03-06 15:00 | 2023-03-06 23:30
| 1448 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-27 10:00 | [6 empty] | 2023-03-07 | 2023-03-07 06:30
| 1451 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-27 22:30 | [6 empty] | 2023-03-07 07:00 | 2023-03-07 13:00
| 1449 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-28 04:30 | [6 empty] | 2023-03-07 13:30 | 2023-03-07 19:00
| 1450 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 |  | JAZMIN-AI-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-28 10:30 | [6 empty] | 2023-03-07 19:30 | 2023-03-08 01:00
| 1452 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-28 16:30 | [6 empty] | 2023-03-08 01:30 | 2023-03-08 08:00
| 10 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 |  | JAZMIN-BA-2 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) | [10 empty] | 2023-03-06 22:00 | 2023-03-08 15:00
| 1452 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-29 03:00 | [6 empty] | 2023-03-08 11:30 | 2023-03-08 20:00
| 1455 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-3 | 1 |  | JAZMIN-AB-3 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2022-12-29 13:30 | [6 empty] | 2023-03-08 20:30 | 2023-03-09 05:30
| 1453 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH05-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-30 | [6 empty] | 2023-03-09 06:00 | 2023-03-09 13:00
| 1455 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-3 | 1 |  | JAZMIN-AN-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-30 12:00 | [6 empty] | 2023-03-09 20:00 | 2023-03-10 06:30
| 11 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | [10 empty] | 2023-03-08 16:30 | 2023-03-10 15:00
| 1456 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-3 | 1 |  | JAZMIN-AV-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2022-12-30 20:00 | [6 empty] | 2023-03-10 07:00 | 2023-03-10 15:00
| 1457 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-31 10:30 | [6 empty] | 2023-03-10 15:30 | 2023-03-10 23:30
| 1458 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 |  | JAZMIN-AC-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-31 02:30 | [6 empty] | 2023-03-11 | 2023-03-11 07:30
| 1459 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2022-12-31 18:30 | [6 empty] | 2023-03-11 08:00 | 2023-03-11 20:30
| 1460 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-01 02:30 | [6 empty] | 2023-03-11 21:00 | 2023-03-12
| 12 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIR-I001 | #N/A |  | GIRASOL-I-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 0.125 | [6 empty] | 2023-03-10 17:00 | 2023-03-12 07:00 | [10 empty] | Se instala Sure FLOW | [8 empty] | 2
| 1461 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-01 10:30 | [6 empty] | 2023-03-12 00:30 | 2023-03-12 08:00
| 1464 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-02 02:30 | [6 empty] | 2023-03-12 10:00 | 2023-03-12 18:00
| 1465 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-MLT01 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-ML1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-02 10:30 | [6 empty] | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-13 00:30
| 1466 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-02 17:00 | [6 empty] | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 09:30
| 1467 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-02 23:30 | [6 empty] | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 15:30
| 1468 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-3 | 1 |  | JAZMIN-AK-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-03 06:30 | [6 empty] | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 22:30
| 13 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-01 03:00 | [6 empty] | 2023-03-12 04:30 | 2023-03-14 01:00
| 1469 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0505 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-04 03:00 | [6 empty] | 2023-03-13 23:00 | 2023-03-14 05:00
| 1470 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-01-03 15:30 | [6 empty] | 2023-03-14 11:30 | 2023-03-14 16:00
| 1471 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-03 22:00 | [6 empty] | 2023-03-14 16:30 | 2023-03-14 23:00
| 1472 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-04 05:00 | [6 empty] | 2023-03-14 23:30 | 2023-03-15 06:30
| 1473 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-04 12:00 | [6 empty] | 2023-03-15 07:00 | 2023-03-15 15:00
| 14 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-3 | 1 |  | JAZMIN-AN-3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | [10 empty] | 2023-03-14 03:00 | 2023-03-15 17:00
| 1474 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-04 20:00 | 2023-01-05 02:00 | [5 empty] | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 21:30
| 1475 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-05 02:30 | 2023-01-05 08:30 | [5 empty] | 2023-03-15 22:00 | 2023-03-16 04:00
| 1476 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 18:00 | [5 empty] | 2023-03-16 04:30 | 2023-03-16 13:30
| 15 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-02-22 02:30 | 2023-02-23 23:30 | [5 empty] | 2023-03-15 14:30 | 2023-03-17 07:00
| 1478 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 |  | JAZMIN-AJ-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-01-06 04:30 | 2023-01-06 07:30 | [5 empty] | 2023-03-17 04:30 | 2023-03-17 07:30
| 1479 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 |  | JAZMIN-AC-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-06 11:00 | [5 empty] | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 11:00
| 16 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-02-22 18:30 | 2023-02-24 15:30 | [5 empty] | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-19 19:00 | [10 empty] | VARILLA # 59 Y # 60 TORCIDAS, VARILLA # 50 CON COUPLING MALO, VARILLA 23 CON CENTRALIZER SIN RUEDAS, SINKER BAR # 1 Y POLISHED ROD TORCIDAS; ANILLOS DE LA BOMBA RAYADOS. BOMBEÓ 10 BBL DE AGUA EN 2 OCASIONES PARA LIMPIAR SARTA DE TUBERÍA. JUNTA # 27 TORCIDA, LIMPIÓ, REMOVIÓ ARENA Y REALIZÓ FLUSHING AL FILTRO. Sigue con filtro SLB
| 17 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0505 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H5 | POST-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-02-18 18:30 | 2023-02-20 06:30 | [5 empty] | 2023-03-19 21:00 | 2023-03-21 10:00
| 1493 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-01-10 08:30 | 2023-01-10 12:00 | [5 empty] | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 13:00
| 1494 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-01-10 15:00 | 2023-01-10 18:00 | [5 empty] | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:30
| 1495 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-10 18:30 | 2023-01-11 00:30 | [5 empty] | 2023-03-21 16:00 | 2023-03-21 22:30
| 1495 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-01-11 01:00 | 2023-01-11 08:30 | [5 empty] | 2023-03-21 23:00 | 2023-03-22 07:00
| 1496 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 15:30 | [5 empty] | 2023-03-22 07:30 | 2023-03-22 14:00
| 1497 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-1 | 1 |  | JAZMIN-P-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-11 22:00 | [5 empty] | 2023-03-22 14:30 | 2023-03-22 20:30
| 1498 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2023-01-11 22:30 | 2023-01-12 03:00 | [5 empty] | 2023-03-22 21:00 | 2023-03-22 23:30
| 18 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 |  | JAZMIN-AJ-1 | TUBERIA ROTA | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-02-20 09:30 | 2023-02-22 06:30 | [5 empty] | 2023-03-21 10:00 | 2023-03-23
| 1499 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-4 | 1 |  | JAZMIN-AJ-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 07:00
| 1500 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-23 07:30 | 2023-03-23 13:30
| 1501 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:30 | [5 empty] | 2023-03-23 14:00 | 2023-03-23 22:00
| 19 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | REDISEÑO | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-02-22 09:30 | 2023-02-24 06:30 | [5 empty] | 2023-03-22 21:30 | 2023-03-24 16:00 | [10 empty] | Sacó 7 centralizer's sin ruedas y 3 coupling con desgaste. | [8 empty] | SBP | 2 | 1674.2 | 30.76 | 3423.51 | [5 empty] | 56 Jts de cola, se profundizó cola
| 1503 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 |  | JAZMIN-AN-9 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 09:00 | [5 empty] | 2023-03-24 18:00 | 2023-03-25 05:30
| 1504 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | [5 empty] | 2023-03-25 06:00 | 2023-03-25 18:00
| 1505 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 10:00 | [5 empty] | 2023-03-25 13:00 | 2023-03-25 23:00
| 1506 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:30 | [5 empty] | 2023-03-25 23:30 | 2023-03-26 06:30
| 1507 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | [5 empty] | 2023-03-26 07:00 | 2023-03-26 13:00
| 1508 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-26 13:30 | 2023-03-26 20:00
| 1509 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-7 | 1 |  | JAZMIN-S-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-26 20:30 | 2023-03-27 04:30
| 1510 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 |  | JAZMIN-S-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | [5 empty] | 2023-03-27 05:00 | 2023-03-27 10:30
| 1511 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | [5 empty] | 2023-03-27 11:30 | 2023-03-27 17:00
| 1512 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-03-27 17:30 | 2023-03-28 03:30
| 1513 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-23 06:00 | 2023-03-23 12:00 | [5 empty] | 2023-03-28 04:00 | 2023-03-28 10:00
| 1515 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-28 10:00 | 2023-03-28 15:30
| 21 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HOR-03 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H3 | REDISEÑO | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | [5 empty] | 2023-03-26 19:30 | 2023-03-28 16:30
| 1516 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 06:00 | [5 empty] | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 22:00
| 1517 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-24 06:00 | 2023-03-24 13:00 | [5 empty] | 2023-03-28 22:30 | 2023-03-29 05:30
| 1518 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-24 06:00 | 2023-03-24 13:00 | [5 empty] | 2023-03-29 06:30 | 2023-03-29 13:30
| 1519 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | [5 empty] | 2023-03-29 14:30 | 2023-03-30 01:30
| 1520 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-3 | 1 |  | JAZMIN-AB-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-30 02:00 | 2023-03-30 08:00
| 22 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 21:00 | [5 empty] | 2023-03-28 17:00 | 2023-03-30 09:00
| 1521 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | [5 empty] | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 19:00 | [10 empty] | SACÓ 13 CENTRALIZER'S EN MAL ESTADO.
| 1522 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | [5 empty] | 2023-03-30 19:30 | 2023-03-31 05:00
| 1523 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-2 | 1 |  | JAZMIN-M-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-03-31 06:00 | 2023-03-31 11:30 | [25 empty] | 1016 | 22.5 | 250
| 1524 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | [5 empty] | 2023-03-31 12:00 | 2023-03-31 23:30
| 1525 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-01 08:00
| 1526 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:00 | [5 empty] | 2023-04-01 08:30 | 2023-04-01 15:30
| 1527 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 12:00 | [5 empty] | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 21:30
| 1528 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-3 | 1 |  | JAZMIN-AK-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 06:00 | [5 empty] | 2023-04-01 22:30 | 2023-04-02 04:30
| 1529 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-04-02 05:00 | 2023-04-02 11:00
| 24 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 |  | JAZMIN-AC-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-02 19:00
| 1530 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 |  | JAZMIN-P-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 07:00 | [5 empty] | 2023-04-02 11:30 | 2023-04-02 21:30
| 1531 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-26 | 2023-03-26 07:00 | [5 empty] | 2023-04-02 22:00 | 2023-04-03 05:00
| 1532 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 08:30 | [5 empty] | 2023-04-03 05:30 | 2023-04-03 16:30
| 1533 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 03:00 | [5 empty] | 2023-04-03 17:00 | 2023-04-03 19:30
| 25 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | [5 empty] | 2023-04-02 15:00 | 2023-04-04 00:30
| 1534 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 08:30 | [5 empty] | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 07:00
| 1535 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H16 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H16 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 09:30 | [5 empty] | 2023-04-04 07:30 | 2023-04-04 14:00
| 1536 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-E005 | #N/A |  | GIRASOL-E-5 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 11:00 | [5 empty] | 2023-04-04 19:30 | 2023-04-05 07:30
| 1537 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 07:00 | [5 empty] | 2023-04-05 08:30 | 2023-04-05 15:30
| 1538 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 |  | JAZMIN-CK-3 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 11:30 | [5 empty] | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-06 02:00 | [13 empty] | 61.74 | 1687
| 1539 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 |  | JAZMIN-BJ-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-03-26 | 2023-04-06 13:00 | [5 empty] | 2023-04-06 02:30 | 2023-04-06 13:00
| 1540 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-06 16:30 | [5 empty] | 2023-04-06 14:00 | 2023-04-06 16:30
| 1541 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-06 19:30 | [5 empty] | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-06 19:30
| 1542 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-06 22:30 | [5 empty] | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-06 22:30
| 1543 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-07 07:30 | [5 empty] | 2023-04-06 23:30 | 2023-04-07 07:30 | [10 empty] | Tubería no presiona, pozo presenta succión. Instaló volanta, realizó maniobra de pesca, ok. Tensionó sarta con 6,0 klb; peso: 5,0 klb, over pull: 1,0 klb. Bombeó 6,0 bbl de agua, ancló válvula, bombeó 10 bbl de agua sin éxito, pozo no presiona y presenta succión. Autorizan sacar sarta de varilla y dejar pozo para intervenir por equipo.
| 27 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 19:00 | [5 empty] | 2023-04-05 21:30 | 2023-04-07 09:00 | [10 empty] | WS con Rig por caja del pistón partido
| 1544 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 10:30 | [5 empty] | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 10:30
| 1545 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 17:30 | [5 empty] | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 17:30
| 1546 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-08 | [5 empty] | 2023-04-07 18:00 | 2023-04-08
| 1547 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 |  | JAZMIN-AJ-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-08 07:00 | [5 empty] | 2023-04-08 00:30 | 2023-04-08 07:00
| 1548 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 |  | JAZMIN-Z-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-08 14:30 | [5 empty] | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-08 14:30
| 28 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | PRE INYECCION | PROFUNDISAR SARTA DE INYECCION + CAMBIO NIPLEISLLA + PRE | PROFUNDISAR SARTA DE INYECCION + CAMBIO NIPLEISLLA + PRE |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-08 23:00 | [5 empty] | 2023-04-07 11:30 | 2023-04-08 23:00
| 1549 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-09 01:00 | [5 empty] | 2023-04-08 15:00 | 2023-04-09 01:00
| 1550 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 |  | JAZMIN-AA-3 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-09 12:00 | [5 empty] | 2023-04-09 01:30 | 2023-04-09 12:00
| 1551 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-09 19:00 | [5 empty] | 2023-04-09 12:30 | 2023-04-09 19:00
| 1552 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-09 22:00 | [5 empty] | 2023-04-09 19:30 | 2023-04-09 22:00
| 1553 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 01:00 | [5 empty] | 2023-04-09 22:30 | 2023-04-10 01:00
| 1554 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 04:00 | [5 empty] | 2023-04-10 01:30 | 2023-04-10 04:00
| 1555 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 07:00 | [5 empty] | 2023-04-10 04:30 | 2023-04-10 07:00
| 1556 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-10 15:30 | [5 empty] | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 15:30
| 1557 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-04-08 08:00 | 2023-04-10 20:00 | [5 empty] | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00
| 1411 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PH0505 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 02:00 | [5 empty] | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 02:30
| 1558 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | 1 |  | JAZMIN-E-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-11 03:30 | [5 empty] | 2023-04-10 20:30 | 2023-04-11 03:30
| 1559 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 |  | JAZMIN-AO-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-11 10:30 | [5 empty] | 2023-04-11 04:00 | 2023-04-11 10:30
| 31 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | URN-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-02 | 2023-04-14 05:00 | [5 empty] | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-14 05:00
| 33 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | URNCP-HZ01 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PESCA | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-17 10:30 | [5 empty] | 2023-04-15 15:30 | 2023-04-17 10:30
| 1576 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-17 18:30 | [5 empty] | 2023-04-17 10:30 | 2023-04-17 18:30
| 1577 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-18 03:30 | [5 empty] | 2023-04-17 19:00 | 2023-04-18 03:30
| 1578 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-18 11:30 | [5 empty] | 2023-04-18 04:00 | 2023-04-18 11:30
| 1579 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-07 09:00 | 2023-04-18 17:30 | [5 empty] | 2023-04-18 12:00 | 2023-04-18 17:30
| 1580 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-19 01:00 | [5 empty] | 2023-04-18 18:00 | 2023-04-19 01:00
| 1581 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ05 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-19 09:00 | [5 empty] | 2023-04-19 01:30 | 2023-04-19 09:00
| 34 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-19 13:30 | [5 empty] | 2023-04-17 18:30 | 2023-04-19 13:30 | [10 empty] | TBG # 60 DE 2-7/8" BTT ROTO A 5 FT; REVISÓ FILTRO Y LAVÓ, NO EVIDENCIÓ ARENA. INGENIERÍA AUTORIZÓ SUSPENDER 1 TBG PARA ASEGURAR BOLSILLO DE 87 FT
| 1582 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-20 04:30 | [5 empty] | 2023-04-19 21:30 | 2023-04-20 04:30
| 1583 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 |  | JAZMIN-AN-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-15 09:00 | 2023-04-20 12:00 | [5 empty] | 2023-04-20 05:00 | 2023-04-20 12:00
| 1584 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 |  | JAZMIN-AN-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-20 23:00 | [5 empty] | 2023-04-20 12:30 | 2023-04-20 23:00
| 35 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | PRE INYECCION | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-21 09:00 | [5 empty] | 2023-04-19 14:00 | 2023-04-21 09:00
| 1585 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 |  | JAZMIN-AT-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-21 12:30 | [5 empty] | 2023-04-20 23:30 | 2023-04-21 12:30
| 1586 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 |  | JAZMIN-BI-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-22 | [5 empty] | 2023-04-21 13:30 | 2023-04-22
| 1587 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-22 11:00 | [5 empty] | 2023-04-22 00:30 | 2023-04-22 11:00
| 1588 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-22 19:00 | [5 empty] | 2023-04-22 11:30 | 2023-04-22 19:00
| 1589 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-HOR-03 | #N/A |  | GIRASOL-PH1-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-16 09:00 | 2023-04-23 01:30 | [5 empty] | 2023-04-22 19:30 | 2023-04-23 01:30
| 1590 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-MON-7 | 1 |  | GIRASOL-MON-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-23 08:30 | [5 empty] | 2023-04-23 02:30 | 2023-04-23 08:30
| 36 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-11 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-23 16:00 | [5 empty] | 2023-04-21 21:00 | 2023-04-23 16:00 | [10 empty] | Se cambió de bomba SBP 2,0 a THM 2 1/4"
| 1591 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 |  | JAZMIN-P-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-23 17:30 | [5 empty] | 2023-04-23 10:30 | 2023-04-23 17:30
| 394 | SI | JS-4 | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-24 | [5 empty] | 2023-04-21 18:00 | 2023-04-23 20:00
| 1592 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-23 23:30 | [5 empty] | 2023-04-23 18:00 | 2023-04-23 23:30
| 1593 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-24 13:30 | [6 empty] | 2023-04-24 13:30
| 1594 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-24 21:00 | [5 empty] | 2023-04-24 14:00 | 2023-04-24 21:00
| 1595 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 |  | JAZMIN-BJ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-25 03:30 | [5 empty] | 2023-04-24 21:30 | 2023-04-25 03:30
| 37 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-25 06:30 | [5 empty] | 2023-04-23 14:30 | 2023-04-25 06:30
| 1596 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 07:30 | [5 empty] | 2023-04-25 04:00 | 2023-04-25 07:30
| 1597 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 11:30 | [5 empty] | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 11:30
| 1598 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 |  | JAZMIN-B-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-25 15:30 | [5 empty] | 2023-04-25 12:00 | 2023-04-25 15:30
| 1599 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-25 23:00 | [5 empty] | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 23:00
| 1600 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-26 04:30 | [5 empty] | 2023-04-25 21:30 | 2023-04-26 04:30
| 1601 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-26 15:30 | [5 empty] | 2023-04-26 05:00 | 2023-04-26 15:30
| 1602 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-25 16:30 | 2023-04-26 23:30 | [5 empty] | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 23:30
| 38 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-27 03:30 | [5 empty] | 2023-04-25 08:30 | 2023-04-27 03:30
| 1603 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNB-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-27 08:00 | [5 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 08:00
| 1604 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-2 | 1 |  | JAZMIN-S-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-27 20:30 | [5 empty] | 2023-04-27 08:30 | 2023-04-27 20:30
| 1605 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 |  | JAZMIN-B-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-28 01:00 | [5 empty] | 2023-04-27 15:00 | 2023-04-28 01:00
| 1606 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-28 09:30 | [5 empty] | 2023-04-28 01:30 | 2023-04-28 09:30
| 1607 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-28 13:00 | [5 empty] | 2023-04-28 10:00 | 2023-04-28 13:00
| 1608 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 |  | JAZMIN-L-4 | PRE-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-28 16:00 | [5 empty] | 2023-04-28 13:30 | 2023-04-28 16:00
| 1609 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H16 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H16 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-28 22:00 | [5 empty] | 2023-04-28 16:30 | 2023-04-28 22:00
| 1610 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-29 05:00 | [5 empty] | 2023-04-28 22:30 | 2023-04-29 05:00
| 1611 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-29 13:00 | [5 empty] | 2023-04-29 05:30 | 2023-04-29 13:00
| 1612 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-30 00:30 | [5 empty] | 2023-04-29 13:30 | 2023-04-30 00:30
| 1613 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 |  | JAZMIN-CK-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-30 09:00 | [5 empty] | 2023-04-30 01:00 | 2023-04-30 09:00
| 39 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZ-S Pozo Captador | 1 |  | JAZ-S Pozo Captador | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-05-01 01:30 | [5 empty] | 2023-04-27 13:30 | 2023-05-01 01:30
| 1615 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-28 09:00 | 2023-05-01 05:30 | [5 empty] | 2023-04-30 22:30 | 2023-05-01 05:30
| 1617 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | 1 |  | JAZMIN-E-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-28 09:00 | 2023-05-01 17:00 | [5 empty] | 2023-05-01 09:30 | 2023-05-01 17:00
| 1618 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-02 03:30 | [5 empty] | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-02 03:30
| 1619 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-02 19:30 | [5 empty] | 2023-05-02 04:00 | 2023-05-02 19:30
| 40 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-HZ3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-23 09:00 | 2023-05-02 20:30 | [5 empty] | 2023-05-01 03:30 | 2023-05-02 20:30
| 1620 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-04-22 09:00 | 2023-05-03 02:30 | [5 empty] | 2023-05-02 20:00 | 2023-05-03 02:30
| 1621 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-23 09:00 | 2023-05-03 10:00 | [5 empty] | 2023-05-03 03:00 | 2023-05-03 10:00
| 1622 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-03 23:00 | [5 empty] | 2023-05-03 10:30 | 2023-05-03 23:00
| 1623 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 |  | JAZMIN-CQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-04-21 09:00 | 2023-05-04 03:30 | [5 empty] | 2023-05-04 | 2023-05-04 03:30
| 41 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-26 09:00 | 2023-05-04 12:00 | [5 empty] | 2023-05-03 03:00 | 2023-05-04 12:00
| 1625 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-05 02:00 | [5 empty] | 2023-05-04 18:30 | 2023-05-05 02:00
| 1626 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-05 02:30 | 2023-05-05 08:30
| 1627 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 15:00
| 1628 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | 1 |  | GIRASOL-B-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-05 15:30 | 2023-05-06
| 1629 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-5 | 1 |  | GIRASOL-E-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-06 00:30 | 2023-05-06 06:30
| 42 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | PRE-INYECCIÓN | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-05-06 08:30 | [5 empty] | 2023-05-04 14:00 | 2023-05-06 08:30
| 1630 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 |  | JAZMIN-AA-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-07 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-06 07:00 | 2023-05-06 13:30
| 1631 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-3 | 1 |  | GIRASOL-G-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-06 14:00 | 2023-05-07 01:00
| 1632 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-3 | 1 |  | JAZMIN-B-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-07 01:30 | 2023-05-07 09:00
| 1633 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-07 09:30 | 2023-05-08 03:30
| 1634 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-09 09:00 | 2023-05-09 | [5 empty] | 2023-05-08 04:00 | 2023-05-08 10:00
| 1635 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-08 12:00 | 2023-05-08 19:00
| 1636 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-08 19:30 | 2023-05-09 02:00
| 1637 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-09 02:30 | 2023-05-09 09:30
| 1638 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | 1 |  | JAZMIN-P-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-09 10:00 | 2023-05-09 20:30
| 44 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-05-10 02:00 | [5 empty] | 2023-05-08 07:00 | 2023-05-10 02:00
| 1639 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 |  | JAZMIN-AO-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-09 21:00 | 2023-05-10 04:00
| 1640 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 |  | JAZMIN-AN-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-06 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-10 04:30 | 2023-05-10 11:00
| 1641 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-10 11:30 | 2023-05-10 17:00
| 1642 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 |  | JAZMIN-P-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-05-09 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-10 17:30 | 2023-05-10 20:30
| 1643 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-10 21:30 | 2023-05-11 04:30
| 1644 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-11 05:00 | 2023-05-11 16:00 | [10 empty] | THM 2.25
| 45 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | 1 |  | GIRASOL-B-3 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-10 12:00 | 2023-05-11 23:00
| 1645 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 |  | JAZMIN-AK-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-11 16:30 | 2023-05-12 04:00
| 1646 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 |  | JAZMIN-I-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-13 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-12 04:30 | 2023-05-12 12:00
| 1647 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2023-05-14 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-12 12:30 | 2023-05-13 01:00 | [10 empty] | Salió varilla desconectada
| 1648 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-05-13 03:00 | 2023-05-13 09:00
| 1657 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 2023-05-17 18:30 | 2023-05-18
| 1658 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 2023-05-18 00:30 | 2023-05-18 07:30
| 1659 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 15:00
| 1660 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 |  | JAZMIN-BI-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-18 15:30 | 2023-05-20 09:30
| 1661 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-20 10:00 | 2023-05-20 17:00
| 1662 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-20 17:30 | 2023-05-21
| 1663 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-21 00:30 | 2023-05-21 08:00
| 49 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-21 08:30 | [5 empty] | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-21 08:30 | [10 empty] | Install desarenador ciclonico
| 1664 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | 1 |  | JAZMIN-CQ-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 21:00
| 1665 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [7 empty] | 2023-05-22 05:30
| 1666 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-22 06:00 | 2023-05-22 17:00
| 1667 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-15 09:00 | [6 empty] | 2023-05-22 17:30 | 2023-05-23 01:30
| 50 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 |  | GIRASOL-A-3 | TUBERIA ROTA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-23 05:30 | [5 empty] | 2023-05-21 10:30 | 2023-05-23 05:30
| 1668 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-23 02:00 | 2023-05-23 09:00
| 1669 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-23 11:30 | 2023-05-23 22:00
| 1670 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-19 09:00 | [6 empty] | 2023-05-23 22:30 | 2023-05-24 04:30
| 1671 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-05-24 05:00 | 2023-05-24 16:00
| 1672 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-05-24 19:00 | 2023-05-25 01:30
| 1673 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-20 09:00 | [6 empty] | 2023-05-25 02:00 | 2023-05-25 09:00
| 1674 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-22 09:00 | [6 empty] | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 17:00
| 1675 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | 1 |  | JAZMIN-AZ-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-25 17:30 | 2023-05-25 22:00
| 1676 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-4 | 1 |  | JAZMIN-N-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-05-25 22:30 | 2023-05-26 08:30
| 52 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | TUBERIA ROTA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-26 10:00 | [5 empty] | 2023-05-24 19:30 | 2023-05-26 10:00 | [10 empty] | Sacó 3 varillas torcidas y 3 centralizadores en mal estado. Sale pull tube pegado y arenado. Midió elementos de la sarta de varilla y realizó tally. Sacó 2 tbg de 3-1/2" EUE con pin y caja quemados.
| 1677 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 |  | JAZMIN-AT-5 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-27
| 1678 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-20 09:00 | [6 empty] | 2023-05-27 01:00 | 2023-05-27 07:30
| 1679 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-26 09:00 | [6 empty] | 2023-05-27 08:00 | 2023-05-27 18:00
| 53 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-7 | 1 |  | JAZMIN-S-7 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-28 | [5 empty] | 2023-05-26 12:00 | 2023-05-28
| 1680 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-05-27 18:30 | 2023-05-28 03:30
| 1681 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 |  | JAZMIN-B-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | [6 empty] | 2023-05-28 04:00 | 2023-05-28 10:00
| 1683 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-05-28 12:00 | 2023-05-28 19:00
| 1684 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | 1 |  | JAZMIN-CQ-3 | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-05-28 19:30 | 2023-05-28 22:00
| 1685 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-19 09:00 | [6 empty] | 2023-05-28 22:30 | 2023-05-29 04:00
| 1686 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-05-29 04:30 | 2023-05-29 15:30
| 54 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-05-29 17:00 | [5 empty] | 2023-05-28 02:00 | 2023-05-29 17:00
| 1688 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 18:00
| 1689 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-30 09:00 | [6 empty] | 2023-05-30 18:30 | 2023-05-31 03:00
| 1690 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-3 | 1 |  | JAZMIN-B-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-19 09:00 | [6 empty] | 2023-05-31 03:30 | 2023-05-31 10:00
| 1691 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-05-31 10:30 | 2023-05-31 19:30
| 1692 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 |  | JAZMIN-A-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-05-31 20:00 | 2023-06-01 11:30
| 1693 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES | CAMBIO DE COMPONENTES |  |  |  | 2023-05-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-01 13:30 | 2023-06-02 04:00 | [10 empty] | Se sacó pistón rayado y v.f. golpeada, informó a ingeniería, autorizan bajar pistón y v.f. nueva., Se cambió 10 coupling's y 25 centralizer's por componentes nuevos (coupling's slim hole).
| 1694 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-05-31 09:00 | [6 empty] | 2023-06-02 04:30 | 2023-06-02 07:00
| 1695 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | 1 |  | JAZMIN-AT-4 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-06-02 22:00 | 2023-06-03 12:00
| 1696 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 |  | JAZMIN-CO-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-03 12:30 | 2023-06-04 02:30 | [13 empty] | 35 | 1776 | [8 empty] | 1741
| 181 |  | MANSEL | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 |  | JAZMIN-BG-1 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-04-22 09:00 | 2023-06-22 | [5 empty] | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-04 16:00
| 56 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-05 | [5 empty] | 2023-06-03 05:00 | 2023-06-05 | [10 empty] | CBC - Pre-inyección, OBSERVACIÓN: Sale junta con fisura en el cuerpo INGRESAN 10 TBG DE 2-7/8" NUEVOS, BAJÓ CON DIFICULTAD LOS ÚLTIMOS 5 TBG AL PASAR POR EL SELLO METÁLICO (Desde 1582 a 1735 ft) |  |  | 88 | 1823 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1734.5 |  | 1734.5
| 1697 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | PESCA | PESCA | PESCA |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-06-04 03:00 | 2023-06-05 04:00
| 1698 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-06-05 04:30 | 2023-06-05 11:30
| 1699 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-22 09:00 | [6 empty] | 2023-06-05 16:00 | 2023-06-06 02:30
| 1700 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-06-01 09:00 | [6 empty] | 2023-06-06 03:00 | 2023-06-06 08:30
| 1701 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-05-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-07 05:00
| 1702 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-31 09:00 | [6 empty] | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-07 15:00
| 1703 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-2 | 1 |  | JAZMIN-S-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-06-07 18:00 | 2023-06-08 01:00
| 1704 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-20 09:00 | [6 empty] | 2023-06-08 04:00 | 2023-06-08 10:00
| 1705 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-23 09:00 | [6 empty] | 2023-06-08 15:00 | 2023-06-08 22:30
| 1706 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-21 09:00 | [6 empty] | 2023-06-08 23:00 | 2023-06-09 08:30
| 1707 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-06-02 09:00 | [6 empty] | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 18:00
| 1708 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 |  | JAZMIN-BB-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-19 09:00 | [6 empty] | 2023-06-09 21:30 | 2023-06-10 05:30
| 58 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | 2023-06-10 11:00 | [5 empty] | 2023-06-08 16:00 | 2023-06-10 11:00 | [10 empty] | Salió pistón rayado y erosionado por material metalico THM PISTÓN SALE RAYADO POR ARENA, RESORTE DEL PESCANTE DE LA V.F. PARTIDO | [8 empty] | THM
| 1709 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-05-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-10 12:30 | 2023-06-10 15:30
| 1710 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-24 09:00 | [6 empty] | 2023-06-10 19:00 | 2023-06-11 02:00
| 1712 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 |  | JAZMIN-I-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-24 09:00 | [6 empty] | 2023-06-11 15:00 | 2023-06-11 20:30
| 1713 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 |  | JAZMIN-BA-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-12 | 2023-06-12 10:00
| 59 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | 2023-06-12 21:00 | [5 empty] | 2023-06-10 18:00 | 2023-06-12 21:00 | [10 empty] | Sarta pegada, Sacó 10 coupling's con desgaste y 4 sucker rod torcidos. Pistón sale en buen estado. | [8 empty] | THM Doble wwiper | 2.25 | 2350
| 1714 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-06-12 13:30 | 2023-06-12 21:00
| 1715 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-1 | 1 |  | JAZMIN-N-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-13 01:00 | 2023-06-13 15:00
| 1716 | NO | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-H-2 | 1 |  | GIRASOL-H-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-14 02:00
| 1717 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-14 06:00 | 2023-06-14 20:00 | [10 empty] | Tope de arena 1461.25 FT, BOLSILLO 96 FT, RELLENO 692.75 FT.
| 61 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | PRE-INYECCIÓN | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-14 21:30 | [5 empty] | 2023-06-13 02:30 | 2023-06-14 21:30
| 1718 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-14 16:30 | 2023-06-15 03:30
| 1719 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-15 07:30 | 2023-06-15 13:00
| 1720 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 |  | JAZMIN-AK-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-24 09:00 | [6 empty] | 2023-06-15 16:00 | 2023-06-15 22:00
| 1721 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-13 09:00 | [6 empty] | 2023-06-16 02:00 | 2023-06-16 09:00
| 1722 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-14 09:00 | [6 empty] | 2023-06-16 13:00 | 2023-06-16 18:00
| 1723 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-16 21:30 | 2023-06-17 04:30
| 62 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-HZ1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-17 07:30 | [5 empty] | 2023-06-15 07:00 | 2023-06-17 07:30
| 1724 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | 1 |  | JAZMIN-P-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-17 08:00 | 2023-06-17 13:30
| 1725 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-01 09:00 | [6 empty] | 2023-06-17 17:30 | 2023-06-18 06:00 | [10 empty] | Tope con varilla |  |  |  | 2231
| 63 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-19 04:30 | [5 empty] | 2023-06-17 15:30 | 2023-06-19 04:30
| 1727 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-3 | 1 |  | GIRASOL-G-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-06-18 21:30 | 2023-06-19 04:30
| 1728 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CP-HZ1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 15:00
| 1729 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-19 18:30 | 2023-06-20 01:30
| 1730 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-20 04:30 | 2023-06-20 11:30
| 1731 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-20 14:30 | 2023-06-20 20:30
| 64 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-21 12:30 | [5 empty] | 2023-06-19 12:30 | 2023-06-21 12:30
| 1732 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | 1 |  | JAZMIN-U-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO | [10 empty] | 2023-06-21 02:00 | 2023-06-21 13:00
| 1733 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 |  | JAZMIN-U-6 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING | [10 empty] | 2023-06-21 16:00 | 2023-06-21 19:30
| 1734 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-1 | 1 |  | JAZMIN-N-1 | RUNNING | RUNNING | RUNNING |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-06-21 22:30 | 2023-06-22 07:00
| 1735 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-4 | 1 |  | JAZMIN-N-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-18 09:00 | [6 empty] | 2023-06-22 07:30 | 2023-06-22 16:30
| 1736 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-22 17:00 | 2023-06-23 01:00
| 64 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | 1 |  | JAZMIN-AZ-7 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-06-23 03:00 | [5 empty] | 2023-06-21 09:00 | 2023-06-23 03:00 | [10 empty] | Sarta pegada y varilla desconectada, tubería ok, SACÓ 17 SUCKER ROD X 30 FT TORCIDAS Y 1 X 25 FT EN MAL ESTADO; 1 PONY PARTIDO | varilla |  | 46 | 1832 | [6 empty] | 1728.86 | 31.15 | 1760.06 |  |  |  |  | si | Se subió 1 tubo / 1 jt de cola
| 1737 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BB-1 | 1 |  | JAZMIN-BB-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-23 02:00 | 2023-06-23 20:30 | [25 empty] | 788 | 11.25 | 225 |  | 1 jt de cola
| 1738 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 |  | JAZMIN-CK-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-23 21:00 | 2023-06-24 09:00
| 1739 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-24 09:30 | 2023-06-24 19:30
| 1740 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | URNX-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING | [10 empty] | 2023-06-24 20:30 | 2023-06-25 03:30
| 1741 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | VARILLA PEGADA + REVISAR SARTA HASTA SUPERFICIE | VARILLA PEGADA + REVISAR SARTA HASTA SUPERFICIE | [10 empty] | 2023-06-25 04:30 | 2023-06-25 11:30
| 66 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | [10 empty] | 2023-06-23 14:00 | 2023-06-25 14:30
| 1742 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 |  | JAZMIN-P-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-25 12:00 | 2023-06-25 21:30
| 1743 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 |  | JAZMIN-AQ-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING | [10 empty] | 2023-06-25 22:00 | 2023-06-26 04:00
| 1744 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO | [10 empty] | 2023-06-26 07:00 | 2023-06-26 12:00
| 1745 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-06-26 12:30 | 2023-06-26 22:30
| 1746 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | [10 empty] | 2023-06-26 23:00 | 2023-06-27 10:00
| 1747 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-06-25 09:00 | [6 empty] | 2023-06-27 14:30 | 2023-06-27 20:00
| 1748 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 |  | JAZMIN-P-3 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-06-26 09:00 | [6 empty] | 2023-06-27 20:30 | 2023-06-28 06:30
| 1749 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-27 09:00 | [6 empty] | 2023-06-28 09:30 | 2023-06-28 16:30
| 1750 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-25 09:00 | [6 empty] | 2023-06-28 19:00 | 2023-06-29 01:30
| 1751 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-26 09:00 | [6 empty] | 2023-06-29 03:30 | 2023-06-29 08:30
| 1752 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-27 09:00 | [6 empty] | 2023-06-29 11:30 | 2023-06-29 18:00
| 1753 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-25 09:00 | [6 empty] | 2023-06-29 20:30 | 2023-06-30 02:30
| 1754 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-26 09:00 | [6 empty] | 2023-06-30 05:00 | 2023-06-30 11:00
| 1755 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 |  | JAZMIN-CO-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-30 13:00 | 2023-06-30 21:30
| 69 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-I-1 | 1 |  | GIRASOL-I-1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | [10 empty] | 2023-06-29 11:00 | 2023-07-01 03:00 | [13 empty] | 77 | 1362.34
| 1756 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-06-30 23:30 | 2023-07-01 06:00
| 1757 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 20:30
| 1758 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-01 22:30 | 2023-07-02 07:30
| 1759 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-02 10:30 | 2023-07-02 15:30
| 1759 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-02 18:00 | 2023-07-03
| 1760 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-01 09:00 | [6 empty] | 2023-07-03 02:00 | 2023-07-03 08:30
| 1761 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-03 11:00 | 2023-07-03 21:30
| 1762 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-03 23:30 | 2023-07-04 09:30
| 71 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE |  |  |  | 2023-06-29 09:00 | [6 empty] | 2023-07-03 07:00 | 2023-07-06
| 1767 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-08 03:00
| 1768 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 |  | JAZMIN-A-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-08 05:30 | 2023-07-08 13:00
| 1769 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-08 15:30 | 2023-07-08 22:00
| 1770 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 |  | JAZMIN-AD-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-09 00:30 | 2023-07-09 05:30
| 1771 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-09 13:00
| 1772 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-09 16:00 | 2023-07-09 22:00
| 1773 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 |  | JAZMIN-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-10 00:30 | 2023-07-10 06:30
| 73 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | 1 |  | JAZMIN-U-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-09 06:00 | 2023-07-10 20:00
| 1774 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-23 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA | RUNNING DE VARILLA |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-11 03:30 | 2023-07-11 11:30
| 1775 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-11 14:00 | 2023-07-11 19:30
| 1776 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 |  | JAZMIN-BB-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-11 22:00 | 2023-07-12 02:30
| 1777 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 |  | JAZMIN-B-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-12 05:00 | 2023-07-12 15:00
| 74 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-10 21:30 | 2023-07-12 22:00
| 1778 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-11 09:00 | [6 empty] | 2023-07-12 19:30 | 2023-07-13 01:30
| 1779 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-02 09:00 | [6 empty] | 2023-07-13 04:00 | 2023-07-13 22:00
| 1780 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-14 00:30 | 2023-07-14 09:00
| 75 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-06-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-13 02:00 | 2023-07-14 16:00
| 1781 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | 1 |  | JAZMIN-AT-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-14 14:30 | 2023-07-14 20:00
| 1782 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-CP-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-14 22:30 | 2023-07-15 03:30
| 1783 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-11 09:00 | [6 empty] | 2023-07-15 06:00 | 2023-07-15 12:00
| 1784 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 |  | JAZMIN-D-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-15 16:30 | 2023-07-15 22:30
| 1785 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-16 01:30 | 2023-07-16 11:30
| 1786 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | #N/A |  | GIRASOL-B-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-16 14:00 | 2023-07-16 20:30
| 1787 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 |  | JAZMIN-L-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-07-04 09:00 | [6 empty] | 2023-07-16 23:30 | 2023-07-17 12:30
| 1788 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-17 15:00 | 2023-07-17 18:30
| 1789 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-17 21:00 | 2023-07-18 03:30
| 76 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 |  | JAZMIN-CQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-07-18 06:00 | [5 empty] | 2023-07-16 14:30 | 2023-07-18 06:00
| 1790 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-18 05:00 | 2023-07-18 10:00
| 1791 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 |  | JAZMIN-BA-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-15 09:00 | [6 empty] | 2023-07-18 12:30 | 2023-07-18 19:00
| 1792 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-18 21:30 | 2023-07-19 02:30
| 1793 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | 1 |  | JAZMIN-BE-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-02 09:00 | [6 empty] | 2023-07-19 05:00 | 2023-07-19 11:30
| 1794 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-19 12:00 | 2023-07-19 20:30
| 77 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H9 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-07-20 02:30 | [5 empty] | 2023-07-18 12:00 | 2023-07-20 02:30
| 1795 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-20 09:30
| 1796 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 |  | JAZMIN-U-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-16 09:00 | [6 empty] | 2023-07-20 12:00 | 2023-07-20 18:30
| 1797 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-07 09:00 | [6 empty] | 2023-07-20 21:00 | 2023-07-21 03:00
| 1798 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-21 05:30 | 2023-07-21 11:30
| 1799 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-6 | 1 |  | JAZMIN-AC-6 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-21 12:30 | 2023-07-22 05:30
| 1800 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2023-07-22 15:30
| 1801 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | 1 |  | JAZMIN-AZ-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-07-22 18:00 | 2023-07-23
| 1805 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 |  | JAZMIN-AH-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-07-23 02:00 | 2023-07-23 08:00 | [25 empty] | 1740 | 15.75 | 150
| 1803 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 |  | JAZMIN-CK-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-23 10:30 | 2023-07-23 15:30
| 1804 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION | [10 empty] | 2023-07-23 18:30 | 2023-07-24
| 1808 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 |  | JAZMIN-Z-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-07-08 09:00 | [7 empty] | 2023-07-24 18:00
| 1806 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | 1 |  | JAZMIN-O-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-03 09:00 | [6 empty] | 2023-07-24 20:30 | 2023-07-25 07:00
| 1807 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-07-25 20:30 | 2023-07-26 02:00
| 1808 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 09:00 | [6 empty] | 2023-07-26 04:30 | 2023-07-26 15:30
| 1809 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-H-2 | 1 |  | GIRASOL-H-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-26 18:00 | 2023-07-27 | [19 empty] | NPT: (0.5 Hrs) Tanqueo unidad. NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta conexión de la loop flexible a la línea de producción.
| 1810 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-07-27 02:30 | 2023-07-27 09:30
| 1811 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-25 09:00 | [6 empty] | 2023-07-27 12:00 | 2023-07-27 19:00
| 1812 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 |  | JAZMIN-AE-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-07-09 09:00 | [6 empty] | 2023-07-27 21:30 | 2023-07-28
| 1813 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-10 09:00 | [6 empty] | 2023-07-28 02:30 | 2023-07-28 08:30
| 1814 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 |  | JAZMIN-BK-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-28 11:00 | 2023-07-28 18:00
| 1815 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 |  | JAZMIN-X-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-28 20:30 | 2023-07-29 03:00
| 1816 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-29 05:30 | 2023-07-29 11:30
| 1817 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-29 14:00 | 2023-07-29 20:00
| 1818 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 |  | JAZMIN-AC-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 2023-07-29 22:30 | 2023-07-30 04:30
| 1819 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-30 07:00 | 2023-07-30 13:00 | [19 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador.
| 1820 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-30 15:30 | 2023-07-30 18:00
| 1821 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-30 20:30 | 2023-07-31 07:30
| 1822 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-3 | 1 |  | JAZMIN-B-3 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-31 10:30 | 2023-07-31 12:30
| 1823 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-31 15:00 | 2023-07-31 17:00
| 1824 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-31 19:30 | 2023-08-01 03:30
| 1825 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-08-01 06:00 | 2023-08-01 12:30
| 1826 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-08-01 15:30 | 2023-08-01 21:00
| 82 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-4 | PESCA | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-07-29 14:00 | 2023-08-02 00:30 | [10 empty] | 83 hrs |  |  |  | 1976 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1833 |  | 1895.78 |  | 1522 | 40.5 | 250 |  | 2 Tubos ranurados + tapon
| 1827 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-08-01 23:30 | 2023-08-02 07:00
| 1828 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-08-02 09:30 | 2023-08-02 15:30
| 1829 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-08-02 18:00 | 2023-08-03 05:00 | [10 empty] | GREEN POOH por LTV-VT
| 1830 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-08-03 07:30 | 2023-08-03 21:30
| 1831 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-04 06:00 | [19 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia.
| 1832 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-07-06 09:00 | [6 empty] | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 14:30 | [19 empty] | NOTA: Se entrega pozo no operativo por falta de variador de frecuencia.
| 1833 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-29 09:00 | [6 empty] | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-05 00:30
| 83 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | REGISTRO ELECTRICOS | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN | ULTRASÓNICO MODO CEMENTO – CORROSIÓN |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-05 07:30 | [5 empty] | 2023-08-02 03:30 | 2023-08-05 07:30 | [10 empty] | 76 hr
| 1834 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 |  | JAZMIN-AO-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-08-05 03:00 | 2023-08-05 09:30
| 1835 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-05 19:30
| 1836 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 |  | JAZMIN-AA-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-03 09:00 | [6 empty] | 2023-08-05 22:00 | 2023-08-06 05:00
| 1837 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-I-1 | 1 |  | GIRASOL-I-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-15 09:00 | [6 empty] | 2023-08-06 07:30 | 2023-08-06 13:00
| 1838 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-08-06 15:30 | 2023-08-06 21:30
| 84 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-15 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-15 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-07 07:00 | [5 empty] | 2023-08-05 10:30 | 2023-08-07 07:00
| 1839 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-08-07 | 2023-08-07 11:30
| 1840 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-08 09:00 | [6 empty] | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 20:00
| 1841 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 |  | JAZMIN-G-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-03 09:00 | [6 empty] | 2023-08-07 22:30 | 2023-08-08 04:30
| 1842 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-03 09:00 | [6 empty] | 2023-08-08 07:00 | 2023-08-08 17:30
| 85 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-08 21:30 | [5 empty] | 2023-08-07 11:30 | 2023-08-08 21:30 | [21 empty] | 1427.15 |  | 1427.15 |  | 1173.5 | 20.25 | 200 |  | 1 jts de cola
| 1843 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | 1 |  | JAZMIN-AJ-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-03 09:00 | [6 empty] | 2023-08-08 20:00 | 2023-08-09 02:00
| 1844 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-08-03 09:00 | [6 empty] | 2023-08-09 04:30 | 2023-08-09 06:30
| 1845 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-22 09:00 | [6 empty] | 2023-08-09 09:30 | 2023-08-09 14:30
| 1846 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-3 | #N/A |  | GIRASOL-B-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-15 09:00 | [6 empty] | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-09 22:30
| 1847 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-08-10 01:00 | 2023-08-10 09:30
| 86 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 |  | JAZMIN-AP-8 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-10 19:00 | [5 empty] | 2023-08-09 04:00 | 2023-08-10 19:00 | [10 empty] | OBSERVACIÓN: SACÓ 33 SUCKER ROD'S CON DESGASTE Y 3 TORCIDOS; SALEN 9 COUPLING'S, 2 CENTRALIZER'S Y 4 SINKER BAR EN MAL ESTADO; SACÓ 2 TBG'S EN MAL ESTADO. Se encontró 87 ft de bolsillo, Se deja 1 tubo de cola |  |  |  | 2264 |  |  |  |  | SBP |  | 2145
| 1848 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 |  | JAZMIN-CM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-08-10 17:30 | 2023-08-11 07:00
| 1849 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 |  | JAZMIN-BA-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-05-04 09:00 | [6 empty] | 2023-08-11 09:30 | 2023-08-11 11:30
| 1853 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-06-01 09:00 | [6 empty] | 2023-08-11 14:00 | 2023-08-12 03:00 | [11 empty] | Bomba |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 1851 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-25 09:00 | [6 empty] | 2023-08-12 05:30 | 2023-08-12 11:30
| 1852 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-29 09:00 | [6 empty] | 2023-08-12 14:00 | 2023-08-12 21:00
| 1853 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-12 23:30 | 2023-08-13 06:30
| 1854 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-05-04 09:00 | [6 empty] | 2023-08-13 09:00 | 2023-08-13 13:30
| 87 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H3 | REDISEÑO | RETIRO PULSE TUBE | RETIRO PULSE TUBE |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-13 17:00 | [5 empty] | 2023-08-11 04:30 | 2023-08-13 17:00
| 1855 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 |  | JAZMIN-M-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-13 16:00 | 2023-08-13 22:00
| 1856 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-14 01:00 | 2023-08-14 07:00
| 1857 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 20:00
| 1858 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 |  | JAZMIN-U-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-06-01 09:00 | [6 empty] | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-15 05:30
| 1859 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 14:00
| 1860 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-01 09:00 | [6 empty] | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-16 00:30
| 88 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H8 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | PRE-INYECCIÓN | RETIRO PULSE TUBE | RETIRO PULSE TUBE |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | 2023-08-16 09:00 | [5 empty] | 2023-08-13 21:00 | 2023-08-16 09:00
| 1861 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-16 03:00 | 2023-08-16 09:00
| 1862 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-16 11:30 | 2023-08-16 21:30
| 1863 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | 1 |  | JAZMIN-AO-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-17 | 2023-08-17 06:00
| 1864 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | PESCA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 19:00
| 1865 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 |  | JAZMIN-D-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-17 21:30 | 2023-08-18 04:30
| 1866 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-18 07:00 | 2023-08-18 09:30
| 1867 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-13 | [6 empty] | 2023-08-18 11:30 | 2023-08-18 18:00
| 1868 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | 1 |  | JAZMIN-BE-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-18 20:00 | 2023-08-19 02:00
| 89 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | RETIRO PULSE TUBE | RETIRO PULSE TUBE | RETIRO PULSE TUBE |  |  |  | 2023-07-13 09:00 | [6 empty] | 2023-08-16 16:30 | 2023-08-19 04:00
| 1869 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-13 | [6 empty] | 2023-08-19 04:00 | 2023-08-19 15:30
| 1870 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-11 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-19 17:30 | 2023-08-20 03:00 | [10 empty] | Se cambió pistón y vf THM 2 1/4"
| 1871 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-20 05:30 | 2023-08-20 08:30
| 1872 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 |  | JAZMIN-AM-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 20:00
| 1873 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 |  | JAZMIN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-10 09:00 | [6 empty] | 2023-08-20 22:30 | 2023-08-21 04:00
| 90 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-21 16:00 | [5 empty] | 2023-08-19 11:00 | 2023-08-21 16:00
| 1874 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-21 06:30 | 2023-08-21 17:30
| 1875 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 |  | JAZMIN-CM-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-21 20:30 | 2023-08-22 03:00
| 1876 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-22 09:30 | 2023-08-22 18:30
| 1877 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 |  | JAZMIN-AC-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-22 21:00 | 2023-08-23 03:30
| 91 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-23 06:30 | [5 empty] | 2023-08-21 22:30 | 2023-08-23 06:30
| 1878 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-23 06:00 | 2023-08-23 13:00
| 1879 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 |  | JAZMIN-D-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-23 15:30 | 2023-08-23 22:00
| 1880 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-2 | 1 |  | JAZMIN-O-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-24 00:30 | 2023-08-24 07:00
| 1881 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-09 09:00 | [6 empty] | 2023-08-24 09:30 | 2023-08-24 22:30
| 1882 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 |  | JAZMIN-AM-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-25 01:00 | 2023-08-25 08:00
| 92 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 |  | JAZMIN-AE-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-25 13:30 | [5 empty] | 2023-08-23 10:30 | 2023-08-25 13:30 | [10 empty] | No sostiene presión / Dañadso 5 tubos 3-1/2" BTT | Tubería |  | 5 | 1071 |  |  |  |  | THM 2 3/4" | 2.75 | 1061.89 | 31.08 | 1061.89 |  | 775 | 6.75 | 250 |  | Sin tubo de cola
| 1883 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-25 10:30 | 2023-08-25 17:30
| 1884 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 |  | JAZMIN-BK-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-25 20:00 | 2023-08-26 01:00 | [25 empty] | 1452.29 | 20.25 | 225
| 1885 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-26 03:30 | 2023-08-26 09:30
| 1886 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-26 12:00 | 2023-08-26 18:30
| 93 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | #N/A |  | GIRASOL-C-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-07-28 09:00 | [6 empty] | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-27 01:00
| 1887 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 |  | JAZMIN-AA-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-08-26 21:00 | 2023-08-27 03:30
| 1888 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-27 06:00 | 2023-08-27 09:30 | [29 empty] | Pozo quedó para equipo
| 1889 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 |  | JAZMIN-CB-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-27 12:00 | 2023-08-27 19:00
| 1890 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 |  | JAZMIN-G-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-27 21:30 | 2023-08-28 02:00
| 1891 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-28 04:30 | 2023-08-28 11:00
| 1892 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 |  | JAZMIN-AA-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-28 13:00 | 2023-08-28 19:00
| 94 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-29 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-29 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-04-11 09:00 | 2023-08-28 20:00 | [5 empty] | 2023-08-27 05:00 | 2023-08-28 20:00 | [10 empty] | pcm moino, 13E650 0,8 Bls/ RPM
| 1893 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-28 21:30 | 2023-08-29 04:00
| 1894 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-08-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-29 06:30 | 2023-08-29 15:00 | [10 empty] | CBS | BOMBA / ARENA | Pistón, anillos y barril rayados, válvulas picadas, s11 y b22 deformados, p12 rosca deformada, c14 guías gastadas
| 1895 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | 1 |  | JAZMIN-AG-1 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-29 20:00 | 2023-08-30 08:30
| 1896 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-4 | 1 |  | TRONCO-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 17:00
| 1897 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-30 20:00 | 2023-08-31 02:00
| 95 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-29 18:00 | 2023-08-31 07:30 | [10 empty] | Se encontró 97 ft de bolsillo, 3 tubos 2 7/8" en mal estado, se profundizó 1 tubo, Nota: por orden de ingeniería se bajan las mismos centralizadores que tenía la sarta en malas condiciones (desgastes y falta de ruedas) |  |  | 97 | 1712 |  |  |  |  | THM 2 1/4" |  | 1645 |  | 1645 | [5 empty] | 65 Ft de bolsillo
| 1898 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-9 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-08-31 04:30 | 2023-08-31 10:30
| 1899 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | 1 |  | JAZMIN-AJ-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-08-31 13:00 | 2023-08-31 20:00
| 1900 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-08-31 23:00 | 2023-09-01 04:30
| 1901 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-01 13:00
| 96 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-08-31 11:30 | 2023-09-02
| 1902 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-09-01 21:00 | 2023-09-02 09:30
| 1903 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-09-02 12:00 | 2023-09-02 18:00
| 1904 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-09-02 21:00 | 2023-09-03 03:00
| 1905 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-D1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-09-03 05:30 | 2023-09-03 11:30
| 1906 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 |  | JAZMIN-H-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-09-03 14:00 | 2023-09-03 20:30
| 1907 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-09-03 23:00 | 2023-09-04 04:30
| 1908 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | 1 |  | JAZMIN-Q-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-09-04 07:00 | 2023-09-04 13:30
| 1909 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H8 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-24 09:00 | [6 empty] | 2023-09-04 16:00 | 2023-09-04 22:00
| 1910 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-08-26 09:00 | [6 empty] | 2023-09-05 | 2023-09-05 06:00
| 97 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO DE BARRIL + PRE | CAMBIO DE BARRIL + PRE |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-04 04:30 | 2023-09-05 14:00
| 98 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-06 04:00 | 2023-09-07 14:30
| 99 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-16 09:00 | 2023-09-04 02:00 | [5 empty] | 2023-09-07 18:30 | 2023-09-09 08:00
| 100 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 |  | GIRASOL-D-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-10 23:30 | [5 empty] | 2023-09-09 12:00 | 2023-09-11 07:00
| 100 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | 1 |  | JAZMIN-N-10 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | 2023-09-12 12:30 | [5 empty] | 2023-09-11 11:00 | 2023-09-13 05:00 | [19 empty] | 3 hrs Esperando que seque via desde las 7 am para movilizar, via lisa.
| 103 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | 1 |  | JAZMIN-I-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-13 12:30 | 2023-09-14 03:30
| 104 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-5 | 1 |  | JAZMIN-AF-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 23:30
| 1911 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-15 04:00 | 2023-09-15 12:00
| 1912 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-15 14:30 | 2023-09-15 21:30 | [10 empty] | PRE-INY |  | Pistón y anillos rayados, g11 y s11 deformados
| 1913 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 |  | JAZMIN-AO-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-16 | 2023-09-16 06:00 | [19 empty] | THM
| 1914 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 |  | JAZMIN-M-10 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-16 08:30 | 2023-09-16 15:00
| 1915 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-5 | 1 |  | JAZMIN-N-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-16 17:30 | 2023-09-16 20:00
| 105 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-15 03:30 | 2023-09-16 23:00 | [13 empty] | 71.94 | 1741.62 |  | 1381
| 1916 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-16 22:30 | 2023-09-17 06:30
| 1917 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-07 09:00 | [6 empty] | 2023-09-17 09:00 | 2023-09-17 16:30
| 1918 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-17 19:00 | 2023-09-18
| 1919 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-18 02:30 | 2023-09-18 08:30
| 1920 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN PULLING | GREEN PULLING |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-18 11:00 | 2023-09-18 20:30
| 106 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-20 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-16 17:30 | [5 empty] | 2023-09-17 01:30 | 2023-09-18 23:30 | [10 empty] | se desancló válvula fija con tensión, SALEN 9 TUBOS 2-78" BBT COLAPSADOS | [10 empty] | 2521.94 | 30.76 | 2522.84 | [5 empty] | THM, Barril y pate mulo
| 1921 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | 1 |  | JAZMIN-E-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-19 01:30 | 2023-09-19 09:00
| 1922 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-19 11:30 | 2023-09-19 18:00
| 1923 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | 1 |  | JAZMIN-AO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-19 20:30 | 2023-09-20 02:00
| 1924 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H8 | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-20 04:30 | 2023-09-20 16:30
| 1925 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-21 00:30 | 2023-09-21 07:30
| 1926 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-21 10:00 | 2023-09-21 20:00
| 1927 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 |  | JAZMIN-AF-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-21 22:30 | 2023-09-22 04:30
| 1928 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-22 06:30 | 2023-09-22 08:30
| 1929 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-22 11:00 | 2023-09-22 18:00
| 1930 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-22 20:30 | 2023-09-23 06:00
| 108 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 |  | JAZMIN-AN-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-21 15:30 | 2023-09-23 13:00 | [10 empty] | Salieron varias varillas y centralizadores para cambio, se encontró 90 ft de bolsillo, salen 2 juntas 2-7/8" malas, colapsado y pin deteriorado, se dejan 61 ft de bolsillo, se profundizó 1 tubo. | Tubería | [17 empty] | Fuga por tubería
| 1931 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-23 08:30 | 2023-09-23 14:30
| 1932 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 |  | JAZMIN-AB-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-23 17:00 | 2023-09-23 22:00
| 1933 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-24 00:30 | 2023-09-24 02:30
| 1934 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 |  | JAZMIN-M-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-24 05:00 | 2023-09-24 10:30 | [14 empty] | 1634.39
| 1935 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 |  | JAZMIN-AH-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-24 13:00 | 2023-09-24 19:00
| 109 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 |  | JAZMIN-AA-2 | POST-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+POST | TUBERIA ROTA+POST |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-09-23 17:00 | 2023-09-25 03:30
| 1936 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 |  | JAZMIN-BK-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-24 21:30 | 2023-09-25 03:30
| 1937 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-25 06:00 | 2023-09-25 13:00
| 1938 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 |  | JAZMIN-D-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-25 17:30 | 2023-09-25 23:30
| 1939 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-26 02:00 | 2023-09-26 08:30
| 1940 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 |  | JAZMIN-AQ-5 | PRE-INYECCIÓN | LEVANTAR SARTA | LEVANTAR SARTA |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-26 10:00 | 2023-09-26 13:30
| 1941 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | PESCA | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-26 16:00 | 2023-09-27 05:30 | [10 empty] | SARTA DESCONECTADA - SALIÓ PONY ROD PARTIDO | [8 empty] | SBP |  | 2210 | [7 empty] | Punto de falla a 2205 Ft
| 1942 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-27 09:30 | 2023-09-27 17:00
| 1943 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-20 09:00 | [6 empty] | 2023-09-27 19:30 | 2023-09-28 02:30
| 1944 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-D4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-28 05:00 | 2023-09-28 15:30
| 1945 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 |  | JAZMIN-O-5 | FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING | VARILLA PEGADA + FLUSHING |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-28 18:00 | 2023-09-28 20:00
| 1946 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 |  | JAZMIN-AM-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-28 22:30 | 2023-09-29 04:30
| 110 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | CORTE DE TUBERIA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-09-25 07:30 | 2023-09-29 05:30
| 1947 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-29 07:00 | 2023-09-29 13:00
| 1948 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 |  | JAZMIN-CB-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-09-29 15:30 | 2023-09-29 22:00
| 1949 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | PESCA | PESCA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-30 00:30 | 2023-09-30 16:00
| 1950 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-09-06 09:00 | [6 empty] | 2023-09-30 19:00 | 2023-10-01 07:00 | [10 empty] | THM, Salió pistón rayado
| 1951 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-01 10:00 | 2023-10-01 18:00
| 1952 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 |  | JAZMIN-H-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-01 20:30 | 2023-10-02 01:30
| 1953 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-30 09:00 | [6 empty] | 2023-10-02 04:00 | 2023-10-02 11:00
| 1954 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-02 13:00 | 2023-10-02 17:30
| 1955 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-9 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-9 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-02 20:30 | 2023-10-03 02:30
| 111 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-01 | #N/A |  | GIRASOL-C-1 | CORTE DE TUBERIA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-09-29 11:30 | 2023-10-03 08:00 | [10 empty] | Sarta Tubería pegada,Salió sarta de varilla desconectada, Se hace corte de tubería y se sube completamiento, queda pescado |  |  |  | 1170 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1131 | 31.4 | 1161
| 1956 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS + SARTA LEVANTADA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-09-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-03 05:00 | 2023-10-03 18:30 | [10 empty] | Se cambió bomba y se dejó para precalentamiento (se retira 1 varilla)
| 1957 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-03 21:00 | 2023-10-04 12:00
| 112 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 |  | JAZMIN-M-10 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-05 01:00
| 1958 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-04 16:30 | 2023-10-05 03:30
| 1959 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-05 06:00 | 2023-10-05 13:00
| 1963 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | 1 |  | JAZMIN-BE-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-05 15:30 | 2023-10-06 08:00 | [10 empty] | Salió 13 rod guide 2-7/8" en mal estado, 33 varillas de 7/8" x 30 ft con desgaste, 34 coupling 7/8" en mal estado. Ingresan 16 rod guide de 2-7/8" clase a al diseño, ingresan 39 varillas 7/8" x 25 ft clase a y 6 coupling 7/8" laser shield nuevos. | [10 empty] | 1684.84 | 30.93 |  |  | 1387 | 36 | 225 |  | 1 Jt cola
| 1961 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-3 | 1 |  | TRONCO-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-06 10:30 | 2023-10-06 17:30
| 1962 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-11 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-06 21:00 | 2023-10-07 02:30
| 1963 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-07 05:00 | 2023-10-07 11:30
| 1964 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | 1 |  | JAZMIN-Q-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-07 14:00 | 2023-10-07 19:30
| 1965 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-07 22:00 | 2023-10-08 04:30 | [10 empty] | PRE-INY | PRE | C21 Y G11 DEFORMADOS,ANILLOS RAYADOS,P12 CORROIDO
| 1966 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-08 07:00 | 2023-10-08 13:00
| 114 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-10-05 | [6 empty] | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-08 22:00
| 1967 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 |  | JAZMIN-G-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-10-08 16:30 | 2023-10-08 22:30
| 1968 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | POST-INYECCIÓN | SENTAR SARTA | SENTAR SARTA |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-08 23:00 | 2023-10-09 03:00 | [10 empty] | THM 2,25
| 1969 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-09 05:30 | 2023-10-09 11:30
| 1970 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | 1 |  | JAZMIN-I-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-09 14:00 | 2023-10-09 19:30
| 1971 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 |  | JAZMIN-A-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-09 22:00 | 2023-10-10 04:00
| 1972 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-10 06:30 | 2023-10-10 15:00
| 1973 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-4 | 1 |  | TRONCO-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-10 17:30 | 2023-10-11
| 1974 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-11 02:00 | 2023-10-11 04:30
| 115 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | 1 |  | JAZMIN-AG-1 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-10-09 02:00 | 2023-10-11 07:00
| 1975 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 |  | JAZMIN-S-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-11 07:00 | 2023-10-11 13:30
| 1976 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-5 | 1 |  | JAZMIN-AF-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-11 16:00 | 2023-10-11 21:30
| 1977 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-8 | 1 |  | JAZMIN-E-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-12 | 2023-10-12 06:00
| 1978 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-12 08:30 | 2023-10-12 15:00 | [10 empty] | POST-INY
| 1979 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-05 09:00 | [6 empty] | 2023-10-12 21:00 | 2023-10-13 03:30
| 1980 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-13 06:00 | 2023-10-13 14:30
| 1981 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-06-30 13:00 | 2023-10-14 01:30 | [5 empty] | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-14 01:30
| 116 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | 1 |  | JAZMIN-BJ-4 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA |  |  |  | 2023-09-26 09:00 | [6 empty] | 2023-10-11 15:00 | 2023-10-15 01:00
| 117 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | CAMBIO DE BOMBA | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-09-26 09:00 | 2023-10-04 13:30 | [5 empty] | 2023-10-15 05:00 | 2023-10-17 | [10 empty] | FILTRO TUNDRA
| 1993 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-6 | 1 |  | JAZMIN-M-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 16:30
| 118 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-29 09:00 | [6 empty] | 2023-10-17 04:00 | 2023-10-18 22:00
| 1994 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 |  | JAZMIN-AO-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-18 19:00 | 2023-10-19 01:00
| 1995 | NO | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-10-18 09:00 | [6 empty] | 2023-10-19 03:30 | 2023-10-19 05:30
| 1996 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 |  | JAZMIN-U-6 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-19 06:30 | 2023-10-19 14:00
| 1997 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-3 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-09 09:00 | [6 empty] | 2023-10-19 16:30 | 2023-10-19 23:30
| 1998 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-20 02:00 | 2023-10-20 15:00
| 119 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | PRE-INYECCIÓN | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-09-26 09:00 | [6 empty] | 2023-10-19 02:00 | 2023-10-20 16:00 | [10 empty] | Salieron 7 juntas 2-7/8" btt malas, los ultimos 8 tubos salen llenos de agua el barril presenta escurrimiento por válvula fija, tubo de cola se evidencia con colapso. |  |  |  | 2118 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2086.89 |  | 2118.52
| 1999 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-20 17:30 | 2023-10-21 01:00
| 2000 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-21 04:00 | 2023-10-21 09:30
| 2001 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H7 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-21 14:00
| 2002 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-21 17:00 | 2023-10-22 01:00
| 2003 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | 1 |  | JAZMIN-I-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-22 03:30 | 2023-10-22 09:30
| 120 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-20 20:00 | 2023-10-22 14:00 | [10 empty] | Pull tube sale pegado con trazas de arena, material en mal estado 5-coupling + 2-varllas 7/8x 30, 5-rod guides 3-1/2", se instaló filtro Tundra
| 2004 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 |  | JAZMIN-AN-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-22 18:00
| 2005 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-22 20:30 | 2023-10-23 03:30
| 2006 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 |  | GIRASOL-HC-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-23 06:30 | 2023-10-23 13:30
| 2007 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 |  | JAZMIN-AR-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 23:00
| 2008 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-11 09:00 | [6 empty] | 2023-10-24 01:30 | 2023-10-24 07:30
| 2009 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-09-19 09:00 | [6 empty] | 2023-10-24 10:00 | 2023-10-24 15:00
| 2010 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 |  | JAZMIN-AH-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-18 09:00 | [6 empty] | 2023-10-24 17:30 | 2023-10-24 23:00
| 2011 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 |  | JAZMIN-AF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-18 09:00 | [6 empty] | 2023-10-25 01:30 | 2023-10-25 09:00
| 2012 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-25 11:30 | 2023-10-25 13:30
| 2013 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-25 22:00
| 2014 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | 1 |  | JAZMIN-Q-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-26 00:30 | 2023-10-26 06:30
| 122 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-10-04 09:00 | [6 empty] | 2023-10-24 20:00 | 2023-10-26 10:00
| 2015 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 |  | JAZMIN-AB-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-26 09:30 | 2023-10-26 17:30
| 2016 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-21 09:00 | [6 empty] | 2023-10-26 20:00 | 2023-10-27 01:30
| 2017 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-27 04:00 | 2023-10-27 12:00
| 2018 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-27 21:00 | 2023-10-28 03:00
| 123 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-05-17 09:00 | [6 empty] | 2023-10-26 15:30 | 2023-10-28 11:30 | [10 empty] | FILTRO TUNDRA
| 2019 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 |  | JAZMIN-AA-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-28 05:30 | 2023-10-28 12:00
| 2020 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-D1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-28 14:30 | 2023-10-28 19:30
| 2021 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-D4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-25 09:00 | [6 empty] | 2023-10-28 22:00 | 2023-10-29 05:00
| 2022 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | 1 |  | JAZMIN-J-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-08 09:00 | [6 empty] | 2023-10-29 07:30 | 2023-10-29 17:30
| 2023 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D2 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-29 20:00 | 2023-10-30 01:30
| 124 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-19 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-28 15:30 | 2023-10-30 11:30 | [10 empty] | FILTRO TUNDRA
| 2026 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 |  | JAZMIN-Z-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [7 empty] | 2023-10-30 14:30
| 2025 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-30 14:30 | 2023-10-30 21:30
| 2026 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-11 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-20 09:00 | [6 empty] | 2023-10-31 | 2023-10-31 08:30
| 2027 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-5 | 1 |  | JAZMIN-E-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 20:00
| 125 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | PRE-INYECCION | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-10-29 09:00 | [6 empty] | 2023-10-30 14:00 | 2023-11-01 04:00
| 2028 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-30 09:00 | [6 empty] | 2023-10-31 22:30 | 2023-11-01 04:30
| 2029 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-11-01 07:00 | 2023-11-01 12:30
| 2030 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-11-01 15:00 | 2023-11-01 21:00 | [19 empty] | NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador.
| 2031 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 |  | JAZMIN-AZ-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-30 09:00 | [6 empty] | 2023-11-01 23:30 | 2023-11-02 07:00
| 2032 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-02 09:30 | 2023-11-02 19:30
| 2033 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | 1 |  | JAZMIN-G-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-02 19:30 | 2023-11-03 02:00
| 2034 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-03 04:30 | 2023-11-03 07:00
| 126 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-03 19:00 | [10 empty] | Tope de arena 2128 ft
| 2035 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-11-03 09:30 | 2023-11-03 19:30
| 2036 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 |  | JAZMIN-AI-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-03 22:00 | 2023-11-04 04:00
| 2037 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-11-04 06:30 | 2023-11-04 14:00
| 2038 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 |  | JAZMIN-BE-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-04 16:30 | 2023-11-05
| 2039 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-05 02:30 | 2023-11-05 08:30
| 2040 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 |  | JAZMIN-G-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-05 11:00 | 2023-11-05 19:00
| 2041 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-25 09:00 | [6 empty] | 2023-11-05 21:30 | 2023-11-06 08:30 | [19 empty] | sbp | 2 | 1278 |  | 1334
| 2042 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-3 | 1 |  | TRONCO-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-03 | [6 empty] | 2023-11-06 11:00 | 2023-11-06 18:30
| 127 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-21 16:30 | [5 empty] | 2023-11-05 02:00 | 2023-11-06 19:00 | [10 empty] | PCP 16-2400E2 (1 BLS/ RPM) |  |  | 135 | 1704
| 2043 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 |  | JAZMIN-Q-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-03 | [6 empty] | 2023-11-06 21:00 | 2023-11-07 04:00
| 2044 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-07 06:30 | 2023-11-07 09:00
| 2045 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-01 09:00 | [6 empty] | 2023-11-07 11:30 | 2023-11-07 18:30
| 2046 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-03 | [6 empty] | 2023-11-07 22:30 | 2023-11-08 04:30
| 2047 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 |  | JAZMIN-A-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-04 | [6 empty] | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-08 13:00
| 128 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | 2023-09-21 16:30 | [5 empty] | 2023-11-06 23:00 | 2023-11-08 16:00 | [10 empty] | FILTRO TUNDRA
| 2048 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-03 | [6 empty] | 2023-11-08 16:30 | 2023-11-08 22:00
| 2049 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 |  | JAZMIN-L-2 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA VARILLA DESCONECTADA - CBS | SARTA VARILLA DESCONECTADA - CBS |  |  |  | 2023-10-24 09:00 | [6 empty] | 2023-11-09 00:30 | 2023-11-09 05:00
| 2052 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 |  | JAZMIN-AV-2 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-11-09 07:30 | 2023-11-09 17:00 | [10 empty] | Prueba de tubería presiona con 800 psi por 10 min, ok. Peso de sarta: 6.0 klbs. Barra lisa presenta 3 ft adicionales fuera del pozo, grapa suelta y sarta de bombeo descolgada del carrier. Verificó anclaje de la bomba sin éxito giró sarta para conectar sin éxito, tensionó 7,5 klbs, peso 6,0 klbs, overpull 1,5 klbs realizó flushing con 6,0 bbl de agua industrial con éxito. | ARENA | T11 desgastados, c13 antibloqueo, valvula viajera inferior pegada en el barril, anillos rayados,b11 se cortó para recuperar partes, c14 guías desgastadas (antibloqueo), válvula fija picada | [12 empty] | 1824 | 27 | 175
| 2051 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-05 | [6 empty] | 2023-11-09 19:30 | 2023-11-10 01:00
| 129 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 |  | JAZMIN-AE-4 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-11-03 09:00 | [6 empty] | 2023-11-08 17:30 | 2023-11-10 04:30
| 2052 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-10 03:30 | 2023-11-10 09:30
| 2053 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 |  | JAZMIN-AS-1 | TUBERIA ROTA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2023-11-08 09:00 | [6 empty] | 2023-11-10 11:30 | 2023-11-10 17:30
| 2054 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 |  | JAZMIN-AO-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-10 20:00 | 2023-11-11 02:00
| 130 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | REDISEÑO | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-11-10 08:30 | 2023-11-12 04:30 | [10 empty] | Sarta varilla partida, THM, se corre filtro Tundra, SN = 1717,5 - Updated |  |  | 55 | 1790 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1717.5 |  | 1754.8 | [5 empty] | Filtro Tundra
| 2056 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-8 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-8 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-25 09:00 | [6 empty] | 2023-11-11 12:30 | 2023-11-12 04:30
| 2057 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-12 06:30 | 2023-11-12 13:00
| 2058 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-11-12 15:00 | 2023-11-12 21:30
| 2059 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-12 23:30 | 2023-11-13 06:00
| 2060 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-10-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 22:00
| 2061 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 |  | JAZMIN-AH-4 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-11-10 09:00 | [6 empty] | 2023-11-14 00:30 | 2023-11-14 05:30 | [10 empty] | Tiene filtro de arena
| 2062 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 15:00
| 2063 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 |  | JAZMIN-C-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-11-14 16:30 | 2023-11-14 22:30 | [10 empty] | 3. JAZMIN-C-1 (PRE-INYECCIÓN): Inicio 14/11/2023 14:00 Hrs. Movilizó unidad & Periféricos (Distancia 7.9 Km/0.5 Hrs). THP & CHP 0 Psi. R/U 100% (2,0 Hrs). R/D cabezal UBM. Realizó prueba de integridad de tubería con 800 psi x 10 min, OK. Realizó prueba manométrica, VV: 300 Psi; VF: 100 psi. Tensionó sarta de varilla 13.0 Klbs, WS: 4.5 Klbs y OP: 8.5 Klbs. Sacó sarta de varillas + Bomba inserta 25-200 (S/N: M-0785-J) desde 1.451.25 ft hasta superficie. Aseguró pozo. R/D Unidad & periféricos. Fin: 14/11/2023 22:30 Hrs.
| 2064 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-14 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-15 01:00 | 2023-11-15 08:00
| 2065 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 |  | JAZMIN-CI-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-11-10 09:00 | [6 empty] | 2023-11-15 10:30 | 2023-11-15 13:30
| 2066 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-11 | [6 empty] | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 22:30
| 2067 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 |  | JAZMIN-CO-1 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-15 | [6 empty] | 2023-11-16 01:00 | 2023-11-16 11:30 | [19 empty] | RWAM | 2 |  |  |  |  | 1454 | 31.5 | 200
| 2068 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 |  | JAZMIN-U-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-16 14:00 | 2023-11-16 21:00
| 2069 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 |  | JAZMIN-AS-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-16 23:30 | 2023-11-17 06:30
| 2070 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-15 | [6 empty] | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 16:00
| 133 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-08-23 09:00 | [6 empty] | 2023-11-15 19:30 | 2023-11-17 16:30
| 2071 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-17 18:30 | 2023-11-18
| 2072 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 |  | JAZMIN-M-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-09 09:00 | [6 empty] | 2023-11-18 02:30 | 2023-11-18 11:00
| 2074 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-17 | [6 empty] | 2023-11-19 04:00 | 2023-11-19 11:00
| 134 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 |  | JAZMIN-CQ-1 | REDISEÑO | REDISEÑO | REDISEÑO |  |  |  | 2023-10-05 09:00 | [6 empty] | 2023-11-17 20:30 | 2023-11-19 16:30 | [14 empty] | 1417.32 |  |  |  |  | SBP |  | 1288.21 |  | 1356.66 | [5 empty] | FILTRO TUNDRA
| 2075 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-19 12:30 | 2023-11-19 19:30
| 2076 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-16 | [6 empty] | 2023-11-19 22:00 | 2023-11-20 03:30
| 2077 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 |  | JAZMIN-BD-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-16 | [6 empty] | 2023-11-20 06:00 | 2023-11-20 11:30 | [25 empty] | 1402.5 | 22.5 | 250
| 2078 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 |  | GIRASOL-A-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-15 | [6 empty] | 2023-11-20 14:00 | 2023-11-20 20:30
| 2079 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 |  | JAZMIN-AN-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-20 23:00 | 2023-11-21 05:30
| 2080 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-6 | 1 |  | JAZMIN-M-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-21 13:30
| 135 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-14 09:00 | [6 empty] | 2023-11-19 19:30 | 2023-11-21 15:30
| 2081 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-2 | 1 |  | GIRASOL-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-17 | [6 empty] | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-22 02:00
| 2082 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 |  | JAZMIN-AC-4 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-22 04:30 | 2023-11-22 11:00
| 2083 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-1 | 1 |  | JAZMIN-I-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-21 | [6 empty] | 2023-11-22 13:30 | 2023-11-22 19:30
| 2084 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-22 22:00 | 2023-11-23 04:30
| 2085 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-6 | 1 |  | JAZMIN-E-6 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-23 07:00 | 2023-11-23 14:00
| 136 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-7 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-11-20 09:00 | [6 empty] | 2023-11-21 19:30 | 2023-11-23 21:30
| 2086 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-1 | 1 |  | GIRASOL-E-1 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 | [6 empty] | 2023-11-23 23:00 | 2023-11-24 09:00
| 2087 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 | [6 empty] | 2023-11-24 11:30 | 2023-11-24 18:00
| 2088 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-23 | [6 empty] | 2023-11-24 20:30 | 2023-11-25 07:30
| 2089 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 |  | JAZMIN-BE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-19 | [6 empty] | 2023-11-25 10:00 | 2023-11-25 16:00
| 2090 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 |  | JAZMIN-AA-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-21 | [6 empty] | 2023-11-25 18:30 | 2023-11-25 23:30
| 2091 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-2 | 1 |  | JAZMIN-G-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-21 | [6 empty] | 2023-11-26 02:00 | 2023-11-26 07:30
| 2092 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-11-21 | [6 empty] | 2023-11-26 10:00 | 2023-11-26 12:00
| 2093 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-23 | [6 empty] | 2023-11-26 14:30 | 2023-11-27 03:00
| 2094 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H11 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-23 | [6 empty] | 2023-11-27 05:30 | 2023-11-27 11:30
| 138 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H2 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-08-31 09:00 | [6 empty] | 2023-11-25 21:00 | 2023-11-27 15:30
| 2095 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-23 09:00 | [6 empty] | 2023-11-27 14:00 | 2023-11-27 22:30
| 2096 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | 1 |  | JAZMIN-N-10 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-28 01:00 | 2023-11-28 07:00
| 2097 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | 1 |  | JAZMIN-I-7 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-28 09:30 | 2023-11-28 16:00
| 2098 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-21 09:00 | [6 empty] | 2023-11-28 18:30 | 2023-11-28 23:30
| 2099 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-29 02:00 | 2023-11-29 08:00
| 139 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-11-27 18:00 | 2023-11-29 16:00 | [10 empty] | Se desconectada por la caja abierta del barril | [8 empty] | SBP | 2 | 2205 |  | 2239 | [5 empty] | No se modificó prof bomba, punto de falla de varilla a 2205 FT
| 2100 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-29 10:30 | 2023-11-29 22:30
| 2101 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-20 09:00 | [6 empty] | 2023-11-30 01:00 | 2023-11-30 07:00
| 2102 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-21 09:00 | [6 empty] | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 15:30
| 2103 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 |  | JAZMIN-BA-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-11-30 18:00 | 2023-12-01 00:30
| 140 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-27 09:00 | [6 empty] | 2023-11-29 22:30 | 2023-12-01 16:30 | [10 empty] | Prueba de integridad con 500 psi, presión cae a 400 psi en 10 segundos prueba negativa. Tubería sale torqueada & llena a golpe de maceta salen 4 juntas de 2-7/8" malas. Realizó tally de tubería 1 pony rod 7/8" x 2 ft torcido + 1 bomba sbp 25-200 s/n:m-1067-j . Nota: recuperó 2 sinker bar 1-1/2” (torcidas) + bomba (arena) y ancla de gas (arena). |  |  | 34 | 1750 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1658.21 | 30.32 | 1694.26 |  | 1322 | 20.25 | 250 |  | FILTRO TUNDRA
| 2104 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | PESCA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-01 03:00 | 2023-12-01 16:30
| 2105 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 |  | JAZMIN-AN-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-27 09:00 | [6 empty] | 2023-12-01 19:00 | 2023-12-02 01:00
| 2106 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | MANTENIMIENTO PCP | SARTA DESCONECTADA | SARTA DESCONECTADA |  |  |  | 2023-11-23 09:00 | [6 empty] | 2023-12-02 03:30 | 2023-12-02 11:00 | [19 empty] | NOTA: Pozo queda a la espera de intervención con WS RIG.
| 2107 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-02 13:30 | 2023-12-02 19:30
| 141 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-01 20:30 | 2023-12-03 07:00
| 2108 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | 1 |  | JAZMIN-Q-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-02 22:00 | 2023-12-03 12:30 | [19 empty] | NPT: (8,5 Hrs) Mantenimiento correctivo, falla en el sistema hidráulico de la unidad.
| 2109 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H3 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-03 15:00 | 2023-12-03 21:30
| 2110 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-29 09:00 | [6 empty] | 2023-12-03 23:30 | 2023-12-04 07:00
| 2111 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-12 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-12 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-29 09:00 | [6 empty] | 2023-12-04 09:30 | 2023-12-04 15:30
| 2112 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | PRE-INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-04 18:00 | 2023-12-05 01:00
| 142 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H2 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-24 09:00 | [6 empty] | 2023-12-03 11:00 | 2023-12-05 05:00
| 2113 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-02 09:00 | [6 empty] | 2023-12-05 03:30 | 2023-12-05 09:00
| 2114 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 |  | JAZMIN-C-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-02 09:00 | [6 empty] | 2023-12-05 11:30 | 2023-12-05 17:00 | [10 empty] | 1. JAZMIN-C-1 (POST-INYECCIÓN): Inicio 05/12/2023 09:00 Hrs. Movilizó unidad & Periféricos (Distancia 2.1 Km/0.5 Hrs). THP & CHP 0 Psi. R/U 100% (2,0 hrs). Armó/probó BHA en superficie, OK. Bajó sarta de varilla + Bomba sbp 25-200 (S/N: M-0848-M) desde superficie hasta 1.451,48 ft. Realizó prueba manométrica de tubería con 800 psi, OK. Prueba de disparo VV: 500 psi & VF: 500 psi, OK. R/U cabezal UBM. Realizó espaciamiento con 2.5 in. R/D Unidad & periféricos. Fin: 05/12/2023 17:00 Hrs. NOTA: Pozo queda no operativo por falta de variador.
| 2115 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-05 19:30 | 2023-12-06 01:00
| 2116 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | 1 |  | JAZMIN-CP-3 | REDISEÑO | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-11-23 09:00 | [6 empty] | 2023-12-06 03:30 | 2023-12-06 11:00 | [10 empty] | Pozo queda a la espera de intervención con WS RIG.
| 2117 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-06 13:30 | 2023-12-07 01:30 | [10 empty] | Sale bomba con ambos anillos rayados. Para cambio: salen 15 sucker rod 7/8" x 30 ft con desgaste notorio en hombro, 13 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft en mal estado por desgaste en bujes y 36 coupling caja 7/8 con desgaste notorio.
| 143 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-24 09:00 | [6 empty] | 2023-12-05 07:00 | 2023-12-07 04:30 | [10 empty] | Prueba presión inicial 500 OK se saca filtro Odessa |  |  | 85 | 2148 |  |  |  |  | SBP | 2 | 2016.49 | 31.29 | 2084.97 |  | 1663 | 27 | 300 |  | FILTRO TUNDRA 2-7/8" UN, XX
| 2118 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-02 09:00 | [6 empty] | 2023-12-07 03:30 | 2023-12-07 10:30
| 2119 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | 1 |  | JAZMIN-E-10 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-11-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-07 19:00 | 2023-12-08 05:00
| 2120 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 |  | JAZMIN-AP-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-08 07:30 | 2023-12-08 12:30
| 2121 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-21 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-21 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-08 15:00 | 2023-12-08 16:30
| 2122 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 |  | JAZMIN-X-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2023-12-08 19:00 | 2023-12-09 02:00
| 2123 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2023-12-09 04:30 | 2023-12-09 10:30 | [25 empty] | 1333 | 18 | 150
| 2124 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-7 | MTTO BOMBEO MECANICO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2024-12-06 09:00 | [6 empty] | 2023-12-09 13:00 | 2023-12-10
| 2125 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-10 02:30 | 2023-12-10 08:30
| 144 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 |  | JAZMIN-BC-1 | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA | LIMPIEZA DE ARENA |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-10 10:30 | [10 empty] | Tubería ok, Tope de arena despues de la limpieza a 1475 ft |  |  | 80 | 1452 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1347 | 32.46 | 1378 |  | 1121 | 20.25 | 175 |  | 1 tubo de cola
| 2126 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-10 17:30
| 2127 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 |  | JAZMIN-BF-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-10 20:00 | 2023-12-11 07:00
| 2128 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 |  | JAZMIN-BH-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-11-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-11 09:30 | 2023-12-11 15:30
| 2129 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H11 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-10 09:00 | [6 empty] | 2023-12-11 18:00 | 2023-12-12
| 145 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-08-30 09:00 | [6 empty] | 2023-12-10 14:30 | 2023-12-12 06:30 | [10 empty] | Prueba de tubería con 500 psi, sin éxito presión cae a 0 psi en 30 segundos., Varilla desconectada, Pendiente por salir 2 sinker bar 1-1/2" x 25 ft + 1 pony rod 7/8" x 2 ft + 1 bomba sbp 25-200, quedo pin de 7/8" en fondo cuello salió en buen estado |  |  | 53 | 1763.5 |  |  |  |  | SBP | 2 | 1755.02 | 31.06 | 1784.12 |  | 1450 | 22.5 | 250 |  | 1 tubo de cola
| 2130 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-09 09:00 | [6 empty] | 2023-12-12 02:30 | 2023-12-12 09:00
| 2131 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-12-08 09:00 | [6 empty] | 2023-12-12 11:30 | 2023-12-13
| 2132 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-11 09:00 | [6 empty] | 2023-12-13 02:30 | 2023-12-13 08:30
| 2133 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-4 | 1 |  | GIRASOL-D-4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 18:00
| 2134 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2023-12-13 20:00 | 2023-12-14 02:00
| 2135 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 |  | JAZMIN-AC-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-14 04:30 | 2023-12-14 10:00
| 2136 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-11 09:00 | [6 empty] | 2023-12-14 12:30 | 2023-12-14 19:00
| 2137 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-6 | 1 |  | JAZMIN-E-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-10 09:00 | [6 empty] | 2023-12-14 21:30 | 2023-12-15 02:30
| 2138 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-15 05:00 | 2023-12-15 12:00
| 146 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 |  | JAZMIN-U-6 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2023-12-13 14:30 | 2023-12-15 13:30 | [10 empty] | Salen los últimos 5 tubos por encima de la niplesilla torcidos, Se encontró tubo # 10 por encima de la niplesilla con roto en la pared |  |  | 78 | 1591 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1481.57 | 31.2 | 1512.67 |  | 1204 | 22.5 | 225 |  | 1 tubo de cola
| 2139 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-K-2 | 1 |  | JAZMIN-K-2 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2023-11-24 09:00 | [6 empty] | 2023-12-15 14:30 | 2023-12-15 17:00
| 2140 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 |  | JAZMIN-AS-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-15 19:30 | 2023-12-16 02:00
| 2141 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 |  | JAZMIN-CR-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-16 04:30 | 2023-12-16 11:00
| 147 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1 |  | JAZMIN-Y-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-15 17:30 | 2023-12-17 00:30
| 2142 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 |  | JAZMIN-D-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-16 13:30 | 2023-12-17 04:00
| 2143 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-17 06:30 | 2023-12-17 13:30
| 2144 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2023-12-13 09:00 | [6 empty] | 2023-12-17 15:30 | 2023-12-17 18:00
| 2145 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-15 09:00 | [6 empty] | 2023-12-17 20:00 | 2023-12-18 02:30
| 2146 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-1 | 1 |  | JAZMIN-D-1 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-12-13 09:00 | [6 empty] | 2023-12-18 05:00 | 2023-12-18 21:30
| 148 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 |  | JAZMIN-AT-5 | REDISEÑO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2023-10-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-17 04:30 | 2023-12-19 00:30 | [10 empty] | No sale la bomba, desconectada por el pony rod de manejo | Varilla |  |  | 1686 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1542.41 | 31.19 | 1611 |  | 1291 | 33.75 | 200 |  | Se instala FILTRO TUNDRA
| 2147 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 |  | JAZMIN-I-8 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-19 | 2023-12-19 07:00
| 2148 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-05 09:00 | [6 empty] | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 16:30
| 2149 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-7 | 1 |  | JAZMIN-I-7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-19 19:00 | 2023-12-20 00:30
| 2150 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-20 03:30 | 2023-12-20 12:00 | [10 empty] | Tubería ok, bomba averiada
| 2151 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-14 09:00 | [6 empty] | 2023-12-20 14:30 | 2023-12-20 21:00 | [10 empty] | Sin chequeo de fondo
| 2152 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-12-20 23:30 | 2023-12-21 06:00
| 2153 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | 1 |  | JAZMIN-J-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-12-21 17:30 | 2023-12-22
| 2154 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 |  | JAZMIN-B-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-12-22 03:00 | 2023-12-22 09:00
| 2155 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-12-22 11:30 | 2023-12-22 18:30
| 150 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 |  | JAZMIN-C-1 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2023-12-21 03:30 | 2023-12-23 | [10 empty] | Salen 3 tubing con pin malo, Junta # 14 evidenciamos tubo roto cambiamos el roto, 1 por abajo y uno por arriba |  |  | 48 | 1537 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1432.71 | 30.18 | 1464.21 |  | 1121 | 29.25 | 250 |  | 1 tubo de cola
| 2156 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-10 | 1 |  | JAZMIN-N-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-19 09:00 | [6 empty] | 2023-12-22 21:00 | 2023-12-23 02:00
| 2157 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-12-20 09:00 | [6 empty] | 2023-12-23 04:30 | 2023-12-23 07:30
| 2158 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-21 09:00 | [6 empty] | 2023-12-23 10:00 | 2023-12-23 16:30
| 2159 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 |  | JAZMIN-AN-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-22 09:00 | [6 empty] | 2023-12-23 19:00 | 2023-12-24
| 151 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 |  | GIRASOL-A-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2023-11-22 09:00 | [6 empty] | 2023-12-23 04:00 | 2023-12-24 18:00
| 2159 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-12-23 09:00 | [6 empty] | 2023-12-24 02:30 | 2023-12-24 18:00 | [19 empty] | SBP | 2 | 2175 |  | 2206
| 2160 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H8 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-27 09:00 | [6 empty] | 2023-12-25 21:00 | 2023-12-26 03:30
| 2164 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-10 | 1 |  | JAZMIN-I-10 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-12-24 09:00 | [6 empty] | 2023-12-26 06:00 | 2023-12-26 21:30 | [13 empty] | 114 | 1727.88
| 2162 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-29 09:00 | [6 empty] | 2023-12-27 00:30 | 2023-12-27 06:30
| 2163 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-10 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-10 | PRE-INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-26 09:00 | [6 empty] | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 21:30
| 2164 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2023-12-28 | 2023-12-28 07:00
| 2165 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-27 09:00 | [6 empty] | 2023-12-28 09:30 | 2023-12-28 16:00
| 2166 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-04 09:00 | [6 empty] | 2023-12-28 18:30 | 2023-12-29 01:00
| 2167 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 |  | JAZMIN-AC-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2023-12-29 03:30 | 2023-12-29 09:00
| 153 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-10-03 09:00 | [6 empty] | 2023-12-27 21:30 | 2023-12-29 14:30 | [10 empty] | Rediseño |  |  | 44 | 2374 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2253.41 | 32.17 | 2290.37 |  | x | x | x |  | Tundra
| 2168 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-25 09:00 | [6 empty] | 2023-12-29 11:30 | 2023-12-29 17:30
| 2169 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-27 09:00 | [6 empty] | 2023-12-29 20:00 | 2023-12-30 01:30
| 2170 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2023-12-23 09:00 | [6 empty] | 2023-12-30 04:00 | 2023-12-30 18:00
| 2171 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2023-12-30 18:00 | 2023-12-31 00:30
| 2172 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-4 | 1 |  | JAZMIN-A-4 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2023-12-31 03:00 | 2023-12-31 09:00
| 154 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-08-31 09:00 | [6 empty] | 2023-12-29 18:30 | 2023-12-31 10:30 | [10 empty] | Arenado, Sale 3 varillas 7/8" con desgastes excesivo en el cuerpo, salen 3 tubo de 2-7/8" btt en mal estado rosca del ping con desgaste excesivo y 2 por rosca quemada al soltar, Tubo # 12 por encima de la niplesilla encontrando fuga por un coupling rosca con desgaste |  |  | 3 | 1601 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1513.76 | 31.25 | 1544.8 |  | 1236 | 22.5 | 225 |  | 1 tubo de cola
| 2173 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H7 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-27 09:00 | [6 empty] | 2023-12-31 11:30 | 2023-12-31 18:00
| 2174 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-01 20:30 | 2024-01-02 06:00 | [19 empty] | TUBERÍA ROTA
| 2175 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1 |  | JAZMIN-Z-6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-02 08:30 | 2024-01-02 14:30
| 2176 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 22:30
| 2177 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHC-H3 | #N/A |  | GIRASOL-HC-H3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-03 01:00 | 2024-01-03 07:30
| 2178 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 |  | JAZMIN-P-3 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 16:30
| 155 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | CBC | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2023-12-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-01 19:00 | 2024-01-03 18:00 | [10 empty] | OBSERVACIÓN: PRIMER TUBO POR ENCIMA DEL BARRIL,BARRIL, FILTRO Y PUP JOINT SALIERON TOTALMENTE ARENADOS. PISTON Y VF QUEDARON DENTRO DEL BARRIL. |  |  |  | 1733 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1619.99 |  | 1619.99 | [5 empty] | Se quita filtro tundra
| 2179 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 |  | JAZMIN-BA-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-03 19:00 | 2024-01-04 00:30
| 2180 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | 1 |  | JAZMIN-AZ-2 | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-04 03:00 | 2024-01-04 09:00
| 2181 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 |  | JAZMIN-AE-3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-04 11:30 | 2024-01-04 17:30
| 2182 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 |  | JAZMIN-Z-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-04 20:00 | 2024-01-05 02:00
| 2183 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-10 | 1 |  | JAZMIN-I-10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-03 09:00 | [6 empty] | 2024-01-05 04:30 | 2024-01-05 10:30
| 156 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDRRIVER_NORTE-29 | #N/A |  | UNDRRIVER_NORTE-29 | CBC | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-05 17:00
| 2184 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-10 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 19:30
| 2185 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-03 09:00 | [6 empty] | 2024-01-05 22:00 | 2024-01-06 04:00
| 2186 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 |  | JAZMIN-BF-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-06 06:30 | 2024-01-06 12:30
| 2187 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-10 | 1 |  | JAZMIN-E-10 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 20:30
| 2188 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-06 23:00 | 2024-01-07 05:00
| 2189 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-07 07:30 | 2024-01-07 13:30 | [11 empty] | PRE |  | x | x | [6 empty] | 1873
| 2190 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2023-12-28 09:00 | [6 empty] | 2024-01-07 16:00 | 2024-01-07 21:30
| 2191 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-AQ-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-05 09:00 | [6 empty] | 2024-01-08 | 2024-01-08 05:30
| 2192 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H6 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-04 09:00 | [6 empty] | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 13:00
| 2193 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 |  | JAZMIN-Q-1 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-03 09:00 | [6 empty] | 2024-01-08 15:30 | 2024-01-08 20:30
| 157 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-8 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-06 09:00 | [6 empty] | 2024-01-06 | 2024-01-08 22:30
| 2194 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H14 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-05 09:00 | [6 empty] | 2024-01-08 23:00 | 2024-01-09 05:00
| 2195 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 |  | JAZMIN-BC-5 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-04 09:00 | [6 empty] | 2024-01-09 07:30 | 2024-01-09 12:30
| 2197 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 |  | JAZMIN-AC-2 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-04 09:00 | [6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-10 06:00
| 2198 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | 1 |  | JAZMIN-J-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-09 09:00 | [6 empty] | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 13:00
| 2199 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-4 | 1 |  | GIRASOL-D-4 | POST-INYECCIÓN | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-05 09:00 | [6 empty] | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 21:30
| 2200 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-07 09:00 | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-11 07:00
| 2201 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-07 09:00 | [6 empty] | 2024-01-11 16:30 | 2024-01-11 23:30
| 2202 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-07 09:00 | [6 empty] | 2024-01-12 02:00 | 2024-01-12 09:30
| 2203 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-09 09:00 | [6 empty] | 2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 21:30
| 2204 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 |  | JAZMIN-B-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-09 09:00 | [6 empty] | 2024-01-13 00:30 | 2024-01-13 05:30
| 2205 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 14:00
| 2206 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-13 16:30 | 2024-01-13 23:30
| 159 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-01-03 09:00 | [6 empty] | 2024-01-11 04:00 | 2024-01-14 06:00
| 2207 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-14 02:30 | 2024-01-14 09:30
| 2208 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 |  | JAZMIN-I-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-14 15:00 | 2024-01-14 21:30
| 2209 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-15 12:00
| 2210 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-11 09:00 | [6 empty] | 2024-01-15 14:30 | 2024-01-15 23:30
| 2211 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-16 02:00 | 2024-01-16 08:30
| 2212 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | RUNNING | RUNNING | RUNNING |  |  |  | 2024-01-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 16:30
| 2213 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-16 19:00 | 2024-01-17 04:30
| 2214 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 |  | JAZMIN-AE-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-13 09:00 | [6 empty] | 2024-01-17 07:00 | 2024-01-17 15:00
| 2215 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 2024-01-17 17:30 | 2024-01-18
| 2216 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 2024-01-18 02:30 | 2024-01-18 11:30
| 2217 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 |  | JAZMIN-AD-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 2024-01-18 14:00 | 2024-01-19 02:00
| 2218 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 2024-01-19 04:30 | 2024-01-19 17:30
| 10 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-07 | 1900-03-13 | [5 empty] | 2024-01-16 20:00 | 2024-01-19 21:00 | [10 empty] | Tubería ok |  |  |  | 2050
| 2219 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-20 02:00
Rod guide | 2220 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIR-PHAH-DEV04 | #N/A |  | GIRASOL-PHAH-D4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-19 09:00 | [6 empty] | 2024-01-20 05:00 | 2024-01-20 16:30 | [10 empty] | Al momento de ingresar al pozo se evidencia barra lisa 1-1/4" x 26 ft torcida. Salieron 25 coupling en mal estado desgaste + salen 9 rod guide 2-7/8" con desgaste en bujes, salió resorte de la válvula malo, pero si logró salir la válvula fija. Nota: entregó pozo con bombeo deficiente al recorredor. | [8 empty] | THM | 2.25 | 1555.64 |  |  |  | 1194 | 24.75 | 300
| 162 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-01-12 09:00 | [6 empty] | 2024-01-19 11:30 | 2024-01-20 19:30 | [10 empty] | Sale 7 juntas 2-7/8" btt con pin malo (desgastes) y la junta # 1 encima de la niple silla rota total juntas malas (8 tubing 2-7/8" btt) |  |  | 105 | 1689 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1551.13 | 31.4 | 1582.33 | [5 empty] | 1 tubo de cola
| 2221 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 2024-01-20 19:00 | 2024-01-21 01:00
| 2222 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 2024-01-21 04:00 | 2024-01-21 09:30
| 2223 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-17 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-17 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 20/01/2023 | [6 empty] | 2024-01-21 12:00 | 2024-01-21 18:00
| 2224 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 2024-01-21 20:30 | 2024-01-22 03:30
| 2225 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 2024-01-22 06:30 | 2024-01-22 15:30
| 163 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3D3 | #N/A |  | GIRASOL-PH3-D3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA+CBC | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-01-19 09:00 | [6 empty] | 2024-01-20 23:30 | 2024-01-22 17:00
| 2226 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1 |  | JAZMIN-Z-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 2024-01-22 18:00 | 2024-01-22 23:30
| 2227 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-19 09:00 | [6 empty] | 2024-01-23 02:00 | 2024-01-23 07:30
| 2228 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D5 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 20/01/2024 | [6 empty] | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 15:00
| 2229 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHC-H3 | #N/A |  | GIRASOL-HC-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 20/01/2024 | [6 empty] | 2024-01-23 17:30 | 2024-01-23 23:00
| 2233 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-22 09:00 | [6 empty] | 2024-01-24 01:30 | 2024-01-24 09:00
| 2231 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-19 09:00 | [6 empty] | 2024-01-24 17:00 | 2024-01-25 02:30
| 2232 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-4 | 1 |  | JAZMIN-A-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-22 09:00 | [6 empty] | 2024-01-25 05:00 | 2024-01-25 11:00
| 2231 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-22 09:00 | [6 empty] | 2024-01-25 13:30 | 2024-01-25 19:30
| 2232 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-25 22:00 | 2024-01-26 06:00
| 2233 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 15:30
| 2234 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-26 18:00 | 2024-01-27 01:00
| 2237 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 |  | GIRASOL-D-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-27 02:00 | 2024-01-27 06:30
| 2238 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-23 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-19 09:00 | [6 empty] | 2024-01-27 10:30 | 2024-01-27 17:00
| 2239 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-27 20:30 | 2024-01-28 03:30 | [19 empty] | sbp | 2 | 1669 |  | 1701
| 165 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-7 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-7 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-01-03 09:00 | [6 empty] | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-28 10:30
| 2240 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-28 07:00 | 2024-01-28 11:00
| 2241 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-3 | 1 |  | JAZMIN-H-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-28 13:30 | 2024-01-28 20:30
| 2242 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-24 09:00 | [6 empty] | 2024-01-29 00:30 | 2024-01-29 05:00
| 2243 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | 1 |  | JAZMIN-AT-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-29 07:30 | 2024-01-29 17:00
| 2244 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-2 | 1 |  | JAZMIN-BD-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-23 09:00 | [6 empty] | 2024-01-29 20:30 | 2024-01-30 01:30
| 2245 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-30 05:00 | 2024-01-30 10:00
| 166 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H9 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-10 09:00 | [6 empty] | 2024-01-28 21:00 | 2024-01-30 15:30
| 2246 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | 1 |  | JAZMIN-AZ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-30 14:00 | 2024-01-30 19:00
| 2247 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-01-30 22:30 | 2024-01-31 06:30
| 2248 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 16:00 | [11 empty] | POST |  | x | x |  |  |  |  | Sbp - AB + Wipper |  | 1873 |  |  |  | 1532 | 31 | 275 |  | Punta de cola
| 2249 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 |  | JAZMIN-AK-4 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-01-31 17:00 | 2024-02-01 03:30
| 2250 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 |  | JAZMIN-AM-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 11:30
| 2251 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-02-01 15:30 | 2024-02-01 20:00
| 13 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-6 | 1 |  | JAZMIN-M-6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 1900-01-06 12:00 | 1900-02-28 12:00 | [5 empty] | 2024-01-30 15:30 | 2024-02-02 04:00 | [10 empty] | Se encontró 135 ft, salieron 2 jts malas # 32 y 35 | tubería |  | 135 | [5 empty] | THM | 2.25 | 1502 |  |  |  | 1254 | 22.5 | 175 |  | Barril en la cola
| 2252 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 |  | JAZMIN-Q-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 2024-02-01 23:30 | 2024-02-02 04:30
| 2253 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | CAMBIO DE BOMBA | GREEN POOH - CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-01 09:00 | [6 empty] | 2024-02-02 08:30 | 2024-02-02 19:30
| 168 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 |  | JAZMIN-L-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-07 09:00 | [6 empty] | 2024-02-01 23:00 | 2024-02-03 09:30 | [10 empty] | Retorno a prod |  |  | 56 | 1581 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1461.92 | 31.5 | 1493.02 |  | 1137 | 18 | 275 |  | 1 tubo de cola
| 2254 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-02 23:00 | 2024-02-03 12:00 | [10 empty] | Tope de arena @ 13,37 ft por encima de la niplesilla
| 2255 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-D2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-03 15:30 | 2024-02-03 20:30
| 2256 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 |  | JAZMIN-AZ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-02 09:00 | [6 empty] | 2024-02-04 00:30 | 2024-02-04 05:00
| 2257 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-04 08:30 | 2024-02-04 13:00
| 2258 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-04 18:00 | 2024-02-04 23:00
| 169 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-1 | 1 |  | GIRASOL-E-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-11-10 09:00 | [6 empty] | 2024-02-03 19:30 | 2024-02-05 05:30
| 2259 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 |  | JAZMIN-P-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-02 09:00 | [6 empty] | 2024-02-05 02:30 | 2024-02-05 13:00
| 2260 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-02 09:00 | [6 empty] | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-06 02:00
| 2261 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + VARILLA | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2024-02-05 09:00 | [6 empty] | 2024-02-06 05:30 | 2024-02-06 14:00
| 2262 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 |  | JAZMIN-BG-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-05 09:00 | [6 empty] | 2024-02-06 19:00 | 2024-02-06 23:00
| 2263 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 |  | GIRASOL-C-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-06 09:00 | [6 empty] | 2024-02-07 02:30 | 2024-02-07 06:30
| 2264 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-06 09:00 | [6 empty] | 2024-02-07 10:00 | 2024-02-07 16:00
| 170 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-13 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-02-05 19:00 | 2024-02-08 11:00 | [10 empty] | Bloque de impresión a 1918 ft | [8 empty] | sbp | 2 | 1802.17 | 31.4 | 1833.62 |  | 1612 | 6.75 | 150 |  | 2 Jts de cola
| 2265 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-06 09:00 | [6 empty] | 2024-02-08 05:30 | 2024-02-08 11:00
| 2266 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 |  | JAZMIN-BG-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-06 09:00 | [6 empty] | 2024-02-08 17:30 | 2024-02-09 02:30 | [10 empty] | Tope de arena con varilla |  |  | 120 | 1381 | [6 empty] | 1334 |  | 1366
| 2268 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 |  | JAZMIN-CR-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-07 09:00 | [6 empty] | 2024-02-09 15:00 | 2024-02-09 20:30
| 2269 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-07 09:00 | [6 empty] | 2024-02-10 | 2024-02-10 08:30
| 2270 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-17 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-17 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-08 09:00 | [6 empty] | 2024-02-10 12:30 | 2024-02-10 18:00
| 2271 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-07 09:00 | [6 empty] | 2024-02-10 22:00 | 2024-02-11 01:30
| 2272 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-07 09:00 | [6 empty] | 2024-02-11 04:00 | 2024-02-11 09:00
| 2273 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 |  | JAZMIN-E-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-05 09:00 | [6 empty] | 2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 19:00
| 2274 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-11 22:30 | 2024-02-12 10:30
| 2275 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-12 14:00 | 2024-02-12 18:30
| 2276 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-10 09:00 | [6 empty] | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-13 03:00
| 2277 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 |  | GIRASOL-D-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-12 09:00 | [6 empty] | 2024-02-13 06:30 | 2024-02-13 10:30
| 2278 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 |  | JAZMIN-AG-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 18:00
| 2279 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 |  | JAZMIN-P-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-13 22:00 | 2024-02-14 03:00 | [29 empty] | 1 jts de cola
| 2280 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H7 | REDISEÑO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO | CAMBIO DE COMPONENTES DE FONDO |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-14 06:30 | 2024-02-14 16:30
| 2281 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-14 09:00 | [6 empty] | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-15 04:30
| 2282 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 |  | JAZMIN-AE-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-15 07:00 | 2024-02-15 13:00
| 2286 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1 |  | JAZMIN-Z-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-15 23:00 | 2024-02-16 05:00
| 173 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | PRE-INYECCIÓN | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE | SARTA PEGADA + CAMBIO NIPLESILLA +PRE |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-16 17:00 | [10 empty] | Sarta pegada, Sale tubo 2-7/8" btt deformada. |  |  | 12 | 1713 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1606 | 31.228 | 1638.76 | [5 empty] | Se sube completamiento
| 174 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-10 09:00 | [6 empty] | 2024-02-17 | 2024-02-18 07:00
| 175 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | 1 |  | JAZMIN-CP-3 | PESCA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-20 08:00 | [10 empty] | Sale coupling de la sucker rod # 7 partido por desgaste severo en el cuerpo. 94 ft de bolsillo, Salió 1 tbg 2-7/8" btt colapsado, bomba queda anclada en la niplesilla. |  |  |  | 1718 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1589 |  | 1620 | [5 empty] | Se deja igual profundidad
| 176 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-26 09:00 | [6 empty] | 2024-02-20 19:30 | 2024-02-22 11:30
| 2306 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-20 09:00 | [6 empty] | 2024-02-22 11:30 | 2024-02-22 22:00
| 2307 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-23 01:30 | 2024-02-23 10:30
| 177 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 |  | JAZMIN-X-2 | CAMBIO DE BOMBA | BOMBA PEGADA | BOMBA PEGADA |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-22 16:00 | 2024-02-24 07:00 | [10 empty] | 98 Ft de bolsillo, Se saca filtro Odessa, Salen 12 juntas 2-7/8" con caja y pin quemada |  |  |  | 1431.86 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1285 |  | 1352.59 | [5 empty] | Se baja filtro Tundra
| 2308 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-24 03:30 | 2024-02-24 08:30
| 2309 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 |  | JAZMIN-N-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-24 15:00 | 2024-02-24 23:00
| 2310 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 |  | JAZMIN-AE-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-25 03:00 | 2024-02-25 12:30 | [29 empty] | 1 tubo de cola
| 2311 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-10 | 1 |  | JAZMIN-I-10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-25 16:00 | 2024-02-25 20:30
| 178 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-18 09:00 | [6 empty] | 2024-02-24 07:30 | 2024-02-25 23:30 | [10 empty] | No sale la válvula fija, pistón rayado 80% con el numero borrado, desanclo bomba con 7:000 klbs / op:2,000 klbs / ws:5,000 klbs, materiales en mal estado pistón, 4-varillas torcidas, 4-rod guides 3-1/2" con desgaste en bujes, 2-rod guides 2-7/8" con desgaste y sin ruedas. Saco sarta de tubería con las primeras 3 juntas con una restricción cada 30 ft, peso de la sarta 17,000 kbs y tensionaba hasta 22,000 klbs nota: sale ancla de gas tapada de arena se retira tapón y se destapa ancla |  |  |  | 1657 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 1608 |  | 1644 | [5 empty] | Se baja filtro Tundra
| 2312 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-19 09:00 | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-02-26 04:00
| 2313 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-26 07:30 | 2024-02-26 16:30
| 2314 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-26 16:00 | 2024-02-27 00:30
| 2318 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 |  | JAZMIN-BF-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-20 09:00 | [6 empty] | 2024-02-27 03:30 | 2024-02-27 18:30 | [10 empty] | Salió pistón THM rayado. | [5 empty] | 1661 |  |  | THM | 2.25 |  |  |  |  | 1797 | 20.25 | 200
| 2316 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 |  | JAZMIN-H-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-01-31 09:00 | [6 empty] | 2024-02-27 22:30 | 2024-02-28 03:00
| 2317 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-B-H4 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-22 09:00 | [6 empty] | 2024-02-28 06:30 | 2024-02-28 11:00
| 179 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 |  | JAZMIN-D-8 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-16 09:00 | [6 empty] | 2024-02-26 19:00 | 2024-02-28 13:30 | [10 empty] | Bomba no presento over pull ; material con falla: 1-varillas 7/8" x 30 torcidas + 3 rod guides 2-7/8" x 2,25) 1-sin rueda + 2-con desgaste en bujes, 1-sinker con desgaste, no sale la bomba sale partida por la parte superior (canasta) |  |  |  | 2290 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2105 |  | 2181.84 | [5 empty] | Se baja filtro Tundra
| 2318 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-15 09:00 | [6 empty] | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-29 | [19 empty] | sbp | 2
| 2319 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-3 | 1 |  | JAZMIN-H-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 2024-02-29 03:30 | 2024-02-29 08:00
| 2320 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | 1 |  | JAZMIN-AT-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-23 09:00 | [6 empty] | 2024-02-29 12:00 | 2024-02-29 16:30
| 2321 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | JAZMIN AE-07 | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-24 09:00 | [6 empty] | 2024-02-29 20:00 | 2024-03-01 02:00
| 2322 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-01 06:00 | 2024-03-01 11:30
| 2323 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-01 15:00 | 2024-03-02 00:30
| 2324 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-H5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-02 04:00 | 2024-03-02 09:30
| 2325 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-4 | 1 |  | JAZMIN-S-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-02 13:30 | 2024-03-02 18:30
| 181 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 |  | JAZMIN-P-6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2023-12-26 09:00 | [6 empty] | 2024-03-01 22:30 | 2024-03-02 23:00 | [10 empty] | Bombeó en directa evidenciando incremento de presión - tubería taponada. Back off Sacó sarta de tubería 3-1/2" BTT desde 513,59 ft hasta superficie así: 1 dmr (12 ft) + 16 tbg 3-1/2" btt n80 6,4 lbs/ft (501,59 ft) observación: según estado mecánico del pozo quedo un pescado 8 tbg 3-1/2" btt + 1 crossover de 3-1/2" x 2-7/8" btt + 22 tbg 2-7/8" btt + 1 cross coupling 2-7/8" btt x 2-7/2" eue + pup joint 2-7/8" eue + 1 seating nipple 2-7/8" eue + 1 tbg 2-7/8" eue + 1 mule shoe 2-7/8" eue tope de pescado @ 513,99 ft |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Pozo parado |  |  | Quedó un pescado de 8 tbg 3-1/2" btt + 1 crossover de 3-1/2" x 2-7/8" btt + 22 tbg 2-7/8" btt + 1 cross coupling 2-7/8" btt x 2-7/2" eue + pup joint 2-7/8" eue + 1 seating nipple 2-7/8" eue + 1 tbg 2-7/8" eue + 1 mule shoe 2-7/8" eue tope de pescado @ 513,99 ft
| 2326 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-22 09:00 | [6 empty] | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-03 03:30
| 2327 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H12 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-03 07:00 | 2024-03-03 11:30
| 2328 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-03 15:30 | 2024-03-03 20:00
| 2329 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2024-03-01 09:00 | [6 empty] | 2024-03-03 23:30 | 2024-03-04
| 2330 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 |  | JAZMIN-BH-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-04 10:00
| 2331 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 |  | JAZMIN-AP-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-04 14:30 | 2024-03-04 19:00
| 182 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 |  | JAZMIN-AU-8 | REDISEÑO | SARTA PEGADA | SARTA PEGADA |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-03 09:30 | 2024-03-04 23:00 | [10 empty] | Prueba de tub, ok; Sarta varillas pegada, se hace back off; Sarta de tubería pegada. Se hace back oFf de tubería, Quedan en fondo los siguientes elementos: 10 juntas de 2-7/8 eue + barril 25-225 thm (punta de tubería 1620 ft) y dentro la tubería: 1 rod guide de 2-7/8 x 2.25 ft + 7 sinker bar x 25 ft + pistón 25-225 thm + sv. (longitud total de varilla: 181.25 ft). Pescado desde 1293 Ft a 1620 ft. Quedó fuera de servicio. | [18 empty] | Pozo se deja sin completar, para posteriortrabajo de pesca
| 2332 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-04 22:30 | 2024-03-05 04:30
| 2333 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 |  | JAZMIN-CR-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-29 09:00 | [6 empty] | 2024-03-05 08:30 | 2024-03-05 16:00
| 2334 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-29 09:00 | [6 empty] | 2024-03-05 19:30 | 2024-03-06 00:30
| 2335 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-06 05:30 | 2024-03-06 14:00
| 2336 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-D2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-06 18:00 | 2024-03-06 23:00
| 2337 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-1 | 1 |  | JAZMIN-G-1 | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-07 02:30 | 2024-03-07 18:00
| 183 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-23 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | CAMBIO DE BOMBA | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS | TUB + ROD PEGADA SENCILLOS |  |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 2024-03-05 13:30 | 2024-03-08 16:30
SP | 2339 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-28 09:00 | [6 empty] | 2024-03-08 17:30 | 2024-03-09 03:00
| 2340 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 |  | JAZMIN-M-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-02-29 09:00 | [6 empty] | 2024-03-09 06:30 | 2024-03-09 17:30
| 2341 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-01 09:00 | [6 empty] | 2024-03-09 18:00 | 2024-03-10 03:30
| 2342 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-02 09:00 | [6 empty] | 2024-03-10 07:00 | 2024-03-10 12:00
| 184 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H15 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H15 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-03-04 09:00 | [6 empty] | 2024-03-08 20:30 | 2024-03-10 12:30
| 2343 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 |  | JAZMIN-AB-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-03 09:00 | [6 empty] | 2024-03-10 16:00 | 2024-03-10 20:30
| 2344 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-06 09:00 | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-03-11 05:00
| 2345 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BD-2 | 1 |  | JAZMIN-BD-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-04 09:00 | [6 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 14:00
| 2346 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 |  | JAZMIN-AO-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-05 09:00 | [6 empty] | 2024-03-11 17:30 | 2024-03-11 23:30
| 2347 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 |  | GIRASOL-C-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-08 09:00 | [6 empty] | 2024-03-12 03:30 | 2024-03-12 08:00
| 2348 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H14 | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | PESCA DE VARILLA + CAMBIO DE BOMBA | PESCA DE VARILLA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-03-07 09:00 | [6 empty] | 2024-03-12 12:00 | 2024-03-12 21:00
| 2349 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-11 09:00 | [6 empty] | 2024-03-13 00:30 | 2024-03-13 09:00 | [10 empty] | Tope de arena con varilla, Salen 6 sucker rod de 7/8" x 30 ft con desgaste en hombros, 4 sinker bar con desgaste en cuerpo, salen 33 coupling con desgaste notorio, salen 6 rod guide de 2-7/8" x 2,25 ft con desgaste en bujes y sin ruedas, 1 rod guide de 3-1/2" x 2,25 ft con desgaste en bujes. Salen los 2 anillos rayados. |  |  | 44 | 1605
| 2350 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 |  | JAZMIN-AN-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-12 09:00 | [6 empty] | 2024-03-14 01:30 | 2024-03-14 08:00
| 2351 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-14 09:00 | [6 empty] | 2024-03-14 11:30 | 2024-03-14 17:30
| 2352 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-13 09:00 | [6 empty] | 2024-03-14 17:30 | 2024-03-15 01:00
| 2353 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-15 09:00 | [6 empty] | 2024-03-15 05:00 | 2024-03-15 11:00
| 2354 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-16 09:00 | [6 empty] | 2024-03-15 13:00 | 2024-03-15 19:30
| 2355 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-4 | 1 |  | JAZMIN-AI-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-18 09:00 | [6 empty] | 2024-03-15 23:30 | 2024-03-16 04:30
| 2356 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-A-25 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-17 09:00 | [6 empty] | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-16 13:30
SP | 186 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 2024-03-15 05:30 | 2024-03-16 21:30 | [21 empty] | 1554.66 | 30.21 | 1581 |  | 1291 | 33.75 | 205 |  | 1 Jta Cola
| 2357 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [6 empty] | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-16 22:00
| 2358 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [6 empty] | 2024-03-17 01:30 | 2024-03-17 09:30
| 2359 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-21 09:00 | [6 empty] | 2024-03-17 13:30 | 2024-03-17 18:00
| 2360 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-22 09:00 | [6 empty] | 2024-03-17 21:30 | 2024-03-18 02:00
| 188 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-02-29 09:00 | [6 empty] | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-20 14:00
| 2374 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H13 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [6 empty] | 2024-03-23 19:30 | 2024-03-24 00:30
TH | 189 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | 1 |  | JAZMIN-Q-3 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-03-11 09:00 | [6 empty] | 2024-03-22 16:30 | 2024-03-24 12:00 | [10 empty] | SALIERON 7 TUBOS 2-7/8" BTT EN MAL ESTADO POR DESGASTE EXCESIVO EN EL PING
| 2375 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [6 empty] | 2024-03-24 04:00 | 2024-03-24 12:30
| 2376 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [6 empty] | 2024-03-24 16:00 | 2024-03-25 00:30
| 2378 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-NORTE-B-H3 | #N/A |  | UNDERRIVER-NORTE-B-H3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-21 09:00 | [6 empty] | 2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 18:00
| 2379 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-15 09:00 | [6 empty] | 2024-03-25 21:30 | 2024-03-26 02:30 | [21 empty] | 1234 |  |  |  | 771 | 51.75 | 375 |  | Se quitaron Barras de peso
| 2380 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 |  | JAZMIN-AT-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [6 empty] | 2024-03-26 06:00 | 2024-03-26 12:00
| 2381 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 |  | JAZMIN-N-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-03-26 15:30
| 191 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 |  | JAZMIN-BK-6 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-03-24 09:00 | [7 empty] | 2024-03-26 17:00
| 2383 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-03-27 13:00
| 2384 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-03-27 22:00
| 2384 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-03-27 22:00
| 2385 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-03-28 07:30
| 2385 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-03-28 07:30
| 2386 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 |  | JAZMIN-T-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-03-27 09:00 | [7 empty] | 2024-03-28 16:30
| 192 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER NORTE-6 | #N/A |  | UNDERRIVER NORTE-6 | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-03-28 22:00
| 2387 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-03-29 03:30
| 2387 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-03-29 03:30
| 2388 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-27 09:00 | [7 empty] | 2024-03-29 16:30
| 2389 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-30 01:00 | [19 empty] | sbp | 2 | [8 empty] | NEXT WS POSIBLE TH
| 2389 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-30 01:00
| 2390 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-30 14:30
| 2390 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-30 14:30
| 2391 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 |  | JAZMIN-AH-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-30 22:30
| 2392 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-31 08:30
| 2392 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 |  | JAZMIN-AP-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-03-31 08:30
| 2393 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-03-31 17:30
| 2393 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-03-31 17:30
| 2394 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-04-01 04:30
| 2394 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 |  | JAZMIN-M-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-04-01 04:30
| 2395 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-04-01 13:00
| 2396 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-4 | 1 |  | GIRASOL-F-4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-04-01 22:00
| 2397 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH1C-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-04-02 07:00
| 2398 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H5:1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5:1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-27 09:00 | [7 empty] | 2024-04-03 03:30
| 2399 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-01 09:00 | [7 empty] | 2024-04-03 13:00
| 2400 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 |  | JAZMIN-O-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-26 09:00 | [7 empty] | 2024-04-03 22:00
| 2401 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-02 09:00 | [7 empty] | 2024-04-04 09:00
| 2402 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-4 | 1 |  | JAZMIN-S-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-04-04 21:30
| 2403 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 |  | JAZMIN-BI-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-30 09:00 | [7 empty] | 2024-04-05 09:00
| 2404 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-30 09:00 | [7 empty] | 2024-04-05 19:00
| 2405 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-04-06 05:00
| 2406 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H4 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-03-29 09:00 | [7 empty] | 2024-04-06 14:00
| 2407 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-06 22:30
| 2409 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-05 | [7 empty] | 2024-04-07 22:00
| 2410 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 |  | JAZMIN-C-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-08 10:30
| 2411 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 |  | JAZMIN-BJ-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-08 19:30 | [21 empty] | 1502 | 31.68 | 1595.5 | [5 empty] | Ancla de gas
| 2412 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-06 | [7 empty] | 2024-04-09 04:00
TH | 2413 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | 1 |  | JAZMIN-CQ-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-09 13:00
| 2414 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D3 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-03 | [7 empty] | 2024-04-09 23:00
| 2415 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | [7 empty] | 2024-04-10 07:00
| 2416 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-19 09:00 | [7 empty] | 2024-04-10 15:30
| 31 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-05 09:00 | [6 empty] | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-10 21:00
| 31 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-05 09:00 | [6 empty] | 2024-04-10 23:00 | 2024-04-10 23:00
| 2420 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1 |  | JAZMIN-X-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-20 09:00 | [7 empty] | 2024-04-11 00:30
| 31 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 |  | JAZMIN-A-9 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-05 09:00 | [6 empty] | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 08:00
| 2418 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 |  | JAZMIN-AA-2 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | [7 empty] | 2024-04-11 14:30
| 2422 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-3 | 1 |  | JAZMIN-AK-3 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | [7 empty] | 2024-04-11 19:00 | [10 empty] | Salen 24 coupling caja 7/8" con desgaste notorio, 9 rod guide de 2-7/8" x 2,25 ft con desgaste en bujes, ruedas y sin ruedas. Salen anillos rayados. | PRE |  | 143 | 2217 | NA | [12 empty] | si
| 2420 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-10 09:00 | [7 empty] | 2024-04-12 10:30
| 2421 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-21 09:00 | [7 empty] | 2024-04-12 19:00
| 2422 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 |  | JAZMIN-BC-3 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2024-04-10 11:30 | [7 empty] | 2024-04-13 03:00
| 2423 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | [7 empty] | 2024-04-13 08:30
| 2424 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1 |  | JAZMIN-U-7 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | [7 empty] | 2024-04-13 18:00
BR | 2425 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 |  | JAZMIN-CQ-1 | PESCA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-04-10 11:30 | [6 empty] | 2024-04-14 07:00 | 2024-04-14 07:00 | [10 empty] | Instaló línea de prueba. Intentó llenar tubería con 12,0 bbl para realizar prueba de tubería sin éxito (pozo con efecto de succión). sarta de varilla 3,0 klbs (posible sarta desconectada). Giró sarta para conectar en repetidas ocasiones sin éxito. Levantó sarta 20 ft de barra lisa presentando restricción. Trabajó sarta de varillas para despegar progresivamente de 5.0 klbs en 5,0 klbs hasta 25.0 klbs sin éxito. Aseguró barra lisa, quedó para equipo.
| 2426 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1 |  | JAZMIN-Z-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-03-22 09:00 | [7 empty] | 2024-04-14 14:00
| 2427 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H13 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H13 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-14 10:00 | [7 empty] | 2024-04-14 23:30
| 33 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-04-08 10:30 | [6 empty] | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 15:00
TH | 33 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 |  | JAZMIN-AD-4 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-04-08 10:30 | 1953-04-13 18:00 | [6 empty] | 2024-04-16 23:00
| 2436 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-19 15:00
| 2437 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 |  | GIRASOL-F-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-19 23:30
| 2438 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-20 07:00
| 2439 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 |  | JAZMIN-M-9 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-20 18:00 | [13 empty] | 89 | 1673 | [6 empty] | 1550.88 |  | 1584.19
| 2440 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H10 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-21 06:00
ROMP | 2441 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-1 | 1 |  | JAZMIN-BA-1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-18 09:30 | [7 empty] | 2024-04-21 14:00
ROMP | 2442 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 |  | JAZMIN-AG-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-22 02:30
ROMP | 2443 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-18 09:30 | [7 empty] | 2024-04-22 10:30
ROMP | 2444 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-18 09:30 | [7 empty] | 2024-04-22 23:30
ROMP | 2445 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-4 | 1 |  | JAZMIN-AI-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-23 08:00
| 35 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-04-03 09:00 | [6 empty] | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:00
| 35 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-04-03 09:00 | 1959-10-19 00:43 | [6 empty] | 2024-04-23 10:00
ROMP | 2446 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-16 09:30 | [7 empty] | 2024-04-23 18:00
ROMP | 2447 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-21 09:15 | [7 empty] | 2024-04-24 02:30
ROMP | 2448 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 |  | JAZMIN-A-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-21 09:15 | [7 empty] | 2024-04-24 12:00
ROMP | 2449 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-19 09:30 | [7 empty] | 2024-04-24 21:30
ROMP | 2450 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D6 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-23 09:30 | [7 empty] | 2024-04-25 11:00
ROMP | 2451 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 |  | JAZMIN-M-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-22 14:30 | [7 empty] | 2024-04-25 20:30
ROMP | 2455 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 |  | JAZMIN-AS-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-23 09:30 | [7 empty] | 2024-04-26 09:00 | [25 empty] | 1172 | 20.5 | 250 |  | Ancla de gas
ROMP | 2453 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-25 09:30 | [7 empty] | 2024-04-26 17:30
ROMP | 2454 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-25 09:30 | [7 empty] | 2024-04-27 08:00
ROMP | 2455 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-26 11:00 | [7 empty] | 2024-04-27 17:00
ROMP | 2456 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-25 09:30 | [7 empty] | 2024-04-28 01:30
ROMP | 2457 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 |  | JAZMIN-AG-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-26 09:30 | [7 empty] | 2024-04-28 09:00
ROMP | 2459 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-4 | 1 |  | GIRASOL-F-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-25 09:30 | [7 empty] | 2024-04-29 03:00
ROMP | 2460 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 |  | JAZMIN-CP-2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-26 11:30 | [7 empty] | 2024-04-29 10:30
ROMP | 2461 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-26 11:30 | [7 empty] | 2024-04-29 19:30
| 2462 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-27 11:30 | [7 empty] | 2024-04-30 07:30
| 2463 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-04-30 15:30
| 2464 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-04-30 22:30
| 38 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | 1 |  | JAZMIN-AG-1 | REDISEÑO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | 1955-06-02 | [6 empty] | 2024-05-01 03:00 | [10 empty] | Prueba de tubería OK, pero se encontró falla en tubo # 31, 32, 16 y 17 |  |  | 17 | 1575 | [6 empty] | 1389.89 | 31.22 | 1491
| 2465 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | SARTA PEGADA + BOTTOM CHECK | SARTA DE VARILLA PEGADA |  |  |  | 2024-04-29 09:00 | [7 empty] | 2024-05-01 06:00 | [10 empty] | Levantó sarta sin evidenciar overpull; peso: 4,0 klbs, intentó anclar bomba sin éxito, queda 2 ft más arriba la sarta. Realizó intento flushing sin éxito, pozo se presiona a 500 psi con sarta arriba sin caída de presión. Sacó sarta de chequeo de fondo desde 1.645,74 ft hasta superficie en el mismo orden que bajó. |  |  | 0 | 1645 |  | 1381 |  |  |  |  | 1639 |  | 1670
NEW/ROMP | 2466 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H5 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-01 09:30 | [7 empty] | 2024-05-02 01:00
| 2467 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | 1 |  | JAZMIN-U-3 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-05-02 11:00
| 2468 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-05-02 15:30
| 2469 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-3 | 1 |  | JAZMIN-AK-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-05-02 23:30
| 2470 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-05-03 08:00
| 2471 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 |  | JAZMIN-BI-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-28 11:30 | [7 empty] | 2024-05-04
| 2472 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-30 10:00 | [7 empty] | 2024-05-04 11:30
ROMP | 2473 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-30 10:00 | [7 empty] | 2024-05-04 20:30
NEW | 2474 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 |  | JAZMIN-AH-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-02 09:30 | [7 empty] | 2024-05-05 08:30
ROMP | 2475 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-04-30 10:00 | [7 empty] | 2024-05-05 18:30
| 2476 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 |  | JAZMIN-AB-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-02 09:30 | [7 empty] | 2024-05-06 07:00 | [25 empty] | 1296 | 20.25 | 250 | YES
| 2477 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML1 | 1 |  | GIRASOL-PH1-ML1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-05 | [7 empty] | 2024-05-06 18:30
| 2478 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 |  | JAZMIN-AD-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-05 | [7 empty] | 2024-05-07 03:00
| 2479 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1 |  | JAZMIN-U-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-05 09:00 | [7 empty] | 2024-05-07 11:00
ROMP | 2480 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-06 09:00 | [7 empty] | 2024-05-07 20:30
| 40 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 |  | JAZMIN-CJ-2 | MTTO BOMBEO MECANICO | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-09 09:00 | 1949-10-18 16:48 | [6 empty] | 2024-05-07 21:00 | [13 empty] | 88 | 1617 | [6 empty] | 1508.55 | 31.4 | 1539.55 | [5 empty] | 1 TB de cola
ROMP | 2481 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | [7 empty] | 2024-05-08 07:30
ROMP | 2482 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 |  | JAZMIN-CM-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | [7 empty] | 2024-05-08 19:00
ROMP | 2483 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | [7 empty] | 2024-05-09 05:30
ROMP | 192 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-4 | 1 |  | GIRASOL-F-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-02 09:30 | [7 empty] | 2024-05-09 06:00
ROMP | 2484 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 |  | JAZMIN-AK-4 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-08 09:00 | [7 empty] | 2024-05-10 07:00 | [13 empty] | 120 | 2314
NEW | 193 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 |  | JAZMIN-AQ-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-07 09:30 | [7 empty] | 2024-05-10 18:00 | [10 empty] | Se intentó sacar sarta de tubería sin éxito, se hizo back off, se quitó 1 Jta de 3 1/2" BTT y se reemplazó EUE, se aseguró pozo | [10 empty] | 1639
ROMP | 2485 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-08 09:00 | [7 empty] | 2024-05-10 21:00
NEW | 41 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 |  | JAZMIN-O-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-25 09:30 | 1962-04-01 | [6 empty] | 2024-05-11 05:00 | [10 empty] | Se encontraron 6 jts en mal estado, tubo roto a 1614 Ft | tubería |  | 54 | 1730 |  | 1540 |  |  |  |  | 1644.87 |  | 1676.33
NEW | 2486 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-X-H6 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-08 11:30 | [7 empty] | 2024-05-11 08:00
NEW | 194 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 |  | JAZMIN-CI-3 | TUBERÍA ROTA | TUBERÍA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-05-07 09:30 | [7 empty] | 2024-05-12 02:00
NEW | 42 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | 1 |  | JAZMIN-CQ-3 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-04-11 09:00 | [6 empty] | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-13 05:00
NEW | 195 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H7 | PRE-INYECCIÓN | TUBERÍA ROTA + CAMBIO NIPLESILLA + REDISEÑO + PRE | TUBERIA ROTA + CAMBIO NIPLESILLA + REDISEÑO + PRE |  |  |  | 2024-05-12 09:30 | [7 empty] | 2024-05-14 02:30
ROMP | 2494 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-12 09:00 | [7 empty] | 2024-05-15 11:30
| 43 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | REDISEÑO | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-05-09 09:00 | 1963-11-02 | [6 empty] | 2024-05-15 16:00
| 43 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | REDISEÑO | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-05-09 09:00 | [6 empty] | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-15 19:00
ROMP | 2495 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-7 | 1 |  | JAZMIN-E-7 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-11 09:00 | [7 empty] | 2024-05-16
| 2496 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 |  | JAZMIN-U-1 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2024-05-12 09:00 | [7 empty] | 2024-05-16 12:00
| 2497 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-14 09:00 | [7 empty] | 2024-05-16 17:00
ROMP | 196 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRRIVER_NORTE-A25 | #N/A |  | UNDERRRIVER_NORTE-A25 | CAMBIO DE BOMBA | TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA |  |  |  | 2024-05-12 09:30 | [7 empty] | 2024-05-17 02:00
| 2498 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H1 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-14 09:00 | [7 empty] | 2024-05-17 02:00
| 2499 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H5 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-12 09:00 | [7 empty] | 2024-05-17 18:30
| 2500 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 |  | JAZMIN-S-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-12 09:00 | [7 empty] | 2024-05-18 02:30
ROMP | 2501 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-6 | 1 |  | JAZMIN-BE-6 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-09 09:00 | [7 empty] | 2024-05-18 12:00
NEW | 44 | SI | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 |  | JAZMIN-E-2 | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-09 09:00 | 1977-01-29 | [6 empty] | 2024-05-18 16:00 | [19 empty] | sbp | 2 | 1579 | [7 empty] | Filtro Tundra
NEW | 197 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-4 | 1 |  | GIRASOL-D-4 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-16 09:30 | [7 empty] | 2024-05-19 00:30
| 2502 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-4 | 1 |  | JAZMIN-AZ-4 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-14 09:00 | [7 empty] | 2024-05-19 02:30
NEW | 2503 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCIÓN | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-17 09:00 | [7 empty] | 2024-05-19 16:30
| 2504 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-18 09:00 | [7 empty] | 2024-05-20 03:00
| 2505 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 |  | JAZMIN-G-4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-18 09:00 | [7 empty] | 2024-05-20 12:30
| 2509 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-18 09:00 | [7 empty] | 2024-05-20 21:00 | [14 empty] | 2040
| 198 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-1 | 1 |  | JAZMIN-Y-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-15 09:00 | [7 empty] | 2024-05-20 23:30
| 2507 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-18 09:00 | [7 empty] | 2024-05-21 12:30
ROMP | 2508 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-21 21:30
ROMP | 2509 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-1 | 1 |  | JAZMIN-BA-1 | POST INYECCION | POST INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-22 06:00
ROMP | 2510 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + CAMBIO BOMBA SENCILLO | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-22 17:30
NEW | 199 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CAMBIO DE BOMBA | VARILLA PEGADA + CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-05-16 09:30 | [7 empty] | 2024-05-23 04:00
ROMP | 2511 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | POST INYECCION | POST INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-23 05:30
| 2512 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | CAMBIO BARRA LISA | CAMBIO BARRA LISA | CAMBIO BARRA LISA |  |  |  | 2024-05-22 09:00 | [7 empty] | 2024-05-23 21:30
ROMP | 2513 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 |  | JAZMIN-AR-5 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-21 09:00 | [7 empty] | 2024-05-24 04:30
ROMP | 2514 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 |  | JAZMIN-AP-5 | POST INYECCION | POST INYECCIÓN | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-24 15:30
| 2515 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | PRE INYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-05-24 23:30
| 200 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-1 | 1 |  | GIRASOL-B-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-21 09:30 | [7 empty] | 2024-05-25 03:30
| 201 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-DEV-2 | #N/A |  | GIRASOL-PH5-D2 | REDISEÑO | SARTA PEGADA + CBC | SARTA PEGADA + CBC |  |  |  | 2024-05-24 09:30 | [7 empty] | 2024-05-27 01:30
| 2529 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | PREINYECCIÓN | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-05-31 23:00
| 2527 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 |  | JAZMIN-M-9 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | [7 empty] | 2024-06-01 11:30
NEW | 203 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 |  | JAZMIN-AP-1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-06-01 16:00
| 2528 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D1 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-30 09:30 | [7 empty] | 2024-06-01 21:00
| 2529 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-30 09:30 | [7 empty] | 2024-06-02 16:00
Rompimiento | 2530 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | PREINYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-03 03:00
NEW | 2531 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 |  | JAZMIN-AS-2 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-03 13:30
NEW | 204 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO | MANTENIMIENTO CABEZA DE POZO |  |  |  | 2024-06-02 14:00 | [7 empty] | 2024-06-03 19:00
NEW | 2532 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-04 03:30
| 2533 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-4 | 1 |  | JAZMIN-AJ-4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-30 09:30 | [7 empty] | 2024-06-04 20:00
ROMP | 2534 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H11 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-05 05:00
| 2535 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 |  | JAZMIN-AF-3 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-23 09:00 | [7 empty] | 2024-06-05 18:30
ROMP | 2536 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-05-31 11:30 | [7 empty] | 2024-06-06 03:00
| 2537 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-3 | 1 |  | JAZMIN-U-3 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-23 09:00 | [7 empty] | 2024-06-06 13:30
| 2538 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H1 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-15 06:30 | [7 empty] | 2024-06-06 21:30
| 2539 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H6:1 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H6:1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-05-07 04:00 | [7 empty] | 2024-06-07 06:30
| 2540 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H1 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-06 09:30 | [7 empty] | 2024-06-07 15:00
| 2541 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 |  | JAZMIN-AM-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-04-29 01:30 | [7 empty] | 2024-06-07 23:30
ROMP | 207 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-06-10 01:30 | [10 empty] | Tope de pescado de varilla (915,53 ft) así: 1-mr (20 ft) + 29-tubing 3-1/2" btt n80 9,3 l/f (895,53 ft) evidenciamos tope sarta de varilla. En la operación de sacar sarta de varilla + pistón. Pulling de sinker bar 1-1/2" + pistón presentando arrastre por rueda de rod guide atascada en la sarta. No sale la válvula fija, el barril quedo con la válvula fija anclada. Quedó en pre-iny.
| 2548 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 |  | JAZMIN-AK-4 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-07 09:30 | [7 empty] | 2024-06-11 12:00
| 2549 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 |  | JAZMIN-CP-2 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-09 09:30 | [7 empty] | 2024-06-11 19:30
| 2550 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-10 09:30 | [7 empty] | 2024-06-12 03:30
NEW | 208 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 |  | JAZMIN-CQ-1 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-06-06 11:00 | [7 empty] | 2024-06-12 07:30 | [14 empty] | 1357 | [6 empty] | 1258
ROMP | 2551 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 |  | JAZMIN-BC-3 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-10 15:00 | [7 empty] | 2024-06-12 14:00
| 2552 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 |  | JAZMIN-G-3 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-13 05:30
| 2553 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 |  | JAZMIN-AA-6 | POSTINYECCION | POSTINYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-12 09:30 | [7 empty] | 2024-06-13 13:30
| 2554 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 |  | GIRASOL-HC-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-13 09:30 | [7 empty] | 2024-06-13 23:00
ROMP | 209 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER-NORTE-B-H1 | #N/A |  | UNDERRIVER-NORTE-B-H1 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-05-28 09:30 | [7 empty] | 2024-06-14 10:30
| 2555 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-7 | 1 |  | JAZMIN-E-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-14 12:00
| 2556 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BE-6 | 1 |  | JAZMIN-BE-6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-14 21:00
| 2557 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-13 09:30 | [7 empty] | 2024-06-15 06:30
| 2558 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-15 17:30
| 2559 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-16 02:30
| 2560 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-4 | 1 |  | JAZMIN-AZ-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-13 09:30 | [7 empty] | 2024-06-16 11:00
| 210 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO BARRIL + PRE | CAMBIO DE BARRIL + PRE |  |  |  | 2024-06-06 11:30 | [7 empty] | 2024-06-16 11:30
| 2561 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 |  | JAZMIN-AI-3 | CAMBIO DE BOMBA | PESCA + CAMBIO BOMBA SENCILLO | PESCA DE VARILLA |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-16 21:00 | [10 empty] | Se partío rod guide, quedó para equipo
NEW | 211 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H11 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-06-06 11:30 | [7 empty] | 2024-06-16 23:00 | [10 empty] | Sarta varilla desconectada, queda en pre -iny | [10 empty] | 1667.38 |  | 2449.45
NEW | 2562 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 |  | JAZMIN-BG-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-14 11:00 | [7 empty] | 2024-06-17 07:30
| 2563 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | PRE INYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-13 09:30 | [7 empty] | 2024-06-17 16:00
| 2564 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 |  | GIRASOL-PH1-H5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-11 09:30 | [7 empty] | 2024-06-18 07:30
| 2567 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-17 09:30 | [7 empty] | 2024-06-18 17:00
| 2566 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-18 09:30 | [7 empty] | 2024-06-19 08:30
| 2567 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 |  | JAZMIN-G-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-17 09:30 | [7 empty] | 2024-06-19 18:00
| 2568 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-D1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-18 09:30 | [7 empty] | 2024-06-20 22:30
| 2569 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-18 09:30 | [7 empty] | 2024-06-21 06:30
| 2570 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-21 15:30
| 2571 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 |  | JAZMIN-AA-3 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-22 01:30
| 2572 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-20 11:30 | [7 empty] | 2024-06-22 14:00
| 2573 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-23
| 2574 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-5 | 1 |  | JAZMIN-AD-5 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-22 09:00 | [7 empty] | 2024-06-23 11:30
| 2576 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-3 | 1 |  | JAZMIN-CB-3 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-22 09:00 | [7 empty] | 2024-06-24 01:30
| 2577 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 |  | JAZMIN-CR-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-20 09:30 | [7 empty] | 2024-06-24 10:00
| 2578 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-20 11:30 | [7 empty] | 2024-06-24 17:30
| 2579 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-22 09:00 | [7 empty] | 2024-06-25 01:30
| 215 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 |  | JAZMIN-AI-3 | VARILLA PARTIDA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-25 09:00 | [10 empty] | Salió bomba sbp 25-200 pegada a la niple silla. Salen 2 tubing 2-7/8" btc con sinker bars por dentro |  |  | 119 | 1777.83 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1631 | 30.5 | 1663 |  | 1349 | 33.75 | 225 |  | 1 jt de cola, No se aprovecho para incrementar tamaño de bomba a 2,25" THM
| 2580 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-19 11:00 | [7 empty] | 2024-06-25 10:00
| 2581 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H6 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-22 09:00 | [7 empty] | 2024-06-26 01:30
| 2582 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 |  | JAZMIN-AS-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-24 14:00 | [7 empty] | 2024-06-26 10:30
| 2583 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H1 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-24 14:00 | [7 empty] | 2024-06-26 19:00
| 2584 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-4 | 1 |  | JAZMIN-AJ-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-24 14:00 | [7 empty] | 2024-06-27 06:00
| 2585 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 |  | JAZMIN-AX-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-24 14:00 | [7 empty] | 2024-06-27 15:00
| 2586 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-25 11:00 | [7 empty] | 2024-06-28 10:00 | [10 empty] | Despues del post-inyección, el pozo tuvo restricciones en la sarta de varilla y dejó de bombear
| 2587 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | PREINYECCIÓN | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-27 09:30 | [7 empty] | 2024-06-28 17:30
| 2588 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 |  | JAZMIN-M-8 | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA |  |  |  | 2024-06-27 09:30 | [7 empty] | 2024-06-29 02:30
| 217 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-27 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-27 | CAMBIO DE BOMBA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-06-26 11:00 | [7 empty] | 2024-06-29 12:30
| 218 | SI | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | TUBERIA ROTA | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-01 19:00
| 2597 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PREINYECCIÓN | PRE INYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-02 18:00
| 2598 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 |  | JAZMIN-F-5 | FLUSHING | FLUSHING | FLUSHING |  |  |  | 2024-06-26 11:00 | [7 empty] | 2024-07-03 06:00
| 2599 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 |  | JAZMIN-AH-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-03 12:30
| 2601 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-D4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-03 11:30 | [7 empty] | 2024-07-03 21:30
| 2600 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 |  | JAZMIN-BH-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-04 07:30
| 2602 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 |  | JAZMIN-BC-2 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-03 11:30 | [7 empty] | 2024-07-04 18:00
| 2603 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 |  | JAZMIN-S-11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-05 05:30 | [10 empty] | Se encuentra restricción @ 570,5 ft. Trabajó sarta reciprocando sin éxito. Conectó línea. Bombeó 20 bbls de agua en directa. Trabajó nuevamente sarta sin éxito. Autorizan sacar sarta y dejar pozo para equipo. | Rueda de Rod Guide generó restricción
| 2604 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 |  | JAZMIN-F-3 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-03 11:30 | [7 empty] | 2024-07-05 13:30
| 220 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H2 | PRE-INYECCIÓN | CAMBIO NIPLESILLA + PRE | CAMBIO NIPLESILLA + PRE |  |  |  | 2024-07-04 09:00 | [7 empty] | 2024-07-05 16:00
NEW | 2605 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-05 09:00 | [7 empty] | 2024-07-06 02:00
| 2606 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 |  | JAZMIN-CM-3 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-06-30 09:00 | [7 empty] | 2024-07-06 11:00
| 2610 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | PREINYECCION | PRE-INY + BOTTOM CHECK | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-04 09:00 | [7 empty] | 2024-07-07 01:00 | [13 empty] | 76 | 2200 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2092.92 |  | 2093 | [5 empty] | Sin tubo de cola
NEW | 2609 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-16 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-16 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-05 09:00 | [7 empty] | 2024-07-07 16:00
| 221 | SI | IDECO | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-5 | TUBERIA ROTA | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-03 09:00 | [7 empty] | 2024-07-07 18:30
NEW | 2608 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 |  | JAZMIN-F-1 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-07 08:30 | [7 empty] | 2024-07-08 01:30
NEW | 2610 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-28 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-28 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-05 09:00 | [7 empty] | 2024-07-08 09:00
NEW | 2611 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-5 | #N/A |  | UNDERRIVER_NORTE-X-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-05 09:00 | [7 empty] | 2024-07-08 18:00
| 2612 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 |  | JAZMIN-BC-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-03 11:30 | [7 empty] | 2024-07-09 03:00
| 2613 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-07 08:30 | [7 empty] | 2024-07-09 14:00
| 2614 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 |  | JAZMIN-U-1 | PREINYECCION | PREINYECCION + CHEQUEO DE FONDO | PRE-INYECCION+ CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2024-07-09 09:30 | [7 empty] | 2024-07-09 22:30
NEW | 2615 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 |  | JAZMIN-BH-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-10 11:00
NEW | 223 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | POST INYECCION | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) |  |  |  | 2024-07-09 09:30 | [7 empty] | 2024-07-11 21:30 | [10 empty] | Prueba de integridad con 500 psi sostenidas por 10 minutos, ok. Se tuvo inconvenientes para recuperar VF, pero se pescó, pero no se reportó ninguna falla | [10 empty] | 1924.95 |  | 2120.07 |  | 1300 | 100 | 500 |  | DESARENADOR CICLÓNICO
NEW | 2618 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-2 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-2 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-12 04:30
| 2622 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H11 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-07 08:30 | [7 empty] | 2024-07-12 15:30
NEW | 2620 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 |  | JAZMIN-AZ-6 | PREINYECCION | PREINYECCION + CHEQUEO DE FONDO | PRE-INYECCION+ CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-13 00:30
No se contaba con Cvacio, para prueba de tubería, Dinagrama muestra comportamiento de daño en VF | 2624 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 |  | JAZMIN-D-6 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-07-11 09:30 | [7 empty] | 2024-07-13 13:30 | [10 empty] | Realizó bombeo de 14 bls de agua industrial, sin éxito de llenado (pozo presenta succión por tubing). Levanta sarta, tensionó con 13,0 klbs, peso 5,500 klbs, overpull 7.5 klbs realizó flushing con 10,0 bls de agua industrial, sentó bomba realizó bombeo de 14 bls sin éxito de llenado. Nota: control de producción solicito sacar la sarta de bombeo. Quedó para equipo | Tubería
NEW | 2622 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 |  | JAZMIN-H-5 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-10 09:30 | [7 empty] | 2024-07-13 22:30
NEW | 2623 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H7 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-11 09:30 | [7 empty] | 2024-07-14 07:30
NEW | 2624 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 |  | JAZMIN-AN-6 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-11 09:30 | [7 empty] | 2024-07-14 16:00
NEW | 2626 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1 |  | JAZMIN-U-4 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-14 09:30 | [7 empty] | 2024-07-15 01:00
NEW | 2625 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-14 09:30 | [7 empty] | 2024-07-15 09:30
NEW | 2627 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-1 | 1 |  | JAZMIN-P-1 | PREINYECCION | PREINYECCION + CHEQUEO DE FONDO | PRE-INYECCION+ CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2024-07-11 09:30 | [7 empty] | 2024-07-15 17:30
NEW | 2628 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 |  | JAZMIN-AS-7 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-14 09:30 | [7 empty] | 2024-07-16 06:00 | [10 empty] | Sarta de varilla en buen estado, longitud de la bomba 25.33 ft.
| 2630 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-3 | 1 |  | JAZMIN-CB-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-14 09:30 | [7 empty] | 2024-07-16 16:00 | [10 empty] | Llenó tubing con 12 bbl de agua industrial. Realizó prueba de integridad de la tubería con 800 psi durante 10 minutos, sostenidas, prueba ascendente con 500 psi x 5 min sostenidas, prueba descendente con 500 psi x5 min sostenidas, en presencia del recorredor del área.
| 2629 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-5 | 1 |  | JAZMIN-AD-5 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-14 09:30 | [7 empty] | 2024-07-17 00:30
| 2631 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-8 | 1 |  | JAZMIN-N-8 | PREINYECCION | PREINYECCION + CHEQUEO DE FONDO | PRE-INYECCION+ CHEQUEO DE FONDO |  |  |  | 2024-07-11 09:30 | [7 empty] | 2024-07-17 09:00
| 2630 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH3-H6 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-17 09:30 | [7 empty] | 2024-07-17 22:30
| 2633 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-07-17 09:30 | [7 empty] | 2024-07-18 07:00
| 2632 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) |  |  |  | 2024-07-17 09:30 | [7 empty] | 2024-07-18 07:30
| 2634 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-17 09:30 | [7 empty] | 2024-07-18 18:30
NEW | 2635 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | 1 |  | GIRASOL-PH10-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION |  |  |  | 2024-07-18 09:30 | [7 empty] | 2024-07-19 03:00
NEW | 2636 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION |  |  |  | 2024-07-18 09:30 | [7 empty] | 2024-07-19 11:30
NEW | 2637 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 |  | JAZMIN-P-9 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA |  |  |  | 2024-07-19 09:30 | [7 empty] | 2024-07-20 01:30
NEW | 2638 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | PULLING DE VARILLA | [11 empty] | 2024-07-20 12:00
NEW | 2639 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-H8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-20 21:30
NEW | 2640 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 |  | GIRASOL-PHAL-D4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-21 09:00
NEW | 2641 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 |  | JAZMIN-AA-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-21 18:00
NEW | 2643 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 |  | JAZMIN-BC-4 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-22 03:00
ROMP | 2644 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-18 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | [11 empty] | 2024-07-22 11:30 | [10 empty] | Quedo para equipo
ROMP | 2645 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-19 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-19 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | [11 empty] | 2024-07-23 07:30
| 2640 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 |  | JAZMIN-J-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-23 22:30
| 2641 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH5-D3 | PREINYECCION | PREINYECCION | PRE-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-24 06:00
NEW | 2650 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-N-9 | 1 |  | JAZMIN-N-9 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | [11 empty] | 2024-07-24 06:00 | [10 empty] | Instaló línea de prueba, llenó con 2,0 bbls. Presionó con 800 psi por 10 minutos,ok; prueba de bombeo de la v.v.: 100 psi; v.f.: 500 psi. Realizó pesca de válvula fija, ok. Tensionó con 7,0 klbs; ws: 4,5 klbs; overpull: 2,5 klbs. Realizó flushing con 8,0 bbls de agua industrial. Evidenció 29 coupling caja 7/8" con desgaste notorio + 4 rod guides 3-1/2" x 2,36 ft + 5 rod guides 2-7/8" x 2,25 ft con desgate en bujes, ruedas y sin ruedas + 1 sinker bars 1-1/2" x 25 ft con cuello de enganche torcido + 2 sucker rod 7/8" x 30 ft en mal estado (1 con desgaste notorio en cuerpo y 1 con pin quemado). Nota: pistón sale rayado. | Pistón | [7 empty] | tHM | 2.25
| 2643 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 |  | JAZMIN-F-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-25
| 2649 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 |  | JAZMIN-F-3 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-25 17:30
| 2650 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 |  | JAZMIN-AN-8 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-26 01:30
| 2651 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 |  | JAZMIN-BF-1 | PRE INYECCION | PRE INYECCION + CHEQUEO DE FONDO | PRE-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-26 10:00
| 2652 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-H6 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-26 22:00
| 2653 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 |  | GIRASOL-D-3 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO | CBS ( SENCILLA) | [11 empty] | 2024-07-27 06:30 | [10 empty] | Presionó con 500 psi por 10 minutos,ok; prueba de bombeo de la v.v.: 350 psi; v.f.: 150 psi. Realizó flushing con 8,0 bbls de agua industrial. Salen 10 coupling caja 7/8" con desgaste notorio, salen 4 rod guide de 2-7/8"x 2,25 ft con desgaste en bujes. Nota: evidenció bomba con anillo inferior rayado. Cambió 10 coupling laser shield nuevos + 4 rod guides de 2 7/8"x 2,25 ft nuevas cromadas. | Válvula fija |  | 55 | 1395 |  |  |  |  | SBP | 2 |  |  |  |  | 1082 | 18 | 175
| 230 | SI | IDECO | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-2 | 1 |  | GIRASOL-C-2 | REGISTRO DE CEMENTO E INTEGRIDAD | CBC (COMPLETO) | CBC (COMPLETO) | [11 empty] | 2024-07-27 14:00
| 2654 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 |  | JAZMIN-AA-5 | PRE INYECCION | PRE INYECCION | PRE-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-27 22:30
| 2655 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 |  | JAZMIN-BJ-2 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-28 11:30 | [25 empty] | 1850 | 38.25 | 175
| 2656 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-16 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-16 | POST INYECCION | POST INYECCION | POST-INYECCION | [11 empty] | 2024-07-28 20:00 | [10 empty] | 6 TUBOS EN MAL ESTADO, 2 DE 2-7/8" EUE Y 4 DE 2-7/8" BTT PINES GASTADOS Y PIN QUEMADO. |  |  | 40 | 2389 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2315 |  |  |  | 2000 | 31.5 | 250 |  | Punta es el barril, se subió 1 jt
| 2657 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 |  | JAZMIN-BK-5 | CAMBIO DE BOMBA | CAMBIO DE BOMBA SENCILLO + CHEQUEO DE FONDO | CBS ( SENCILLA) + CHEQUEO DE FONDO | [11 empty] | 2024-07-29 05:30 | [10 empty] | GREEN POOH
| 2663 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 | WSV | JAZMIN-J-2 | FLUSHING | LAVADO-FLUSHING CORRECTIVO | FLUSHING | 0 | 18 | 18 | 2024-07-30 09:00 | 4 | 3 | 1626.3 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 01:00 | 4 | 1 | 1111.86 |  |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2664 | SI | FB |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1 | WSV | JAZMIN-Z-2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 20 | 25 | 5 | 2024-07-25 | 4 | 14 | 8330.35 |  |  |  | 2024-07-31 05:00 | 2024-07-31 18:30 | 4 | 13.5 | 5812.5 |  |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | Realizó prueba de tubería con 1,0 bbls. Presionó con 500 psi por 10 minutos ok, prueba de bombeo de la v.v.: 350 psi; v.f.: 0 psi. Evidenció 25 coupling 7/8" con desgaste notorio + 6 rod guide de 2-7/8" x 2,25 ft con desgaste en bujes y ruedas + 7 sucker rod de 7/8" x 30 ft con desgaste en hombro. Nota: se evidenció bomba con anillo inferior rayado. | Válvula fija |  | 56.5 | 1708 |  | 1765 |  |  | sbp | 2 | 1609 |  | 1640.11 |  | 1339 | 13.5 | 225 |  | 1 junta de cola
| 2665 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3-H2 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 10.7 | 26.5 | 15.8 | 2024-07-30 09:00 | 4 | 5.5 | 8953.59 |  |  |  | 2024-07-31 22:00 | 2024-08-01 01:30 | 3.5 | 3.5 | 1863.66 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2666 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 | WSV | GIRASOL-PHAG-H7 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7.3 | 24.5 | 17.2 | 2024-07-30 09:00 | 4 | 5.5 | 6539.81 |  |  |  | 2024-08-01 05:30 | 2024-08-01 11:00 | 4 | 5.5 | 778.3 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2667 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 | WSV | GIRASOL-PHAH-H12 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 12 | 27 | 15 | 2024-08-01 09:00 | 4 | 7 | 2877.3 |  |  |  | 2024-08-01 15:00 | 2024-08-01 22:00 | 4 | 7 | [5 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2668 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 | WSV | JAZMIN-AD-2 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2024-08-01 09:00 | 4 | 9.5 | 3377.69 |  |  |  | 2024-08-01 22:00 | 2024-08-02 06:00 | 4 | 8 | 2668.46 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2669 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-28 | #N/A | WSV | UNDERRIVER_NORTE-28 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9.7 | 23.4 | 13.7 | 2024-07-30 09:00 | 4 | 5.5 | 6680.93 |  |  |  | 2024-08-02 09:30 | 2024-08-02 14:30 | 3.5 | 5 | 3457.06 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2670 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 | WSV | UNDERRIVER_NORTE-4 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 27 | 21 | 2024-08-01 09:00 | 4 | 14 | 4503.6 |  |  |  | 2024-08-02 18:00 | 2024-08-03 03:30 | 3.5 | 9.5 | 2890.83 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2671 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 | WSV | JAZMIN-AS-2 | FLUSHING | LAVADO-FLUSHING CORRECTIVO | FLUSHING | 0 | 17 | 17 | 2024-07-30 09:00 | 4 | 5.5 | 1626.3 |  |  |  | 2024-08-03 07:30 | 2024-08-03 09:00 | 4 | 1.5 | 1223.04 |  |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2672 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 | WSV | JAZMIN-CM-3 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3.3 | 20.2 | 16.9 | 2024-07-31 09:00 | 4 | 5.5 | 5982.91 |  |  |  | 2024-08-03 13:00 | 2024-08-03 18:30 | 4 | 5.5 | 3813.36 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | [11 empty] | 2261 | 31.2 | 2292 |  | 2043 | 20.25 | 175 |  | 1 jt de cola
| 2673 | SI | FB |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 | WSV | JAZMIN-BC-2 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 11.1 | 29.3 | 18.2 | 2024-07-31 09:00 | 4 | 5.5 | 5850.85 |  |  |  | 2024-08-03 23:00 | 2024-08-04 04:00 | 4.5 | 5 | 3743.29 | 1 |  | NPTmov (1.0 Hrs): Esperando recorredor, mecánico y eléctrico para aplicación del SAS y SAES. |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2674 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 | WSV | JAZMIN-AI-5 | INYECCIÓN DE VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 9.8 | 21.3 | 11.5 | 2024-08-01 09:00 | 4 | 11 | 3752.99 |  |  |  | 2024-08-04 07:30 | 2024-08-04 17:00 | 3.5 | 9.5 | 2890.83 | 1 |  | NPTops (1.0 Hrs) Esperando electricista para ubicación de pesas e instalación de cabezal de UBM. |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2675 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 | WSV | JAZMIN-U-1 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4.7 | 18 | 13.3 | 2024-08-01 09:00 | 4 | 5.5 | 6537.98 |  |  |  | 2024-08-04 21:00 | 2024-08-05 02:00 | 4 | 5 | 3762.99 | 0.5 |  | NPTops (0.5 Hrs) Esperando electricista para ubicación de pesas e instalación de cabezal de UBM. |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2678 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 | WSV | JAZMIN-S-6 | INYECCIÓN DE VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-08-02 09:00 | 4 | 11 | 3753 |  |  |  | 2024-08-05 04:30 | 2024-08-05 15:30 | 2.5 | 11 | 667.11 | 1 |  | NPTops (1.0 Hrs): Esperando por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  | X1 |  | PROACTIVO
| 232 | SI | IDECO |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3-H1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | TUBERIA ROTA | 0 | 15 | 15 | 2024-07-25 09:30 | 12.5 | 37 | 23221.02 |  |  |  | 2024-08-04 03:30 | 2024-08-05 21:00 | 16 | 48.5 | 12400.12 | 1 | 1 | NPTops (1.0 Hr) Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | NPTops (1.0 Hr) Actividad suspendida por acondicionamiento bloque (cambio pin aseguramiento) | X2 |  | REACTIVO
| 2677 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3-H9 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-08-02 09:00 | 4 | 5.5 | 12539.4 |  |  |  | 2024-08-05 22:30 | 2024-08-06 04:30 | 6.5 | 6 | 2779.65 | 3 |  | NPTmov (2.0 Hrs) Esperando recorredor para aplicar SAS + NPTops (1.0 Hrs) Esperando por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2678 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 | WSV | JAZMIN-B-1 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 18 | 16 | 2024-08-05 15:30 | 4 | 5.5 | 8740.36 |  |  |  | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 13:00 | 3.5 | 5 | 1890.16 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2680 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 | WSV | GIRASOL-D-1 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 10 | 8 | 2024-08-03 07:00 | 4 | 12 | 3752.99 |  |  |  | 2024-08-07 07:30 | 2024-08-07 12:30 | 4 | 5 | 2001.35 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2681 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3-H6 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 27 | 19 | 2024-08-05 15:30 | 4 | 5.5 | 11167.23 |  |  |  | 2024-08-07 17:00 | 2024-08-07 21:30 | 4.5 | 4.5 | 6044.02 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2682 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | WSV | GIRASOL-PH7-H8 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 24 | 18 | 2024-08-03 07:00 | 4 | 5.5 | 3046.98 |  |  |  | 2024-08-08 01:00 | 2024-08-08 04:00 | 3.5 | 3 | 1445.42 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 233 | SI | IDECO |  |  | X | X | X | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H9 | 1 | WSV | GIRASOL-PHAL-H9 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | TUBERIA ROTA | 0 | 13 | 13 | 2024-08-03 07:00 | 12.5 | 35 | 29604.09 |  |  |  | 2024-08-06 18:00 | 2024-08-08 12:00 | 21 | 42 | 33572.77 | 6.5 |  | NPTmov (1.0 Hr) Actividad suspendida por lluvia y presencia tormenta eléctrica. NPTops (3.0 Hrs) Actividad suspendida por lluvia y presencia tormenta eléctrica. NPTops (2.0 Hrs): Actividad suspendida en espera por comunidades. NPTops (0.5 Hrs) Actividad suspendida por fuerte lluvia y tormenta eléctrica. |  | X2 |  | REACTIVO
| 2683 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 | WSV | UNDERRIVER_NORTE-13 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 13 | 13 | 2024-08-03 07:00 | 4 | 10 | 6632.86 |  |  |  | 2024-08-08 11:00 | 2024-08-08 17:30 | 7 | 6.5 | 2890.84 | 3 |  | NPTmov: (2.0 hr) Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica. NPTmov (1.0 hr) Operación suspendida por actividad sindical a la entrada de campo JAZMIN |  | X2 |  | REACTIVO
| 2684 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3B-D4 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-08-05 15:30 | 4 | 5.5 | 6632.86 |  |  |  | 2024-08-08 21:30 | 2024-08-09 02:00 | 4 | 4.5 | 2890.84 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2686 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H3 | 1 | WSV | GIRASOL-PH1-H3 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 12 | 28 | 16 | 2024-08-08 07:00 | 4 | 7.5 | 10354.51 |  |  |  | 2024-08-10 04:00 | 2024-08-10 09:00 | 4 | 5 | 2001.35 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2687 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 | WSV | GIRASOL-PHAH-H8 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 19 | 11 | 2024-08-09 07:00 | 4 | 7 | 11399.59 |  |  |  | 2024-08-10 12:30 | 2024-08-10 18:00 | 3.5 | 5.5 | 2001.35 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2688 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 | WSV | JAZMIN-H-5 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7.8 | 25 | 17 | 2024-08-05 15:30 | 4 | 5.5 | 8122.36 |  |  |  | 2024-08-10 21:30 | 2024-08-11 02:00 | 3.5 | 4.5 | 3924.5 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | gas anchor
| 2689 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 | WSV | JAZMIN-AC-3 | INYECCIÓN DE VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2024-08-03 07:00 | 4 | 7 | 8157.16 |  |  |  | 2024-08-11 07:00 | 2024-08-11 14:00 | 5 | 7 | 667.12 |  |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2690 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-N-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-N-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 18.5 | 11.5 | 2024-08-08 07:00 | 4 |  | 45515.75 |  |  |  |  | 2024-08-11 23:30
| X |  | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 |  | GIRASOL-B-2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO MECÁNICO (BM) | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | TUBERIA ROTA | [11 empty] | 2024-08-12
| 2691 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CO-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 3 | 20 | 17 | 2024-08-01 09:00 | 4 |  | 45516.1458 |  |  |  |  | 2024-08-12 09:30 | [14 empty] | 1771
| 2692 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7.4 | 21 | 13 | 2024-08-05 15:30 | 4 |  | 45516.5625 |  |  |  |  | 2024-08-12 19:00
| 235 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-15 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-15 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 25 | 25 | 2024-08-05 15:30 | 20 |  | 45516.0833 |  |  |  |  | 2024-08-13 18:30 | [21 empty] | 1990.07 | 31.37 | 2057.44 | [5 empty] | FILTRO DESARENADOR CICLÓNICO 2-7/8" EUE
| 2693 | SI | FB |  |  |  | X | X | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE A-H2 | #N/A | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE A-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 13 | 32 | 19 | 2024-08-08 07:00 | 4 |  | 45518.0625 |  |  |  |  | 2024-08-14 06:30
| 2694 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AZ-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 14 | 12 | 2024-08-08 07:00 | 4 |  | 45518.4167 |  |  |  |  | 2024-08-14 15:00
| 2695 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-08-08 07:00 | 4 |  | 45518.875 |  |  |  |  | 2024-08-15 05:30
| 2696 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AO-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 18 | 13 | 2024-08-09 07:00 | 4 |  | 45519.4792 |  |  |  |  | 2024-08-15 20:30
| 2697 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-H-1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-H-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-08-09 07:00 | 4 |  | 45520 |  |  |  |  | 2024-08-16 06:00
| 2698 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4.8 | 33.3 | 28.5 | 2024-08-13 07:00 | 4 |  | 45520.4375 |  |  |  |  | 2024-08-16 15:00
| 2699 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8.5 | 25.8 | 17.3 | 2024-08-13 07:00 | 4 |  | 45520.8125 |  |  |  |  | 2024-08-16 23:00
| 2700 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 12 | 0 | 2024-08-16 07:00 | 4 |  | 45521.25 |  |  |  |  | 2024-08-17 11:00
| 2701 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-D4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-08-13 07:00 | 4 |  | 45521.7083 |  |  |  |  | 2024-08-17 21:00
| 2702 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D3 | 1 |  | GIRASOL-PH3-D3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 17 | 12 | 2024-08-16 07:00 | 4 |  | 45522.0208 |  |  |  |  | 2024-08-18 05:30
| 2703 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-08-09 07:00 | 4 |  | 45522.375 |  |  |  |  | 2024-08-18 14:00
| 2704 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-P-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5.1 | 18.6 | 13.5 | 2024-08-17 | 4 |  | 45522.75 |  |  |  |  | 2024-08-18 23:00
| 2705 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BC-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 17 | 11 | 2024-08-17 | 4 |  | 45523.1042 |  |  |  |  | 2024-08-19 07:30
| 2706 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-18 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2024-08-18 | 4 |  | 45523.5 |  |  |  |  | 2024-08-19 18:30
| 2707 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H12 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 12 | 27 | 15 | 2024-08-18 | 4 |  | 45523.9375 |  |  |  |  | 2024-08-20 02:30
| 237 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-13 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 20 | 0 | 2024-08-14 13:00 | 20 |  | 45520.7917 |  |  |  |  | 2024-08-20 13:00
| 2708 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-S-8 | 1 |  | JAZMIN-S-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2024-08-19 11:00 | 4 |  | 45524.2708 |  |  |  |  | 2024-08-20 18:00
| 2709 | SI | FB |  |  |  | x |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 27 | 21 | 2024-08-19 11:00 | 4 | 5.5 | 6554.7 |  | 4.5 | 6 | 2024-08-20 19:00 | 2024-08-21 01:00 | 5985.04 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2710 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AD-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2024-08-19 11:00 | 4 | 5.5 | 4996.66 |  | 3.5 | 4 | 2024-08-21 04:30 | 2024-08-21 08:30 | 2409.15 | [8 empty] | PROACTIVO | [15 empty] | 985 | 27 | 200 | SI
| 2711 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AX-3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 18 | 23 | 5 | 2024-08-21 07:00 | 4 | 19 | 11150.2 |  | 4 | 17 | 2024-08-21 12:30 | 2024-08-22 05:30 | 10479.48 | [8 empty] | REACTIVO |  |  |  | 89 | 2413.94
| 238 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-F-3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-F-3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 10.95 | 0 | 2024-07-30 09:30 | 20 | 48.5 | 24104.38 |  | 18 | 38.5 | 2024-08-21 02:00 | 2024-08-22 16:30 | 23986.98 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hrs) Actividad suspendida por fuerte lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2712 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 14 | 11 | 2024-08-21 07:00 | 4 | 7 | 2793.07 |  | 5 | 6.5 | 2024-08-22 10:30 | 2024-08-22 17:00 | 3038 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2713 | SI | FB |  |  |  | x |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9.5 | 25.3 | 15.8 | 2024-08-15 07:00 | 4 | 5.5 | 7306.3 |  | 3.5 | 5 | 2024-08-22 20:30 | 2024-08-23 01:30 | 5164.63 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2714 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-L-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2024-08-21 07:00 | 4 | 11 | 3699.42 |  | 3.5 | 8.5 | 2024-08-23 05:00 | 2024-08-23 13:30 | 2982.87 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2715 | SI | FB |  |  |  | x |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 13 | 32 | 19 | 2024-08-21 07:00 | 4 | 10 | 3452.79 |  | 4.5 | 3.5 | 2024-08-23 18:00 | 2024-08-23 21:30 | 1988.58 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2716 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 24 | 20 | 2024-08-22 09:00 | 4 | 7 | 3554.82 |  | 4.5 | 5 | 2024-08-24 02:00 | 2024-08-24 07:00 | 2237.15 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2717 | SI | FB |  |  |  | x |  | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AS-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 14 | 13 | 2024-08-21 07:00 | 4 | 11 | 3699.42 |  | 3.5 | 8.5 | 2024-08-24 10:30 | 2024-08-24 19:00 | 2982.87 | [8 empty] | PROACTIVO
| 239 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | MANT SARTA VAR-VARILLA PARTIDA | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 20 | 0 | 2024-08-14 13:00 | 20 | 40.5 | 46555 |  | 18.5 | 41 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-25 04:00 | 13023.55 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2718 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 17 | 14 | 2024-08-22 09:00 | 4 | 11 | 7723.94 |  | 4 | 9 | 2024-08-24 23:00 | 2024-08-25 08:00 | 2485.72 | [8 empty] | PROACTIVO
| 2719 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 17 | 17 | 2024-08-22 09:00 | 4 | 5.5 |  |  | 4 | 5.5 | 2024-08-25 12:00 | 2024-08-25 17:30 | [9 empty] | PROACTIVO
| 2720 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 14 | 13 | 2024-08-22 09:00 | 4 | 5.5 |  |  | 4 | 5.5 | 2024-08-25 21:30 | 2024-08-26 03:00 | [9 empty] | PROACTIVO
| 2721 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 | WSV | GIRASOL-PH3-H9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-08-25 15:00 | 4 | 5.5 |  |  | 4 | 5.5 | 2024-08-26 07:00 | 2024-08-26 12:30 | [9 empty] | PROACTIVO
| 929 | SI | FB |  |  |  | X | X | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 24 | 19 | 2024-08-25 15:00 | 6 | 5 | 5351.82 | 1905-09-22 | 10 | 6 | 2024-08-26 16:00 | 2024-08-26 22:00 | 4563.86 |  | 6.5 | NPTmov: (6.5 hr) Diligenciando documentación y cerrando novedades del equipo. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 930 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 |  | GIRASOL-D-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 10 | 8 | 2024-08-25 15:00 | 3.5 | 5 | 6103.7 |  | 2.5 | 5 | 2024-08-27 00:30 | 2024-08-27 05:30 | 1820.63 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 240 | SI | IDECO |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-A-3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 0 | 23 | 23 | 2024-08-23 14:00 | 20 | 38.5 | 35630 |  | 20 | 38.5 | 2024-08-26 | 2024-08-27 14:30 | 364.18 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 931 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2024-08-24 15:00 | 3.5 | 6 | 2980.19 |  | 3.5 | 6 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:00 | 1921.812 | 1 |  | NPTmov: (1.0 Hr) Esperando recorredor de campo para entrega de área y aplicación del SAS. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 932 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 10 | 34 | 24 | 2024-08-26 16:00 | 4 | 12 | 4263.41 |  | 3 | 10 | 2024-08-27 18:00 | 2024-08-28 04:00 | 2628.9 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 933 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AD-3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBS ( SENCILLA) | 14 | 18 | 4 | 2024-08-24 15:00 | 3.5 | 8 | 7878.27 |  | 2.5 | 9 | 2024-08-28 06:30 | 2024-08-28 15:30 | 3199.24 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 934 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-08-24 15:00 | 3.5 | 9.5 | 3557.58 |  | 3 | 9 | 2024-08-28 18:30 | 2024-08-29 03:30 | 2426.68 |  |  |  | 0.5 |  | NPTops: (0.5 hr) Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica | X1 |  | PROACTIVO
| 935 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-T-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBS ( SENCILLA) | 13 | 16 | 3 | 2024-08-24 15:00 | 3.5 | 12.5 | 9758.19 |  | 3 | 2.5 | 2024-08-29 06:30 | 2024-08-29 09:00 | 1112.23 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 945 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BA-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 2 | 15 | 13 | 2024-08-29 09:00 | 6 | 10 | 4822.26 |  | 4 | 13.5 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-03 02:30 | 4956.33 |  |  |  | 1 | 2 | NPT: (2.0 Hr) Falla en el sistema de encendido de la unidad básica. NPT: (1.0 Hr) Esperando por lluvia y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO
| 946 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-15 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-15 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 25 | 25 | 2024-08-26 16:00 | 3 | 5 | 8069.67 |  | 2.5 | 8.5 | 2024-09-03 05:00 | 2024-09-03 13:30 | 2590.45 |  |  |  | 1 |  | NPT: (1.0 Hr) Esperando diseño de producción | X1 |  | PROACTIVO
| 947 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CM-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-08-31 07:00 | 3 | 10 | 4063.14 |  | 3 | 10 | 2024-09-03 16:30 | 2024-09-04 02:30 | 2628.17 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 948 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BF-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 20 | 13 | 2024-08-25 15:00 | 3 | 5 | 5718.83 |  | 2.5 | 9 | 2024-09-04 05:00 | 2024-09-04 14:00 | 3657.1 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 949 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AB-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AB-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 3.8 | 15.1 | 11.3 | 2024-08-29 09:00 | 3 | 5 | 7277.28 |  | 3 | 5 | 2024-09-04 17:00 | 2024-09-04 22:00 | 1849.23 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1354 | 18 | 200
| 950 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-3 | 1 | WSV | UNDERRIVER_NORTE-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 11 | 10 | 2024-08-31 07:00 | 3 | 6.5 | 4263.41 |  | 2.5 | 5.5 | 2024-09-05 00:30 | 2024-09-05 06:00 | 1617.33 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 951 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 | WSV | UNDERRIVER_NORTE-20 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-08-31 07:00 | 3 | 6.5 | 4764.12 |  | 2.5 | 14.5 | 2024-09-05 08:30 | 2024-09-05 23:00 | 3436.83 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 952 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 |  | JAZMIN-H-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 17 | 13 | 2024-09-04 09:00 | 3 | 6.5 | 3063.21 |  | 3 | 5.5 | 2024-09-06 02:00 | 2024-09-06 07:30 | 1718.42 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 953 | SI | FB |  |  |  | X |  | ABARCO | ABARCO-PH11-H7 | 1 | WSV_ |  | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 30 | 25 | 2024-09-03 09:00 | 3 | 6.5 | 3161.34 |  | 4.5 | 6 | 2024-09-06 12:00 | 2024-09-06 18:00 | 2122.75 | 1.5 |  | (1.5 Hr) Esperando recorredor de campo para aplicación del SAS y entrega de área. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 954 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 13 | 32 | 19 | 2024-08-31 07:00 | 3 | 5 | 9520.44 |  | 3 | 4.5 | 2024-09-06 21:00 | 2024-09-07 01:30 | 2385.11 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 955 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 12 | 28 | 16 | 2024-08-31 07:00 | 3 | 5 | 7434.49 |  | 3 | 5 | 2024-09-07 04:30 | 2024-09-07 09:30 | 707.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 956 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 23 | 16 | 2024-09-06 09:00 | 3 | 6.5 | 3328.52 |  | 2.5 | 5.5 | 2024-09-07 13:00 | 2024-09-07 18:30 | 1666.19 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 957 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-U-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 10 | 4256.97 |  | 2.5 | 9.5 | 2024-09-07 21:00 | 2024-09-08 06:30 | 2499.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 958 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AV-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AV-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-09-06 09:00 | 3 | 6.5 | 11226.34 |  | 2.5 | 6 | 2024-09-08 09:00 | 2024-09-08 15:00 | 1770.73 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 959 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 19 | 11 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 5 | 11399.59 |  | 3 | 5.5 | 2024-09-08 18:00 | 2024-09-08 23:30 | 7656.88 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 960 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AO-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 5 | 18 | 13 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 9 | 9761.83 |  | 2.5 | 10.5 | 2024-09-09 02:00 | 2024-09-09 12:30 | 6125.3 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 961 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H12 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 23 | 17 | 2024-09-06 09:00 | 3 | 6.5 | 3431.68 |  | 2.5 | 6.5 | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 21:30 | 1874.46 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 962 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 20 | 19 | 2024-09-09 04:30 | 3 | 6.5 | 2961.61 |  | 2.5 | 4.5 | 2024-09-10 | 2024-09-10 04:30 | 1562.05
| 963 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AI-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 6 | 19 | 13 | 2024-09-04 09:00 | 3 | 10 | 3662.58 |  | 3 | 10.5 | 2024-09-10 20:00 | 2024-09-11 06:30 | 2811.7 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 112 | 1775
| 964 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Q-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-09-10 07:00 | 3 | 6.5 | 2915.87 |  | 2.5 | 6.5 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 15:30 | 1874.46 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 965 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 7 | 35 | 28 | 2024-09-11 09:00 | 3 | 6.5 | 3535.85 |  | 2.5 | 6 | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-12 | 1770.33 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 966 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 5 | 5459.97 |  | 3 | 11.5 | 2024-09-12 03:00 | 2024-09-12 14:30 | 4891.64 |  |  |  | 5.5 |  | NPT total: (5.0 Hr). NPT (3.5 Hrs) Mitin informativo por parte de la USO. + NPT (1.5 Hrs). Esperando camión canasta para instalación de cabezal de UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 245 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-C-1 | 1 | DIA_ | GIRASOL-C-1 | INTEGRIDAD_DE_POZOS | REGISTRO | REGISTRO DE INTEGRIDAD + CBC | 0 | 6 | 0 | 2024-08-29 09:00 | 20 | 90.5 | 90024.02 |  | 18.5 | 81.5 | 2024-09-10 04:30 | 2024-09-13 14:00 | 68453.52 | 4 |  | NPT (2.0 Hrs): Esperó por actividad sindical ingreso bloqueado portería Jazmín. NPT (2.0 Hrs): Esperó por camión canasta MASA para instalar cabezal UBM. | 2 |  | NPT (2.0 Hrs): Esperó por actividad sindical ingreso bloqueado portería Jazmín. | X1 |  | PROACTIVO
| 978 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AK-4 | PESCA | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PESCA DE VARILLA | 0 | 6.8 | 6.8 | 2024-09-11 16:30 | 3 | 13 | 5788.06 |  | 3.5 | 18.5 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 07:30 | 6615.29 |  |  |  | 2 |  | NPT TOTAL (2.0 hr): (1.0 hr) Esperando camión canasta para desinstalación del cabezal. + (1.0 hr) Esperando por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X2 |  | REACTIVO
| 246 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-E-3 | 1 | DIA_ | GIRASOL-E-3 | INTEGRIDAD_DE_POZOS | REGISTRO | REGISTRO DE INTEGRIDAD + CBC | 0 | 11 | 0 | 2024-08-29 09:00 | 20 | 101.5 | 95586.92 |  | 21.5 | 73.5 | 2024-09-14 11:30 | 2024-09-17 13:00 | 58975.78 | 3.5 |  | NPT (2.0 Hrs): Esperó por puesta a punto Test pump + Acumulador. NPT (1.5 Hrs): Esperó por mantenimiento preventivo UB. | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO
| 979 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 6.5 | 3019.03 |  | 3.5 | 6 | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 17:00 | 1978.6 | 1 |  | NPT (1.0 hr); Esperando recorredor de campo para entrega de área y aplicación del SAS. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 980 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 5 | 5834.61 |  | 2.5 | 6 | 2024-09-17 19:30 | 2024-09-18 01:30 | 2417.77 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 981 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-D3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-D3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 17 | 12 | 2024-09-05 09:00 | 3 | 5 | 8702.67 |  | 2.5 | 6 | 2024-09-18 04:00 | 2024-09-18 10:00 | 3556.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 982 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-B-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 18 | 16 | 2024-09-03 07:00 | 3 | 5 | 5820.34 |  | 2.5 | 6.5 | 2024-09-18 12:30 | 2024-09-18 19:00 | 3604.05 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1197 | 22.5 | 250 | si
| 983 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AH-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 18 | 16 | 2024-09-17 07:00 | 3 | 6.5 | 3019.03 |  | 2.5 | 5.5 | 2024-09-18 21:30 | 2024-09-19 03:00 | 1666.19 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 984 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-HC-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 26 | 17 | 2024-09-17 07:00 | 3 | 6.5 | 3225.35 |  | 2.5 | 7 | 2024-09-19 05:30 | 2024-09-19 12:30 | 3082.38 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 hr); Esperando camión canasta para desinstalar cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 247 | SI | IDECO |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | INYECCIÓN DE VAPOR | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 0 | 38 | 38 | 2024-08-26 16:00 | 20 | 40 | 38711.04 |  | 20.5 | 32 | 2024-09-18 09:30 | 2024-09-19 17:30 | 26142.86 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 985 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-18 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 5 | 2837 |  | 2.5 | 7 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-19 22:00 | 5340.35 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 986 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AS-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 14 | 13 | 2024-09-17 07:00 | 3 | 9 | 7394.54 |  | 2.5 | 9 | 2024-09-20 00:30 | 2024-09-20 09:30 | 1959.82 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1204 | 23.25 | 250
| 988 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 5 | 6695.89 |  | 3 | 7.5 | 2024-09-20 22:30 | 2024-09-21 06:00 | 5878.65 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 989 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-L-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 9 | 7568.34 |  | 2.5 | 10 | 2024-09-21 08:30 | 2024-09-21 18:30 | 4864.93 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  | POST |  | 9 | 1530
| 990 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 14 | 11 | 2024-09-12 09:00 | 3 | 5 | 6182.56 |  | 2.5 | 6 | 2024-09-21 21:00 | 2024-09-22 03:00 | 3388.83 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO
| 991 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 10 | 34 | 24 | 2024-09-17 07:00 | 3 | 5 | 10052.3 |  | 2.5 | 7.5 | 2024-09-22 05:30 | 2024-09-22 13:00 | 13182.9 |  |  |  | 1 |  | NPT (0.5 hr): Esperando Electricista de campo para ubicar pesas para instalar cabezal. NPT (0.5 hr): Esperando camión canasta para instalar cabezal de la UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 992 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AK-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AK-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 13 | 12 | 2024-09-19 09:30 | 3 | 6.5 | 3963 |  | 2.5 | 6.5 | 2024-09-22 15:30 | 2024-09-22 22:00 | 1874.46 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 993 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-D3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 11 | 30 | 19 | 2024-09-19 09:30 | 3 | 6.5 | 4050.65 |  | 5.5 | 6.5 | 2024-09-23 03:30 | 2024-09-23 10:00 | 1457.92 | 2.5 |  | NPT (2.5 hr): Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 994 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 5 | 5364.09 |  | 2.5 | 6.5 | 2024-09-23 11:30 | 2024-09-23 18:00 | 3664.13 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 995 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AI-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9.8 | 21.3 | 10 | 2024-09-17 07:00 | 3 | 5 | 6038.55 |  | 2.5 | 8.5 | 2024-09-23 20:30 | 2024-09-24 05:00 | 2291.01 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 hr): Esperando camión canasta para instalar cabezal de la UBM. | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1312 | 47.25 | 225 | si
| 996 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2024-09-19 09:30 | 3 | 10 | 3947.48 |  | 3 | 10 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 18:00 | 2915.83 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 997 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 24 | 20 | 2024-09-17 09:00 | 3 | 5 | 10172.24 |  | 2.5 | 7 | 2024-09-24 20:30 | 2024-09-25 03:30 | 3902.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 998 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 24 | 18 | 2024-09-19 09:30 | 3 | 5 | 8644.44 |  | 3 | 5 | 2024-09-25 06:30 | 2024-09-25 11:30 | 456.23 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 999 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 15 | 13 | 2024-09-19 09:30 | 3 | 6.5 | 3328.52 |  | 3 | 6 | 2024-09-25 14:00 | 2024-09-25 20:00 | 3005.14 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 1000 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-09-10 09:00 | 3 | 5 | 8227.27 |  | 7 | 8.5 | 2024-09-26 03:00 | 2024-09-26 11:30 | 6327.08 | 4 |  | NPT (3.0 hr): Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. NPT (1.0 hr): Esperando condiciones de vía para movilizar |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 1001 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2024-09-26 17:00 | 3 | 6.5 | 3431.68 |  | 6.5 | 5 | 2024-09-26 18:00 | 2024-09-26 23:00 | 2395.15 | 4 |  | NPT (4.0 hr): Esperando retiro de cabezal |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 1002 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-H-1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-H-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-09-24 09:30 | 3 | 5 | 7398.56 |  | 3 | 5 | 2024-09-27 02:00 | 2024-09-27 07:00 | 3075.63 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2722 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-A-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 23 | 23 | 2024-09-19 09:30 | 4 | 5.5 | 6251.55 |  | 3 | 6.5 | 2024-09-28 10:00 | 2024-09-28 16:30 | 3265.83 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 250 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-14 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 29.1 | 29.1 | 2024-09-17 09:00 | 20 | 54 | 35662.19 |  | 18 | 40.5 | 2024-09-27 07:30 | 2024-09-29 | 26931.3 |  |  |  | 2 |  | NPT: (2.0 hrs); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica | X2 |  | REACTIVO | Bombeo 9 bls de agua - prueba de integridad con 800 psi negativa no se registra presión en superficie. Sale para cambio: 2 sucker rods 7/8" (desgaste en cuerpo), 1 sinker bar 1/2" x 25 torcida. Salen 8 juntas 2-7/8" btc en mal estado, sale la junta # 8 encima del barril rota. | Tubería |  | 96 | 2339
| 2723 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-M-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 16 | 14 | 2024-09-25 07:00 | 4 | 11 | 3671.76 |  | 3 | 15.5 | 2024-09-28 19:30 | 2024-09-29 11:00 | 46545.88 |  |  |  | 7 |  | NPT (7.0 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2724 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 11 | 28 | 17 | 2024-09-26 17:00 | 4 | 7 | 2658.86 |  | 4.5 | 5.5 | 2024-09-29 15:30 | 2024-09-29 21:00 | 2511.29 | 1 |  | NPT (1.0 hr); Esperando recorredor de campo para aplicación del SAS y entrega de área. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2725 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2024-09-26 09:30 | 4 | 5.5 | 11164.81 |  | 3.5 | 5 | 2024-09-30 00:30 | 2024-09-30 05:30 | 5163.23 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2726 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-09-19 09:30 | 4 | 9.5 | 8751.69 |  | 4 | 8 | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 17:30 | 3814.93 | 1 |  | Esperó recorredor para aplicación del SAS y entrega de área (1.0 Hr) |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2727 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2024-09-26 17:00 | 4 | 11 | 3798.97 |  | 3 | 11 | 2024-09-30 20:30 | 2024-10-01 07:30 | 2887.98 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2728 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AF-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-09-28 07:00 | 4 | 7 | 3924.98 |  | 4 | 5 | 2024-10-01 09:30 | 2024-10-01 14:30 | 2260.16 | 0.5 |  | Esperó electricista de campo para aplicación del SAES (0.5 Hrs) |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2729 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 23 | 16 | 2024-09-27 14:00 | 4 | 5.5 | 9181.32 |  | 3 | 5 | 2024-10-01 17:30 | 2024-10-01 22:30 | 4253.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2730 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BI-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-09-26 17:00 | 4 | 11 | 3798.37 |  | 3 | 9.5 | 2024-10-02 01:30 | 2024-10-02 11:00 | 3114.44 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2731 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CM-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 9.5 | 7344.25 |  | 7 | 8 | 2024-10-02 18:00 | 2024-10-03 02:00 | 5984.04 | 3.5 |  | NPT (1.0 hr); Esperando instrucciones para cambio de ruta. NPT (2.5 hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1385 | 20.25 | 200
| 2732 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2024-10-02 19:00 | 4 | 5.5 | 6464.69 |  | 3 | 4.5 | 2024-10-03 05:00 | 2024-10-03 09:30 | 3323.7 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2733 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-20 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 5.5 | 6939.99 |  | 3.5 | 6 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-03 19:00 | 3096.26 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2734 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 21 | 12 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 7 | 6468.32 |  | 3.5 | 6.5 | 2024-10-03 22:30 | 2024-10-04 05:00 | 2491.55 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2735 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | TRONCO-3 | 1 | WSV_ | TRONCO-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 30 | 23 | 2024-09-26 17:00 | 4 | 13.5 | 4431.43 |  | 3.5 | 11 | 2024-10-04 08:30 | 2024-10-04 19:30 | 3612.75 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2736 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-E-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-E-6 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 22 | 25 | 3 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 3 | 1775.17 |  | 3 | 1.5 | 2024-10-04 22:30 | 2024-10-05 | 1626.87 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2737 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H12 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 23 | 17 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 5.5 | 9423.24 |  | 6.5 | 4.5 | 2024-10-05 06:30 | 2024-10-05 11:00 | 7267.63 | 3 |  | NPT (3.0 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2738 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 13 | 11 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 7 | 3543.53 |  | 3 | 9 | 2024-10-05 14:00 | 2024-10-05 23:00 | 2989.86 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2739 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AI-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 6 | 19 | 13 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 9.5 | 7953.56 |  | 3.5 | 9 | 2024-10-06 02:30 | 2024-10-06 11:30 | 7461.55 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 94 | 1756.75 |  |  |  |  | sbp | 2 |  |  |  |  | 1349 | 33.75 | 225
| 2740 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-H-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN_DE_VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 17 | 13 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 5.5 | 6857.65 |  | 2.5 | 7 | 2024-10-06 14:00 | 2024-10-06 21:00 | 4640.5 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2741 | SI | FB |  |  |  | X |  | ABARCO | ABARCO-PH11-H7 | 1 | WSV_ |  | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 30 | 25 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 5.5 | 5665.35 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-10-07 00:30 | 2024-10-07 06:00 | 7712.12 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2742 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-10-04 11:00 | 4 | 7 | 3543.53 |  | 3 | 10 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 19:00 | 3488.17 |  |  |  |  | 1 | NPT: (1,0 Hr) Reparación por cambio de empaque de compresor de unidad básica. | X1 |  | PROACTIVO
| 2743 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 13 | 29 | 16 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 7 | 3670.08 |  | 3.5 | 7 | 2024-10-07 22:30 | 2024-10-08 05:30 | 2616.13 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hr) Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2744 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2024-10-01 09:00 | 4 | 5.5 | 11050.51 |  | 3 | 5 | 2024-10-08 08:30 | 2024-10-08 13:30 | 6489.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2745 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1C-D1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 22 | 17 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 11 | 4047.5 |  | 3 | 12.5 | 2024-10-08 16:30 | 2024-10-09 05:00 | 2701.41 |  |  |  |  | 4 | NPT: (4,0 Hr) Suspendió operaciones debido a falla en sistema de iluminación de la torre. | X1 |  | PROACTIVO
| 2746 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-U-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 3 | 21 | 18 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 9.5 | 7803.43 |  | 3.5 | 9 | 2024-10-09 08:30 | 2024-10-09 17:30 | 3517.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2747 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 11 | 26 | 15 | 2024-10-04 11:00 | 4 | 11 | 3670.08 |  | 3 | 10.5 | 2024-10-09 20:30 | 2024-10-10 07:00 | 3363.59 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hr) Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2748 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 7 | 3037.31 |  | 3 | 6 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-10 16:00 | 2242.39 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2749 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PESCA DE VARILLA | 0 | 16 | 0 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 14 | 9214.37 |  | 3 | 13.5 | 2024-10-10 19:00 | 2024-10-11 08:30 | 9205.88 |  |  |  | 1.5 |  | NPT (1.5 hr); Esperando camión canasta para instalación del cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 2750 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CK-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2024-10-08 09:00 | 4 | 11 | 3915.11 |  | 3 | 9.5 | 2024-10-11 20:00 | 2024-10-12 05:30 | 3239.01 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 254 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-C-3 | INTEGRIDAD_DE_POZOS | REGISTRO | CORTE + REGISTRO DE INTEGRIDAD + CBC | 0 | 20 | 20 | 2024-08-14 13:00 | 20 | 163.5 | 116170.41 |  | 25.5 | 163.5 | 2024-10-08 05:30 | 2024-10-12 09:30 | 9013.99 | 5.5 |  | NPT (4.0 Hrs): Esperó por arreglos locativos, terreno inestable para ubicación unidad básica + NPT (1.5 Hrs): Esperó por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2751 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BA-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 2 | 15 | 13 | 2024-10-08 09:00 | 4 | 9.5 | 7539.78 |  | 3 | 9.5 | 2024-10-12 08:30 | 2024-10-12 18:00 | 3637.76 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2752 | SI | FB |  |  |  | X |  | ABARCO | ABARCO-PH11-H10 | 1 | WSV_ |  | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 29 | 24 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 19 | 9475.97 |  | 3.5 | 16.5 | 2024-10-12 21:30 | 2024-10-13 14:00 | 2620.52 |  |  |  | 1 |  | NPT: (1.0 Hrs): Suspendió operaciones debido a lluvias y tormenta eléctrica nivel III | X2 |  | REACTIVO
| 2753 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 15 | 31 | 16 | 2024-10-08 09:00 | 4 | 7 | 2784.2 |  | 3 | 5.5 | 2024-10-13 17:00 | 2024-10-13 22:30 | 2117.82 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2754 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-D3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | LAVADO-DESPEGAR BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 17 | 22 | 5 | 2024-09-25 07:00 | 4 | 14 | 9920.2 |  | 3.5 | 14 | 2024-10-14 02:00 | 2024-10-14 16:00 | 1744.08 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2755 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-3 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | LAVADO-DESPEGAR BOMBA | CBS ( SENCILLA) | 0 | 8 | 8 | 2024-09-25 07:00 | 4 | 14 |  |  | 3.5 | 12 | 2024-10-14 17:00 | 2024-10-15 05:00 | 6070.81 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO |  |  |  |  | 1594
| 2756 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AV-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AV-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-10-03 09:00 | 4 | 5.5 |  |  | 4 | 5.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:30 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2757 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 39 | 30 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 7 | 3649.88 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 22:30 | 2242.39 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2758 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 35 | 28 | 2024-10-04 11:00 | 4 | 5.5 | 8477.41 |  | 3 | 5.5 | 2024-10-16 01:30 | 2024-10-16 07:00 | 9199.82 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 hr); Esperando ubicación de pesas para instalar cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 2759 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-P-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 3 | 17 | 14 | 2024-10-08 09:00 | 4 | 9.5 | 3206.16 |  | 4 | 9.5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 20:30 | 3641.79 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2760 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-3 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 11 | 10 | 2024-10-08 09:00 | 4 | 5.5 | 7511.14 |  | 4 | 5.5 | 2024-10-17 00:30 | 2024-10-17 06:00 | 2388.19 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2762 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Q-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 10 | 10 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 5.5 | 7132.4 |  | 4 | 5.5 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 15:30 | 1960.43 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2762 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-A-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 17 | 15 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 11 | 4153 |  | 4.5 | 8.5 | 2024-10-17 13:30 | 2024-10-17 22:00 | 3239 | 0.5 |  | . NPT (1.0 hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2763 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-HC-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 26 | 17 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 5.5 | 6571 |  | 3 | 5.5 | 2024-10-18 01:00 | 2024-10-18 06:30 | 5878.39 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2764 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 17 | 15 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 7 | 3534.73 |  | 6 | 5.5 | 2024-10-18 12:30 | 2024-10-18 18:00 | 2865.28 |  |  |  | 3 |  | NPT (2.5 hr); Suspendió operaciones por meeting en reten principal. NPT (0.5 hr); Esperando recorredor de campo para aplicación del SAS y entrega de área. | X1 |  | PROACTIVO
| 2765 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 14 | 10 | 2024-10-17 09:00 | 4 | 11 | 3660.98 |  | 3.5 | 19 | 2024-10-18 21:30 | 2024-10-19 16:30 | 3772.03 | 2.5 |  | NPT (2.5 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  | 8 | NPT (8.0 Hrs); Falla del empaque de la culata del compresor. | X1 |  | PROACTIVO
| 2766 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-D3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 11 | 30 | 19 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 5.5 | 7549.95 |  | 4 | 5.5 | 2024-10-19 20:30 | 2024-10-20 02:00 | 3396.95 | 1 |  | NPT Esperó electricista de campo para aplicación del SAES (1.0 Hr) |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2767 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 11 | 9 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 7 | 3543.53 |  | 4 | 7 | 2024-10-20 06:00 | 2024-10-20 13:00 | 996.62 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2769 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3B-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 26 | 24 | 2024-10-17 09:00 | 4 | 7 | 2910.75 |  | 3 | 5.5 | 2024-10-20 21:30 | 2024-10-21 03:00 | 2117.82 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2770 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H8 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | SARTA DE VARILLA PEGADA | 0 | 24 | 24 | 2024-10-10 09:00 | 4 | 12 | 11019.24 |  | 4 | 12 | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-21 19:00 | 498.31 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2771 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2024-10-17 09:00 | 4 | 7 | 2784.2 |  | 3 | 5 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 21:00 | 1993.24 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2772 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AH-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 18 | 16 | 2024-10-15 09:00 | 4 | 5.5 | 6467.42 |  | 3 | 4.5 | 2024-10-22 | 2024-10-22 04:30 | 2687.51 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2773 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AB-4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | CHEQUEAR FONDO | SARTA DE VARILLA PEGADA | 0 | 10 | 10 | 2024-10-19 04:00 | 4 | 12 | 9160 |  | 4.5 | 14.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 23:30 | 6069.07 | 1 |  | NPT (1.0 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | [15 empty] | 1613 | 38.25 | 125
| 2774 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AK-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 13 | 12 | 2024-10-15 09:00 | 4 | 5.5 | 7806.77 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-10-23 03:00 | 2024-10-23 08:30 | 3225.61 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2775 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2024-10-15 09:00 | 4 | 5.5 | 7211.64 |  | 3 | 4.5 | 2024-10-23 11:30 | 2024-10-23 16:00 | 3630.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 256 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-15 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-15 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CBC (COMPLETO) | 0 | 24 | 24 | 2024-10-03 09:00 | 20 | 74 | 39716.72 |  | 18 | 74 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-23 17:00 | 24273.45 |  |  |  | 1 |  | NPT: 1 hrs Operación suspendida por lluvia. | X2 |  | REACTIVO | Pr ueba tb ok |  |  |  | 2196.89 | [6 empty] | 1958.73 | 31.37 | 2047.01 |  | 1762 | 33.75 | 125 |  | Filtro tundra
| 2776 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 13 | 32 | 19 | 2024-10-15 09:00 | 4 | 5.5 | 9434.65 |  | 3.5 | 4 | 2024-10-23 19:30 | 2024-10-23 23:30 | 2791.53 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2777 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 10 | 22 | 12 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 11 | 4555.96 |  | 3 | 11 | 2024-10-24 02:30 | 2024-10-24 13:30 | 3529.2 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2779 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 12 | 12 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 9.5 | 7240 |  | 3 | 9.5 | 2024-10-25 04:00 | 2024-10-25 13:30 | 1453.05 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2780 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-14 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | SARTA DE VARILLA PEGADA | 0 | 25 | 25 | 2024-10-19 16:00 | 4 | 12 | 10152.42 |  | 3.5 | 2 | 2024-10-25 15:30 | 2024-10-25 17:30 | 1386.47 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | No se logró sacar la sarta de varillas quedó para equipo. No salió la VF THM
| 2781 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 34 | 29 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 7 | 3569.4 |  | 4 | 7 | 2024-10-25 21:30 | 2024-10-26 04:30 | 2772.94 | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Esperando recorredor de campo para entrega de área y aplicación del SAS. | 2 |  | NPT (2.0 Hrs); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2782 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BK-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 11 | 4246.73 |  | 3 | 9 | 2024-10-26 07:30 | 2024-10-26 16:30 | 3025.03 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2783 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 20 | 19 | 2024-10-15 09:00 | 4 | 5.5 | 6004.2 |  | 3 | 5.5 | 2024-10-26 19:30 | 2024-10-27 01:00 | 3766.85 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2784 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 14 | 10 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 7 | 4165.94 |  | 3.5 | 6 | 2024-10-27 04:30 | 2024-10-27 10:30 | 2394.82 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | PRE- | NA | [13 empty] | 1074 | 4.5 | 775
| 2785 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-O-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 29 | 24 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 7 | 2910.75 |  | 3 | 5 | 2024-10-27 13:30 | 2024-10-27 18:30 | 2016.69 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2786 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BF-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 16 | 16 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 7 | 4265.84 |  | 3 | 7 | 2024-10-27 21:30 | 2024-10-28 04:30 | 2520.86 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2787 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | TRONCO-3 | 1 | WSV_ | TRONCO-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 30 | 23 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 5.5 | 6770.93 |  | 4 | 5.5 | 2024-10-28 08:30 | 2024-10-28 14:00 | 1485 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2788 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 7 | 35 | 28 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 10 |  |  | 4 | 10 | 2024-10-29 02:00 | 2024-10-29 12:00 |  | 0.5 |  | NPT: (0.5 Hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2789 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2024-10-22 09:00 | 4 | 9.5 |  |  | 4 | 9.5 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 01:30 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2790 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BI-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 9.5 | 7722.56 |  | 3.5 | 9 | 2024-10-30 03:30 | 2024-10-30 12:30 | 4480.92 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2791 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 22 | 14 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 7 | 8207.41 |  | 3 | 11 | 2024-10-30 15:30 | 2024-10-31 02:30 | 3529.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2792 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAL-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 13 | 29 | 16 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 5.5 | 7996.07 |  | 4 | 5.5 | 2024-10-31 06:30 | 2024-10-31 12:00 | 3405.98 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 259 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 12 | 12 | 2024-10-04 09:00 | 20 | 41.5 | 35198.8 |  | 20.5 | 47.5 | 2024-10-29 14:00 | 2024-10-31 13:30 | 31491.17 | 1.5 |  | NPT (1.5 Hrs): Espera por orden público. | 5 |  | NPT (5.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | Bombeó 6.0 bbl de agua industrial, levantando 500 psi, pero presión cáia a 0 psi en 1 minuto, prueba no exitosa. Sale 1 rod guide 7/8"x3-1/2"x2.36 ft en mal estado por rueda deformada Chequear fondo con bloque de impresión. Rih sarta de tubería con bloue de impresión 4-1/8" od (rerun) hasta 1229.92 ft Tubería dañada: colapsada 202,75 ft; pin quemado 297,50 ft; pin quemado, 358,91 ft; pin quemado 736,76 ft; pin quemado 768,20 ft; pin quemado 954,46 ft; pin quemado 986,04 ft; pin quemado 1017,54 ft; pin quemado 1047,84 ft; pin quemado 1079,38 ft Se instalan 22 Jts nuevas. | Tubería |  | 118 | 1229.92 |  |  |  |  | sbp | 2 | 1114 | 31.35 | 1145 |  | 879 | 22.5 | 175 |  | 1 jt de cola
| 2793 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 13 | 11 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 5.5 | 4050.65 |  | 3 | 10.5 | 2024-10-31 15:00 | 2024-11-01 01:30 | 3403.16 |  |  |  | 1.5 |  | NPT (1.5 hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2794 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-10-29 17:00 | 4 | 11 | 7288 |  | 4 | 8.5 | 2024-11-01 05:30 | 2024-11-01 14:00 | 4321.96 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 hr) Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2795 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1C-D1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 22 | 17 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 5.5 | 7151.41 |  | 3.5 | 7.5 | 2024-11-01 17:30 | 2024-11-02 01:00 | 3840.25 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2796 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-G-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 8 | 8 | 2024-10-24 10:00 | 4 | 10 | 8178.45 |  | 3.5 | 11.5 | 2024-11-02 04:30 | 2024-11-02 16:00 | 5370.69 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2797 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 15 | 31 | 16 | 2024-10-29 09:00 | 4 | 5.5 | 8828.81 |  | 4 | 4.5 | 2024-11-02 20:00 | 2024-11-03 00:30 | 3516.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 260 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1-ML2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 13 | 12 | 2024-10-24 10:00 | 20 | 42 | 46616.72 |  | 20.5 | 49 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-03 11:00 | 39131.44 | 2.5 |  | NPT (2.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO | Chequear fondo con bloque de impresión. Rih sarta de tubería con bloue de impresión 4-1/8" od (rerun) hasta 1229.92 ft
| 2798 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2024-10-31 09:00 | 4 | 11 | 3968.62 |  | 4 | 8.5 | 2024-11-03 04:30 | 2024-11-03 13:00 | 3106.77 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2799 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 7 | 8956.54 |  | 3.5 | 16 | 2024-11-03 16:30 | 2024-11-04 08:30 | 3958.7 |  |  |  | 7.5 |  | NPT (7,5 Hrs): Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III | X1 |  | PROACTIVO
| 2800 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 20 | 18 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 7 | 2800.02 |  | 6 | 7 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-04 18:00 | 3232.53 | 4 |  | NPT (4,0 Hrs): Esperó por escurrimiento de vía para inicio de movilización. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | Tubería dañada: colapsada 202,75 ft; pin quemado 297,50 ft; pin quemado, 358,91 ft; pin quemado 736,76 ft; pin quemado 768,20 ft; pin quemado 954,46 ft; pin quemado 986,04 ft; pin quemado 1017,54 ft; pin quemado 1047,84 ft; pin quemado 1079,38 ft
| 2801 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 21 | 12 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 5.5 | 6468.32 |  | 3 | 6.5 | 2024-11-04 21:00 | 2024-11-05 03:30 | 4403.02 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2802 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BJ-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 11 | 4327.3 |  | 3 | 14.5 | 2024-11-05 06:30 | 2024-11-05 21:00 | 4351.49 |  |  |  | 3.5 |  | NPT (3.5 Hrs); Esperó camión canasta para desinstalación de cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 261 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3B-D4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 14 | 2024-11-01 07:00 | 20 | 57 | 40543.05 |  | 14 | 46.5 | 2024-11-04 01:00 | 2024-11-05 23:30 | 28811.85 | 5 |  | NPT (5.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2803 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AF-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-10-28 17:00 | 4 | 5.5 | 6676.51 |  | 3 | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 04:00 | 2625.54 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2804 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-9 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 11 | 24 | 13 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 7 | 4327.3 |  | 5.5 | 11 | 2024-11-06 09:30 | 2024-11-06 20:30 | 4119.2 | 2 |  | NPT (2.0 Hrs); Esperó camión canasta para desinstalación de cabezal. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2805 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 11 | 28 | 17 | 2024-10-31 09:00 | 4 | 5.5 | 9216.83 |  | 3.5 | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 04:00 | 2070.83 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2806 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BG-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 20 | 15 | 2024-11-06 12:00 | 4 | 11 | 4454.58 |  | 3 | 11.5 | 2024-11-07 07:00 | 2024-11-07 18:30 | 3619.9 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2807 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AS-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 11 | 4454.58 |  | 3 | 11.5 | 2024-11-07 21:30 | 2024-11-08 09:00 | 2621.58 | 2 |  | NPT: 1,0 Hrs. Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 262 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H8 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 24 | 24 | 2024-11-01 07:00 | 20 | 38.5 | 49615.41 |  | 25 | 37.5 | 2024-11-07 00:30 | 2024-11-08 14:00 | 39686.98 | 5.5 |  | Ventana Mantenmiento Preventivo (3.5 Hr) NPT (2.0 Hrs): Esperó por grúa (1.0 Hrs) + Por recorredor de producción (0.5 Hrs) + Movimiento Unidad Lufkin y recibida de Handover (0.5 Hrs | 2 |  | NPT (2.0 Hrs) Esperó por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X2 |  | REACTIVO | Por instrucciones del well planning solo se saca hasta las 5 primeras jtas de cola,se toma peso de la tubería de cola 3.000 lb. Revisó estado general de la sarta de producción en coupling y cuerpo, elaboró tally de tubería. Salen 2 tbg colapsadas de 3-1/2" eue. Retiró tubería con apoyo del brazo articulado en total 63 tbg 3-1/2" eue de las cuales dos salieron colapsadas. | [10 empty] | 1863 | 31.2 | mas juntas
| 2808 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 15 | 13 | 2024-10-31 09:00 | 4 | 5.5 | 7996.07 |  | 5 | 4.5 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-08 18:30 | 3709.82 | 1 |  | NPT: 1,0 Hrs. Esperó por electricista para aplicación de SAES y firma de Handover. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2809 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2024-11-02 07:00 | 4 | 7 | 2800.02 |  | 3 | 5.5 | 2024-11-08 21:30 | 2024-11-09 03:00 | 2122 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2810 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-11 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2024-11-06 17:00 | 4 | 7 | 4200.02 |  | 3 | 10 | 2024-11-09 06:00 | 2024-11-09 16:00 | 3245.43 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2811 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CK-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2024-11-05 09:00 | 4 | 9.5 | 6881.41 |  | 3.5 | 15 | 2024-11-09 19:30 | 2024-11-10 10:30 | 6785.69 |  |  |  | 6.5 |  | NPT: 6,5 Hrs. Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 263 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1-H2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 13 | 13 | 2024-10-29 17:00 | 20 | 40 |  |  | 18 | 42 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-11 02:00 | 26336.85 |  |  |  | 6 |  | NPT (3.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. NPT (3.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2812 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 11 | 26 | 15 | 2024-11-05 09:00 | 4 | 9.5 | 7867.43 |  | 6.5 | 9.5 | 2024-11-10 17:00 | 2024-11-11 02:30 | 4583.83 | 3.5 |  | NPT: 3,5 Hrs. Esperando por secado y escurrimiento de vía para iniciar movilización |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2813 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 21 | 15 | 2024-11-05 09:00 | 4 | 5.5 | 6232.17 |  | 4.5 | 7.5 | 2024-11-11 07:00 | 2024-11-11 14:30 | 4318.82 | 3 |  | NPT: 3.0 Hrs. Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2814 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 39 | 30 | 2024-11-05 09:00 | 4 | 5.5 | 7217.4 |  | 3 | 5.5 | 2024-11-11 17:30 | 2024-11-11 23:00 | 2700.68 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2815 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AQ-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | CHEQUEAR FONDO | CBS ( SENCILLA) | 0 | 11 | 11 | 2024-11-01 07:00 | 4 | 14 | 9385.3 |  | 3.5 | 14 | 2024-11-12 02:30 | 2024-11-12 16:30 | 1744.54 | [6 empty] | X2 |  | PROACTIVO | Pozo queda para intervención con equipo por posible tubería rota. No se hizo medida de tope de arena con varilla.
| 2816 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2024-11-07 09:00 | 4 | 11 | 4454.58 |  | 4 | 8.5 | 2024-11-12 12:30 | 2024-11-12 21:00 | 3120.61 | 1 |  | NPT: 1.0 Hr. Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | [9 empty] | sbp | [9 empty] | 1 jt de cola
| 2817 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 24 | 20 | 2024-11-08 07:00 | 4 | 7 | 2779.59 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-11-13 00:30 | 2024-11-13 06:00 | 2246.84 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2818 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AV-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 9 | 9 | 2024-11-07 09:00 | 4 | 11 | 4454.58 |  | 4.5 | 6.5 | 2024-11-13 10:30 | 2024-11-13 17:00 | 2746.13 | 1.5 |  | NPT (1.5 Hr): Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | Presionó con 800 psi por 10 minutos, ok; prueba de bombeo de la v.v.: 0 psi; v.f.: 0 psi. No se observa overpull. Intentó realizar flushing sin éxito se presiona a 800 psi y la presion se sostiene. Nota: bomba sale con el pull tube pegado al barril. Instaló tapón bombeo agua en directa sin éxito, pozo se presiona con 800 psi sostenida. Se deja sarta de varillas afuera. | ARENA
| 2819 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AK-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2024-11-08 07:00 | 4 | 11 | 3690.93 |  | 4 | 9 | 2024-11-13 23:30 | 2024-11-14 08:30 | 3245.43 | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2820 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 |  | GIRASOL-PH3B-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 26 | 22 | 2024-11-12 09:00 | 4 | 5.5 | 7188.08 |  | 3.5 | 6 | 2024-11-14 12:00 | 2024-11-14 18:00 | 2822.46 | [6 empty] | X1
| 2821 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-G-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 25 | 20 | 2024-11-08 07:00 | 4 | 11 | 3590.3 |  | 3.5 | 11 | 2024-11-14 21:30 | 2024-11-15 08:30 | 2746.13 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2822 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 17 | 15 | 2024-11-12 09:00 | 4 | 5.5 | 8708.75 |  | 4.5 | 5 | 2024-11-15 10:30 | 2024-11-15 15:30 | 4157.03 | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando recorredor de campo para entrega de área y aplicación del SAS. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 265 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | INYECCIÓN DE VAPOR | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 25 | 25 | 2024-10-17 09:00 | 20 | 41 | 39497.47 |  | 18 | 40.5 | 2024-11-14 04:30 | 2024-11-15 21:00 | 26309.7 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2823 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 11 | 9 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 5.5 | 7366.8 |  | 3 | 4.5 | 2024-11-15 18:30 | 2024-11-15 23:00 | 3813.76 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2824 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 10 | 38 | 28 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 7 | 3690.93 |  | 3.5 | 6.5 | 2024-11-16 02:30 | 2024-11-16 09:00 | 2496.48 | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2825 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2024-11-15 10:00 | 4 | 11 | 4327.29 |  | 3 | 10.5 | 2024-11-16 12:00 | 2024-11-16 22:30 | 3370.25 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2826 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 22 | 18 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 7 | 2770.45 |  | 3 | 7 | 2024-11-17 01:30 | 2024-11-17 08:30 | 1622.72 |  |  |  | 2 |  | NPT (2.0 Hr); Operación suspendida por lluvia y tormenta eléctrica nivel III | X1 |  | PROACTIVO
| 2827 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 24 | 16 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 5.5 | 8709.96 |  | 4 | 5 | 2024-11-17 15:00 | 2024-11-17 20:00 | 3393.97 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | POST- | NA | [7 empty] | THM | 2.75 |  |  |  |  | 1363 | 23.5 | 475 |  | Se cambió diseño de varillas, se quitaron 12 SB
| 2828 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BF-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 5.5 | 5945.88 |  | 3 | 5 | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-18 04:00 | 2906.89 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2829 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AZ-3 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PESCA DE VARILLA | 0 | 10 | 10 | 2024-11-01 07:00 | 4 | 19.5 | 9595.64 |  | 3 | 17.5 | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-19 00:30 | 6737.62 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2830 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-O-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 17 | 12 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 5.5 | 6124.24 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-11-19 04:00 | 2024-11-19 09:30 | 1297.13 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2831 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-A-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 2 | 17 | 15 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 9.5 | 7796.64 |  | 3.5 | 9 | 2024-11-19 11:00 | 2024-11-19 20:00 | 5208.31 | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr): Esperando recorredor para entrega de área | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Suspendió operaciones por fuerte lluvia. | X1 |  | PROACTIVO
| 2832 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-F-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 3 | 25 | 22 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 11 | 3526.03 |  | 3.5 | 9 | 2024-11-19 23:30 | 2024-11-20 08:30 | 3120.61 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2833 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BK-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2024-11-19 09:00 | 4 | 9.5 | 8063.66 |  | 3.5 | 8.5 | 2024-11-20 12:00 | 2024-11-20 20:30 | 3921.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 267 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 16 | 16 | 2024-10-17 09:00 | 20 | 48 | 36811.48 |  | 18.5 | 52.5 | 2024-11-19 00:30 | 2024-11-21 05:00 | 33950.4 |  |  |  | 4 |  | NPT1 (4.0 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2834 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AD-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 11 | 3563.65 |  | 3 | 8.5 | 2024-11-20 23:30 | 2024-11-21 08:00 | 2870.96 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2835 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-11-15 10:00 | 4 | 7 | 2896.38 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-11-21 11:30 | 2024-11-21 17:00 | 2246.84 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2836 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CR-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 20 | 15 | 2024-11-19 16:00 | 4 | 7 | 3181.83 |  | 5.5 | 7 | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-22 05:30 | 2538.42 |  | 2 | NPT (2.0 Hr): Esperando transporte para movilizar. | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr): Suspendió actividad por lluvia y tormenta electrica | X1 |  | PROACTIVO
| 268 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AX-3 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 18 | 18 | 2024-11-07 09:00 | 20 | 31 | 183145.49 |  | 18 | 27 | 2024-11-22 01:00 | 2024-11-23 04:00 | 17939.9 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO |  |  |  |  | 2402
| 2845 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 23 | 14 | 2024-11-19 16:00 | 6 | 11 | 4327.29 |  | 5 | 8.5 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 19:30 | 3370.25 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2846 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3B-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2024-11-21 09:00 | 4 | 7 | 2927.29 |  | 3 | 5.5 | 2024-11-25 22:30 | 2024-11-26 04:00 | 2122.01 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2847 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 3 | 19 | 16 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 9.5 | 6399.01 |  | 3 | 10 | 2024-11-26 07:00 | 2024-11-26 17:00 | 4626.79 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2848 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 34 | 29 | 2024-11-19 09:00 | 4 | 5.5 | 6928.31 |  | 3 | 4 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-27 | 2439.88 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2849 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 10 | 22 | 12 | 2024-11-14 09:00 | 4 | 9.5 | 7252.7 |  | 3 | 9.5 | 2024-11-27 03:00 | 2024-11-27 12:30 | 4045.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 270 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-14 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CAMBIO DE BOMBA O COMPONENTES FONDO | CBC (COMPLETO) | 0 | 25 | 25 | 2024-11-21 09:00 | 20 | 52 | 39642.03 |  | 20 | 37 | 2024-11-26 04:30 | 2024-11-27 17:30 | 24725.57 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Salen 2 rod guides 7/8"x2-7/8"x2.25 ft con bujes flojos + 1 sucker rod 7/8"x30 ft pin quemado + 1 sucker rod 7/8"x25 ft pin quemado. No salió válvula fija. Tubería sale llena debido a que válvula fija sale anclada al barril. Juntas # 56 & 57 2-7/8" btc salen con pin quemado. |  | Salio bomba ok, dato x celular | 89 | 2338.57 |  |  |  |  | THM | 2.25 | 2219.78 | 31.25 | 2250.69 | [5 empty] | Barril + 1 1 tubo de cola
| 2850 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 18 | 14 | 2024-11-19 09:00 | 4 | 9.5 | 8448.6 |  | 3.5 | 9 | 2024-11-27 16:00 | 2024-11-28 01:00 | 5540.39 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2851 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION |  |  | 0 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 11 | 4327.29 |  | 3 | 11 | 2024-11-28 04:00 | 2024-11-28 15:00 | 3495.08 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2852 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PESCA DE VARILLA | 0 | 13 | 13 | 2024-11-12 09:00 | 4 | 14 | 11502.58 |  | 5.5 | 16 | 2024-11-28 23:30 | 2024-11-29 15:30 | 18247.61 |  | 2 | NPT (2.0 Hr): Presento daño en acople de manguera hidráulica de izaje de torre en la consola del maquinista. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2853 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-11-21 09:00 | 4 | 11 | 3563.65 |  | 3 | 9 | 2024-11-29 18:30 | 2024-11-30 03:30 | 3001.73 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2854 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 22 | 14 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 5.5 | 2560.4 |  | 4 | 5.5 | 2024-11-30 07:30 | 2024-11-30 13:00 | 625.36 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 271 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CJ-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 7 | 7 | 2024-10-09 09:00 | 20 | 47 | 35005.85 |  | 23.5 | 47 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-30 16:00 | 27403.47 |  | 1 | NPT (1.0 Hr): Esperó por test pump e instrumentista para pruebas equipos Well Control. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2855 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 9.5 | 3456.54 |  | 3 | 9 | 2024-11-30 15:00 | 2024-12-01 | 4935.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1184 | 58 | 200 |  | 1 jts de cola
| 2856 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION |  |  | 0 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 7 | 3690.93 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-12-01 03:30 | 2024-12-01 09:00 | 2264.35 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2857 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AS-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 9.5 | 7454.47 |  | 3 | 9.5 | 2024-12-01 12:00 | 2024-12-01 21:30 | 4143.04 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1761 | 36.33 | 225 |  | 1 JT de cola
| 2858 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-U-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 19 | 13 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 11 | 3690.93 |  | 5 | 11 | 2024-12-02 02:30 | 2024-12-02 13:30 | 1886.96 | 2 |  | NPT (2.0 Hr); Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2859 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 23 | 15 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 7 | 2672.74 |  | 4 | 6.5 | 2024-12-02 16:00 | 2024-12-02 22:30 | 2650.59 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2860 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 20 | 18 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 5.5 | 9240.6 |  | 3 | 6.5 | 2024-12-03 01:30 | 2024-12-03 08:00 | 3696.78 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2861 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 13 | 13 | 2024-11-15 10:00 | 4 | 10 | 10702.47 |  | 4 | 14.5 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-04 02:30 | 8338.55 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperó por electricista para aplicación de SAES. | X2 |  | REACTIVO
| 2862 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Y-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 11 | 3818.2 |  | 3.5 | 10 | 2024-12-04 06:00 | 2024-12-04 16:00 | 3367.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 273 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CO-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 20 | 20 | 2024-10-13 09:00 | 20 | 43 | 39475.57 |  | 20 | 33.5 | 2024-12-03 11:30 | 2024-12-04 21:00 | 28030.54 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2863 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-O-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PESCA DE VARILLA | 0 | 7 | 7 | 2024-11-12 09:00 | 4 | 19.5 | 9151.79 |  | 3 | 14 | 2024-12-04 19:00 | 2024-12-05 09:00 | 5128.82 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Quedó solo con 25 ft de bolsillo (con varilla) |  |  | 25
| 2864 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-B-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 11 | 3689.05 |  | 3.5 | 8 | 2024-12-05 12:30 | 2024-12-05 20:30 | 2868.42 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2865 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-11 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 5.5 | 4200.02 |  | 10 | 6 | 2024-12-06 06:30 | 2024-12-06 12:30 | 4267.41 | 7 |  | NPT (7.0 Hr); Suspendió operaciones debido bloqueo por parte de la comunidad |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2866 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2024-12-03 09:00 | 4 | 11 | 3280.57 |  | 3.5 | 8.5 | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-07 00:30 | 2993.14 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 274 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-A-3 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 15 | 15 | 2024-11-28 09:00 | 20 | 43.5 | 35767.43 |  | 18 | 41 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-07 08:00 | 24972.3 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2867 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-11-26 09:00 | 4 | 5.5 | 5901.99 |  | 3 | 6 | 2024-12-07 03:30 | 2024-12-07 09:30 | 3793.91 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2868 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 5.5 | 10250.54 |  | 3 | 5.5 | 2024-12-07 12:30 | 2024-12-07 18:00 | 3475.59 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2869 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2024-12-03 09:00 | 4 | 7 | 2800.01 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-12-07 21:30 | 2024-12-08 03:00 | 2244.85 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2870 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-T-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-T-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 11 | 3690.93 |  | 3 | 11 | 2024-12-08 06:00 | 2024-12-08 17:00 | 498.96 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2871 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 22 | 22 | 2024-11-28 09:00 | 4 | 14 | 8373.45 |  | 3.5 | 11 | 2024-12-08 18:30 | 2024-12-09 05:30 | 4295.6 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2872 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BG-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 20 | 15 | 2024-12-03 09:00 | 4 | 9.5 | 7454.47 |  | 3 | 7.5 | 2024-12-09 08:30 | 2024-12-09 16:00 | 3608.02 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando electricista de campo para ubicar pesas para instalar cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 2873 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BK-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 19 | 18 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 7 | 2902.04 |  | 4 | 5 | 2024-12-09 20:00 | 2024-12-10 01:00 | 2244.85 | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2874 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BJ-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-12-03 09:00 | 4 | 9.5 | 8181.96 |  | 3.5 | 9.5 | 2024-12-10 04:30 | 2024-12-10 14:00 | 4288.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 275 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AQ-1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CAMBIO DE BOMBA O COMPONENTES FONDO | CORTE DE TUBERÍA + CBC | 0 | 14 | 14 | 2024-11-07 09:00 | 20 | 103 | 141710.99 |  | 19.5 | 67.5 | 2024-12-08 03:30 | 2024-12-10 23:00 | 60613.68 |  | 1.5 | NPT (1.5 Hrs): Esperó por test pump para pruebas Stack BOP’s en banco. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 2876 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CI-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 7 | 2902.04 |  | 3 | 7 | 2024-12-11 05:00 | 2024-12-11 12:00 | 748.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2877 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-H5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 7 | 2902.04 |  | 3.5 | 5.5 | 2024-12-11 14:00 | 2024-12-11 19:30 | 2244.85 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2878 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-G-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 25 | 20 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 9.5 | 7349.26 |  | 3.5 | 8.5 | 2024-12-11 23:00 | 2024-12-12 07:30 | 4884.82 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2879 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 28 | 27 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 7 | 3532.92 |  | 3 | 5.5 | 2024-12-12 10:30 | 2024-12-12 16:00 | 2120.14 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 276 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-7 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 9 | 9 | 2024-11-07 09:00 | 20 | 30 | 138137.68 |  | 18 | 27 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-12 23:00 | 17605.34 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | SALE ARENADO PUP JOINT # 1 Y TAPON,SE REALIZO LIMPIEZA COMPONENTES CON EL FILTRO TUNDRA ,SARTA DE TUBERIA SALE EN BUEN ESTADO. Tubería OK |  |  |  | 1583.51
| 2880 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 15 | 12 | 2024-12-05 09:00 | 4 | 9.5 | 6974.05 |  | 3.5 | 10 | 2024-12-12 22:00 | 2024-12-13 08:00 | 4145.41 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2881 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 24 | 20 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 5.5 | 7537.18 |  | 3.5 | 4.5 | 2024-12-13 11:30 | 2024-12-13 16:00 | 3443.89 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2883 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 28 | 20 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 7 | 3280.57 |  | 3.5 | 5 | 2024-12-14 01:30 | 2024-12-14 06:30 | 2120.14 | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando electricista para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 277 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BJ-5 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 20 | 20 | 2024-12-12 09:00 | 20 | 45.5 | 39814.38 |  | 19 | 45.5 | 2024-12-13 18:00 | 2024-12-15 15:30 | 11723.79 | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. |  |  |  | X2 |  | REACTIVO
| 278 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-D1 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 11 | 11 | 2024-11-15 10:00 | 20 | 30 | 138846.13 |  | 18 | 26.5 | 2024-12-16 04:30 | 2024-12-17 07:00 | 17409.94 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | SALIÓ JUNTA 2-7/8" EUE # 35 COLAPSADA DURANTE LA DESCONEXION POR SOBRE TORQUE. |  |  |  | 1514
| 2891 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BC-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 21 | 12 | 2024-12-12 09:00 | 4 | 7 | 3659.1 |  | 5 | 5.5 | 2024-12-17 11:30 | 2024-12-17 17:00 | 2618.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2892 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AK-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 9.5 | 6650.44 |  | 3 | 9.5 | 2024-12-17 20:00 | 2024-12-18 05:30 | 6426.61 |  |  |  | 1.5 |  | NPT (1.5 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III | X1 |  | PROACTIVO
| 2893 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AY-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 21 | 13 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 11 | 4542.33 |  | 5 | 12 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 22:30 | 4075.4 | 2 |  | NPT (2.0 Hr); Esperando electricista para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2894 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 26 | 26 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 5.5 | 2195.49 |  | 3.5 | 6.5 | 2024-12-19 02:00 | 2024-12-19 08:30 | 2395.51 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 279 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-4 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 12 | 12 | 2024-11-07 09:00 | 20 | 28 | 138846.13 |  | 23 | 27 | 2024-12-18 06:00 | 2024-12-19 09:00 | 18308.31 | 1.5 | 1.5 | NPT1 (1.5 Hr): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. NPT2 (1.5 Hr): Esperando test pump para realizar pruebas de preventoras. | 1 | 1.5 | NPT3 (1.5 hrs): Calibrando martin decker. NPT4 (1 hrs): Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO | TUBERIA SALE EN BUENAS BUIENAS CONDICIONES, REALIZÓ TALLY DE TUBERIA. |  |  |  | 1230
| 2895 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 11 | 3785.27 |  | 5 | 8 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 21:30 | 3203.07 | 2 |  | NPT (2.0 Hr); Esperó por electricista para aplicación SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2896 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 14 | 10 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 9.5 | 6804.01 |  | 3 | 8.5 | 2024-12-20 00:30 | 2024-12-20 09:00 | 3959.14 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 76 | 1503 | [10 empty] | 1174 | 20.25 | 200 |  | 1 jts de cola
| 2897 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BH-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2024-12-12 09:00 | 4 | 11 | 3785.27 |  | 3 | 10 | 2024-12-20 12:00 | 2024-12-20 22:00 | 3203.07 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2898 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 22 | 18 | 2024-12-12 09:00 | 4 | 5.5 | 8243.7 |  | 3 | 6 | 2024-12-21 01:00 | 2024-12-21 07:00 | 3802.15 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2899 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 16 | 10 | 2024-12-10 09:00 | 4 | 11 | 3659.1 |  | 3 | 9.5 | 2024-12-21 10:00 | 2024-12-21 19:30 | 3079.87 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 1 | SI | Guacamayas | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AX-3 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 18 | 18 | 2024-12-14 16:00 | 17 | 43 | 81600 |  | 42.5 | 23.5 | 2024-12-21 02:30 | 2024-12-22 02:00 |  |  |  |  | 2 |  | NPT (2.0 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X2 |  | REACTIVO | Coiled Tubing: LIMPIEZA DE ARENA CON CT DESDE 1741 FT A 2402 FT |  |  |  | 2402
| 2900 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 13 | 10 | 2024-12-17 09:00 | 4 | 9.5 | 7079.45 |  | 3.5 | 12 | 2024-12-21 23:00 | 2024-12-22 11:00 | 4597.23 |  |  |  | 3.5 |  | NPT (3.5 Hr); Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 280 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-J-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-4 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 19 | 19 | 2024-12-14 16:00 | 20 | 48 | 37332.33 |  | 20.5 | 44 | 2024-12-20 15:30 | 2024-12-22 11:30 | 31372.54 |  |  |  | 4 |  | NPT1 (4 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2901 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-D2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 11 | 3406.75 |  | 3 | 8.5 | 2024-12-22 14:00 | 2024-12-22 22:30 | 2838.48 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2902 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 10 | 38 | 28 | 2024-12-17 09:00 | 4 | 5.5 | 7676.66 |  | 3.5 | 5 | 2024-12-23 02:00 | 2024-12-23 07:00 | 3972.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2903 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-7 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2024-12-12 09:00 | 4 | 7 | 3659.1 |  | 3 | 6 | 2024-12-23 10:00 | 2024-12-23 16:00 | 2217.51 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 1 | SI | RSU |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AZ-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AZ-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 14 | 14 | 2024-12-14 16:00 | 14 | 45.5 | 33445.39 |  | 14 | 91 | 2024-12-20 01:00 | 2024-12-23 20:00 | 42090.56 |  |  |  | 14.5 | 7 | NPTTOTAL (21.5 Hr). NPT1 (7.0 Hr): Falla de embrague de sistema de apalancamiento e indicador de peso. NPT2 (1.0 Hr): Tormentas eléctricas desde las 03:00 a las 04:00. NPT3 (4.5 Hr): Tormentas eléctricas desde las 20:30 a las 03:00. NPT4 (5.0 Hr): Esperando por herramientas para el pozo de 9:00 a 14:00. NPT4 (4.0 Hr): Esperando por retiro de SAES de 18:00 a 22:00. | X2 |  | REACTIVO
| 2904 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 11 | 3659.1 |  | 3.5 | 9 | 2024-12-23 19:30 | 2024-12-24 04:30 | 3079.87 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2905 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-12 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-12 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2024-12-12 09:00 | 4 | 7 | 3785.27 |  | 3.5 | 6 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 14:00 | 2340.7 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 |  | GIRASOL-C-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 14 | 13 | 422317.07 |  | 11 | 13 | 2024-12-24 07:00 | 2024-12-24 20:00 | 14282.67 | 2 |  | NPT1 (2.0 Hr): Tormentas eléctricas desde las 00:00 a las 02:00. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2906 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BK-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 19 | 18 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 5.5 | 6120.74 |  | 3.5 | 4 | 2024-12-24 17:30 | 2024-12-24 21:30 | 3208.34 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 281 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 | WRK_ | JAZMIN-BB-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 20 | 40 | 360553.3 |  | 18.5 | 40 | 2024-12-23 06:00 | 2024-12-24 22:00 | 41115.88 | 0.5 |  | NPT1 (0.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | 2 |  | NPT2 (2 hrs): Suspendió actividades por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X1 |  | PROACTIVO
| 3 | SI | Guacamayas | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AN-7 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 9 | 9 | 2024-12-14 16:00 | 0 | 0 | 81600 |  | 0 | 0 | 2024-12-22 16:00 | 2024-12-25 16:00 | 74595.84 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Coiled Tubing: LIMPIEZA DE ARENA CON CT DESDE 1524 FT A 1774 FT |  |  |  | 1774
| 2907 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2024-12-24 09:00 | 4 | 11 | 3280.57 |  | 4 | 9 | 2024-12-26 01:30 | 2024-12-26 10:30 | 6159.74 |  |  |  | 1 |  | NPT (1,0 Hr) Esperó por recorredor & electricista para aplicación de SAS & SAES. | X1 |  | PROACTIVO
| 2908 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 16 | 16 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 11 | 3911.45 |  | 3 | 10.5 | 2024-12-26 13:30 | 2024-12-27 | 3326.26 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 4 | SI | Guacamayas | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 | WRK_ | GIRASOL-C-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 17 | 43 | 81600 |  | 25 | 16.5 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-27 09:30 | 54566.11 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | Coiled Tubing | [5 empty] | 1502
| 2909 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AI-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 17 | 16 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 11 | 3911.45 |  | 5 | 11.5 | 2024-12-27 05:00 | 2024-12-27 16:30 | 4065.43 | 2.5 |  | NPT (2,5 Hrs) Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias & tormenta eléctrica nivel III) |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2910 | SI | FB | [5 empty] | ABARCO | ABARCO-AW-7 | 1 | WSV_ |  | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 7 | 4416.15 |  | 3.5 | 9 | 2024-12-27 23:30 | 2024-12-28 08:30 | 3079.87 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2911 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Y-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Y-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 12 | 10 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 9.5 | 6768.51 |  | 3 | 9 | 2024-12-28 11:30 | 2024-12-28 20:30 | 5130.48 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia. | X1 |  | PROACTIVO
| 2912 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-S-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 11 | 3406.75 |  | 3.5 | 9 | 2024-12-29 | 2024-12-29 09:00 | 3079.87 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2913 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2024-12-24 09:00 | 4 | 11 | 3659.1 |  | 3 | 9 | 2024-12-29 12:00 | 2024-12-29 21:00 | 2956.68 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 5 | SI | Guacamayas | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 |  | JAZMIN-AC-4 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 12 | 12 | 2024-12-14 16:00 | 17 | 43 | 81600 |  | 22 | 38 | 2024-12-28 07:30 | 2024-12-29 21:30 | 60939.39 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Coiled Tubing: LIMPIEZA DE ARENA CON CT DESDE 1220 FT A 1560 FT (Fondo limpio) |  |  |  | 1560
| 2914 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 19 | 15 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 9.5 | 7559.89 |  | 3 | 9.5 | 2024-12-30 | 2024-12-30 09:30 | 2482.2 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2915 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2024-12-25 09:00 | 4 | 11 | 3911.45 |  | 3.5 | 10.5 | 2024-12-30 12:30 | 2024-12-30 23:00 | 3449.45 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2916 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AD-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 20 | 12 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 9.5 | 6798.16 |  | 3 | 8.5 | 2024-12-31 02:00 | 2024-12-31 10:30 | 3605.94 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2917 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H9 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 18 | 18 | 2024-12-26 09:00 | 4 | 5.5 | 9345.71 |  | 3.5 | 8 | 2024-12-31 14:00 | 2024-12-31 22:00 | 4981.3 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 6 | SI | Guacamayas | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-D1 | LIMPIEZA_DE_ARENAS | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | LIMPIEZA DE ARENAS | 0 | 11 | 11 | 2024-12-14 16:00 | 17 | 43 | 81600 |  | 17 | 43 | 2024-12-30 14:30 | 2025-01-01 09:30 | 2674.97 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Coiled Tubing
| 2918 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH10-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 26 | 18 | 2024-12-30 10:00 | 4 | 7 | 2649.69 |  | 3 | 7 | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 08:00 | 1728.05 | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando electricista de campo para aplicación del SAES. | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando camión canasta para desinstalar cabezal de la UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 281 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 | WRK_ | JAZMIN-BB-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 0 | 144 | 360553.3 |  | 0 | 144 | 2024-12-25 22:00 | 2025-01-02 21:30 | 187961.48 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2919 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-B-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2024-12-22 15:00 | 4 | 9.5 |  |  | 4 | 9.5 | 2025-01-02 12:00 | 2025-01-02 21:30 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2920 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5A-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 11 | 27 | 16 | 2024-12-30 17:00 | 4 | 7 | 3659.1 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-02 21:00 | 2025-01-03 02:30 | 2024.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2921 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3B-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2024-12-26 09:00 | 4 | 5.5 | 8039.49 |  | 4 | 4.5 | 2025-01-03 06:30 | 2025-01-03 11:00 | 5788 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2922 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 34 | 28 | 2024-12-30 17:00 | 4 | 7 | 2523.52 |  | 3 | 5 | 2025-01-03 14:00 | 2025-01-03 19:00 | 1905.21 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2923 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CR-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 20 | 15 | 2024-12-22 15:00 | 4 | 9.5 | 7401.33 |  | 4 | 9.5 | 2025-01-03 23:00 | 2025-01-04 08:30 | 3271.39 | 0.5 |  | NPT (0.5 hr): Esperando Electricista |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2924 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 23 | 14 | 2024-12-22 15:00 | 4 | 9.5 |  |  | 4 | 9.5 | 2025-01-04 12:30 | 2025-01-04 22:00 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2925 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 35 | 29 | 2024-12-26 09:00 | 4 | 5.5 |  |  | 4 | 5.5 | 2025-01-05 02:00 | 2025-01-04 22:00 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2926 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 23 | 15 | 2024-12-24 09:00 | 4 | 5.5 | 9399.23 |  | 3 | 6.5 | 2025-01-05 06:30 | 2025-01-05 13:00 | 4011 |  |  |  | 2 |  | . NPT (2.0 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2927 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-U-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 19 | 13 | 2024-12-26 09:00 | 4 | 9.5 | 6618 |  | 3.5 | 7.5 | 2025-01-05 16:30 | 2025-01-06 | 3496.53 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2928 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 21 | 17 | 2024-12-26 09:00 | 4 | 5.5 | 8680.91 |  | 4 | 4 | 2025-01-06 04:00 | 2025-01-06 08:00 | 2186.73 | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2929 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 28 | 20 | 2024-12-31 10:00 | 4 | 5.5 | 7656.75 |  | 3.5 | 4 | 2025-01-06 11:30 | 2025-01-06 15:30 | 3395.18 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 282 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | ABARCO | ABARCO-PH11-H9 | 1 | WSV_ |  | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CAMBIO DE BOMBA O COMPONENTES FONDO | SARTA DE VARILLA PEGADA | 0 | 48 | 48 | 2024-12-17 14:00 | 20 | 38.5 | 30047.18 |  | 20 | 48 | 2025-01-04 16:30 | 2025-01-06 16:30 | 24582.66 |  |  |  | 3.5 | 9.5 | NPTAcum (13 Hrs). (8.5 Hrs) Esperando por front packers para Blind ram + (3.5 Hrs) Esperando por fuertes lluvias y tormenta eléctrica + (1.0 Hr) Esperando por cambio de llave hidráulica tubería. | X2 |  | REACTIVO
| 2930 | SI | FB |  |  |  | x |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 28 | 27 | 2025-12-31 10:00 | 4 | 5.5 | 7656.75 |  | 3 | 4.5 | 2025-01-06 18:30 | 2025-01-06 23:00 | 3670.13
| 2931 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CJ-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 11 | 3361.96 |  | 3.5 | 9 | 2025-01-07 02:30 | 2025-01-07 11:30 | 2976.89 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 |  | GIRASOL-C-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 0 | 144 | 422317.07 |  | 0 | 144 | 2024-12-25 20:00 | 2025-01-08 07:00 | 117666.96 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Tormentas eléctricas desde las 02:00 a las 03:00 | X1 |  | PROACTIVO
| 2933 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 7 | 2397.34 |  | 3.5 | 6 | 2025-01-08 02:30 | 2025-01-08 08:30 | 2262.44 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2934 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-H5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 25 | 19 | 2024-12-31 10:00 | 4 | 5.5 | 8813.48 |  | 3 | 5 | 2025-01-08 11:30 | 2025-01-08 16:30 | 3297.25 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 283 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AQ-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | INYECCIÓN DE VAPOR | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 11 | 11 | 2024-12-14 16:00 | 20 | 48 | 30047.18 |  | 18 | 30.5 | 2025-01-07 10:30 | 2025-01-08 17:00 | 21491.03 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2935 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 24 | 16 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 7 | 2526.41 |  | 3 | 5 | 2025-01-08 19:30 | 2025-01-09 00:30 | 1667.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2936 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2024-01-02 09:00 | 4 | 9.5 | 6620.54 |  | 3.5 | 7 | 2025-01-09 04:00 | 2025-01-09 11:00 | 2637.64 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2937 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-F-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 3 | 25 | 22 | 2024-01-02 09:00 | 4 | 9.5 | 8110.48 |  | 3 | 9 | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 23:00 | 3983.19 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2938 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AO-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 15 | 15 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 10 | 19778.03 |  | 3.5 | 13.5 | 2025-01-10 02:30 | 2025-01-10 16:00 | 4281.94 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2939 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-M-3 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 6 | 9 | 3 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 3 | 1802.6 |  | 3 | 2 | 2025-01-10 19:00 | 2025-01-10 21:00 | 1741.3 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2940 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CO-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 20 | 20 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 5.5 | 7004.32 |  | 3.5 | 4.5 | 2025-01-11 00:30 | 2025-01-11 05:00 | 2542.53 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2941 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-7 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2025-01-07 09:00 | 4 | 5.5 | 20472.25 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-11 08:00 | 2025-01-11 13:30 | 3353.02 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2942 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CB-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 10 | 21 | 11 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 7 | 3241.89 |  | 3.5 | 5 | 2025-01-11 19:30 | 2025-01-12 00:30 | 2024.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2943 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-B-2 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 1 | 5 | 4 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 3 | 1682.53 |  | 3 | 1.5 | 2025-01-12 03:30 | 2025-01-12 05:00 | 1352.22 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2944 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-13 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBS ( SENCILLA) | 0 | 6 | 6 | 2024-12-19 09:00 | 4 | 14 |  |  | 4 | 14 | 2025-01-12 09:00 | 2025-01-12 23:00 | [7 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2945 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-K-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-K-8 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBS ( SENCILLA) | 0 | 20 | 20 | 2025-01-03 08:30 | 4 | 14 | 8669.43 |  | 3.5 | 13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 13:00 | 6256.69 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2946 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CI-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 5.5 | 2902.04 |  | 3.5 | 4.5 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 21:00 | 2300.09 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2947 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 33 | 27 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 7 | 3241.89 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-14 | 2025-01-14 05:30 | 2143.36 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2948 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CK-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 10 | 9 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 11 | 3962.31 |  | 3 | 11 | 2025-01-14 08:30 | 2025-01-14 19:30 | 3334.12 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2949 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-D2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2025-01-12 14:00 | 4 | 9.5 | 7823.13 |  | 3.5 | 9.5 | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 08:30 | 3663.1 |  |  |  | 1 |  | NPT TOTAL: 1,0 Hrs: Esperó por personal de camión canasta para R/U cabezal UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 2950 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 9.5 | 6769.36 |  | 3 | 8 | 2025-01-15 11:30 | 2025-01-15 19:30 | 2618.67 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [11 empty] | 1525 | 31.4702 | 1556 | [5 empty] | 1 JT de cola
| 2951 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AY-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 21 | 13 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 9.5 | 7579.2 |  | 3.5 | 11 | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 10:00 | 4969.95 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [19 empty] | 1 jt de cola
| 2952 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-12 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-12 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 25 | 16 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 5.5 | 20672.11 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-16 13:00 | 2025-01-16 18:30 | 3210.81 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2953 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AI-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 17 | 16 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 9.5 | 6951.38 |  | 3.5 | 9.5 | 2025-01-17 03:30 | 2025-01-17 13:00 | 4122.76 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 90 | 2154 | [6 empty] | 2033.5 | 30.1667 | 2064 |  |  |  |  | si | 1 jt de cola
| 286 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-D1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-BHA | CAMBIO DE NIPLESILLA + PRE | 0 | 11 | 11 | 2025-01-09 11:00 | 20 | 35.5 | 34741.86 |  | 20 | 33.5 | 2025-01-16 08:30 | 2025-01-17 18:00 | 21600.95 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2954 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-W-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-W-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 15 | 23 | 8 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 14 | 4333.3 |  | 4 | 11.5 | 2025-01-17 17:00 | 2025-01-18 04:30 | 5214.39 |  | 1 | NPTTotal: 1.0 Hrs Esperó electricista Kerui para aterrizaje de equipos. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2955 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-I-4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 7 | 12 | 5 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 14 | 8450.01 |  | 3.5 | 12.5 | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-18 20:30 | 6287.61 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2956 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2025-01-09 09:00 | 4 | 7 | 2761.61 |  | 3 | 7 | 2025-01-18 23:30 | 2025-01-19 06:30 | 2024.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2957 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2025-01-17 07:00 | 4 | 9.5 | 8240.49 |  | 3.5 | 8.5 | 2025-01-19 10:00 | 2025-01-19 18:30 | 6233.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2958 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-HC-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-HC-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2025-01-12 14:00 | 4 | 7 | 2676.45 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-19 21:30 | 2025-01-20 03:00 | 2024.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 287 | SI | IDECO |  |  | X | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CAMBIO DE BOMBA O COMPONENTES FONDO | CBC (COMPLETO) | 0 | 31 | 31 | 2024-12-19 12:00 | 20 | 42 | 34600.02 |  | 20 | 50.5 | 2025-01-18 19:00 | 2025-01-20 21:30 | 31295.71 |  |  |  | 8.5 |  | NPT1 (8.5 Hrs): Suspendió actividades por bloqueo de comunidades. | X2 |  | REACTIVO
| 2959 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 15 | 11 | 2025-01-17 07:00 | 4 | 9.5 | 6830.75 |  | 12 | 8 | 2025-01-20 15:00 | 2025-01-20 23:00 | 4986.76 | 8.5 |  | NPTTOTAL: 8,5 Hrs Suspendió operaciones debido a actividad sindical de comunicades. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO | POST- |  |  | 49 | 2156.5 |  |  |  |  | sbp | 2 | 2075.88 |  | 2107.42 |  | 1852 | 22.5 | 175 |  | 1 jts de cola
| 2960 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-P-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 16 | 10 | 2025-01-17 07:00 | 4 | 9.5 | 6830.75 |  | 3 | 9.5 | 2025-01-21 02:00 | 2025-01-21 11:30 | 4121.92 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2961 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2025-01-12 14:00 | 4 | 7 | 2676.45 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-01-21 15:00 | 2025-01-21 20:30 | 2143.36 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2962 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-L-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2025-01-14 09:00 | 4 | 11 | 3441.15 |  | 3 | 8 | 2025-01-21 23:30 | 2025-01-22 07:30 | 2619.67 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2963 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AWY-2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 17 | 27 | 10 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 10 | 3198 |  | 3.5 | 8 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 19:00 | 3885.39 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO | [15 empty] | 1180
| 2964 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 11 | 3581.76 |  | 3 | 8 | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-23 06:00 | 2619.67 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2965 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5A-H13 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 11 | 27 | 16 | 2025-01-21 10:30 | 4 | 5.5 | 10332.05 |  | 3.5 | 5 | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-23 14:30 | 5920.41 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2966 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BH-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2025-01-21 10:30 | 4 | 9.5 | 6922.07 |  | 3.5 | 7.5 | 2025-01-23 18:00 | 2025-01-24 01:30 | 3917.14 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 51 | 1696.7
| 2967 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-X-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 24 | 17 | 2025-01-21 10:30 | 4 | 9.5 | 7054.81 |  | 3.5 | 11 | 2025-01-24 05:00 | 2025-01-24 16:00 | 4785.66 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 107 | 2124.5 | [10 empty] | 1775 | 31.5 | 150
| 3 | SI | RSU |  |  | X | X |  | JAZMIN | JAZMIN-J-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-3 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 21 | 21 | 2025-01-21 10:30 | 14 | 52 | 32887.19 |  | 17 | 59 | 2025-01-22 19:00 | 2025-01-25 06:00 | 28138.45 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2968 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-A-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 22 | 15 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 11 | 3965.52 |  | 3 | 9.5 | 2025-01-24 23:00 | 2025-01-25 08:30 | 2976.86 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2969 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH10-H7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 26 | 18 | 2025-01-21 10:30 | 4 | 5.5 | 9091.86 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-01-25 12:00 | 2025-01-25 17:30 | 2688.97 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Esperando camión canasta para instalar cabezal | X1 |  | PROACTIVO
| 2970 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5A-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2025-01-23 09:00 | 4 | 7 | 2686.32 |  | 3 | 5.5 | 2025-01-25 20:30 | 2025-01-26 02:00 | 2024.29 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2971 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AS-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 13 | 9 | 2025-01-25 10:00 | 4 | 11 | 3581.76 |  | 3.5 | 9.5 | 2025-01-26 05:30 | 2025-01-26 15:00 | 3095.97 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2972 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-5 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 7 | 3837.6 |  | 3 | 6 | 2025-01-26 18:00 | 2025-01-27 | 2143.36 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2973 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 7 | 4093.44 |  | 6 | 7 | 2025-01-27 06:00 | 2025-01-27 13:00 | 1190.76 | 3 |  | NPT (3.0 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 2974 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BC-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 21 | 12 | 2025-01-23 09:00 | 4 | 5.5 | 5993.02 |  | 3 | 5 | 2025-01-27 11:30 | 2025-01-27 16:30 | 3672.74 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 4 | SI | RSU |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-D1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | TUBERIA ROTA | 0 | 30 | 30 | 2025-01-21 10:30 | 14 | 54 | 50780 | 50780 | 14 | 49.5 | 2025-01-25 20:00 | 2025-01-27 21:30 | 23066.86 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO |  | Tubería |  |  | ND
| 2975 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-1 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2025-01-25 10:00 | 4 | 9.5 | 7529.19 |  | 3.5 | 10 | 2025-01-27 20:00 | 2025-01-28 06:00 | 5302.71 |  |  |  | 0.5 |  | NPT (0.5 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2976 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 11 | 22 | 11 | 2025-01-23 09:00 | 4 | 9.5 | 7964 |  | 3 | 9 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00 | 5255.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2977 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | PRE-INYECCION | 3 | 22 | 19 | 2025-01-25 10:00 | 4 | 7 | 3709.68 |  | 3.5 | 6.5 | 2025-01-28 21:30 | 2025-01-29 04:00 | 2381.52 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2978 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 9.5 | 7097.14 |  | 3 | 9 | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-29 16:00 | 4100.37 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2979 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 27 | 25 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 7 | 2558.4 |  | 3 | 5 | 2025-01-29 19:00 | 2025-01-30 | 1905.21 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 5 | SI | RSU |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AM-1 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 12 | 12 | 2025-01-21 10:30 | 14 | 51 | 36026 | 36026 | 13.5 | 47 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-30 10:00 | 22475.91 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr): Esperó por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 2980 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-18 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 57 | 57 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 10 | 9923.23 |  | 3.5 | 13 | 2025-01-30 03:30 | 2025-01-30 16:30 | 5655.49 |  |  |  | 2.5 |  | NPT (1.5 Hr); Esperó diseño de producción. NPT (1.0 Hr); Esperó electricista de campo para ubicar pesas e instalar cabezal. NPTTOTAL (2.5 Hr). | X2 |  | REACTIVO
| 2981 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-G-6 | 1 |  | JAZMIN-G-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 6 | 20 | 14 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 5.5 | 13198.3 |  | 3.5 | 6 | 2025-01-30 20:00 | 2025-01-31 02:00 | 3041.77 |  |  |  | 1.5 |  | NPT (1.5 Hr); Suspendió operaciones por fuerte lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2982 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-G-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 11 | 3070.08 |  | 4 | 6.5 | 2025-01-31 06:00 | 2025-01-31 12:30 | 2500.59 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2983 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 34 | 28 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 5.5 | 7596.85 |  | 3.5 | 6.5 | 2025-01-31 16:00 | 2025-01-31 22:30 | 5855.75 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2984 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 |  | JAZMIN-S-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 18 | 12 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 9.5 | 7168.32 |  | 3.5 | 8 | 2025-02-01 02:00 | 2025-02-01 10:00 | 3231.59 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO |  |  |  | 2.8 | 1591 | [8 empty] | 1588 |  | 1258 | 43 | 225
| 2985 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 33 | 33 | 2025-01-16 09:00 | 4 | 10 | 9191.55 |  | 7.5 | 8.5 | 2025-02-01 17:30 | 2025-02-02 02:00 | 3816.39 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | No se pudo sacar la VF THM
| 2986 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 |  | GIRASOL-PH5-H8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 2 | 21 | 19 | 2025-01-31 10:00 | 4 | 5.5 | 7814.71 |  | 3 | 5.5 | 2025-02-02 05:00 | 2025-02-02 10:30 | 2705.69 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2987 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 |  | GIRASOL-PH7-H11 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 8 | 24 | 16 | 2025-01-31 10:00 | 4 | 5.5 | 8285.51 |  | 3.5 | 5 | 2025-02-02 13:30 | 2025-02-02 18:30 | 2164.5 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2988 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-M-4 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 4 | 4 | 0 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 3 | 1932.28 |  | 3 | 1.5 | 2025-02-02 21:30 | 2025-02-02 23:00 | 1342.67 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2989 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H10 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 7 | 7 | 0 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 3 | 1932.28 |  | 3.5 | 1.5 | 2025-02-03 02:30 | 2025-02-03 04:00 | 1461.94 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2990 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H12 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT SARTA VAR-VARILLA DESCONECTADA | PESCA DE VARILLA | 0 | 14 | 14 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 14 | 9273.64 |  | 3.5 | 9 | 2025-02-03 07:30 | 2025-02-03 16:30 | 3020.57 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2991 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 7 | 2558.4 |  | 3 | 5.5 | 2025-02-03 19:30 | 2025-02-04 01:00 | 2053.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2992 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 11 | 27 | 16 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 11 | 3965.52 |  | 3 | 12.5 | 2025-02-04 04:00 | 2025-02-04 16:30 | 3745.51 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2993 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CR-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 16 | 15 | 2025-01-25 10:00 | 4 | 7 | 2686.32 |  | 3 | 6 | 2025-02-04 19:30 | 2025-02-05 01:30 | 2174.81 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 2994 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-8 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_VARILLAS | MANT SARTA VAR-VARILLA DESCONECTADA | PESCA DE VARILLA | 0 | 7 | 7 | 2025-02-03 16:00 | 4 | 14 | 5063.21 |  | 3.5 | 14 | 2025-02-05 05:00 | 2025-02-05 19:00 | 845.76 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 2995 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-MON-7 | 1 | WSV_ | GIRASOL-MON-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 10 | 26 | 16 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 7 | 3325.92 |  | 3.5 | 8.5 | 2025-02-06 02:30 | 2025-02-06 11:00 | 2889.75 |  |  |  | 1 |  | NPT (1.0 Hr); Esperando camión canasta para desinstalar cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 2996 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1 | WSV_ | JAZMIN-Z-9 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 17 | 17 | 2025-01-28 09:00 | 4 | 10 | 10162.18 |  | 3.5 | 12.5 | 2025-02-06 14:30 | 2025-02-07 03:00 | 3383.04 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO | Varilla desconectada | Varilla - Coupling con desgaste
| 2997 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 23 | 18 | 2025-01-30 07:00 | 4 | 7 | 2686.32 |  | 3 | 7.5 | 2025-02-07 06:00 | 2025-02-07 13:30 | 2537.28 |  |  |  | 1 |  | NPT: 1,0 Hrs: Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 2998 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 |  | JAZMIN-CB-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 10 | 21 | 11 | 2025-02-03 11:30 | 4 | 5.5 | 5723.25 |  | 3 | 5.5 | 2025-02-07 16:30 | 2025-02-07 22:00 | 2319.37 |  |  |  | 1 |  | NPT: 1,0 Hrs: Esperó por electricista de campo para aplicación de SAES. | X1 |  | PROACTIVO
| 2999 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 |  | JAZMIN-AQ-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 11 | 11 | 2025-02-03 11:30 | 4 | 5.5 | 6513.54 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-02-08 01:30 | 2025-02-08 07:00 | 2174.81 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: 1,5 Hrs: Suspendió operaciones por fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III. | X2 |  | REACTIVO
| 3000 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 |  | JAZMIN-CJ-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 25 | 18 | 2025-02-03 11:30 | 4 | 9.5 | 7130.11 |  | 3 | 8 | 2025-02-08 22:00 | 2025-02-09 06:00 | 3262.9 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3001 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 5.5 | 5.5 | 2025-02-09 11:30 | 2025-02-09 17:00 | 2658.1 |  |  |  | 2 |  | NPT: 2,0 Hrs: Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3002 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 |  | JAZMIN-AP-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 4 | 22 | 18 | 2025-02-04 09:00 | 4 | 9.5 | 7258.94 |  | 3 | 10 | 2025-02-09 20:00 | 2025-02-10 06:00 | 4073.6 |  |  |  | 2 |  | NPT: 2,0 Hrs: Suspendió operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3003 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 |  | JAZMIN-CK-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 10 | 9 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 9.5 | 7207.03 |  | 4 | 11 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 21:00 | 5606.7 | 0.5 |  | NPT: 0,5 Hrs: Esperó a electricista de campo para aplicación de SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3004 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 6 | 33 | 27 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 5.5 | 6728.68 |  | 3 | 5 | 2025-02-11 | 2025-02-11 05:00 | 2173.93 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3005 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 31 | 26 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 |  |  | 4 | 7 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 16:00 | [7 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3007 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 24 | 19 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 | 3170.15 |  | 3 | 7 | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 08:00 | 1748.32 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 294 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 | RDG_ | GIRASOL-PHAH-H10 | CONVERTIR_A_BOMBEO_POR_CAVIDADES_PROGRESIVAS_BCP | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CAMBIO DE SLA (BM A PCP) | 0 | 12 | 12 | 2024-01-30 12:00 | 20 | 49 | 60206.93 |  | 18 | 81.5 | 2025-02-09 08:30 | 2025-02-12 18:00 | 57754.18 |  |  |  | 3 |  | Npt1 (2 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. Npt2 (1 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 3008 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 |  | JAZMIN-L-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 12 | 9 | 2025-02-07 10:00 | 4 | 9.5 | 26014.08 |  | 3.5 | 9 | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 18:30 | 3704.15 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3009 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 1 | 11 | 10 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 11 | 3170.15 |  | 3 | 9 | 2025-02-12 21:30 | 2025-02-13 06:30 | 2537.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3010 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-HC-H3 | 1 |  | GIRASOL-HC-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 5.5 | 8579.58 |  | 4 | 4.5 | 2025-02-13 10:30 | 2025-02-13 15:00 | 3083.62 | 1 |  | NPT 1.0 Hrs: Esperó a electricistas de campo & recorredor para aplicacion de SAES y firma de Handover. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3011 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 |  | JAZMIN-AE-7 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 7 | 27 | 20 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 5.5 | 5894.79 |  | 3.5 | 6.5 | 2025-02-13 18:30 | 2025-02-14 01:00 | 3092.21 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3012 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AG-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 5 | 18 | 13 | 2025-02-07 10:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 6 | 2025-02-14 04:00 | 2025-02-14 10:00 | 2174.81 |  |  |  | 0.5 |  | NPT: 0,5 Hrs Suspendió Operaciones debido a fuertes lluvias y tormenta eléctrica nivel III | X1 |  | PROACTIVO
| 3013 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 |  | GIRASOL-PH5A-H14 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 13 | 13 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 5.5 | 6815.25 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-02-14 13:30 | 2025-02-14 19:00 | 2861.24 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3014 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 5.5 | 6428.9 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-02-14 22:30 | 2025-02-15 04:00 | 3464.24 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3015 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BH-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 8 | 25 | 17 | 2025-02-11 09:00 | 3 | 9.5 | 3292.08 |  | 3.5 | 12 | 2025-02-15 07:30 | 2025-02-15 19:30 | 3745.51 |  |  |  | 0.5 |  | NPT: 0,5 Hrs Esperó camión canasta para desmonte cabezal UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 295 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBC (COMPLETO) | 0 | 33 | 33 | 2025-02-06 09:00 | 20 | 31.5 | 29993.34 |  | 18 | 56 | 2025-02-13 12:00 | 2025-02-15 20:00 | 30648.62 |  |  |  | 1.5 |  | Npt1 (1.5 Hrs): Suspendió actividades por lluvia y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 3016 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 |  | JAZMIN-AS-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 13 | 9 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 9.5 | 7710.69 |  | 3 | 4.5 | 2025-02-15 22:30 | 2025-02-16 03:00 | 3163.72 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3017 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 22 | 16 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 7.5 | 2025-02-16 06:00 | 2025-02-16 13:30 | 2537.28 |  |  |  | 2 |  | NPT: (2,0 Hrs) Esperó por camión canasta para R/D cabezal UBM. | X1 |  | PROACTIVO
| 3018 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 |  | JAZMIN-J-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 16 | 12 | 2025-02-11 09:00 | 4 | 5.5 | 6274.71 |  | 3.5 | 4.5 | 2025-02-16 17:00 | 2025-02-16 21:30 | 2859.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3019 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-M-6 | 1 |  | JAZMIN-M-6 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBS ( SENCILLA) | 0 | 8 | 8 | 2025-02-13 09:00 | 4 | 10 | 7474.9 |  | 3 | 9 | 2025-02-17 00:30 | 2025-02-17 09:30 | 3969.77 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3020 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 |  | GIRASOL-PHAG-D1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2025-02-13 09:00 | 4 | 5.5 | 2210.44 |  | 3.5 | 4.5 | 2025-02-17 13:00 | 2025-02-17 17:30 | 2071.85 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3021 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H4 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 1 | 1 | 0 | 2025-02-13 09:00 | 4 | 3 | 1857.6 |  | 3 | 2 | 2025-02-17 20:30 | 2025-02-17 22:30 | 1539.23 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 10 | SI | RSU |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AC-1 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 40 | 40 | 2025-02-13 09:00 | 12 | 51 | 33621.05 |  | 9 | 38 | 2025-02-16 13:00 | 2025-02-18 03:00 | 19229.94 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 296 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H12 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | CHEQUEAR FONDO | CBC (COMPLETO) | 0 | 14 | 14 | 2025-02-06 09:00 | 12 | 34.5 | 31579.73 |  | 18 | 39 | 2025-02-16 14:00 | 2025-02-18 05:00 | 23474.93 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 3022 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 6 | 34 | 28 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3.5 | 7 | 2025-02-18 02:00 | 2025-02-18 09:00 | 1570.8 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3023 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | 1 |  | JAZMIN-AT-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 5 | 18 | 13 | 2025-02-13 09:00 | 4 | 9.5 | 6713.3 |  | 4.5 | 9 | 2025-02-18 11:30 | 2025-02-18 20:30 | 6960.23 | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Esperó por electricista de campo para aplicación de SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3024 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 |  | JAZMIN-AWY-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 16 | 16 | 2025-02-14 13:00 | 4 | 11 | 3292.08 |  | 4.5 | 11 | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 12:00 | 3745.51 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Suspendió operaciones por fuertes lluvias & tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3025 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 3 | 22 | 19 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 5.5 | 6815.25 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-02-19 15:30 | 2025-02-19 21:00 | 4741.19 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3027 | SI | FB |  |  |  | X |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | 1 |  | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 2 | 27 | 25 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 5.5 | 6687.33 |  | 3.5 | 4.5 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 18:30 | 3332.06 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3028 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 22 | 14 | 2025-02-06 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 5.5 | 2025-02-20 21:30 | 2025-02-21 03:00 | 2061.63 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3029 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AD-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 2 | 13 | 11 | 2025-02-14 13:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 4 | 7 | 2025-02-21 07:00 | 2025-02-21 14:00 | 485.09 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3030 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-J-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-J-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 7 | 16 | 0 | 2025-02-20 09:00 | 4 | 11 | 3292.08 |  | 3 | 9 | 2025-02-21 19:30 | 2025-02-22 04:30 | 2910.54 |  |  |  | 0.5 |  | NPT: (0,5 Hrs.) Suspendió operaciones por fuertes lluvias & tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3031 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1 |  | JAZMIN-Z-8 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 4 | 20 | 16 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 9.5 | 6968.28 |  | 4 | 8 | 2025-02-22 08:30 | 2025-02-22 16:30 | 5737.58 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3032 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH10-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 8 | 28 | 20 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 4.5 | 2025-02-22 19:30 | 2025-02-23 | 1819.09 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3033 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-F-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 3 | 18 | 15 | 2025-02-18 09:00 | 4 | 11 | 3292.08 |  | 3 | 8.5 | 2025-02-23 03:00 | 2025-02-23 11:30 | 2789.26 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3034 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 |  | JAZMIN-I-2 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 16 | 16 | 0 | 2025-02-20 09:00 | 4 | 3 | 1861.77 |  | 3.5 | 2 | 2025-02-23 15:00 | 2025-02-23 17:00 | 1606.52 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3035 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 |  | JAZMIN-AWY-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 0 | 16 | 0 | 2025-02-20 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 7 | 2025-02-23 20:00 | 2025-02-24 03:00 | 2158.32 |  |  |  | 1.5 | 4.5 | NPT: (4,5 Hrs.) Falla en el sistema de iluminación de la torre. NPT: (1,5 Hrs.) Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. NPTTOTAL: (6,0 Hrs.). | X1 |  | PROACTIVO
| 3036 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-A-1 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 12 | 12 | 0 | 2025-02-20 09:00 | 4 | 3 | 1861.77 |  | 3.5 | 2 | 2025-02-24 10:30 | 2025-02-24 12:30 | 1606.52 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 298 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | MANT SARTA TUB-TUBERIA ROTA | TUBERIA ROTA | 0 | 17 | 17 | 2025-02-14 13:00 | 12 | 51 | 33831.53 |  | 22 | 51 | 2025-02-22 14:00 | 2025-02-24 17:00 | 26975.16 |  | 2 | NPT1 (2.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | 2.5 | 2 | NPT2 (2.0 Hrs): Actividad suspendida por Falla en el sistema neumático + NPT3 (2.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. | X2 |  | REACTIVO
| 3037 | SI | FB |  |  |  | X |  | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 27 | 18 | 2025-02-24 17:00 | 4 | 5.5 | 6687.33 |  | 5 | 4.5 | 2025-02-25 02:00 | 2025-02-25 06:30 | 3742.02 | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Suspendió operaciones por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 299 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | MANT EQ BOMB MEC - CONVENCIONAL-OTROS | CBC (COMPLETO) | 0 | 12 | 12 | 2025-02-13 09:00 | 12 | 43 | 52862.27 |  | 18 | 43 | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-26 19:30 | 24472.5 |  |  |  | 2 | 18.5 | NPT Total (2.0 Hrs). NPT1 (2.0 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. NPT2 (18.5 Hrs): Falla en el sistema de repartición del motor de la unidad básica. | X2 |  | REACTIVO
| 3045 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-CR-3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | POST-INYECCION | 1 | 16 | 15 | 2025-02-25 08:30 | 4.5 | 5.5 | 6815.25 |  | 5 | 6.5 | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 17:30 | 4597.06 |  |  |  | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Esperando electricista de campo para ubicar pesas e instalar cabezal. | X1 |  | PROACTIVO
| 3046 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AE-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | POST-INYECCION | 11 | 27 | 16 | 2025-02-25 08:30 | 4 | 9.5 | 7966.53 |  | 3.5 | 13 | 2025-02-27 21:00 | 2025-02-28 10:00 | 12339.73 | 0.5 |  | NPT: (0,5 Hrs.) Esperando recorredor para entrega de área. | 1.5 |  | NPT: (1,5 Hrs.) Suspendió operación por lluvia y tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3047 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AP-2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | PRE-INYECCION | 3 | 20 | 17 | 2025-02-27 09:00 | 4 | 11 | 3292.08 |  | 3.5 | 8.5 | 2025-02-28 13:30 | 2025-02-28 22:00 | 2910.54 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3048 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH1C-H6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | PRE-INYECCION | 8 | 27 | 19 | 2025-02-26 15:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-03-01 01:30 | 2025-03-01 07:00 | 2182.9 | 0.5 |  | NPT: (0,5 Hrs.) Esperando electricista para aplicación del SAES. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3049 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAG-H4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 9 | 24 | 15 | 2025-02-25 08:30 | 4 | 5.5 | 6618.59 |  | 3 | 5 | 2025-03-01 10:00 | 2025-03-01 15:00 | 12391.81 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3050 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | PRE-INYECCION | 0 | 26 | 26 | 2025-02-26 15:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-03-01 18:30 | 2025-03-02 | 2179.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3051 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AH-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | PRE-INYECCION | 4 | 17 | 13 | 2025-02-27 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 6 | 2025-03-02 03:00 | 2025-03-02 09:00 | 2179.28 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 300 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-14 | MANTENIMIENTO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_MECÁNICO | INYECCIÓN DE VAPOR | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 0 | 13 | 13 | 2025-02-13 09:00 | 12 | 56 | 44282.38 |  | 19.5 | 50.5 | 2025-02-28 11:30 | 2025-03-02 14:00 | 29570.64 | 1.5 |  | NPT1 (1.5 Hrs): Actividad suspendida por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3052 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-G-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | POST-INYECCION | 0 | 19 | 19 | 2025-02-26 15:00 | 4 | 9.5 | 7326.93 |  | 3.5 | 6 | 2025-03-02 12:30 | 2025-03-02 18:30 | 4074.36 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3053 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 31 | 26 | 2025-02-27 16:00 | 4 | 5.5 | 6740.52 |  | 3.5 | 5.5 | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 03:30 | 6348.02 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3054 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AA-6 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 23 | 18 | 2025-02-27 16:00 | 4 | 5.5 | 6815.25 |  | 3 | 6 | 2025-03-03 06:30 | 2025-03-03 12:30 | 5020.09 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 426 | SI | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-E-3 | 1 |  | GIRASOL-E-3 | INTEGRIDAD_POZOS | CAÑONEO-CASING GUN | ASEG. INTEGRIDAD | N/A | N/A | N/A | 2024-12-19 12:00 | 12 | 228 | 385080.62 |  | 20 | 228 | 2025-02-18 20:00 | 2025-03-05 21:00 | 48837.91 | 3 |  | NPTTOTAL (3 Hrs). 3 Hrs Esperando luz día para movilizar cargas extra dimensionadas | 4 | 2.5 | NPT (3.0 Hrs) bloqueo en puerto serviez. NPT (2.5 Hrs) Falla del generador del equipo. (1,0 Hrs.) Suspendió operaciones por fuertes lluvias & tormenta eléctrica nivel III. | X1 |  | PROACTIVO
| 3055 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AO-4 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | CHEQUEAR FONDO | PRE-INYECCION | 3 | 16 | 13 | 2025-02-27 09:00 | 4 | 11 | 3292.08 |  | 3.5 | 8.5 | 2025-03-03 16:00 | 2025-03-04 00:30 | 2905.71 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3056 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AF-2 | CAMBIO_DE_BARRA_LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | CAMBIO DE BARRA LISA | 3 | 7 | 4 | 2025-02-22 | 4 | 3 | 1861.77 |  | 3 | 1.5 | 2025-03-04 03:30 | 2025-03-04 05:00 | 1363.97 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3057 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 | WSV_ | JAZMIN-BA-5 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | EST MEC(SUABEO)-ESTIMULACIÓN CON NITROGENO | PRE-INYECCION | 1 | 17 | 16 | 2025-02-27 09:00 | 4 | 7 | 2560.5 |  | 3 | 6 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 14:00 | 2205.54 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 301 | SI | IDECO |  |  | X |  |  | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PHAH-H2 | MANTENIMIENTO_DE_SARTA_DE_TUBERIA | INYECCIÓN DE VAPOR | CAMBIO DE BARRIL + PRE | 7 | 23 | 16 | 2025-02-23 07:00 | 12 | 38.5 | 24957.36 |  | 18 | 39 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 23:00 | 25024.99 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3058 | SI | FB |  |  |  | X |  | JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AJ-1 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 1 | 11 | 10 | 2025-03-03 09:30 | 4 | 9.5 | 7350.17 |  | 3.5 | 8.5 | 2025-03-04 17:30 | 2025-03-05 02:00 | 3937.48 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3059 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH3-H10 | INYECCIÓN_DE_VAPOR | INYECCIÓN DE VAPOR | POST-INYECCION | 5 | 24 | 19 | 2025-03-03 09:30 | 4 | 5.5 | 6721.78 |  | 3 | 5.5 | 2025-03-05 05:00 | 2025-03-05 10:30 | 2130.13 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3060 | SI | FB | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 | WSV_ | JAZMIN-AQ-3 |  |  | CBS ( SENCILLA) | 0 | 15 | 15 | 2025-03-03 15:00 | 4 | 14 | 8314.43 |  | 3.5 | 15 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-06 05:00 | 10565.23 | [6 empty] | X2 |  | REACTIVO
| 3061 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH7-H10 |  |  | POST-INYECCION | 8 | 22 | 14 | 2025-03-03 09:30 | 4 | 5.5 | 6561.74 |  | 3.5 | 7 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 15:30 | 7472.45 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 3069 | SI | FB | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PH5-H5 | 1 | WSV_ | GIRASOL-PH5-H5 |  |  | PRE-INYECCION | 8 | 26 | 18 | 2025-03-06 09:00 | 3.5 | 7 | 2594.02 |  | 5.5 | 6.5 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-10 21:00 | 2929.94 | 0.5 |  | NPT: 0,5 Hrs: Esperó por recorredor para handover del área. |  |  |  | X1 |  | PROACTIVO
| 3070 | SI | FB | [5 empty] | UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | 1 | WSV_ | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 |  |  | POST-INYECCION | 6 | 34 | 28 | 2025-03-09 13:00 | 3.5 | 6 | 6721.78 |  | 3 | 6 | 2025-03-11 | 2025-03-11 06:00 | 2767.91 | [6 empty] | X1 |  | PROACTIVO
| 302 |  | IDECO | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 |  | JAZMIN-AX-3 |  |  | CBC (COMPLETO) | [10 empty] | 2025-03-05 20:00 | 2025-03-08 07:30
| 427 |  | RSU | [5 empty] | GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 |  | GIRASOL-PHAH-H4 |  |  | TUBERIA ROTA | [10 empty] | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-08 05:00
| 428 |  | RSU | [5 empty] | JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 |  | JAZMIN-AA-3 |  |  | TUBERIA ROTA | [10 empty] | 2025-03-08 16:00 | 2025-03-10 10:00

## Nombre pozos
Project | Nombre Común del Pozo | ok | sarta-new (sin :) | Pozo | Sarta
ABARCO | ABARCO-1 | 1 | JAZMIN-Z-9 | JAZMIN Z-9 | JAZMIN-Z-9
ABARCO | ABARCO-2 | 1 | JAZMIN-Z-8 | JAZMIN Z-8 | JAZMIN-Z-8
ABARCO | ABARCO-5 | 1 | JAZMIN-Z-7 | JAZMIN Z-7 | JAZMIN-Z-7
ABARCO | ABARCO-AH-3 | 1 | JAZMIN-Z-6 | JAZMIN Z-6 | JAZMIN-Z-6
ABARCO | ABARCO-AK-5 | 1 | JAZMIN-Z-5 | JAZMIN Z-5 | JAZMIN-Z-5
ABARCO | ABARCO-AW-7 | 1 | JAZMIN-Z-4 | JAZMIN Z-4 | JAZMIN-Z-4
ABARCO | ABARCO-MON-1 | 1 | JAZMIN-Z-3 | JAZMIN Z-3 | JAZMIN-Z-3
ABARCO | ABARCO-MON-2 | 1 | JAZMIN-Z-2 | JAZMIN Z-2 | JAZMIN-Z-2
ABARCO | ABARCO-MON-3 | 1 | JAZMIN-Z-1 | JAZMIN Z-1 | JAZMIN-Z-1
ABARCO | ABARCO-MON-4 | 1 | JAZMIN-Y-3 | JAZMIN Y-03 | JAZMIN-Y-3
ABARCO | ABARCO-MON-6 | 1 | JAZMIN-Y-2 | JAZMIN Y-02 | JAZMIN-Y-2
ABARCO | ABARCO-PH11-H1 | 1 | JAZMIN-Y-1 | JAZMIN Y-01 | JAZMIN-Y-1
ABARCO | ABARCO-PH11-H10 | 1 | JAZMIN-X-5 | JAZMIN X-05 | JAZMIN-X-5
ABARCO | ABARCO-PH11-H11 | 1 | JAZMIN-X-4 | JAZMIN X-04 | JAZMIN-X-4
ABARCO | ABARCO-PH11-H12 | 1 | JAZMIN-X-3 | JAZMIN X-03 | JAZMIN-X-3
ABARCO | ABARCO-PH11-H2 | 1 | JAZMIN-X-2 | JAZMIN X-02 | JAZMIN-X-2
ABARCO | ABARCO-PH11-H3 | 1 | JAZMIN-X-1 | JAZMIN X-01 | JAZMIN-X-1
ABARCO | ABARCO-PH11-H4 | 1 | JAZMIN-W-2 | JAZMIN W-02 | JAZMIN-W-2
ABARCO | ABARCO-PH11-H5 | 1 | JAZMIN-W-1 | JAZMIN W-01 | JAZMIN-W-1
ABARCO | ABARCO-PH11-H6 | 1 | JAZMIN-U-7 | JAZMIN U-07 | JAZMIN-U-7
ABARCO | ABARCO-PH11-H7 | 1 | JAZMIN-U-6 | JAZMIN U-06 | JAZMIN-U-6
ABARCO | ABARCO-PH11-H8 | 1 | JAZMIN-U-4 | JAZMIN U-04 | JAZMIN-U-4
ABARCO | ABARCO-PH11-H9 | 1 | JAZMIN-U-3 | JAZMIN U-03 | JAZMIN-U-3
ABARCO | ABARCO-PH1-H1 | 1 | JAZMIN-U-2 | JAZMIN U-02 | JAZMIN-U-2
ABARCO | ABARCO-PH1-H2 | 1 | JAZMIN-U-1 | JAZMIN U-01 | JAZMIN-U-1
ABARCO | ABARCO-PH1-H3 | 1 | JAZMIN-T-4 | JAZMIN T-04 | JAZMIN-T-4
ABARCO | ABARCO-PH1-H4 | 1 | JAZMIN-T-3 | JAZMIN T-03 | JAZMIN-T-3
ABARCO | ABARCO-PH1-H5 | 1 | JAZMIN-T-2 | JAZMIN T-02 | JAZMIN-T-2
ABARCO | ABARCO-PH1-H6 | 1 | JAZMIN-T-1 | JAZMIN T-01 | JAZMIN-T-1
ABARCO | ABARCO-PH2-H2 | 1 | JAZMIN-S-11 | JAZMIN S-11 | JAZMIN-S-11
ABARCO | ABARCO-PH2-H3 | 1 | JAZMIN-S-10 | JAZMIN S-10 | JAZMIN-S-10
ABARCO | ABARCO-PH2-H4 | 1 | JAZMIN-S-8 | JAZMIN S-08 | JAZMIN-S-8
ABARCO | ABARCO-PH2-H5 | 1 | JAZMIN-S-7 | JAZMIN S-07 | JAZMIN-S-7
ABARCO | ABARCO-PH2-H6 | 1 | JAZMIN-S-6 | JAZMIN S-06 | JAZMIN-S-6
ABARCO | ABARCO-PH2-H7 | 1 | JAZMIN-S-5 | JAZMIN S-05 | JAZMIN-S-5
ABARCO | ABARCO-PH2-H8 | 1 | JAZMIN-S-4 | JAZMIN S-04 | JAZMIN-S-4
ABARCO | ABARCO-PH2-H9 | 1 | JAZMIN-S-3 | JAZMIN S-03 | JAZMIN-S-3
ABARCO | ABARCO-PH3-H1 | 1 | JAZMIN-S-2 | JAZMIN S-02 | JAZMIN-S-2
ABARCO | ABARCO-PH3-H10 | 1 | JAZMIN-S-1 | JAZMIN S-01 | JAZMIN-S-1
ABARCO | ABARCO-PH3-H2 | 1 | JAZMIN-Q-6 | JAZMIN Q-06 | JAZMIN-Q-6
ABARCO | ABARCO-PH3-H3 | 1 | JAZMIN-Q-5 | JAZMIN Q-05 | JAZMIN-Q-5
ABARCO | ABARCO-PH3-H4 | 1 | JAZMIN-Q-4 | JAZMIN Q-04 | JAZMIN-Q-4
ABARCO | ABARCO-PH3-H5 | 1 | JAZMIN-Q-3 | JAZMIN Q-03 | JAZMIN-Q-3
ABARCO | ABARCO-PH3-H6 | 1 | JAZMIN-Q-1 | JAZMIN Q-01 | JAZMIN-Q-1
ABARCO | ABARCO-PH3-H7 | 1 | JAZMIN-P-9 | JAZMIN P-09 | JAZMIN-P-9
ABARCO | ABARCO-PH3-H8 | 1 | JAZMIN-P-8 | JAZMIN P-08 | JAZMIN-P-8
ABARCO | ABARCO-PH3-H9 | 1 | JAZMIN-P-7 | JAZMIN P-07 | JAZMIN-P-7
ABARCO | ABARCO-PH4-H1 | 1 | JAZMIN-P-6 | JAZMIN P-06 | JAZMIN-P-6
ABARCO | ABARCO-PH4-H10 | 1 | JAZMIN-P-5 | JAZMIN P-05 | JAZMIN-P-5
ABARCO | ABARCO-PH4-H11 | 1 | JAZMIN-P-4 | JAZMIN P-04 | JAZMIN-P-4
ABARCO | ABARCO-PH4-H2 | 1 | JAZMIN-P-3 | JAZMIN P-03 | JAZMIN-P-3
ABARCO | ABARCO-PH4-H3 | 1 | JAZMIN-P-2 | JAZMIN P-02 | JAZMIN-P-2
ABARCO | ABARCO-PH4-H4 | 1 | JAZMIN-P-1 | JAZMIN P-01 | JAZMIN-P-1
ABARCO | ABARCO-PH4-H5 | 1 | JAZMIN-O-5 | JAZMIN O-05 | JAZMIN-O-5
ABARCO | ABARCO-PH4-H7 | 1 | JAZMIN-O-4 | JAZMIN O-04 | JAZMIN-O-4
ABARCO | ABARCO-PH4-H8 | 1 | JAZMIN-O-3 | JAZMIN O-03 | JAZMIN-O-3
ABARCO | ABARCO-PH4-H9 | 1 | JAZMIN-O-2 | JAZMIN O-02 | JAZMIN-O-2
ABARCO | ABARCO-PH5-H1 | 1 | JAZMIN-O-1 | JAZMIN O-01 | JAZMIN-O-1
ABARCO | ABARCO-PH5-H10 | 1 | JAZMIN-N-10 | JAZMIN N-10 | JAZMIN-N-10
ABARCO | ABARCO-PH5-H11 | 1 | JAZMIN-N-9 | JAZMIN N-09 | JAZMIN-N-9
ABARCO | ABARCO-PH5-H12 | 1 | JAZMIN-N-8 | JAZMIN N-08 | JAZMIN-N-8
ABARCO | ABARCO-PH5-H13 | 1 | JAZMIN-N-5 | JAZMIN N-05 | JAZMIN-N-5
ABARCO | ABARCO-PH5-H14 | 1 | JAZMIN-N-4 | JAZMIN N-04 | JAZMIN-N-4
ABARCO | ABARCO-PH5-H15 | 1 | JAZMIN-N-3 | JAZMIN N-03 | JAZMIN-N-3
ABARCO | ABARCO-PH5-H16 | 1 | JAZMIN-N-1 | JAZMIN N-01 | JAZMIN-N-1
ABARCO | ABARCO-PH5-H17 | 1 | JAZMIN-M-10 | JAZMIN M-10 | JAZMIN-M-10
ABARCO | ABARCO-PH5-H18 | 1 | JAZMIN-M-9 | JAZMIN M-09 | JAZMIN-M-9
ABARCO | ABARCO-PH5-H19 | 1 | JAZMIN-M-8 | JAZMIN M-08 | JAZMIN-M-8
ABARCO | ABARCO-PH5-H2 | 1 | JAZMIN-M-7 | JAZMIN M-07 | JAZMIN-M-7
ABARCO | ABARCO-PH5-H20 | 1 | JAZMIN-M-6 | JAZMIN M-06 | JAZMIN-M-6
ABARCO | ABARCO-PH5-H3 | 1 | JAZMIN-M-4 | JAZMIN M-04 | JAZMIN-M-4
ABARCO | ABARCO-PH5-H4 | 1 | JAZMIN-M-3 | JAZMIN M-03 | JAZMIN-M-3
ABARCO | ABARCO-PH5-H5 | 1 | JAZMIN-M-2 | JAZMIN M-02 | JAZMIN-M-2
ABARCO | ABARCO-PH5-H6 | 1 | JAZMIN-L-4 | JAZMIN L-04 | JAZMIN-L-4
ABARCO | ABARCO-PH5-H7 | 1 | JAZMIN-L-3 | JAZMIN L-03 | JAZMIN-L-3
ABARCO | ABARCO-PH5-H8 | 1 | JAZMIN-L-2 | JAZMIN L-02 | JAZMIN-L-2
ABARCO | ABARCO-PH5-H9 | 1 | JAZMIN-K-MON-12 | JAZMIN K-12 | JAZMIN-K-MON-12
ABARCO | ABARCO-PH7-H1 | 1 | JAZMIN-K-8 | JAZMIN K-08 | JAZMIN-K-8
ABARCO | ABARCO-PH7-H10 | 1 | JAZMIN-K-7 | JAZMIN K-07 | JAZMIN-K-7
ABARCO | ABARCO-PH7-H11 | 1 | JAZMIN-K-4 | JAZMIN K-04 | JAZMIN-K-4
ABARCO | ABARCO-PH7-H12 | 1 | JAZMIN-K-3 | JAZMIN K-03 | JAZMIN-K-3
ABARCO | ABARCO-PH7-H2 | 1 | JAZMIN-K-2 | JAZMIN K-02 | JAZMIN-K-2
ABARCO | ABARCO-PH7-H3 | 1 | JAZMIN-K-1 | JAZMIN K-01 | JAZMIN-K-1
ABARCO | ABARCO-PH7-H4 | 1 | JAZMIN-1 | JAZMIN JAZ-1 | JAZMIN-1
ABARCO | ABARCO-PH7-H5 | 1 | JAZMIN-J-4 | JAZMIN J-04 | JAZMIN-J-4
ABARCO | ABARCO-PH7-H6 | 1 | JAZMIN-J-3 | JAZMIN J-03 | JAZMIN-J-3
ABARCO | ABARCO-PH7-H7 | 1 | JAZMIN-J-2 | JAZMIN J-02 | JAZMIN-J-2
ABARCO | ABARCO-PH7-H8 | 1 | JAZMIN-J-1 | JAZMIN J-01 | JAZMIN-J-1
ABARCO | ABARCO-PH7-H9 | 1 | JAZMIN-I-10 | JAZMIN I-10 | JAZMIN-I-10
ABARCO | ABARCO-PH8-H1 | 1 | JAZMIN-I-8 | JAZMIN I-08 | JAZMIN-I-8
ABARCO | ABARCO-PH8-H2 | 1 | JAZMIN-I-7 | JAZMIN I-07 | JAZMIN-I-7
ABARCO | ABARCO-PH8-H3 | 1 | JAZMIN-I-6 | JAZMIN I-06 | JAZMIN-I-6
ABARCO | ABARCO-PH8-H4 | 1 | JAZMIN-I-5 | JAZMIN I-05 | JAZMIN-I-5
ABARCO | ABARCO-PH8-H5 | 1 | JAZMIN-I-4 | JAZMIN I-04 | JAZMIN-I-4
ABARCO | ABARCO-PH8-H6 | 1 | JAZMIN-I-3 | JAZMIN I-03 | JAZMIN-I-3
ABARCO | ABARCO-PH8-H7 | 1 | JAZMIN-I-2 | JAZMIN I-02 | JAZMIN-I-2
ABARCO | ABARCO-PH8-H8 | 1 | JAZMIN-I-1 | JAZMIN I-01 | JAZMIN-I-1
ABARCO | ABARCO-PH8-H9 | 1 | JAZMIN-H-6 | JAZMIN H-06 | JAZMIN-H-6
ABARCO | ABARCO-PH9-H1 | 1 | JAZMIN-H-5 | JAZMIN H-05 | JAZMIN-H-5
ABARCO | ABARCO-PH9-H10 | 1 | JAZMIN-H-3 | JAZMIN H-03 | JAZMIN-H-3
ABARCO | ABARCO-PH9-H2 | 1 | JAZMIN-H-1 | JAZMIN H-01 | JAZMIN-H-1
ABARCO | ABARCO-PH9-H3 | 1 | JAZMIN-G-8 | JAZMIN G-08 | JAZMIN-G-8
ABARCO | ABARCO-PH9-H4 | 1 | JAZMIN-G-7 | JAZMIN G-07 | JAZMIN-G-7
ABARCO | ABARCO-PH9-H5 | 1 | JAZMIN-G-6 | JAZMIN G-06 | JAZMIN-G-6
ABARCO | ABARCO-PH9-H6 | 1 | JAZMIN-G-4 | JAZMIN G-04 | JAZMIN-G-4
ABARCO | ABARCO-PH9-H7 | 1 | JAZMIN-G-3 | JAZMIN G-03 | JAZMIN-G-3
ABARCO | ABARCO-PH9-H8 | 1 | JAZMIN-G-2 | JAZMIN G-02 | JAZMIN-G-2
ABARCO | ABARCO-PH9-H9 | 1 | JAZMIN-G-1 | JAZMIN G-01 | JAZMIN-G-1
ABARCO | ABARCO-Q-2 | 1 | JAZMIN-F-6 | JAZMIN F-06 | JAZMIN-F-6
ABARCO | ABARCO-Q-3 | 1 | JAZMIN-F-5 | JAZMIN F-05 | JAZMIN-F-5
ABARCO | ABARCO-X-2 | 1 | JAZMIN-F-3 | JAZMIN F-03 | JAZMIN-F-3
ABARCO | ABARCO-Z-4 | 1 | JAZMIN-F-2 | JAZMIN F-02 | JAZMIN-F-2
ABARCO | COMINO-1 | 1 | JAZMIN-F-1 | JAZMIN F-01 | JAZMIN-F-1
ABARCO | JAZMIN-N2 | 1 | JAZMIN-E-10 | JAZMIN E-10 | JAZMIN-E-10
ABARCO | MIMBRE-2 | 1 | JAZMIN-E-8 | JAZMIN E-08 | JAZMIN-E-8
ABARCO | NOGAL-2 | 1 | JAZMIN-E-7 | JAZMIN E-07 | JAZMIN-E-7
CHICALA | CHICALA-1 | 1 | JAZMIN-E-6 | JAZMIN E-06 | JAZMIN-E-6
CHICALA | CHICALA-2 | 1 | JAZMIN-E-5 | JAZMIN E-05 | JAZMIN-E-5
CHICALA | CHICALA-3 | 1 | JAZMIN-E-3 | JAZMIN E-03 | JAZMIN-E-3
CHICALA | CHICALA-4 | 1 | JAZMIN-E-2 | JAZMIN E-02 | JAZMIN-E-2
CHICALA | CHICALA-5 | 1 | JAZMIN-E-1 | JAZMIN E-01 | JAZMIN-E-1
CHICALA | CHICALA-6 | 1 | JAZMIN-D-8 | JAZMIN D-08 | JAZMIN-D-8
CHICALA | CHICALA-7 | 1 | JAZMIN-D-6 | JAZMIN D-06 | JAZMIN-D-6
CHICALA | CHICALA-8 | 1 | JAZMIN-D-5 | JAZMIN D-05 | JAZMIN-D-5
CHICALA | CHICALA-9 | 1 | JAZMIN-D-3 | JAZMIN D-03 | JAZMIN-D-3
CHICALA | CHICALA-N1 | 1 | JAZMIN-D-2 | JAZMIN D-02 | JAZMIN-D-2
CHICALA | CHICALA-S1 | 1 | JAZMIN-D-1 | JAZMIN D-01 | JAZMIN-D-1
CHICALA | PRESIDIO-1 | 1 | JAZMIN-CR-4 | JAZMIN CR-04 | JAZMIN-CR-4
GIRASOL | GIRASOL-A-1 | 1 | JAZMIN-CR-3 | JAZMIN CR-03 | JAZMIN-CR-3
GIRASOL | GIRASOL-A-2 | 1 | JAZMIN-CR-2 | JAZMIN CR-02 | JAZMIN-CR-2
GIRASOL | GIRASOL-A-3 | 1 | JAZMIN-CQ-3 | JAZMIN CQ-03 | JAZMIN-CQ-3
GIRASOL | GIRASOL-AA-5 | 1 | JAZMIN-CQ-1 | JAZMIN CQ-01 | JAZMIN-CQ-1
GIRASOL | GIRASOL-AA-6 | 1 | JAZMIN-CP-3 | JAZMIN CP-03 | JAZMIN-CP-3
GIRASOL | GIRASOL-AK-6 | 1 | JAZMIN-CP-2 | JAZMIN CP-02 | JAZMIN-CP-2
GIRASOL | GIRASOL-AK-7 | 1 | JAZMIN-CO-2 | JAZMIN CO-02 | JAZMIN-CO-2
GIRASOL | GIRASOL-AK-8 | 1 | JAZMIN-CO-1 | JAZMIN CO-01 | JAZMIN-CO-1
GIRASOL | GIRASOL-B-1 | 1 | JAZMIN-CM-5 | JAZMIN CM-05 | JAZMIN-CM-5
GIRASOL | GIRASOL-B-2 | 1 | JAZMIN-CM-4 | JAZMIN CM-04 | JAZMIN-CM-4
GIRASOL | GIRASOL-B-3 | 1 | JAZMIN-CM-3 | JAZMIN CM-03 | JAZMIN-CM-3
GIRASOL | GIRASOL-C-1 | 1 | JAZMIN-CM-2 | JAZMIN CM-02 | JAZMIN-CM-2
GIRASOL | GIRASOL-C-2 | 1 | JAZMIN-CM-1 | JAZMIN CM-01 | JAZMIN-CM-1
GIRASOL | GIRASOL-C-3 | 1 | JAZMIN-CK-3 | JAZMIN CK-03 | JAZMIN-CK-3
GIRASOL | GIRASOL-D-1 | 1 | JAZMIN-CK-2 | JAZMIN CK-02 | JAZMIN-CK-2
GIRASOL | GIRASOL-D-2 | 1 | JAZMIN-CK-1 | JAZMIN CK-01 | JAZMIN-CK-1
GIRASOL | GIRASOL-D-3 | 1 | JAZMIN-CJ-3 | JAZMIN CJ-03 | JAZMIN-CJ-3
GIRASOL | GIRASOL-D-4 | 1 | JAZMIN-CJ-2 | JAZMIN CJ-02 | JAZMIN-CJ-2
GIRASOL | GIRASOL-D-5 | 1 | JAZMIN-CJ-1 | JAZMIN CJ-01 | JAZMIN-CJ-1
GIRASOL | GIRASOL-E-1 | 1 | JAZMIN-CI-3 | JAZMIN CI-03 | JAZMIN-CI-3
GIRASOL | GIRASOL-E-2 | 1 | JAZMIN-CI-2 | JAZMIN CI-02 | JAZMIN-CI-2
GIRASOL | GIRASOL-E-3 | 1 | JAZMIN-CI-1 | JAZMIN CI-01 | JAZMIN-CI-1
GIRASOL | GIRASOL-E-4 | 1 | JAZMIN-CH-1 | JAZMIN CH-01 | JAZMIN-CH-1
GIRASOL | GIRASOL-E-5 | 1 | JAZMIN-CB-3 | JAZMIN CB-03 | JAZMIN-CB-3
GIRASOL | GIRASOL-ETR1 | 1 | JAZMIN-CB-1 | JAZMIN CB-01 | JAZMIN-CB-1
GIRASOL | GIRASOL-ETR2 | 1 | JAZMIN-C-5 | JAZMIN C-05 | JAZMIN-C-5
GIRASOL | GIRASOL-F-1 | 1 | JAZMIN-C-4 | JAZMIN C-04 | JAZMIN-C-4
GIRASOL | GIRASOL-F-2 | 1 | JAZMIN-C-2 | JAZMIN C-02 | JAZMIN-C-2
GIRASOL | GIRASOL-F-3 | 1 | JAZMIN-C-1 | JAZMIN C-01 | JAZMIN-C-1
GIRASOL | GIRASOL-F-4 | 1 | JAZMIN-BK-6 | JAZMIN BK-06 | JAZMIN-BK-6
GIRASOL | GIRASOL-G-1 | 1 | JAZMIN-BK-5 | JAZMIN BK-05 | JAZMIN-BK-5
GIRASOL | GIRASOL-G-2 | 1 | JAZMIN-BK-4 | JAZMIN BK-04 | JAZMIN-BK-4
GIRASOL | GIRASOL-G-3 | 1 | JAZMIN-BK-2 | JAZMIN BK-02 | JAZMIN-BK-2
GIRASOL | GIRASOL-G-4 | 1 | JAZMIN-BK-1 | JAZMIN BK-01 | JAZMIN-BK-1
GIRASOL | GIRASOL-H-1 | 1 | JAZMIN-BJ-5 | JAZMIN BJ-05 | JAZMIN-BJ-5
GIRASOL | GIRASOL-H-2 | 1 | JAZMIN-BJ-4 | JAZMIN BJ-04 | JAZMIN-BJ-4
GIRASOL | GIRASOL-HC-1 | 1 | JAZMIN-BJ-3 | JAZMIN BJ-03 | JAZMIN-BJ-3
GIRASOL | GIRASOL-PH1-H1 | 1 | JAZMIN-BJ-2 | JAZMIN BJ-02 | JAZMIN-BJ-2
GIRASOL | GIRASOL-PH1-H2 | 1 | JAZMIN-BI-3 | JAZMIN BI-03 | JAZMIN-BI-3
GIRASOL | GIRASOL-I-1 | 1 | JAZMIN-BI-2 | JAZMIN BI-02 | JAZMIN-BI-2
GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML1 | 1 | JAZMIN-BI-1 | JAZMIN BI-01 | JAZMIN-BI-1
GIRASOL | GIRASOL-PH1-ML2 | 1 | JAZMIN-BH-4 | JAZMIN BH-04 | JAZMIN-BH-4
GIRASOL | GIRASOL-AQ-MON-1 | 1 | JAZMIN-BH-3 | JAZMIN BH-03 | JAZMIN-BH-3
GIRASOL | GIRASOL-MON-3 | 1 | JAZMIN-BH-2 | JAZMIN BH-02 | JAZMIN-BH-2
GIRASOL | GIRASOL-MON-5 | 1 | JAZMIN-BH-1 | JAZMIN BH-01 | JAZMIN-BH-1
GIRASOL | GIRASOL-MON-7 | 1 | JAZMIN-BG-4 | JAZMIN BG-04 | JAZMIN-BG-4
GIRASOL | GIRASOL-MON-9 | 1 | JAZMIN-BG-3 | JAZMIN BG-03 | JAZMIN-BG-3
GIRASOL | GIRASOL-MON-13 | 1 | JAZMIN-BG-2 | JAZMIN BG-02 | JAZMIN-BG-2
GIRASOL | GIRASOL-PH1-H3 | 1 | JAZMIN-BG-1 | JAZMIN BG-01 | JAZMIN-BG-1
GIRASOL | GIRASOL-PH1-H4 | 1 | JAZMIN-BF-4 | JAZMIN BF-04 | JAZMIN-BF-4
GIRASOL | GIRASOL-PH1-H5 | 1 | JAZMIN-BF-3 | JAZMIN BF-03 | JAZMIN-BF-3
GIRASOL | GIRASOL-PH1C-H6 | 1 | JAZMIN-BF-2 | JAZMIN BF-02 | JAZMIN-BF-2
GIRASOL | GIRASOL-PH1C-D1 | 1 | JAZMIN-BF-1 | JAZMIN BF-01 | JAZMIN-BF-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H1 | 1 | JAZMIN-BE-6 | JAZMIN BE-06 | JAZMIN-BE-6
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H2 | 1 | JAZMIN-BE-5 | JAZMIN BE-05 | JAZMIN-BE-5
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H3 | 1 | JAZMIN-BE-2 | JAZMIN BE-02 | JAZMIN-BE-2
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H4 | 1 | JAZMIN-BE-1 | JAZMIN BE-01 | JAZMIN-BE-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H5 | 1 | JAZMIN-BD-2 | JAZMIN BD-02 | JAZMIN-BD-2
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H6 | 1 | JAZMIN-BD-1 | JAZMIN BD-01 | JAZMIN-BD-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H7 | 1 | JAZMIN-BC-5 | JAZMIN BC-05 | JAZMIN-BC-5
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H8 | 1 | JAZMIN-BC-4 | JAZMIN BC-04 | JAZMIN-BC-4
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H9 | 1 | JAZMIN-BC-3 | JAZMIN BC-03 | JAZMIN-BC-3
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H10 | 1 | JAZMIN-BC-2 | JAZMIN BC-02 | JAZMIN-BC-2
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H11 | 1 | JAZMIN-BC-1 | JAZMIN BC-01 | JAZMIN-BC-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3-H12 | 1 | JAZMIN-BB-3 | JAZMIN BB-03 | JAZMIN-BB-3
GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H13 | 1 | JAZMIN-BB-1 | JAZMIN BB-01 | JAZMIN-BB-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3B-H14 | 1 | JAZMIN-BA-5 | JAZMIN BA-05 | JAZMIN-BA-5
GIRASOL | GIRASOL-PH3B-D4 | 1 | JAZMIN-BA-3 | JAZMIN BA-03 | JAZMIN-BA-3
GIRASOL | GIRASOL-PH3-D1 | 1 | JAZMIN-BA-2 | JAZMIN BA-02 | JAZMIN-BA-2
GIRASOL | GIRASOL-PH3-D2 | 1 | JAZMIN-BA-1 | JAZMIN BA-01 | JAZMIN-BA-1
GIRASOL | GIRASOL-PH3-D3 | 1 | JAZMIN-B-5 | JAZMIN B-05 | JAZMIN-B-5
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H1 | 1 | JAZMIN-B-3 | JAZMIN B-03 | JAZMIN-B-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H2 | 1 | JAZMIN-B-2 | JAZMIN B-02 | JAZMIN-B-2
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H3 | 1 | JAZMIN-B-1 | JAZMIN B-01 | JAZMIN-B-1
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H4 | 1 | JAZMIN-AZ-7 | JAZMIN AZ-07 | JAZMIN-AZ-7
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H5 | 1 | JAZMIN-AZ-6 | JAZMIN AZ-06 | JAZMIN-AZ-6
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H6 | 1 | JAZMIN-AZ-5 | JAZMIN AZ-05 | JAZMIN-AZ-5
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H7 | 1 | JAZMIN-AZ-4 | JAZMIN AZ-04 | JAZMIN-AZ-4
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H8 | 1 | JAZMIN-AZ-3 | JAZMIN AZ-03 | JAZMIN-AZ-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H9 | 1 | JAZMIN-AZ-2 | JAZMIN AZ-02 | JAZMIN-AZ-2
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H10 | 1 | JAZMIN-AZ-1 | JAZMIN AZ-01 | JAZMIN-AZ-1
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H11 | 1 | JAZMIN-AY-3 | JAZMIN AY-03 | JAZMIN-AY-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5-H12 | 1 | JAZMIN-AX-3 | JAZMIN AX-03 | JAZMIN-AX-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H13 | 1 | JAZMIN-AX-2 | JAZMIN AX-02 | JAZMIN-AX-2
GIRASOL | GIRASOL-PH5A-H14 | 1 | JAZMIN-AX-1 | JAZMIN AX-01 | JAZMIN-AX-1
GIRASOL | GIRASOL-PH5-D1 | 1 | JAZMIN-AWY-3 | JAZMIN AWY-03 | JAZMIN-AWY-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5-D2 | 1 | JAZMIN-AWY-2 | JAZMIN AWY-02 | JAZMIN-AWY-2
GIRASOL | GIRASOL-PH5-D3 | 1 | JAZMIN-AV-3 | JAZMIN AV-03 | JAZMIN-AV-3
GIRASOL | GIRASOL-PH5-D4 | 1 | JAZMIN-AV-2 | JAZMIN AV-02 | JAZMIN-AV-2
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H1 | 1 | JAZMIN-AU-8 | JAZMIN AU-08 | JAZMIN-AU-8
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H2 | 1 | JAZMIN-AU-6 | JAZMIN AU-06 | JAZMIN-AU-6
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H3 | 1 | JAZMIN-AU-4 | JAZMIN AU-04 | JAZMIN-AU-4
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H4 | 1 | JAZMIN-AU-1 | JAZMIN AU-01 | JAZMIN-AU-1
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H5 | 1 | JAZMIN-AT-5 | JAZMIN AT-05 | JAZMIN-AT-5
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H6 | 1 | JAZMIN-AT-4 | JAZMIN AT-04 | JAZMIN-AT-4
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H7 | 1 | JAZMIN-AT-2 | JAZMIN AT-02 | JAZMIN-AT-2
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H8 | 1 | JAZMIN-AT-1 | JAZMIN AT-01 | JAZMIN-AT-1
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H9 | 1 | JAZMIN-AS-7 | JAZMIN AS-07 | JAZMIN-AS-7
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H10 | 1 | JAZMIN-AS-6 | JAZMIN AS-06 | JAZMIN-AS-6
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H11 | 1 | JAZMIN-AS-5 | JAZMIN AS-05 | JAZMIN-AS-5
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H12 | 1 | JAZMIN-AS-4 | JAZMIN AS-04 | JAZMIN-AS-4
GIRASOL | GIRASOL-PH7-H13 | 1 | JAZMIN-AS-3 | JAZMIN AS-03 | JAZMIN-AS-3
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H1 | 1 | JAZMIN-AS-2 | JAZMIN AS-02 | JAZMIN-AS-2
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H2 | 1 | JAZMIN-AS-1 | JAZMIN AS-01 | JAZMIN-AS-1
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H3 | 1 | JAZMIN-AR-5 | JAZMIN AR-05 | JAZMIN-AR-5
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H4 | 1 | JAZMIN-AR-4 | JAZMIN AR-04 | JAZMIN-AR-4
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H5 | 1 | JAZMIN-AR-3 | JAZMIN AR-03 | JAZMIN-AR-3
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H6 | 1 | JAZMIN-AR-2 | JAZMIN AR-02 | JAZMIN-AR-2
GIRASOL | GIRASOL-PH10-H7 | 1 | JAZMIN-AQ-6 | JAZMIN AQ-06 | JAZMIN-AQ-6
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H1 | 1 | JAZMIN-AQ-5 | JAZMIN AQ-05 | JAZMIN-AQ-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H2 | 1 | JAZMIN-AQ-3 | JAZMIN AQ-03 | JAZMIN-AQ-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H3 | 1 | JAZMIN-AQ-2 | JAZMIN AQ-02 | JAZMIN-AQ-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H4 | 1 | JAZMIN-AQ-1 | JAZMIN AQ-01 | JAZMIN-AQ-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H5 | 1 | JAZMIN-AP-8 | JAZMIN AP-08 | JAZMIN-AP-8
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H6 | 1 | JAZMIN-AP-7 | JAZMIN AP-07 | JAZMIN-AP-7
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H7 | 1 | JAZMIN-AP-6 | JAZMIN AP-06 | JAZMIN-AP-6
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-H8 | 1 | JAZMIN-AP-5 | JAZMIN AP-05 | JAZMIN-AP-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAG-D1 | 1 | JAZMIN-AP-4 | JAZMIN AP-04 | JAZMIN-AP-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H1 | 1 | JAZMIN-AP-3 | JAZMIN AP-03 | JAZMIN-AP-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H2 | 1 | JAZMIN-AP-2 | JAZMIN AP-02 | JAZMIN-AP-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H3 | 1 | JAZMIN-AP-1 | JAZMIN AP-01 | JAZMIN-AP-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H4 | 1 | JAZMIN-AO-5 | JAZMIN AO-05 | JAZMIN-AO-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H5 | 1 | JAZMIN-AO-4 | JAZMIN AO-04 | JAZMIN-AO-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H6 | 1 | JAZMIN-AO-3 | JAZMIN AO-03 | JAZMIN-AO-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H7 | 1 | JAZMIN-AO-2 | JAZMIN AO-02 | JAZMIN-AO-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H8 | 1 | JAZMIN-AO-1 | JAZMIN AO-01 | JAZMIN-AO-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H9 | 1 | JAZMIN-AN-11 | JAZMIN AN-11 | JAZMIN-AN-11
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H10 | 1 | JAZMIN-AN-10 | JAZMIN AN-10 | JAZMIN-AN-10
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H11 | 1 | JAZMIN-AN-9 | JAZMIN AN-09 | JAZMIN-AN-9
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H12 | 1 | JAZMIN-AN-8 | JAZMIN AN-08 | JAZMIN-AN-8
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H13 | 1 | JAZMIN-AN-7 | JAZMIN AN-07 | JAZMIN-AN-7
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-H14 | 1 | JAZMIN-AN-6 | JAZMIN AN-06 | JAZMIN-AN-6
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D1 | 1 | JAZMIN-AN-5 | JAZMIN AN-05 | JAZMIN-AN-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D2 | 1 | JAZMIN-AN-4 | JAZMIN AN-04 | JAZMIN-AN-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D3 | 1 | JAZMIN-AN-3 | JAZMIN AN-03 | JAZMIN-AN-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D4 | 1 | JAZMIN-AN-2 | JAZMIN AN-02 | JAZMIN-AN-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D5 | 1 | JAZMIN-AN-1 | JAZMIN AN-01 | JAZMIN-AN-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAH-D6 | 1 | JAZMIN-AM-4 | JAZMIN AM-04 | JAZMIN-AM-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H1 | 1 | JAZMIN-AM-3 | JAZMIN AM-03 | JAZMIN-AM-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H2 | 1 | JAZMIN-AM-2 | JAZMIN AM-02 | JAZMIN-AM-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H3 | 1 | JAZMIN-AM-1 | JAZMIN AM-01 | JAZMIN-AM-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H4 | 1 | JAZMIN-AK-8 | JAZMIN AK-08 | JAZMIN-AK-8
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H5 | 1 | JAZMIN-AK-7 | JAZMIN AK-07A | JAZMIN-AK-7
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H6 | 1 | JAZMIN-AK-5 | JAZMIN AK-05A | JAZMIN-AK-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H7 | 1 | JAZMIN-AK-4 | JAZMIN AK-04B | JAZMIN-AK-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H8 | 1 | JAZMIN-AK-3 | JAZMIN AK-03 | JAZMIN-AK-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H9 | 1 | JAZMIN-AJ-5 | JAZMIN AJ-05 | JAZMIN-AJ-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H10 | 1 | JAZMIN-AJ-4 | JAZMIN AJ-04 | JAZMIN-AJ-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H11 | 1 | JAZMIN-AJ-3 | JAZMIN AJ-03 | JAZMIN-AJ-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H12 | 1 | JAZMIN-AJ-2 | JAZMIN AJ-02 | JAZMIN-AJ-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H13 | 1 | JAZMIN-AJ-1 | JAZMIN AJ-01 | JAZMIN-AJ-1
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H14 | 1 | JAZMIN-AI-5 | JAZMIN AI-05 | JAZMIN-AI-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H15 | 1 | JAZMIN-AI-4 | JAZMIN AI-04 | JAZMIN-AI-4
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-H16 | 1 | JAZMIN-AI-3 | JAZMIN AI-03 | JAZMIN-AI-3
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D1 | 1 | JAZMIN-AI-2 | JAZMIN AI-02 | JAZMIN-AI-2
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D2 | 1 | JAZMIN-AH-6 | JAZMIN AH-06 | JAZMIN-AH-6
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D3 | 1 | JAZMIN-AH-5 | JAZMIN AH-05 | JAZMIN-AH-5
GIRASOL | GIRASOL-PHAL-D4 | 1 | JAZMIN-AH-4 | JAZMIN AH-04 | JAZMIN-AH-4
GIRASOL | GIRASOL-HC-H1 | 1 | JAZMIN-AH-3 | JAZMIN AH-03 | JAZMIN-AH-3
GIRASOL | GIRASOL-HC-H2 | 1 | JAZMIN-AH-2 | JAZMIN AH-02 | JAZMIN-AH-2
GIRASOL | GIRASOL-HC-H3 | 1 | JAZMIN-AH-1 | JAZMIN AH-01 | JAZMIN-AH-1
GIRASOL | JAZMIN-N1 | 1 | JAZMIN-AG-5 | JAZMIN AG-05 | JAZMIN-AG-5
JAZMIN | CAOBA-1 | 1 | JAZMIN-AG-4 | JAZMIN AG-04 | JAZMIN-AG-4
JAZMIN | CEDRO-1 | 1 | JAZMIN-AG-2 | JAZMIN AG-02 | JAZMIN-AG-2
JAZMIN | JAZMIN-1 | 1 | JAZMIN-AG-1 | JAZMIN AG-01 | JAZMIN-AG-1
JAZMIN | JAZMIN-A-1 | 1 | JAZMIN-AF-5 | JAZMIN AF-05 | JAZMIN-AF-5
JAZMIN | JAZMIN-A-2 | 1 | JAZMIN-AF-3 | JAZMIN AF-03 | JAZMIN-AF-3
JAZMIN | JAZMIN-A-3 | 1 | JAZMIN-AF-2 | JAZMIN AF-02 | JAZMIN-AF-2
JAZMIN | JAZMIN-A-4 | 1 | JAZMIN-AE-8 | JAZMIN AE-08 | JAZMIN-AE-8
JAZMIN | JAZMIN-A-7 | 1 | JAZMIN-AE-7 | JAZMIN AE-07 | JAZMIN-AE-7
JAZMIN | JAZMIN-A-8 | 1 | JAZMIN-AE-6 | JAZMIN AE-06 | JAZMIN-AE-6
JAZMIN | JAZMIN-A-9 | 1 | JAZMIN-AE-5 | JAZMIN AE-05 | JAZMIN-AE-5
JAZMIN | JAZMIN-AA-1 | 1 | JAZMIN-AE-4 | JAZMIN AE-04 | JAZMIN-AE-4
JAZMIN | JAZMIN-AA-2 | 1 | JAZMIN-AE-3 | JAZMIN AE-03 | JAZMIN-AE-3
JAZMIN | JAZMIN-AA-3 | 1 | JAZMIN-AE-2 | JAZMIN AE-02 | JAZMIN-AE-2
JAZMIN | JAZMIN-AA-4 | 1 | JAZMIN-AE-1 | JAZMIN AE-01 | JAZMIN-AE-1
JAZMIN | JAZMIN-AA-5 | 1 | JAZMIN-AD-8 | JAZMIN AD-08 | JAZMIN-AD-8
JAZMIN | JAZMIN-AA-6 | 1 | JAZMIN-AD-7 | JAZMIN AD-07 | JAZMIN-AD-7
JAZMIN | JAZMIN-AB-1 | 1 | JAZMIN-AD-5 | JAZMIN AD-05 | JAZMIN-AD-5
JAZMIN | JAZMIN-AB-2 | 1 | JAZMIN-AD-4 | JAZMIN AD-04 | JAZMIN-AD-4
JAZMIN | JAZMIN-AB-3 | 1 | JAZMIN-AD-3 | JAZMIN AD-03 | JAZMIN-AD-3
JAZMIN | JAZMIN-AB-4 | 1 | JAZMIN-AD-2 | JAZMIN AD-02 | JAZMIN-AD-2
JAZMIN | JAZMIN-AB-5 | 1 | JAZMIN-AD-1 | JAZMIN AD-01 | JAZMIN-AD-1
JAZMIN | JAZMIN-AC-1 | 1 | JAZMIN-AC-7 | JAZMIN AC-07 | JAZMIN-AC-7
JAZMIN | JAZMIN-AC-2 | 1 | JAZMIN-AC-6 | JAZMIN AC-06 | JAZMIN-AC-6
JAZMIN | JAZMIN-AC-3 | 1 | JAZMIN-AC-5 | JAZMIN AC-05 | JAZMIN-AC-5
JAZMIN | JAZMIN-AC-4 | 1 | JAZMIN-AC-4 | JAZMIN AC-04 | JAZMIN-AC-4
JAZMIN | JAZMIN-AC-5 | 1 | JAZMIN-AC-3 | JAZMIN AC-03 | JAZMIN-AC-3
JAZMIN | JAZMIN-AC-6 | 1 | JAZMIN-AC-2 | JAZMIN AC-02 | JAZMIN-AC-2
JAZMIN | JAZMIN-AC-7 | 1 | JAZMIN-AC-1 | JAZMIN AC-01 | JAZMIN-AC-1
JAZMIN | JAZMIN-AC-8 | 1 | JAZMIN-AB-5 | JAZMIN AB-05 | JAZMIN-AB-5
JAZMIN | JAZMIN-AD-1 | 1 | JAZMIN-AB-4 | JAZMIN AB-04 | JAZMIN-AB-4
JAZMIN | JAZMIN-AD-2 | 1 | JAZMIN-AB-3 | JAZMIN AB-03 | JAZMIN-AB-3
JAZMIN | JAZMIN-AD-3 | 1 | JAZMIN-AB-2 | JAZMIN AB-02 | JAZMIN-AB-2
JAZMIN | JAZMIN-AD-4 | 1 | JAZMIN-AB-1 | JAZMIN AB-01 | JAZMIN-AB-1
JAZMIN | JAZMIN-AD-5 | 1 | JAZMIN-AA-6 | JAZMIN AA-06 | JAZMIN-AA-6
JAZMIN | JAZMIN-AD-7 | 1 | JAZMIN-AA-5 | JAZMIN AA-05 | JAZMIN-AA-5
JAZMIN | JAZMIN-AD-8 | 1 | JAZMIN-AA-4 | JAZMIN AA-04 | JAZMIN-AA-4
JAZMIN | JAZMIN-AE-1 | 1 | JAZMIN-AA-3 | JAZMIN AA-03 | JAZMIN-AA-3
JAZMIN | JAZMIN-AE-2 | 1 | JAZMIN-AA-2 | JAZMIN AA-02 | JAZMIN-AA-2
JAZMIN | JAZMIN-AE-3 | 1 | JAZMIN-AA-1 | JAZMIN AA-01 | JAZMIN-AA-1
JAZMIN | JAZMIN-AE-4 | 1 | JAZMIN-A-9 | JAZMIN A-09 | JAZMIN-A-9
JAZMIN | JAZMIN-AE-5 | 1 | JAZMIN-A-8 | JAZMIN A-08 | JAZMIN-A-8
JAZMIN | JAZMIN-AE-6 | 1 | JAZMIN-A-4 | JAZMIN A-04 | JAZMIN-A-4
JAZMIN | JAZMIN-AE-7 | 1 | JAZMIN-A-3 | JAZMIN A-03 | JAZMIN-A-3
JAZMIN | JAZMIN-AE-8 | 1 | JAZMIN-A-2 | JAZMIN A-02 | JAZMIN-A-2
JAZMIN | JAZMIN-AF-1 | 1 | JAZMIN-A-1 | JAZMIN A-01 | JAZMIN-A-1
JAZMIN | JAZMIN-AF-2 | 1 | GIR-PH05-DEV01 | GIRASOL-PH5-D1 | GIRASOL-PH5-D1
JAZMIN | JAZMIN-AF-3 | 1 | GIRASOL-PH3-H12 | GIRASOL-PH3-H12 | GIRASOL-PH3-H12
JAZMIN | JAZMIN-AF-5 | 1 | GIR-PHAH-DEV05 | GIRASOL-PHAH-D5 | GIRASOL-PHAH-D5
JAZMIN | JAZMIN-AF-6 | 1 | GIRASOL-PH3-H3 | GIRASOL-PH3-H3 | GIRASOL-PH3-H3
JAZMIN | JAZMIN-AG-1 | 1 | URNB-HZ2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2
JAZMIN | JAZMIN-AG-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | UNDERRIVER_NORTE-X-H5
JAZMIN | JAZMIN-AG-3 | 1 | GIRASOL-PH3-D2 | GIRASOL-PH3-D2 | GIRASOL-PH3-D2
JAZMIN | JAZMIN-AG-4 | 1 | UNDERRIVER-6 | UNDERRIVER_NORTE-6 | UNDERRIVER_NORTE-6
JAZMIN | JAZMIN-AG-5 | 1 | GIRASOL-PH5-H10 | GIRASOL-PH5-H10 | GIRASOL-PH5-H10
JAZMIN | JAZMIN-AH-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-D3 | GIRASOL-PHAH-D3 | GIRASOL-PHAH-D3
JAZMIN | JAZMIN-AH-2 | 1 | UNDERRIVER-A-25 | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | UNDERRIVER_NORTE-A-25
JAZMIN | JAZMIN-AH-3 | 1 | UNDERRIVER-NORTE-B-H3 | UNDERRIVER-NORTE-B-H3 | UNDERRIVER-NORTE-B-H3
JAZMIN | JAZMIN-AH-4 | 1 | UNDERRIVER NORTE-6 | UNDERRIVER NORTE-6 | UNDERRIVER NORTE-6
JAZMIN | JAZMIN-AH-5 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1:1
JAZMIN | JAZMIN-AH-6 | 1 | GIRASOL-F-4 | GIRASOL-F-4 | GIRASOL-F-4
JAZMIN | JAZMIN-AI-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5:1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5:1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5:1
JAZMIN | JAZMIN-AI-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-D6 | GIRASOL-PHAH-D6 | GIRASOL-PHAH-D6
JAZMIN | JAZMIN-AI-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5
JAZMIN | JAZMIN-AI-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | UNDERRIVER_NORTE-A-25
JAZMIN | JAZMIN-AI-5 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23
JAZMIN | JAZMIN-AJ-1 | 1 | GIRASOL-PH1-ML1 | GIRASOL-PH1-ML1 | GIRASOL-PH1-ML1
JAZMIN | JAZMIN-AJ-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6
JAZMIN | JAZMIN-AJ-3 | 1 | GIRASOL-PH5-H5 | GIRASOL-PH5-H5 | GIRASOL-PH5-H5
JAZMIN | JAZMIN-AJ-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | UNDERRIVER_NORTE-B-H3
JAZMIN | JAZMIN-AJ-5 | 1 | UNDERRRIVER_NORTE-A25 | UNDERRRIVER_NORTE-A25 | UNDERRRIVER_NORTE-A25
JAZMIN | JAZMIN-AK-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-AK-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-D1 | GIRASOL-PHAH-D1 | GIRASOL-PHAH-D1
JAZMIN | JAZMIN-AK-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7
JAZMIN | JAZMIN-AK-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6:1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6:1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6:1
JAZMIN | JAZMIN-AK-5 | 1 | GIRASOL-PH5-H1 | GIRASOL-PH5-H1 | GIRASOL-PH5-H1
JAZMIN | JAZMIN-AK-6 | 1 | UNDERRIVER-NORTE-B-H1 | UNDERRIVER-NORTE-B-H1 | UNDERRIVER-NORTE-B-H1
JAZMIN | JAZMIN-AK-7 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-27 | UNDERRIVER_NORTE-27 | UNDERRIVER_NORTE-27
JAZMIN | JAZMIN-AK-8 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-16 | UNDERRIVER_NORTE-16 | UNDERRIVER_NORTE-16
JAZMIN | JAZMIN-AM-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-5 | UNDERRIVER_NORTE-5 | UNDERRIVER_NORTE-5
JAZMIN | JAZMIN-AM-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-28 | UNDERRIVER_NORTE-28 | UNDERRIVER_NORTE-28
JAZMIN | JAZMIN-AM-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-5 | UNDERRIVER_NORTE-X-5 | UNDERRIVER_NORTE-X-5
JAZMIN | JAZMIN-AM-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-2 | UNDERRIVER_NORTE-2 | UNDERRIVER_NORTE-2
JAZMIN | JAZMIN-AN-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-19 | UNDERRIVER_NORTE-19 | UNDERRIVER_NORTE-19
JAZMIN | JAZMIN-AN-2 | 1 | GIRASOL-PH1-H3 | GIRASOL-PH1-H3 | GIRASOL-PH1-H3
JAZMIN | JAZMIN-AN-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE A-H2 | UNDERRIVER_NORTE A-H2 | UNDERRIVER_NORTE A-H2
JAZMIN | JAZMIN-AN-4 | 1 | GIRASOL-PH3-D3 | GIRASOL-PH3-D3 | GIRASOL-PH3-D3
JAZMIN | JAZMIN-AN-5 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8
JAZMIN | JAZMIN-AN-6 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6
JAZMIN | JAZMIN-AN-7 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-AN-8 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-AN-9 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2
JAZMIN | JAZMIN-AN-10 | 1 | GIRASOL-C-1 | GIRASOL-C-1 | GIRASOL-C-1
JAZMIN | JAZMIN-AN-11 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-9 | UNDERRIVER_NORTE-9 | UNDERRIVER_NORTE-9
JAZMIN | JAZMIN-AO-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-11 | UNDERRIVER_NORTE-11 | UNDERRIVER_NORTE-11
JAZMIN | JAZMIN-AO-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4
JAZMIN | JAZMIN-AO-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28
JAZMIN | JAZMIN-AO-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-7 | UNDERRIVER_NORTE-7 | UNDERRIVER_NORTE-7
JAZMIN | JAZMIN-AO-5 | 1 | GIRASOL-PH5-D4 | GIRASOL-PH5-D4 | GIRASOL-PH5-D4
JAZMIN | JAZMIN-AP-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-12 | UNDERRIVER_NORTE-12 | UNDERRIVER_NORTE-12
JAZMIN | JAZMIN-AP-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-1 | UNDERRIVER_NORTE-1 | UNDERRIVER_NORTE-1
JAZMIN | JAZMIN-AP-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H1
JAZMIN | JAZMIN-AP-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1
JAZMIN | JAZMIN-AP-5 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4
JAZMIN | JAZMIN-AP-6 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5
JAZMIN | JAZMIN-AP-7 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2
JAZMIN | JAZMIN-AP-8 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3
JAZMIN | JAZMIN-AP-9 | 1 | UNDRRIVER_NORTE-29 | UNDRRIVER_NORTE-29 | UNDRRIVER_NORTE-29
JAZMIN | JAZMIN-AQ-1 | 1 | GIRASOL-A-3 | GIRASOL-A-3 | GIRASOL-A-3
JAZMIN | JAZMIN-AQ-2 | 1 | GIRASOL-B-3 | GIRASOL-B-3 | GIRASOL-B-3
JAZMIN | JAZMIN-AQ-3 | 1 | GIRASOL-C-01 | GIRASOL-C-1 | GIRASOL-C-1
JAZMIN | JAZMIN-AQ-4 | 1 | GIRASOL-C-2 | GIRASOL-C-2 | GIRASOL-C-2
JAZMIN | JAZMIN-AQ-5 | 1 | GIRASOL-C-3 | GIRASOL-C-3 | GIRASOL-C-3
JAZMIN | JAZMIN-AQ-6 | 1 | GIRASOL-D-1 | GIRASOL-D-1 | GIRASOL-D-1
JAZMIN | JAZMIN-AR-1 | 1 | GIRASOL-D-3 | GIRASOL-D-3 | GIRASOL-D-3
JAZMIN | JAZMIN-AR-2 | 1 | GIRASOL-D-4 | GIRASOL-D-4 | GIRASOL-D-4
JAZMIN | JAZMIN-AR-3 | 1 | GIRASOL-E-2 | GIRASOL-E-2 | GIRASOL-E-2
JAZMIN | JAZMIN-AR-4 | 1 | GIRASOL-E-3 | GIRASOL-E-3 | GIRASOL-E-3
JAZMIN | JAZMIN-AR-5 | 1 | GIRASOL-E-5 | GIRASOL-E-5 | GIRASOL-E-5
JAZMIN | JAZMIN-AS-1 | 1 | GIRASOL-G-3 | GIRASOL-G-3 | GIRASOL-G-3
JAZMIN | JAZMIN-AS-2 | 1 | GIRASOL-H-1 | GIRASOL-H-1 | GIRASOL-H-1
JAZMIN | JAZMIN-AS-3 | 1 | GIRASOL-PH3-D1 | GIRASOL-PH3-D1 | GIRASOL-PH3-D1
JAZMIN | JAZMIN-AS-4 | 1 | GIRASOL-PH3-H1 | GIRASOL-PH3-H1 | GIRASOL-PH3-H1
JAZMIN | JAZMIN-AS-5 | 1 | GIRASOL-PH3-H10 | GIRASOL-PH3-H10 | GIRASOL-PH3-H10
JAZMIN | JAZMIN-AS-6 | 1 | GIRASOL-PH3-H6 | GIRASOL-PH3-H6 | GIRASOL-PH3-H6
JAZMIN | JAZMIN-AS-7 | 1 | GIRASOL-PH7-H6 | GIRASOL-PH7-H6 | GIRASOL-PH7-H6
JAZMIN | JAZMIN-AT-1 | 1 | GIRASOL-PHAG-H2 | GIRASOL-PHAG-H2 | GIRASOL-PHAG-H2
JAZMIN | JAZMIN-AT-2 | 1 | GIRASOL-PHAG-H6 | GIRASOL-PHAG-H6 | GIRASOL-PHAG-H6
JAZMIN | JAZMIN-AT-4 | 1 | GIRASOL-PHAG-H8 | GIRASOL-PHAG-H8 | GIRASOL-PHAG-H8
JAZMIN | JAZMIN-AT-5 | 1 | GIRASOL-PHAH-D2 | GIRASOL-PHAH-D2 | GIRASOL-PHAH-D2
JAZMIN | JAZMIN-AU-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-H2 | GIRASOL-PHAH-H2 | GIRASOL-PHAH-H2
JAZMIN | JAZMIN-AU-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-H6 | GIRASOL-PHAH-H6 | GIRASOL-PHAH-H6
JAZMIN | JAZMIN-AU-3 | 1 | GIRASOL-PHAL-D4 | GIRASOL-PHAL-D4 | GIRASOL-PHAL-D4
JAZMIN | JAZMIN-AU-4 | 1 | GIRASOL-PHAL-H2 | GIRASOL-PHAL-H2 | GIRASOL-PHAL-H2
JAZMIN | JAZMIN-AU-5 | 1 | GIRASOL-PHAL-H6 | GIRASOL-PHAL-H6 | GIRASOL-PHAL-H6
JAZMIN | JAZMIN-AU-6 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-13 | UNDERRIVER_NORTE-13 | UNDERRIVER_NORTE-13
JAZMIN | JAZMIN-AU-7 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-15 | UNDERRIVER_NORTE-15 | UNDERRIVER_NORTE-15
JAZMIN | JAZMIN-AU-8 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-18 | UNDERRIVER_NORTE-18 | UNDERRIVER_NORTE-18
JAZMIN | JAZMIN-AU-9 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-4 | UNDERRIVER_NORTE-4 | UNDERRIVER_NORTE-4
JAZMIN | JAZMIN-AV-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | UNDERRIVER_NORTE-A-16 | UNDERRIVER_NORTE-A-16
JAZMIN | JAZMIN-AV-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2
JAZMIN | JAZMIN-AV-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3
JAZMIN | JAZMIN-AWY-1 | 1 | GIR-I001 | GIRASOL-I-1 | GIRASOL-I-1
JAZMIN | JAZMIN-AWY-2 | 1 | GIRASOL-PH1C-H6 | GIRASOL-PH1C-H6 | GIRASOL-PH1C-H6
JAZMIN | JAZMIN-AWY-3 | 1 | GIRASOL-B-1 | GIRASOL-B-1 | GIRASOL-B-1
JAZMIN | JAZMIN-AX-1 | 1 | GIRASOL-B-2 | GIRASOL-B-2 | GIRASOL-B-2
JAZMIN | JAZMIN-AX-2 | 1 | GIRASOL-B-3 | GIRASOL-B-3 | GIRASOL-B-3
JAZMIN | JAZMIN-AX-3 | 1 | GIR-D002 | GIRASOL-D-2 | GIRASOL-D-2
JAZMIN | JAZMIN-AY-1 | 1 | GIRASOL-D-2 | GIRASOL-D-2 | GIRASOL-D-2
JAZMIN | JAZMIN-AY-2 | 1 | GIRASOL-E-1 | GIRASOL-E-1 | GIRASOL-E-1
JAZMIN | JAZMIN-AY-3 | 1 | GIR-E004 | GIRASOL-E-4 | GIRASOL-E-4
JAZMIN | JAZMIN-AZ-1 | 1 | GIRASOL-F-1 | GIRASOL-F-1 | GIRASOL-F-1
JAZMIN | JAZMIN-AZ-2 | 1 | GIRASOL-F-3 | GIRASOL-F-3 | GIRASOL-F-3
JAZMIN | JAZMIN-AZ-3 | 1 | GIR-F004 | GIRASOL-F-4 | GIRASOL-F-4
JAZMIN | JAZMIN-AZ-4 | 1 | GIRASOL-G-1 | GIRASOL-G-1 | GIRASOL-G-1
JAZMIN | JAZMIN-AZ-5 | 1 | GIR-G002 | GIRASOL-G-2 | GIRASOL-G-2
JAZMIN | JAZMIN-AZ-6 | 1 | GIR-G004 | GIRASOL-G-4 | GIRASOL-G-4
JAZMIN | JAZMIN-AZ-7 | 1 | GIR-H001 | GIRASOL-H-1 | GIRASOL-H-1
JAZMIN | JAZMIN-B-1 | 1 | GIRASOL-H-2 | GIRASOL-H-2 | GIRASOL-H-2
JAZMIN | JAZMIN-B-2 | 1 | GIRASOL-I-1 | GIRASOL-I-1 | GIRASOL-I-1
JAZMIN | JAZMIN-B-3 | 1 | GIRASOL-PH5-D1 | GIRASOL-PH5-D1 | GIRASOL-PH5-D1
JAZMIN | JAZMIN-B-5 | 1 | GIRASOL-PH5-DEV-2 | GIRASOL-PH5-D2 | GIRASOL-PH5-D2
JAZMIN | JAZMIN-B-6 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-20 | UNDERRIVER_NORTE-20 | UNDERRIVER_NORTE-20
JAZMIN | JAZMIN-BA-1 | 1 | URNB-HZ06 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6
JAZMIN | JAZMIN-BA-2 | 1 | GIR-PH0305 | GIRASOL-PH3-H5 | GIRASOL-PH3-H5
JAZMIN | JAZMIN-BA-3 | 1 | GIRASOL-PH3-H2 | GIRASOL-PH3-H2 | GIRASOL-PH3-H2
JAZMIN | JAZMIN-BA-5 | 1 | GIRASOL-PH7-H11 | GIRASOL-PH7-H11 | GIRASOL-PH7-H11
JAZMIN | JAZMIN-BB-1 | 1 | GIR-PHAH-DEV06 | GIRASOL-PHAH-D6 | GIRASOL-PHAH-D6
JAZMIN | JAZMIN-BB-2 | 1 | GIRASOL-PHAL-H15 | GIRASOL-PHAL-H15 | GIRASOL-PHAL-H15
JAZMIN | JAZMIN-BB-3 | 1 | GIRASOL-PHAH-H9 | GIRASOL-PHAH-H9 | GIRASOL-PHAH-H9
JAZMIN | JAZMIN-BC-1 | 1 | GIRASOL-PH5-H4 | GIRASOL-PH5-H4 | GIRASOL-PH5-H4
JAZMIN | JAZMIN-BC-2 | 1 | GIRASOL-PHAG-H3 | GIRASOL-PHAG-H3 | GIRASOL-PHAG-H3
JAZMIN | JAZMIN-BC-3 | 1 | UNDERRIVER-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4
JAZMIN | JAZMIN-BC-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1
JAZMIN | JAZMIN-BC-5 | 1 | GIRASOL-PH5-D2 | GIRASOL-PH5-D2 | GIRASOL-PH5-D2
JAZMIN | JAZMIN-BD-1 | 1 | URNX-04 | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | UNDERRIVER_NORTE-X-H4
JAZMIN | JAZMIN-BD-2 | 1 | UNDERRIVER-A-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5
JAZMIN | JAZMIN-BE-1 | 1 | UNDERRIVER-A-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27
JAZMIN | JAZMIN-BE-2 | 1 | GIRASOL-PH10-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27
JAZMIN | JAZMIN-BE-3 | 1 | GIRASOL-PH10-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27
JAZMIN | JAZMIN-BE-5 | 1 | UNDERRIVER-B-H1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | UNDERRIVER_NORTE-B-H1
JAZMIN | JAZMIN-BE-6 | 1 | GIRASOL-HC-H1 | GIRASOL-HC-H1 | GIRASOL-HC-H1
JAZMIN | JAZMIN-BF-1 | 1 | GIRASOL-HC-H2 | GIRASOL-HC-H2 | GIRASOL-HC-H2
JAZMIN | JAZMIN-BF-2 | 1 | GIRASOL-HC-H3 | GIRASOL-HC-H3 | GIRASOL-HC-H3
JAZMIN | JAZMIN-BF-3 | 1 | GIRASOL-MON-7 | GIRASOL-MON-7 | GIRASOL-MON-7
JAZMIN | JAZMIN-BF-4 | 1 | GIRASOL-PH10-H3 | GIRASOL-PH10-H3 | GIRASOL-PH10-H3
JAZMIN | JAZMIN-BG-1 | 1 | GIRASOL-PH10-H4 | GIRASOL-PH10-H4 | GIRASOL-PH10-H4
JAZMIN | JAZMIN-BG-2 | 1 | GIRASOL-PH10-H6 | GIRASOL-PH10-H6 | GIRASOL-PH10-H6
JAZMIN | JAZMIN-BG-3 | 1 | GIRASOL-PH10-H7 | GIRASOL-PH10-H7 | GIRASOL-PH10-H7
JAZMIN | JAZMIN-BG-4 | 1 | GIRASOL-PH1C-D1 | GIRASOL-PH1C-D1 | GIRASOL-PH1C-D1
JAZMIN | JAZMIN-BH-1 | 1 | GIRASOL-PH1-H1 | GIRASOL-PH1-H1 | GIRASOL-PH1-H1
JAZMIN | JAZMIN-BH-2 | 1 | GIRASOL-PH1-H2 | GIRASOL-PH1-H2 | GIRASOL-PH1-H2
JAZMIN | JAZMIN-BH-3 | 1 | GIRASOL-PH1-H4 | GIRASOL-PH1-H4 | GIRASOL-PH1-H4
JAZMIN | JAZMIN-BH-4 | 1 | GIRASOL-PH1-H5 | GIRASOL-PH1-H5 | GIRASOL-PH1-H5
JAZMIN | JAZMIN-BI-1 | 1 | GIRASOL-PH1-ML2 | GIRASOL-PH1-ML2 | GIRASOL-PH1-ML2
JAZMIN | JAZMIN-BI-2 | 1 | GIRASOL-PH3B-D4 | GIRASOL-PH3B-D4 | GIRASOL-PH3B-D4
JAZMIN | JAZMIN-BI-3 | 1 | GIRASOL-PH3B-H13 | GIRASOL-PH3B-H13 | GIRASOL-PH3B-H13
JAZMIN | JAZMIN-BJ-1 | 1 | GIRASOL-PH3B-H14 | GIRASOL-PH3B-H14 | GIRASOL-PH3B-H14
JAZMIN | JAZMIN-BJ-2 | 1 | GIRASOL-PH3-H11 | GIRASOL-PH3-H11 | GIRASOL-PH3-H11
JAZMIN | JAZMIN-BJ-3 | 1 | GIRASOL-PH3-H4 | GIRASOL-PH3-H4 | GIRASOL-PH3-H4
JAZMIN | JAZMIN-BJ-4 | 1 | GIRASOL-PH3-H5 | GIRASOL-PH3-H5 | GIRASOL-PH3-H5
JAZMIN | JAZMIN-BJ-5 | 1 | GIRASOL-PH3-H7 | GIRASOL-PH3-H7 | GIRASOL-PH3-H7
JAZMIN | JAZMIN-BK-1 | 1 | GIRASOL-PH3-H8 | GIRASOL-PH3-H8 | GIRASOL-PH3-H8
JAZMIN | JAZMIN-BK-2 | 1 | GIRASOL-PH3-H9 | GIRASOL-PH3-H9 | GIRASOL-PH3-H9
JAZMIN | JAZMIN-BK-4 | 1 | GIRASOL-PH5A-H13 | GIRASOL-PH5A-H13 | GIRASOL-PH5A-H13
JAZMIN | JAZMIN-BK-5 | 1 | GIRASOL-PH5A-H14 | GIRASOL-PH5A-H14 | GIRASOL-PH5A-H14
JAZMIN | JAZMIN-BK-6 | 1 | GIRASOL-PH5-D3 | GIRASOL-PH5-D3 | GIRASOL-PH5-D3
JAZMIN | JAZMIN-C-1 | 1 | GIRASOL-PH5-H11 | GIRASOL-PH5-H11 | GIRASOL-PH5-H11
JAZMIN | JAZMIN-C-2 | 1 | GIRASOL-PH5-H12 | GIRASOL-PH5-H12 | GIRASOL-PH5-H12
JAZMIN | JAZMIN-C-4 | 1 | GIRASOL-PH5-H2 | GIRASOL-PH5-H2 | GIRASOL-PH5-H2
JAZMIN | JAZMIN-C-5 | 1 | GIRASOL-PH5-H3 | GIRASOL-PH5-H3 | GIRASOL-PH5-H3
JAZMIN | JAZMIN-CB-1 | 1 | GIRASOL-PH5-H6 | GIRASOL-PH5-H6 | GIRASOL-PH5-H6
JAZMIN | JAZMIN-CB-3 | 1 | GIRASOL-PH5-H7 | GIRASOL-PH5-H7 | GIRASOL-PH5-H7
JAZMIN | JAZMIN-CI-1 | 1 | GIRASOL-PH5-H8 | GIRASOL-PH5-H8 | GIRASOL-PH5-H8
JAZMIN | JAZMIN-CI-2 | 1 | GIRASOL-PH7-H1 | GIRASOL-PH7-H1 | GIRASOL-PH7-H1
JAZMIN | JAZMIN-CI-3 | 1 | GIRASOL-PH7-H10 | GIRASOL-PH7-H10 | GIRASOL-PH7-H10
JAZMIN | JAZMIN-CJ-1 | 1 | GIRASOL-PH7-H12 | GIRASOL-PH7-H12 | GIRASOL-PH7-H12
JAZMIN | JAZMIN-CJ-2 | 1 | GIRASOL-PH7-H13 | GIRASOL-PH7-H13 | GIRASOL-PH7-H13
JAZMIN | JAZMIN-CJ-3 | 1 | GIRASOL-PH7-H2 | GIRASOL-PH7-H2 | GIRASOL-PH7-H2
JAZMIN | JAZMIN-CK-1 | 1 | GIRASOL-PH7-H3 | GIRASOL-PH7-H3 | GIRASOL-PH7-H3
JAZMIN | JAZMIN-CK-2 | 1 | GIRASOL-PH7-H4 | GIRASOL-PH7-H4 | GIRASOL-PH7-H4
JAZMIN | JAZMIN-CK-3 | 1 | GIRASOL-PH7-H5 | GIRASOL-PH7-H5 | GIRASOL-PH7-H5
JAZMIN | JAZMIN-CM-1 | 1 | GIRASOL-PH7-H7 | GIRASOL-PH7-H7 | GIRASOL-PH7-H7
JAZMIN | JAZMIN-CM-2 | 1 | GIRASOL-PH7-H8 | GIRASOL-PH7-H8 | GIRASOL-PH7-H8
JAZMIN | JAZMIN-CM-3 | 1 | GIRASOL-PH7-H9 | GIRASOL-PH7-H9 | GIRASOL-PH7-H9
JAZMIN | JAZMIN-CM-4 | 1 | GIRASOL-PHAG-D1 | GIRASOL-PHAG-D1 | GIRASOL-PHAG-D1
JAZMIN | JAZMIN-CM-5 | 1 | GIRASOL-PHAG-H1 | GIRASOL-PHAG-H1 | GIRASOL-PHAG-H1
JAZMIN | JAZMIN-CO-1 | 1 | GIRASOL-PHAG-H4 | GIRASOL-PHAG-H4 | GIRASOL-PHAG-H4
JAZMIN | JAZMIN-CO-2 | 1 | GIRASOL-PHAG-H5 | GIRASOL-PHAG-H5 | GIRASOL-PHAG-H5
JAZMIN | JAZMIN-CP-1 | 1 | GIRASOL-PHAG-H7 | GIRASOL-PHAG-H7 | GIRASOL-PHAG-H7
JAZMIN | JAZMIN-CP-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-D5 | GIRASOL-PHAH-D5 | GIRASOL-PHAH-D5
JAZMIN | JAZMIN-CP-3 | 1 | GIRASOL-PHAH-H1 | GIRASOL-PHAH-H1 | GIRASOL-PHAH-H1
JAZMIN | JAZMIN-CQ-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-H10 | GIRASOL-PHAH-H10 | GIRASOL-PHAH-H10
JAZMIN | JAZMIN-CQ-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-H11 | GIRASOL-PHAH-H11 | GIRASOL-PHAH-H11
JAZMIN | JAZMIN-CQ-3 | 1 | GIRASOL-PHAH-H12 | GIRASOL-PHAH-H12 | GIRASOL-PHAH-H12
JAZMIN | JAZMIN-CR-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-H13 | GIRASOL-PHAH-H13 | GIRASOL-PHAH-H13
JAZMIN | JAZMIN-CR-2 | 1 | GIRASOL-PHAH-H3 | GIRASOL-PHAH-H3 | GIRASOL-PHAH-H3
JAZMIN | JAZMIN-CR-3 | 1 | GIRASOL-PHAH-H4 | GIRASOL-PHAH-H4 | GIRASOL-PHAH-H4
JAZMIN | JAZMIN-CR-4 | 1 | GIRASOL-PHAH-H5 | GIRASOL-PHAH-H5 | GIRASOL-PHAH-H5
JAZMIN | JAZMIN-CH-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-H7 | GIRASOL-PHAH-H7 | GIRASOL-PHAH-H7
JAZMIN | JAZMIN-D-1 | 1 | GIRASOL-PHAH-H8 | GIRASOL-PHAH-H8 | GIRASOL-PHAH-H8
JAZMIN | JAZMIN-D-2 | 1 | GIRASOL-PHAL-D3 | GIRASOL-PHAL-D3 | GIRASOL-PHAL-D3
JAZMIN | JAZMIN-D-3 | 1 | GIRASOL-PHAL-H1 | GIRASOL-PHAL-H1 | GIRASOL-PHAL-H1
JAZMIN | JAZMIN-D-4 | 1 | GIRASOL-PHAL-H12 | GIRASOL-PHAL-H12 | GIRASOL-PHAL-H12
JAZMIN | JAZMIN-D-5 | 1 | GIRASOL-PHAL-H13 | GIRASOL-PHAL-H13 | GIRASOL-PHAL-H13
JAZMIN | JAZMIN-D-6 | 1 | GIRASOL-PHAL-H14 | GIRASOL-PHAL-H14 | GIRASOL-PHAL-H14
JAZMIN | JAZMIN-D-7 | 1 | GIRASOL-PHAL-H16 | GIRASOL-PHAL-H16 | GIRASOL-PHAL-H16
JAZMIN | JAZMIN-D-8 | 1 | GIRASOL-PHAL-H3 | GIRASOL-PHAL-H3 | GIRASOL-PHAL-H3
JAZMIN | JAZMIN-E-1 | 1 | GIRASOL-PHAL-H7 | GIRASOL-PHAL-H7 | GIRASOL-PHAL-H7
JAZMIN | JAZMIN-E-2 | 1 | GIRASOL-PHAL-H8 | GIRASOL-PHAL-H8 | GIRASOL-PHAL-H8
JAZMIN | JAZMIN-E-3 | 1 | GIRASOL-PHAL-H9 | GIRASOL-PHAL-H9 | GIRASOL-PHAL-H9
JAZMIN | JAZMIN-E-5 | 1 | JAZ-S Pozo Captador | JAZ-S Pozo Captador | JAZ-S Pozo Captador
JAZMIN | JAZMIN-E-6 | 1 | TRONCO-3 | TRONCO-3 | TRONCO-3
JAZMIN | JAZMIN-E-7 | 1 | TRONCO-4 | TRONCO-4 | TRONCO-4
JAZMIN | JAZMIN-E-8 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-14 | UNDERRIVER_NORTE-14 | UNDERRIVER_NORTE-14
JAZMIN | JAZMIN-E-10 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | UNDERRIVER_NORTE-A-26
JAZMIN | JAZMIN-E-11 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H1
JAZMIN | JAZMIN-F-1 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | UNDERRIVER_NORTE-A-H3
JAZMIN | JAZMIN-F-2 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1
JAZMIN | JAZMIN-F-3 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2
JAZMIN | JAZMIN-F-4 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3
JAZMIN | JAZMIN-F-5 | 1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | UNDERRIVER_NORTE-X-H4
JAZMIN | JAZMIN-F-6 | 1 | GIR-PH05-DEV04 | GIRASOL-PH5-D4 | GIRASOL-PH5-D4
JAZMIN | JAZMIN-G-1 | 1 | TRONCO-04 | TRONCO-4 | TRONCO-4
JAZMIN | JAZMIN-G-2 | 1 | URNA HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-G-3 | 1 | URNA-HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-G-4 | 1 | UNDERRIVER-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-G-5 | 1 | URNA-HZ3 | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | UNDERRIVER_NORTE-A-H3
JAZMIN | JAZMIN-G-6 | 1 | URN A-HZ4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4
JAZMIN | JAZMIN-G-7 | 1 | URNA-HZ04 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4
JAZMIN | JAZMIN-G-8 | 1 | UNDERRIVER-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | UNDERRIVER_NORTE-A-H4
JAZMIN | JAZMIN-G-9 | 1 | UNDERRIVER-A-5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | UNDERRIVER_NORTE-A-H5
JAZMIN | JAZMIN-H-1 | 1 | URNA-HZ06 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6
JAZMIN | JAZMIN-H-2 | 1 | URN A HZ06 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | UNDERRIVER_NORTE-A-H6
JAZMIN | JAZMIN-H-3 | 1 | URNA HZ08 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8
JAZMIN | JAZMIN-H-4 | 1 | URNA-HZ8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8
JAZMIN | JAZMIN-H-5 | 1 | URNA-HZ08 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8
JAZMIN | JAZMIN-H-6 | 1 | UNDERRIVER-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | UNDERRIVER_NORTE-A-H8
JAZMIN | JAZMIN-I-1 | 1 | URNB-HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2
JAZMIN | JAZMIN-I-2 | 1 | URN B HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2
JAZMIN | JAZMIN-I-3 | 1 | UNDERRIVER-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | UNDERRIVER_NORTE-B-H2
JAZMIN | JAZMIN-I-4 | 1 | URNB-HZ3 | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | UNDERRIVER_NORTE-B-H3
JAZMIN | JAZMIN-I-5 | 1 | UNDERRIVER-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | UNDERRIVER_NORTE-B-H4
JAZMIN | JAZMIN-I-6 | 1 | URNB-HZ05 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5
JAZMIN | JAZMIN-I-7 | 1 | URNB-HZ5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5
JAZMIN | JAZMIN-I-8 | 1 | UNDERRIVER-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | UNDERRIVER_NORTE-B-H5
JAZMIN | JAZMIN-I-10 | 1 | URNB-HZ6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6
JAZMIN | JAZMIN-J-1 | 1 | UNDERRIVER-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | UNDERRIVER_NORTE-B-H6
JAZMIN | JAZMIN-J-2 | 1 | UNDERRIVER-B-H7 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7
JAZMIN | JAZMIN-J-3 | 1 | URNB-H07 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | UNDERRIVER_NORTE-B-H7
JAZMIN | JAZMIN-J-4 | 1 | URNX-HZ1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1
JAZMIN | JAZMIN-K-1 | 1 | URNX-HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1
JAZMIN | JAZMIN-K-2 | 1 | UNDERRIVER-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1
JAZMIN | JAZMIN-K-3 | 1 | UNDERRIVER-X-HZ1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-H1
JAZMIN | JAZMIN-K-4 | 1 | URNX-HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2
JAZMIN | JAZMIN-K-7 | 1 | URNX HZ02 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2
JAZMIN | JAZMIN-K-8 | 1 | URNX-HZ2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2
JAZMIN | JAZMIN-K-9 | 1 | UNDERRIVER-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | UNDERRIVER_NORTE-X-H2
JAZMIN | JAZMIN-K-11 | 1 | URNX-HZ03 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3
JAZMIN | JAZMIN-K-13 | 1 | URNX-HZ3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3
JAZMIN | JAZMIN-L-1 | 1 | UNDERRIVER-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | UNDERRIVER_NORTE-X-H3
JAZMIN | JAZMIN-L-2 | 1 | URNX-HZ06 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6
JAZMIN | JAZMIN-L-3 | 1 | URNX-HZ6 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6
JAZMIN | JAZMIN-L-4 | 1 | UNDERRIVER-X-H6 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | UNDERRIVER_NORTE-X-H6
JAZMIN | JAZMIN-M-2 | 1 | GIR-PHAH-DEV03 | GIRASOL-PHAH-D3 | GIRASOL-PHAH-D3
JAZMIN | JAZMIN-M-3 | 1 | URN-12 | UNDERRIVER_NORTE-12 | UNDERRIVER_NORTE-12
JAZMIN | JAZMIN-M-4 | 1 | UNDERRIVER-19 | UNDERRIVER_NORTE-19 | UNDERRIVER_NORTE-19
JAZMIN | JAZMIN-M-5 | 1 | URNCP HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-M-6 | 1 | URN CP HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-M-7 | 1 | GIR-HC01 | GIRASOL-HC-H1 | GIRASOL-HC-H1
JAZMIN | JAZMIN-M-8 | 1 | GIR-PH0510 | GIRASOL-PH5-H10 | GIRASOL-PH5-H10
JAZMIN | JAZMIN-M-9 | 1 | GIRASOL-PH3D3 | GIRASOL-PH3-D3 | GIRASOL-PH3-D3
JAZMIN | JAZMIN-M-10 | 1 | UNDERRIVER-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28
JAZMIN | JAZMIN-E-MON-12 | 1 | URNCP-HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-G-MON-10 | 1 | UNDERRIVER-9 | UNDERRIVER_NORTE-9 | UNDERRIVER_NORTE-9
JAZMIN | JAZMIN-K-MON-10 | 1 | GIR-PH0103 | GIRASOL-PH1-H3 | GIRASOL-PH1-H3
JAZMIN | JAZMIN-K-MON-12 | 1 | URN 17 | UNDERRIVER_NORTE-17 | UNDERRIVER_NORTE-17
JAZMIN | JAZMIN-N-1 | 1 | URN 3 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-N-2 | 1 | GIR-PH0309 | GIRASOL-PH3-H9 | GIRASOL-PH3-H9
JAZMIN | JAZMIN-N-3 | 1 | URN AHZ-02 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-N-4 | 1 | GIR-PH0501 | GIRASOL-PH5-H1 | GIRASOL-PH5-H1
JAZMIN | JAZMIN-N-5 | 1 | GIR-PH1006 | GIRASOL-PH10-H6 | GIRASOL-PH10-H6
JAZMIN | JAZMIN-N-6 | 1 | GIR-PHAH-DEV01 | GIRASOL-PHAH-D1 | GIRASOL-PHAH-D1
JAZMIN | JAZMIN-N-7 | 1 | UNDERRIVER-21 | UNDERRIVER_NORTE-21 | UNDERRIVER_NORTE-21
JAZMIN | JAZMIN-N-8 | 1 | GIR-PHAH-DEV04 | GIRASOL-PHAH-D4 | GIRASOL-PHAH-D4
JAZMIN | JAZMIN-N-9 | 1 | GIR-PH03-DEV02 | GIRASOL-PH3-D2 | GIRASOL-PH3-D2
JAZMIN | JAZMIN-N-10 | 1 | GIR-PH03-DEV01 | GIRASOL-PH3-D1 | GIRASOL-PH3-D1
JAZMIN | JAZMIN-N-11 | 1 | URN-0003 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-O-1 | 1 | UNDERRIVER-17 | UNDERRIVER_NORTE-17 | UNDERRIVER_NORTE-17
JAZMIN | JAZMIN-O-2 | 1 | UNDERRIVER-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23
JAZMIN | JAZMIN-O-3 | 1 | GIR-E005 | GIRASOL-E-5 | GIRASOL-E-5
JAZMIN | JAZMIN-O-4 | 1 | UNDERRIVER-11 | UNDERRIVER_NORTE-11 | UNDERRIVER_NORTE-11
JAZMIN | JAZMIN-O-5 | 1 | UNDERRIVER-CP-HZ1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-P-1 | 1 | URNX-H1 | UNDERRIVER_NORTE-X-1 | UNDERRIVER_NORTE-X-1
JAZMIN | JAZMIN-P-2 | 1 | UNDERRIVER-A-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | UNDERRIVER_NORTE-A-23
JAZMIN | JAZMIN-P-3 | 1 | UNDERRIVER-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-P-4 | 1 | UNDERRIVER-7 | UNDERRIVER_NORTE-7 | UNDERRIVER_NORTE-7
JAZMIN | JAZMIN-P-5 | 1 | UNDERRIVER-29 | UNDERRIVER_NORTE-A-29 | UNDERRIVER_NORTE-A-29
JAZMIN | JAZMIN-P-6 | 1 | UNDERRIVER-3 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-P-7 | 1 | UNDERRIVER-8 | UNDERRIVER_NORTE-8 | UNDERRIVER_NORTE-8
JAZMIN | JAZMIN-P-8 | 1 | UNDERRIVER-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | UNDERRIVER_NORTE-A-27
JAZMIN | JAZMIN-P-9 | 1 | UNDERRIVER-12 | UNDERRIVER_NORTE-12 | UNDERRIVER_NORTE-12
JAZMIN | JAZMIN-Q-1 | 1 | UNDERRIVER-5 | UNDERRIVER_NORTE-5 | UNDERRIVER_NORTE-5
JAZMIN | JAZMIN-Q-3 | 1 | GIR-PHAH-DEV03 | GIRASOL-PHAH-D3 | GIRASOL-PHAH-D3
JAZMIN | JAZMIN-Q-4 | 1 | URN-12 | UNDERRIVER_NORTE-12 | UNDERRIVER_NORTE-12
JAZMIN | JAZMIN-Q-5 | 1 | UNDERRIVER-19 | UNDERRIVER_NORTE-19 | UNDERRIVER_NORTE-19
JAZMIN | JAZMIN-Q-6 | 1 | URNCP HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-Q-9 | 1 | URN CP HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-Q-10 | 1 | GIR-HC01 | GIRASOL-HC-H1 | GIRASOL-HC-H1
JAZMIN | JAZMIN-Q-11 | 1 | GIR-PH0510 | GIRASOL-PH5-H10 | GIRASOL-PH5-H10
JAZMIN | JAZMIN-Q-13 | 1 | GIRASOL-PH3D3 | GIRASOL-PH3-D3 | GIRASOL-PH3-D3
JAZMIN | JAZMIN-R-1 | 1 | UNDERRIVER-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | UNDERRIVER_NORTE-A-28
JAZMIN | JAZMIN-R-2 | 1 | URNCP-HZ01 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-R-3 | 1 | UNDERRIVER-9 | UNDERRIVER_NORTE-9 | UNDERRIVER_NORTE-9
JAZMIN | JAZMIN-R-4 | 1 | GIR-PH0103 | GIRASOL-PH1-H3 | GIRASOL-PH1-H3
JAZMIN | JAZMIN-R-5 | 1 | URN 17 | UNDERRIVER_NORTE-17 | UNDERRIVER_NORTE-17
JAZMIN | JAZMIN-R-6 | 1 | URN 3 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-R-8 | 1 | GIR-PH0309 | GIRASOL-PH3-H9 | GIRASOL-PH3-H9
JAZMIN | JAZMIN-R-9 | 1 | URN AHZ-02 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | UNDERRIVER_NORTE-A-H2
JAZMIN | JAZMIN-R-10 | 1 | GIR-PH0501 | GIRASOL-PH5-H1 | GIRASOL-PH5-H1
JAZMIN | JAZMIN-R-11 | 1 | GIR-PH1006 | GIRASOL-PH10-H6 | GIRASOL-PH10-H6
JAZMIN | JAZMIN-R-12 | 1 | GIR-PHAH-DEV01 | GIRASOL-PHAH-D1 | GIRASOL-PHAH-D1
JAZMIN | JAZMIN-S-1 | 1 | UNDERRIVER-21 | UNDERRIVER_NORTE-21 | UNDERRIVER_NORTE-21
JAZMIN | JAZMIN-S-2 | 1 | GIR-PHAH-DEV04 | GIRASOL-PHAH-D4 | GIRASOL-PHAH-D4
JAZMIN | JAZMIN-S-3 | 1 | GIR-PH03-DEV02 | GIRASOL-PH3-D2 | GIRASOL-PH3-D2
JAZMIN | JAZMIN-S-4 | 1 | GIR-PH03-DEV01 | GIRASOL-PH3-D1 | GIRASOL-PH3-D1
JAZMIN | JAZMIN-S-5 | 1 | URN-0003 | UNDERRIVER_NORTE-3 | UNDERRIVER_NORTE-3
JAZMIN | JAZMIN-S-6 | 1 | UNDERRIVER-1 | UNDERRIVER_NORTE-1 | UNDERRIVER_NORTE-1
JAZMIN | JAZMIN-S-7 | 1 | URNCP-HZ1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1
JAZMIN | JAZMIN-S-8 | 1 | UNDERRIVER-10 | UNDERRIVER_NORTE-10 | UNDERRIVER_NORTE-10
JAZMIN | JAZMIN-S-9 | 1 | GIR-HOR02 | GIRASOL-PH1-H2 | GIRASOL-PH1-H2
JAZMIN | JAZMIN-S-10 | 1 | GIR-PH1001 | GIRASOL-PH1-H1 | GIRASOL-PH1-H1
JAZMIN | JAZMIN-S-11 | 1 | GIR-PH0105 | GIRASOL-PH1-H5 | GIRASOL-PH1-H5
JAZMIN | JAZMIN-T-1 | 1 | URN-Q024C | UNDERRIVER_NORTE-AQ-24 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-24
JAZMIN | JAZMIN-T-2 | 1 | URN-0002 | UNDERRIVER_NORTE-2 | UNDERRIVER_NORTE-2
JAZMIN | JAZMIN-T-3 | 1 | GIR-MLT01 | GIRASOL-PH1-ML1 | GIRASOL-PH1-ML1
JAZMIN | JAZMIN-T-4 | 1 | GIR-PH0505 | GIRASOL-PH5-H5 | GIRASOL-PH5-H5
JAZMIN | JAZMIN-T-5 | 1 | GIR-HOR-03 | GIRASOL-PH1-H3 | GIRASOL-PH1-H3
JAZMIN | JAZMIN-U-1 | 1 | UNDERRIVER-AQ-H1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1
JAZMIN | JAZMIN-U-2 | 1 | GIRASOL-PHC-H3 | GIRASOL-HC-H3 | GIRASOL-HC-H3
JAZMIN | JAZMIN-U-3 | 1
JAZMIN | JAZMIN-U-4 | 1
JAZMIN | JAZMIN-U-5 | 1
JAZMIN | JAZMIN-U-6 | 1
JAZMIN | JAZMIN-U-7 | 1
JAZMIN | JAZMIN-W-1 | 1
JAZMIN | JAZMIN-W-2 | 1
JAZMIN | JAZMIN-W-4 | 1
JAZMIN | JAZMIN-X-1 | 1
JAZMIN | JAZMIN-X-2 | 1
JAZMIN | JAZMIN-X-3 | 1
JAZMIN | JAZMIN-X-4 | 1
JAZMIN | JAZMIN-X-5 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Y-1 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Y-2 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Y-3 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Y-4 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-1 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-2 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-3 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-4 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-5 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-6 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-7 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-8 | 1
JAZMIN | JAZMIN-Z-9 | 1
JAZMIN | MIMBRE-1 | 1
JAZMIN | JAZMIN-MOD1 | 1
JAZMIN | NOGAL-1 | 1
JAZMIN | ROBLE-1 | 1
MORICHE | BALSO-1 | 1
MORICHE | LAUREL-1 | 1
MORICHE | MORICHE-1 | 1
MORICHE | MORICHE-A-1 | 1
MORICHE | MORICHE-A-2 | 1
MORICHE | MORICHE-A-3 | 1
MORICHE | MORICHE-A-4 | 1
MORICHE | MORICHE-A-5 | 1
MORICHE | MORICHE-A-6 | 1
MORICHE | MORICHE-A-7 | 1
MORICHE | MORICHE-A-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-ST3 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AA-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AB-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AC-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AC-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AC-4 | 1
MORICHE | MORICHE-A-D2 | 1
MORICHE | MORICHE-AG-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AG-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AH2-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AH2-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AH2-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AH2-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AH2-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AI-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AL-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-12 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-13 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-14 | 1
MORICHE | MORICHE-AN-15 | 1
MORICHE | MORICHE-AN2-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AN2-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AN2-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-12 | 1
MORICHE | MORICHE-AO-13 | 1
MORICHE | MORICHE-AT-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AT-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AT-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-ST9 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-12 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-13 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-14 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-15 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-16 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-17 | 1
MORICHE | MORICHE-AU-18 | 1
MORICHE | MORICHE-AV-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AW-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-ST1 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-ST6 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-12 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-13 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-14 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-15 | 1
MORICHE | MORICHE-AX-16 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-8 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-9 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-10 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-11 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-12 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-13 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-14 | 1
MORICHE | MORICHE-AY-15 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-1 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-2 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-3 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-4 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-5 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-6 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-7 | 1
MORICHE | MORICHE-AZ-8 | 1
MORICHE | MORICHE-B-1 | 1
MORICHE | MORICHE-B-2 | 1
MORICHE | MORICHE-B-3 | 1
MORICHE | MORICHE-B-4 | 1
MORICHE | MORICHE-B-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-11 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-12 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-13 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-14 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-15 | 1
MORICHE | MORICHE-BA-19 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-11 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-12 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-ST12 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-13 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-14 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-ST14 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-15 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-16 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-17 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-18 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-19 | 1
MORICHE | MORICHE-BB-20 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-ST1 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-ST7 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-ST10 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-11 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-12 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-13 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-14 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-15 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-16 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-17 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-18 | 1
MORICHE | MORICHE-BC-19 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-ST8 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BD-11 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-ST1 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BE-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-11 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-12 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-13 | 1
MORICHE | MORICHE-BF-14 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BG-INY-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BH-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BI-10 | 1
MORICHE | MORICHE-BJ-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BJ-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BJ-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BJ-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BJ-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BK-ST9 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BL-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BM-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BO-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BP-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-5 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-7 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-8 | 1
MORICHE | MORICHE-BR-9 | 1
MORICHE | MORICHE-BT-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BT-6 | 1
MORICHE | MORICHE-BW-1 | 1
MORICHE | MORICHE-BW-2 | 1
MORICHE | MORICHE-BW-3 | 1
MORICHE | MORICHE-BW-4 | 1
MORICHE | MORICHE-BW-5 | 1
MORICHE | MORICHE-C-1 | 1
MORICHE | MORICHE-C-2 | 1
MORICHE | MORICHE-C-3 | 1
MORICHE | MORICHE-C-4 | 1
MORICHE | MORICHE-C-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-C-5 | 1
MORICHE | MORICHE-C-6 | 1
MORICHE | MORICHE-C-7 | 1
MORICHE | MORICHE-C-8 | 1
MORICHE | MORICHE-C-9 | 1
MORICHE | MORICHE-C-10 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CB-9 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-9 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-10 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-11 | 1
MORICHE | MORICHE-CC-12 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-9 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-10 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-11 | 1
MORICHE | MORICHE-CD-12 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-9 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-10 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-11 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-12 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-13 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-14 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-15 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-16 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-18 | 1
MORICHE | MORICHE-CE-19 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-9 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-10 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-11 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-12 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-13 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-14 | 1
MORICHE | MORICHE-CF-15 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-5 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-6 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-7 | 1
MORICHE | MORICHE-CG-8 | 1
MORICHE | MORICHE-CJ-1 | 1
MORICHE | MORICHE-CJ-2 | 1
MORICHE | MORICHE-CJ-3 | 1
MORICHE | MORICHE-CJ-4 | 1
MORICHE | MORICHE-CJ-5 | 1
MORICHE | MORICHE-D-1 | 1
MORICHE | MORICHE-D-2 | 1
MORICHE | MORICHE-D-3 | 1
MORICHE | MORICHE-D-4 | 1
MORICHE | MORICHE-E-1 | 1
MORICHE | MORICHE-E-2 | 1
MORICHE | MORICHE-E-3 | 1
MORICHE | MORICHE-E-4 | 1
MORICHE | MORICHE-E-5 | 1
MORICHE | MORICHE-E-6 | 1
MORICHE | MORICHE-E-7 | 1
MORICHE | MORICHE-E-8 | 1
MORICHE | MORICHE-E-9 | 1
MORICHE | MORICHE-E-10 | 1
MORICHE | MORICHE-E-11 | 1
MORICHE | MORICHE-E-12 | 1
MORICHE | MORICHE-E-13 | 1
MORICHE | MORICHE-G-1 | 1
MORICHE | MORICHE-G-2 | 1
MORICHE | MORICHE-G-3 | 1
MORICHE | MORICHE-G-4 | 1
MORICHE | MORICHE-G-5 | 1
MORICHE | MORICHE-G-6 | 1
MORICHE | MORICHE-G-7 | 1
MORICHE | MORICHE-G-8 | 1
MORICHE | MORICHE-G-9 | 1
MORICHE | MORICHE-G-10 | 1
MORICHE | MORICHE-G-11 | 1
MORICHE | MORICHE-G-12 | 1
MORICHE | MORICHE-G-13 | 1
MORICHE | MORICHE-H-1 | 1
MORICHE | MORICHE-H-2 | 1
MORICHE | MORICHE-H-3 | 1
MORICHE | MORICHE-H-4 | 1
MORICHE | MORICHE-H-5 | 1
MORICHE | MORICHE-H-6 | 1
MORICHE | MORICHE-H-7 | 1
MORICHE | MORICHE-H-9 | 1
MORICHE | MORICHE-H-10 | 1
MORICHE | MORICHE-I-1 | 1
MORICHE | MORICHE-I-2 | 1
MORICHE | MORICHE-I-3 | 1
MORICHE | MORICHE-I-4 | 1
MORICHE | MORICHE-I-5 | 1
MORICHE | MORICHE-I-6 | 1
MORICHE | MORICHE-I-7 | 1
MORICHE | MORICHE-I-8 | 1
MORICHE | MORICHE-I-9 | 1
MORICHE | MORICHE-I-10 | 1
MORICHE | MORICHE-I-INY-1 | 1
MORICHE | MORICHE-J-1 | 1
MORICHE | MORICHE-J-2 | 1
MORICHE | MORICHE-J-3 | 1
MORICHE | MORICHE-J-4 | 1
MORICHE | MORICHE-J-5 | 1
MORICHE | MORICHE-J-6 | 1
MORICHE | MORICHE-J-7 | 1
MORICHE | MORICHE-J-ST7 | 1
MORICHE | MORICHE-J-8 | 1
MORICHE | MORICHE-J-9 | 1
MORICHE | MORICHE-J-10 | 1
MORICHE | MORICHE-K-1 | 1
MORICHE | MORICHE-K-2 | 1
MORICHE | MORICHE-K-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-K-3 | 1
MORICHE | MORICHE-K-4 | 1
MORICHE | MORICHE-K-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-K-5 | 1
MORICHE | MORICHE-K-6 | 1
MORICHE | MORICHE-K-7 | 1
MORICHE | MORICHE-K-8 | 1
MORICHE | MORICHE-K-ST8 | 1
MORICHE | MORICHE-K-9 | 1
MORICHE | MORICHE-K-10 | 1
MORICHE | MORICHE-K-11 | 1
MORICHE | MORICHE-K-12 | 1
MORICHE | MORICHE-K-13 | 1
MORICHE | MORICHE-L-1 | 1
MORICHE | MORICHE-L-2 | 1
MORICHE | MORICHE-L-3 | 1
MORICHE | MORICHE-L-4 | 1
MORICHE | MORICHE-L-5 | 1
MORICHE | MORICHE-L-6 | 1
MORICHE | MORICHE-L-7 | 1
MORICHE | MORICHE-L-8 | 1
MORICHE | MORICHE-L-9 | 1
MORICHE | MORICHE-L-10 | 1
MORICHE | MORICHE-L-11 | 1
MORICHE | MORICHE-L-12 | 1
MORICHE | MORICHE-L-13 | 1
MORICHE | MORICHE-M-1 | 1
MORICHE | MORICHE-M-2 | 1
MORICHE | MORICHE-M-3 | 1
MORICHE | MORICHE-M-4 | 1
MORICHE | MORICHE-M-5 | 1
MORICHE | MORICHE-M-6 | 1
MORICHE | MORICHE-M-7 | 1
MORICHE | MORICHE-M-8 | 1
MORICHE | MORICHE-M-INY-2 | 1
MORICHE | MORICHE-N-1 | 1
MORICHE | MORICHE-N-2 | 1
MORICHE | MORICHE-N-3 | 1
MORICHE | MORICHE-N-4 | 1
MORICHE | MORICHE-N-5 | 1
MORICHE | MORICHE-N-ST5 | 1
MORICHE | MORICHE-N-6 | 1
MORICHE | MORICHE-N-7 | 1
MORICHE | MORICHE-N-8 | 1
MORICHE | MORICHE-N-9 | 1
MORICHE | MORICHE-N-10 | 1
MORICHE | MORICHE-N-11 | 1
MORICHE | MORICHE-N1 | 1
MORICHE | MORICHE-N10 | 1
MORICHE | MORICHE-N11 | 1
MORICHE | MORICHE-N12 | 1
MORICHE | MORICHE-N14 | 1
MORICHE | MORICHE-NST14 | 1
MORICHE | MORICHE-N15 | 1
MORICHE | MORICHE-N16 | 1
MORICHE | MORICHE-N17 | 1
MORICHE | MORICHE-N18 | 1
MORICHE | MORICHE-N19 | 1
MORICHE | MORICHE-N2 | 1
MORICHE | MORICHE-N20 | 1
MORICHE | MORICHE-N21 | 1
MORICHE | MORICHE-N22 | 1
MORICHE | MORICHE-N3 | 1
MORICHE | MORICHE-N4 | 1
MORICHE | MORICHE-N5 | 1
MORICHE | MORICHE-N6 | 1
MORICHE | MORICHE-N7 | 1
MORICHE | MORICHE-N8 | 1
MORICHE | MORICHE-N9 | 1
MORICHE | MORICHE-O-1 | 1
MORICHE | MORICHE-O-2 | 1
MORICHE | MORICHE-O-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-O-3 | 1
MORICHE | MORICHE-O-4 | 1
MORICHE | MORICHE-O-5 | 1
MORICHE | MORICHE-O-6 | 1
MORICHE | MORICHE-O-7 | 1
MORICHE | MORICHE-O-8 | 1
MORICHE | MORICHE-O-9 | 1
MORICHE | MORICHE-O-10 | 1
MORICHE | MORICHE-O-11 | 1
MORICHE | MORICHE-O-12 | 1
MORICHE | MORICHE-O-INY-3 | 1
MORICHE | MORICHE-P-1 | 1
MORICHE | MORICHE-P-2 | 1
MORICHE | MORICHE-P-3 | 1
MORICHE | MORICHE-P-4 | 1
MORICHE | MORICHE-P-5 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-1 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-2 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-3 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-4 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-5 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-6 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-7 | 1
MORICHE | MORICHE-Q-8 | 1
MORICHE | MORICHE-R-1 | 1
MORICHE | MORICHE-R-2 | 1
MORICHE | MORICHE-R-3 | 1
MORICHE | MORICHE-R-4 | 1
MORICHE | MORICHE-R-5 | 1
MORICHE | MORICHE-R-6 | 1
MORICHE | MORICHE-R-7 | 1
MORICHE | MORICHE-R-8 | 1
MORICHE | MORICHE-R-9 | 1
MORICHE | MORICHE-R-10 | 1
MORICHE | MORICHE-S-1 | 1
MORICHE | MORICHE-S-2 | 1
MORICHE | MORICHE-S-3 | 1
MORICHE | MORICHE-S-4 | 1
MORICHE | MORICHE-S-ST4 | 1
MORICHE | MORICHE-S-5 | 1
MORICHE | MORICHE-S-6 | 1
MORICHE | MORICHE-S-7 | 1
MORICHE | MORICHE-S-8 | 1
MORICHE | MORICHE-S-9 | 1
MORICHE | MORICHE-S-10 | 1
MORICHE | MORICHE-S-11 | 1
MORICHE | MORICHE-S-12 | 1
MORICHE | MORICHE-S-13 | 1
MORICHE | MORICHE-S-14 | 1
MORICHE | MORICHE-S1 | 1
MORICHE | MORICHE-S10 | 1
MORICHE | MORICHE-S11 | 1
MORICHE | MORICHE-S2 | 1
MORICHE | MORICHE-S3 | 1
MORICHE | MORICHE-S4 | 1
MORICHE | MORICHE-S5 | 1
MORICHE | MORICHE-S8 | 1
MORICHE | MORICHE-T-1 | 1
MORICHE | MORICHE-T-2 | 1
MORICHE | MORICHE-T-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-T-3 | 1
MORICHE | MORICHE-T-4 | 1
MORICHE | MORICHE-T-5 | 1
MORICHE | MORICHE-T-6 | 1
MORICHE | MORICHE-U-1 | 1
MORICHE | MORICHE-U-2 | 1
MORICHE | MORICHE-U-ST2 | 1
MORICHE | MORICHE-U-3 | 1
MORICHE | MORICHE-U-4 | 1
MORICHE | MORICHE-U-5 | 1
MORICHE | MORICHE-U-6 | 1
MORICHE | MORICHE-U-7 | 1
MORICHE | MORICHE-U-9 | 1
MORICHE | MORICHE-V-1 | 1
MORICHE | MORICHE-V-2 | 1
MORICHE | MORICHE-V-3 | 1
MORICHE | MORICHE-V-4 | 1
MORICHE | MORICHE-V-5 | 1
MORICHE | MORICHE-V-6 | 1
MORICHE | MORICHE-V-7 | 1
MORICHE | MORICHE-W-1 | 1
MORICHE | MORICHE-W-2 | 1
MORICHE | MORICHE-W-3 | 1
MORICHE | MORICHE-W-4 | 1
MORICHE | MORICHE-W-5 | 1
MORICHE | MORICHE-W-6 | 1
MORICHE | MORICHE-W-7 | 1
MORICHE | MORICHE-W-10 | 1
MORICHE | MORICHE-W-11 | 1
MORICHE | MORICHE-W-12 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-1 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-2 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-3 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-4 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-5 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-6 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-7 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-8 | 1
MORICHE | MORICHE-Y-9 | 1
NARE_SUR | BREA-1 | 1
NARE_SUR | NEME-1 | 1
NARE_SUR | NARE-2 | 1
NARE_SUR | NARE-3 | 1
NARE_SUR | NARE-5 | 1
NARE_SUR | NARE-6 | 1
NARE_SUR | NARE-7 | 1
NARE_SUR | NARE-8 | 1
NARE_SUR | NARE-9 | 1
NARE_SUR | NARE-10 | 1
NARE_SUR | NARE-11 | 1
NARE_SUR | NARE-12 | 1
NARE_SUR | NARE-13 | 1
NARE_SUR | NARE-14 | 1
NARE_SUR | NARE-15 | 1
NARE_SUR | NARE-16 | 1
NARE_SUR | NARE-17 | 1
NARE_SUR | NARE-18 | 1
NARE_SUR | NARE-19 | 1
NARE_SUR | NARE-20 | 1
NARE_SUR | NARE-21 | 1
NARE_SUR | NARE-22 | 1
NARE_SUR | NARE-23 | 1
NARE_SUR | NARE-24 | 1
NARE_SUR | NARE-25 | 1
NARE_SUR | NARE-26 | 1
NARE_SUR | NARE-27 | 1
NARE_SUR | NARE-28 | 1
NARE_SUR | NARE-29 | 1
NARE_SUR | NARE-30 | 1
NARE_SUR | NARE-31 | 1
NARE_SUR | NARE-32 | 1
NARE_SUR | NARE-33 | 1
NARE_SUR | NARE-34 | 1
NARE_SUR | NARE-35 | 1
NARE_SUR | NARE-36 | 1
NARE_SUR | NARE-37 | 1
NARE_SUR | NARE-38 | 1
NARE_SUR | NARE-39 | 1
NARE_SUR | NARE-40 | 1
NARE_SUR | NARE-41 | 1
NARE_SUR | NARE-42 | 1
NARE_SUR | NARE-43 | 1
NARE_SUR | NARE-47 | 1
NARE_SUR | NARE-48 | 1
NARE_SUR | NARE-49 | 1
NARE_SUR | NARE-50 | 1
NARE_SUR | NARE-51 | 1
NARE_SUR | NARE-52 | 1
NARE_SUR | NARE-53 | 1
NARE_SUR | NARE-54 | 1
NARE_SUR | NARE-56 | 1
NARE_SUR | NARE-57 | 1
NARE_SUR | NARE-122 | 1
NARE_SUR | NARE-123 | 1
NARE_SUR | NARE-124 | 1
NARE_SUR | NARE-125 | 1
NARE_SUR | NARE-126 | 1
NARE_SUR | NARE-127 | 1
NARE_SUR | NARE-128 | 1
NARE_SUR | NARE-129 | 1
NARE_SUR | NARE-130 | 1
NARE_SUR | NARE-131 | 1
NARE_SUR | NARE-132 | 1
NARE_SUR | NARE-133 | 1
NARE_SUR | NARE-136 | 1
NARE_SUR | NARE-139 | 1
NARE_SUR | NARE-140 | 1
NARE_SUR | NARE-141 | 1
NARE_SUR | NARE-142 | 1
NARE_SUR | NARE-144 | 1
NARE_SUR | NARE-145 | 1
NARE_SUR | NARE-148 | 1
NARE_SUR | NARE-150 | 1
NARE_SUR | NARE-151 | 1
UNDERRIVER | TRONCO-1 | 1
UNDERRIVER | TRONCO-2 | 1
UNDERRIVER | TRONCO-3 | 1
UNDERRIVER | TRONCO-4 | 1
UNDERRIVER | TRONCO-5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-7 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-8 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-9 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-10 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-11 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-12 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-13 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-14 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-15 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-16 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-17 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-18 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-19 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-20 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-21 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-23 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-25 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-26 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-27 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-28 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-29 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H7 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-A-H8 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-22 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-B-H7 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CO-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-CP-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-AQ-24 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_NORTE-X-H6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-7 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-8 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-9 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-11 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-12 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-13 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-14 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-15 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-16 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-17 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H5 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H6 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H7 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-A-H8 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-D-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-D-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-D-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-D-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-E-H1 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-E-H2 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-E-H3 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-E-H4 | 1
UNDERRIVER | UNDERRIVER_SUR-F-H1 | 1
| JAZ-S Pozo Captador | 1